## Лист1
№ | Адрес | Вид работ
|  | Бурение |  | Установка закладных |  | Бетонирование |  | Установка опоры |  | СИП/Кабель |  | Светильник |  | ПНР |  | Демонтаж
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Железнодорожная 2/37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 110 | 110 | 6 | 6 |  |  | 2
2 | Железнодорожная 27, 27А, 28, 28А, 26А, 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 570/110 | 110 | 23 | 6 |  |  | 14
3 | Железнодорожная 28 - Комсомольская 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 170 | 170 | 8 | 8 |  |  | - | -
4 | Ильинский бульвар 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 90 |  | 6 |  |  |  | - | -
5 | Ильинский бульвар 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 |  | 4 |  |  |  | - | -
6 | Ильинский тупик | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 730 | 730 | 20 | 20 |  |  | - | -
7 | Ильинское шоссе 6 (парковка) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 370 | 370 | 19 | 19 |  |  | - | -
8 | мкрн. Опалиха, от платформы до ул. Ольховая, до ул.Фруктовая | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 680 |  | 18 |  |  |  | - | -
9 | ул. Жуковского | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 930 | 930 | 26 | 26 |  |  | 12
10 | ул. Королева (стоянка) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 220 | 220 | 11 | 11 |  |  | - | -
11 | ул. Ленина, д.31 (спорт. площадка) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 | 150 | 8 |  |  |  | - | -
12 | ул. Лесная, д.3 - ул. Советская, д.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50/75 | 125 | 5 | 5 |  |  | - | -
13 | ул.Первомайская, д.13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 |  | 5 |  |  |  | - | -
14 | ул. Пушкина д.2 - парковый туп. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 390 |  | 14 |  |  |  | - | -
15 | ул. Речная д.2 - Оптический пер. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 300 |  | 11 |  |  |  | 6
16 | ул. Речная, д. 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 200 | 200 | 7 | 7 |  |  | - | -
17 | ул. Циолковского д.8 - ул. Жуковского (аллея Славы) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 244 | 244 | 13 | 13 |  |  | - | -
| Итого | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | #NAME? | 188 | 5559 | 3359 | #NAME? | #NAME? |  |  | 34 | 0