## Лист1
2021 год
№, п/п | Адрес МКД |  | № подъезда/ этаж | виды работ | [21 empty] | срок начала проведения работ | срок окончания работ | срок сдачи МКД к ОЗП
|  | УК |  | -Покраска либо частичное восстановление окрасочного слоя стен, потолков входной группы и этажей подъезда (кв.м) |  | -Ремонт, замена,покраска батарей (шт) |  | -Ремонт, замена,покраска перил (поручней перил) (пог.м) |  | -Ремонт дверных блоков входных групп и на этажах подъезда ( коробок и полотен, в том числе их замена, на дверях обязательны доводчики и ограничители хода) (шт) |  | -Ремонт окон (замена или вставка стекол в окна, ремонт оконных блоков, замена /ремонт фурнитуры, ремонт откосов, проемов и подоконников) (шт) |  | Ремонт или замена светильников входной группы и на этажах (шт) |  | Замена и ремонт электрических проводов в подъезде, укладка проводов в короба (пог.м) |  | -Ремонт полов входной группы и на этажах, ремонт лестниц (частичное восстановление или замена покрытия пола и т.д.) (кв.м) |  | -Ремонт элементов благоустройства (МАФ, скамьи, урны, ограждения) на прилегающей территории к многоквартирному дому (шт) |  | -Локальный ремонт кровли (кв.м) |  | Ремонт системы наружнего/внутреннего водоотведения (пог.м)
Объемы работ план/факт
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | Красногорск г, 50 лет Октября ул, 3А | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | №1/1,2эт | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-03-22
2 | Красногорск г, 50 лет Октября ул, 5 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | №1/1,2эт. | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-04-01 | 2021-04-22
3 | Красногорск г, 50 лет Октября ул, 7Б | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 0.5 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
4 | Красногорск г, Ангелово с, МФЖК Ангелово-Резиденц мкр, 36 | ООО УК "АНГЕЛОВО-РЕЗИДЕНЦ" | 1,2,3/2,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
5 | Красногорск г, Ангелово с, МФЖК Ангелово-Резиденц мкр, 37 | ООО УК "АНГЕЛОВО-РЕЗИДЕНЦ" | 1,2,3/2,4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
6 | Красногорск г, Ангелово с, МФЖК Ангелово-Резиденц мкр, 41 | ООО УК "АНГЕЛОВО-РЕЗИДЕНЦ" | 1,2,3/2,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
7 | Красногорск г, Ангелово с, МФЖК Ангелово-Резиденц мкр, 42 | ООО УК "АНГЕЛОВО-РЕЗИДЕНЦ" | 1,2,3/2,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
8 | Красногорск г, Аристово д, 18А | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
9 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
10 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 3 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-08-30
11 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
12 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 5 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-01
13 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 6 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-02
14 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 7 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-03
15 | Красногорск г, Аристово д, Весенняя ул, 8 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-04
16 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 1 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-08-31
17 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 11 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-01
18 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 13 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-02
19 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 17 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-03
20 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 21 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-04
21 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 23 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-05
22 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 25 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-05
23 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 27 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-06
24 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 29 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-08
25 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 3 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-07
26 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 4 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
27 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 5 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
28 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 7 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
29 | Красногорск г, Аристово д, Светлая ул, 8 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-08
30 | Красногорск г, Аристово д, Тихий пер, 1 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-09
31 | Красногорск г, Аристово д, Тихий пер, 2 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
32 | Красногорск г, Аристово д, Тихий пер, 4 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-10
33 | Красногорск г, Аристово д, Тихий пер, 6 | ЖСК "Новое Аристово" | 1/1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
34 | Красногорск г, Архангельское п, 1 | МУП "РСП" | 5/5 | 150 |  | 20 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-15 | 2021-09-01
35 | Красногорск г, Волоколамское ш, 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 0.5 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
36 | Красногорск г, Волоколамское ш, 5 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
37 | Красногорск г, Волоколамское ш, 6 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 4/1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
38 | Красногорск г, Волоколамское ш, 8 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 2/1 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
39 | Красногорск г, Дачная ул, 11 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1,2,3/1 | 0 |  | 3 шт. (покраска батарей на 1 этаже в подъездах) |  | 3 пог.м. (Установка перил 3 подъезд эт. 1) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
40 | Красногорск г, дачного хозяйства "Архангельское" п, 1 | без управления | [17 empty] | 0
41 | Красногорск г, дачного хозяйства "Архангельское" п, 14 | ООО "УК НТК" | 1/1 | 160 | 160 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-15 | 2021-08-01
42 | Красногорск г, дачного хозяйства "Архангельское" п, 18 | ООО "УК НТК" | 1/1,4 | 740 | 740 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-09-01 | 2021-05-01
43 | Красногорск г, дачного хозяйства "Архангельское" п, 2 | без управления
44 | Красногорск г, дачного хозяйства "Архангельское" п, 3 | без управления
45 | Красногорск г, Дмитровское с, Колхозная ул, 92А | МБУ "КГС" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ремонт входной группы 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
46 | Красногорск г, Дмитровское с, Садовая ул, 3 | МБУ "КГС" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ремонт входной группы 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-08-01
47 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 1к3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/,1,2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
48 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 26 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
49 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 30А | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
50 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 33 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
51 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 35А | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
52 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 8 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
53 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 9 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
54 | Красногорск г, Железнодорожный проезд, 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 2/1 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
55 | Красногорск г, Железнодорожный проезд, 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1,2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
56 | Красногорск г, Жуковского ул, 10 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1,2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
57 | Красногорск г, Жуковского ул, 6 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 2/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
58 | Красногорск г, Жуковского ул, 8 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
59 | Красногорск г, Жуковского ул, 8А | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1,2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
60 | Красногорск г, Заводская ул, 2 | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1,2/5 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
61 | Красногорск г, Заводская ул, 22 | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1,2,3/3 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
62 | Красногорск г, Заводская ул, 23 | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1,2,3/4 | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
63 | Красногорск г, Заводская ул, 27 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
64 | Красногорск г, Заводская ул, 31 | ЖСК "Машиностроитель" | 2,4/1 | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
65 | Красногорск г, Игоря Мерлушкина ул, 1 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ "ЭТАЛОН" | 1/25 | 3500 |  | 10 |  | 0 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 150 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-10 | 2021-09-25
66 | Красногорск г, Игоря Мерлушкина ул, 2 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ "ЭТАЛОН" | 1-5/25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 15 |  | 5 |  | 200 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 70 |  | 2021-01-10 | 2021-09-25
67 | Красногорск г, Игоря Мерлушкина ул, 3 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ "ЭТАЛОН" | 1/25 | 3000 |  | 13 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-10 | 2021-09-25
68 | Красногорск г, Игоря Мерлушкина ул, 4 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ "ЭТАЛОН" | 1-5/25 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-10 | 2021-09-25
69 | Красногорск г, Ильинский б-р, 2 | ООО "ПРОФЖИЛАЛЬЯНС" | 1,2,3/1 | 6029.1 |  | 0 |  | 528 |  | 63 |  | 6 |  | 30 |  | 135.9 |  | 0 |  | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
70 | Красногорск г, Ильинский б-р, 2А | ООО "СФЕРА" | 6/25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
71 | Красногорск г, Ильинский б-р, 3 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 1-5/17 | 450 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-12-01 | 2021-06-01
72 | Красногорск г, Ильинский б-р, 5 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 2/18,1/22 | 120 кв. м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-03-01
73 | Красногорск г, Ильинский б-р, 7 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 3/22 | 60 кв. м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-04-01
74 | Красногорск г, Ильинский б-р, 8 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1,2,3,4,5,6,7,8,9/22 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
75 | Красногорск г, Ильинское ш, 2А | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1/9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
76 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 16 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 1 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
77 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 17 | МБУ "КГС" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
78 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 18 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
79 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 8 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-04-01 | 2021-08-01
80 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 8А | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 3 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-04-01 | 2021-08-01
81 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 8Б | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 1 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-04-01 | 2021-08-01
82 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Верхняя Стройка ул, 8В | МБУ "КГС" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | покраска перил 3 п.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-04-01 | 2021-08-01
83 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 1 | МБУ "КГС" | 3/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
84 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 11А | МБУ "КГС" | 1-2/2 | покраска стен 3 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
85 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 11Б | МБУ "КГС" | 1/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-01
86 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 2 | МБУ "КГС" | 3/1 | покраска стен 1 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
87 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 3 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
88 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 4 | МБУ "КГС" | 2/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ремонт входной группы 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
89 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 5 | МБУ "КГС" | 1/5 | покраска входной группы 3 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
90 | Красногорск г, Ильинское-Усово п, Новый поселок ул, 5А | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 1 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
91 | Красногорск г, им Головкина ул, 7 | ООО "СФЕРА" | 1/23 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
92 | Красногорск г, им Зверева ул, 2 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 2017-01-01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
93 | Красногорск г, им Зверева ул, 4 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ПРОФИ" | 1,2,4/17 | 6029.1 |  | 0 |  | 528 |  | 63 |  | 6 |  | 30 |  | 0 |  | 135.9 |  | 0 |  | 99 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
94 | Красногорск г, Карбышева ул, 13 | ООО "ДЭЗ" | 2-9 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2021-07-01 | 2021-08-01
95 | Красногорск г, Карбышева ул, 23к2 | ООО "КОМФОРТ" | 1/14 | 16 |  | 1 |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-03-01
96 | Красногорск г, Карбышева ул, 29 | ООО "КОМФОРТ" | 3/9 | 90 |  | 3 |  | 18 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 1 |  | 10 |  | 0 |  | 2021-04-01 | 2021-06-01
97 | Красногорск г, Карбышева ул, 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 1/4-1-5 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | июн.21 | июл.21
98 | Красногорск г, Кирова ул, 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-4 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-27 | 2021-06-28
99 | Красногорск г, Кирова ул, 13 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-4 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-25 | 2021-07-10
100 | Красногорск г, Кирова ул, 19 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,4/1-4 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-26 | 2021-07-11
101 | Красногорск г, Кирова ул, 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-9 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-27 | 2021-07-12
102 | Красногорск г, Кирова ул, 21 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,4/1-4 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-28 | 2021-07-13
103 | Красногорск г, Кирова ул, 4 | МБУ "КГС" | №1,6/1-4 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-29 | 2021-07-14
104 | Красногорск г, Кирова ул, 5А | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,6/1-4 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-29 | 2021-07-14
105 | Красногорск г, Комсомольская ул, 13 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-27 | 2021-05-27
106 | Красногорск г, Комсомольская ул, 37 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 1/12 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
107 | Красногорск г, Королева ул, 1 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
108 | Красногорск г, Королева ул, 2 | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1/16 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
109 | Красногорск г, Королева ул, 5 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
110 | Красногорск г, Королева ул, 7 | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1,2,3,4,5,6,7,8/10 | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
111 | Красногорск г, Королева ул, 7СЕКЦИИ 5 И 6 | ТСЖ "Южное-7" | 1/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
112 | Красногорск г, Космонавтов б-р, 1 | ООО "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ "ЭТАЛОН" | 1/9-25 | 210 |  | 0 |  | 118 |  | 7 |  | 12 |  | 22 |  | 63 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 65 |  | 2021-01-10 | 2021-09-25
113 | Красногорск г, Красногорский б-р, 11 | МУП "РСП" | 1-3/17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-10 | 2021-09-01
114 | Красногорск г, Красногорский б-р, 13к1 | МУП "РСП" | 1-4/17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-10 | 2021-09-01
115 | Красногорск г, Красногорский б-р, 20 | ООО "СФЕРА" | 2,7/13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
116 | Красногорск г, Красногорский б-р, 24 | ООО "СФЕРА" | 8,1/17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
117 | Красногорск г, Красногорский б-р, 28 | ООО "СФЕРА" | 1,25 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
118 | Красногорск г, Красногорский б-р, 50 | ООО "СФЕРА" | 1,2,3,4,5/11 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
119 | Красногорск г, Красногорский б-р, 8 | ООО "СФЕРА" | 1/25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
120 | Красногорск г, Ленина ул, 15А | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 3,4/16 | 2000 |  | 32 |  | 60 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-09-01
121 | Красногорск г, Ленина ул, 29 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1/1 | 30 кв.м. (Ремонт ступеней входной группы мест 2) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
122 | Красногорск г, Ленина ул, 47 | ООО "КОМФОРТ" | 2/9 | 60 |  | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
123 | Красногорск г, Ленина ул, 47к3 | ЖСК "Зоркий" | 4/9 | 50 |  | 3 |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 30 |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
124 | Красногорск г, Ленина ул, 49 | ЖСК "Зоркий-2" | 1/14 | 175 |  | 1 |  | 12 |  | 6 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 8 |  | 3 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
125 | Красногорск г, Ленина ул, 57 | МУП "РСП" | 1/14 | 358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
126 | Красногорск г, Ленина ул, 65 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-14 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-10 | 2021-07-11
127 | Красногорск г, Лесная ул, 12 | ООО "УК ВЕРТИКАЛЬ" | 1-17 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
128 | Красногорск г, Лесная ул, 14 | ООО "УК ВЕРТИКАЛЬ" | 1-17 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
129 | Красногорск г, Лесная ул, 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-9 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-01
130 | Красногорск г, Лесная ул, 3А | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1,2,3/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
131 | Красногорск г, Лесная ул, 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-9 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-02 | 2021-07-02
132 | Красногорск г, Лесная ул, 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-03 | 2021-07-03
133 | Красногорск г, Лесная ул, 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,5/1-10 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-04 | 2021-07-04
134 | Красногорск г, Маяковского ул, 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,4/1-4 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-05 | 2021-07-05
135 | Красногорск г, Мечниково п, 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
136 | Красногорск г, Мечниково п, 11 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
137 | Красногорск г, Мечниково п, 12 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
138 | Красногорск г, Мечниково п, 14 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 4/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
139 | Красногорск г, Мечниково п, 15 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
140 | Красногорск г, Мечниково п, 16 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
141 | Красногорск г, Мечниково п, 17 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 4/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
142 | Красногорск г, Мечниково п, 18 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
143 | Красногорск г, Мечниково п, 21 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
144 | Красногорск г, Мечниково п, 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 2/4 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
145 | Красногорск г, Мечниково п, 4 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
146 | Красногорск г, Мечниково п, 5 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
147 | Красногорск г, Мечниково п, 9 | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
148 | Красногорск г, Москворецкий б-р, 1 | ТСЖ "Москворецкий Бульвар" | 1/18 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
149 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 11 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-24 | 2021-06-25
150 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 12 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-25 | 2021-06-26
151 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 13 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-26 | 2021-06-27
152 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-27 | 2021-06-28
153 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-28 | 2021-06-29
154 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 23 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-29 | 2021-06-30
155 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 24 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-30 | 2021-07-01
156 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 25 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-07-01
157 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 27 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-02 | 2021-07-03
158 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 28 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-03 | 2021-07-03
159 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
160 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 30 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
161 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 31 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
162 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 36 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
163 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
164 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
165 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
166 | Красногорск г, Народного Ополчения ул, 8 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-10
167 | Красногорск г, Нахабино рп, Институтская ул, 3А | ООО "УК НКС" | 1-6 под. /1-9 эт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01
168 | Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, 4Б | ООО "УК НКС" | 1/1 | 500 кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01
169 | Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, 59 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 1,2,3,4, 5 подъезд МОП | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-04-01
170 | Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, 5А | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 1,2 подъезд МОП | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-06-01
171 | Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, 60 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 3/9 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01
172 | Красногорск г, Нахабино рп, Красноармейская ул, 61 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 2/9 | 10 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-10
173 | Красногорск г, Нахабино рп, Панфилова ул, 6 | без управления
174 | Красногорск г, Нахабино рп, Панфилова ул, 9А | ООО "УК НКС" | 1,2,3,4, 5 подъезд МОП | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-04-01
175 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 10 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
176 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 12 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
177 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 14 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
178 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 16 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
179 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 1к1 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
180 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 1к2 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
181 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 1к3 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
182 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 1к4 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
183 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 1к5 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
184 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 3к1 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
185 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 3к2 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
186 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 3к3 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
187 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 3к4 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
188 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 3к5 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
189 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 3к6 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
190 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 5к1 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
191 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 5к2 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
192 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 5к3 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
193 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 5к4 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
194 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 5к5 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
195 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 6 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
196 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 7к1 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
197 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 7к2 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
198 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 7к3 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
199 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 8 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
200 | Красногорск г, Нахабино рп, Покровская ул, 9 | ООО "ГранельЖКХ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
201 | Красногорск г, Нахабино рп, Советская ул, 28 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | цоколь | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-10 | 2021-08-20
202 | Красногорск г, Октябрьская ул, 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01
203 | Красногорск г, Октябрьская ул, 6 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №2,1/-2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01
204 | Красногорск г, Октябрьская ул, 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №2,1/-3 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01
205 | Красногорск г, Октябрьская ул, 9 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №2,1/3-4 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-20 | 2021-07-01
206 | Красногорск г, Опалиха мкр, Благовещенская ул, 6 | ООО "УК НКС" | 1.2.3.4 | 776 |  | 4 |  | 16.3 |  | 10.6 |  | 0 |  | 7 |  | 15 |  | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
207 | Красногорск г, Опалиха мкр, Геологов ул, 17 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1/10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
208 | Красногорск г, Опалиха мкр, Мира ул, 2 | ООО "НОРМАЛЬ" | 1,2 /3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 доводчика, окраска |  | 0 |  | 0 |  | укладка в короба 12 п.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
209 | Красногорск г, Опалиха мкр, Мира ул, 22 | ООО "НОРМАЛЬ" | 1/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 шт. |  | 0 |  | ремонт пола 1 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | наруж.водосток 2 м. |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
210 | Красногорск г, Опалиха мкр, Мира ул, 24 | ООО "НОРМАЛЬ" | 2/4 | 0 |  | 0 |  | замена накладок на перилах 6 п.м. |  | 4 шт. окраска |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 кв.м. |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
211 | Красногорск г, Опалиха мкр, Новая Опалиха ул, 6 | ТСН ТСЖ "Новая Опалиха" | 1,2/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
212 | Красногорск г, Опалиха мкр, Островского проезд, 19 | ООО "УК ВЕРТИКАЛЬ" | 1,2 под. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | укладка в короба 6 п.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
213 | Красногорск г, Опалиха мкр, Полюсная ул, 1 | ООО "НОРМАЛЬ" | 1,2/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | укладка в короба 6 п.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
214 | Красногорск г, Опалиха мкр, Полюсная ул, 3 | ООО "НОРМАЛЬ" | 1,2/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | укладка в короба 6 п.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
215 | Красногорск г, Опалиха мкр, Пришвина ул, 5 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ОПАЛИХА" | 1,2/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
216 | Красногорск г, Опалиха мкр, Пришвина ул, 6 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ - КОМФОРТА" | 2,4/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
217 | Красногорск г, Опалиха мкр, Пушкина ул, 25А | ООО "НОРМАЛЬ" | 1,2/2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 шт.окраска |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ремонт пола 0,5 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
218 | Красногорск г, Опалиха мкр, Пушкина ул, 25Б | ООО "НОРМАЛЬ" | 1,2/2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2 шт.окраска |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
219 | Красногорск г, Опалиха мкр, Ткацкой фабрики ул, 24 | ООО "УК НКС" | под.3,5 эт.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01
220 | Красногорск г, Опалиха мкр, Ткацкой фабрики ул, 4А | ООО "УК НКС" | 1-3 под./1-2 эт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01
221 | Красногорск г, Оптический пер, 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №4,1/1-5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 2021-07-01
222 | Красногорск г, Оптический пер, 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 2021-07-01
223 | Красногорск г, Оптический пер, 6 | ООО "ДЭЗ" | №1,2/1-16 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021-06-01 | 2021-06-30
224 | Красногорск г, Оптический пер, 7 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-10 | 2021-06-30
225 | Красногорск г, Оптический проезд, 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1/1-14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 2021-07-30
226 | Красногорск г, Оранжерейная ул, 5 | ТСЖ "Оранжерейная 5" | 1/4,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
227 | Красногорск г, Отрадное п, Кленовая ул, 3 | ООО "В ЛЕСУ" | 2,3/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
228 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 14 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 2/5 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
229 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 19 | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1/9 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
230 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 2 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 1/5 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
231 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 2Б | ООО УК "ЮЖНЫЙ" | 1/9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
232 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 5 | ТСН " ГОРОДОК 517" | 2,3/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
233 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 6 | ООО "УК МКД "КОМФОРТ-РЕГИОН" | 1/12 | 150 |  | 24 |  | 15 |  | 0 |  | 24 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
234 | Красногорск г, Павшинская ул, 2 | ООО "УК НТК" | 1-3/23 | 480 | 480 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2020-06-01 | 2022-06-01
235 | Красногорск г, Павшинский б-р, 11 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 3/17 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
236 | Красногорск г, Павшинский б-р, 12 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1,2,3,4/17 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
237 | Красногорск г, Павшинский б-р, 15 | ООО "СФЕРА" | 1/18 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
238 | Красногорск г, Павшинский б-р, 18 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 2/18 | 75 кв. м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-30 | 2021-07-01
239 | Красногорск г, Павшинский б-р, 6 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 4/15 | 90 кв. м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-03-01
240 | Красногорск г, Первомайская ул, 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-10
241 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, 1А | ООО УК "ЖИЛИЩНИК" | 1/9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01
242 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, Колхозная ул, 3 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска входной группы 3 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-08-01
243 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, Новый поселок ул, 5А | МБУ "КГС" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-08-01
244 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, пансионат Петрово-Дальнее тер, 19 | МБУ "КГС" | 1/2 | покраска стен 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-10 | 2021-08-01
245 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, Поселок Ленинский ул, 17 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 5 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-08-01
246 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, Поселок Ленинский ул, 26 | МБУ "КГС" | 1-2/5 | покраска стен 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-10 | 2021-08-01
247 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, Поселок Ленинский ул, 28 | МБУ "КГС" | 1/3 | покраска стен 2 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-10 | 2021-08-01
248 | Красногорск г, Петрово-Дальнее с, ФГУП Рублево-Успенский ЛОК тер, 2 | ООО "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕТРОВО - ДАЛЬНЕЕ" | 2,3/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
249 | Красногорск г, Пионерская ул, 10 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-10
250 | Красногорск г, Пионерская ул, 12 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-10
251 | Красногорск г, Пионерская ул, 14 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,4/1-5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-10
252 | Красногорск г, Пионерская ул, 15 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,2/1-5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-15 | 2021-07-10
253 | Красногорск г, Пионерская ул, 17 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3,5/1-5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-20 | 2021-06-20
254 | Красногорск г, Подмосковный б-р, 10 | ООО "ХОУМ МЕНЕДЖМЕНТ" | 5,6,/7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
255 | Красногорск г, Подмосковный б-р, 2 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1,2,3,4,5/18 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
256 | Красногорск г, Подмосковный б-р, 4 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1,2/17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
257 | Красногорск г, Подмосковный б-р, 6 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1/17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
258 | Красногорск г, Подмосковный б-р, 7 | ООО "СВОЙ ДОМ" | 1/24 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2021-01-01 | 2021-09-01
259 | Красногорск г, Подмосковный б-р, 8 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 3/16,17 | 90 кв. м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-07-10
260 | Красногорск г, Промышленная ул, 42 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1,2,3/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
261 | Красногорск г, Путилково д, Путилковское ш, 4к1 | ООО "ПУТИЛКОВО СЕРВИС" | 2,3/4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
262 | Красногорск г, Путилково д, Спасо-Тушинский б-р, 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 1/24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
263 | Красногорск г, Путилково д, Спасо-Тушинский б-р, 5 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 1/23 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
264 | Красногорск г, Путилково д, Спасо-Тушинский б-р, 8 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 2,4/22 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
265 | Красногорск г, Путилково д, Сходненская ул, 11 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 1/27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
266 | Красногорск г, Путилково д, Сходненская ул, 13 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 1/27 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
267 | Красногорск г, Путилково д, Сходненская ул, 17 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 1/25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
268 | Красногорск г, Путилково д, Сходненская ул, 3 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 1,2,3,4/25 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
269 | Красногорск г, Путилково д, Сходненская ул, 35 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 1/24 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-01-01 | 2020-09-15
270 | Красногорск г, Речная ул, 3 | ООО "ДЭЗ" | 3/5 | 34 |  | 3 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2021-08-01 | 2021-08-01
271 | Красногорск г, Сабурово д, Луговая ул, 3 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 2/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-11
272 | Красногорск г, Светлая ул, 1 | МУП "РСП" | 1/1 | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-12
273 | Красногорск г, Светлая ул, 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2021-07-02
274 | Красногорск г, Светлая ул, 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,3/1-5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2021-07-02
275 | Красногорск г, Светлые Горы п, 21 | МУП "РСП" | 1/1-2 | 30 |  | 0 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
276 | Красногорск г, Светлые Горы п, 24 | МУП "РСП" | 1,2/1,2 | 120 |  | 2 |  | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
277 | Красногорск г, Советская ул, 1 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 1,2,3/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 шт. (Замена входных металлических дверей входных групп) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
278 | Красногорск г, Успенская ул, 6 | ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" | 1-7/14 | 4900 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 3 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2021-09-01
279 | Красногорск г, Центральная ул, 63Б | без управления
280 | Красногорск г, Циолковского ул, 10 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1 / 2-5, 4 ,2/5 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
281 | Красногорск г, Циолковского ул, 14 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 2,3,4/1 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
282 | Красногорск г, Циолковского ул, 18 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 2/2,3,4 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
283 | Красногорск г, Чайковского ул, 14 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 2/1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
284 | Красногорск г, Чайковского ул, 16 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
285 | Красногорск г, Чайковского ул, 18 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1,2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
286 | Красногорск г, Чайковского ул, 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
287 | Красногорск г, Чайковского ул, 6 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 3/1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0.2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
288 | Красногорск г, Чехова проезд, 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 1/1,2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0.5 |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01
289 | Красногорск г, Школьная ул, 12 | ЖСК "Зенит-2" | 2/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
290 | Красногорск г, Школьная ул, 20А | ЖСК "Зенит-2" | 1/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
291 | Красногорск г, Опалиха мкр, Ткацкой фабрики ул, 11 | МУП "РСП" | 1/3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1эт.дверь |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
292 | Красногорск г, Архангельское п, 7 | МУП "РСП" | 1-3/7 | 60 |  | 9 |  | 18 |  | 2 |  | 6 |  | 15 |  | 18 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-09-01
293 | Красногорск г, Вокзальная ул, 19 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-12
294 | Красногорск г, Вокзальная ул, 19Б | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 1/1 | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-13
295 | Красногорск г, Железнодорожная ул, 34 | ЖСК "Зенит" | 8/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
296 | Красногорск г, Истра п, 4 | МБУ "КГС" | 1/1 | покраска стен 1 кв.м. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
297 | Красногорск г, Карбышева ул, 25 | ООО "КОМФОРТ" | 1/9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
298 | Красногорск г, Карбышева ул, 27 | ООО "КОМФОРТ" | 1/9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
299 | Красногорск г, Карбышева ул, 29к1 | ООО "КОМФОРТ" | 1/9 | 12 |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
300 | Красногорск г, Карбышева ул, 33 | ООО "ДЭЗ" | 1/14 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 2021-08-01 | 2021-09-01
301 | Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 10 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/8 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
302 | Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 13 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/8 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-07-01 | 2021-08-01
303 | Красногорск г, Нахабино рп, Школьная ул, 11 | ТСЖ "ЖК "Парковый" | 10/13 | 24 |  | 0 |  | 22 |  | 34 |  | 8 |  | 30 |  | 0 |  | 14 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-08-31
304 | Красногорск г, Оптический пер, 8 | ООО "ДЭЗ" | 1/5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | [7 empty] | 2021-08-01 | 2021-09-01
305 | Красногорск г, Отрадное п, Лесная ул, 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,13/1-14 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-07-25
306 | Красногорск г, Отрадное п, Лесная ул, 17 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,13/1-14 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-15 | 2021-07-20
307 | Красногорск г, Павшино в/г ул, 3 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА" | 2/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-01 | 2021-08-31
308 | Красногорск г, Пионерская ул, 16 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | №1,5/1-5 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-20 | 2021-06-20
309 | Красногорск г, Пушкинская ул, 21 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 1,2,3,4/17 | 20 |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 7 |  | 10 |  | 1.7 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 2021-03-01 | 2021-09-01
310 | Красногорск г, Сабурово д, Заречная ул, 5 | МУП "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 8/1 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-03-20 | 2021-09-14
311 | Красногорск г, Светлые Горы п, 22 | МУП "РСП" | 2/1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-08-01
312 | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д.6 | ООО "НКС" | 1/2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
313 | рп. Нахабино, ул. Панфилова, д.1 | ООО "НКС" | 1,2 подъезд МОП | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-06-01
314 | мкр.Опалиха, ул.Геологов, д.4/2 | ООО "НКС" | 1-4/8 | 2222 |  | 0 |  | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-08-01 | 2021-09-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 14 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/7-8 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 12 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/7-8 | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 8 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 6 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 4 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 2 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Белобородова ул, 1 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-14/8 | 39.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 11 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/7-8 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 9 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/8 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 8 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-4/8 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 7 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 6 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-4/8 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 5 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 3 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 2 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/8 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Королева ул, 1 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-5/8 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Стартовая ул. 1 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/8 | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, Стартовая ул. 2 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-10/8 | 47.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| Красногорск г, Нахабино рп, 2-я Космическая ул, 1 | ООО УК "ЕВРОПА" | 1-8/8 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2021-05-01 | 2021-08-01
| г. Красногорск, ул. Строительная, д.5 | ТСЖ " Красная горка" | 2/10 | 2000 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56 |  | 20 |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 2021-05-01 | июл.21
| Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Новая, д. 6 | ЖКС №5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России ( по г.Москве и Московской обл.) | 2/1,2,3 | 150 кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | авг.21 | сент.21