**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель главы администрации

Красногорского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Коновалова

«22» марта 2016 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по разработке и реализации муниципальной программы Красногорского муниципального района

на 2014 – 2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства», обеспечивающей получение

субсидий на реализацию мероприятий по финансовой поддержке субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и

среднего предпринимательства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный |
| 1. | Внесение в муниципальную  программу развития малого и среднего предпринимательства мероприятия «Участие в конкурсе по мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого среднего предпринимательства» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» | Наличие данного мероприятия в муниципальной программе | 01.01.2016 | 01.04.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 2. | Подготовка и подача пакета документов администрацией района на участие в областном конкурсе | Подача заявки на участие в конкурсе. | 01.04.2016 | 01.08.2016 | Консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка  Емельянов Владимир Сергеевич  8-495-562-33-71 |
| 3. | Заключение договоров с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства, на предоставление финансовой поддержки |  | 01.05.2016 | 01.09.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 4. | Внесение в муниципальную  программу развития малого и среднего предпринимательства мероприятий по предоставлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства | Наличие данных мероприятий в муниципальной программе | 01.01.2016 | 01.04.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 5. | Размещение информации в средствах массовой информации района, а также на официальном сайте администрации района о предоставлении финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства | Сбор информации об организациях, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства, желающих получить финансовую поддержку | 01.02.2016 | 31.08.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 6. | Выпуск постановлений администрации района о предоставлении финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства | Наличие постановлений администрации района по предоставлению финансовой поддержки | 01.02.2016 | 30.10.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 6.1. | Консультирование организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства в части подготовки проекта договора на предоставление финансовой поддержки | Принятие решения об участии в конкурсе и подготовка проекта договора | 01.02.2016 | 31.11.2016 | Консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка  Емельянов Владимир Сергеевич  8-495-562-33-71 |
| 6.2. | Сопровождение организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства в части подготовки проекта договора на предоставление финансовой поддержки | Итоговый вариант договора | 01.02.2016 | 31.11.2016 | Консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка  Емельянов Владимир Сергеевич  8-495-562-33-71 |
| 6.3. | Заключение договоров с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства, на предоставление финансовой поддержки | Наличие договоров и платёжных поручений , на предоставление финансовой поддержки | 01.03.2016 | 31.11.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 6.4. | Отчёт организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства об использовании финансовой поддержки и их проверка администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 1.Наличие отчётов организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего  предпринимательства об использовании финансовой поддержки;  2.Наличие актов проверки администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 01.04.2016 | 30.12.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 7. | Выпуск постановлений администрации района о проведении конкурсов на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наличие постановлений администрации района о проведении конкурсов по предоставлению финансовой поддержки | 15.07.2016 | 30.10.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 7.1. | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в части подготовки конкурсной документации | Принятие решения об участии в конкурсе и первоначальная подготовка конкурсной заявки | 15.07.2016 | 20.11.2016 | Консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка  Емельянов Владимир Сергеевич  8-495-562-33-71 |
| 7.2. | Сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства в части подготовки конкурсной документации | Итоговый вариант конкурсной заявки | 15.07.2016 | 20.11.2016 | Консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка  Емельянов Владимир Сергеевич  8-495-562-33-71 |
| 7.3. | Прием конкурсных заявок на предоставление финансовой поддержки | Перечень конкурсных заявок | 20.08.2016 | 20.11.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 7.4. | Проведение конкурсов, заключение договоров с победителями, перечисление субсидий победителям | Наличие договоров с победителями и платёжных поручений | 01.09.2016 | 30.11.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |
| 7.5. | Отчёт субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании финансовой поддержки и их проверка администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 1.Наличие отчётов субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании финансовой поддержки;  2.Наличие актов проверки администрацией района правильности использования выделенных финансовых средств | 01.10.2016 | 30.12.2016 | Начальник управления экономического и территориального развития  Ермилов Владимир Олегович 8-495-564-32-27 |