|  | Приложение №2 к распоряжению администрации Красногорского муниципального района от 17.12.2014 № 412 |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения районных новогодних и рождественских

мероприятий 2014-2015г.г.

1.	Изготовить пригласительные билеты на новогодний муниципальный бал. Подготовить программу и провести Новогодний районный муниципальный бал.

Срок:				15.12 .; 25.12.14 г. в 18.00 в ДК «Подмосковье».

Отв.				Новикова Л.Н., Ковалева Г.М.

2.	Организовать приглашение представителей организаций и предприятий района на муниципальный новогодний бал.

Дата: 			25 декабря 2014

Отв.:				организационный отдел

3.	Организовать дежурство во время проведения районного муниципального новогоднего бала: в фойе первого и второго этажей, в комнате президиума, в зале ДК «Подмосковье» для размещения приглашенных и официальных лиц.

Дата:				25 декабря 2014

Отв.:				организационный отдел

- Организовать работу точек продажи питания и сувенирной продукции в ДК «Подмосковье».

Срок:			25 декабря 2014 года

### Отв. 			Отдел потребительского рынка.

5.	Организовать и провести муниципальные новогодние елки для детей, с показом новогодних представлений и новогодних театрализованных  интермедий.

Срок:				с 21.12.14г. по 10.01 2015г. ДК «Подмосковье»

Отв.				Ковалева Г.М., Хохлов Р.А.

6.	Организовать приглашение детей из социально незащищенных семей на муниципальную новогоднюю елку.

Срок:				декабрь 2014г.

Отв.				отдел по реализации социальных программ

7.	Организовать проведение детских новогодних представлений, новогодних спектаклей, новогодних интермедий у елки в ДК «Подмосковье», в клубных учреждениях района.

Срок:				21 декабря 2014г. – 10 января 2015 г.

Отв.				Ковалева Г.М.

8.	Организовать новогоднее оформление площадок клубных учреждений и проведение детских рождественских праздников на территории района.

Срок 				январь 2015г.

Отв.				Ковалева Г.М.

9.	Изготовить пригласительные билеты на муниципальную новогоднюю ёлку для детей из социально незащищенных семей.

Срок:				декабрь 2014

Отв.:				управление делами, отдел по реализации социальных программ

10.	Организовать новогоднее рекламное оформление и новогоднее оформление витрин и помещений торговых точек района и предприятий; обеспечить работу торговых точек в ДК «Подмосковье» во время проведения муниципальных мероприятий согласно плану.

Срок:				ноябрь - декабрь, 25.12.14г.

Отв.:				Отв. Коновалова Е.В.

- Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность во время проведения массовых районных новогодних мероприятий и рождественских благотворительных акций согласно плану мероприятий.

Срок:				21 декабря 2014г. – 10 января 2015г.

Отв.:				Бутенко А.В., Аркалов В.С. (по согласованию)

12.	Обеспечить оказание медицинской помощи в период проведения районных новогодних мероприятий и рождественских благотворительных акций согласно плану мероприятий.

Отв.:				Лазарева Н.К.

13.	Провести работы по благоустройству, новогоднему оформлению района.

Срок:				20.12.14г.

Отв.:				Сумин В.А.(совместно с г/п Красногорск )

14.	Обеспечить присутствие представителей СМИ на мероприятиях. Организовать освещение мероприятий в средствах массовой информации.

Срок:				21 декабря 2014 – 10 января 2015

Отв.:				Нагорный А.А.