- УТВЕРЖДЕН

- распоряжением администрации

- городского округа Красногорск

- от 31.12.2019  № 834

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны |  |  |  |
|  | Проведение обследования социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории городского округа Красногорск | январь-февраль 2020 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск, Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социального развития, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Оказание содействия в ремонте жилых помещений, в которых проживают одинокие инвалиды и участники Великой Отечественной войны, не состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | январь-февраль 2020 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск, Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социального развития, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами | постоянно | Управление по социальным вопросам, управление делами администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов. (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Проведение диспансеризации ветеранов Великой Отечественной войны и при необходимости решение вопросов о стационарном лечении в медицинских учреждениях различного уровня | постоянно | Управление по социальным вопросам и учреждения здравоохранения городского округа Красногорск, государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского округа Красногорск (по согласованию). |
|  | Усиление контроля за обеспечением ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны необходимыми лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения | постоянно | Управление по социальным вопросам и учреждения здравоохранения городского округа Красногорск, государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории городского округа Красногорск (по согласованию). |
|  | Оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области: инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженикам тыла); участникам Курской битвы; лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы». | апрель-май 2020 г. | Отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск, Красногорское управление социальной защиты населения. |
| Раздел II. Торжественные мероприятия |  |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий: - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; (1943); - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. (1941); - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944); - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943); - День защитника Отечества; - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей: - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; - День освобождения Крыма от немецко-фашистских войск (1944); - День освобождения Московской области от фашистских захватчиков (1942); - День памяти и скорби; - День неизвестного солдата. | 2020 г. август декабрь январь февраль февраль апрель май май январь июнь декабрь | Управление по социальным вопросам, управление культуры, управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация и проведение открытия Года Памяти и Славы, презентации информационного проекта «Герои нашего Красногорья» | 30.01.2020 г ДК «Подмосковье» | Управление по культуре, Отдел по делам молодежи управления информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрации городского округа Красногорск, МАУК ККДК «Подмосковье», МУ «Молодежный центр», Красногорское отделение патриотической организации «Волонтеры Победы», Московское областное отделение патриотической организации «Волонтеры Победы» |
|  | Организация и проведение торжественных собраний, праздничных встреч, концертных программ для ветеранов Великой Отечественной войны, посвященных Дням воинской славы России, Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. | 2020 г. | Отдел социального развития управления по социальным вопросам, управление образования, управление делами, управление культуры, управление по развитию территорий администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение приема главы городского округа Красногорск в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | май 2020 г. | Отдел социального развития управления по социальным вопросам, управление делами, управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение поздравлений на дому ветеранов войны, труда и долгожителей, по состоянию здоровья не имеющих возможности передвигаться, с юбилеем 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | постоянно | Отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск, управление по развитию территорий, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Обеспечение участия делегаций в областных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы России и 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 2020 гг. | Управление по социальным вопросам, управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск, Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социального развития, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Проведение кинотеатрализованного представления «Товарищ кино» в рамках открытия памятника «Фронтовому кинооператору». | 6 мая 2020 г. Большой концертный зал ДК «Подмосковье» | Союз кинематографистов, управление по социальным вопросам, управление культуры, управление делами администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей «75-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | март – май 2020 г. | Управление по социальным вопросам, управление делами, управление образования, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Обеспечение участия делегаций ветеранов Великой Отечественной войны, городского округа Красногорск в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (парад на Красной площади, прием ветеранов у Президента Российской Федераций, у Губернатора Московской области и др.) | апрель - май 2020 г. | Отдел социального развития управления по социальным вопросам, управление делами, управление образования, Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Красногорская районная общественная, организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
| Раздел III. Памятно-мемориальные мероприятия. |  |  |  |
|  | Провести торгово-закупочные процедуры на ремонт и благоустройство мемориалов и обелисков | январь-февраль 2020 г. | Управление благоустройства, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение ремонтных работ и благоустройства воинских мемориалов и воинских захоронений | до 20 апреля 2020 г. | Управление благоустройства, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красногорск. |
|  | Организация и проведение митингов памяти у мемориальных досок Героям Советского Союза, воинских мемориалов, воинских захоронений и Братских могил. | 2020 г. апрель май | Управление по социальным вопросам, управление образования, управление культуры, управление по развитию территорий, управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация поездок делегаций Красногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, к местам захоронения воинов-красногорцев, погибших в годы Великой Отечественной войны: городской округ Наро-Фоминск, поселок городского типа Снегири городской округ Истра, городской округ Волоколамск, д. Нелидово Тверской области. | апрель-май 2020 г. | Управление делами, управление образования, управление по социальным вопросам, управление по развитию территорий, управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация и проведение патриотических акций: - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» - Всероссийская акция «Бессмертный полк» - Всероссийская акция «Письмо Победы» - Акция «Солдатская каша» - Акция «Лес Победы» - Акция «Свеча памяти» и др. | апрель-май 2020 г. | Управление по социальным вопросам, управление культуры, управления транспорта, связи и дорожной деятельности, управление по развитию территорий, управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация и проведение открытия памятника «Георгию Победоносцу» в Павшинской пойме | 03.05.2020 | Администрация городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение открытия памятника «Фронтовому кинооператору» | 06.05.2020 | администрация городского округа Красногорск, Российский государственный архив кинофотодокументов |
|  | Организация и проведение заседаний комиссии по установке монументов (памятников) и памятных знаков и присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского округа Красногорск в честь выдающихся людей на территории городского округа Красногорск в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. | постоянно | Комиссия по установке монументов (памятников) и памятных знаков и присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в границах городского округа Красногорск в честь выдающихся людей на территории городского округа Красногорск |
| Раздел IV. Культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
|  | Проведение литературно-музыкальных гостиных и вечеров: - Красногорские поэты юбилею Победы - «Строка, оборванная пулей» стихи поэтов, павших на фронтах войны - «У войны и женское лицо» - встреча с летчицей Г.Н.Брок-Бельцовой эскадрильи Марины Расковой - «Потомки не забудут никогда всех подвигов советского народа» - «Он выстоял и победил. Он, выстояв, остался нашим» - «О чем молчат доты» | 2020 г. | Управление по социальным вопросам, управление культуры, управление образования, управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов. |
|  | Организация экскурсий членов ЛИТО по местам боевой славы Красногорска «Дорогами боевой Славы» Организация тематических экскурсий для первичных ветеранских организаций: - в филиал Музея Победы, - в РГКАФД, - в музей Вадима Задорожного, - в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе - на рубеж обороны Москвы д. Нефедьево | 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение фестиваля творчества ветеранов, посвященного 75-летию Победы «Война. Победа. Память» | январь 2019 – июнь 2020 | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение смотра ветеранских хоровых коллективов, посвященного 75-летию Победы | май 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение выставки цветов и цветочных композиций «Мы помним июнь сорок первого» | июнь 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение музыкальных вечеров с ветеранами Великой Отечественной войны «Славные песни Победы», посвященные песням военных лет в рамках ежегодной акции «Победный май» | июнь 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий «Сквозь года звенит Победа!» | 09.05.2020 ул. 11 Саперов Памятник павшим нахабинцам | Управление культуры, управление по развитию территорий администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение фестиваля патриотической песни «Воспевая Родину свою!» | 09.05.2020 р.п. Нахабино Стадион, ул. Стадионная, д.1 | Управление культуры, управление по развитию территорий администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение праздничного концерта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 23.05.2020 р.п. Нахабино ул. Школьная, д.2 (площадь у памятника-танк) | Управление культуры, управление по развитию территорий администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение тематических выставок, экспозиций, посвященных 75-ой годовщине Победы в клубных учреждениях округа, в галерее ДК «Подмосковье» | 09.05.2020 пос. Отрадное, дер. Путилково | Управление культуры, управление по развитию территорий администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение выставок детского художественного творчества, посвященных 75-ой годовщине Победы, в школах искусств | 2020 г. | Управление культуры, управление по развитию территорий администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение кинопоказов фильмов о войне в учреждениях культуры городского округа Красногорск | январь-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение мастер-классов в клубных учреждениях городского округа, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне | январь-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение познавательных интерактивных программ, квестов, военно-патриотических игр в учреждениях культуры городского округа Красногорск | январь-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение книжных выставок, проведение книжных обозрений, викторин, посвященных 75-ой годовщине Победы в МУК «Центральная библиотечная сеть» | январь-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение театрализованных вокально-танцевальных постановов, посвященных празднику Победы в Великой Отечественной войне | январь-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение концертно-театрализованных программ в учреждениях культуры городского округа Красногорск, посвященные празднику Победы в Великой Отечественной войне | январь-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение концертных программ с участием творческих коллективов, посвящённые 75-летию Дня Победы для жителей городского округа Красногорск | 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение показов спектаклей для жителей городского округа Красногорск, посвящённых 75-летию Дня Победы. | апрель-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение отчетных концертов муниципальных учреждений дошкольного образования, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | февраль-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение фестиваля детских духовых оркестров | апрель-май 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |
| Раздел V. Спортивные мероприятия |  |  |  |
|  | Организация и проведение турнира по волейболу среди мужских и женских команд, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2020 г. | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение турнира по настольному теннису, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2020 г. | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение спортивного праздника для учащихся общеобразовательных школ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2020 г. | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение турнира по шахматам, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | май 2020 г. | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск |
| Раздел VI. Мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи |  |  |  |
|  | Организация и проведение смотров-конкурсов музеев, музейных комнат боевой и трудовой славы в образовательных учреждениях городского округа Красногорск | 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение смотров-конкурсов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в общеобразовательных учреждениях округа | 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение выставок детского творчества «Спасибо деду за Победу» в районном совете ветеранов | По плану управления образования | Управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение встреч с кадетами – воспитанниками школ городского округа Красногорск с ветеранами Великой Отечественной войны | апрель 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение просмотров фильмов о работе поисковых отрядов городского округа Красногорск в районном совете ветеранов | январь – май 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация участия в областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | январь- май 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация участия в областных соревнованиях по стрельбе «Ворошиловский стрелок» и областной военно-патриотической игре «Служу Отечеству!» | 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение встреч и бесед с учащимися на темы: - о Героях Советского Союза, проживавших в городском округе Красногорск; - Герои-красногорцы в названии улиц; - Маршалы Победы; - Георгиевская ленточка; - Детство, опаленное войной; - Пионеры-герои; - Есть такая профессия – Родину защищать | 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение экскурсий в музей «Дорогами боевой славы», посвященных истории Красногорского батальона Народного Ополчения «От Красногорска до Берлина Победу мы ковали в строю едином» для учащихся городского округа Красногорск | декабрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Проведение Уроков Памяти и Уроков Мужества о Великой Отечественной войне в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, домах культуры и иных учреждениях. | апрель – май 2020 г. Образовательные учреждения городского округа Красногорск, учреждения культуры и дополнительного образования, библиотеки, парки | Управление образования администрации городского округа Красногорск, управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций, управление культуры администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Подготовка и установка выставочной фото-экспозиции о ныне живущих героях Великой Отечественной войны для размещения на аллее в Павшинской пойме. | март – апрель 2020 г. городского округа Красногорск | Отдел по делам молодежи управления информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация и проведение торжественной концертной программы «Память молодых сердец» молодежными творческими коллективами городского округа Красногорск | март – апрель 2020 г. | Управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. |
|  | Организация и проведение патриотической акции «Помним 1418 дней», военной реконструкции, певческого флешмоба «Мы за ценой не постоим…» | 08.05.2020 | Отдел по делам молодежи управления информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение автопробега молодежных организаций по памятным местам городского округа Красногорск с возложением цветов на памятниках и памятных знаках городского округа Красногорск. | 08.05.2020 | Отдел по делам молодежи управления информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрации городского округа Красногорск |
|  | Организация и проведение флешмоба «Знамя Победы» на территории городского округа Красногорск | 08.05. 2020 | Отдел по делам молодежи управления информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрации городского округа Красногорск |
| Раздел VII. Информационно – издательская деятельность. |  |  |  |
|  | Подготовка и издание первого тома книги «Они вернулись с Победой» | март 2020 г. | Управление по социальным вопросам, Управление культуры администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Подготовка и запись видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Трансляция видеоинтервью через СМИ, специализированные интернет ресурсы | март – апрель 2020 г. апрель – май 2020 г. | Управление информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрации городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Подготовка поздравительных открыток и поздравления от совета ветеранов с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны | декабрь 2019 г. - апрель 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Подготовка и издание сборника стихов и коротких рассказов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | апрель 2020 г. | Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация работы «Горячей линии» на молодежном радио и телевиденье, обратившиеся на которую смогут рассказать о родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, вспомнить погибших, поздравить ветеранов. | апрель-май 2020 г | Управление информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрация городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Организация и проведение акции с ветеранами Великой Отечественной воны «Письмо молодому поколению с наказом «Мы вам завещаем…» при участии СМИ | постоянно | Управление информационной молодежной политики и социальных коммуникация администрация городского округа Красногорск, Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Изготовление поздравительных открыток для вручения ветеранам Великой Отечественной войны | март - апрель 2020 г. | # Отдел социального развития управления по социальным вопросам, управление делами администрации городского округа Красногорск, Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск», Красногорская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
|  | Подготовка и издание альманаха «Красногорье», посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2020 г. | Управление культуры администрации городского округа Красногорск |