|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации Красногорского муниципального районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАНА 2014 – 2018 ГОДЫ**

**«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»**

Красногорск

2013 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – Программа) |
| Цели муниципальной программы  | Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Красногорского муниципального района за счёт создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. |
| Задачи муниципальной программы  | Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Красногорского муниципального района. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы  | Администрация Красногорского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2014 – 2018годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего,тыс. руб. | 2014 год,тыс. руб. | 2015 год,тыс. руб. | 2016 год,тыс. руб. | 2017 год,тыс. руб. | 2018 год,тыс. руб. |
| Всего, в том числе по годам: | 36112 | 8820 | 9602 | 6070 | 5570 | 6050 |
| Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) | 30640 | 7320 | 5630 | 6070 | 5570 | 6050 |
| Средства бюджета Московской области (далее также - Бюджет области) | 1244,8 | 450 | 794,8 | - | - | - |
| Средства бюджета Российской Федерации (далее также – Федеральный бюджет) | 4227,2 | 1050 | 3177,2 | - | - | - |
|  Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | 1. Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в 2018 году должен составить 103,5 % по отношению к базовому периоду;2. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства увеличится до 12 единиц;3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий района составит 26,99 %;4. Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий к 2018 году увеличится до 115,5 % по отношению к базовому периоду;5. Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, будет создано 71 рабочее место за период 2014 – 2018 г. г.;6. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района увеличится на 26,75 %;7. Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий района к 2018 году составит 29 326 рублей;8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу человек населения увеличится до 34,68 %;9. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса увеличится до 55 единиц за период 2014 – 2018 г. г.;10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку до конца 2018 года составит не менее 29.11. Прирост малых и средних предприятий за период 2015 – 2018 г. г. увеличится до 15 %  |

**Характеристика проблемы в сфере малого и среднего**

**предпринимательства и прогноз развития ситуации с учётом реализации Программы**

В 2012 году на территории Красногорского муниципального района осуществляли хозяйственную деятельность 2756 организаций и 3211 индивидуальных предпринимателя.

 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в 2012 году – 19 794 человека.

 Средняя заработная плата работающих на малых и средних предприятиях в 2012 году составила 24,2 тысяч рублей, что на 2,8% больше, чем 2011 году.

 В 2012 году на 100 тысяч жителей района приходилось 1368 предприятий малого и среднего бизнеса.

 Малое и среднее предпринимательство в районе сконцентрировано в основном в следующих отраслях экономики: торговля, промышленность, строительство, операции с недвижимостью, сфера бытовых услуг. Доминирующее положение занимает торговля. В последние годы важное место в социально-общественной жизни района занимает социальное предпринимательство. Поддержка, более расширенного понимания социального предпринимательства, чем в предыдущей Программе, нашла отражение в мероприятиях данной программы.

За последние два года темпы роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и количество созданных в малом бизнесе рабочих мест говорят о динамичном развитии этого сектора экономики. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Красногорском муниципальном районе показал, что малое и среднее предпринимательство активно участвует в реализации социально-экономических планов развития района и по праву занимает одно из ведущих мест в структуре экономики Красногорского муниципального района.

Вместе с тем, достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в районе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения устойчивости и необходимости указанных позитивных изменений, особенно, в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями.

Основная задача на этот и последующие годы – удержать положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства в районе.

Развитию малого и среднего предпринимательства в районе препятствуют следующие проблемы:

 - действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, не в полной мере обеспечивают условия для создания и функционирования его субъектов;

 - нестабильная налоговая политика, сложный налоговый бухгалтерский учёт (отчетность);

 - ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсутствие механизма предоставления льгот банками, лизинговыми и страховыми компаниями, слабое кредитно-инвестиционное обслуживание);

 - отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала собственного бизнеса;

 - недостаток кадров рабочих специальностей для малого и среднего предпринимательства.

Существующие проблемы можно решить объединенными усилиями, согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Красногорского муниципального района. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:

 - создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - нормативно-правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

 - информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

 Координатором муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Развитие малого и среднего предпринимательства» является заместитель главы администрации, курирующий вопросы экономического развития.

**Планируемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет района | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.  | Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства | 7830 |  | 1.Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций; | % | 100 | 101,5 | 102,5 | 102,7 | 103,0 | 103,5 |
| 2.Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства | единиц | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Красногорского муниципального района | 22810 | 5472 | 3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий района; | % | 26,05 | 24,51 | 25,30 | 25,93 | 26,45 | 26,99 |
| 4. Темп роста объёма инвестиций в основной капитал малых предприятий | % | 100 | 104,5 | 113,5 | 114,2 | 115,0 | 115,5 |
|  |  |  |  | 5.Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | единиц | 23 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 6.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций района | % | 27,65 | 24,82 | 25,15 | 25,70 | 26,25 | 26,75 |
|  |  |  |  | 7.Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий района | рубли | 23 655 | 23892 | 25042 | 26373 | 27930 | 29326 |
|  |  |  |  | 8.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу человек населения | единиц | 40,10 | 40,28 | 33,11 | 33,62 | 34,15 | 34,68 |
| 9.Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса | Единиц | - | - | 12 | 14 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | 10.Количесто субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Единиц | - | - | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 11.Прирост малых и средних предприятий | % | - | - | 12,4 | 13,6 | 14,3 | 15,0 |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование мероприятия программы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсовна реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числепо годам (тыс. руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятий |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 200 тыс. руб. на одну организацию | 1100 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |  |
| 1.1.3. |  Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и предоставляющим в аренду помещения и рабочие места субъектам МСП за плату, размер которой ниже установленной для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 1000 тыс. руб. на одну организацию | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Предоставление субсидии на конкурсной основе на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора)  | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 300 тыс. руб. на одну организацию | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с ремонтом помещений, предоставленных в аренду  | Бюджет района | Расходы на проведение ремонтных работ запланированы на основании проектно-сметной документации | 850 | 400 | 400 | 50 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8. | 1.8.1. Организация Чемпионата Красногорского муниципального района - отборочного тура Чемпионата Московской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.С=НхМхПст, где:Н-кол-во номинаций; М-кол-во призовых мест; Пст-стоимость участия одного призёра (10500 руб.), но не более 300 тыс. руб. на 1-ну организацию | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.8.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения Конкурса профессионального мастерства Красногорского муниципального района Московской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике – полуфинала VIII независимого Первенства парикмахеров и стилистов России. | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.С=НхМхПст, где:Н-кол-во номинаций; М-кол-во призовых мест; Пст-стоимость участия одного призёра (10500 руб.), но не более 300 тыс. руб. на 1-ну организацию | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |  |
| 1.1.9. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение затрат по обеспечению участия субъектов МСП района в профессиональных конкурсах Красногорского муниципального района, Московской области, Российской Федерации  | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом. Расчёт субсидии: С=(К х (Т+Ф))+Тр, где: К-кол-во участников; Т-стоимость тренингов; Ф-стоимость формы; Тр-транспортные расходы, но не более 400 тыс. руб. на 1-ну организацию | 950 | 100 | 150 | 400 | 150 | 150 |  |
| 1.1.10. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для проведения обучения и переподготовки должностных лиц субъектов МСП | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.С=КхПст, где:К-кол-во обучаемых; Пст-стоимость обучения одного лица (3000 руб.), но не более 100 тыс. руб. на 1-ну организацию | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.12. | Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, выполнением ремонтно-строительных работ, приобретением строительных материалов с целью увеличения количества рабочих мест для субъектов МСП | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 900 тыс. руб. на одну организацию | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.13. | Предоставление субсидии некоммерческой организации на частичную компенсацию затрат по подготовке и выпуску информационно-рекламного каталога продукции и услуг субъектов МСП | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявкой на возмещение затрат, но не более 30 тыс. руб. на одну организацию | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | Организация подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов Р=СхЧ, гдеР-расходы всего;С-стоимость одной программы обучения;Ч-количество человек, прошедших обучение. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Экономическое управление |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП  | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов Р=СхЧ, гдеР-расходы всего;С-стоимость одной программы обучения;Ч-количество человек, прошедших обучение | 1450 | 0 | 350 | 350 | 350 | 400 |  |  |  |
| 2.1.3. | Представление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с участием в международных выставках машиностроения и автомобилестроения | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 500 тыс. руб. на одну организацию | 2200 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 |  |
| 2.1.4. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию затрат индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.С=Ср х Км х Кк, где: Ср - содержание клиента (ребёнок, пенсионер и т. д.) в месяц; Км - количество месяцев (1 год); Кк - количество клиентов, но не более 600 тыс. руб. на 1-ну организацию | 2500 | 0 | 600 | 600 | 600 | 700 |  |
|  |  |  |  |
| 2.1.5. | Представление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с развитием социального предпринимательства (детское дошкольное воспитание, спортивно-оздоровительная деятельность, медицинская деятельность, жилищное строительство, сфера ЖКХ и др.) (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом.С=Ср х Км х Кк, где: Ср - содержание клиента (ребёнок, пенсионер и т. д.) в месяц; Км - количество месяцев (1 год); Кк - количество клиентов, но не более 500 тыс. руб. на 1-ну организацию | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет области | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.8. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с производством продовольственных товаров первой необходимости, имеющих стратегическое значение в вопросах продовольственной безопасности.  | Бюджет района | Расчёт субсидии по формуле:С=Э+В+Г+К, где:Э - затраты на электроэнергию;В – затраты на водоснабжение;Г – затраты на поставку природного газа;К – затраты на сырьё, но не более 4000 тыс. рублей на одну организацию | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.9. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 500 тыс. руб. на одну организацию | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| Бюджет области | 130 | 0 | 130 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 520 | 0 | 520 | - | - | - |  |
| 2.1.10. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 300 тыс. руб. на одну организацию | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Бюджет области | 600 | 0 | 600 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 2400 | 0 | 2400 | - | - | - |  |
| 2.1.11. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 1000 тыс. руб. на одну организацию | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Бюджет области | 64,8 | 0 | 64,8 | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет | 257,2 | 0 | 257,2 | - | - | - |  |  | Эконо-мическое управ-ление |
| 2.1.12. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным в текущем году на возмещение затрат по арендной плате площадей, арендованных в технопарках и бизнес-инкубаторах | Бюджет района | Расчёт субсидий осуществляется в соответствии с заявками на возмещение затрат, но не более 200 тыс. рублей на одну организацию | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 2.2.4. |  Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации и проведения мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Бюджет района | Расчёт произведён экспертным методом. Участие одного предпринимателя в празднике обходиться в 1700 руб. | 560 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 |  |
| 2.3.3. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации консультационных услуг субъектам МСП  | Бюджет района | Сумма складывается из следующих расходов Р=СхЧ, гдеР-расходы всего;С-стоимость одной консультации;Ч-количество человек, получивших консультацию. | 1650 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |  |
| 2.3.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и создания видеоматериалов о субъектах МСП, имеющих положительный опыт создания и развития собственного бизнеса  | Бюджет района | Сумма субсидии складывается из следующих расходов Р=СхЗ, гдеР-расходы всего;С-стоимость одного видеоролика;З-количество заявок на производство видеоролика | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |

**Перечень мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источникифинансирования | Срок исполнениямероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнительмероприятия  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **Задача 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.** |
| **1.1.** | **Создание и обеспечение условий для деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 1840 | **6080** | **2150** | **1680** | **1050** | **450** | **750** | Администрация |
| 1.1.1. | Обеспечение условий для создания и развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | Выполнение различных мероприятий, направленных на обеспечение данного пункта | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с укреплением материально-технической базы | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2015-2018 | 80 | 1100 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.3. |  Предоставление на конкурсной основе субсидий на возмещение затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и предоставляющим в аренду помещения и рабочие места субъектам МСП за плату, размер которой ниже установленной для нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление |
| 1.1.4. | Предоставление субсидии на конкурсной основе на развитие бизнес-инкубаторов и технопарков (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора)  | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2014 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление |
| 1.1.5. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с ремонтом помещений, предоставленных в аренду  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2016 | 300 | 8500 | 400 | 400 | 50 | 0 | 0 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.6. | Содействие в выделении некоммерческому партнерству (далее – НП) «Красногорская палата ремесел» помещения под офис и постоянно действующую выставку-продажу | 1.Принятие решения о выделении помещения;2.Заключение договора на предоставление муниципальной площади | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 1.1.7. | Содействие в выделении НП по поддержке малого бизнеса и предпринимателей Павшинской Поймы «Солидарность» помещения под офис | 1.Принятие решения о выделении помещения;2.Заключение договора на предоставление муниципальной площади | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 1.1.8. | 1.1.8.1. Организация Чемпионата Красногорского муниципального района - отборочного тура Чемпионата Московской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру | 1.Заключение договоров на проведение Чемпионата;2.Оплата счетов по договорам. | Бюджет района | 2014 | 80 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.8.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения Конкурса профессионального мастерства Красногорского муниципального района Московской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике – полуфинала VIII независимого Первенства парикмахеров и стилистов России. | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.Заключение соглашения на предоставление субсидии  | Бюджет района | 2016-2018 |  | 600 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 1.1.9. | Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП, на возмещение затрат по обеспечению участия субъектов МСП района в профессиональных конкурсах Красногорского муниципального района, Московской области, Российской Федерации  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии; 2.Проведение отбора заявок на предоставление субсидии; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 80 | 950 | 100 | 150 | 400 | 150 | 150 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.10. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для проведения обучения и переподготовки должностных лиц субъектов МСП | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление |
| 1.1.11. | Участие в конкурсе по мероприятию «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития малого среднего предпринимательства» государственной программы «Предпринимательство Подмосковья» |  | Бюджет района | 2015-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.12. | Предоставление на конкурсной основе субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП на возмещение затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, выполнением ремонтно-строительных работ, приобретением строительных материалов с целью увеличения количества рабочих мест для субъектов МСП  | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2015 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.13. | Предоставление субсидии некоммерческой организации на частичную компенсацию затрат по подготовке и выпуску информационно-рекламного каталога продукции и услуг субъектов МСП | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2015 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.1.14. | Оказание имущественной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года | 1.Подача заявок;2.Рассмотрение заявок;3. Выпуск приказа о предоставлении преференции;4.Заключение договора аренды. | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| **1.2.** | **Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | **1750** | **300** | **350** | **350** | **350** | **400** | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 1.2.1. | Организация подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП | 1.Заключение до-говоров на обучение предпринимателей;2.Оплата счетов по договорам | Бюджет района | 2014 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление |
| 1.2.2. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и переподготовки предпринимателей, повышения квалификации кадров для субъектов МСП  | 1.Заключение договоров на обучение предпринимателей;2.Оплата счетов по договорам | Бюджет района | 2015-2018 | 300 | 1450 | 0 | 350 | 350 | 350 | 400 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| **Задача 2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Красногорского муниципального района.** |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Финансово – имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 3450 | **19400** | **4500** | **2900** | **3900** | **4000** | **4100** | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджетобласти | **1244,8** | **450** | **794,8** | - | - | - |
| Федеральный бюджет | **4227,2** | **1050** | **3177,2** | - | - | - |
| 2.1.1. | Приватизация помещений, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства по преимущественному праву в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ | 1.Подача заявок;2.Рассмотрение заявок;3.Проведение независимой экспертизы;4.Заключение договора. | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 2.1.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года | 1.Подача заявок;2.Рассмотрение заявок;3. Выпуск приказа о предоставлении преференции;4.Заключение договора аренды. | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность КУМИ, управления земельно-имущественных отношений | КУМИ, управление земельно-имущественных отношений |
| 2.1.3. | Представление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП затрат, связанных с участием в международных выставках машиностроения и автомобилестроения | 1.Утверждение положения о конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии | Бюджет района | 2015-2018 | 50 | 2200 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.1.4. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам МСП, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2015-2018 | 200 | 2500 | 0 | 600 | 600 | 600 | 700 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
|  |  |  |  |
| 2.1.5. | Представление на конкурсной основе субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с развитием социального предпринимательства (детское дошкольное воспитание, спортивно-оздоровительная деятельность, медицинская деятельность, жилищное строительство, сфера ЖКХ и др.) (включается в мероприятия Программы на основании конкурсного отбора) | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2014 | 200 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление |
| Бюджет области |  |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Мониторинг имеющихся свободных площадей на крупных предприятиях района, с целью передачи их в долгосрочную аренду (на 5-10 лет) предприятиям малого и среднего бизнеса | 1.Рассылка писем;2.Обработка поступившей информации;3.Размешение информации в СМИ | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | Экономическое управление , управление экономического и территориального развития |
| 2.1.7. | Оказание содействия в микрофинансировании субъектов МСП, с при-влечением финансовых средств кредитного потребительского кооператива «Солидарность» | 1.Подача заявок;2.Рассмотрение заявок;3.Заключение договора. | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.1.8. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам МСП на возмещение затрат, связанных с производством продовольственных товаров первой необходимости, имеющих стратегическое значение в вопросах продовольственной безопасности.  | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2014 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономическое управление |
| 2.1.9. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2015-2018 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет области | 130 | 0 | 130 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 520 |  | 520 | - | - | - |
| 2.1.10. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2015-2018 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет области | 600 | 0 | 600 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 2400 |  | 2400 | - | - | -- |
| 2.1.11. | Предоставление на конкурсной основе субсидии на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2015-2018 | 0 | 4000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| Бюджет области | 64,8 | 0 | 64,8 | - | - | - |
| Федеральный бюджет | 257,2 | 0 | 257,2 | - | - | - |
| 2.1.12. | Предоставление на конкурсной основе субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства зарегистрированным в текущем году на возмещение затрат по арендной плате площадей, арендованных в технопарках и бизнес-инкубаторах | 1.Утверждение положения о районном конкурсе; 2.Проведение конкурсного отбора; 3.Заключение договора на предоставление субсидии. | Бюджет района | 2016-2018 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | Управление экономического и территориального развития |  |
| **2.2.** | **Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства** |  | Бюджет области | 2014-2018 | 70 | **560** | **70** | **100** | **120** | **120** | **150** | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.1. | Привлечение предпринимательских структур к разработке нормативно-правовых актов по вопросам МСП, проведению экспертизы нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы субъектов МСП  | 1.Рассылка проектов нормативно-правовых актов;2.Сбор и экспертиза предложений;3. Внесение изменений и дополнений в проект. | Бюджет района  | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность экономического управления | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.2. | Обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательств | Проведение заседаний общественного Совета в соответствии с планом работ | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность экономического управления | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.3. | Содействие в организации встреч предпринимателей района, не входящих в предпринимательские объединения с депутатами, руководителями администраций района и поселений по проблемам развития МСП («Круглый стол») | 1.Сбор информации от предпринимателей;2. Проведение «Круглого стола»;3. Принятие мер по исправлению ситуации | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность экономического управления | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.2.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню предпринимателя  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 70 | 560 | 70 | 100 | 120 | 120 | 150 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| **2.3.** | **Информационно–консультационная поддержка субъектов МСП, формирование положительного образа предпринимателя и популяризация роли предпринимательства** |  | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | **2850** | **300** | **600** | **650** | **650** | **650** | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.1. | Размещение информации о поддержке и развитии МСП в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Красногорского муниципального района и средствах массовой информации (СМИ) | 1.Утверждение размещаемой информации у руководства;2.Предоставление информации в СМИ | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.2. | Организация работ по ведению реестра субъектов МСП – получателей поддержки | 1.Рассмотрениезаявок на получение поддержки; 2.Принятие решения о поддержке;3.Внесение в реестр субъектов МСП – получателей поддержки | Бюджет района  | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность администрации | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.3. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для организации консультационных услуг субъектам МСП  | 1.Утверждение порядка о предоставлении субсидии;2.Заключение соглашения на предоставление субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | 1650 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.4. | Предоставление субсидии некоммерческой организации для подготовки и создания видеоматериалов о субъектах МСП, имеющих положительный опыт создания и развития собственного бизнеса  | 1.Заключение договоров на создание видеоматериалов;2.Оплата счетов по договорам | Бюджет района | 2015-2018 | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
| 2.3.5. | Размещение в средствах массовой информации материалов о формировании положительного образа предпринимателя и популяризации роли предпринимательства |  | Бюджет района | 2014-2018 |  |  | В пределах средств, выделенных на возмещение затрат СМИ, связанных с освещением деятельности органов местного самоуправления | Экономическое управление, управление экономического и территориального развития |
|  **Итого по Программе** | Бюджет района | **2014-2018** |  | **30640** | **7320** | **5630** | **6070** | **5570** | **6050** |  |
| Бюджет области | **1244,8** | **450** | **794,8** |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **4227,2** | **1050** | **3177,2** |  |  |  |
| **Всего** | **2014-2018** |  | **36112** | **8820** | **9602** | **6070** | **5570** | **6050** |  |