|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |
|  | | Приложение 2  к постановлению администрации  Красногорского муниципального  Района  от 30.12.2016 № 2965/12 | |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению Года гражданской обороны в Красногорском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района по подготовке и проведению Года гражданской обороны на территории Красногорского муниципального района | до 30 декабря 2016 г. | Куркин И.П. |
| 2. | Создание рабочей группы по подготовке и проведению Года гражданской обороны на территории Красногорского муниципального района | до 30 декабря 2016 г. | Куркин И.П. |
| 3. | Подготовка обращений и проведение выступлений руководящего состава Красногорского муниципального района по тематике проведения Года гражданской обороны на телевидении и радио, в т.ч. посвященных:  Всемирному дню гражданской обороны  85 – ой годовщине со дня образования ГО | до 1 марта 2017 г.  до 4 октября 2017 г. | Куркин И.П.,  Нагорный А.А. |
| 4. | Организация демонстрации видеоматериалов и фильмов по гражданской обороне через внешние источники информирования и оповещения населения (*по каналам местного и кабельного телевидения, сети Интернет*) | не реже 1 – го раза в квартал, в течение 2017 г. | Нагорный А.А.,  Новиков И.В. |
| 5. | Организация освещения и размещения материалов, статей и публикаций по тематике Года гражданской обороны на телевидении, в печатных и электронных средствах массовой информации в т.ч. посвященных:  Всемирному дню гражданской обороны  85-ой годовщине со дня образования гражданской обороны  Штабной тренировке по гражданской обороне  Месячника гражданской обороны | до 1 марта 2017 г.  до 4 октября 2017 г.  октябрь 2017 г.  (по решению Правительства РФ)  2 октября – 3 ноября 2017 г. | Куркин И.П.,  Нагорный А.А.,  Новиков И.В. |
| 6. | Создание на официальном сайте муниципального образования раздела, посвященного Году гражданской обороны | до 15 марта 2017 г. | Новиков И.В. |
| 7. | Ведение рубрик «Года гражданской обороны» на официальном сайте муниципального образования и в социальных сетях | в течение 2017 г. | Новиков И.В. |
| 8. | Организация поздравления ветеранов МЧС России:  с Всемирным днем гражданской обороны  с 85 – ой годовщиной со дня образования гражданской обороны | до 1 марта 2017 г.  до 4 октября 2017 г. | Тельбухов И.А.,  Кузнецов М.М.,  Мирошниченко Р.В.,  Ремпель А.Э.,  Куркин И.П. |
| 9. | Подготовка сюжетов «85 лет гражданской обороны» и организация размещения (трансляции в местных СМИ, включая интернет) | до 4 октября 2017 г. | Куркин И.П.,  Нагорный А.А. |
| 10. | Уточнение мест захоронения руководителей подразделений гражданской обороны и приведение их в надлежащий порядок | в течение 2017 г. | Ермилов В.О.,  Кузнецов М.М.,  Мирошниченко Р.В.,  Ремпель А.Э. |
| 11. | Организация встреч с ветеранами гражданской обороны и проведения акции «Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи, в том числе проверок социально – бытовых условий ветеранов МЧС России | в течение 2017 г. | Тельбухов И.А.,  Кузнецов М.М.,  Мирошниченко Р.В.,  Ремпель А.Э. |
| 12. | Организация возложения цветов к памятникам, стелам, мемориальным доскам, посвященным сотрудникам МЧС России | в течение 2017 г. | Мирошниченко Р.В., Тельбухов И.А.  Кравец О.В. |
| 13. | Организация выступления оркестров (творческих коллективов) на праздничных, торжественных и памятных мероприятиях с программой, посвященной Году гражданской обороны | в течение 2017 г. | Ковалева Г.М. |
| 14. | Организация и проведение концертов самодеятельного творчества, спортивно – массовых мероприятий с приглашением представителей общественности, трудовых коллективов, учащихся школ и студентов учебных заведений, литературных и музыкальных конкурсов, конкурсов художественной самодеятельности, посвященные мероприятиям в рамках проведения Года гражданской обороны | в течение 2017 г. | Ковалева Г.М.,  Тимошина Н.С, Лопатин Д.А, руководители организаций |
| 15. | Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных 85 – ой годовщине со дня образования гражданской обороны | 4 октября 2017 г. | Бутенко А.В.,  Тельбухов И.А.,  Ковалева Г.М., руководители организаций |
| 16. | Организация выдачи различным категориям населения Памяток по их действиям по сигналам гражданской обороны, выполнению мероприятий гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | до 20 сентября 2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 17. | Организация подготовки и установки баннеров по гражданской обороне в Красногорском муниципальном районе | до 15 сентября 2017 г. | Ермилов В.О., Куркин И.П. |
| 18. | Проведение 14 Всероссийских соревнований «Школа безопасности» | 3 квартал 2017 г. | Бутенко А.В., Тимошина Н.С. |
| 19. | Проведение открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности | 28 апреля 2017 г.  1 сентября 2017 г.  4 октября 2017 г. | Куркин И.П.,  Тимошина Н.С. |
| 20. | Организация проведения урока безопасности в общеобразовательных учреждениях по теме: «История создания Гражданской обороны. Гражданская оборона вчера и сегодня» | октябрь 2017 г. | Куркин И.П.,  Тимошина Н.С. |
| 21. | Проведение круглых столов по тематике гражданской обороны | не менее 1 – го раза в полугодие в течение 2017 г. | Куркин И.П., Мирошниченко Р.В.,  Ремпель А.Э. |
| 22. | Проведение месячника гражданской обороны | 02.10 – 03.11.2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 23. | Организация проведения дней открытых дверей, занятий по безопасности жизнедеятельности, научно – практических конференций по тематике гражданской обороны в образовательных учреждениях | не менее 1 – го раза в полугодие течение 2017 г. | Куркин И.П., Кузнецов М.М.,  Мирошниченко Р.В.,  Тимошина Н.С. |
| 24. | Организация проведения фотовыставок, посвященных деятельности МПВО, ГО и МЧС России | не менее 1 – го раза в полугодие течение 2017 г. | Куркин И.П.,  Ковалева Г.М. |
| 25. | Организация проведения выставок современной и раритетной техники, оборудования, инструмента, средств спасения и имущества гражданской обороны в местах массового скопления людей (*площади, парки отдыха, площадки перед торговыми центрами и т.д.*) с практическим развертыванием отдельных элементов объектов и формирований ГО (*подвижные пункты питания, посты РХН и т.д.*) с доведением до населения их предназначения | не менее 1 – го раза в полугодие течение 2017 г. | Куркин И.П.,  Ковалева Г.М.,  Кузнецов М.М.,  Мирошниченко Р.В. |
| 26. | Организация проведения с неработающим населением занятий в учебно – консультационных пунктах органов местного самоуправления, в том числе лекций, вечеров вопросов, консультаций, показов учебных фильмов и др. | в течение 2017 г. | Куркин И.П. |
| 27. | Участие в проведении штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями | октябрь 2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 28. | Организация показных практических занятий по соблюдению требований нормативных правовых и методических документов на объектах гражданской обороны с участием должностных лиц органов местного самоуправления и организаций | в течение 2017 г. | Куркин И.П.,  Кузнецов М.М.,  Мирошниченко Р.В.,  руководители организаций |
| 29. | Проведение учебных сборов с руководителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | январь – декабрь  2017 г. | Куркин И.П. |
| 30. | Организация проведения показных штабных тренировок (тактико-специальных учений) по гражданской обороне в администрации Красногорского муниципального района и организациях | ежемесячно в течение 2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 31. | Проведение смотров – конкурсов:  на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне  на лучшие курсы по гражданской обороне;  на лучший учебно – консультационный пункт;  на лучшее защитное сооружение гражданской обороны;  на лучшее АСФ (НАСФ)  на лучшее ФГО (НФГО) | январь – сентябрь 2017 г.  январь – сентябрь 2017 г.  январь – сентябрь 2017 г.  январь – сентябрь 2017 г.  январь – сентябрь 2017 г.  январь – сентябрь 2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 32. | Выполнение мероприятий, связанных с контролем за созданием и содержанием в интересах гражданской обороны запасов материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств | в течение 2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 33. | Информирование населения, в том числе с привлечением СМИ, о порядке проведения эвакуации в безопасные районы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, с целью повышения культуры безопасности жизнедеятельности | в течение 2017 г. | Куркин И.П.,  Нагорный А.А.,  Новиков И.В. |
| 34. | Организация работы по созданию сегментов муниципальной системы оповещения (построенной на базе аппаратуры П-166Ц с СПО «Ароганит»), включающей в себя звуковое и речевое оповещение населения об опасностях, перехват ТВ и эфирного радиовещания с прокладкой каналов связи в МКУ «ЕДДС Красногорского муниципального района» путем включения соответствующих требований в ТЗ на строительство объектов недвижимости жилого назначения. | в течение 2017 г. | Ковалев М.М.,  Пастушенко А.В., Бутенко А.В., Куркин И.П. |
| 35. | Проведение занятий с должностными лицами, уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и населения, в части порядка пребывания в ЗС ГО и правил использования средств индивидуальной защиты | в течение 2017 г. | Куркин И.П., руководители организаций |
| 36. | Представление в управление гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области отчетных материалов (в том числе фото – видео, с пояснительной запиской) о проведенных мероприятиях, посвященных Году гражданской обороны | ежемесячно к 5 числу | Куркин И.П. |