## 

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 12.12.2017 № 2925/12

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Безопасность населения»**

**на 2017 – 2021 годы**

г. Красногорск

2016

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**"Безопасность населения" на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по безопасности | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Красногорск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Участие в формировании действенной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории городского округа Красногорск (далее – городского округа), в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа; предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий, ранее выявление семейного неблагополучия; повышение правовой грамотности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их родителей, эффективности индивидуальной профилактической работы, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС). | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.  2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск Московской области.  3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Красногорск Московской области.  4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской области.  5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | **2386** | **2386** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа | **672475** | **-** | **176399** | **168999** | **181406** | **145671** |
| Средства районного бюджета | **88986** | **88986** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Средства бюджетов поселений \*\* | **39054** | **39054** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Средства бюджетов поселений \*\*\* | **90** | **90** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Средства бюджетов поселений \*\* | **94** | **94** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | **803085** | **130610** | **176399** | **168999** | **181406** | **145671** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| ***Подпрограмма 1*** |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2. Увеличение количества мероприятий анти экстремистской направленности | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 3. Недопущение преступлений экстремистского характера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 5. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | 90 | 85 | 82,5 | 80 | 77,5 |
| 7. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 8. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| 9. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Подпрограмма 2*** |  |  |  |  |  |
| 1. Процент готовности муниципального образования Московской области  к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85%. | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 1. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде до 78%. | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
| 1. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30%. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| ***Подпрограмма 3*** |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 97%. | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
| 1. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области\* до 50% | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| ***Подпрограмма 4*** |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95%. | 78 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| ***Подпрограмма 5*** |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24%. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

\*\* - объем финансирования учтен в программах городских поселений и реализуется администрацией городского округа Красногорск

\*\*\* - объем финансирования учтен в программах городских поселений и реализуется территориальными управлениями

**Общая характеристика проблемы и прогноз развития ситуации**

**с учетом реализации Программы**

Обеспечение безопасности городского округа Красногорск является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Совместная целенаправленная работа муниципальных органов власти городского округа Красногорск, УМВД России городского округа Красногорск, 1 отделения 6 ОО УФСБ по г. Москве и Московской области, других правоохранительных органов, ФГКУ 15 ОФПС по МО, МЧС России по Московской области, реализация мероприятий долгосрочных целевых программ по профилактике правонарушений, профилактики наркомании, предупреждению преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних в 2012-2015 годах позволили избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на неё негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

За 12 месяцев 2015 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных преступлений на1,9%, что в абсолютных числах составило 2387 преступления. Нераскрытыми остались 1012 преступлений(-5,0%). Раскрываемость составила 57,8% (АППГ – 55,9%).

В 2015 году сохранена положительная динамика раскрытия и расследования преступлений: расследовано и направлено в суд на 32 преступления больше, чем за 2014 год (с 1056 до 1088 расследованных преступлений).

Городской округ Красногорск является многонациональным и многоконфессиональным территориальным образованием. Несмотря на то, что актов терроризма и покушений на терроризм в городском округе допущено не было, преступная деятельность международных террористических организаций в качестве одного из основных факторов, серьёзно осложняющих оперативную обстановку, представляют реальные угрозы стабильному развитию городского округа.

Особо остро стоят вопросы предотвращения террористических актов в местах с массовым пребыванием людей. Выполнение программных мероприятий позволит создать систему мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, оснастить муниципальные объекты социальной сферы и места с массовым пребыванием людей современными инженерно-техническими, защитными средствами и охранными системами.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе оказывают миграционные процессы. Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти здесь источник существования, не сокращается. Миграционные процессы способны при определенных условиях вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа Красногорск. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям национализма и религиозной нетерпимости.

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений и правонарушений среди подростков и молодёжи, повышение эффективности профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия. В обществе сохраняются устойчивые неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей «группы риска», дающих наибольшее число безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в поведении несовершеннолетних. Социальные факторы по-прежнему являются одними из основных причин формирования противоправного поведения подростков. К их числу относятся: семейное неблагополучие, социальное сиротство детей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц. Дополнительным фактором риска становится алкоголизм родителей, который пагубно сказывается на воспитании детей. Безнравственная атмосфера в семье, потеря уважения к родителям не только приводят к замкнутости и озлобленности подростка, но и отражаются на его социальной позиции, взглядах, мотивах поведения и т.д., обусловливают особую подверженность дурным влияниям, формируя ориентацию на антиобщественное поведение и правонарушения.

Вопросы профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются определяющими в современный период. Их позитивное решение возможно на основе системного подхода с учетом всех социально-психологических факторов развития детей, координации усилий органов и учреждений системы профилактики.

На территории округа отмечается рост количества детского населения с 32721 чел. в 2012 году до 42560 чел. в 2015 году. На протяжении последних трех лет происходит снижение количества несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете в Комиссии со198 чел. до 116 чел. Анализ возрастного состава показывает, что основной контингент, состоящих на учете это несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет (75,9% от общего количества состоящих), 14-15 лет (12%). Наиболее распространенными правонарушениями среди подростков является нарушение антиалкогольного законодательства, совершение правонарушений до достижения возраста административной ответственности. За употребление спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения состоит 38% от общего количества состоящих на учете (44 чел.), за совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность 18 чел. (15,5%).

Уровень преступности среди несовершеннолетних за последние годы имеет тенденцию к стабилизации. За 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними и при их участии на территории городского округа совершено 20 преступлений, что на 31 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (29),число участников преступлений снизилось с 31 до 26 лиц ( на 16%).

По состоянию на (01.07.2016) на учете межведомственном информационном банке состоит 131 семья, в которых воспитываются 202 ребенка, из них 75 семей (115 детей) находятся в социально-опасном положении. Из семей, состоящих на учете в Комиссии, проживают на территории: городского округа Красногорск – 131 семья воспитывают 202 ребенка.

Таким образом, сегодня особый акцент в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в конфликте с законом, и их семьями необходимо сделать на разработке и внедрении новых социальных педагогических и психологических реабилитационных технологий, а также формирования здорового образа жизни. Это психолого-педагогические, правовые, медико-социальные программы, направленные на максимальное обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, их социальную адаптацию и реабилитацию.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит стабилизировать оперативную обстановку по линии подростковой преступности, обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, повысить эффективность социально-реабилитационной работы с неадаптированными детьми и подростками, уменьшить уровень безнадзорности несовершеннолетних.

Количество зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрированных на территории обслуживания УМВД, в отчетном периоде увеличилось на 46,8%, что составило 298 преступлений (АППГ -203), из них сбытов 164 (АППГ – 113).

Значительно выросло количество совершенных тяжких и особо тяжких наркопреступлений, что составило 282 преступления (АППГ – 180), темп прироста составил 56,7%.

В 2015 году выявлено 3 преступления, совершенных группой лиц, 2 преступления, совершенных в составе ОГ и ПС.

Увеличилось на 45,8% число преступлений в крупном и особо крупном размере, что составило 191 преступления (АППГ – 131).

Расследовано больше на 76,9% (161) уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков, чем за АППГ (91), приостановлено 121 уголовное дело (АППГ – 115), раскрываемость составила 57,0%.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но и расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений района мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан, а также оказать должное влияние на количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В ряде случаев граждане, ставшие свидетелями совершения преступлений и иных правонарушений, не имеют возможности своевременно обратиться в органы внутренних дел, что приводит к тяжелым последствиям, иногда и к смерти потерпевших. В этой связи, развертывание системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», предусматривающие использование систем видеонаблюдения в городском округе Красногорск, средств экстренной связи "гражданин - полиция", автоматизированных диспетчерских систем с использованием спутниковых навигационных технологий контроля и управления подвижными нарядами полиции общественной безопасности, будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Красногорск Московской области является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории городского округа происходит около 150 пожаров, из них 98 - это пожары в жилом секторе. Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 4 человека, огнем уничтожалось 7 строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей. Сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться более 10 тыс. человек, проживающих в городском округе Красногорск Московской области.

Территория городского округа Красногорск Московской области может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь, наводнения и д.р.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном, авиационном транспорте и д.р.) На территории городского округа расположено 4 потенциально опасных объекта и более 30 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов, боле 300 объектов жизнеобеспечения населения.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи и во взаимодействии друг с другом. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) на территории городского округа привлекается более 200 человек из состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирований муниципального (далее - Красногорского) звена МОСЧС. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Красногорск от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Красногорского звена МОСЧС, создания и поддержания муниципальной системы оповещения и информирования населения, систем управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения, создания резерва финансовых ресурсов, накопления резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей ГО, поддержания в готовности объектов ГО и в первую очередь защитных сооружений ГО (далее – ЗСГО), обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС).

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**

Задачи муниципальной программы решаются в рамках 5 подпрограмм:

1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск Московской области.
3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Красногорск Московской области.
4. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской области.
5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области.

**Цели и задачи муниципальной программы и подпрограмм**

Усилия муниципальных органов власти городского округа Красногорск и территориальных органов власти по Московской области в городском округе, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов городского округа от преступности, террористических акций и чрезвычайных ситуаций.

Цель муниципальной программы - участие в формировании действенной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории городского округа Красногорск, в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа; предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий, ранее выявление семейного неблагополучия; повышение правовой грамотности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и их родителей, эффективности индивидуальной профилактической работы; организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также обеспечения безопасности ГТС..

Условиями достижения цели муниципальной программы является решение следующих задач:

- увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;

- снижение преступлений экстремистского характера;

- увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет и профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних;

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории округа.

- повышение уровня готовности сил и средств Красногорского звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа;

- обеспечение безопасности ГТС;

- развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности АСФ, ЕДДС городского округа и системы «112»;

- увеличение количества населения городского округа оповещаемого техническими средствами системы централизованного оповещения и информирования, в том числе муниципальной (местной) системы оповещения и информирования населения об опасностях возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- создание и развитие на территории городского округа сегментов аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»;

- профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа;

- поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны;

- реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа.

**Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

Цель подпрограммы - участие в формировании действенной системы профилактики преступлений и правонарушений на территории городского округа Красногорск, в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории округа.

Задачи подпрограммы:

- увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;

- снижение преступлений экстремистского характера;

- увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет и профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних;

- повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;

- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории округа.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и решения задач подпрограммы, используются:

1. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых относительно показателей 2015 года с 0 до 100%.
2. Увеличение количества мероприятий анти экстремистской направленности (по отношению к показателю 2015 года) до 150%.
3. Недопущение преступлений экстремистского характера.
4. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) до 20 %.
5. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (по отношению к показателю 2015 года) до 100 %.
6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления (по отношению к показателю 2015 года) до 77.5%.
7. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности (по отношению к показателю 2015 года) до 100%.
8. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности до 40 человек.
9. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины (по отношению к показателю 2015 года) до 150%.

**Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного**

**и техногенного характера на территории городского округа Красногорск Московской области»**

Цель подпрограммы - организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа Красногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также обеспечению безопасности ГТС.

Задачи подпрограммы:

- повышение уровня готовности сил и средств Красногорского звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Московской области, обеспечение безопасности ГТС;

- развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности АСФ, ЕДДС городского округа и системы «112»

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

1. Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85%.
2. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде.
3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования.

**Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения**

**городского округа Красногорск Московской области»**

Цель подпрограммы - развитие, совершенствование и поддержание в готовности к применению по предназначению муниципальной системы оповещения и информирования населения городского округа Красногорск.

Задачи подпрограммы:

- увеличение количества населения городского округа оповещаемого техническими средствами системы централизованного оповещения и информирования, в том числе муниципальной (местной) системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- создание и развитие на территории городского округа сегментов аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 97%.

2. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области\* до 50%.

**Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской области»**

Цель подпрограммы - повышение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и объектов, находящихся на территории городского округа Красногорск.

Задачи подпрограммы:

- профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Московской области;

- поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95%.

**Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области»**

Цель подпрограммы - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Красногорск

Задачи подпрограммы:

- реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа.

В качестве количественных и качественных показателей, характеризующих достижение цели и решения задач подпрограммы, используются:

1. Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24%.

**Планируемые результаты реализации муниципальной**

**программы «Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет городского округа | Другие источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Подпрограмма 1** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | | | | % | 20 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 |
|  | **131603** | **32394** | 1. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | % | 20 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Снижение количества преступлений экстремистского характера | | | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **1080** | **270** | 2. Снижение количества преступлений экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | % | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 3. | ***Задача 3***  Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет и профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних | | | | % | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | **6480** | **1620** | 4. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 5. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления (не менее 0,1% в год) | % | 100%  (26чел.) | 90 | 85 | 82,5 | 80 | 77,5 |
| 4. | ***Задача 4***  Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | | | | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
|  | **72141** | **23527** | 7. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 5. | ***Задача 5***  Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории района | | | | % | 100 | 97,2 | 96,5 | 96,0 | 95,5 | 95,0 |
|  | **500** | **90 – средства бюджета поселений\*\*** | 8. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | % | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
| 9. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины | % | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | **Подпрограмма 2** | | | | | | | | | | |
| 6. | ***Задача 1***  Повышение уровня готовности сил и средств Красногорского звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | **30669** | **7059** | 1. Процент готовности муниципального образования Московской области  к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85% | процент | 63,0 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 7. | ***Задача 2***  Создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Московской области | **30364** | **5753** | 2. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде до 78% | процент | 90 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
| 8. | ***Задача 3***  Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности АСФ, ЕДДС городского округа и системы «112». | **272076** | **39438** | 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30% | процент | 2,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | **Подпрограмма 3** | | | | | | | | | | |
| 9. | ***Задача 1***  Увеличение количества населения городского округа Московской области оповещаемого техническими средствами системы централизованного оповещения и информирования, в том числе муниципальной (местной) системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера | **30308** | **4195** | 1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 97% | % | 80 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
| 10. | ***Задача 2***  Создание и развитие на территории городского округа Московской области аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» | **11408** | **110** | 2. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области.\* до 50% | % | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  | **Подпрограмма 4** | | | | | | | | | | |
| 11. | ***Задача 1***  Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Московской области | **57031** | **11338** | 1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95% | % | 100 | 78 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 12. | ***Задача 2***  Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны | **3650** | **950** |
|  | **Подпрограмма 5** | | | | | | | | | | |
| 13. | ***Задача 1***  Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Московской области. | **25165** | **3866** | 1. Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю до 24% | % | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 1** | |
|  | **«Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | |
| 1 | Доля объектов социальной сферы мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  ДСЗНиКО – показатель доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;  КСЗНиКО – количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видео наблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;  ОКСЗиКО – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектовОценка показателя (L): чем большедоля (процент) подключенных объектов к системе «Безопасный регион», тем выше рейтинг муниципального образования. |
| 2 | Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  УКМ – Увеличение количества мероприятий анти-экстремистской направленности;  КМАЭН– количество проведенных мероприятий анти-экстремистской направленности (за отчетный период);  КПМБ - количество проведенных мероприятий анти-экстремистской направленности (базовый период); |
| 3 | Снижение количества преступлений экстремистского характера | Показатель характеризует динамику изменения количества преступлений экстремистского характера.  Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  СП – снижение количества преступлений экстремистского характера;  КЗП– количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за отчетный период);  КПЭН –количество преступлений экстремистского характера (базовый период); |
| 4 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | Расчет показателя:  РЧЛ = КЛТГ / КЛПГ \* 100 – 100  где:  РЧЛ - рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями», %  КЛТГ - количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года;  КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец предыдущего года, |
| 5 | Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | Расчет показателя:  РЧШ = КШТГ / КШПГ \* 100 – 100  где:  РЧШ - рост числа школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, %  КШТГ – количество школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам текущего года  КШПГ - школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам предыдущего года |
| 6 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Р – показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления  С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;  В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| 7 | Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;  ДО – доля объектов, подведомственных Управлению образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период;  ДК – доля объектов, подведомственных Управлению культуры, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период;  ДЗ - доля объектов, подведомственных Управлению здравоохранения, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период |
| 8 | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  С – показатель снижения общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования;  КПО – количество преступлений, зарегистрированных на территории муниципального образования, по итогам отчетного периода  КПБ - количество преступлений, зарегистрированных на территории муниципального образования, по итогам базового периода |
| 9 | Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  УКВП – значение показателя;  КВПО - количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности в отчетном периоде;  КВПБ - количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности (базовое значение) |
| **Подпрограмма 2** | | |
| **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **на территории городского округа Красногорск Московской области»** | | |
| 1. | Процент готовности муниципального образования Московской области  к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Н = (А + В + С + R) / 4, где:  **А** – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.  Значение рассчитывается по формуле:  А = F1+ F2 + F3/ Кобщ. нас \* 100%, где:  F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления Московской области;  F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС городского округа обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;  F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;  Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципального образования Московской области.  **В** – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования  Значение рассчитывается по формуле:  В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм. \*  100%, где:  Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.;  Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в натурах. ед.;  Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез­вычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един.  **С** – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области.  Значение рассчитывается по формуле:  С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) \* 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)\*100%, где:  Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года.  Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год.  Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.  Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.  ***R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где:  P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигналов оповещения, в процентах;  N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными техническими средствами, шт;  N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ Московской области, шт.  N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигналов оповещения, за базовый период. |
| 2 | Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде до 78% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где:  V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде  Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду  Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду  О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду  ***Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  D общ.  = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:  D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;  D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;  D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за отчетный период;  D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года.  ***Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  Py = (Pb / Ps) \*100, где:  Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году;  Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в текущем периоде  ***Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  О = О общ. тек. –О общ. тек. 2016, где  Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.  О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период базового года  О общ. тек. = (О1 / О2) \* 100%, где:  О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;  О2 – общая численность населения муниципального образования |
| 3. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30% | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле:  где:  С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».  Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.  Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» |
| **Подпрограмма 3** | | |
| **«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения**  **городского округа Красногорск Московской области»** | | |
| 1. | Увеличение процента территории муниципального образования Московской области покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования. | Значение показателя рассчитывается по формуле:  S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где  S1 – площадь населения Московской области охватывающая цент­ра­ли­зованным оповещением и информированием проживающего в пределах сель­ских поселений округа;  S2 – площадь населения Московской области охватывающая цент­ра­ли­зованным оповещением и информированием проживающего в пределах городских поселений округа;  S2 – площадь населения Московской области охватывающая цент­ра­ли­зованным оповещением и информированием проживающего в пределах городского округа;  S4 – площадь муниципального образования Московской области. |
| 2. | Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области до 50% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дапк - доля построения и развития систем АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области;  Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации АПК «БГ»;  Срг – создание рабочей группы построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «БГ»;  Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК «БГ» до 2020 года»;  Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»;  Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение АПК «БГ»;  Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение монтажных и пусконаладочных работ;  Писп – проведение испытаний АПК «БГ»;  Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК «БГ».  \*примечание: Рп = 0,1; Срг = 0,1; Рмп-0,2; Гед-0,1; Ртз – 0,1; Зоб – 0,2; Писп- 0,1; Рнпа-01.  \*\*100% в 2018 г должен быть показатель в городских округах: Красногорск; Химки; Бронницы; Дзержинский; Домодедово; Долгопрудный; Истра; Лобня; Королев; Орехово-Зуево; Мытищи; Люберцы; Электросталь и муниципальных районах: Наро-Фоминский; Дмитровский; Раменский; Солнечногорский; Одинцовский.  \*\*\*100% в 2019 г должен быть показатель в городских округах: Балашиха; Дубна; Егорьевск; Жуковский; Зарайск; Звенигород; Ивантеевка; Коломна; Краснознаменск; Лосино-Петровский; Луховицы; Лыткарино; Озеры; Павловский-Посад; Подольск; Реутов; Рошаль; Рузский; Серебряные Пруды; Серпухов; Фрязино; Черноголовка; Шатура; Электрогорск и муниципальных районах: Чеховский; Ступинский; Волоколамский; Воскресенский; Лотошинский; Клинский; Ленинский; Можайский; Ногинский; Орехово-Зуевский; Пушкинский; Сергиево-Посадский; Талдомский и Щёлковский.  \*\*\*\*100% в 2020 г должен быть показатель в городских округах: Восход; Власиха; Звездный городок; Кашира; Котельники; Красноармейск; Молодежный; Протвино; Пущино; Шаховская и Серпуховском муниципальном районе. |
| **Подпрограмма 4** | | |
| **«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской области»** | | |
| 1 | Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95% | Значение рассчитывается по формуле:  S = (L + M + J + Y) / 4  **L** - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю ;  **M** – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;  **J** – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС;  **Y** – увеличение процента исправных гидрантов на территории округа от нормативного количества, по отношению к базовому периоду  ***процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:***  L = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:  D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года.  ***процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:***  M = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:  D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;  Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.  ***увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле:***  J =(Q1 / Q2) \*100) – Q3, где:  Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, человек;  Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории городского округа, человек.  Q3  - процент добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, за базовый период 2016 года  ***увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального образования Московской области от нормативного количества по отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле:***  Y = (N исправное / N нормативное ) \*100 |
| **Подпрограмма 5** | | |
| **«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области»** | | |
| 1. | Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24% | Показатель рассчитывается по формуле:  H = H1 - H2, где  Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за отчетный период;  Н2 -степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за аналогичный период базового года.  Н1 =(Y + L) / 2  Повышение степени обеспечен­ности запасами материально-тех­нических, продовольственных, ме­ди­цинских и иных средств для целей гражданской обороны рассчитывается по формуле:  Y = (F / N) \* 100%, где:  F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;  N – количество имущества по нормам обеспечения  L - Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеюще­муся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:  (D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода;  А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года.  D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;  Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;  D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;  Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. |

**Порядок взаимодействия**

**ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице заместителя главы администрации городского округа Красногорск. Разработчиками и исполнителями муниципальной программы являются:

- в части Подпрограммы 1 - отдела профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов и противодействия коррупции;

- в части Подпрограмм 2-5 - отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск.

Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за своевременную реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных результатов и в назначенные сроки предоставляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- формирует обоснование объемов финансирования мероприятий муниципальной программы в бюджет городского округа Красногорск на соответствующий финансовый год и плановый период, а также несет ответственность за выполнение мероприятий;

- предоставляет отчет (оперативный, годовой и итоговый) о выполнении муниципальной программы в Управление экономического и территориального развития администрации городского округа Красногорск

**Состав, форма и сроки представления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями**

Ответственность за реализацию Программы, обеспечение достижения целей Программы и решения поставленных задач несет заместитель главы администрации по безопасности городского округа Красногорск (координатор Программы). С целью контроля за реализацией Программы, ответственные исполнители мероприятий ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют оперативный отчет, в части их касающейся, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования, и непосредственных результатов выполнения Программы;

- анализ причин невыполнения или несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ответственные исполнители мероприятий ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовят годовой отчет о реализации Программы в части, их касающейся.

Отдел профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов и противодействия коррупции администрации городского округа Красногорск и отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление администрации городского округа Красногорск годовой отчет по формам согласно приложений №10 и №12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 31.07.2017 № 1725/7 (далее – Порядка).

Отдел профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов и противодействия коррупции администрации городского округа Красногорск и отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск ежегодно **до 1апреля** года, следующего за отчетным, готовит **доклад** о реализации программы и представляет его на рассмотрение коллегии администрации городского округа Красногорск с заключением экономического управления администрации городского округа Красногорск об оценке эффективности реализации муниципальной программы. После окончания срока реализации муниципальной программы отдел профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов и противодействия коррупции администрации городского округа Красногорск и отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Красногорск представляет Главе городского округа Красногорск на утверждение **не позднее 1 апреля года,** следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно **приложению №11** Порядка с заключением управления экономического и территориального развития.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

б) таблицу **по форме №10 и №12,** в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета городского округа Красногорск и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки– причинах невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

В соответствии с действующим законодательством, контрольно–счетная палата городского округа Красногорск может осуществлять контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы

**Паспорт Подпрограммы 1**

**"Профилактика преступлений и иных правонарушений"**

**на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел профилактики терроризма, экстремизма и межнациональных конфликтов и противодействия коррупции по территориальной безопасности | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Снижение преступлений экстремистского характера | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет и профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних | | | | | | | |
| Задача 4 подпрограммы | | Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | | | | | | | |
| Задача 5 подпрограммы | | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории округа | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Профилактика преступлений и иных правонарушений | Администрация городского округа  Красногорск (далее Адм. ГО) | Всего:  в том числе: | **57901** | **61405** | **59150** | **63492** | **27757** | **269705** |
| Средства городского округа |  | 61405 | 59150 | 63492 | 27757 | 211804 |
| Средства районного бюджета | 18757 | **-** | **-** | **-** | **-** | 18757 |
| Средства бюджета поселений\*\* | 39054 | - | - | - | - | 39054 |
| Средства бюджета поселений\*\*\* | 90 | - | - | - | - | 90 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | | | | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 | |
| 2. Увеличение количества мероприятий анти-экстремистской направленности | | | | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 3. Снижение количества преступлений экстремистского характера | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | | | | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | |
| 5. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | | | | 90 | 85 | 82,5 | 80 | 77,5 | |
| 7. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | | | | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |
| 8. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | | | | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | |
| 9. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины | | | | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |

**Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1**

В городском округе Красногорск ведется целенаправленная работа по повышению уровня безопасности населения. В первую очередь это относится к предупреждению террористической деятельности, проявлению различных форм экстремизма, социальных конфликтов.

Городской округ Красногорск является многонациональным и многоконфессиональным территориальным образованием. Несмотря на то, что актов терроризма и покушений на терроризм в округе допущено не было, преступная деятельность международных террористических организаций в качестве одного из основных факторов, серьёзно осложняющих оперативную обстановку, представляют реальные угрозы стабильному развитию округа.

Особо остро стоят вопросы предотвращения террористических актов в местах с массовым пребыванием людей. Выполнение программных мероприятий позволит создать систему мер по обеспечению антитеррористической защищенности населения, оснастить муниципальные объекты социальной сферы и места с массовым пребыванием людей современными инженерно-техническими, защитными средствами и охранными системами.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в округе оказывают миграционные процессы. Несмотря на снижение квот на привлечение иностранной рабочей силы, поток мигрантов, желающих найти здесь источник существования, не сокращается. Миграционные процессы способны при определенных условиях вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа Красногорск. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям национализма и религиозной нетерпимости.

Деятельность администрации городского округа Красногорск и правоохранительных органов в области обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью позволила стабилизировать уровень безопасности населения городского округа Красногорск в целом.

За 12 месяцев 2015 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных преступлений на 1,9%, что в абсолютных числах составило 2387 преступления. Нераскрытыми остались 1012 преступлений (-5,0%). Раскрываемость составила 57,8% (АППГ – 55,9%).

В 2015 году сохранена положительная динамика раскрытия и расследования преступлений: расследовано и направлено в суд на 32 преступления больше, чем за 2014 год (с 1056 до 1088 расследованных преступлений).

В ряде случаев граждане, ставшие свидетелями совершения преступлений и иных правонарушений, не имеют возможности своевременно обратиться в органы внутренних дел, что приводит к тяжелым последствиям, иногда и к смерти потерпевших. В этой связи, развертывание системы Безопасный регион, предусматривающего использование систем видеонаблюдения в поселениях городского округа Красногорск, средств экстренной связи «гражданин – полиция», автоматизированных диспетчерских систем с использованием спутниковых навигационных технологий контроля и управления подвижными нарядами полиции общественной безопасности, будет способствовать положительной динамике раскрываемости уличных преступлений, приведет к снижению роста данного вида преступности, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с подростковой преступностью. На территории округа отмечается рост количества детского населения с 32721 чел. в 2012 году до 42560 чел. в 2015 году. На протяжении последних трех лет происходит снижение количества несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете в Комиссии со198 чел. до 116 чел. Анализ возрастного состава показывает, что основной контингент, состоящих на учете это несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет (75,9% от общего количества состоящих), 14-15 лет (12%). Наиболее распространенными правонарушениями среди подростков является нарушение антиалкогольного законодательства, совершение правонарушений до достижения возраста административной ответственности. За употребление спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения состоит 38% от общего количества состоящих на учете (44 чел.), за совершение правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность 18 чел. (15,5%).

Уровень преступности среди несовершеннолетних за последние годы имеет тенденцию к стабилизации. За 12 месяцев 2015 года несовершеннолетними и при их участии на территории округа совершено 20 преступлений, что на 31 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (29),число участников преступлений снизилось с 31 до 26 лиц ( на 16%).

По состоянию на 01.07.2016г. на учете межведомственном информационном банке состоит 131 семья, в которых воспитываются 202 ребенка, из них 75 семей (115 детей) находятся в социально-опасном положении. Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но и расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков. Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.

Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений округа мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах учащихся, организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан, а также оказать должное влияние на количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Администрацией округа совместно с УМВД в рамках созданных межведомственных комиссий рассматриваются, в том числе вопросы профилактики и раскрытия отдельных видов преступлений. На территории округа созданы и зарегистрированы в ГУРБ две добровольные народные дружины, общей численностью 26 человек, которыми в текущем году выявлено 50 административных правонарушений, раскрыто одно преступление и оказана действенная помощь в раскрытии двойного убийства. Дружинники 30 раз привлекались для участия в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых, общественно-политических и оперативно-профилактических мероприятий, а также осуществлено более 30 совместных патрулирований с сотрудниками УМВД.

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Бюджет округа | Другие источники | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | | | | | | % | 20 | 70 | 85 | 90 | 100 | | 100 |
|  | | **131603** | **32394** | | 1. Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | % | 20 | 70 | 85 | 90 | 100 | | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Снижение количества преступлений экстремистского характера | | | | | | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | | **1080** | **270** | | 3. Снижение количества преступлений экстремистского характера | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Увеличение количества мероприятий анти-экстремистской направленности | % | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | | 150 |
| 3. | ***Задача 3***  Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет и профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних | | | | | | % | 5 | 12 | 14 | 16 | 18 | | 20 |
|  | **6480** | | | **1620** | 4. Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | % | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | | 110 |
| 5. Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 6. Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления (не менее 0,1% в год) | % | 100%  (26чел.) | 90 | 85 | 82,5 | 80 | | 77,5 |
| 4. | ***Задача 4***  Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | | | | | | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | | 100 |
|  | | **72141** | **23527** | | 7. Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | | 100 |
| 5. | ***Задача 5***  Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории района | | | | | | % | 100 | 97,2 | 96,5 | 96,0 | 95,5 | | 95,0 |
|  | | **500** | **90 – средства бюджета поселений\*\*** | | 8. Увеличение числа граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности | % | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | | 40 |
| 9. Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины | % | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | | 150 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы 1**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2017 – 2021 годы**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |  |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. **Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение доли социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест | 2017-2021 | **Итого** | **32394** | **163997** | **32394** | **36275** | **40793** | **45135** | | **9400** | Адм.ГО,УК,КФКС, УО | Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых, достигнет 100%. | | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 131603 | 0 | 36275 | 40793 | 45135 | | 9400 |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО |
| 2017 | Средства бюджета поселе-ний\*\* | 31994 | 31994 | 31994 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО |
| 1.1. | Создание и развитие системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2017-2021 | **Итого** | **32394** | **163997** | **32394** | **36275** | **40793** | **45135** | | **9400** | Адм.ГО, УК,КФКС, УО, |
| Средства бюджета  округа | 400 | 131603 | 0 | 36275 | 40793 | 45135 | | 9400 |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 2017 | Средства бюджета поселе-ний\*\* | 31994 | 31994 | 31994 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО  УК,КФКС, УО |
| 1.1.1. | Создание и содержание автоматизированных рабочих мест (закупка оборудования, услуг\работ, подключение, настройка, установка (монтаж), обслуживание и ремонт (модернизация) | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО,УК, КФКС, УО |
| Средства бюджета  округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО,УК, КФКС, УО |
| 1.1.2. | Создание и содержание систем видеонаблюдения (закупка оборудования, услуг\работ, установка (монтаж), подключение, настройка, оплата каналов передачи видеоинформации(видеоизображения), оплата услуг хранения видеоинформации(видеоизображения), обслуживание и ремонт (модернизация), закупка услуги по предоставлению видеоизображения (видеоинформации) для ее хранения, обработки и онлайн мониторинга) | 2017-2021 | Итого | **32394** | **163997** | **32394** | **36275** | **40793** | **45135** | | **9400** | Адм.ГО, УК, КФКС, УО, |
| Средства бюджета  округа | 0 | 131603 | 400 | 36275 | 40793 | 45135 | | 9400 |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО, УК, КФКС, УО, |
| 2017 | Средства бюджета поселе-ний\*\* | 31994 | 31994 | 31994 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО  УК,КФКС, УО |
| 1.2 | Проведение через СМИ профилактической работы среди населения городского округа Красногорск с целью предупреждения преступлений и правонарушений | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, тер.упр.поселений |  | |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| **II. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ***Задача 2***  Снижение преступлений экстремистского характера | 2017-2021 | **Итого** | **270** | **1350** | **270** | **270** | **270** | **270** | | **270** |  | Количество мероприятий анти экстремистской направленности достигнет 150% и преступлений экстремистского характера не будет допущено.  Недопущение преступлений антиэкстремистской направленности на территории округа | |
| Средства районного бюджета | **270** | **270** | **270** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |
| Средства бюджета  округа | 0 | 1080 | 0 | 270 | 270 | 270 | | 270 |  |
| 2.1 | Проведение совместных проверок состояния условий и охраны труда в организациях, привлекающих иностранную рабочую силу | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, Отдел по охране труда |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.2 | Организация и проведении мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на деятельность Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту по муниципальным программам «Дети и молодежь» и «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы | | | | | | УК |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.3 | Организация проведения профилактических рейдовых мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в сфере миграции и трудового законодательства и перевозка | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.4 | Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на деятельность Управлениям образования и по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту по муниципальным программам «Образование», «Дети и молодежь» и «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы | | | | | |  |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Организация перевозок нарушителей в сфере миграции и трудового законодательства | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 880 | 0 | 220 | 220 | 220 | | 220 | Адм.ГО, ОТСиДД |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.6 | Постоянный мониторинг религиозной ситуации и анализ деятельности религиозных объединений с целью своевременного выявления возможных конфликтов на религиозной почве. Выработка предложений по предупреждению проявлений религиозного экстремизма, удержанию возникших конфликтных ситуаций в правовом поле. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.7 | Содействие работе уголовно-исполнительной инспекции №4 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области в части определения перечня объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, Управление ЖКХ |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.8 | Разработка и реализация стимулирующих мер для работодателей, квотирующих рабочих места для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, бывших наркопотребителей, а также иных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, Управление ЖКХ |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.9 | Организация просветительской работы по вопросам истории мировых религий, основам вероучения, религиозных традиций и праздников | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | УО  УК, КФКС |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.10 | Организация работы по освещению  персонифицированных сверок данных о подростках, совершивших преступления на территории округа, в том числе преступлений на национальной или религиозной почве, с целью выработки направлений профилактической работы | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | УО  ОДНиЗП  Адм.ГО |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.11 | Организация работы по освещению  истории становления Российского государства (межэтнический, межконфессиональный и культурный аспекты), поддержанию межэтнического и межконфессионального согласия, профилактике подросткового экстремизма на национальной и религиозной почве. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | УО  Адм.ГО, |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 0 | 0 |
| 2.12 | Изготовление буклетов, брошюр (печатной продукции), баннеров по идеологии предупреждения проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни, формированию толерантных межнациональных отношений | 2017-2021 | Итого | ***125*** | ***325*** | ***125*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | | ***50*** | УК, УО |
| Средства бюджета  округа | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | | 25 | УК |
| 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | | 25 | УО |
| Средства районного бюджета | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 1. **Профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,**   **правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ***Задача 3***  Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет и профилактика безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних | 2017-2021 | **Итого** | **1620** | **8100** | **1620** | **1620** | **1620** | **1620** | | **1620** | отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав[[1]](#footnote-1),  УО | Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет до 20% | | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 6480 | 0 | 1620 | 1620 | 1620 | | 1620 |
| Средства районного бюджета | 1620 | 1620 | 1620 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1. | **Обеспечение занятости несовершеннолетних[[2]](#footnote-2) в целях профилактики их противоправного поведения** | 2017-2021 | **Итого** | **540** | **2700** | **540** | **540** | **540** | **540** | | **540** | УО  ОДНиЗП |  | | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 2160 | 0 | 540 | 540 | 540 | | 540 |
| Средства районного бюджета | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | |
| 3.1.1. | Организация и проведение районных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений н/летних, формирование законопослушного поведения н/летних. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | УО | Увеличение количества н/летних, участвующих в районных конкурсах | | |
| Средства районного бюджета | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.2. | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.). | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | | 80 | УО | Увеличение количества н/летних, участвующих в различных мероприятиях | | |
| Средства районного бюджета | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.3 | Оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям, учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений н/летних, пропагандой здорового образа жизни:  - патриотические клубы и объединения;  - объединения «Юные друзья полиции»;  - объединения «Юные инспектора движения»;  - спортивные клубы;  - дружины юных пожарников и т.д. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 320 | 0 | 80 | 80 | 80 | | 80 | УО | Увеличение количества организаций, осуществляющие деятельность по профилактики безнадзорности и преступлений среди н/летних | | |
| Средства районного бюджета | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.4 | Проведение мероприятий по организации трудовой занятости подростков в каникулярное, свободное от учебы время в целях профилактики правонарушений н/летних | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 160 | 0 | 40 | 40 | 40 | | 40 | УО | Организация занятости несовершеннолетних. Снижение уровня правонарушений, совершаемых несовершеннолетними до 77,5% | | |
| Средства районного бюджета | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.5. | Посещение исторических мест и зданий, организация культурных программ и др. н/летними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, детей из малообеспеченных и многодетных семей в целях приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры. Способствовать приобщению данной категории детей к ценностям отечественной и мировой культуры. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | ОДНиЗП | Повышение уровня культурных знаний н/летними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики, детей из малообеспеченных и многодетных семей | | |
| Средства районного бюджета | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.6 | Организация и проведение олимпиад правовых знаний, конкурсов социальных проектов и инициатив образовательных учреждений, общественных организаций и объединений. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 120 | 0 | 30 | 30 | 30 | | 30 | УО | Увеличение количества участников в различных проектах | | |
| Средства районного бюджета | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.7 | Организация и проведение антинаркотических, профилактических мероприятий с участием н/летних (лекций, «круглых столов», профилактических бесед, марафонов, акций, фестивалей, слетов и др.). | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 440 | 0 | 110 | 110 | 110 | | 110 | УО | Увеличение количества н/летних, участвующих в различного рода мероприятий | | |
| Средства районного бюджета | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **3.2.** | **Профилактика наркомании и токсикомании среди н/летних** | 2017-2021 | **Итого** | **1080** | **5400** | **1080** | **1080** | **1080** | **1080** | | **1080** | УО  ОДНиЗП | Совершенствование методик профилактики немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними и пропаганде ЗОЖ с помощью современных программ и увеличение числа лиц (школьников и студентов) охваченными профосмотрами до 100% | | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 4320 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | | 1080 |
| Средства районного бюджета | 1080 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.1 | Приобретение психопрофилактических программ по профилактике немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними и пропаганде ЗОЖ | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 2800 | 0 | 700 | 700 | 700 | | 700 | УО |
| Средства районного бюджета | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.2 | Организация и проведение на базе учреждений района Дней профилактики, межведомственных акций «Единый день профилактики» и др. просветительской работы среди обучающихся в целях формирования законопослушного поведения, развития правосознания, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | | 50 | ОДНиЗП | Повышение правовой грамотности н/летних, находящихся в конфликте с законом | | |
| Средства районного бюджета | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.3. | Проведение межведомственного профилактического мероприятия «Подросток». | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 220 | 0 | 55 | 55 | 55 | | 55 | ОДНиЗП | Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому | | |
| Средства районного бюджета | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.4 | Проведение индивидуально-профилактической работы с н/летними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы и их родителями (беседы, посещение по месту жительства, родительские собрания, культурные программы). | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 40 | 0 | 10 | 10 | 10 | | 10 | ОДНиЗП | Защита прав и интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершении преступлений и антиобщественных действий, ранее выявление семейного неблагополучия | | |
| Средства районного бюджета | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.5. | Организация межведомственных профилактических рейдов с целью контроля ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении, проведение индивидуальной профилактической работы | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | | 100 | ОДНиЗП | Ранее выявление неблагополучных семей, повышение эффективности индивидуальной профилактической работы с родителями | | |
| Средства районного бюджета | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.6 | Издание, приобретение, распространение тематических буклетов, брошюр, памяток и др. продукции по предупреждению детской безнадзорности, противоправных действий, профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании н/летних, пропаганде здорового образа жизни. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 440 | 0 | 110 | 110 | 110 | | 110 | ОДНиЗП | Повышение правовой грамотности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | | |
| Средства районного бюджета | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.7 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для специалистов органов и учреждений системы профилактики по обмену опытом работы по вопросам профилактики семейного неблагополучия, выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания им помощи на ранних стадиях семейного кризиса, изучению практики использования ювенальных технологий и др. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | 0 | 220 | 0 | 55 | 55 | 55 | | 55 | УО | Повышение качества оказываемых услуг специалистами несовершеннолетним и их семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | | |
|  | Средства районного бюджета | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.8 | Оказание содействия ГБУ здравоохранения в проведении профилактических осмотров обучающихся с 13 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | УО  ОДНиЗП  УЗ | Увеличение количества обучающихся с 13 лет в муниципальных общеобразо-вательных учреждениях с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств | |
| Средства районного бюджета |
| 3.2.9 | Проведение заседаний Антинаркотической комиссии в городком округе Красногорск | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | Аппарат АНК городского округа Красногорск |  | |
| Средства районного бюджета |
| 1. **Профилактика терроризма** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | ***Задача 4.***  Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 2017-2021 | ***Итого*** | **23527** | **95668** | **23527** | **22740** | **16467** | **16467** | | **16467** |  |  | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 72141 | 0 | 22740 | 16467 | 16467 | | 16467 |  |  | |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 16467 | 16467 | 16467 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | |
| 2017 | Средства бюджета поселений\*\* | 7060 | 7060 | 7060 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | |
| 4.1 | Укрепление антитеррористической защищенности подведомственных объектов: | 2017-2021 | **Итого** | **23527** | **95668** | **23527** | **22740** | **16467** | **16467** | | **16467** |  |  | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 72141 | 0 | 22740 | 16467 | 16467 | | 16467 |  |  | |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета | 16467 | 7060 | 16467 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | |
| 2017 | Средства бюджета поселе-ний\*\* | 7060 | 7060 | 7060 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | |
| 4.1.1. | - услуги охраны | 2017-2021 | Итого |  |  | | | | | | |  |  | |
| Средства бюджета  округа | Расходы осуществляются учреждениями (подведомственными объектами) за счет средств, предоставленных на выполнение муниципального задания (нормативные затраты на содержание имущества) | | | | | | | |  |  | |
| Средства районного бюджета |
| Средства бюджета поселений |
| 4.1.2. | - оборудование объектов контрольно-пропускными пунктами, шлагбаумами, мобильными ограждениями, системами контроля доступа, стационарными (переносными) арочными металлодетекторами и т.п., техническое обслуживание и ремонт, хранение | 2017-2021 | **Итого** | **9027** | **21850** | **9027** | **6742** | **2027** | **2027** | | **2027** |  | Увеличение степени защищенности подведомственных объектов и мест с массовым пребыванием людей до 100% | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 9400 | 0 | 5200 | 1400 | 1400 | | 1400 | УО |
| 0 | 2423 | 0 | 542 | 627 | 627 | | 627 | УК |
| 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 627 | 627 | 627 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| Средства бюджета поселе-ний\*\* | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО |
| 4.1.3 | - установка, замена (модернизация) кнопок экстренного вызова полиции | 2017-2021 | **Итого** | **260** | **2563** | **260** | **1523** | **260** | **260** | | **260** |  | Обеспечение экстренной связи с полицией | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 2000 | 0 | 1400 | 200 | 200 | | 200 | УО |
| 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 0 | 180 | 0 | 0 | 60 | 60 | | 60 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| 4.1.4 | - обслуживание кнопок экстренного вызова полиции | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Средства бюджета  округа |  | Расходы осуществляются учреждениями (подведомственными объектами) за счет средств, предоставленных на выполнение муниципального задания (нормативные затраты на содержание имущества) | | | | | | |  |  | |
| Средства районного бюджета |  |
| Средства бюджета поселений |  |  | | | | | | |  |  | |
| 4.1.5. | - установка, монтаж, замена (модернизация) систем охранного видеонаблюдения | 2017-2021 | **Итого** | **8620** | **39655** | **8620** | **5175** | **8620** | **8620** | | **8620** |  | Увеличение степени защищенности объектов | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 9260 | 0 | 3065 | 2065 | 2065 | | 2065 | УО |
| 0 | 3810 | 0 | 510 | 1100 | 1100 | | 1100 | УК |
| 0 | 17965 | 0 | 1600 | 5455 | 5455 | | 5455 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 2065 | 2065 | 2065 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 5455 | 5455 | 5455 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| 4.1.6 | - обслуживание систем охранного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Средства бюджета  округа |  | Расходы осуществляются учреждениями (подведомственными объектами) за счет средств, предоставленных на выполнение муниципального задания (нормативные затраты на содержание имущества) | | | | | | |  |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |  | |
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 4.1.7 | - установка, замена (модернизация) систем оповещения | 2017-2021 | **Итого** | **520** | **3080** | **520** | **1000** | **520** | **520** | | **520** |  | Своевременное оповещение людей о ЧС и минимизация рисков по гибели людей | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | | 500 | УО |
| 0 | 1060 | 0 | 1000 | 20 | 20 | | 20 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| 4.1.8 | - обслуживание систем оповещения | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Средства бюджета  округа |  | Расходы осуществляются учреждениями (подведомственными объектами) за счет средств, предоставленных на выполнение муниципального задания (нормативные затраты на содержание имущества) | | | | | | |  |  | |
| Средства районного бюджета |
| Средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 4.1.9. | -установка, замена (модернизация) охранного (периметрового) освещения; | 2017-2021 | **Итого** | **1530** | **11120** | **1530** | **5000** | **1530** | **1530** | | **1530** |  | Укрепление антитеррористической защищенности объектов | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 9200 | 0 | 5000 | 1400 | 1400 | | 1400 | УО |
| 0 | 390 | 0 | 0 | 130 | 130 | | 130 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| 4.1.10 | -ремонт охранного (периметрового) освещения; | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| Средства бюджета  округа |  | Расходы осуществляются учреждениями (подведомственными объектами) за счет средств, предоставленных на выполнение муниципального задания (нормативные затраты на содержание имущества) | | | | | | |  |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |  | |
|  |  | |
| 4.1.11 | - установка, замена (модернизация), ремонт, окраска ограждения по периметру территории; | 2017-2021 | **Итого** | **2575** | **12800** | **2575** | **2500** | **2575** | **2575** | | **2575** |  | Увеличение степени  антитеррористической  защищен-  ности  объектов до 100% | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 9475 | 0 | 2500 | 2200 | 2200 | | 2575 | УО |
| 0 | 750 | 0 | 0 | 375 | 375 | | 0 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 2575 | 2575 | 2575 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| 4.1.12 | - установка, замена (модернизация) распашных металлических решеток, металлических дверей с врезным глазком или домофоном | 2017-2021 | Итого | **935** | **4540** | **935** | **800** | **935** | **935** | | **935** |  |
| Средства бюджета  округа | 0 | 3200 | 0 | 800 | 800 | 800 | | 800 | УО |
| 0 | 405 | 0 | 0 | 135 | 135 | | 135 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| Средства районного бюджета | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УО |
| 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | | 0 | УК |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | КФКС |
| 4.1.13 | -оказание услуг по охране объектов (памятников, мемориалов), расположенных на территории городского округа Красногорск | 2017-2021 | Итого | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Адм.ГО | Обеспечение сохранности памятников и мемориалов | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Средства бюджета поселе-ний\*\* | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.2. | Информирование населения о порядке действий при угрозе совершения террористических актов, о возникающих и ликвидированных угрозах террористического и экстремистского характера, а также принятых мерах по реагированию на поступающую по официальным каналам от граждан и организаций информацию о возможных угрозах совершения преступлений террористической и экстремисткой направленности | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, Районные средства массовой информации | Обеспечение информационно - пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности | |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 4.3 | Осуществление мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения. | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, УФСБ  УМВД |  | |
| 2017-2021 | Средства районного бюджета |  |  |
| 4.4 | Проведение заседаний антитеррористической комиссии городского округа Красногорск | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | аппарат антитеррористической комиссии городского округа Красногорск |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 4.5 | Участие в подготовке и проведении объектовых тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | антитеррористическая комиссия городского округа Красногорск |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 1. **Профилактика преступлений и иных правонарушений, создание условий для деятельности народных дружин** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ***Задача 5***  Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории округа | 2017-2021 | ***Итого*** | **90** | **590** | **90** | **500** | **0** | | **0** | **0** |  |  | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | | 0 | 0 |  |  | |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |  | |
| Средства бюджета поселений\*\*\* | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Адм.ГО, Зам.главы ГО Красногорск – нач.ТУ |  | |
| 5.1. | Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2017-2021 | ***Итого*** | **90** | **590** | **90** | **500** | **0** | | **0** | **0** |  |  | |
| Средства бюджета  округа | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | | 0 | 0 |  | Увеличение количества молодежи, участвующих в проведение мероприятий правоохранительной направленности  Обеспечение материально-техническими средствами сотрудников народных дружин | |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета поселений\*\*\* | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Адм.ГО, зам.главы ГО Красногорск-нач.ТУ |
| 5.1.1. | Материальное стимулирование и материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин | 2017-2021 | ***Итого*** | **90** | **590** | **90** | **500** | **0** | | **0** | **0** | Адм.ГО, Зам.главы ГО Красногорск – нач.ТУ |
| Средства бюджета  округа | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | | 0 | 0 | Адм.ГО, |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета поселений\*\*\* | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Адм.ГО, Зам.главы ГО Красногорск – нач.ТУ |
| 5.1.2. | Информирование населения о деятельности народных дружин | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, Зам.главы ГО Красногорск – нач.ТУ |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 5.1.3 | Организация и проведение слета отрядов юных друзей полиции | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Управлению образования по программе «Образование» | | | | | | УО |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 5.2. | Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО, УМВД |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 5.2.1. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров с представителями органов власти, общественных и религиозных организаций по вопросам профилактики преступление и правонарушений | 2017-2021 | Средства бюджета  округа |  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | УО  УК, КФКС,  Адм.ГО, УМВД |  | |
| Средства районного бюджета |  |  |
| 5.2.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, Дней «Открытых дверей», соревнований | 2017-2021 | Средства бюджета  округа | В пределах средств, предусматриваемых на деятельность Управлениям образования, культуре и делам молодежи, комитету по физической культуре и спорту по муниципальным программам «Образование», «Дети и молодежь» и «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы | | | | | | | | УО  УК КФКС  Адм.ГО |  | |
| Средства районного бюджета |
|  | **Всего по**  **Подпрограмме 1** | 2017-2021 | **Итого** | **57901** | **269705** | **57901** | **61405** | **59150** | **63492** | | **27757** |  |  |
| **Средства городского округа** | **0** | **211804** | **0** | **61405** | **59150** | **63492** | | **27757** |  |  |
| **Средства районного бюджета** | **18757** | **18757** | **18757** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |  |
| 2017 | **Средства бюджета поселений\*\*** | **39054** | **39054** | **39054** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |  |
| 2017-2021 | **Средства бюджета поселений\*\*\*** | **90** | **90** | **90** | **0** | **0** | **0** | | **0** |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

\*\* - объем финансирования учтен в программах городских поселений и реализуется администрацией городского округа Красногорск

\*\*\* - объем финансирования учтен в программах городских поселений и реализуется территориальными управлениями

**Методика расчета значений показателей Подпрограммы 1**

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  ДСЗНиКО – показатель доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;  КСЗНиКО – количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видео наблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;  ОКСЗиКО – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектовОценка показателя (L): чем большедоля (процент) подключенных объектов к системе «Безопасный регион», тем выше рейтинг муниципального образования. |
| 2 | Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  УКМ – Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности;  КМАЭН– количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности (за отчетный период);  КПМБ - количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности (базовый период); |
| 3 | Снижение количества преступлений экстремистского характера | Показатель характеризует динамику изменения количества преступлений экстремистского характера.  Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  СП – снижение количества преступлений экстремистского характера;  КЗП– количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (за отчетный период);  КПЭН –количество преступлений экстремистского характера (базовый период); |
| 4 | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» (не менее 2% ежегодно) | Расчет показателя:  РЧЛ = КЛТГ / КЛПГ \* 100 – 100  где:  РЧЛ - рост числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями», %  КЛТГ - количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец текущего года;  КЛПГ - количество лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» на конец предыдущего года, |
| 5 | Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (не менее 7% ежегодно) | Расчет показателя:  РЧШ = КШТГ / КШПГ \* 100 – 100  где:  РЧШ - рост числа школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики, %  КШТГ – количество школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам текущего года  КШПГ - школьников, охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления лиц, употребляющих наркотики по итогам предыдущего года |
| 6 | Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  Р – показатель снижения доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления  С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;  В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде |
| 7 | Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  САЗ – степень антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;  ДО – доля объектов, подведомственных Управлению образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период;  ДК – доля объектов, подведомственных Управлению культуры, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период;  ДЗ - доля объектов, подведомственных Управлению здравоохранения, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период |
| 8 | Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  С – показатель снижения общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования;  КПО – количество преступлений, зарегистрированных на территории муниципального образования, по итогам отчетного периода  КПБ - количество преступлений, зарегистрированных на территории муниципального образования, по итогам базового периода |
| 9 | Увеличение количества выявленных административных правонарушений при содействии членов народной дружины | Значение показателя рассчитывается по формуле:  где:  УКВП – значение показателя;  КВПО - количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности в отчетном периоде;  КВПБ - количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных формирований правоохранительной направленности (базовое значение) |

**Паспорт**

**подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного**

**характера на территории городского округа Красногорск Московской области" муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Повышение уровня готовности сил и средств Красногорского звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Московской области | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС городского округа и системы «112» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе Красногорск Московской области | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ОГО | Всего:  в том числе: | **52250** | **81843** | **80780** | **85243** | **85243** | **385359** |
| Средства бюджета городского округа | **-** | **81843** | **80780** | **85243** | **85243** | **333109** |
| Средства районного бюджета | **52250** | **-** | **-** | **-** | **-** | **52250** |
| Средства бюджетов поселений | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85%. | | | | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | |
| 2. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде78% | | | | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | |
| 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30% | | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

На территории городского округа Красногорск Московской области (далее – района) не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться более 10 тыс. человек, проживающих в районе. Территория городского округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганны, обильные осадки, ледяной дождь, наводнения и д.р.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном, водном и авиационном транспорте и д.р.) На территории городского округа расположено 4 потенциально опасных объекта и более 30 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов, а также боле 300 объектов жизнеобеспечения населения городского округа.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа и его жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Красногорск от опасностей возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Красногорского звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы 2**

**"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск Московской области" муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | ***Задача 1***  Повышение уровня готовности сил и средств Красногорского звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | **30669** | **7059** | 1. Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85%. | процент | 63,0 % | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| 2.2 | ***Задача 2***  Создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Московской области. | **30364** | **5753** | 2. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде до 78% | процент | 90% | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 |
| 2.3 | ***Задача 3.***  Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности АСФ, ЕДДС городского округа и системы «112». | **272076** | **39438** | 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30% | процент | 2,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Красногорск Московской области" муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение уровня готовности сил и средств Красногорскогозвена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2017-2021 | Итого |  | 37728 | 7059 | 7683 | 7620 | 7683 | 7683 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | 1. Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85%. |
| Средства бюджета городского округа |  | 30669 | - | 7683 | 7620 | 7683 | 7683 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства районного бюджета |  | 7059 | 7059 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | 2017-2021 | Итого |  | 5991 | 1402 | 1163 | 1100 | 1163 | 1163 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 4589 | - | 1163 | 1100 | 1163 | 1163 |
| Средства районного бюджета |  | 1402 | 1402 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Оснащение оперативного штаба и оперативной группы КЧС и ОПБ городского округа вещевым имуществом, инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими картами и другими необходимыми материальными средствами | 2017-2021 | Итого |  | 4530 | 1054 | 200 | 1050 | 1113 | 1113 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Увеличение процента готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85%. |
| Средства бюджета городского округа |  | 3476 | - | 200 | 1050 | 1113 | 1113 |
| Средства районного бюджета |  | 1054 | 1054 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Проведение планового технического обслуживания, технического диагностирования автомобиля оперативного штаба | 2017-2021 | Итого |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм.ГО  Управление делами (УД)  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Приобретение горюче-смазочных материалов для автомобиля оперативного штаба. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  УД  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | Разработка, уточнение и корректировка паспорта безопасности муниципального образования и паспортов безопасности населённых пунктов. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Расходы на подготовку и проведение эвакуационных мероприятий в ЧС | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей и резерва финансовых ресурсов | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей и резерва финансовых ресурсов | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей и резерва финансовых ресурсов | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Расходы на организацию и проведение учений и тренировок сил и средств Красногорского звена МОСЧС | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Организация и осуществление подготовки (обучения) населения, сотрудников органов администрации городского округа, личного состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирований сил Красногорского звена МОСЧС и прохождение ими аттестации в специализированных учебных учреждениях, обеспечение деятельности курсов ГО и учебных консультационных пунктов. | 2017-2021 | Итого |  | 363 | - | 363 | 0 | 0 | 0 | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» КФКиС |
| Средства бюджета городского округа |  | 150 | - | 150 | 0 | 0 | 0 | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| 213 | - | 213 | 0 | 0 | 0 | КФКС |
| Средства районного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Мониторинг уровня количественной и качественной подготовки населения, личного состава штатных и не штатных аварийно-спасательных формирований сил Красногорского звена МОСЧС | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9. | Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Работа Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с планом работы |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.10. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, их организация и обеспечение. | 2017-2021 | Итого |  | 948 | 348 | 450 | 50 | 50 | 50 | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Организация и обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в возможно короткие сроки |
| Средства бюджета городского округа |  | 600 | - | 450 | 50 | 50 | 50 |
| Средства районного бюджета |  | 348 | 348 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Проведение учебно-методических сборов с руководителями учреждений, организаций и предприятий по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Увеличение количества населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.12. | Изготовление и размещение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения безопасности и защиты от ЧС | 2017-2021 | Итого |  | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС»  ТУ | Увеличение охвата информационным материалом населения округа по вопросам обеспечения безопасности и защиты от ЧС |
| Средства бюджета городского округа |  | 150 | - | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2017-2021 | Итого |  | 31737 | 5657 | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Увеличение объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования.  Доведение до нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области.  Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории муниципального образования Московской области. |
| Средства бюджета городского округа |  | 26080 | - | 6520 | 6520 | 6520 | 6520 |
| Средства районного бюджета |  | 5657 | 5657 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Закупка материальных, технических средств, для проведения аварийно-восстановительных работ, АСДНР, создания и плановой замены запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС. | 2017-2021 | Итого |  | 6737 | 657 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | 6080 | - | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Средства районного бюджета |  | 657 | 657 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Организация и проведение работ по созданию, содержанию и подготовке к применению по предназначению имущества резервного фонда для ликвидации ЧС и в целях ГО | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ТУ, УЖКХ, УО,  УК, КФКС,  УэиТР, Юридический отдел,  Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности,  Строительный комплекс  МУК «МЗ»  ОГО  Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории района  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Организация работы по заключению договоров на создание, содержание и поставку материальных запасов для ликвидации ЧС | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм, ГО  УЖКХ, УО,  УК, КФКС,  УэиТР, Юридический отдел,  Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности,  Строительный комплекс  МУК «МЗ»  ОГО  Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории района |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Мониторинг и анализ сведений о наличии и состоянии учета хранения и использования материальных запасов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм, ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС муниципального и объектового характера на территории городского округа | 2017-2021 | Итого |  | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Адм,ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления Московской области. |
| Средства бюджета городского округа |  | 20000 | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Средства районного бюджета |  | 5000 | 5000 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Организация работы по формированию резервного фонда финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на территории городского округа | 2017-2021 | Итого |  | В пределах средств, предусмотренных на резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС (в рамках действующих муниципальных Программ | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусмотренных на резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС (в рамках действующих муниципальных Программ | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусмотренных на резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС (в рамках действующих муниципальных Программ | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | В пределах средств, предусмотренных на резервный фонд финансовых ресурсов поселения для предупреждения и ликвидации ЧС (в рамках действующих муниципальных Программ | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС»  городские поселения |
| 1.2.7. | Организация работы по формированию резервного фонда финансовых и материальных ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории района, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |  | Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых учреждениями, предприятиями и организациями. |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО |
| Другие источники |  | В пределах средств, предусмотренных на резервный фонд финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории района | | | | | | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории района |
| 1.2.8. | Мониторинг и анализ сведений о наличии резервного фонда финансовых и материальных ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории округа, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Контроль наличия запасов |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Формирование бюджетных заявок на очередной финансовый год с обоснованием ежегодного объема финансирования для создания резерва финансовых и материальных ресурсов | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Финансовое управление  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Задача 2***  Создание комфортного и безопасного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории  городского округа. | 2017-2021 | Итого |  | 36117 | 5753 | 8091 | 6091 | 8091 | 8091 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС | 2. Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде до 78 % |
| Средства бюджета городского округа |  | 30364 | - | 8091 | 6091 | 8091 | 8091 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС |
| Средства районного бюджета |  | 5753 | 5753 | - | - | - | - | ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа | 2017-2021 | Итого |  | 2900 | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 2800 | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Средства районного бюджета |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах городского округа Красногорск. Создание, содержание безопасных мест отдыха населения на водных объектах. | 2017-2021 | Итого |  | 2000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | ОГО  МКУ «ЕДДС»  Адм.ГО  ТУ | Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах, относительно показателей 2015 года. |
| Средства бюджета городского округа |  | 2000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Разработка методических рекомендаций, буклетов, памяток для населения по вопросам обеспечения безопасности и правилам поведения на водных объектах | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО  МКУ «ЕДДС»  ТУ |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Организация и проведение месячника обеспечения безопасности людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО  МКУ «ЕДДС» | Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах. |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Организация и проведение мониторинга состояния мест рекреации на водных объектах | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Создание (пополнение) видео и аудио материалов по тематикам направленным на обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Организация обучения детей плаванию и приемам спасения на воде в профильных учреждениях района и местах массового отдыха на водных объектах | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО  УО  УК, КФКС  МКУ «ЕДДС» | Увеличение числа населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде. |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Проведение агитационно-пропагандистских и предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на профилактику происшествий на водных объектах округа | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО  МКУ «ЕДДС» | Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей муниципального образования на водных объектах. |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8. | Создание, содержание и организация деятельности спасательных постов на водных объектах | 2017-2021 | Итого |  | 900 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС»,  МКУ «КГС» |
| Средства бюджета городского округа |  | 800 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средства районного бюджета |  | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических сооружений | 2017-2021 | Итого |  | 33217 | 5653 | 7391 | 5391 | 7391 | 7391 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 27564 | - | 7391 | 5391 | 7391 | 7391 |  |
| Средства районного бюджета |  | 5653 | 5653 | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение мониторинга состояния гидротехнических сооружений | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Постоянный мониторинг состояния ГТС |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) | 2017-2021 | Итого |  | 33217 | 5653 | 7391 | 5391 | 7391 | 7391 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 27564 | - | 7391 | 5391 | 7391 | 7391 |
| Средства районного бюджета |  | 5653 | 5653 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.1 | Страхование ГТС | 2017-2021 | Итого |  | 1631 | 231 | 500 | 300 | 300 | 300 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Доведение количества застрахованных ГТС до 100 % |
| Средства бюджета городского округа |  | 1400 | - | 500 | 300 | 300 | 300 |
| Средства районного бюджета |  | 231 | 231 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.2. | Содержание, обслуживание и эксплуатация ГТС | 2017-2021 | Итого |  | 12199 | 2059 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Обеспечение безопасности ГТС |
| Средства бюджета городского округа |  | 10140 | - | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
| Средства районного бюджета |  | 2059 | 2059 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.3. | Обследование ГТС | 2017-2021 | Итого |  | 1756 | 1447 | 309 | - | - | - | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | 309 |  | 309 | - | - | - |
| Средства районного бюджета |  | 1447 | 1447 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.4. | Составление (разработка) проектно-сметной документации на ГТС и её экспертиза. Декларирование ГТС. | 2017-2021 | Итого |  | 7047 | - | 3047 | 0 | 2000 | 2000 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 7047 | - | 3047 | 0 | 2000 | 2000 |
| Средства районного бюджета |  | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.5. | Реконструкция, ремонт и восстановительные работы ГТС. Создание и содержание аварийного запаса строительных материалов. | 2017-2021 | Итого |  | 10584 | 1916 | 1000 | 2556 | 2556 | 2556 | Адм.ГО  ОГО, МБУ «КГС», МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 8668 | - | 1000 | 2556 | 2556 | 2556 |
| Средства районного бюджета |  | 1916 | 1916 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ***Задача 3*** Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности АСФ, ЕДДС городского округа и системы «112». | 2017-2021 | Итого |  | 311514 | 39438 | 66069 | 67069 | 69469 | 69469 | ОГО  МКУ «ЕДДС»  Адм.ГО | 3. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30 %. |
| Средства бюджета городского округа |  | 272076 | - | 66069 | 67069 | 69469 | 69469 |
| Средства районного бюджета |  | 39438 | 39438 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Красногорск по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого |  | 311514 | 39438 | 66069 | 67069 | 69469 | 69469 | ОГО,  МКУ «ЕДДС»  Адм.ГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 272076 | - | 66069 | 67069 | 69469 | 69469 |
| Средства районного бюджета |  | 39438 | 39438 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЕДДС» | 2017-2021 | Итого |  | 309514 | 37438 | 66069 | 67069 | 69469 | 69469 | ОГО  МКУ «ЕДДС»  Адм.ГО | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЕДДС Красногорск» на 100% |
|  | Средства бюджета городского округа |  | 272076 | - | 66069 | 67069 | 69469 | 69469 |
|  | Средства районного бюджета |  | 37438 | 37438 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Ремонт помещения МКУ «ЕДДС» (расширение помещения под серверное оборудование) | 2017-2021 | Итого |  | 2000 | 2000 | - | - | - | - | ОГО  МКУ «ЕДДС»  Адм.ГО | Обеспечение стабильной работы ЕДДД |
| Средства бюджета городского округа |  | - | - | - | - | - | - |
| Средства районного бюджета |  | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Организация обучения специалистов вызова экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Красногорск по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | МКУ «ЕДДС»  Адм.ГО | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112». |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Мониторинг времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Красногорск | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | МКУ «ЕДДС»  ОГО |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по Подпрограмме 2** | **2017-2021** | **Итого** |  | **385359** | **52250** | **81843** | **80780** | **85243** | **85243** |  |  |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **333109** | **-** | **81843** | **80780** | **85243** | **85243** |
| **Средства районного бюджета** |  | **52250** | **52250** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета поселений** |  | **0** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

**Методика расчета значений показателей подпрограммы 2**

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Процент готовности муниципального образования Московской области  к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера до 85% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Н = (А + В + С + R) / 4, где:  **А** – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.  Значение рассчитывается по формуле:  А = F1+ F2 + F3/ Кобщ. нас \* 100%, где:  F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления Московской области;  F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС городского округа обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;  F3 - количество населения муниципального образования обучающихся в образовательных учреждениях по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;  Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципального образования Московской области.  **В** – соотношение фактического и нормативного объема накопления материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования  Значение рассчитывается по формуле:  В = (Fфакт 1 + Fфакт 2 ) / Fнорм. \*  100%, где:  Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.;  Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в натурах. ед.;  Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез­вычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един.  **С** – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области.  Значение рассчитывается по формуле:  С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) \* 100% - (Gфакт 1  / Gфакт 2)\*100%, где:  Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года.  Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год.  Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.  Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца следующего за отчетным периодом.  ***R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где:  P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигналов оповещения, в процентах;  N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными техническими средствами, шт;  N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ Московской области, шт.  N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигналов оповещения, за базовый период. |
| 2 | Процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде до 78% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  V = (Dобщ  + Pу + О) / 3, где:  V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде  Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду  Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду  О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду  ***Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  D общ.  = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:  D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;  D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  D4 – количество травмированных на водных объектах расположенных, на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;  D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за отчетный период;  D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года.  ***Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  Py = (Pb / Ps) \*100, где:  Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году;  Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, созданных в текущем периоде  ***Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:***  О = О общ. тек. –О общ. тек. 2016, где  Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.  О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период базового года  О общ. тек. = (О1 / О2) \* 100%, где:  О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;  О2 – общая численность населения муниципального образования |
| 3. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования до 30% | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле:  где:  С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».  Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.  Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» |

**Паспорт**

**подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Красногорск Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение количества населения городского округа Московской области оповещаемого техническими средствами системы централизованного оповещения и информирования, в том числе муниципальной (местной ) системы оповещения и информирования населения об опасностях возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Создание и развитие на территории городского округа Московской области аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Красногорск Московской области | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ОГО | Всего:  в том числе: | **4305** | **10615** | **8647** | **11227** | **11227** | **46021** |
| Средства бюджета Московской области | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета городского округа | **-** | **10615** | **8647** | **11227** | **11227** | **41716** |
| Средства районного бюджета | **4305** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4305** |
| Средства бюджетов поселений | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 97%. | | | | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 | |
| 1. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области.\* до 50% | | | | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | |

\*- Показатель будет реализовываться после разработки и утверждения единой концепции построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области

**Характеристика сферы реализации подпрограммы 3**

На территории городского округа Красногорск созданы и функционируют:

1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 ( 21электросирена).

2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц

3. Муниципальная система оповещения на базе аппаратуры П-166Ц для запуска рупорных громкоговорителей (11 точек) и сирен.

4. Система АСО-3-4 для оповещения руководящего состава органов управления ГО округа, городского звена МОСЧС по телефонным канал связи.

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Красногорского звена МОСЧС

6. Система видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности.

7. Система ОКСИОН.

Покрытие территории округа действующими системами оповещения и информирования населения составляет 80 %.

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения округа, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории городского округа. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории городского округа систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности населения округа.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы 3**

**«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Красногорск Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ***Задача 1.***  Увеличение количества населения городского округа Московской области оповещаемого техническими средствами системы централизованного оповещения и информирования, в том числе муниципальной (местной) системы оповещения и информирования населения об опасностях возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера. | **30308** | **4195** | 1. Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения до 97%. | % | 80 | 88 | 90 | 92 | 95 | 97 |
|  | ***Задача 2.***  Создание и развитие на территории городского округа Московской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | **11408** | **110** | 2. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области.\* до 50% | % | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 |

\*- Показатель будет реализовываться после разработки и утверждения единой концепции построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Красногорск Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ***Задача 1.***  Увеличение количества населения городского округа Московской области оповещаемого техническими средствами системы централизованного оповещения и информирования, в том числе муниципальной (местной) системы оповещения и информирования населения об опасностях возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера. | 2017-2021 | **Итого** |  | 34503 | 4195 | 7527 | 6527 | 8127 | 8127 |  | 1. Увеличение процента территории муниципального образования Московской области покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования до 97%. |
| Средства бюджета городского округа |  | 30308 | - | 7527 | 6527 | 8127 | 8127 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства районного бюджета |  | 4195 | 4195 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характер**а** | 2017-2021 | Итого |  | 34503 | 4195 | 7527 | 6527 | 8127 | 8127 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 9928 | - | 2732 | 1732 | 2732 | 2732 |
| 20380 | - | 4795 | 4795 | 5395 | 5395 | МКУ «ЕДДС» |
| Средства районного бюджета |  | 4195 | 4195 | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Мониторинг наличия и состояния функционирующих на территории городского округа систем оповещения и информирования населения, управления, мониторинга и видеонаблюдения, в том числе локальных. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Увеличение количества населения муниципального образования Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения.  Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования населения  Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах до 50%. |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Создание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности технических систем управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС. Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения. | 2017-2021 | Итого |  | 34503 | 4195 | 7527 | 6527 | 8127 | 8127 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | 9928 | - | 2732 | 1732 | 2732 | 2732 |
| 20380 | - | 4795 | 4795 | 5395 | 5395 | МКУ «ЕДДС» |
| Средства районного бюджета |  | 4195 | 4195 | - | - | - | - | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ***Задача 2.***  Создание и развитие на территории городского округа Московской области аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого: |  | 11518 | 110 | 3088 | 2120 | 3100 | 3100 |  | 2. Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области до 50% |
| Средства бюджета Московской области |  |  | Задача будет реализовываться после разработки и утверждения единой концепции построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | | | | | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | 11408 | - | 3088 | 2120 | 3100 | 3100 |
| Средства районного бюджета |  | 110 | 110 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Создание АПК «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого: |  | 11518 | 110 | 3088 | 2120 | 3100 | 3100 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 11408 | - | 3088 | 2120 | 3100 | 3100 |
| Средства районного бюджета |  | 110 | 110 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1 | Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого |  | 7408 | 0 | 2088 | 1120 | 2100 | 2100 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Создание на территории городского округа АПК «Безопасный город»\*. |
| Средства бюджета Московской области |  |  | Задача будет реализовываться после разработки и утверждения единой концепции построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Московской области | | | | |
| Средства бюджета городского округа |  | 7408 | - | 2088 | 1120 | 2100 | 2100 |
| Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Создание, содержание, эксплуатационно-техническое обслуживание и организация функционирования систем управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого |  | 4110 | 110 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | 4000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Средства районного бюджета |  | 110 | 110 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
|  | **Всего по Подпрограмме 3** | 2017-2021 | **Итого** |  | **46021** | **4305** | **10615** | **8647** | **11227** | **11227** |  |  |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **0** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **41716** | **-** | **10615** | **8647** | **11227** | **11227** |  |  |
| **Средства районного бюджета** |  | **4305** | **4305** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Средства бюджета поселений** |  | - | - | - | - | - | - |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

**Методика расчета значений показателей подпрограммы 3**

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение процента территории муниципального образования Московской области покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования до 97% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где  S1 – площадь населения Московской области охватывающая цент­ра­ли­зованным оповещением и информированием проживающего в пределах сель­ских поселений округа;  S2 – площадь населения Московской области охватывающая цент­ра­ли­зованным оповещением и информированием проживающего в пределах городских поселений округа;  S2 – площадь населения Московской области охватывающая цент­ра­ли­зованным оповещением и информированием проживающего в пределах городского округа;  S4 – площадь муниципального образования Московской области. |
| 2. | Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области до 50% | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дапк - доля построения и развития систем АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области;  Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации АПК «БГ»;  Срг – создание рабочей группы построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «БГ»;  Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК «БГ» до 2020 года»;  Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»;  Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение АПК «БГ»;  Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение монтажных и пусконаладочных работ;  Писп – проведение испытаний АПК «БГ»;  Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК «БГ».  \*примечание: Рп = 0,1; Срг = 0,1; Рмп-0,2; Гед-0,1; Ртз – 0,1; Зоб – 0,2; Писп- 0,1; Рнпа-01.  \*\*100% в 2018 г должен быть показатель в городских округах: Красногорск; Химки; Бронницы; Дзержинский; Домодедово; Долгопрудный; Истра; Лобня; Королев; Орехово-Зуево; Мытищи; Люберцы; Электросталь и муниципальных районах: Наро-Фоминский; Дмитровский; Раменский; Солнечногорский; Одинцовский.  \*\*\*100% в 2019 г должен быть показатель в городских округах: Балашиха; Дубна; Егорьевск; Жуковский; Зарайск; Звенигород; Ивантеевка; Коломна; Краснознаменск; Лосино-Петровский; Луховицы; Лыткарино; Озеры; Павловский-Посад; Подольск; Реутов; Рошаль; Рузский; Серебряные Пруды; Серпухов; Фрязино; Черноголовка; Шатура; Электрогорск и муниципальных районах: Чеховский; Ступинский; Волоколамский; Воскресенский; Лотошинский; Клинский; Ленинский; Можайский; Ногинский; Орехово-Зуевский; Пушкинский; Сергиево-Посадский; Талдомский и Щёлковский.  \*\*\*\*100% в 2020 г должен быть показатель в городских округах: Восход; Власиха; Звездный городок; Кашира; Котельники; Красноармейск; Молодежный; Протвино; Пущино; Шаховская и Серпуховском муниципальном районе. |

**Паспорт**

**подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск**

**Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Безопасность населения» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Московской области | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской области | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ОГО | Всего:  в том числе: | **12288** | **15981** | **14900** | **14900** | **14900** | **72969** |
| Средства бюджета Московской области | **2386** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2386** |
| Средства бюджета городского округа | **-** | **15981** | **14900** | **14900** | **14900** | **60681** |
| Средства районного бюджета | **9808** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9808** |
| Средства бюджетов поселений | **94** | **-** | **-** | **-** | **-** | **94** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95% | | | | 78 | 89 | 91 | 93 | 95 | |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы 4**

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Красногорск Московской области является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории округа происходит около 150 пожаров, из них 98 - это пожары в жилом секторе. Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 4 человека, огнем уничтожалось 7 строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 7-10 млн. рублей.

На территории округа расположено 4 потенциально опасных объекта и более 30 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Красногорск от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий подпрограммы.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы 4**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской**

**области» муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Московской области. | **57031** | **11338** | 1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95% | % | 100 | 78 | 89 | 91 | 93 | 95 |
| 2. | ***Задача 2.***  Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны. | **3650** | **950** |

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красногорск Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения»**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ***Задача 1*** Профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Московской области. | 2017-2021 | **Итого** |  | **68369** | **11338** | **15031** | **14000** | **14000** | **14000** |  | 1. Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95% |
| **Средства бюджета Московской области** |  | **2386** | **2386** | **0** | **0** | **0** | ***0*** |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **57031** | **-** | **15031** | **14000** | **14000** | **14000** |
| **Средства районного бюджета** |  | **8858** | **8858** | **-** | **-** | **-** | ***-*** |
| **Средства бюджета поселений** |  | **94** | **94** | **-** | **-** | **-** | ***-*** |
| 1.1. | Обеспечение пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | 68369 | 11338 | 15031 | 14000 | 14000 | 14000 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2386 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | АдмГО  МКУ «ЕДДС»  ОГО |
| Средства бюджета городского округа |  | 57031 | - | 15031 | 14000 | 14000 | 14000 |
| Средства районного бюджета |  | 8858 | 8858 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | 94 | 94 | - | - | - | - | АдмГО  ОГО |
| 1.1.1. | Изготовление, размещение, распространение информационного материала для населения городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности. | 2017-2021 | Итого |  | 1600 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |  | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю.  Снижение количествапогибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю. |
| Средства бюджета городского округа |  | 1600 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | - | - | - | - | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах |  | Итого |  | 41364 | 8530 | 8771 | 8021 | 8021 | 8021 | АдмГО  ОГО,МКУ «ЕДДС»,УО, УК, КФКС |
| Средства бюджета городского округа |  | 26000 | - | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | УО |
|  | 5587 | - | 1024 | 1521 | 1521 | 1521 | УК, |
|  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | КФКС |
|  | 750 | - | 750 |  |  |  | Адм.ГО (архив) |
| 121 |  | 121 |  |  |  | Адм.ГО |
|  | 376 | - | 376 |  |  |  | ТУ «Ильинское» |
| Средства районного бюджета |  | 6500 | 6500 | - | - | - | - | УО |
|  | 1670 | 1670 | - | - | - | - | УК, КФКС |
|  | 360 | 360 | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Организация и проведение мероприятий месячника пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Организация и проведение мониторинга состояния пожарной безопасности пожароопасных объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории округа | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Оценка реального состояния пожарной безопасности пожароопасных объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории округа |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Разработка методических рекомендаций для руководителей учреждений, организаций и предприятий, председателей СНТ, волонтеров по вопросам организации и проведения предупредительно-профилактической работы в области пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Доведение разработанных методических рекомендаций до руководителей учреждений, организаций и предприятий, председателей СНТ, волонтеров по вопросам организации и проведения предупредительно-профилактической работы в области пожарной безопасности |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Создание (пополнение) видео и аудио материалов по профилактике пожаров | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО | Использование на практике материалов по профилактике пожаров |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Мониторинг состояния объектов хранения и реализации нефтепродуктов, взрыво-пожароопасных веществ и материалов | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО | Реальная оценка состояния объектов хранения и реализации нефтепродуктов, взрыво-пожароопасных веществ и материалов для принятия соответствующих мер |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.8. | Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | ОГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |  |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |  |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.9 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого |  | 22691 | 94 | 5860 | 5579 | 5579 | 5579 | АдмГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 22597 | - | 5860 | 5579 | 5579 | 5579 |  |  |
| Средства районного бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета поселений |  | 94 | 94 | - | - | - | - | АдмГО |  |
| 1.1.9.1 | Устройство, ремонт и содержание противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, площадки для забора воды, колодцы для забора воды из водоемов, и т.д.). | 2017-2021 | Итого |  | 8994 | 94 | 2900 | 2000 | 2000 | 2000 | АдмГО,  ОГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 6800 | - | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 600 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 700 | - | 700 | 0 | 0 | 0 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 800 | - | 800 | 0 | 0 | 0 | АдмГО  ОГО |  |
| Средства бюджета поселений |  | 94 | 94 | - | - | - | - | АдмГО  ОГО |
| 1.1.9.2 | Закупка, изготовление, установка, пожарных указателей, указателей мест для пожарной техники (нанесение и содержание разметки «Место стоянки аварийно-спасательных служб» у зданий) | 2017-2021 | Итого |  | 2168 | - | 542 | 542 | 542 | 542 | АдмГО, , ОГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 968 | - | 242 | 242 | 242 | 242 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 400 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | АдмГО  ОГО |  |
| 1.1.9.3 | Закупка, содержание пожарно-технического имущества, противопожарного оборудования, средств защиты, средств тушения пожаров, формы одежды, пожарных шкафов, сигнализации и первичных средств пожаротушения в населенных пунктах, аншлагов, информационных щитов, стендов, указателей и табличек. | 2017-2021 | Итого |  | 5049 | - | 798 | 1417 | 1417 | 1417 | АдмГО,  ОГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 2807 | - | 200 | 869 | 869 | 869 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 592 | - | 148 | 148 | 148 | 148 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 800 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 850 | - | 250 | 200 | 200 | 200 | АдмГО  ОГО |  |
| 1.1.9.4 | Уборка (очистка) от сухой растительности, утилизация порубочных остатков, обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос, опашка территорий по границам населенных пунктов примыкающих к лесным массивам | 2017-2021 | Итого |  | 6480 | - | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | АдмГО, ТУ, ОГО |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 4000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | АдмГО  ОГО |  |
|  | 800 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | АдмГО |  |
|  | 740 | - | 185 | 185 | 185 | 185 | АдмГО |  |
|  | 940 | - | 235 | 235 | 235 | 235 | АдмГО |  |
| 1.1.10 | Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | 2017-2021 | Итого |  | 2714 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 2386 | 2386 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства районного бюджета |  | 328 | 328 | - | - | - | - |  |
| 2. | ***Задача 2.***  Поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны | 2017-2021 | Итого |  | 4600 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского  округа. |
| Средства бюджета городского округа |  | 3650 | - | 950 | 900 | 900 | 900 |
| Средства районного бюджета |  | 950 | 950 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского  округа. | 2017-2021 | Итого |  | 4600 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 | АдмГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 3650 | - | 950 | 900 | 900 | 900 |  |
| Средства районного бюджета |  | 950 | 950 | - | - | - | - |  |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др. | 2017-2021 | Итого |  | 4600 | 950 | 950 | 900 | 900 | 900 | АдмГО  ОГО  УО  Общественные организации  МКУ «ЕДДС» | Увеличение количества добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области. |
| Средства бюджета городского округа |  | 3650 | - | 950 | 900 | 900 | 900 |
| Средства районного бюджета |  | 950 | 950 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | |  |
| Средства бюджета городского округа |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | |  |
| Средства районного бюджета |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | ОГО  УО  Общественные организации |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Всего по Подпрограмме 4** | **2017-2021** | **Итого** |  | **72969** | **12288** | **15981** | **14900** | **14900** | **14900** |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | **2386** | **2386** | - | - | - | - |  |  |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **60681** | **-** | **15981** | **14900** | **14900** | **14900** |  |  |
| **Средства районного бюджета** |  | **9808** | **9808** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Средства бюджета поселений** |  | **94** | **94** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

**Методика расчета значений показателей подпрограммы 4**

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования Московской области, по отношению к базовому периоду до 95% | Значение рассчитывается по формуле:  S = (L + M + J + Y) / 4  **L** - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю ;  **M** – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;  **J** – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС;  **Y** – увеличение процента исправных гидрантов на территории округа от нормативного количества, по отношению к базовому периоду  ***процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю рассчитывается по формуле:***  L = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:  D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года.  ***процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года, рассчитывается по формуле:***  M = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:  D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;  Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.  ***увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле:***  J =(Q1 / Q2) \*100) – Q3, где:  Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, человек;  Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории муниципального района (городского округа), человек.  Q3  - процент добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, за базовый период 2016 года  ***увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального образования Московской области от нормативного количества по отношению к базовому показателю, рассчитывается по формуле:***  Y = (N исправное / N нормативное ) \*100 |

**Паспорт**

**подпрограммы 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области "муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения»**

**на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту – ОГО | Всего:  в том числе: | **3866** | **6555** | **5522** | **6544** | **6544** | **29031** |
| Средства бюджета городского округа | **0** | **6555** | **5522** | **6544** | **6544** | **25165** |
| Средства районного бюджета | **3866** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3866** |
| Средства бюджетов поселений | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24%. | | | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы 5**

На территории городского округа Красногорск расположено 31 защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) 19 убежищ и 12 противорадиационных укрытий, из них ограниченного готовы 6 убежищ и 3 противорадиационных укрытия, что составляет 30 % от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2021 году готовности к приему укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести обследование, планово-предупредительный ремонт строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО не готовых к приему укрываемых. Для экстренного укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных помещений подземного пространства в количестве 513 помещений из расчета 297256,7 квадратных метров на 260,9 тысяч человек.

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных консультационных пунктов из расчета на каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году функционирования курсов ГО городского округа Красногорск.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Красногорск от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны округа, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны, создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в учреждениях и организациях, подведомственных администрации округа.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы 5**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1.***  Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Московской области. | **25165** | **3866** | Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24%. | % | 30 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Красногорск Московской области» муниципальной программы городского округа Красногорск «Безопасность населения» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ***Задача 1.***  Реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Московской области. | 2017-2021 | Итого |  | 29031 | 3866 | | 6555 | 5522 | | 6544 | 6544 |  | Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24%. |
| Средства бюджета городского округа |  | 25165 | - | | 6555 | 5522 | | 6544 | 6544 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |
| Средства районного бюджета |  | 3866 | 3866 | | - | - | | - | - |  |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |  |
| 1.1. | Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | 2017-2021 | Итого |  | 400 | 0 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 400 | - | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | | - | - | | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его содержания. | 2017-2021 | Итого |  | 400 | 0 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» | Увеличение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны. |
| Средства бюджета городского округа |  | 400 | - | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Средства районного бюджета |  | 0 | 0 | | - | - | | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.2. | Повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения | 2017-2021 | Итого |  | 27554 | 3789 | | 6205 | 5172 | | 6194 | 6194 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 23765 | - | | 6205 | 5172 | | 6194 | 6194 |
| Средства районного бюджета |  | 3789 | 3789 | | - | - | | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.2.1. | Расходы на обследование, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оборудование и содержание городского защищенного пункта управления (ГЗПУ), объектов ГО, защитных сооружений ГО. | 2017-2021 | Итого |  | 27554 | 3789 | | 6205 | 5172 | | 6194 | 6194 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 23765 | - | | 6205 | 5172 | | 6194 | 6194 |  |
| Средства районного бюджета |  | 3789 | 3789 | | - | - | | - | - | Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО. |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.2.2. | Мониторинг состояния имеющегося фонда ЗСГО | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | ОГО |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | 0 |  |  |
| 1.3. | Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Московской области | 2017-2021 | Итого |  | 1077 | 77 | | 250 | 250 | | 250 | 250 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС» |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 1000 | - | | 250 | 250 | | 250 | 250 |
| Средства районного бюджета |  | 77 | 77 | | - | - | | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.3.1. | Расходы на подготовку и обучение населения городского округа в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО муниципального образования, учебных консультационных пунктов (УКП). | 2017-2021 | Итого |  | 877 | 77 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | Адм.ГО  ОГО  МКУ «ЕДДС»  УО | Повышение количества обученных в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО муниципального образования, учебных консультационных пунктов (УКП). |
| Средства бюджета городского округа |  | 800 | - | | 200 | 200 | | 200 | 200 |
| Средства районного бюджета |  | 77 | 77 | | - | - | | - | - |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.3.2. | Изготовление, размещение информационного материала для населения округа по вопросам гражданской обороны | 2017-2021 | Итого |  | 200 | | 0 | 50 | 50 | 50 | | 50 | ОГО |
| Средства бюджета городского округа |  | 200 | | 0 | 50 | 50 | 50 | | 50 | ОГО |
| Средства районного бюджета |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ОГО |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | 0 | ОГО |
| 1.3.3. | Планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Подготовка безопасных районов для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, сохранности материальных и культурных ценностей | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | ОГО  Структурные подразделения администрации | Готовность безопасных районов для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населе-ния, сохранности материальных и культурных ценностей |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Участие в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время. | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | ОГО | Выполнение запланированых мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время в полном объеме. |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |
| Средства бюджета поселений |  | - | - | | - | - | | - | - |
| 1.3.5. | Организация и проведение мероприятий плана гражданской обороны, месячника по гражданской обороне | 2017-2021 | Итого |  | В рамках средств предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |  | Выполнение на 100 % запланированных мероприятий месячника гражданской обороны |
| Средства бюджета городского округа |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | |  |
| Средства районного бюджета |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | ОГО |
| Средства бюджета поселений |  | 0 | 0 | | 0 | 0 | |  | 0 |  |
|  | **Всего по Подпрограмме 5** | **2017-2021** | **Итого** |  | **29031** | **3866** | | **6555** | **5522** | | **6544** | **6544** |  |  |
| **Средства бюджета городского округа** |  | **25165** | **-** | | **6555** | **5522** | | **6544** | **6544** |  |  |
| **Средства районного бюджета** |  | **3866** | **3866** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |  |  |
| **Средства бюджета поселений** |  | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

**Методика расчета значений показателей подпрограммы 5**

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю 24% | Показатель рассчитывается по формуле:  H = H1 - H2, где  Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за отчетный период;  Н2 -степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за аналогичный период базового года.  Н1 =(Y + L) / 2  Повышение степени обеспечен­ности запасами материально-тех­нических, продовольственных, ме­ди­цинских и иных средств для целей гражданской обороны рассчитывается по формуле:  Y = (F / N) \* 100%, где:  F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;  N – количество имущества по нормам обеспечения  L - Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеюще­муся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:  (D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода;  А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года.  D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;  Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;  D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;  Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. |

1. Далее по тексту – ОДН и ЗП [↑](#footnote-ref-1)
2. Далее по тексту – н/летних [↑](#footnote-ref-2)