Приложение

к постановлению администрации городского округа Красногорск

от №

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Снижение административных барьеров**

**и развитие информационно-коммуникационных технологий»**

**на 2017 - 2021 годы**

 г. Красногорск

2016

**Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск**

"**Снижение административных барьеров и развитие информационно-коммуникационных технологий"**

**на 2017 - 2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск по инвестиционному развитию и связям с общественностью |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Красногорск |
| Цели муниципальной программы | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск.Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с администрацией городского округа Красногорск в целях оперативного решения проблем и важных вопросов жителей городского округаСнижение доли повторных жалоб, по ответам, помеченным жителями как не решенные или неудовлетворительные. |
| Перечень подпрограмм | 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе организация работы МФЦ;2. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск;3. Обработка информации с портала «Добродел» |
| Источники финансирования муниципальной программы,в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета городского округа | 747 526 |  | 187 353 | 177 577  | 190 615 | 191 981 |
| Средства районного бюджета | 168 803 |  168 803 | - | - | - | - |
| Средства бюджетов поселений района | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 9 052 | 9 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 935 381 | 187 855 | 187 353 | 177 577 | 190 615 | 191 981 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Значение базового показателя (на начало реализации подпрограммы 2016 г.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **По подпрограмме I:** |  |  |  |  |  |
| Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности\*(единица) | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления), для получения муниципальных услуг\*(минута) | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг, (%) | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) и муниципальных услуг(процент) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, \* (%) | 91 | 94 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг\* | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день\*\*(единицы) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ(минута) | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,0 |
| **По подпрограмме II:** |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 69% | 80% | 86% | 91% | 94% | 96% |
| Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 70% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области | 51,2% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | - | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | 12,8 шт. | 13,6 шт. | 13,8 шт. | 14,0 шт. | 14,2 шт. | 14,4 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | 1,5 шт. | 2,00 шт. | 2,50 шт. | 2,75 шт. | 3,00 шт. | 3,10 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | 1 шт. | 1,50 шт. | 2,00 шт. | 2,25 шт. | 2,50 шт. | 2,75 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 70% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | 51,2% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| **По подпрограмме III:** |  |  |  |  |  |  |
| Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) |  | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |

\* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области

\*\* показатель, по которому предусмотрено бюджетное финансирование в 2016 г.

\*\*\* показатели, рекомендованные ЦИОГВ Московской области

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере.**

Городской округ Красногорск по своему развитию и экономическому потенциалу входит в число наиболее развитых муниципальных образований Подмосковья.

Численность населения округа на начало 2017 года составила 231 673 человек. На территории округа расположено 37 населенных пунктов.

Основой экономики городского округа Красногорск являются промышленность, строительство и торговля. Ведущая роль в экономике округа принадлежит промышленному комплексу, который определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие округа. Доля промышленных видов деятельности составляет 48,2 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями округа по всем видам экономической деятельности.

Одним из ключевых направлений по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности на территории городского округа Красногорск, администрация округа видит в снижении административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Эти меры являются одними из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа Красногорск.

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, и качество, и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти. Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан к государственной власти, органам местного самоуправления, падение доверия граждан к государственным институтам и государственным (муниципальным) служащим.

Одной из причин сложившейся ситуации является неэффективная система предоставления государственных (муниципальных) услуг, которая характеризуется как территориально разобщённая, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам. Требуют решений следующие проблемные вопросы, влияющие на качество предоставления государственных (муниципальных) услуг: привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг; многозвенность процедур предоставления государственных (муниципальных) услуг, приводящая к увеличению срока подготовки документа, являющегося результатом предоставления услуги; несогласованность графиков работы органов публичной власти и организаций, принимающих участие в предоставлении услуг; недостаточное применение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения эффективного взаимодействия с целью предоставления сложных услуг.

В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

-идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе положено начало формированию сети МФЦ;

-реализуется комплекс мер по регламентации государственных и муниципальных услуг, по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных муниципальных функций, по приведению в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации городского округа Красногорск, регулирующих вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг (выполнение функций);

-в первом полугодии 2017 года по итогам проведения комплексного социологического обследования деятельности ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг составил – 94,25 процентов от числа опрошенных;

-выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнейшего совершенствования их предоставления по принципу "одного окна", а также перевода в электронный вид.

В результате проведенного независимого исследования по оценке деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления были выявлены основные проблемы и базовые характеристики данной сферы по Московской области:

- в среднем уровень удовлетворенности граждан Московской области деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг составляет 95 %, при этом наблюдается существенный разброс значения этого показателя в зависимости от органа государственной власти и органа местного самоуправления: от 38,7% до 98,6%;

- в среднем предприниматели вынуждены обращаться не менее 3 раз в соответствующий орган государственной власти и (или) орган местного самоуправления за получением одной услуги, связанной со сферой предпринимательства, в отдельных случаях количество обращений за получением одной услуги доходит до 6 раз;

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти или орган местного самоуправления составило 3 минуты;

- лишь 6 % населения имели возможность получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна»;

- лишь 80 % информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) было внесено в Федеральные информационные системы и доступно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма предусматривает содержание до конца 2021 года МКУ «МФЦ».

Следующим направлением, рассмотренным в муниципальной программе «Снижение административных барьеров и развитие информационно-коммуникационных технологий» городского округа Красногорск 2017-2021гг., является развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в округе.

Более 40% муниципальных услуг, в настоящее время, предоставляется в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг:

-привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг;

-недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОГВ и ОМСУ Московской области и информирования граждан при предоставлении государственных услуг.

Несмотря на начатый процесс записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, необходимо в ближайшее время сократить очереди, осуществлять оптимальное распределение мест в дошкольные учреждения и школы, выбор мест строительства новых дошкольных учреждений и школ в зависимости от реальных потребностей граждан.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития ИКТ на период до 2021 г. являются:

-внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

-создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие с ОГВ Московской области, населением и организациями.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы «Снижение административных барьеров**

**и развитие информационно-коммуникационных технологий» 2017-2021гг.**

Муниципальная программа городского округа Красногорск состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг».

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск».

Подпрограмма III «Обработка информации с портала «Добродел».

**Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества**

**и доступности предоставления муниципальных услуг»**

Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений снижения административных барьеров и повышения эффективности деятельности администрации городского округа Красногорск, обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами администрации и их структурными подразделениями, предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Целью подпрограммы является:

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Задачей Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, является:

- Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

**Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения**

**эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения**

**бизнеса в городском округе Красногорск»**

Цели и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск, а также находящихся в ведении организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;

Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 1275-р;

Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы».

Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Красногорск, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Красногорск.

Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Красногорск.

Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Красногорск, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.

Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Красногорск.

Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Красногорск.

Подключение ОМСУ городского округа Красногорск к инфраструктуре электронного правительства Московской области.

Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований.

В целях решения задач подпрограммы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к подпрограмме.

В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Красногорск предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ городского округа Красногорск современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Красногорск предусматривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Красногорск на основе использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи планируется подключение администраций муниципального района, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Красногорск.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения муниципального района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Красногорск для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Красногорск предусматривается решение задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ городского округа Красногорск, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ городского округа Красногорск, в том числе публикация «открытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ городского округа Красногорск к инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства Московской области.

В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Красногорск.

**Подпрограмма III «Обработка информации с портала «Добродел»**

Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с администрацией городского округа Красногорск в целях оперативного решения проблем и важных вопросов жителей городского округа.

Снижение доли повторных жалоб, по ответам, помеченным жителями как не решенные или неудовлетворительные.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет округа | Другие источники  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма I: «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг,** **в том числе организация работы МФЦ»** |
| 1. | ***Задача 1***Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг  | 809 888 | 10 0009 052 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления, МФЦ для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности\*(единица) | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг. (минута) | минуты | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ(минута) | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, \* (%) | процент | 91 | 94 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 |
| Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг, (%) | процент | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг\* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ на территории Московской области субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. (%) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг  | процент | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных(государственных)услуг | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | **Подпрограмма II: «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск»** |
| **1.** | **Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|   |   | 44 100 | 9 179 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | **процент** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
|   |   | 7 680 | 1 850 | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| **3.** | **Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **95** | **100** |
|   |   | 12 835 | 1 870 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | **процент** | **69** | **80** | **86** | **91** | **94** | **96** |
|   |   | 24 297 | 4 630 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **5.** | **Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области** | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|   |   | - | - | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | шт. | 13 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 |
| **6.** | **Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** | **90** |
|   |   | - | - | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | шт. | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,1 |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | шт. | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| **7.** | **Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | **процент** | **70** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** |
|   |   | - | - | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| **8.** | **Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области** | **процент** | **51,2**  | **70** | **85** | **100** | **100** | **100** |
|   |   | - | - | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 51,2  | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма III: "Взаимодействие жителей Московской области с органами местного самоуправления"** |
| 1. | ***Задача 1***Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с органами местного самоуправления Московской области  | 0 | 0 | 1. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). | процент  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) | процент  | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателяи методологические пояснения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Подпрограмма I: «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе организация работы МФЦ»** |
| 1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.Рассчитывается по формуле:$О\_{мфц}=\frac{Q\_{мфц}}{Q\_{общ}} х 100\%$, где:Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области;Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 65. | Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). Периодичность представления – ежегодно. |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 100. | Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».Периодичность представления – ежегодно |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:$$Д\_{уд}= \frac{Д\_{з}+Д\_{змфц}}{2}$$Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 91. | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
| 4 | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов.Единица измерения – единица.Значение базового показателя – 1,6. | Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. Периодичность представления – ежегодно. |
| 5 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | Значение показателя определяется по формуле:$$Т=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{i})}{n}, где:$$T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг;Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения;n – общее количество обращений заявителей в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг.Единица измерения – минута.Значение базового показателя – 13,5. | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.Периодичность представления – ежегодно |
| 6 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | Значение показателя определяется по формуле:$$Т=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{мi})}{n}, где:$$T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ; Т мi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг.Единица измерения – минута.Значение базового показателя – 13,5. | Статистические источники – отчетные данные электронной очереди МФЦ.Периодичность представления – ежегодно. |
| 7 | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | Значение показателя определяется по формуле:$$Д=\frac{У\_{мсп}}{П\_{мсп}} х 100\%, где:$$Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 100. | Статистические источники – данные ведомственной статистики.Периодичность представления – ежегодно. |
| 8 | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:$$А=\frac{Т}{n}, где:$$А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день;Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день;n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ.Единица измерения – единица.Значение базового показателя – 35. | Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). Периодичность представления – ежеквартально. |
| 9 | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственной) услуг | Показатель определяется путем сравнения фактического срока получения муниципальной (государственной) услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге.Значение показателя определяется по формуле:$$С=\frac{К\_{снс}}{К\_{о}} х 100\%, где:$$С – доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных (государственных) услуг;Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления муниципальных (государственных) услуг; Ко – общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг.Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 5. | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.Периодичность представления – ежегодно. |
|  | **Подпрограмма II: «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск»** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 1.Единица измерения – процент. | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствиис требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, или уже обеспеченных таким оборудованием | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2.Единица измерения – процент. | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечениемR – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области;K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4.Единица измерения – процент. | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
| 1.
 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения | Статистические источники – данные МСЭД. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;К – численность населения муниципального образования Московской области | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Отдел информатизации и защиты информации Периодичность представления – ежегодно |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур. | Экономическое управление. Периодичность представления – ежегодно |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;$R$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;$K$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений | Управление земельных отношений, Комитет по управлению муниципальным имуществом.Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;$R$ – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;$K$ – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Управление ЖКХ. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | $$n=\frac{n\_{1}+\frac{n\_{2}}{k}}{2}$$где:n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;$n\_{1}$ – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;$n\_{2}$– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Управление образования. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | $$n\_{1}=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n\_{1}$ – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области | Управление образования. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | $$n\_{2}=\frac{R}{K}×100$$где:$n\_{2}$– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Управление образования. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | $$n=\frac{\sum\_{N\_{1}}^{}\frac{n\_{1}}{k\_{1}}+\sum\_{N\_{2}}^{}\frac{n\_{2}}{k\_{2}}}{N\_{1}+N\_{2}}×100\%$$где:n – улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;$n\_{1} $– среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;$n\_{2} $– среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;$k\_{1}$ – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;$k\_{2}$– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;$N\_{1}$ – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области;$N\_{2}$ – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области | Отдел транспорта и связи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | $$n\_{1}=\frac{R}{K}/3$$где:$n\_{1}$ – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км. | Отдел транспорта и связи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | $$n\_{2}=\frac{R}{K}/3$$где:$n\_{2}$ – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. | Отдел транспорта и связи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7.Единица измерения – процент. | Отдел эксплуатации жилых и нежилых помещений. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области | Отдел эксплуатации жилых и нежилых помещений. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 8.Единица измерения – процент. | Управление по культуре и делам молодежи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области | Управление по культуре и делам молодежи. Периодичность представления – ежегодно. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Подпрограмма III: "Взаимодействие жителей Московской области с органами местного самоуправления"** |
| 1. | Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). | L = O/Т× 100%, где:L – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, O – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, по которым нарушен срок подготовки ответа,T – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду.  | Информация берется из Сводной еженедельной статистики. |
| 2. | Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) | L = O/Т× 100%, где:L – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение,O - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение,T – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду. | Информация берется из Сводной еженедельной статистики. |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 31.07.2017 №1725/7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск».

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы/подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы/подпрограммы сроком на один год.

Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим и финансовым управлениями администрации городского округа Красногорск.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы по форме согласно [приложениям № 9](#P1451) и [№ 10](#P1551) к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 31.07.2017 №1725/7 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск» (далее – Порядку), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства (в случае наличия Адресного перечня объектов), реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной программы/подпрограммы направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в управление экономического и территориального развития администрации городского округа Красногорск.

**Паспорт подпрограммы I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы  | Муниципальное образование Московской области |
| Задача программы | Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |
| Отчётный (базовый) период | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 65 | 75 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,в том числе по годам | Наименование программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Программа 1 | Муниципальное образование Московской области | Всего:в том числе: | 170 326 | 166 233 | 160 278 | 165 625 | 166 478 | 828 940 |
| Средства бюджета городского округа |  | 166 233 | 160 278 | 165 625 | 166 478 | 658 614 |
| Средства бюджета района | 151 274 | - | - | - | - | 151 274 |
| Средства бюджета поселений  | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 052 |
| Основные результаты реализации программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 94 % | 94,2 % | 94,4 % | 94,6 % | 94,8 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | 13 минут | 12,5 минут | 12 минут | 11,5 минут | 11,0 минут |

**2. Описание задачи подпрограммы**

 Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг».

Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений снижения административных барьеров и повышения эффективности деятельности администрации городского округа Красногорск, обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами администрации и их структурными подразделениями, предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Целью подпрограммы является: снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна». Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются: Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

 **3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы**

Красногорский округ по своему развитию и экономическому потенциалу входит в число наиболее развитых муниципальных образований Подмосковья.

Численность населения округа на начало 2017 года составила 231 673 человек. На территории округа расположено 37 населенных пунктов.

Основой экономики городского округа Красногорск являются промышленность, строительство и торговля.

Ведущая роль в экономике района принадлежит промышленному комплексу, который определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие района. Доля промышленных видов деятельности составляет 48,2 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями района по всем видам экономической деятельности.

Одним из ключевых направлений по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности на территории городского округа Красногорск администрация округа видит в снижении административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Эти меры являются одними из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа Красногорск.

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, и качество, и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти. Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан к государственной власти, органам местного самоуправления, падение доверия граждан к государственным институтам и государственным (муниципальным) служащим.

Одной из причин сложившейся ситуации является неэффективная система предоставления государственных (муниципальных) услуг, которая характеризуется как территориально разобщённая, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам. Требуют решений следующие проблемные вопросы, влияющие на качество предоставления государственных (муниципальных) услуг: привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг; многозвенность процедур предоставления государственных (муниципальных) услуг, приводящая к увеличению срока подготовки документа, являющегося результатом предоставления услуги; несогласованность графиков работы органов публичной власти и организаций, принимающих участие в предоставлении услуг; недостаточное применение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения эффективного взаимодействия с целью предоставления сложных услуг.

В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

-идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе положено начало формированию сети МФЦ;

-реализуется комплекс мер по регламентации государственных и муниципальных услуг, по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных муниципальных функций, по приведению в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации городского округа Красногорск, регулирующих вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг (выполнение функций);

-в первом полугодии 2016 года по итогам проведения комплексного социологического обследования деятельности ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг составил – 94,3 процентов от числа опрошенных;

-выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнейшего совершенствования их предоставления по принципу "одного окна", а также перевода в электронный вид.

В результате проведенного независимого исследования по оценке деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления были выявлены основные проблемы и базовые характеристики данной сферы по Московской области:

- в среднем уровень удовлетворенности граждан Московской области деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг составляет 88,8 %, при этом наблюдается существенный разброс значения этого показателя в зависимости от органа государственной власти и органа местного самоуправления: от 38,7% до 98,6%;

- в среднем предприниматели вынуждены обращаться не менее 2 раз в соответствующий орган государственной власти и (или) орган местного самоуправления за получением одной услуги, связанной со сферой предпринимательства, в отдельных случаях количество обращений за получением одной услуги доходит до 6 раз;

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти или орган местного самоуправления составило 3 минуты;

- лишь 6 % населения имели возможность получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна»;

- лишь 80 % информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) было внесено в Федеральные информационные системы и доступно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма предусматривает обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» на период с 2017 до конца 2021 года.

**4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках Подпрограммы**

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется
в рамках:

реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р;

реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;

реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования
и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р;

деятельности Комиссии по проведению административной реформы
в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в Московской области»;

работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 601.

**Перечень мероприятий подпрограммы I**

 **«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения меро­приятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Задача 1***Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | 179 647 | 828 940 | 170 326 | 166 233 | 160 278 | 165 625 | 166 478 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ  | Увеличение доли удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных)услуг |
| Средства бюджета городского округа | - | 658 614 |  | 166 233 | 160 278 | 165 625 | 166 478 |
| Средства бюджета района | 179 647 | 151 274 | 151 274 | - | - | - | - |
| Средства бюджета поселений | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области |  | 9 052 | 9 052 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ, Мингосуправления, отраслевые Мин-ва и ведомства | Увеличение доли удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных)услуг |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»  | 2017-2022 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ | Увеличение среднего количества обращения за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день, увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 179 647 | 828 940 | 170 326 | 166 233 | 160 278 | 165 625 | 166 478 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, увеличение доли государственных и муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Средства бюджета городского округа | - | 658 614 |  | 166 233 | 160 278 | 165 625 | 166 478 |
| Средства бюджета района  | 168 419 | 151 274 | 151 274 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 11 228 | 9 052 | 9 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета поселений |  | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |  |
| 1.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда[[1]](#footnote-1) | 2017-2021 | Итого | 104 738 | 685 660 | 140 628 | 136 258 | 136 258 | 136 258 | 136 258 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, увеличение доли государственных и муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Средства бюджета городского округа | - | 545 032 |  | 136 258 | 136 258 | 136 258 | 136 258 |
| Средства бюджета района  | 100 716 | 130 628 | 130 628 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 4 022 | 9052 | 9052 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета поселений  | - | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Материально-техническое обеспечение МФЦ | 2017-2021 | Итого | 12 925 | 134 228 | 20 646 | 29 975 | 24 020 | 29 367 | 30 220 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ | Увеличение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной)услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
| Средства бюджета городского округа | - | 113 582 |  | 29 975 | 24 020 | 29 367 | 30 220 |
| Средства бюджета района  | 12 416 | 20 646 | 20 646 | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2.1 | Оказание услуг по техническому сопровождению Модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ)[[2]](#footnote-2) | 2017-2021 | Итого | 0 | 5 874 | 1 298 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |  | Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных)услуг, снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ |
| Средства бюджета городского округа | - | 4 576 | - | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 144 |  |
| Средства бюджета района  | 0 | 1 298 | 1 298 | - | - | - | - | МКУ МФЦ, специализированные организации, оказывающие проф. услуги |
| 1.2.2.2 | Материально-техническое обеспечение | 2017-2021 | Итого | - | 125 199 | 19 348 | 25 676 | 22 876 | 28 223 | 29 076 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ | Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных)услуг, снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг заявителя в МФЦ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа | - | 105 851 | - | 25 676 | 22 876 | 28 223 | 29 076 |
| Средства бюджета района | 12 925 | 19 348 | 19 348 | - | - | - | - |
| 1.2.2.3 | Дооснащение материально-техническими средствами-приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации | 2017-2021 | Итого: | - | 3 155 |  | 3 155 |  |  |  |  | Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных)услуг, снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг заявителя в МФЦ |
| Средства бюджета городского округа | - | 3 155 | - | 3 155 |  |  |  |
| Средства бюджета района | 0 |  |  | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  |  |  |  |  |  |

**Планируемые результаты реализации подпрограммы I**

| № п/п | Задачи, направленные надостижениецели | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Значение базового показателя(на начало реализации подпрограммы)2016 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет городского округа (района) | Другие источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Задача 1.***Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | процент | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | 809 888 | 19 052 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ\* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг\* | процент | 91 | 94 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | минута | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11,0 |
| Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства\* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг | процент | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

\* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы** **I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателяи методологические пояснения | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Подпрограмма I: «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе организация работы МФЦ»** |
| 1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.Рассчитывается по формуле:$О\_{мфц}=\frac{Q\_{мфц}}{Q\_{общ}} х 100\%$, где:Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области;Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 65. | Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИСОУ). Периодичность представления – ежегодно. |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 100. | Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».Периодичность представления – ежегодно |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:$$Д\_{уд}= \frac{Д\_{з}+Д\_{змфц}}{2}$$Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 91. | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
| 4 | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов.Единица измерения – единица.Значение базового показателя – 1,6. | Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. Периодичность представления – ежегодно. |
| 5 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | Значение показателя определяется по формуле:$$Т=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{i})}{n}, где:$$T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг;Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения;n – общее количество обращений заявителей в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг.Единица измерения – минута.Значение базового показателя – 13,5. | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.Периодичность представления – ежегодно |
| 6 | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | Значение показателя определяется по формуле:$$Т=\frac{SUM\_{i=0}^{n}(Т\_{мi})}{n}, где:$$T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ; Т мi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг.Единица измерения – минута.Значение базового показателя – 13,5. | Статистические источники – отчетные данные электронной очереди МФЦ.Периодичность представления – ежегодно. |
| 7 | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | Значение показателя определяется по формуле:$$Д=\frac{У\_{мсп}}{П\_{мсп}} х 100\%, где:$$Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 100. | Статистические источники – данные ведомственной статистики.Периодичность представления – ежегодно. |
| 8 | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:$$А=\frac{Т}{n}, где:$$А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день;Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день;n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ.Единица измерения – единица.Значение базового показателя – 35. | Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). Периодичность представления – ежеквартально. |
| 9 | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственной) услуг | Показатель определяется путем сравнения фактического срока получения муниципальной (государственной) услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге.Значение показателя определяется по формуле:$$С=\frac{К\_{снс}}{К\_{о}} х 100\%, где:$$С – доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных (государственных) услуг;Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления муниципальных (государственных) услуг; Ко – общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг.Единица измерения – процент.Значение базового показателя – 5. | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.Периодичность представления – ежегодно. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II**

**«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ**

**УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОГОРСК»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | го Красногорск Московской области |
|   | Отчетный (базовый период)2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Задача 1 подпрограммы | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 2 подпрограммы | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |
| 95% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Задача 3 подпрограммы | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Задача 4 подпрограммы | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем |
| 69% | 80% | 86% | 91% | 94% | 96% |
| Задача 5 подпрограммы | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 6 подпрограммы | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Задача 7 подпрограммы | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области |
| 70% | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Задача 8 подпрограммы | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области |
| 51,2% | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее - ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск | Всего по всем ГРБС подпрограммы | Всего, в том числе: | 17 529 | 21 120 | 17 299 | 24 990 | 25 503 | 106 441 |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 21 120 | 17 299 | 24 990 | 25 503 | 88 912 |
| Средства бюджета Красногорского МР | 17 529 | - | - | - | - | 17 529 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|   | Всего, в том числе: | 17 529 | 21 120 | 17 299 | 24 990 | 25 503 | 106 441 |
| Администрация го Красногорск | Средства бюджета го Красногорск | - | 17 820 | 13 999 | 21 690 | 23 103 | 76 612 |
| Финансовое управление | - | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 400 | 12 300 |
| Администрация го Красногорск | Средства бюджета Красногорского МР | 15 799 | - | - | - | - | 15 799 |
| Финансовое управление | 1 730 | - | - | - | - | 1 730 |
|   | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | 13,6 шт. | 13,8 шт. | 14,0 шт. | 14,2 шт. | 14,4 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | 2,0 шт. | 2,5 шт. | 2,8 шт. | 3,0 шт. | 3,1 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | 1,5 шт. | 2,0 шт. | 2,3 шт. | 2,5 шт. | 2,8 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 75% | 76% | 77% | 78% | 79% |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% |

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет го Красногорск | Другие источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|   |   | 44 100 | 9 179 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **2.** | **Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | **процент** | **95** | **96** | **97** | **98** | **99** | **100** |
|   |   | 7 680 | 1 850 | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| **3.** | **Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **95** | **100** |
|   |   | 12 835 | 1 870 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4.** | **Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | **процент** | **69** | **80** | **86** | **91** | **94** | **96** |
|   |   | 24 297 | 4 630 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **5.** | **Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области** | **процент** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
|   |   | - | - | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | шт. | 13 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 |
| **6.** | **Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | **процент** | **75** | **80** | **85** | **90** | **90** | **90** |
|   |   | - | - | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | шт. | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,1 |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.  | шт. | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| **7.** | **Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | **процент** | **70** | **75** | **76** | **77** | **78** | **79** |
|   |   | - | - | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| **8.** | **Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области** | **процент** | **51,2**  | **70** | **85** | **100** | **100** | **100** |
|   |   | - | - | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 51,2  | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации, программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **5 815** | **53 279** | **9 179** | **7 870** | **6 503** | **14 194** | **15 533** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** | **-** | **44 100** | **-** | **7 870** | **6 503** | **14 194** | **15 533** |  |
| **Средства бюджета Красногорского МР** | **5 815** | **9 179** | **9 179** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 5 815 | 53 279 | 9 179 | 7 870 | 6 503 | 14 194 | 15 533 |   |   |
| Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета го Красногорск | - | 44 100 | - | 7 870 | 6 503 | 14 194 | 15 533 |   |
| Средства бюджета Красногорского МР | 5 815 | 9 179 | 9 179 | - | - | - | - |   |
| 1.1.1. | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 4 909 | 26 447 | 3 914 | 5 300 | 4 933 | 6 300 | 6 000 | Отдел информатизации и защиты информации, отдел материально-технического обеспечения | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой на уровне 100%.Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 на уровне 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 22 533 | - | 5 300 | 4 933 | 6 300 | 6 000 |
| Средства бюджета Красногорского МР | 4 909 | 3 914 | 3 914 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 906 | 7 832 | 1 265 | 1 570 | 1 570 | 1 894 | 1 533 | Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой на уровне 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 6 567 |   | 1 570 | 1 570 | 1 894 | 1 533 |
| Средства бюджета Красногорского МР | 906 | 1 265 | 1 265 | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 19 000 | 4 000 | 1 000 | - | 6 000 | 8 000 | Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой на уровне 100%.Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 на уровне 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | - | - | 1 000 | - | 6 000 | 8 000 |
| Средства бюджета Красногорского МР | - | 4 000 | 4 000 | - | - |   | - |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **-** | **9 530** | **1 850** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **1 380** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** | **-** | **7 680** | **-** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **1 380** |
| **Средства бюджета Красногорского МР** | **-** | **1 850** | **1 850** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Московской области\*\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.1. | Основное мероприятие. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 9 530 | 1 850 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 380 |   |   |
| Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета го Красногорск | - | 7 680 | - | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 380 |
| Средства бюджета Красногорского МР | - | 1 850 | 1 850 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области\*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 8 330 | 1 550 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 380 | Отдел материально-технического обеспечения, отдел информатизации и защиты информации | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой в 2021 г. - 100%.Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением в 2021 г. - 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 6 780 | - | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 380 |
| Средства бюджета Красногорского МР | - | 1 550 | 1 550 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области\*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Отдел информатизации и защиты информации | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой в 2021 г. - 100%.Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением в 2021 г. - 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | Отдел материально-технического обеспечения |   |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 900 | - | 300 | 300 | 300 | - |
| Средства бюджета Красногорского МР | - | 300 | 300 | - | - | - | - |
| **3.** | **Задача 3.Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **1 713** | **14 705** | **1 870** | **4 800** | **2 346** | **2 346** | **3 343** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** | **-** | **12 835** | **-** | **4 800** | **2 346** | **2 346** | **3 343** |  |
| **Средства бюджета Красногорского МР** | **1 713** | **1 870** | **1 870** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 713 | 14 705 | 1 870 | 4 800 | 2 346 | 2 346 | 3 343 |   |   |
| Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета го Красногорск | - | 12 835 | - | 4 800 | 2 346 | 2 346 | 3 343 |   |
| Средства бюджета Красногорского МР | 1 713 | 1 870 | 1 870 | - | - | - | - |   |
| 3.1.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 713 | 14 705 | 1 870 | 4 800 | 2 346 | 2 346 | 3 343 | Отдел информатизации и защиты информации | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации в 2021 г. - 100%.Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100%.Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 12 835 | - | 4 800 | 2 346 | 2 346 | 3 343 |
| Средства бюджета Красногорского МР | 1 713 | 1 870 | 1 870 | - | - | - | - |
| **4.** | **Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **3 214** | **28 927** | **4 630** | **6 350** | **6 350** | **6 350** | **5 247** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** | **-** | **11 997** | **-** | **3 050** | **3 050** | **3 050** | **2 847** | **Администрация го Красногорск** |
| **-** | **12 300** | **-** | **3 300** | **3 300** | **3 300** | **2 400** | **Финансовое управление** |
| **Средства бюджета Красногорского МР** | **1 484** | **2 900** | **2 900** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Администрация го Красногорск** |
| **1 730** | **1 730** | **1 730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **Финансовое управление** |
| 4.1. | Основное мероприятие. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 3 214 | 28 927 | 4 630 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 5 247 |   |   |
| Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета го Красногорск | - | 11 997 | - | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 2 847 | Администрация го Красногорск |
| - | 12 300 | - | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 400 | Финансовое управление |
| Средства бюджета Красногорского МР | 1 484 | 2 900 | 2 900 | - | - | - | - | Администрация го Красногорск |
| 1 730 | 1 730 | 1 730 | - | - | - | - | Финансовое управление |
| 4.1.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 200 | 810 | - | - | - | - | 810 | Администрация го Красногорск | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем в 2021 г. - 97%.Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи в 2019 г. - 100%.Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности в 2021 г. - 100%.Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов на уровне 100%.Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества на уровне 100%.Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО в 2021 г. - 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 810 | - | - | - | - | 810 |
| Средства бюджета Красногорского МР | 1 200 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 58 | 6 780 | 1 110 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 170 | Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем в 2021 г. - 97%.Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2021 г. - 80%. |
| Средства бюджета го Красногорск |   | 5 670 |   | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 170 |
| Средства бюджета Красногорского МР | 58 | 1 110 | 1 110 |   |   |   |   |
| 4.1.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 956 | 21 337 | 3 520 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 3 267 |   | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем в 2021 г. - 97%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | 5 517 | - | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 867 | Администрация го Красногорск |
| - | 12 300 | - | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 400 | Финансовое управление |
| Средства бюджета Красногорского МР | 226 | 1 790 | 1 790 | - | - | - | - | Администрация го Красногорск |
| 1 730 | 1 730 | 1 730 | - | - | - | - | Финансовое управление |
| **5.** | **Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Красногорского МР\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Московской области\*\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5.1. | Основное мероприятие. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области\*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1. | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области  | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области на уровне 100%.Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с на уровне 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области\*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление образования | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области на уровне 100%. Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области в 2021 г. - 14,4 шт. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области\*\* | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.** | **Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Средства бюджета Красногорского МР\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6.1. | Основное мероприятие. |   | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета го Красногорск | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление земельных отношений | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области в 2021 г. - 90%.Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. в 2021 г. - 3,1 шт.Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. в 2021 г. - 2,75 шт. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Отдел транспорта и связи | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области в 2021 г. - 90%.Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. в 2021 г. - 3,1 шт.Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. в 2021 г. - 2,75 шт. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **7.** | **Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области** | **2016-2018** | **Итого, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |   |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Красногорского МР\*** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.1. | Основное мероприятие. | 2016-2018 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | Средства бюджета го Красногорск | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.1. | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2016-2018 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Отдел формирования муниципальной собственности | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области в 2021 г. - 79%.Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2021 г. - 79%. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.2. | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2016-2018 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Отдел эксплуатации жилых и нежилых помещений | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области в 2021 г. - 79%.Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2021 г. - 79%. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1.3. | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2016-2018 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Отдел эксплуатации жилых и нежилых помещений | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области в 2021 г. - 79%.Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2021 г. - 79%. |
| Средства бюджета го Красногорск\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР\* | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **8.** | **Задача 8. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области** | **2017-2021** | **Итого, в том числе:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Средства бюджета го Красногорск** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Средства бюджета Красногорского МР** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |   |   |
| Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | Средства бюджета го Красногорск | - | - | - | - | - | - | - |   |
| Средства бюджета Красногорского МР | - | - | - | - | - | - | - |   |
| 8.1.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | Управление по культуре и делам молодежы | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области в 2021 г. - 100%.Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с в 2021 г. - 100%. |
| Средства бюджета го Красногорск | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета Красногорского МР | - | - | - | - | - | - | - |
|   |  Итого: | **10 742** | **106 441** | **17 529** | **21 120** | **17 299** | **24 990** | **25 503** |   |
| Средства бюджета го Красногорск | **-** | **76 612** | **-** | **17 820** | **13 999** | **21 690** | **23 103** | Администрация го Красногорск |
| **-** | **12 300** | **-** | **3 300** | **3 300** | **3 300** | **2 400** | Финансовое управление |
| Средства бюджета Красногорского МР | **9 012** | **15 799** | **15 799** | **-** | **-** | **-** | **-** | Администрация го Красногорск |
| **1 730** | **1 730** | **1 730** | **-** | **-** | **-** | **-** | Финансовое управление |
| Средства бюджета Московской области | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |   |
| Внебюджетные источники | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |   |
|   |   | \* финансирование в пределах средств на обеспечение деятельности администрации, ее отраслевых (функциональных) органов и подведомственных учреждений или предусмотрено в других муниципальных программах го Красногорск. |
|   |   | \*\* Объем финансирования мероприятий из средств бюджета Московской области будет уточнен после получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях. |
|   |   | Примечание: в случае необходимости объемы финансирования мероприятий могут быть изменены в установленном порядке. |

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя | Источник информации |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 1.Единица измерения – процент. | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствиис требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, или уже обеспеченных таким оборудованием | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2.Единица измерения – процент. | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно.. |
|  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечениемR – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области;K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4.Единица измерения – процент. | Отдел информатизации и защиты информации. Периодичность представления – ежегодно. |
| 1.
 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения | Статистические источники – данные МСЭД. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где: $n$ – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;К – численность населения муниципального образования Московской области | Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Отдел информатизации и защиты информации Периодичность представления – ежегодно |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур. | Экономическое управление. Периодичность представления – ежегодно |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;$R$ – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;$K$ – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений | Управление земельных отношений, Комитет по управлению муниципальным имуществом.Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n$ – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;$R$ – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;$K$ – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Управление ЖКХ. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | $$n=\frac{n\_{1}+\frac{n\_{2}}{k}}{2}$$где:n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;$n\_{1}$ – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;$n\_{2}$– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Управление образования. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | $$n\_{1}=\frac{R}{K}×100\%$$где:$n\_{1}$ – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области | Управление образования. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | $$n\_{2}=\frac{R}{K}×100$$где:$n\_{2}$– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Управление образования. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | $$n=\frac{\sum\_{N\_{1}}^{}\frac{n\_{1}}{k\_{1}}+\sum\_{N\_{2}}^{}\frac{n\_{2}}{k\_{2}}}{N\_{1}+N\_{2}}×100\%$$где:n – улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;$n\_{1} $– среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;$n\_{2} $– среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;$k\_{1}$ – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;$k\_{2}$– рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;$N\_{1}$ – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области;$N\_{2}$ – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области | Отдел транспорта и связи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | $$n\_{1}=\frac{R}{K}/3$$где:$n\_{1}$ – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 100 тыс. чел., кв. км. | Отдел транспорта и связи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | $$n\_{2}=\frac{R}{K}/3$$где:$n\_{2}$ – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. | Отдел транспорта и связи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7.Единица измерения – процент. | Отдел эксплуатации жилых и нежилых помещений. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области | Отдел эксплуатации жилых и нежилых помещений. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 8.Единица измерения – процент. | Управление по культуре и делам молодежи. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | $$n=\frac{R}{K}×100\%$$где:n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области | Управление по культуре и делам молодежи. Периодичность представления – ежегодно. |

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III**

**"Взаимодействие жителей Московской области с органами местного самоуправления"**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Красногорск |
| Задача подпрограммы | Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с органами местного самоуправления Московской области  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Взаимодействие жителей Московской области с органами местного самоуправления | Администрация городского округа Красногорск | Всего:в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Планируемые результаты реализации подпрограммы III**

**"Взаимодействие жителей Московской области с органами местного самоуправления"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 год  | 2018 год  | 2019 год  | 2010 год  | 2021 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с органами местного самоуправления Московской области  | 0 | 0 | 1. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). | процент (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) | процент (%) | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень мероприятий подпрограммы III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия  | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнениямероприятий подпрограммы  |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с органами местного самоуправления Московской области | 2017-2021 | ***Итого*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | Администрация городского округа Красногорск | Снижение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду).Снижение доли жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |
| 1.1. | Обработка обращений жителей Московской области на портал «Добродел» по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления городского округа Красногорск | 2017-2021 | ***Итого*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | Администрация городского округа Красногорск |
| Средства районного бюджета | 0 | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III**

**"Взаимодействие жителей Московской области с органами местного самоуправления"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы** | **Алгоритм формирования показателя** **и методологические пояснения** | **Источник информации** |
| 1. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду). | L = O/Т× 100%, где:L – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, O – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, по которым нарушен срок подготовки ответа,T – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду.  | Информация берется из Сводной еженедельной статистики. |
| 2. Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал (за месяц, предшествующий отчетному периоду) | L = O/Т× 100%, где:L – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение,O - количество жалоб, поступивших на портал «Добродел» за месяц, предшествующий отчетному периоду, ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный и отправлен на повторное рассмотрение,T – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», за месяц, предшествующий отчетному периоду. | Информация берется из Сводной еженедельной статистики. |

1. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Минимальная потребность в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий 1.2.1. и 1.2.2. определяется на основе размеров нормативов стоимости предоставления услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов (Закон Московской области от 09.11.2016 № 134/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» утверждены размеры нормативов расходов в сфере организации предоставления муниципальных услуг населению многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы). [↑](#footnote-ref-1)
2. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется ОМСУ самостоятельно на основании лицензионного соглашения. При этом, в нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, учтены средства, но обеспечение технической поддержки Модуля МФЦ ЕИСОУ в размере 22 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно МФЦ и 11 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно ТОСП. В случае необходимости автоматизации уникальных муниципальных услуг (подуслуг), оказываемых с использованием Модуля МФЦ ЕИСОУ, требуется предусмотреть дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета. [↑](#footnote-ref-2)