|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Красногорского муниципального района  от 01.10.2013 № 2334/10  (с изменениями, внесенными постановлением администрации Красногорского муниципального района от 28.01.2014 № 132/1, от 15.09.2014 № 1956/9, от 03.10.2014 № 2151/10, от 20.01.2015 № 108/1, от 29.06.2015 № 1060/6, от 14.10.2015 № 1900/10, от 09.11.2015 № 2104/11, от 10.12.2015 № 2301/12, от 15.12.2015 № 2307/12, от 10.05.2016 № 933/5, от 02.06.2016 №1104/6, от 14.10.2016 №2180/10, от 21.11.2016 № 2533/11, от 05.12.2016 № 2654/12) |  |

**Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014–2018 годы**

**«Социальная поддержка населения»**

Красногорск

2013

**Паспорт муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы**

**«Социальная поддержка населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Социальная поддержка населения» (далее - Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | — формирование и реализация на муниципальном уровне дополнительных мер адресной социальной поддержки и социальной помощи населению;  — формирование на территории Красногорского муниципального района доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | — оказание материальной помощи социально незащищенным категориям населения;  — предоставление мер социальной поддержки и оказание материальной помощи отдельным категориям граждан;  — организация социально-культурных мероприятий для социально незащищенных категорий населения;  — поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  — обеспечение всех видов образовательных услуг и повышение их качества для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  — обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры;  *—* предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Красногорского муниципального района (далее - администрация района) | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 гг. | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ИТОГО | 346 414,13 | 36 186 | 79 702,13 | 80 642 | 74 942 | 74 942 |
| Бюджет Красногорского муниципального района (далее - Бюджет района) | 188 502 | 32 026 | 35 901 | 37 651 | 41 462 | 41 462 |
| Федеральный бюджет | 4342,6 | 2 454,4 | 1888,2 |  |  |  |
| Средства бюджета  Московской области (далее – бюджет области) | 153 569,53 | 1 705,6 | 41 912,93 | 42 991 | 33 480 | 33 480 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | — доля граждан социально незащищенных категорий, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение, составит 100 %;  — доля граждан отдельных категорий, получивших меры социальной поддержки и материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан отдельных категорий и имеющих право на их получение, составит 100%;  — увеличение количества граждан социально незащищенных категорий, принявших участие в социально-культурных мероприятиях, с 6 000 человек до 7 500 человек;  — доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций увеличится с 9,6% до 60%;  — доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций увеличится с 16 до 20%;  — доля детей- инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей- инвалидов данного возраста увеличится с 80 до 90%;  — доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста увеличится с 96 до 98%;  — доля детей- инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста увеличится с 32 до 40%;  — доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красногорского муниципального района увеличится с 20 до 25%;  *—* доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые имеют паспорта и анкеты доступности, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры, увеличится с 75% до 100%;  *—* доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов увеличится с 10% до 60%;  *—* доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры увеличится с 10% до 60%;  *—* доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов спорта в общем количестве приоритетных объектов спорта увеличится с 10% до 60%;  — доля малообеспеченных граждан, имеющих право, в соответствии с действующим законодательством, на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за субсидией граждан, составит 100 %. | | | | | |

**Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития. Прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы**

Основные сферы реализации Программы это - адресная социальная поддержка населения и формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Социальная защита представляет собой систему законодательных, экономических, социальных и иных гарантий, обеспечивающую всем трудоспособным гражданам равные права и условия труда, а нетрудоспособным (социально уязвимым) слоям - преимущества в пользовании общественными фондами потребления, прямую материальную и социально-психологическую поддержку во всех формах. Социальная поддержка - это временные или постоянные меры адресной поддержки отдельных социально уязвимых категорий граждан. Социальная защита и поддержка граждан являются прерогативой государства. Однако основную часть забот по социальной поддержке граждан традиционно осуществляют органы местного самоуправления в качестве государственных полномочий. Как наиболее близкие к населению, органы местного самоуправления лучше знают конкретные условия жизни отдельных граждан и могут выполнять функции социальной поддержки более эффективно. Местные бюджеты несут существенную долю затрат по социальной поддержке населения. Муниципальная политика в области социальной защиты и поддержки населения представляет собой реализацию собственных и переданных (федеральных и региональных) государственных полномочий по организации комплекса мероприятий, направленных на предотвращение попадания отдельных уязвимых групп населения и граждан в зону крайнего социального неблагополучия. В соответствии со ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования вправе устанавливать за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. Формирование и реализация местной политики в области социальной поддержки населения осуществляются в рамках адресной помощи конкретным группам населения и отдельным гражданам.

Социальная защита и поддержка населения эффективны при применении программного подхода. В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в создании сбалансированности и совокупности социальных программ различных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение социальной напряженности, решение наиболее острых проблем социально незащищенных категорий населения. Одной из стратегических целей социальной политики остается усиление адресности социальной помощи, сосредоточение ресурсов на поддержку самым нуждающимся.

В Красногорском муниципальном районе проживает более 42 тысяч получателей пенсии по старости и инвалидности, 982 человека получают пенсию по потере кормильца. На учете в отделе опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Красногорскому муниципальному району состоят 373 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет. На контроле в Красногорском управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области находится 374 ребенка-инвалида, 574 ребенка, воспитанием которых занимаются только матери. Кроме того, на учете состоят 1062 многодетные семьи, в которых воспитывается 3 400 детей, 191 из них имеет статус малоимущей семьи. Средняя пенсия по району в 2013 году превысила размер прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Московской области, и составила 11 340 рублей. Несмотря на это, почти 4  000 человек, проживающих в районе, имеют размер пенсии ниже прожиточного минимума. Продолжается рост тарифов на услуги ЖКХ и рост цен на отдельные продукты питания и лекарства.

Анализ обращений граждан по итогам пяти лет показывает, что большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. Положение тех, кто живет главным образом на пенсию, крайне тяжело. Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Ограничены их возможности для полноценного участия в общественной жизни. Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к снижению уровня жизни граждан старшего поколения и свидетельствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе оказании адресной социальной помощи пенсионерам. В зоне социального риска находятся многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи, т.к. рост стоимости потребительской корзины намного опережает рост доходов граждан.

В этих условиях, одним из важных направлений в работе администрации Красногорского муниципального района является социальная поддержка наиболее незащищенных категорий населения, основанная на заявительном принципе. Реализация мероприятий Программы помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, вне зависимости от наличия в федеральных и региональных законах положений, устанавливающих указанное право.

Основные формы социальной поддержки отдельных групп населения:

- денежные пособия;

- помощь в натуральной форме (продукты, одежда, подписка на периодические издания; канцелярские товары); льготы (скидки) при оплате ряда услуг;

- субсидии (целевые средства для оплаты услуг), в т.ч. субсидии для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

- компенсации (оказание материальной помощи на возмещение некоторых расходов).

К основным критериям для оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан на муниципальном уровне относятся следующие:

- низкий уровень материальной обеспеченности. Если размер душевого дохода человека (семьи) ниже определенного законодательно установленного нормативного значения, этот человек (семья) нуждается в социальной поддержке. Нормативное значение душевого дохода определяется ценой потребительского набора, характеризующего прожиточный минимум в расчете на одного члена семьи (или одиноко проживающего гражданина) для данного периода развития общества. Состав, структура и стоимость этого набора меняются в соответствии с изменениями общепринятых жизненных стандартов.

- нетрудоспособность, следствием которой является невозможность самообслуживания;

- расходы семьи или одиноко проживающего гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышающие величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан Российской Федерации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- трудная жизненная ситуация (утрата или нанесение вреда жилищу и имуществу, дорогостоящее лечение, погребение и др.).

Категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке:

- малоимущие пенсионеры (старше 60 лет);

- малоимущие инвалиды;

- малоимущие многодетные семьи; малоимущие неполные семьи; малоимущие семьи, имеющие детей-инвалидов.

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся учащимися начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений и выпускниками государственных учреждений (детских домов, интернатов, приютов, ГОУ НПО и СПО и т.д.).

- учащиеся и выпускники общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, в отношении которых прекращена опека (попечительство) по возрасту.

- семьи, имеющие несовершеннолетних детей (многодетные; неполные; семьи, имеющие детей-инвалидов), и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

- инвалиды, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;

- пенсионеры (старше 60 лет), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

- отдельные категории граждан, имеющие право на получение государственной социальной помощи по лекарственному обеспечению, которые не смогли воспользоваться данным правом из-за отсутствия поставки лекарственных средств.

Кроме того, в рамках программы предусмотрены денежные выплаты участникам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак; ежемесячные компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Красногорского муниципального района (в соответствии с Положением о знаках отличия Красногорского муниципального района); доплаты к пенсиям неработающим гражданам, занимавшим высшие руководящие должности в исполкоме Красногорского горсовета более 5 лет, ушедшим на пенсию по старости до 01.09.1995; ежемесячное вознаграждение деятелей образования, культуры, имеющим почетные звания Российской Федерации, ушедшим на заслуженный отдых из организаций бюджетной сферы.

Предусмотренные программой меры позволят:

- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан;

- продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи гражданам, имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности, и нуждающимся в социальной поддержке;

- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, с учетом их индивидуальных особенностей;

привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социально-уязвимых слоев населения путем проведения социально значимых мероприятий;

- поддержать людей старшего поколения в решении проблем выживания, реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворить их потребности в организации досуга;

- полнее использовать преимущества системного подхода к решению проблем семей, находящихся в социально уязвимом положении, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- оказать материальную помощь участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;».

- возместить расходы по приобретению лекарственных средств отдельным категориям граждан, имеющих право на государственную и социальную помощь, но не получивших ее в связи с в связи с отсутствием поступления лекарственных препаратов по льготе со складов ответственных поставщиков или препаратов, не включенных в перечень льготных лекарственных препаратов, но необходимых по жизненным показаниям,

В соответствии со ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы местного самоуправления могут оказывать поддержку социально-ориентированным некоммерческим организациям. В рамках данной Программы предоставляется финансовая поддержка в виде субсидии Красногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Московской областной общественной организации помощи больным сахарным диабетом «Единство», Красногорской районной общественной организации «Союз-Чернобыль», Красногорской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Реализация Программы позволит оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченных и социально уязвимых групп населения в дополнение к мерам обеспеченным действующим федеральным и областным законодательством. За период действия Программы около 15 000 человек получат социальную помощь за счет средств местного бюджета, около 35 000 человек примут участие в социально-культурных и спортивных мероприятиях.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики, что подтверждено законодательством Российской Федерации. Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Федеральным законом "О связи", Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливаются обязательства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм, по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной инфраструктуры, транспорту, средствам связи и информации, а также ответственность за уклонение от исполнения требований к созданию этих условий.

В Московской области проводится определенная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе. В 2009 году принят [Закон](consultantplus://offline/ref=4CA1641F7E939DC9ED0AA3F28548B2C14C7EEC5CB16E8524C6872DD535I3REG) Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

Доступная среда может определяться как физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные с целью устранения препятствий и барьеров, возникающих у инвалидов или иных маломобильных групп населения (лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве (инвалиды, лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски, и другие лица, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения вспомогательные средства приспособления). Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения. Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов», реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. Основные направления реабилитации инвалидов включают в себя: обучение и образование, содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию; социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию; физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

На протяжении многих лет в нашей стране не осуществлялся комплексный подход к решению проблемы формирования среды, учитывающей потребности инвалидов с физическими нарушениями. Низкий уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными возможностями здоровья сопровождаются серьёзными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам инвалидов приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечёт их социальную изоляцию. Люди с ограниченными возможностями в передвижении зачастую не могут вести полноценный образ жизни из-за социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной жизни. Сталкиваясь с подобными барьерами, они замыкаются в себе, становятся пассивными, теряют веру в возможность достижения личного и профессионального благополучия. Создание для таких лиц доступной среды жизнедеятельности, позволяющей осуществлять жизненные потребности, беспрепятственно передвигаться, пользоваться услугами и получать информацию, является важным фактором, способствующим интеграции их в общество. Такая среда включает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обустроенные в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, с учетом потребностей инвалидов, а также все виды информации, передаваемой людям с нарушением слуха или зрения. В отношении некоторых значимых для таких людей вопросов (обустройство объектов социальной инфраструктуры, свободное перемещение по улицам населенных пунктов и беспрепятственный доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, обустройство жилья, равный с другими гражданами доступ к различным видам услуг) требуется принятие дополнительных мер. Практически все инвалиды нуждаются в преодолении психологических барьеров, в создании благоприятного психологического климата в обществе при решении их проблем. Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой. Однако по ряду причин, в том числе социально-экономических, нормативно-правовых и психологических, недостаточно обеспечиваются требования доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения, поэтому требуется продолжить работу по активизации формирования социально адаптированной среды для указанных категорий в целях создания условий для их свободного передвижения на всех объектах инфраструктуры.

На территории Красногорского района проживают 11 200 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья, что составляет 6 % от общей численности населения, в том числе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 400. В общее число инвалидов входят такие группы, как инвалиды-колясочники – 148 человек, инвалиды с нарушениями слуха – 117 человек, инвалиды по зрению – 167 человек, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 221 человек. Лиц старше 60 лет – более 32 000 человек. В районе в течение последних лет принимаются меры по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, однако доступ к объектам социальной инфраструктуры, реабилитация и интеграция инвалидов в социальную среду, остаются не на должном уровне. Остро встал вопрос о необходимости проведения ряда мероприятий с целью создания доступной среды для инвалидов на территории муниципального образования. Требуется установка пандусов и других приспособлений для беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения здравоохранения, культуры, образования, физкультуры и спорта, административные здания. Для изменения сложившейся ситуации необходимо выработать комплексный подход к решению этих задач, который позволит улучшить доступность посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья объектов социальной инфраструктуры, даст возможность более активно участвовать в общественной жизни, улучшит их психологическое самочувствие и во многом поможет решить проблемы обучения детей-инвалидов. Формирование условий устойчивого развития беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение доступности реабилитации социокультурными методами и средствами физической культуры и спорта, обеспечение доступности услуг в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должно стать частью социальной политики, проводимой в Красногорском муниципальном районе.

С целью совершенствования работы в данном направлении разработана программа по реализации комплекса мер по созданию на территории Красногорского муниципального района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2014-2018 годы. Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на муниципальном уровне. Это обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, восстановление социального статуса инвалида, его социальная адаптация.

Необходимость принятия данной Программы обусловлена рядом объективных причин: сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимосвязанных с целями, ресурсами, сроками реализации и исполнителями; выполнением в рамках единой программы мероприятий, требующих длительных сроков реализации; потребностью координировать усилия органов местного самоуправления и общественных организаций инвалидов. Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов позволит им иметь свободу выбора в реализации своих жизненных потребностей и осуществлении конституционных прав.

В рамках Программы планируется подготовить соответствующие документы, провести организационную работу, реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения; провести обследование и паспортизацию объектов, сформировать анкеты доступности; определить объем необходимых средств для выполнения работ по доступности зданий при реконструкции существующих объектов.

Второй этап является основным и предлагает полномасштабное проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений, повышение уровня доступности социокультурной и спортивной реабилитации инвалидов, а также развитие систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения.

Анализ доступности объектов социальной инфраструктуры и данные проверок исполнения требований доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья инженерной, транспортной и социальной инфраструктур показывают, что существует потребность в оборудовании зданий и учреждений пандусами, поручнями и подъёмными устройствами. По результатам проведённого мониторинга выявлена потребность в дополнительном оборудовании средствами доступности для инвалидов около 200 муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Значимым направлением работы по созданию безбарьерной среды представляется разработка и создание интерактивных карт-схем, отражающих: условия доступности социально-значимых объектов района, с указанием доступности для маломобильных граждан объектов культуры, социальной защиты, здравоохранения; маршруты движения общественного транспорта, информацию о получении муниципальных услуг.

Одним из приоритетных направлений должно стать обеспечение доступности образовательных учреждений с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию. Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Необходимым условием реализации данного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В настоящее время в районе отсутствует универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства, позволяет создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.

В муниципальной системе образования Красногорского муниципального района сложилась общая структура специального (коррекционного) образования для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время система коррекционно-развивающего обучения представлена специализированными (логопедическими) группами (39 логогрупп – 663 чел.) и логопунктами (50, 25 логопункта – 1206 чел.) в МДОУ, МСКОУ «Начальная школа-детский сад» для детей с нарушениями зрения (дошкольные группы – 112 чел., начальная школа – 64 чел.), школьное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие» (начальная школа для детей с задержками психического развития различного генеза – 93 чел., дети со сложными видами дизонтогенеза – 26 чел.), МБОУ гимназии № 5 – (5 классов – 45 чел.). Соматически ослабленные дети ежегодно реализуют свое право на образование посредством обучения по программам индивидуального обучения на дому (2011-2012 уч. год – 147 чел., 2012-2013 уч. год – 162 чел.) дистанционного образования (2012-2013 уч. год – 12 чел., 2013-2014 уч. год- 14 чел.).

Коррекционное отделение МОУ ППМС центра «Созвездие» ежегодно оказывает амбулаторную помощь детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Отмечается устойчивая тенденция к росту численности детей с ограниченными возможностями здоровья и сложными типами дизонтогенеза.

Основная цель программы - создание условий для получения доступного и качественного образования в соответствии с потребностями граждан, независимо от состояния здоровья обучающихся.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. Образование ребенка-инвалида в системе интегрированного образования способствует формированию положительной самооценки, обеспечивает формирование чувства уважения со стороны других людей без ограничений его достоинства, позволяет увидеть, что сверстники уважают и признают его права человека и свободы. Интегрированное образование позволяет в максимально возможной степени привить ребенку важные навыки самоконтроля, целеустремленности и достижения успеха. При этом к образовательным учреждениям, реализующим в работе модели интеграционного образования, должны предъявляться требования наличия средств беспрепятственного доступа в здания, специальных образовательных программ, разработанных с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалидов, коррекционных методов, технических средств, специально подготовленных педагогов, социальных и иных условий, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ детьми-инвалидами. Образовательные учреждения, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждаются в оснащении специализированным оборудованием.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- увеличить число детей-инвалидов, имеющих беспрепятственный доступ к обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

- увеличить число детей-инвалидов и детей с ОВЗ, принимающих участие в культурно – массовых и спортивно- оздоровительных мероприятиях;

- обеспечить оборудованием места оказания коррекционной помощи детям-инвалидам в образовательных учреждениях;

- повысить эффективность кадрового и информационно-методического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- обеспечить образовательные учреждения высококвалифицированными кадрами, прошедшими подготовку по специальным программам.

В настоящее время, муниципальные учреждения культуры частично адаптированы для доступа людей с ограниченными возможностями. Но недостаточно провести только отдельные виды работ (например, установку пандусов для людей, передвигающихся на инвалидных колясках), необходимо комплексное дооснащение учреждений культуры, обеспечивающее его доступность для всех категорий инвалидов – по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательных функций, и прочих маломобильных групп граждан.

В рамках реализации данной Программы планируется дальнейшее оснащение специальными приспособлениями и оборудованием, на основании проведенной паспортизации муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, развитие систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения. Участие в социокультурных мероприятиях также способствует развитию творческого потенциала людей с ограниченными возможностями и поэтому первоочередной задачей становится повышение уровня доступности для инвалидов учреждений культуры. Предполагается в итоге так выстроить окружающую среду, чтобы люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями могли спокойно передвигаться, получать услуги организаций сферы культуры, иметь доступ к учреждениям культуры.

Развитие спорта среди инвалидов, вовлечение их в каждодневные занятия физической культурой, является одним из основных направлений социальной реабилитации. Занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, реабилитации и социальной адаптации в повседневной жизни инвалидов. К сожалению, не удается привлечь большое количество инвалидов к систематическим занятиям спортом из-за низкого уровня развития адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. Развитие спорта среди инвалидов имеет ряд следующих проблем: спортивные сооружения не обеспечены пандусами и специальными техническими средствами, оборудованием для проведения учебно-тренировочного процесса; в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом необходимо в общеобразовательных учреждениях создать условия для занятий детей-инвалидов на специализированном оборудовании с закреплением штатных тренеров-преподавателей по работе с инвалидами.

Реализация Программы будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально-экономической ситуации; созданию условий для интеграции инвалидов в общество путем формирования новой и адаптации сложившейся общественной и социальной инфраструктуры, привлечению большего внимания к проблемам инвалидов, повышению социальной активности и независимости инвалидов. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов увеличится с 10% до 60%. Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по интеграции инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал, развивать партнерские отношения с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

**Планируемые результаты реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи** | | **Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Оказание материальной помощи социально незащищенным категориям населения | 19 112 |  | Доля граждан социально незащищенных категорий, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки и оказание материальной помощи отдельным категориям граждан | 107 565 |  | Доля граждан отдельных категорий, получивших меры социальной поддержки и материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан отдельных категорий и имеющих право на их получение | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Организация социально-культурных мероприятий для социально незащищенных категорий населения | 11 500 |  | Количество граждан социально незащищенных категорий населения, принявших участие в социально-культурных мероприятиях | человек | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7000 | 7 500 |
| 4 | Обеспечение всех видов образовательных услуг и повышение их качества для детей-инвалидов и детей с ОВЗ | 1 300 |  | Доля детей- инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей- инвалидов данного возраста | процент |  |  |  | 80 | 85 | 90 |
| Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста | процент |  |  |  | 96 | 97 | 98 |
| Доля детей- инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста | процент |  |  |  | 32 | 35 | 40 |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красногорского муниципального района | процент |  |  |  | 20 | 23 | 25 |
| 5 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | 36 052 | 7383,044 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 9,6 | 23 | 38 | 45 | 55 | 60 |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций | процент |  |  |  | 16 | 17 | 20 |
| Доля муниципальных объектов социальной, инфраструктуры, которые имеют паспорта и анкеты доступности, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процент | 10 | 30,9 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры | процент | 10 |  | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приори-тетных объектов спорта в общем количестве приоритетных объектов спорта | процент | 10 |  | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 6 | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 150 529 | Доля малообеспеченных граждан, имеющих право в соответствии с действующим законодательством на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за субсидией граждан | процент | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |

**Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы**

| **№ мероприятия програ-ммы** | **Наименование мероприятия программы** | **Источники финанси-рования** | **Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия** | **Общий объем финансовых ресурсов (тыс. руб.)** | **Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия по годам (тыс. руб.)** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1.1 | Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме малоимущим пенсионерам (старше 60 лет); малоимущим инвалидам; малоимущим многодетным семьям; малоимущим неполным семьям; малоимущим семьям, имеющим детей-инвалидов | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным методом, исходя из среднего размера выплат материальной помощи, и определяется по формуле:  Р=Кп х Свп+Кд х Свд+Уб, где  Р-расходы на оказание материальной помощи; Кп–количество пенсионеров; Свп–средний размер выплат пенсионерам; Кд–количество детей; Свд–средний размер выплат детям; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств.  3015000=(160х8000)+(344х5000)+15000  2015год: 3015000 руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 15 085 | 2 725 | 3 015 | 3 315 | 3 015 | 3 015 |
| 1.1.2 | Оказание материальной помощи: многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; семьям, имею-щим детей-инвалидов и оказавшимся в трудной жизненной ситуации; детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным методом, исходя из среднего размера выплат материальной помощи, и определяется по формуле:  Р=Кп х Свп+Кд х Свд +Кдт х Свдт+Уб, где  Р-расходы на оказание материальной помощи; Кп–количество пенсионеров; Свп–средний размер выплат пенсионерам; Кд–количество детей; Свд–средний размер выплат детям; Кдт–количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; Свдт–средний размер выплат детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств.  704000=(24х25000)+(14х5000)+(2х15000)+4000  2015год: 704000руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 3 417 | 601 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| 1.1.3 | Оказание материальной помощи в натуральной форме и оплата предоставленных услуг социально незащищенным категориям населения | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным путем с учетом расходов на аналогичные мероприятия за предыдущий период, в том числе: подписка на периодические издания–470000 руб., проведение благотворительного обеда–70000руб.  2015 год: 540000 руб. | 610 | 70 | 540 |  |  |  |
| 1.2.1 | Единовременное пособие при рождении ребенка | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия определяется по формуле:  Р=Кд х Рп +Уб, где  Р-расходы на выплату пособия; Кд–количество детей; Рп–размер пособия; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств  7035000=(1400х5000)+35000  Размер пособия утверждается Решением Совета депутатов Крас-ногорского муниципального района  2015год: 7035000 руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 34 525 | 7 585 | 7 035 | 5 835 | 7 035 | 7 035 |
| 1.2.2 | Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Красногорска», «Почетный гражданин Красногорского района», «Почетный гражданин Красногорского муниципального района».  Выплаты пособий на погребение лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин г.Красногорска», «Почетный гражданин Красногорского района», «Почетный гражданин Красногорского муниципального района».  Оплата ритуальных услуг (для одиноких граждан, удостоенных вышеуказанных званий), цветов, венков и ритуальных принадлежностей | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия определяется по формуле, где:  Р=(КгхРв)х12мес(КнгхРв)х1мес.10 дн.+(Кугх Рпп)+(КугхРу)+Уб, где  Р-общие расходы; Кг–количество граждан; Рв–размер ежемесячных компенсационных выплат; Кнг–количество новых граждан; Куг–количество умерших граждан; Рпп–размер пособия на погребение; Ру-оплата ритуальных услуг, цветов, венков, ритуальных принадлежностей; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств.  1876000=(32х4400)х12мес+(2х4400)х1мес.10дней+(3х40000)+(3х15000)+9000  Размер выплат утверждается Решением Совета депутатов Красногорского муниципального района  Размер пособия на погребение определяется распоряжением администрации района | 9 259 | 1 780 | 1 687 | 1 876 | 1 958 | 1 958 |
| 1.2.3 | Доплаты к пенсиям неработающим гражданам, занимавшим высшие руководящие должности в исполкоме Красногорского горсовета более 5 лет ушедшим на пенсию по старости до 01.09.1995 | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия определяется по формуле:  Рдп=(Ки х Рд)х12мес +Уб, где  Рдп-расходы на доплату; Ки– количество граждан; Рд–размер доплат; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств  139000=(5х2300)х12мес+1000  Размер доплат утверждается Решением Совета депутатов Красногорского муниципального района  2015год: 139000руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 641 | 139 | 139 | 139 | 112 | 112 |
| 1.2.4 | Ежемесячное вознаграждение лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации и, ушедшим на заслуженный отдых из учреждений бюджетной сферы | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия определяется по формуле:  В=(Кдк х Рв)х12мес+(Кдо х Рв)х12мес.+Уб, где  В-расходы на вознаграждение; Кдк–количество деятелей культуры; Рв–размер вознаграждения; Кдо-количество деятелей образования, Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств  37000=(1х600)х12мес+(4х600)х12мес.+0  Размер вознаграждения утверждается постановлением главы Красногорского муниципального района № 2941/11 от 26.11.2007 | 227 | 58 | 58 | 37 | 37 | 37 |
| 1.2.5 | Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, в связи с празд-нованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия определяется по формуле:  П=(Ку х Рп)+(Кв х Рпв)+Убп, где П-расходы на материальную помощь; Ку–количество участ-ников ВОВ; Рп–размер помощи участникам и инвалидам ВОВ; Кв-количество лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-нолетних узников; вдов (вдовцов) участников ВОВ; Рпв-размер помощи лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовер-шеннолетним узникам; вдовам (вдовцам) участников ВОВ; Убп–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств и почтовые расходы:  6521000=(3156х6000)+(1136х4000)+87000  Размер материальной помощи утверждается распоряжением администрации района  2015год: 6521000руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 29 640 | 4 066 | 6 521 | 6 389 | 6 332 | 6 332 |
| 1.2.6 | Единовременная материальная помощь: учащимся и выпускникам общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, в отношении которых прекращена опека (попечительство) по возрасту; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся учащимися начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений и выпускниками государственных учреждений (детских домов, интернатов, при-ютов, ГОУ НПО и СПО и т.д.), прибывших на территорию Красногорского муниципального района для постоянного проживания на обустройство по новому месту жительства. | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным методом, исходя из среднего размера выплат материальной помощи, и определяется по формуле:  Р=Кдо х Сво+Кдв х Свдв+Уб, где Р-расходы на оказание материальной помощи; Кдо–количество лиц, в отношении которых прекращена опека(попечительство); Сво–средний размер выплат лицам, в отношении которых прекращена опека(попечительство); Кдв–количество детей, являющихся выпускниками государственных учреждений; Свдв–средний размер выплат детям, являющихся выпускниками государственных учреждений; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств  407000=(15х15000)+(3х60000)+2000 | 1 697 | 317 | 142 | 392 | 423 | 423 |
| 1.2.7 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по приобретению лекарственных средств | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным методом: учитывалось количество обратившихся граждан, стоимость лекарственных средств (на основании отчетных данных за период реализации (май-сентябрь) программы и исходя из возможностей бюджета района, и определяется по формуле:  Р=Овп+Уб, где  Р-расходы на оказание материальной помощи; Овп–общий размер выплат; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств  3015000=3000000+15000 | 15 445 | 3 485 | 2 515 | 3 415 | 3 015 | 3 015 |
| 1.2.8 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по зубопротезированию | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным методом, исходя из среднего размера выплат материальной помощи, и определяется по формуле:  Р=(Кч х Рвп)+Уб, где  Р-расходы на выплату материальной помощи; Кч–количество человек; Рвп–средний размер выплат; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств.  3518000=100х35000+18000 | 14 338 |  | 2 615 | 3 683 | 4 020 | 4 020 |
| 1.2.9 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по слухопротезированию | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным методом, исходя из среднего размера выплат материальной помощи, и определяется по формуле:  Р=Кч х Рвп+Уб, где Р-расходы на оказание материальной помощи; Кч–количество человек; Рвп–средний размер выплат; Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств.  500000=(33х15000)+3000 | 1 793 |  | 297 | 496 | 500 | 500 |
| 2.1.1 | Поздравление ветеранов войны, труда и долгожителей в связи с юбилейными датами (80-100 лет со дня рождения); чествование семейных пар с юбилеями совместной жизни; мероприятия для социально незащищенных категорий населения, посвященные Дням воинской славы России; Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; Международному дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий в России; Международному дню слепых; Международному дню инвалидов; Дню памяти воинов-интернационалистов; Новогодним и Рождественским праздникам (для детей из социально незащищенных семей) и др.; в т.ч. предоставление субсидий; участие граждан социально незащищенных категорий в областных мероприятиях | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятий произведен экспертным путем, с учетом расходов на аналогичные мероприятия за предыдущие периоды, из них: транспортные услуги–200000руб.; типографские работы, оформительские материалы–400000руб.; культурные программы, концертные программы, услуги по звуковому и видео обслуживанию мероприятий–900000руб.; подарки, поставка цветов–860000руб.  2015год: 2360000руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 11 500 | 2 210 | 2 210 | 2 360 | 2 360 | 2 360 |
| 3.1.1 | Субсидия Красногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | Бюджет района | Размер субсидии определяется постановлением администрации района | 5 583 | 150 | 4183 | 250 | 500 | 500 |
| 3.1.2 | Субсидия Московской областной общественной организации помощи больным сахарным диабетом «Единство» | Бюджет района | Размер субсидии определяется постановлением администрации района | 350 |  | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.3 | Субсидия Красногорской районной общественной организации «Союз-Чернобыль» | Бюджет района | Размер субсидии определяется постановлением администрации района | 1310 |  |  | 710 | 300 | 300 |
| 3.1.4 | Субсидия Красногорской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Бюджет района | Размер субсидии определяется постановлением администрации района | 1 650 |  |  | 550 | 550 | 550 |
| 4.2.1.1 | Создание универсальной безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе: | ИТОГО | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия в 2015 произведен на основании Соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Красногорского муниципального района, проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ, и определяется методом расчета стоимости затрат, исходя из средней цены, по формуле:  Р=ПхК, где Р-расходы на создание универсальной безбарьерной среды, П-средняя стоимость работ, К-количество муниципальных общеобразовательных учреждений  3000=750х4  Расходы следующих лет берутся из расчета на 4 учреждения. | 22 765,13 | 6 860 | 6223,13 | 3 000 | 3 400 | 3 282 |
| Федеральный бюджет | 4 342,6 | 2 454,4 | 1 888,2 |  |  |  |
| Бюджет области | 3 040,53 | 1 705,6 | 1 334,93 |  |  |  |
| Бюджет  района | 15 382 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 3 282 |
| 4.2.1.1.1 | МБОУ гимназия №5 (г.Красногорск, ул.Комсомольская, 7а) | Федеральный бюджет | Расчет средств произведен на основании Соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Красногорского муниципального района | 629,369 |  | 629,369 |  |  |  |
| Бюджет области | 444,969 |  | 444,969 |  |  |  |
| Бюджет  района | 994,497 |  | 994,497 |  |  |  |
| 4.2.1.1.2 | МБОУ СОШ №15 (г.Красногорск, ул.Успенская, 20) | Федеральный бюджет | Расчет средств произведен на основании Соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Красногорского муниципального района | 629,369 |  | 629,369 |  |  |  |
| Бюджет области | 444,969 |  | 444,969 |  |  |  |
| Бюджет  района | 404,497 |  | 404,497 |  |  |  |
| 4.2.1.1.3 | МБОУ НОШ №17 (г.Красногорск, б-р Космонавтов, 2) | Федеральный бюджет | Расчет средств произведен на основании Соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Красногорского муниципального района | 629,384 |  | 629,384 |  |  |  |
| Бюджет области | 444,984 |  | 444,984 |  |  |  |
| Бюджет  района | 44,499 |  | 44,499 |  |  |  |
| 4.2.1.1.4 | МБОУ СОШ №14 (г.Красногорск, ул.Игната Титова, 5) | Бюджет района | Расчет средств произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ | 756,507 |  | 756,507 |  |  |  |
| 4.2.1.1.5 | МБОУ «Нахабинская гимназия №4» (п.Нахабино, ул.Школьная, 6) | Бюджет района | Расчет средств произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 4.2.1.1.6 | МБОУ гимназия № 2 (г.Красногорск, ул.Карбышева, 5) | Бюджет района | Расчет средств произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | 1200 |  |  |
| 4.2.1.1.7 | МБОУ СОШ №11 (г.Красногорск, ул.Ленина, 9) | Бюджет района | Расчет средств произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | 1000 |  |  |
| 4.2.1.1.8 | МБОУ СОШ № 16 (Ильинский бульвар, 6) | Бюджет района | Расчет средств произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  | 800 |  |  |
| 4.2.1.1.9 | МБОУ СОШ № 1 (г.Красногорск, ул.Первомайская, 13) | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в 2017 году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 1200 |  |
| 4.2.1.1.10 | МБОУ СОШ №8 (г.Красногорск, ул.Пионерская, д.11) | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в 2017 году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 1200 |  |
| 4.2.1.1.11 | МБОУ гимназия №6 (г.Красногорск, ул.Комсомольская, д.41) | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в 2018 году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 1200 |
| 4.2.1.1.12 | МБОУ Ильинская СОШ (Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.11 в) | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в 2018 году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  | 1200 |
| 4.2.1.2 | Создание универсальной безбарьерной среды в дошкольных образовательных учреждениях для инклюзивного образования детей- инвалидов | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ | 1882 |  |  |  | 1 000 | 882 |
| 4.2.1.2.1 | МБДОУ д/с №28 (г.Красногорск, ул.Ленина, д.61, к.2) | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в 2017 году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |
| 4.2.1.2.2 | МБДОУ д/с №34 (г.Красногорск, ул.Ленина, д.17а) | Бюджет района | Расчет средств будет произведен в 2018 году на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ | 882 |  |  |  |  | 882 |
| 4.2.2 | Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе: | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ, и определяется методом расчета стоимости затрат, исходя из средней цены, по формуле:  Р=П+Т+Пр+Зд+Пи+Пп+Пт+Ис+Отк+(РткхК)+Пл, где  Р-расходы на оснащение специальными приспособлениями, П-стоимость устройства пандуса; Т–стоимость тактильной плитки; Пр–стоимость поручней и перил; Зд–стоимость знаков доступности; Пи–стоимость пиктограмм и табличек Брайля; Пп-стоимость противоскользящего покрытия; Пт-стоимость пандуса телескопического ; Ис-стоимость устройств информационная строка и др. устройства; Отк – стоимость оборудования туалетной комнаты; Ртк–ремонт туалетной комнаты; Пл-стоимость подъемника лестничного; К-количество туалетных комнат | 14070 | 260 | 290 | 3 500 | 3051 | 6969 |
| 4.2.2.1 | МУДО ПДШИ (с. Петрово Дальнее) | Бюджет района | Т+П+Пр+Зд+Пи+Пп.=Р  50000+200000+40000+3000+40000+60000=393000 |  |  |  | 393 | 100 | 100 |
| 4.2.2.2 | МУДО НШИ (п.Нахабино, ул.Чкалова, 4) | Бюджет района | Т+П+Пр+Зд+Пи+Пп+Пт+Ис=Р  80000+120000+95000+35000+80000+50000+120000+50000=630000 |  |  |  | 630 | 50 | 50 |
| 4.2.2.3 | МУДО ДМХШ «Алые паруса» (г.Красногорск ул.Ленина, 30В) | Бюджет района | Т+П+Пр+Зд+Пи+Пп+Пт+Ис=Р  50000+30000+60000+10000+40000+10000+40000+30000=270000 |  |  |  | 270 |  |  |
| 4.2.2.4 | МУДО ДМШ (г.Красногорск, ул.Вокзальная, 27А) | Бюджет района | Пр+Зд+Пи+Ис=Р  127500+7010+11000=145510 |  |  |  | 145,5 | 200 | 150 |
| 4.2.2.5 | МУДО ДХШ (г.Красногорск, ул.Вокзальная, 27А) | Бюджет района | Пр+Зд+Пи+Ис=Р  127500+7010+11000=145510 |  |  |  | 145,5 | 200 | 20 |
| 4.2.2.6 | МУК Районный центр «Купина», (пос.Нахабино ул.Чкалова, 6) | Бюджет района | Зд+Пи+Пп+Ис+Отк+Пл=  32100+68000+21216+33200+391750+364770+424000=1335036 |  |  |  | 1 335 |  | 4300 |
| 4.2.2.7 | МАУКККДК «Подмосковье», (г.Красногорск ул.Ленина, 3) | Бюджет района | РткхК=Р  581000х1=581000 |  |  |  | 581 | 1893 | 2000 |
| 4.2.2.8 | МУК «Красногорская централизованная библиотечная система» | Бюджет района | Р=Зд+Пи+Пп++Ис+М =667 |  |  |  |  | 118 | 119 |
| 4.2.2.9 | МАУК «Культурно – выставочный комплекс «Знаменское - Губайлово» (г. Красногорск, ул. Райцентр) | Средства районного бюджета | Р=Т+Зд+Пи+Пп+Пт+Ис+Отк+(РткхК)+Пл+ Ро+ЛхК =990 |  |  |  |  | 290 | 150 |
| 4.2.2.10 | МКУК «Районный центр «Ветеран»(г. Красногорск, ул. Ильинское ш.д.6) | Средства районного бюджета | Расчет средств произведен в 2016 году на создание проектно-сметной документации и реализацию проекта |  |  |  |  | 150 | 30 |
| 4.2.2.11 | МУ «Молодёжный центр»  (г. Красногорск, ул. Речная,д.20 к.1) | Средства районного бюджета | Р=Т+Зд+Пи+Пп+Ис+ =150 |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 4.2.3 | Создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных спортивно-оздоровительных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ.  2015год: 300000 руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 900 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 4.2.3.1 | Стадион «Зоркий» МАСОУ «Зоркий» (г.Красногорск ул. Пионерская, 31) | Бюджет района |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 4.2.4 | Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием, на основании проведенной паспортизации муниципальных лечебно-профилактических учреждений | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ, и исходя из возможностей бюджета района | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Создание универсальной безбарьерной среды на объектах, занимаемых органами администрации района; устройство стоянок машин для маломобильных групп населения у объектов, занимаемых органами администрации района, в том числе: | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен на основании проектно-сметной документации и стоимости строительно-монтажных работ исходя из средней цены, по формуле:  Р=ПхК+ОпхК+КвхК+Усх1+ОткхК+ОнхК, где  Р-расходы на оснащение специальными приспособлениями; П-прогнозируемый расход на устройство пандуса; Ус-устройство стоянки; Од-оформление проектной документации для стоянки автомобилей для маломобильных групп населения; Кв-устройство кнопки вызова; Отк-оборудование туалетной комнаты; Оп-организация подхода для маломобильных групп населения к зданиям; К-количество устройств | 700 | 200 | 250 | 250 |  |  |
| 4.2.5.1 | Администрация района (г.Красногорск, ул.Ленина, 4) | Бюджет района | Р=ПхК  150000=150000х1  Р=Откх1  250000=250000х1 |  | 200 | 250 | 250 |  |  |
| 4.3.1 | Приобретение специализированного оборудования для адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным путем, методом расчета стоимости затрат, исходя из средней цены, и определяется по формуле, где:  Р=Ро х К, где Р-расходы на приобретение специализированного оборудования для адаптации детей-инвалидов; Ро-средняя сто-имость 1 комплекта специализи-рованного оборудования, К-коли-чество образовательных учреждений  300000=300000х1  2015год: 300000руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 |
| 4.3.2 | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях района, в творческих фестивалях и конкурсах, спортивно-оздоровительных мероприятиях | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятий произведен экспертным путем и определяется методом расчета стоимости затрат исходя из средней цены на организационные расходы и стоимости призов. | 100 |  |  |  | 50 | 50 |
| 4.4.1 | Приобретение оборудования для приема от инвалидов по слуху: сообщений по факсимильному аппарату, сообщений по электронной почте, в органах и структурных подразделениях администрации Красногорского муниципального района | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным путем, методом расчета стоимости затрат исходя из средней цены специализи-рованного факсимильного аппара-та, и определяется по формуле:  Р=Рф х К, где Р-расходы на приобретение факсимильного аппарата; Рф-стоимость факсимильного аппарата; К-количество факсимильных аппаратов  100000=50000х2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Приобретение тифлофлешплейеров для муниципальных учреждений культуры | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным путем, методом расчета стоимости затрат исходя из средней цены тифлофлешплейера, и определяется по формуле:  Р=Рт х К, где Р-расходы на приобретение тифлофлеш-плейеров; Рт-стоимость 1 комплекта, К-количество комплектов  30000=1500х2  2014год: 30000руб. | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по приобретению и установке видеодомофонов в квартирах | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным путем, методом расчета стоимости затрат исходя из средней цены комплекта оборудования и его монтажа, и определяется по формуле:  Р=(Рв х К)+Уб, где Р-расходы на приобретение и установку видеодомофонов; Рв-стоимость 1 комплекта оборудования и его монтажа, К-количество квартир, где проживают инвалиды по слуху,  Уб–услуги кредитных организаций по перечислению денежных средств  100000=(19800х5)+1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятий произведен экспертным путем, с учетом расходов на аналогичные мероприятия за предыдущие периоды, и определяется методом расчета стоимости затрат исходя из средней цены на услуги спортивных судей и стоимости призов: 30000 руб. – судейство; 20000 руб. - призы  2015 год: 50000 руб.  Расходы следующих лет берутся на уровне 2015 года | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.4.7 | Проведение реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами с применением инновационных методов (в т.ч. субсидии) | Бюджет района | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия произведен экспертным путем, методом расчета стоимости затрат, исходя из средней цены, и определяется по формуле, где:  Р=(Ро х Рз) х К, где Р-расходы на реабилитационное мероприятие; Ро-средняя стоимость 1 занятия, Рз –количество занятий, К-количество детей-инвалидов  3000000=(1500 х 20) х 100  Заработная плата с учетом начислений 800 000 руб.  2017год: 3 800 000руб. | 3800 |  |  |  | 3800 |  |
| 5.1.1 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет области | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятий произведен Министерством социального развития Московской области в соответствии с Методикой расчёта субвенций на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определённой законом Московской области № 110/2007-ОЗ | 121 318 |  | 28 915 | 30 495 | 30 954 | 30 954 |
| 5.1.2 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет области | Расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятий произведен Министерством социального развития Московской области в соответствии с Методикой расчёта субвенций на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определённой законом Московской области № 110/2007-ОЗ | 29 211 |  | 11 663 | 12 496 | 2 526 | 2 526 |

**Перечень мероприятий Программы**

| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения \*** | **Источ-ники финанси-рования** | **Срок испол-нения меро-приятия** | **Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам**  **(тыс. руб.)** | | | | | **Ответствен-ный исполнитель мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |  |
| **Раздел 1.Адресная социальная поддержка населения** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Оказание материальной помощи социально незащищенным категориям населения** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **4 240** | **19 112** | **3 396** | **4 259** | **4 019** | **3 719** | **3 719** |  |
| 1.1.1 | Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме: малоимущим пенсионерам (старше 60 лет); малоимущим инвалидам; малоимущим многодетным семьям; малоимущим неполным семьям; малоимущим семьям, имеющим детей-инвалидов |  | Бюджет района | 2014-2018 | 3 000 | 15 085 | 2 725 | 3 015 | 3 315 | 3 015 | 3 015 | Отдел социального развития; отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 1.1.2 | Оказание материальной помощи: многодетным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; семьям, имеющим детей-инвалидов и, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | Бюджет района | 2014-2018 | 700 | 3 417 | 601 | 704 | 704 | 704 | 704 | Отдел социального развития; отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1.1.3 | Оказание материальной помощи в натуральной форме и оплата предоставленных услуг социально незащищенным категориям населения |  | Бюджет района | 2014-2018 | 540 | 610 | 70 | 540 |  |  |  | Отдел соци-ального развития; от-дел бухгалтер-ского учета и отчетности |
| 1.2. | **Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **16 452** | **107 565** | **17 430** | **21 009** | **22 262** | **23 432** | **23 432** |  |
| 1.2.1 | Единовременное пособие при рождении ребенка |  | Бюджет района | 2014-2018 | 7 000 | 34 525 | 7 585 | 7 035 | 5 835 | 7 035 | 7 035 | Отдел соци-ального развития; от-дел бухгалтер-ского учета и отчетности |
| 1.2.2 | Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин г.Красногорска», «Почетный гражданин Красногорского района», «Почетный гражданин Красногорского муниципального района».  Выплаты пособий на погребение лиц, удос-тоенных звания «Почетный гражданин г.Красногорска», «Почетный гражданин Красногорского района», «Почетный гражданин Красногорского муниципального района».  Оплата ритуальных услуг (для одиноких граждан, удостоенных вышеуказанных званий), цветов, венков и ритуальных принадлежностей |  | Бюджет района | 2014-2018 | 1 678 | 9 259 | 1 780 | 1 687 | 1 876 | 1958 | 1 958 | Отдел социального развития; отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|
| 1.2.3 | Доплаты к пенсиям неработающим гражданам, занимавшим высшие руководящие должности в исполкоме Красногорского горсовета более 5 лет, ушедшим на пенсию по старости до 01.09.1995 |  | Бюджет района | 2014-2018 | 138 | 641 | 139 | 139 | 139 | 112 | 112 | Отдел бухгалтер-ского учета и отчетности; сектор муници-пальной службы и кадров |
|
| 1.2.4 | Ежемесячное вознаграждение лицам, имеющим почетные звания Российской Федерации и ушедшим на заслуженный отдых из учреждений бюджетной сферы |  | Бюджет района | 2014-2018 | 54 | 227 | 58 | 58 | 37 | 37 | 37 | Управление образования; управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
| 1.2.5 | Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  | Бюджет района | 2014-2018 | 4 186 | 29 640 | 4 066 | 6 521 | 6 389 | 6 332 | 6 332 | Отдел социального развития; отдел бухгал-терского уче-та и отчетности |
| 1.2.6 | Единовременная материальная помощь: учащимся и выпускникам общеобразовательных, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений, в отношении которых прекращена опека (попечительство) по возрасту; детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, являющихся учащимися начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений и выпускниками государственных учреждений (детских домов, интернатов, при-ютов, ГОУ НПО и СПО и т.д.), прибывших на территорию Красногорского муниципального района для постоянного проживания на обустройство по новому месту жительства. |  | Бюджет района | 2014-2018 | 396 | 1 697 | 317 | 142 | 392 | 423 | 423 | Отдел социального развития; отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|
| 1.2.7 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по приобретению лекарственных средств |  | Бюджет района | 2014-2018 | 3 000 | 15 445 | 3 485 | 2 515 | 3 415 | 3 015 | 3 015 | Отдел социального развития; отдел бухгал-терского уче-та и отчетности |
| 1.2.8 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по зубопротезированию |  | Бюджет района | 2015-2018 |  | 14 338 |  | 2 615 | 3 683 | 4 020 | 4 020 | Отдел социального развития; отдел бухгал-терского уче-та и отчетности |
| 1.2.9 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по слухопротезированию |  | Бюджет района | 2015-2018 |  | 1 793 |  | 297 | 496 | 500 | 500 | Отдел социального развития; отдел бухгал-терского уче-та и отчетности |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **20 692** | **126 677** | **20 826** | **25 268** | **26 281** | **27 151** | **27 151** |  |
| **Раздел 2. Культурно-массовая, благотворительная, организационная работа среди социально незащищенных категорий населения** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Организация социально-культурных мероприятий для социально незащищенных категорий населения; обеспечение участия граждан социально незащищенных категорий в областных мероприятиях** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **1 600** | **11 500** | **2 210** | **2 210** | **2 360** | **2 360** | **2 360** |  |
| 2.1.1 | Поздравление ветеранов войны, труда и долгожителей в связи с юбилейными датами (80-100 лет со дня рождения); чествование семейных пар с юбилеями совместной жизни; мероприятия для социально незащищенных категорий населения, посвященные Дням воинской славы России; Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; Международному дню глухих; Международному дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий в России; Международному дню слепых; Международному дню инвалидов; Дню памяти воинов-интернационалистов; Новогодним и Рождественским праздникам (для детей из социально незащищенных семей); и др.; в т.ч. числе предоставление субсидий; участие граждан социально незащищенных категорий в областных мероприятиях |  | Бюджет района | 2014-2018 | 1 600 | 11 500 | 2 210 | 2 210 | 2 360 | 2 360 | 2 360 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта; отдел социального развития; отдел транспорта, связи и дорожной деятельности; общий отдел, отдел материально-технического обеспечения, отдел по взаимодействию со СМИ и общественными организациями административного управления; отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **1 600** | **11 500** | **2 210** | **2 210** | **2 360** | **2 360** | **2 360** |  |
| **Раздел 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Предоставление субсидий некоммерческим органи-зациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных проблем социально незащищенных категорий населения** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **150** | **8 893** | **150** | **4 233** | **1 610** | **1 450** | **1 450** |  |
|
| 3.1.1 | Субсидия Красногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |  | Бюджет района | 2014-2018 | 150 | 5 583 | 150 | 4 183 | 250 | 500 | 500 | Администрация района |
|
|
| 3.1.2 | Субсидия Московской областной общественной организации помощи больным сахарным диабетом «Единство» |  | Бюджет района | 2015-2018 |  | 350 |  | 50 | 100 | 100 | 100 | Администра-ция района |
| 3.1.3 | Субсидия Красногорской районной общественной организации «Союз-Чернобыль» |  | Бюджет района |  |  | 1 310 |  |  | 710 | 300 | 300 | Администра-ция района |
| 3.1.4 | Субсидия Красногорской городской организации Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | Бюджет района |  |  | 1 650 |  |  | 550 | 550 | 550 | Администра-ция района |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **150** | **8 893** | **150** | **4 233** | **1 610** | **1 450** | **1 450** |  |
| **Раздел 4. Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | **Организационно-методи-ческие и информационные мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 4.1.1 | Контроль за соблюдением требований действующего законодательства при согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений по обеспечению доступности их для инвалидов |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
|
| 4.1.2 | Создание и поддержка раздела «Доступная среда» на официальном сайте администрации района |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий |
|
| 4.1.3 | Проведение паспортизации муниципальных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |  |  | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление земельно-имущественных отно-шений; уп-равление образования; управление по культуре, делам моло-дежи, физ-культуры и спорта; от-дел тран-спорта, связи и дорожной деятельности; админис-тративное управление |
| 4.2 | **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры** |  | **ИТОГО** | **2014-2018** | **6 210** | **43 435,13** | **12 620** | **7 063,13** | **7 050** | **6 451** | **10 251** |  |
| **Федеральный бюджет** |  | **4342,6** | **2454,4** | **1888,2** |  |  |  |  |
| **Бюджет области** |  | **3 040,53** | **1705,6** | **1334,93** |  |  |  |  |
| **Бюджет района** | **6 210** | **36 052** | **8 460** | **3 840** | **7 050** | **6 451** | **10 251** |  |
| 4.2.1 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Распределе-ние субсидии между муни-ципальными учреждения-ми и заключение соглашений о порядке и условии предоставления субсидии | ИТОГО | 2014-2018 | 600 | 22765,13 | 6 860 | 6223,13 | 3 000 | 3 400 | 3 282 | Управление образования |
| Федеральный бюджет |  | 4 342,6 | 2454,4 | 1 888,2 |  |  |  |
| Бюджет области |  | 3 040,53 | 1705,6 | 1334,93 |  |  |  |
| Бюджет района | 600 | 15 382 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 3 282 |
| 4.2.1.1 | Создание универсальной безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях для инклюзивного образования детей- инвалидов, в том числе: | Федеральный бюджет |  |  | 4 342,6 | 2454,4 | 1 888,2 |  |  |  | Управление образования |
| Бюджет области |  |  | 3 040,53 | 1705,6 | 1334,93 |  |  |  |  |
| Бюджет района |  | 600 | 13 500 | 2 700 | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 2 400 |  |
| 4.2.1.1.1 | МБОУ гимназия №5 (г.Красногорск, ул.Комсомольская, д.7а) | Федеральный бюджет | 2015 |  | 629,369 |  | 629,369 |  |  |  |  |
| Бюджет области |  | 444,969 |  | 444,969 |  |  |  |  |
| Бюджет  района |  | 994,497 |  | 994,497 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.2 | МБОУ СОШ №15 (г.Красногорск, ул.Успенская, 20) | Федеральный бюджет | 2015 |  | 629,369 |  | 629,369 |  |  |  |  |
| Бюджет области |  | 444,969 |  | 444,969 |  |  |  |  |
| Бюджет  района |  | 404,497 |  | 404,497 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.3 | МБОУ НОШ №17 (г.Красногорск, б-р Космонавтов, д.2) | Федеральный бюджет | 2015 |  | 629,384 |  | 629,384 |  |  |  |  |
| Бюджет области |  | 444,984 |  | 444,984 |  |  |  |  |
| Бюджет  района |  | 44,499 |  | 44,499 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.4 | МБОУ СОШ №14 (г.Красногорск, ул.Игната Титова, д.5) | Бюджет  района | 2015 |  | 756,507 |  | 756,507 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.5 | МБОУ «Нахабинская гимназия №4» (п.Нахабино, ул.Школьная, д.6) | Бюджет  района |  | 800 |  | 800 |  |  |  |  |
| 4.2.1.1.6 | МБОУ гимназия № 2 (г.Красногорск, ул.Карбышева, д.5) | Бюджет  района | 2016 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |
| 4.2.1.1.7 | МБОУ СОШ №11 (г.Красногорск, ул.Ленина, д.94) | Бюджет  района | 2016 |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 4.2.1.1.8 | МБОУ СОШ № 16 (Ильинский бульвар, д.6) |  | Бюджет  района | 2016 |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| 4.2.1.1.9 | МБОУ СОШ № 1 (г.Красногорск, ул.Первомайская, 13) | Бюджет  района | 2017 |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 4.2.1.1.10 | МБОУ СОШ №8 (г.Красногорск, ул.Пионерская, д.11) | Бюджет  района | 2017 |  | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |
| 4.2.1.1.11 | МБОУ гимназия №6 (г.Красногорск, ул.Комсомольская, д.41) | Бюджет  района | 2018 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 4.2.1.1.12 | МБОУ Ильинская СОШ (Красногорский р-н, п. Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.11 в) | Бюджет  района | 2018 |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 4.2.1.2 | Создание универсальной безбарьерной среды в дошкольных образовательных учреждениях для инклюзивного образования детей- инвалидов |  | Бюджет  района | 2017-2018 |  | 1882 |  |  |  | 1 000 | 882 | Управление образования |
| 4.2.1.2.1 | МБДОУ д/с №28 (г.Красногорск, ул.Ленина, д.61, к.2) |  | Бюджет  района | 2017 |  | 1000 |  |  |  | 1 000 |  |  |
| 4.2.1.2.2 | МБДОУ д/с №34 (г.Красногорск, ул.Ленина, д.17а) |  | Бюджет  района | 2017 |  | 882 |  |  |  |  | 882 |  |
| 4.2.2 | Создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе: | Распределе-ние субсидии между муни-ципальными учреждения-ми и заклю-чение согла-шений о порядке и условии предоставле-ния субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 730 | 14070 | 260 | 290 | 3 500 | 3051 | 6969 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
| 4.2.2.1 | МУДО ПДШИ (с. Петрово Дальнее) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 593 |  |  | 393 | 100 | 100 |  |
| 4.2.2.2 | МУДО НШИ (п.Нахабино, ул.Чкалова, 4) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 730 |  |  | 630 | 50 | 50 |  |
| 4.2.2.3 | МУДО ДМХШ «Алые паруса» (г.Красногорск ул.Ленина, 30В) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 270 |  |  | 270 |  |  |  |
| 4.2.2.4 | МУДО ДМШ (г.Красногорск, ул.Вокзальная, 27А) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 495,5 |  |  | 145,5 | 200 | 150 |  |
| 4.2.2.5 | МУДО ДХШ (г.Красногорск, ул.Вокзальная, 27А) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 365,5 |  |  | 145,5 | 200 | 20 |  |
| 4.2.2.6 | МУК Районный центр «Купина», (пос.Нахабино ул.Чкалова, 6) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 5635 |  |  | 1 335 |  | 4300 |  |
| 4.2.2.7 | МАУКККДК «Подмосковье», (г.Красногорск ул.Ленина, 3) | Бюджет  района | 2016 - 2018 |  | 4474 |  |  | 581 | 1893 | 2000 |  |
| 4.2.2.8 | МУК «Красногорская централизованная библиотечная система» | Бюджет  района | 2017 - 2018 |  | 237 |  |  |  | 118 | 119 |  |
| 4.2.2.9 | МАУК «Культурно – выставочный комплекс «Знаменское - Губайлово» (г. Красногорск, ул. Райцентр) | Бюджет  района | 2017 - 2018 |  | 440 |  |  |  | 290 | 150 |  |
| 4.2.2.10 | МКУК «Районный центр «Ветеран»(г. Красногорск, ул. Ильинское ш.д.6) | Бюджет  района | 2017 - 2018 |  | 180 |  |  |  | 150 | 30 |  |
| 4.2.2.11 | МУ «Молодёжный центр»  (г. Красногорск, ул. Речная,д.20 к.1) | Бюджет  района | 2017 - 2018 |  | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 4.2.3 | Создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных спортивно-оздоровительных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | Распределе-ние субсидии между муни-ципальными учреждения-ми и заклю-чение согла-шений о порядке и условии предоставления субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | 900 | 300 | 300 | 300 |  |  | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
| 4.2.3.1 | Стадион «Зоркий» МАСОУ «Зоркий» (г.Красногорск ул. Пионерская, 31) | 2015-2018 |  |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| 4.2.4 | Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием, на основании проведенной паспортизации муниципальных лечебно-профилактических учреждений | Распределе-ние субсидии между муни-ципальными учреждения-ми и заклю-чение согла-шений о порядке и условии предоставления субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 4 180 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  | Управление здравоохранения |
| 4.2.5 | Создание универсальной безбарьерной среды на объектах, занимаемых органами администрации района; устройство стоянок машин для маломобильных групп населения у объектов, занимаемых органами администрации района, в том числе: | Проведение процедуры размещения муниципального заказа. Заключение контракта до начала очередного финансового года | Бюджет района | 2014-2018 | 400 | 700 | 200 | 250 | 250 |  |  | Административное управление |
| 4.2.5.1 | Администрация района (г.Красногорск, ул.Ленина, 4) | 2015-2016 |  |  | 200 | 250 | 250 |  |  |  |
| 4.3 | **Обеспечение всех видов образовательных услуг и повышение их качества для детей-инвалидов и детей с ОВЗ** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **300** | **1 300** | **300** | **300** | **300** | **200** | **200** |  |
| 4.3.1 | Приобретение специализированного оборудования для адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Распределе-ние субсидии между муни-ципальными учреждения-ми и заклю-чение согла-шений о порядке и условии предоставления субсидии | Бюджет района | 2014-2018 | 300 | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | Управление образование |
| 4.3.2 | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях района, в творческих фестивалях и конкурсах, спортивно-оздоровительных мероприятиях |  | Бюджет района | 2017-2018 |  | 100 |  |  |  | 50 | 50 |  |
| 4.4 | **Повышение доступности социокультурной и спортивной реабилитации инвалидов. Развитие систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения** |  | **Бюджет района** | **2014-2018** | **120** | **280** | **80** | **50** | **50** | **50** | **50** |  |
| 4.4.1 | Приобретение оборудования для приема от инвалидов по слуху: сообщений по факсимильному аппарату, сообщений по электронной почте, в органах и структурных подразделениях администрации Красногорского муниципального района |  | Бюджет района | 2014-2018 | 40 |  |  |  |  |  |  | Административное управление |
| 4.4.2 | Приобретение тифлофлешплейеров для муниципальных учреждений культуры |  | Бюджет района | 2014-2018 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
| 4.4.3 | Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по приобретению и установке видеодомофонов в квартирах |  | Бюджет района | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел социального развития; отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 4.4.4 | Организация и проведение выставок художественного творчества, в т.ч. с участием инвалидов |  | Бюджет района | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Управление по культуре, делам молодежи, физкультуры и спорта |
| 4.4.5 | Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями |  | Бюджет района | 2014-2018 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта |
| 4.4.6 | Организация взаимодействия с общественными организациями, объединяющими инвалидов, с целью проведения совместных социально-культурных мероприятий, мероприятий художественной, спортивной, досуговой направленности |  | Бюджет района | 2014-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
|
| 4.4.7 | Проведение реабилитационных мероприятий для семей с детьми-инвалидами с применением инновационных методов (в т.ч. субсидии) |  | Бюджет района | 2014-2018 |  | 3 800 |  |  |  | 3800 |  | Администрация района |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** |  | **ИТОГО** |  | **6630** | **48 815,13** | **13 000** | **7413,13** | **7 400** | **10 501** | **10 501** |  |
| **Федеральный бюджет** |  | **4 342,6** | **2454,4** | **1888,2** |  |  |  |
| **Бюджет области** |  | **3040,53** | **1705,6** | **1334,93** |  |  |  |
| **Бюджет района** | **6 630** | **41 432** | **8840** | **4 190** | **7 400** | **10 501** | **10 501** |
| **Раздел 5. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг** |  | Бюджет области | 2015-2016 |  | **150 529** |  | **40 578** | **42 991** | **33 480** | **33 480** |  |
| 5.1.1 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения |  | Бюджет области |  |  | 121 318 |  | 28 915 | 30 495 | 30 954 | 30 954 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий; отдел бухгалтерского учета и отчетности; финансовое управление |
| 5.1.2 | Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Проведение процедуры размещения муниципального заказа. Заключение контракта до начала очередного финансового года | Бюджет области |  |  | 29 211 |  | 11 663 | 12 496 | 2 526 | 2 526 | Отдел по предоставлению жилищных субсидий; отдел бухгалтерского учета и отчетности; финансовое управление |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** |  | **Бюджет области** |  | **-** | **150 529** |  | **40 578** | **42 991** | **33 480** | **33 480** |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **ИТОГО** |  | **29 072** | **346 414,13** | **36 186** | **79 702,13** | **80 642** | **74 942** | **74 942** |  |
|  |  | **Федеральный бюджет** |  |  | **4342,6** | **2454,4** | **1888,2** |  |  |  |  |
|  |  | **Бюджет области** |  | **-** | **153 569,53** | **1705,6** | **41912,93** | **42 991** | **33 480** | **33 480** |  |
|  |  | **Бюджет района** |  | **29 072** | **188 502** | **32 026** | **35 901** | **37 651** | **41 462** | **41 462** |  |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

1. По задачам «Оказание материальной помощи социально незащищенным категориям» и «Предоставление мер социальной поддержки и оказание помощи отдельным категориям граждан» показателями эффективности Программы являются:

Доля граждан социально незащищенных категорий, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение;

Доля граждан отдельных категорий, получивших меры социальной поддержки и материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан отдельных категорий и имеющих право на их получение.

Единица измерения данных показателей - проценты.

Показатели «Доля граждан социально незащищенных категорий, получивших материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение», «Доля граждан отдельных категорий, получивших меры социальной поддержки и материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан отдельных категорий и имеющих право на их получение» рассчитываются по формуле:

N п

Д п = ----- x 100, где:

N обр

Дп - доля граждан, получивших материальную помощь и меры социальной поддержки;

Nп - количество граждан, получивших материальную помощь и меры социальной поддержки;

Nобр - количество граждан, обратившихся за получением материальной помощи и мер социальной поддержки, имеющих право на их получение.

Источником для расчета показателей, характеризующих достижение данной задачи по итогам отчетного года и итогового отчета, являются установленные распорядительные документы администрации района.

1. По задаче «Организация социально культурных мероприятий, социально–значимых акций, посвященных знаменательным и памятным датам для социально незащищенных категорий населения»:

Количество граждан социально незащищенных категорий, принявших участие в социально-культурных мероприятиях, определяется по количеству человек, посетивших областные и районные мероприятия.

1. По задаче «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения» («Обеспечение всех видов образовательных услуг и повышение их качества дл детей-инвалидов и детей с ОВЗ», «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры»):

Доля детей- инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей- инвалидов данного возраста.

Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста.

Доля детей- инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красногорского муниципального района.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций.

Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных организаций.

Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые имеют паспорта и анкеты доступности, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Красногорском районе.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов спорта в общем количестве приоритетных объектов спорта в Красногорском районе.

Единица измерения данных показателей - проценты.

Показатель Доля детей- инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей- инвалидов данного возраста рассчитывается по формуле:

Nохв

Дохв = --------- x 100%, где

Nинв

Дохв - доля детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием, от общего количества детей-инвалидов данного возраста;

Nохв - количество детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием;

Nинв - общее количество детей-инвалидов данного возраста.

Показатель Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста рассчитывается по формуле:

Nусл

Дохв = --------- x 100%, где

Nинв

Дохв - доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общего количества детей-инвалидов школьного возраста;

Nохв - количество детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Nинв - общее количество детей-инвалидов школьного возраста.

Показатель Доля детей- инвалидов от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей- инвалидов данного возраста рассчитывается по формуле:

Nдо

Дохв = --------- x 100%, где

Nинв

Дохв - доля детей-инвалидов, о получающих дополнительное образование, от общего количества детей-инвалидов данного возраста;

Nохв - количество детей-инвалидов, получающих дополнительное образование;

Nинв - общее количество детей-инвалидов данного возраста.

Показатель Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красногорского муниципального района рассчитывается по формуле:

Nко

Дохв = --------- x 100%, где

Nинв

Дко – количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красногорского муниципального района;

Nохв - количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования;

Nинв - общее количество образовательных организаций Красногорского муниципального района;

Показатель Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций рассчитывается по формуле:

Nсоу

Ддcоу = ----------- x 100%, где

Nоу

Ддсоу- доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций;

Nсоу - количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

Nоу - общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений.

Показатель Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных организаций рассчитывается по формуле:

Ncдоу

Ддcоу = ----------- x 100%, где

Nдоу

Дсдоу- доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных организаций;

Nдоу - количество дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;

Nсдоу - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций.

Показатель «Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые имеют паспорта и анкеты доступности, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры» рассчитывается по формуле:

Nипо

Доипд = ----- x 100%, где

Nоко

Доипд - доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, которые имеют паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Красногорском районе;

Nипо - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности;

Nоко - общее количество приоритетных объектов в Красногорском районе.

Источниками для расчета данного показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан.

Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» рассчитывается по формуле:

КДДПО

ДДПО = ----- x 100%, где

Nоко

ДДПО - доля доступных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красногорском муниципальном районе для инвалидов и других маломобильных групп населения;

КДДПО – количество доступных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Красногорском муниципальном районе;

ОДДПО – общее количество доступных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в Красногорском муниципальном районе.

Источником для расчета данного показателя являются установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты населения Московской области отчетные формы, представляемые территориальными структурными подразделениями Министерства социальной защиты населения Московской области и подведомственными Министерству учреждениями социального обслуживания населения.

Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры» рассчитывается по формуле:

Nипо

Ддо = ----- x 100%, где

Nоко

Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в общем количестве приоритетных объектов культуры в Красногорском районе;

Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры;

Nоко – общее количество приоритетных объектов культуры в Красногорском районе.

Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов спорта в общем количестве приоритетных объектов спорта » рассчитывается по формуле:

Nипо

Ддо = ----- x 100%, где

Nоко

Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов спорта в общем количестве приоритетных объектов спорта в Красногорском районе;

Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов спорта;

Nоко – общее количество приоритетных объектов спорта в Красногорском районе.

В качестве базовых показателей расчета доли приоритетных объектов, приняты актуализированные данные 2014 года паспортизации муниципальных учреждений социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, определяющие приоритетность объектов.

1. По задаче «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»: показателями эффективности Программы являются:

Доля малообеспеченных граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение;

Единица измерения данного показателя - проценты.

Показатели «Доля малообеспеченных граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение» рассчитываются по формуле:

N п

Д п = ----- x 100, где

N обр

Дп - доля малообеспеченных граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Nп - количество малообеспеченных граждан, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Nобр - количество малообеспеченных граждан, обратившихся за получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, имеющих право на её получение.

Источником для расчета показателей, характеризующих достижение данной задачи по итогам отчетного года и итогового отчета, являются установленные распорядительные документы администрации района.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Муниципальным заказчиком Программы является администрация района (далее – Заказчик). Координатором Программы является заместитель главы администрации Красногорского муниципального района по социальной сфере (далее – Координатор). Координатор обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации Программы между Заказчиком и исполнителями мероприятий Программы. Контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией района в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района» (далее – Порядок), утвержденном постановлением администрации района от 11.07.2013 № 1609/ «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района».

Ответственными исполнителями мероприятий Программы (далее - Исполнители) являются:

— управление земельно-имущественных отношений администрации района;

— управление образования администрации района;

— управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района;

— отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации района;

— административное управление администрации района;

— сектор услуг и информационных технологий администрации района;

— отдел по предоставлению жилищных субсидий администрации района;

— отдел социального развития администрации района.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижений значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несут Исполнители.

С целью контроля за реализацией Программы Исполнители направляют Координатору информацию о выполнении Программы в сроках и по форме, утвержденном Порядком, а именно:

— Исполнители Программы ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за окончанием отчетного периода, направляют Координатору ежеквартальный отчет согласно приложениям № 6, №6.1 и № 7 к Порядку, в части касающейся;

— Заказчик Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за окончанием отчетного периода, обеспечивает заполнение отчетов в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области (далее – АИС ГП (муниципальный модуль)) согласно приложениям № 6, № 6.1, № 7 Порядка. В двухдневный срок по завершению формирования отчетов АИС ГП (муниципальный модуль) отчеты в электронном виде направляет в финансовое и экономическое управления;

— Исполнители ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют Координатору годовой отчет о выполнении Программы, согласно приложениям № 6, №6.1 и № 7 к Порядку, и отчет оценки результатов реализации Программы (аналитическая записка), в части касающейся;

— Заказчик ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, обеспечивает заполнение отчетов в АИС ГП (муниципальный модуль)) согласно приложениям № 6, № 6.1, № 7 Порядка, и отчет оценки результатов реализации;

— Исполнители ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, направляют Координатору материалы о реализации Программы для подготовки общего доклада;

— Заказчик ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о реализации Программы и представляет его на рассмотрение коллегии администрации района с заключением экономического управления об оценке эффективности реализации Программы;

— после окончания срока реализации Программы Исполнители представляют Координатору не позднее 20 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о реализации Программы согласно приложению № 8 к Порядку;

— Заказчик представляет Главе Красногорского муниципального района на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложению № 8 к Порядку с заключением экономического управления.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1. Аналитическую записку, в которой указываются:

— степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

— общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

— распределение бюджетных расходов по целям, задачам.

1. Таблицы по формам согласно приложениям № 6 или № 8 к Порядку, в которых указываются:

— данные об использовании средств Бюджета района и иных средств, привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

— по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

— по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению;

— Исполнители после завершения очередного финансового года до 10 февраля представляют Координатору годовой отчет о реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ в процессе и по итогам ее реализации;

— Заказчик Программы представляет в экономическое управление годовой отчет о реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.