Приложение № 1

к постановлению администрации Красногорского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в Красногорском муниципальном районе, предоставление которых организуется на базе МКУ «МФЦ» Красногорского муниципального района и администрации Красногорского муниципального района Московской области»

I. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в Красногорском муниципальном районе, предоставление которых организуется на базе МКУ «МФЦ» Красногорского муниципального района и администрации Красногорского муниципального района Московской области»

(далее - «дорожная карта»)

1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

2. «Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов услуг в Красногорскому муниципальном районе Московской области;

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области, а также сроки их достижения на период 2015-2018 годы, согласно приложению № 1 к «дорожной карте»;

- Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области после 2018 года устанавливаются по итогам реализации «дорожной карты» за период 2015-2018 годов.

3. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

- норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ);

- анализа текущего состояния доступности для инвалидов услуг в соответствующих сферах деятельности;

- положений государственных программ Московской области;

4. «Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам в Московской области:

- значительное количество работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, не владеющих необходимыми знаниями и навыками по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при их предоставлении;

- отсутствие в административных регламентах предоставления государственных услуг и в должностных инструкциях работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

II. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг

в Красногорском муниципальном районе Московской области

Целями обеспечения доступности для инвалидов услуг, предоставление которых организуется на базе МКУ «МФЦ» Красногорского муниципального района Московской области являются:

- создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

- определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

- оснащение объектов МКУ «МФЦ» приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность услуг для инвалидов;

- включение в административные регламенты предоставления государственных услуг и должностные инструкции работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами;

- проведение обучения (инструктирования) работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг и оказанием им помощи при их предоставлении.

III. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: Основные результаты реализации «дорожной карты»:

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами.

Приложение №1

к «дорожной карте»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов услуг, предоставление которых организуется в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» и администрации Красногорского муниципального района, а также сроки их достижения на период 2015-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | | | | Исполнители, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей  доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 год | 2016  год | 2017  год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов государственных и муниципальных услуг | | | | | | | |
| 1.1. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 20 | 70 | 100 | 100 | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» |
| 1.2. | Доля работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на которых распорядительным актом (должностными инструкциями) возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 7 | 10 | 10 | 10 | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» |
| 1.3. | Доля по обеспечению на объектах условий индивидуальной мобильности для инвалидов (автостоянки, адаптированные лифты, пандусы, поручни и пр.), обеспечению сопровождения инвалидов на объектах, дублирования на объектах информации звуковой и зрительной, в том числе шрифтом Брайля. | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» |
| 1.4. | Включение в административные регламенты предоставления государственных услуг и должностные инструкции работников органов и организаций, предоставляющих услуги населению, положений, определяющих их обязанности порядок действий по оказанию инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами | процент | 70 | 80 | 90 | 100 | Начальники органов администрации Красногорского муниципального района, оказывающие государственные и муниципальные услуги |
| 2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере информации | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка и настройка сайта администрации Красногорского муниципального района Московской области с возможностью использования лицами, с ослабленным зрением (негатив/позитив, увеличение шрифта по желанию пользователя, контрастное изображение | процент | 70 | 100 | 100 | 100 | Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий |

Приложение № 2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов услуг, предоставление которых организуется в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красногорского муниципального района» и администрации Красногорского муниципального района, а также сроки их достижения на период 2015-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1 Совершенствование нормативно-правовой базы | | | | | |
| 1.1 | Приведение Типового административного регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг, в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов, включение в него требований по обеспечению доступности государственных (муниципальных) услуг | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе  многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Красногорского муниципального района «Эффективное управление» на 2014- 2018 годы», утвержденной постановлением главы Красногорского муниципального района от 01.10.2013 №2342/10 | Начальники органов администрации, ответственные за предоставление государственных и муниципальных услуг | Февраль 2016 | Утверждение Типового административного регламента предоставления государственных (муниципальных) услуг, содержащего требования по обеспечению доступности государственных (муниципальных) услуг |
| 1.2 | Приведение административных регламентов предоставления государственных услуг в соответствие с Типовым административным регламентом предоставления государственных (муниципальных) услуг, включение в них требований к обеспечению условий их доступности для инвалидов | Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе  многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Красногорского муниципального района «Эффективное управление» на 2014- 2018 годы», утвержденной постановлением главы Красногорского муниципального района от 01.10.2013 №2342/10 | Начальники органов администрации, ответственные за предоставление государственных и муниципальных услуг | Май-июль 2016 | Утверждение Типовых административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, содержащего требования по обеспечению доступности государственных (муниципальных) услуг, утвержденных отраслевыми министерствами и ведомствами |
| Раздел 2 Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере информации | | | | | |
| 2.1 | Разработка и настройка сайта администрации Красногорского муниципального района Московской области с возможностью использования лицами, с ослабленным зрением (негатив/позитив, увеличение шрифта по желанию пользователя, контрастное изображение | Подпрограмма 9 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения  эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения  бизнеса в Красногорском муниципальном районе» муниципальной программы Красногорского муниципального района «Эффективное управление» на 2014- 2018 годы», утвержденной постановлением главы Красногорского муниципального района от 01.10.2013 №2342/10 | Сектор услуг и информационно-коммуникационных технологий | Январь 2016 | Возможность лицам, с ослабленным зрением использования сайта администрации Красногорского муниципального района Московской области с (негатив/позитив, увеличение шрифта по желанию пользователя, контрастное изображение |

Приложение № 2

к постановлению администрации Красногорского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка»

I. Общее описание плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка в Красногорском муниципальном районе» (далее - «дорожная карта»)

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175.

Часть 10 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06 октября 2003 года предусматривает создание условий для обеспечения жителей поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Часть 2 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» №381-ФЗ от 28 декабря 2009 года предусматривает создание органами местного самоуправления условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли.

Статья 2 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07 февраля 1992 года устанавливает, что если международным договором Российской Федерации установлены иные права о защите прав потребителей, чем те которые предусмотрены настоящим законом, применяются правила международного договора.

По результатам обследования, проведенного при составлении паспортов доступности объектов потребительского рынка, выявлено, что не в достаточной степени объекты потребительского рынка соответствуют требованиям беспрепятственного доступа для инвалидов. Определен перечень приоритетных объектов потребительского рынка, в который включены все муниципальные объекты потребительского рынка, а также объекты федеральных, локальных, несетевых торговых сетей, крупные объекты бытового обслуживания Красногорского муниципального района. По состоянию на 01.09.2015 года из приоритетных объектов потребительского рынка доступными для инвалидов являются 32 % объектов.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. В связи с этим необходимо разработать План мероприятий «дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка.

II. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере потребительского рынка в Красногорском муниципальном районе

Целями «дорожной карты» являются:

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов потребительского рынка;

обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере потребительского рынка;

полноценная интеграция инвалидов в общество.

III. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере потребительского рынка, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты» - 2016-2018 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2019 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка согласно приложению № 1 к «дорожной карте».

Приложение №1

к «дорожной карте»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг потребительского рынка

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг[[1]](#footnote-1) | Единица  измер-я | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 \* |
| 1. | Недопущение в эксплуатацию с 01 июля 2016 года объектов потребительского рынка без соответствующих условий доступности для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главы городских и сельских поселений |
| 2. | Недопущение в эксплуатацию с 01 июля 2016 года объектов потребительского рынка после проведения комплексных капитальных ремонтных работ, без соответствующих условий доступности для инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство строительного комплекса Московской области, Главы городских и сельских поселений |
| 3. | Обеспечение на объектах условий индивидуальной мобильности для инвалидов | % | 32 | 50 | 80 | 100 | Руководители организаций |
| 4. | Обеспечение сопровождения инвалидов на объектах | % | 50 | 100 | 100 | 100 | Руководители организаций |
| 5. | Обеспечения дублирования на объектах информации звуковой и зрительной, в том числе шрифтом Брайля | % | 15 | 35 | 70 | 100 | Руководители организаций |
| 6. | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | % | 5 | 25 | 50 | 100 | Руководители организаций |
| 7. | Организация паспортизации объектов потребительского рынка по соблюдению требований доступности для инвалидов | % | 50 | 75 | 100 | 100 | Главы городских и сельских поселений |
| 8. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление  барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа торговых объектов | % | 32 | 50 | 80 | 100 | Главы городских и сельских поселений |
| 9. | Доля объектов в сфере бытовых услуг, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | % | 25 | 45 | 70 | 100 | Главы городских и сельских поселений |
| 10. | Доля работников, предоставляющих услуги населению в сфере торговли, бытовых услуг, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в данных сферах, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 50 | 60 | 70 | 100 | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономического и территориального развития администрации Красногорского муниципального района. Главы городских и сельских поселений |

\* значения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе после 2018 года устанавливаются по результатам реализации «дорожной карты» за период 2015-2018 годы.

Приложение №2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в сфере потребительского рынка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | №п/п табл. показат-й | | | Наименование  мероприятия | | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | | | | | | | Ответственные исполнители, соисполнители | | | Срок реализации | | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя допустимости для инвалидов объектов и услуг | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | | | Выполнение требований и мероприятий постановления | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | Заместители Главы Красногорского муни ципального района, Главы поселений | | | | Согласно дорожной карты Крсногорского муниципального района по доступности для инвалидов объектов и услуг | | Увеличение доли объектов потребительского рынка, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | |
| 1.2 |  | | | Внесение в должностные инструкции служащих отдела развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономического и территориального развития обязанностей по реализации доступности для инвалидов муниципальных объектов и услуг, оказание инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров , мешающих им в получении услуг наравне с другими лицами | | Распоряжение администрации Красногорского муниципального района от 28.12.2015 № 505 «Об утверждении положения об управлении экономического и территориального развития администрации Красногорского муниципального района (далее – управления), положений структурных подразделений управления, должностных инструкций сотрудников управления и должностных инструкций сотрудников структурных подразделений управления » | | | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка управления экономического и территориального развития | | | | постоянно | | Увеличение доли муниципальных объектов потребительского рынка, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов потребительского рынка** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1. | | | Обеспечение требований доступности для инвалидов при вводе с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов потребительского рынка, в которых предоставляются услуги населению | | | | | | | [Закон](consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB07D3F711D49E218F7AB1AF6C917EC504E6FB33Z4t7G) Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | | | | | После 01.08.2016г. | | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов торговли, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | |
| 2.2 | 2. | | | Обеспечение требований доступности для инвалидов объектов и услуг при проведении после 1 июля 2016 года комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов потребительского рынка, в которых предоставляются услуги населению | | | | | | | [Закон](consultantplus://offline/ref=EF169012D5377544DBEB07D3F711D49E218F7AB1AF6C917EC504E6FB33Z4t7G) Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | | | | | После 01.08.2016г. | | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов торговли, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | |
| 2.3 | 3. | | | Обеспечение требований по созданию условий для индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) подведомственным муниципальным организациям, в которых предоставляются услуги населению | | | | | | | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=1E8ED20534E3A06F61A8937BF76D18FFFB7464B6279775297699429EE2DED103A5D401506E2737895Cu6G) "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36, нормативные правовые акты центральных исполнительных органов государственной власти Московской области - ответственных исполнителей | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | | | | | 2016- 2018г. | | Увеличение доли объектов потребительского рынка, на которых обеспечены требования по созданию условий для индивидуальной мобильности инвалидов и возможности их самостоятельного передвижения по зданиям (территориям) подведомственным муниципальным организациям, в которых предоставляются услуги населению | |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,**  **препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | 4. | | Организация работы в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению, по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг | | | [Статья 5](consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC817E71504CF5D1DEE0E6CD3697BDC0011678AF84FD1CEEC996974411AC5E2mAx2G) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.  Постановление  администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | Главы Красногорского муниципального  района, городских и сельских поселений | | 2016г. | | Увеличение доли муниципальных объектов потребительского рынка, в которых предоставляются услуги населению, по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи при предоставлении услуг | | |
| 3.2 | | 5. | | Обеспечение требований по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе».  [Статья 5](consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC817E71504CF5D1DEE0E6CD3697BDC0011678AF84FD1CEEC996974411AC5E2mAx2G) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.  [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC816E90004CF5D1EE8096ED56A7BDC0011678AF84FD1CEEC996974421DCDE1mAx5G) 2 "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36 | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | | 2016-2018г. | | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов торговли, на которых обеспечены требования по дублированию необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению | | | |
| 3.3 | | 6. | | Обеспечение предоставления услуг с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению | | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе».  [Статья 5](consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC817E71504CF5D1DEE0E6CD3697BDC0011678AF84FD1CEEC996974411AC5E2mAx2G) Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".  [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC816E90004CF5D1EE8096ED56A7BDC0011678AF84FD1CEEC996974421DCDE1mAx5G) 2 "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36 | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | | 2016-2018г. | | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов торговли, на которых предоставлены услуги с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в подведомственных муниципальных организациях, в которых предоставляются услуги населению | |
| 3.4 | | 8. | | Проведение мониторинга существующих объектов торговли, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы | | | | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 01.08.2016-  2018 г. | | Уточнение удельного веса (доли) существующих объектов торговли, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы. | |
| 3.5 | | 9. | | Проведение мониторинга существующих объектов в сфере быта и услуг, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы, | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 2016-2018г. | | Уточнение удельного веса (доли) существующих объектов объектов в сфере быта и услуг, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы. | |
| 3.6 | | 8. | | Проведение мониторинга введенных с 01.08.2016г. объектов торговли, в которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы, | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 01.08.2016-  2018г. | | Уточнение удельного веса (доли) введенных с 01.08.2016г. объектов торговли, в которых организовано оказание, инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов и услуг | |
| 3.7 | | 9. | | Проведение мониторинга введенных с 01.08.2016г. объектов в сфере бытовых услуг, в которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы. | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 01.08.2016-  2018г. | | Уточнение удельного веса (доли) введенных с 01.08.2016г. объектов в сфере быта и услуг на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодоление барьеров, мешающих получению услуг, от общего числа объектов данной сферы. | |
| 3.8 | | 8. | | Проведение мониторинга существующих объектов торговли, которые в результате проведения после 01.08.2016г. на них капитального ремонта , реконструкции , модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 01.08.2016-  2018г. | | Уточнение удельного веса существующих объектов торговли, которые в результате проведения после 01.08.2016г. на них капитального ремонта , реконструкции , модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| 3.9 | | 9. | | Проведение мониторинга существующих объектов в сфере быта и услуг, которые в результате проведения после 01.08.2016г. на них капитального ремонта , реконструкции , модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 01.08.2016-  2018г. | | Уточнение удельного веса существующих объектов в сфере быта и услуг, которые в результате проведения после 01.08.2016г. на них капитального ремонта , реконструкции , модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| 33.10 | | 3. | | | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере торговли, в которых предоставляются услуги населению, в том числе:  - выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  - сменные кресла-коляски;  - адаптированные лифты;  - поручни;  - пандусы;  - подъемные платформы (аппарели):  - раздвижные двери;  - доступные входные группы;  - доступные санитарно-гигиенические помещения;  - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | Постоянно | | Удельный вес объектов в сфере торговли, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в соответствии требований, предусмотренных Федеральным Законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» и нормами и правилами Свода правил СП 59.13330.2012 «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | |
| 3.11 | | 3. | | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере бытовых услуг, которых предоставляются услуги населению, в том числе:  - выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов;  - сменные кресла-коляски;  - адаптированные лифты;  - поручни;  - пандусы;  - подъемные платформы (аппарели):  - раздвижные двери;  - доступные входные группы;  - доступные санитарно-гигиенические помещения;  - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | | | | | | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 2016-2018г. | | Удельный вес объектов в сфере бытовых услуг, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в соответствии требований, предусмотренных Федеральным Законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» и нормами и правилами Свода правил СП 59.13330.2012 «СНИП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | |
| 3.12 | | | 7. | | Проведение паспортизации и актуализация сведений в паспортах доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур | | | | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=1656BCD759382F9C4FC816E90004CF5D1EE8096ED56A7BDC0011678AF84FD1CEEC996974421DCDE1mAx5G) "Доступная среда" государственной программы Московской области "Социальная защита населения Московской области" на 2014-2018 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 658/36 | | | | | | | Главы городских и сельских поселений Красногорского муниципального района | 2016г. | Увеличение доли муниципальных объектов потребительского рынка,  на которых проведена паспортизация и актуализация сведений в паспортах доступности объектов социальной и транспортной инфраструктур | |

**Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 10. | Принятие административно-распорядительных актов в организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Нормативные правовые акты в организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Руководители организаций | 2016г. | Увеличение доли муниципальных объектов потребительского рынка, на которых приняты административно-распорядительные акты в организациях, в соответствии с которыми на работников возлагается оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 4.2 | 10. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09.2015г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Руководители организаций | 2016г. | Увеличение доли муниципальных объектов потребительского рынка, на которых проведены инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |

Приложение № 3

к постановлению администрации Красногорского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»

I. Общее описание плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в Красногорском муниципальном районе» (далее – «дорожная карта»)

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в в сфере образования разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175.

Частью 5 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено с целью реализации права каждого человека на создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации». Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

По результатам обследования, проведенного при составлении паспортов доступности общеобразовательных учреждений для лиц с ОВЗ, выявлено, что не в достаточной степени здания учреждений образования соответствуют требованиям беспрепятственного доступа для инвалидов. Определен перечень приоритетных объектов образования, в который включены все муниципальные общеобразовательные учреждения Красногорского муниципального района. По состоянию на 01.09.2015 года из 31 приоритетного объекта образования доступными для инвалидов являются 12 учреждений, что составляет 38 %.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. В связи с этим необходимо разработать План мероприятий «дорожную карту» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

II. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в Красногорском муниципальном районе

Целями «дорожной карты» являются:

обеспечение условий доступности для инвалидов объектов сферы образования;

обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

полноценная интеграция инвалидов в общество.

III. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам муниципальных услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации «дорожной карты» – 2015–2025 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2025 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования согласно приложения № 1 к «дорожной карте».

100% значение показателей 1.5,1.6,1.9 планируется к 2025 году.

Приложение № 1

к «дорожной карте»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования Красногорском муниципальном районе,

а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2025\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере образования | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.2. | Удельный вес существующих объектов в сфере образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.3. | Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.4. | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | процент | 38 | 48 | 50 | 60 | достигнуть 100% невозможно из-за технического состояния зданий | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процент | 0 | 40 | 70 | 100 |  |
| 1.4.2. | сменные кресла-коляски | процент | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.3. | адаптированные лифты | процент | 3 | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.4.4. | поручни | процент | 45 | 56 | 57 | 60 |  |
| 1.4.5. | пандусы | процент | 48 | 56 | 57 | 60 |  |
| 1.4.6. | подъемные платформы (аппарели) | процент | 6 | 9 | 12 | 14 |  |
| 1.4.7. | раздвижные двери | процент | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.8. | доступные входные группы | процент | 38 | 56 | 57 | 60 |  |
| 1.4.9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 38 | 56 | 57 | 60 |  |
| 1.4.10. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процент | 38 | 56 | 57 | 60 |  |
| 1.5. | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 3 | 6 | 50 | 60 | 100 | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.6. | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.7. | Удельный вес объектов в сфере образования, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.8. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | 10 | 50 | 80 | 100 |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.9. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | процент | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.10. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов | процент | 90 | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.11. | Доля инвалидов, получающих общее образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | Увеличение данного показателя не предусматривается из-за отсутствия потребности. Основная часть детей-инвалидов обучается в ОУ очно | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.12. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях  от общей численности обучающихся инвалидов | процент | 75 | 76 | 77 | 78 | Увеличение данного показателя не предусматривается из-за отсутствия потребности. Не всем детям- инвалидам показано обучение по адаптированным общеобразовательным программам | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |
| 1.13. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | процент | 7 | 8 | 9 | 10 | Увеличение данного показателя не предусматривается из-за отсутствия потребности. | Управление образования администрации Красногорского муниципального района |

\* - значения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе после 2018 года и до 2025 года устанавливаются по итогам реализации «дорожной карты» за период 2015-2018 гг.

Приложение № 2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № п/п  таблицы показателей | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению** | | | | | | |
| 1.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере образования | | | | | | |
| 1.1.1. | 1.1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района, отдел реализации градостроительной политики | 2016 - 2025 | Увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.1.2. | 1.2. | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов в сфере образования, в которых предоставляются услуги населению, в целях приведения данных объектов в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2016- 2025 | Увеличение доли существующих объектов в сфере образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.1.3. | 1.3. | Обеспечение доступа инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах в сфере образования, которые в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции | Приказы по учреждениям образования | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015- 2025 | Увеличение доли существующих объектов в сфере образования, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 1.1.4. | 1.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере образования, в которых предоставляются услуги населению |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015- 2025 | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов муниципальных услуг  в сфере образования | | | | | | |
| 2.1.1. | 1.5. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Приказы по учреждениям образования | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2016-2025 | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи |
| 2.1.2. | 1.6. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах в сфере образования |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2016-2025 | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2.1.3. | 1.7. | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объектах в сфере образования |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2016- 2025 | Увеличение доли объектов в сфере образования, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика |
| 2.1.4. | 1.8. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | Приказ начальника Управления образования администрации Красногорского муниципального района  Приказы по учреждениям образования | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015- 2025 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования |
| 2.1.5. | 1.9. | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Приказ начальника Управления образования администрации Красногорского муниципального района  Приказы по учреждениям образования | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 2.1.6. | 1.10. | Проведение паспортизации объектов в сфере образования |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015-2016 | Увеличение числа объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования |
| 2.1.7. | 1.11. | Предоставление инвалидам общего образования на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях | Приказ начальника Управления образования администрации Красногорского муниципального района | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015-2025 | Сохранение числа инвалидов, получающих общее образование на дому, в том числе дистанционно, в общеобразовательных организациях |
| 2.1.8. | 1.12. | Предоставление инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |  | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015- 2025 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |
| 2.1.9. | 1.13. | Обучение инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Приказы по учреждениям образования | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | 2015- 2025 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |

Приложение № 4

к постановлению администрации Красногорского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе»

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе» (далее – «дорожная карта»)

1. Утверждение и реализация «дорожной карты» предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «дорожной карты» рассчитана до 2035 года и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

1. «Дорожной картой» определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе;

таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2035 годов (приложение 1 к «дорожной карте»);

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2035 годов (приложение 2 к «дорожной карте»).

На основании мониторинга исполнения перечня мероприятий, на период 2015-2018 годов, планируется разработка повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе на период до 2035 года.

Доступность для инвалидов — это физическое окружение, объекты культуры, информации и связи, дооборудованные с учётом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с ограниченными физическими возможностями вести независимый образ жизни. В настоящее время, муниципальные учреждения культуры частично адаптированы для доступа людей с ограниченными возможностями. «Дорожная карта» - это комплексное решение для дооснащение учреждений культуры, обеспечивающее его доступность для всех категорий инвалидов – по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательных функций, и прочих маломобильных групп граждан.

В рамках реализации «Дорожной карты» планируется дальнейшее оснащение специальными приспособлениями и оборудованием, на основании проведенной паспортизации муниципальных учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере культуры, развитие систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения**.**

1. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе и предоставляемых на них услуг в Московской области являются:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры Красногорского муниципального района и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов и транспортных средств, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

III. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Удельный вес объектов дополнительного образования в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне: от 16 % в 2015 году до 100 % в 2018 году.

Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов до 100 % в 2018 году

Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) до 100 % в 2035 году

Исполнение мероприятий «Дорожной карты» предполагает в итоге так выстроить окружающую среду, чтобы люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями могли спокойно передвигаться, получать услуги организации сферы культуры, иметь доступ к учреждениям культуры Красногорского района.

Приложение № 1

к «дорожной карте»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2035 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | | 2035г. \* | | | | | \* - значения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе Московской области после 2018 года устанавливаются по итогам реализации «дорожной карты» за период 2015-2018 гг. ….\* | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 8 | | | 9 | |
| 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере дполнительного образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | процент | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | | | 70 | \*муниципальные учреждения дополнительного образования «Красногорская детская музыкальная школа», «Красногорская детская художественная школа», расположены в здании, которое является федеральной собственностью | | | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта (далее УКМС), муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процент | -- | -- | -- | - | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.3 | Удельный вес существующих зданий в сфере дополнительного образования в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | -- | -- | -- | -- | | | | | | - | В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2015-2018 году капитальный ремонт не планируется | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.4 | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | процент |  |  |  |  | | | | | |  |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процент | 0 | 16 | 33 | 66 | | | | 100 | | |  | | |  | | |
| 1.4.2. | сменные кресла-коляски | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 | | |  | | |  | | | |
| 1.4.3. | адаптированные лифты | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 100 | | |  | | |  | | | | |
| 1.4.4. | поручни | процент | 66 | 83 | 83 | 83 | | | | 100 | | |  | | |
| 1.4.5. | пандусы | процент | 66 | 83 | 83 | 83 | | | | 100 | | |  | | |
| 1.4.6. | доступные входные группы | процент | 66 | 83 | 83 | 83 | | | | 100 | | |  | | |
| 1.4.7 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 33 | 33 | 33 | 33 | | | | 70 | | | в зданиях нет технической возможности | | |
| 1.4.8. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | 70 | | | В зданиях нет технической возможности |  | |
| 1.5 | Удельный вес объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.6. | Удельный вес объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 16 | 33 | 66 | 100 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.7. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере дополнительного образования в сфере культуры, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | 0 | 16 | 33 | 50 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.9 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | | |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 1.10 | Удельный вес объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | - | 0 | 5 | 10 | | | 100 | | | |  | | | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры | |
| 2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | | | В зданиях нет технической возможности | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | процент | - | - | - | - | 100 | | | | | |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.3 | Удельный вес существующих зданий в сфере дополнительного образования в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | процент | -- | -- | -- | -- | 100 | | | | | |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.4. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | процент |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процент | 0 | 11 | 11 | 11 | | | | 50 | | | нет технической возможности | | |  | | |
| 2.4.2. | поручни | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 100 | | |  | | |  | | | |
| 2.4.3 | пандусы | процент | 38 | 38 | 38 | 38 | | | | 100 | | |  | | |  | | | | |
| 2.4.4 | доступные входные группы | процент | 19 | 34 | 34 | 34 | | | | 100 | | |  | | |
| 2.4.5 | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | 50 | | | В зданиях нет технической возможности | | |
| 2.4.6 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | 50 | | | В зданиях нет технической возможности | | |
| 2.5. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.6 | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 0 | 7 | 15 | 15 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.7 | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процент | 0 | 40 | 70 | 100 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.9. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.10 | Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | - | 0 | 5 | 10 | | | | | | 100 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.11 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | процент | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | | | | | | 1 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |
| 2.12 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло колясках, от общего числа мест в зрительных залах | процент | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | 10 |  | | | УКМС, муниципальные учреждения культуры | |

Приложение 2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2035 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № п/п  таблицы показателей | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению** | | | | | | |
| * 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | |
| 1.1.1 | 1.1 | Обеспечение доступа инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах в сфере дополнительного образования, которые в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2018 | Увеличение доли существующих объектов в сфере образования, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида  Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере дополнительного образования в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) |
| 1.1.2 | 1.4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере дополнительного образования в которых предоставляются услуги населению |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2035 | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) |
| * 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере культуры | | | | | | |
| 1.2.1 | 2.1 | Обеспечение доступа инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах в сфере культуры, которые в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции |  | Управление по культуре и делам молодежи, муниципальные учреждения культуры | 2018 | Увеличение доли существующих объектов в сфере культуры, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида  Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) |
| 1.2.2 | 2.4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению |  | Управление по культуре и делам молодежи, муниципальные учреждения культуры | 2018 | Увеличение доли объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 3.1 Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных услуг  в сфере образования | | | | | | |
| 3.1.1 | 1.5 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2018 | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи |
| 3.1.2. | 1.6 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах в сфере образования |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2018 | Увеличение доли объектов в сфере образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 3.1.3. | 1.10 | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объектах в сфере образования |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2035 | Увеличение доли объектов в сфере образования, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика |
| 3.1.4. | 1.7 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2018 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования |
| 3.1.5. | 1.8 | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2015 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.1.6. | 1.9 | Проведение паспортизации объектов в сфере образования |  | УКМС, муниципальные учреждения дополнительного образования | 2015 | Увеличение числа объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования |
| 3.2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных услуг в сфере культуры | | | | | | |
| 3.2.1. | 2.5 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере культуры |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры | 2015 | Увеличение доли объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи |
| 3.2.2. | 2.6 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах в сфере культуры |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры | 2018 | Увеличение доли объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 3.2.3 | 2.6 | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры | 2015 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры |
| 3.2.5. | 2.8 | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере культуры, в соответствии с которыми на работников организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры учреждения культуры | 2015 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере культуры, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.2.6. | 2.9 | Проведение паспортизации объектов в сфере культуры |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры | 2015 | Увеличение числа объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры |
| 3.2.7. | 2.11 | Пополнение библиотечного фонда в общедоступных библиотеках изданиями (документами) специальных форматов для инвалидов по зрению |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры | 2035 | Увеличение числа документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках |
| 3.2.9. | 2.12 | Оборудование для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, мест в зрительных залах |  | УКМС, муниципальные учреждения культуры | 2018 | Увеличение мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло колясках |

Приложение № 5

к постановлению администрации Красногорского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе»

I. Общее описание «Дорожной карты» («плана мероприятий»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе»

(далее – «дорожная карта»)

1. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе.
2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов (приложение 1 к «дорожной карте»).
3. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов (приложение 2 к «дорожной карте»).
4. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов спорта и услуг и сроки их достижения определено в «дорожной карте» исходя из:

норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требования Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».

1. Ответственными исполнителями мероприятий «дорожной карты» является: отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района.
2. Координатором мероприятий «дорожной карты» является: администрация Красногорского муниципального района.
3. Действия должностных лиц по проведению обследования и паспортизации объектов и услуг, а также по реализации мероприятий «дорожной карты» осуществляются в соответствии с порядками обеспечения условий доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг, утверждёнными федеральными органами исполнительной власти.

II. Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе:

создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов спорта и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

определение и реализация мер по исключению после 1 июля 2016 года приемки вводимых с этой даты в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию объектов спорта, не полностью приспособленных с учетом потребностей инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

принятие мер по обеспечению собственниками объектов спорта доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

оснащение объектов спорта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на них услуг;

включение в административные регламенты государственных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

проведение инструктирования или обучения сотрудников органов и организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

увеличение доли введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов спорта, на базе которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов: с 0 % в 2015 году до 100% в 2030 году;

увеличение доли существующих объектов спорта социальной, в которых предоставляются услуги населению, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов спорта и услуг, от общего количества объектов спорта, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию: от 0 % в 2015 году до 100 % в 2030 году;

увеличение доли существующих объектов спорта, в которых предоставляются услуги населению, от общего количества объектов спорта, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида: от 0 % в 2015 году до 15 % в 2030 году.

Приложение № 1

к «дорожной карте»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов

объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе,

а также сроки их достижения на период 2015-2030 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов спорта и услуг | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | …\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг в сфере спорта | | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов спорта, на базе которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых спортивных объектов | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.2. | Удельный вес существующих объектов спорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества спортивных объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию. | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.3. | Удельный вес существующих спортивных объектов, от общего количества объектов спорта, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | процент | 90 | 85 | 80 | 70 | планируется к 2030 году обеспечить доступ инвалидов ко всем объектам спорта | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.4. | Удельный вес объектов спорта, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | процент | 57 | 58 | 59 | 62 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.4.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | процент | 80 | 83 | 86 | 90 | 100 |
| 1.4.2 | сменные кресла-коляски | процент | 0 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| 1.4.3 | адаптированные лифты | процент | 0 | 5 | 10 | 15 | 60  (для установки на некоторых объектах придется полностью перестраивать здание) |
| 1.4.4. | поручни | процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 |
| 1.4.5. | пандусы | процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 100 |
| 1.4.6. | подъемные платформы (аппарели) | процент | 0 | 0 | 5 | 5 | 20  (для установки на некоторых объектах придется полностью перестраивать здание) |
| 1.4.7. | раздвижные двери | процент | 52 | 52 | 53 | 53 | 60  (для установки на некоторых объектах придется полностью перестраивать здание) |
| 1.4.8. | доступные входные группы | процент | 40 | 45 | 50 | 55 | 100 |
| 1.4.9. | доступные санитарно-гигиенические помещения | процент | 50 | 55 | 60 | 65 | 65  (для установки на некоторых объектах придется полностью перестраивать здание) |
| 1.4.10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | процент | 60 | 65 | 70 | 75 | 75  (для установки на некоторых объектах придется полностью перестраивать здание) |
| 1.5. | Удельный вес объектов спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги | процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.6. | Удельный вес объектов спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | процент | 0 | 5 | 10 | 15 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.7. | Удельный вес объектов спорта, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере | процент | 0 | 5 | 10 | 15 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.8. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников | процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.9. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.10 | Удельный вес объектов спорта, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг от общего количества таких объектов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.11. | Доля объектов спорта, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, от общего количества спортивных объектов | процент | 10 | 15 | 20 | 25 | 100 | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.12. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | процент | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,3  (невозможно привлечь 100% от общей численности т.к. многие имеют противопоказания к занятиям физической культурой и спортом) | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |
| 1.13. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | процент | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,4  (невозможно привлечь 100% от общей численности т.к. многие имеют противопоказания к занятиям физической культурой и спортом) | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района |

\* - значения показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе Московской области после 2018 года и на период до 2030 года устанавливаются по итогам реализации «дорожной карты» за период 2015-2018 гг.

Приложение № 2

к «дорожной карте»

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых на них услуг в Красногорском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2030 годов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № п/п  таблицы показателей | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению** | | | | | | |
| 1.1 Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере спорта | | | | | | |
| 1.1.1 | 1.1. | Введение с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере спорта, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере спорта, в которых предоставляются услуги населению соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.1.2. | 1.2. | Проведение после 1 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации существующих объектов в сфере спорта, в которых предоставляются услуги населению, в целях приведения данных объектов в полное соответствие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение существующих объектов в сфере спорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.1.3. | 1.3. | Обеспечение доступа инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на объектах в сфере спорта, которые в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, до проведения на данных объектах капитального ремонта или реконструкции | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение доли существующих объектов в сфере спорта, в которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов:  к месту предоставления услуги;  предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме;  предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |
| 1.1.4. | 1.4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (территории) объектов в сфере спорта, в которых предоставляются услуги населению | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение доли объектов в сфере спорта, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 2.1 Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов государственных услуг в сфере спорта | | | | | | |
| 2.1.1. | 1.5. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере спорта | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение доли объектов в сфере спорта, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи |
| 2.1.2. | 1.6. | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне на объектах в сфере спорта | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2017 | Увеличение доли объектов в сфере спорта, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |
| 2.2.3. | 1.7. | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объектах в сфере спорта | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2017 | Увеличение доли объектов в сфере спорта, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика |
| 2.1.4. | 1.8. | Инструктирование или обучение работников, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере спорта | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение числа работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере спорта |
| 2.1.5. | 1.9 | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере спорта, в соответствии с которыми на работников организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере спорта, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 2.1.6. | 1.10. | Проведение паспортизации объектов в сфере спорта | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение числа объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере спорта |
| 2.1.7. | 1.11. | Доля спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, от общего количества спортивных объектов | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение числа спортивных объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов |
| 2.1.8. | 1.12. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.1.9. | 1.13. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории | Постановление администрации Красногорского муниципального района от 11.09. 2015 г. № 1634/9 «О мероприятиях по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Красногорском муниципальном районе» | Отдел по делам физической культуры и спорта управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красногорского муниципального района | 2016 | Увеличение числа детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

1. [↑](#footnote-ref-1)