**План (комплекс мер «дорожная карта») модернизации объектов ЖКХ по приведению качества питьевой воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

**в Красногорском муниципальном районе на период 2016-2019 г.**

**на объектах подведомственных ОАО «ВОДОКАНАЛ».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы государственной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Объём финансирования мероприятия (тыс.руб.) | Всего на момент разработки сметной документации (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам на момент разработки сметной документации (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция ВЗУ 1 с увеличением производительности до 7000 м3/сут со строительством станции очистки | Разработана проектная документацияПодготовка и проведение конкурса на производство СМР (III кв. 2017г.)Производство СМР (2018-2019гг.) | Итого | 2017-2019гг. |  | 226 454 |  | 10000 | 75000 | 131454 |  |  |
| Внебюджетные источники | 10000 (выполнено в 2014 г. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определён  |  | 216 454( в ценах на октябрь 2014г.) |  | 10000 | 75000 | 131454 |  |  |
| 2 | Реконструкция ВЗУ 4 с увеличением производительности до 6000 м3/сут со строительством станции очистки  | Разработана проектная документацияПодготовка и проведение конкурса на производство СМР (2017г.)Производство СМР (2017-2018гг..) | Итого | 2017-2018 гг. |  | 242 900  |  | Источник финансирования не определён |  |  |
| Внебюджетные источники | 12900 (выполнено в 2015г.) |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определён  |  | 230 000 (в ценах на январь 2015г) |  |  |  |
| 3 | Реконструкция ВЗУ 6 с увеличением производительности до 5500 м3/сут со строительством станции очистки | Подготовка и проведение конкурса на ПИР (2017г.)Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2017г.)Производство СМР (2017-2018.) | Итого |  |  | 284 000 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 2017-2018гг. | 79000( выполнено в 2015г.) | 205000 | 5000 | 100000 | 100000 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВЗУ 9 с увеличением производительности до 11 000 м3/сут со строительством станции очистки | ПИР (2016г.)Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2017г.)Производство СМР (2017-2019гг.) | Итого | 2016-2019гг. |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определён |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЗУ 14 с увеличением производительности до 4000 м3/сут со строительством станции очистки | ПИР (2017г.)Подготовка и проведение конкурса на производство СМР (2018г.)Производство СМР (2018-2019гг.) | Итого | 2017-2018 гг. |  | 15 000 |  | 15000 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Красногорск |  | 15 000 |  | 15000 |  |  |  |  |
| Источник финансирования не определён |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор ОАО «ВОДОКАНАЛ» Шейкин П.М