## Лист1
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Площадь поверхности автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог | Срок начала работ | Срок окончания работ | Примечание
1 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорога г.п.Красногорск, ул.Кирова у д.26,30 (проезд к АТС) | 2796 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
2 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорогаг.п.Красногорск ул.Школьная | 1954 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
3 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорога г.п.Красногорск ул.Ленина д.67 | 1420 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
4 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорога г.п.Красногорск,проезд от ул.Братьев Горожанкиных до ул.Успенская д.16 | 2525 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
5 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорога г.п.Красногорск ул.Королева | 4537 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
6 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорога г.п.Красногорск,проезд по ул.Кирова к д.16 | 400 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
7 | г.п. Красногорск | Автомобильная дорога г.п.Красногорск, ул.Пионерская д.18 | 1673 |  | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Площадь поверхности автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог | Срок начала работ | Срок окончания работ | Примечание
1 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, ул. Кирова от д. 13 до д. 7 | 4501 | 659 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
2 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, ул. Пионерская | 4503 | 867 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
3 | г.п. Красногорск | г. Красногорск дорога от д. 4 до д.16 по ул. Успенская | 4888 | 565 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
4 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, проезд с ул. Речная, ул. Пионерская мимо д. 9 по ул. Октябрьская | 1780 | 222 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
5 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, проезд с ул. Речная, ул. Пионерская д. 6 | 1062 | 224 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
6 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, проезд от д. 79 до д. 99 по ул. Павшинской | 1620 | 405 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
7 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Садовая | 1760 | 397 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
8 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха ул. Весеняя | 1028 | 308 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
9 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха, пер. Октябрьский | 546 | 182 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
10 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Малая Комсомольская | 1287 | 446 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
11 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, ул. Советская | 5679 | 642 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
12 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пушкина | 714 | 194 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
13 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха ул. Жданова | 364 | 110 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
14 | г.п. Красногорск | г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Оптиков | 2134 | 505 | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Площадь поверхности автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог | Срок начала работ | Срок окончания работ | Примечание
1 | г.п. Нахабино | Подъездная дорога к кладбищу | 354 | 70.8 | 2016-04-29 | 2016-08-15
2 | г.п. Нахабино | ул. Молодежная | 515 | 103 | 2016-04-26 | 2016-07-31
3 | г.п. Нахабино | ул. Мичурина | 367 | 73.4 | 2016-04-29 | 2016-08-15
4 | г.п. Нахабино | ул. Садовая | 574 | 114.8 | 2016-04-26 | 2016-07-31
5 | г.п. Нахабино | ул. Урицкого д. 19 - д. 23, площадка у ТП | 350 | 70 | 2016-04-29 | 2016-08-15
6 | г.п. Нахабино | ул. Лагерная | 557 | 111.4 | 2016-04-26 | 2016-07-31
7 | г.п. Нахабино | ул. Стадионная | 700 | 140 | 2016-04-26 | 2016-07-31
8 | г.п. Нахабино | ул. Институтская, д. 7 | 400 | 80 | 2016-04-26 | 2016-07-31
9 | г.п. Нахабино | ул. Институтская д. 11,13/3 | 760 | 152 | 2016-04-26 | 2016-07-31
10 | г.п. Нахабино | ул. Красноармейская, д. 5 А | 150 | 30 | 2016-04-26 | 2016-07-31
11 | г.п. Нахабино | ул. Панфилова д. 13 | 100.05 | 20.01 | 2016-04-26 | 2016-07-31
12 | г.п. Нахабино | ул. Карбышева д. 3.,д.5 (с утройством парковочных карманов) | 897 | 179.4 | 2016-04-26 | 2016-07-31
13 | г.п. Нахабино | ул. 1 Заречная | 1596.1 | 319.22 | 2016-04-26 | 2016-07-31
14 | г.п. Нахабино | ул. Дачная ( с ремонтом тротуара и уширением) | 1174 | 234.8 | 2016-04-26 | 2016-07-31
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Площадь поверхности автомобильных дорог | Протяженность автомобильных дорог | Срок начала работ | Срок окончания работ | Примечание
1 | с.п. Ильинское | с. Петрово-Дальнее, ул. Садовая, от д. 17А до п. Мечниково + проезд на ул. Колхозная | 4000 | 800 | 2016-06-19 | 2016-07-29
2 | с.п. Ильинское | с. Петрово-Дальнее, пос. Ленинский, от Ильинского шоссе до д. 32 | 2200 | 440 | 2016-06-19 | 2016-07-29
4 | с.п. Ильинское | п. Архангельское, от культурого центра до д. 2 | 2350 | 470 | 2016-06-19 | 2016-07-29
5 | с.п. Ильинское | дер. Тимошкино, дорога от д. 178 до шоссе | 4650 | 930 | 2016-06-19 | 2016-07-29
6 | с.п. Ильинское | дер. Степановское, дорога от д. 35 до д. 47 | 1000 | 200 | 2016-06-19 | 2016-07-29
7 | с.п. Ильинское | дер. Александровка, ул. Полевая | 3000 | 600 | 2016-06-19 | 2016-07-29
8 | с.п. Ильинское | с. Петрово-Дальнее, ул. Озерная, от д. 12 до д. 23 | 1250 | 250 | 2016-06-19 | 2016-07-29
9 | с.п. Ильинское | п.д/х Архангельское, от Ильинского шоссе - Захарково до д. 9 | 1800 | 300 | 2016-06-19 | 2016-07-29