УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области от 14.10.2022 № 2256/10

с изменениями от 08.02.2023 № 159/2, от 28.03.2023 № 503/3, от 05.04.2023 № 583/4, от 04.05.2023 № 812/5, от 14.06.2023 № 1134/6, от 31.08.2023 № 1959/8, от 28.09.2023 № 2185/9, от 05.10.2023 № 2270/10, от 02.11.2023 № 2658/11, от 10.11. 2023 № 2745/11, от 15.12.2023 № 3172/12, 27.12.2023 № 3350/12, от 28.12.2023 № 3351/12, от 22.01.2024 №139/1, от 18.03.2024 № 689/3, от 19.04.2024 №1135/4, от 29.05.2024, №1527/5, от 28.06.2024 №1819/6, от 31.07.2024 №2247/7, от 31.07.2024 №2248/7, от 23.08.2024 №2579/8, от 26.09.2024 № 3080/9, от 14.11.2024 №3851/11, от 28.12.2024 № 4507/12

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»** **на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

**1.Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Зеленев Д.В. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Красногорск Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Красногорск Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1«Пассажирский транспорт общего пользования»  Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»  Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | | | | | |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | |
| 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 653 858,90000 | 347 306,00000 | 29 177,00000 | 121 204,70000 | 78 085,60000 | 78 085,60000 |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 4 065 443,81872 | 1 072 442,89781 | 747 924,12091 | 734 540,00000 | 733 418,40000 | 777 118,40000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 719 302,71872 | 1 419 748,89781 | 777 101,12091 | 855 744,70000 | 811 504,00000 | 855 204,00000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы городского округа, оказывающей огромное влияние на ее социальное и экономическое развитие. Ежегодно происходит прирост автомобильного транспорта, соответственно растет и интенсивность автомобильного движения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры городского округа Красногорск. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием округа.

На сегодняшний день существующая маршрутная сеть в целом охватывает все населенные пункты округа, соединяет их с центром – городом Красногорск. Одним из наиболее значимых компонентов при оценке качества предоставляемых транспортных услуг является культура обслуживания пассажиров, которая на сегодняшний день приобретает все большее значение в работе общественного пассажирского транспорта.

Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности, своевременное и качественное удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках, а также обеспечение населения дорожной сетью, приведение дорог и инфраструктуры в соответствие современным требованиям являются одним из приоритетных направлений в деятельности администрации городского округа Красногорск.

Существующая дорожная сеть и объекты инфраструктуры пока не обеспечивают растущие потребности населения и не отвечают нормативным требованиям. Автомобильные дороги подвержены постоянному изменению технико-эксплуатационного состояния, в связи с чем для соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ. В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно- транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Их устройство должно быть, в первую очередь связано с местами концентрации ДТП.

В рамках реализации муниципальной программы будут проводиться мероприятия по ремонту автомобильных дорог городского округа Красногорск.

При формировании подпрограмм муниципальной программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти. Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования Московской области.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения.

Представленная структура муниципальной программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки муниципальной программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Сферой реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является деятельность органов местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров. Целью подпрограммы является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей оптимизацию пассажиропотоков и сокращение транспортных издержек.

Задачами подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшения качества предоставляемых услуг, снижения транспортных расходов, повышения качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования.

Целью подпрограммы «Дороги Подмосковья» является реализация мероприятий по обеспечению нормативного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышению уровня безопасности.

Задачей подпрограммы «Дороги Подмосковья» является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог.

Условиями достижения целей Программы является организации работы по следующим направлениям:

* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, за счет создания системы непрерывного обучения детей в школах и детский садах правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктах;

- оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**» **с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск Московской области в рамках Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги. При этом важнейшее значение будет иметь «инфраструктурный эффект» формирования городского округа Красногорск, связанный с реализацией проектов строительства инфраструктуры федерального и регионального значения.

Возможны два варианта решения проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск.

Первый вариант предусматривает развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск как самостоятельной системы. Особенность первого варианта заключается в отсутствии координации развития инфраструктуры всех уровней на территории городского округа. К основным рискам реализации данного варианта можно отнести неопределенность объемов частных инвестиций с возможным прекращением финансирования и неправильным выбором приоритетных направлений инвестирования. Кроме того, при отсутствии поддержки из регионального бюджета возрастают риски, обусловленные ухудшением экономической ситуации в городском округе Красногорск. Такой вариант малоэффективен, поскольку вложение средств будет осуществляться только в коммерчески эффективные инвестиционные проекты, что приведет к дальнейшему обострению проблем, связанных с несистемным развитием транспортного комплекса городского округа Красногорск.

Второй вариант решения проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе программно-целевого подхода, предусматривающего: комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, объединяющего в единую систему отдельные виды транспорта, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения; концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом; реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Программы; увязку приоритетов развития региональных транспортных систем, федеральных транспортных систем Московской области. Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Красногорск. Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач

Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение финансирования из бюджетов всех уровней, которое прямо влияет на возможность реализации инвестиционных проектов развития дорожно-транспортного комплекса; недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения изменений в региональные целевые программы, учитывающих корректировку объемов финансирования из средств бюджетов всех уровней; несвоевременное принятие нормативных правовых актов, длительность и сложность

проведения ведомственных согласований, процедур государственной экспертизы, которые будут сдерживать реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в первую очередь в части землепользования, привлечения частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития конкурентного рынка на всех видах транспорта; несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям Программы в

соответствии с ожидаемыми конечными результатами Программы.

Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности второго варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса городского округа Красногорск.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | % | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | \*значение будет уточнено после утверждения методики ведомством | УТСиДД | 1.02.04 |
| 2. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Соглашение» | км | 0 | 0,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | УТСиДД | 2.02.01, 2.02.10 |
| 2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | «Соглашение» | м2 | 160862,  40 | 160862,40 | 128144,00\*\*\* | 0 | 0 | 0 | УТСиДД | 2.04.01, 2.04.03,  2.04.07, 2.04.08, 2.04.15, 2.04.18, 2.04.21, 2.03.01, 2.02.10 |
| 3. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | чел/100 тыс.  населения | 2,22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | УТСиДД | 2.04.09, 3.01.01, 3.01.02 |

\*\*\*- значения из соглашений по «субсидии в дотацию»

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Годовая |
| 3 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения (оценивается на конец года) | м2 | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Годовая |
| 4 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел/100 тыс.  населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.    P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;  Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;  Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;  105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 04 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 2 | 02 | 01 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Метод прямого счета по планируемым к вводу объектам.  Фактическое значение определяется на основании разрешения (акта) на ввод объекта строительства (реконструкции) в эксплуатацию в соответствующем году |
| 3. | 2 | 02 | 10 | Устройство подъездов к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям | м2 | Определяется исходя из проектно-сметной документации на устройство и текущий ремонт подъездов к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям |
| 4. | 2 | 03 | 01 | Обеспечение реализации мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)и обслуживание сетей ливневой канализации | % | Процент выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 5. | 2 | 04 | 01 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 6. | 2 | 04 | 03 | Заключение государственной экспертизы проектной  документации в части проверки достоверности определения сметной  стоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги  «Московская область, г. Красногорск, пр. Строительный, ул. Жуковского»,  Авторский надзор по объекту: капитальный ремонт «автомобильной дороги от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2»,  Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ и испытанию дорожно-строительных материалов после капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения | м2 | Определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 7. | 2 | 04 | 07 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 8. | 2 | 04 | 08 | Обеспечение реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения, содержанию и ремонту внутриквартальных дорог, обслуживание сетей ливневой канализации | % | Процент выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 9. | 2 | 04 | 09 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |
| 10. | 2 | 04 | 15 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по созданию парковочных машиномест на улично-дорожной сети. |
| 11. | 2 | 04 | 18 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 12. | 2 | 04 | 21 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт | Определяется прямым счетом в виде количества машиномест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в текущем году |
| 13. | 3 | 01 | 01 | Оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения | % | Процент выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 14. | 3 | 01 | 02 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02**  Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | **Итого:** | **675 316,45000** | **125 718,75000** | **126 842,00000** | | **170 051,70000** | | | | **126 352,00000** | **126 352,00000** | УТСиДД |
| Средства бюджета Московской области | 292 204,90000 | 28 912,00000 | 29 177,00000 | | 77 944,70000 | | | | 78 085,60000 | 78 085,60000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 33 111,55000 | 96 806,75000 | 97 665,00000 | | 92 107,00000 | | | | 48 266,40000 | 48 266,40000 |
| 1.1 | **Мероприятие 02.04**  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | **Итого:** | **675 316,45000** | **125 718,75000** | **126 842,00000** | | **170 051,70000** | | | | **126 352,00000** | **126 352,00000** | УТСиДД |
| Средства бюджета Московской области | 292 204,90000 | 28 912,00000 | 29 177,00000 | | 77 944,70000 | | | | 78 085,60000 | 78 085,60000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 33 111,55000 | 96 806,75000 | 97 665,00000 | | 92 107,00000 | | | | 48 266,40000 | 48 266,40000 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 75 | 75 | 75 | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 75 | 75 |  |
| 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | | **Итого:** | **675 316,45000** | **125 718,75000** | **126 842,00000** | | **170 051,70000** | | | | **126 352,00000** | **126 352,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 292 204,90000 | 28 912,00000 | 29 177,00000 | | 77 944,70000 | | | | 78 085,60000 | 78 085,60000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск | 33 111,55000 | 96 806,75000 | 97 665,00000 | | 92 107,00000 | | | | 48 266,40000 | 48 266,40000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02** Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного  значения | 2023-2027 | **Итого:** | **61 000, 00000** | **23 000, 00000** | | **38 000,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 21 850, 00000 | 21 850, 00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 39 150, 00000 | 1 150, 00000 | | 38 000,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| 1.1 | **Мероприятие 02.01.** Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **23 000, 00000** | **23 000, 00000** | | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 21 850, 00000 | 21 850, 00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 150, 00000 | 1 150, 00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | 0,337 | | Х | Х | I квартал | | | | | | | I полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | Х | |  |
| Х | | | | | | | Х | | | | Х | | | | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 02.10**  Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям | 2023-2027 | **Итого:** | **38 000,00000** | **0,00000** | | **38 000,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 38 000,  00000 | 0,00000 | | 38 000,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Устройство подъездов к земельным участкам, предоставленных многодетным семьям, м2 | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | Х | | 28718 | Х | I квартал | | | | | | | I полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | Х | |
| Х | | | | | | | Х | | | | Х | | | | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 03**  Содержание автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **1 517 462,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **473 771,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **505 459,00000** | **538 232,00000** | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 327 439,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 413 494,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 442 168,00000 | 471 777,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 190 023,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 60 277,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 291,00000 | 66 455,00000 | | МБУ «КГС» |
| 2.1 | **Мероприятие 03.01**  Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | **Итого:** | **1 517 462,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **473 771,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **505 459,00000** | **538 232,00000** | | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ»  МБУ «КГС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 327 439,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 413 494,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 442 168,00000 | 471 777,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 190 023,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 60 277,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 291,00000 | 66 455,00000 | | МБУ «КГС» |
| ***В том числе по видам работ(услуг)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | *Обслуживание сетей ливневой канализации и очистных сооружений* | 2023-2027 | **Итого:** | **150 000,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **40 000,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **50 000,00000** | **60 000,00000** | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 150 000,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 40 000,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000,00000 | 60 000,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)и обслуживание сетей ливневой канализации, % |  |  | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого  2025 год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | Х | | Х | 100 | | | I квартал | | I полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | 100 | 100 | |
| Х | | Х | | | | | | Х | | | | | 100 |
| 3 | **Основное мероприятие 04** Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **2 376 524,26872** | **1 271 030,14781** | | **612 259,12091** | **202 922,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **139 693,**  **00000** | **150 620,**  **00000** | | УТСиДД2  МКУ «ЕСЗ»3  МБУ «КГС»4  МКУ «УКС»7 |
| Средства бюджета Московской области | 339 804,00000 | 296 544,00000 | | 0,00000 | 43 260,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2 036 720,26872 | 974 486,14781 | | 612 259,12091 | 159 662,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 139 693,00000 | 150 620,00000 | |
| 3.1 | **Мероприятие 04.01**  Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **659 760,39169** | **479 845,00000** | | **179 915,39169** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 296 544,00000 | 296 544,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 363 216,39169 | 183 301,00000 | | 179 915,39169 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2. | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | 160862,40 | | 128144,00 | Х | I квартал | | | | | | | I полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | Х | |  |
| Х | | | | | | | Х | | | | Х | | | | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 04.03** Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | **Итого:** | **7 186,34841** | **7 186,34841** | | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | УТСиДД2  МКУ «ЕСЗ»3 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 7 060,71033 | 7 060,71033 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 125,63808 | 125,63808 | | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | УТСиДД |
|  | Заключение государственной экспертизы проектной  документации в части проверки достоверности определения сметной  стоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги  «Московская область, г. Красногорск, пр. Строительный», «автомобильной дороги от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2»,  Авторский надзор по объекту: капитальный ремонт «автомобильной дороги от Волоколамского шоссе до мкр. Митино-О2»,  Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ и испытанию дорожно-строительных материалов после капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения, шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | 4 | | Х | Х | I квартал | | | | | | I полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | | Х |  |
| Х | | | | | | Х | | | | | Х | | | | Х |
| 3.3 | **Мероприятие 04.07**  Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | **Итого:** | **70 000,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | **70 0000,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | МКУ «УКС»7 |
| Средства бюджета Московской области | 43 260,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 43 260,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 26 740,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 26 740,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «УКС» |
|  | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2. | Х | Х | Всего | 2023 год | | 2024 год | Итого  2025год | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | Х | | Х | 8 437 | | | I квартал | | I полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | Х | Х | |  |
| Х | | Х | | | | | Х | | | | | 8 437 | |
| 3.4 | **Мероприятие 04.08**  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | **Итого:** | **1 154 974,20832** | **756 808,95206** | | **398 165,25626** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | УТСиДД2  МКУ «ЕСЗ»3  МБУ «КГС»4 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 999 966,38699 | 657 605,45013 | | 342 360,93686 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 154 773,54513 | 99 102,54513 | | 55 671,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МБУ «КГС» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 234,27620 | 100,95680 | | 133,31940 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | УТСиДД |
| ***В том числе по видам работ(услуг):*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.4.1* | *Содержание автомобильных дорог, в том числе:* | *2023-2027* | ***Итого:*** | ***661 608,90091*** | | ***306 759,44465*** | ***354 849,***  ***45626*** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | Х |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *597 452,31286* | | *298 273,85660* | *299 178,*  *45626* | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *100,95680* | | *100,95680* | *0,00000* | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | *УТСиДД* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *64 055,63125* | | *8 384,63125* | *55 671,00000* | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | *МБУ «КГС»* |
| *3.4.2* | *Содержание внутриквартальных дорог, в том числе:* | *2023-2027* | ***Итого:*** | ***395 133,06161*** | | ***395 133,06161*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | УТСиДД2  МКУ «ЕСЗ»3  МБУ «КГС»4 |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *304 415,14773* | | *304 415,14773* | *0,00000* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *90 717,91388* | | *90 717,91388* | *0,00000* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *МБУ «КГС»* |
| *3.4.3* | *Ремонт автомобильных дорог общего пользования* | *2023-2027* | *Средства бюджета г.о. Красногорск* | ***27 376,57100*** | | ***18 060,77100*** | ***9 315,***  ***80000*** | ***0,00000*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | УТСиДД2  МКУ «ЕСЗ»3 |
| *27 243,*  *25160* | | *18 060,77100* | *9 182,*  *48060* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *133,*  *31940* | | *0,00000* | *133,31940* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *УТСиДД* |
| *3.4.4* | *Ремонт внутриквартальных дорог* | *2023-2027* | *Средства бюджета г.о. Красногорск* | ***2 855,67480*** | | ***2 855,67480*** | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *3.4.5* | *Обслуживание сетей ливневой канализации и очистных сооружений* | *2023-2027* | *Средства бюджета г.о. Красногорск* | ***68 000,00000*** | | ***34 000,00000*** | ***34 000,00000*** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | *МКУ «ЕСЗ»* |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения, содержанию и ремонту внутриквартальных дорог, обслуживание сетей ливневой канализации, % | Х | Х | Всего | | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | | 100 | 100 | Х | I квартал | | | | | | | I полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | Х | |  |
| Х | | | | | | | Х | | | | Х | | | | Х |
| 3.5 | **Мероприятие**  **04.09**  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 6 | 2023-2027 | **Итого:** | **54 017,96244** | | **21 065,99208** | **32 951,97036** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | *МКУ «ЕСЗ»*  *УТСиДД* |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 54 017,96244 | | 21 065,99208 | 32 951,97036 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | *УТСиДД* |
| ***В том числе по видам работ(услуг)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *3.5.1* | *Разработка проектов организации дорожного движения* |  | ***Итого:*** | ***2 908,99626*** | | ***2 047,99626*** | ***861,00000*** | ***0,00000*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | *УТСиДД*  *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *0,00000* | | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *УТСиДД* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *2 908,99626* | | *2 047,99626* | *861,00000* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *3.5.2* | *Остальные мероприятия по обеспечению организации дорожного движения* |  | ***Итого:*** | ***51 108,***  ***96618*** | | ***19 017,99582*** | ***32 090,97036*** | ***0,00000*** | | | | | | | | | | | | | | | | | ***0,00000*** | ***0,00000*** | | *МКУ «ЕСЗ» УТСиДД* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *51 108,*  *96618* | | *19 017,99582* | *32 090,97036* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *МКУ «ЕСЗ»* |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | *0,00000* | | *0,00000* | *0,00000* | *0,00000* | | | | | | | | | | | | | | | | | *0,00000* | *0,00000* | | *УТСиДД* |
|  | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. населения | Х | Х | Всего | | 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | | 2 | 2 | Х | I квартал | | | | | | I полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | | Х |  |
| Х | | | | | | Х | | | | | Х | | | | Х |
| 3.6 | **Мероприятие 04.15**  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)5 | 2023-2027 | ***Итого:*** | **7 350,35786** | | **6 123,85526** | **1 226,50260** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | Х |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | 7 350,35786 | | 6 123,85526 | 1 226,50260 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Х | Х | Всего | | 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | | 53 | 30 | Х | | I квартал | | | | I полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев | Х | Х | |
| Х | | | | Х | | | | | | Х | | | | Х |
| 3.7 | **Мероприятие 04.18**  Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | ***Итого:*** | **408 235,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **132 922,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **134 693,00000** | **140 620,00000** | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 408 235,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 132 922,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 134 693,00000 | 140 620,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2. | Х | Х | Всего | | 2023 год | Итого 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | | Х | Х | 64 303,70 | | I квартал | | I полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | Х | Х | |
| Х | | Х | | | | | Х | | | | | 64 303,70 | | |
| 3.8 | **Мероприятие 04.21**  Создание парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | ***Итого:*** | 15 000,000000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00000 | 10 000,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 15 000,000000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000,00000 | 10 000,00000 | | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Х | Х | Всего | | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | | Х |
| Х | | Х | Х | Х | I квартал | | | | | | I полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | Х | Х | |  |  |
| Х | | | | | | Х | | | | | | Х | | | Х |
|  | **Итого**  **по подпрограмме 2** | | Итого: | **3 954 986,26872** | | **1 294 030,14781** | **650 259,12091** | **676 693,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | **645 152,00000** | **688 852,00000** | | Х |
| Средства бюджета Московской области | 361 654,00000 | | 318 394,00000 | 0,00000 | 43 260,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 3 593 332,26872 | | 975 636,14781 | 650 259,12091 | 633 433,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 645 152,00000 | 688 852,00000 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 УТСиДД -Управление транспорта, связи и дорожной деятельности

3 МКУ «ЕСЗ» -Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика»

4 МБУ «КГС» -Муниципальное бюджетное учреждение «Красногорская городская служба»

5 Мероприятие 4.15 "Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)"с 01.01.2025 заменено на Мероприятие 04.21

Создание парковок (парковочных мест)

6 Мероприятие 4.9 "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения" действует с 01.01.2023 по 31.12.2024, с 01.01.2025 выделено в подпрограмму 3 " Безопасность дорожного движения"

7 МБУ «УКС» - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2023-2027 | **Итого:** | **89 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 000,00000** | | | | | | | | | **40 000,00000** | **40 000,00000** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 89 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | | | | | | | | | 40 000,00000 | 40 000,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | 2023-2027 | **Итого:** | **27 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **7 000,00000** | | | | | | | | | **10 000,00000** | **10 000,00000** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 000,00000 | | | | | | | | | 10 000,00000 | 10 000,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
|  | Оказание услуг по разработке проектов организации дорожного движения,% | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 год | В том числе | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | Х | Х | 100 | I квартал | | I полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | | 100 | 100 |
| Х | | Х | | Х | | 100 | |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02**  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | **Итого:** | **62 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2 000,00000** | | | | | | | | | **30 000,00000** | **30 000,00000** | УТСиДД  МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 62 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | 30 000,00000 | 30 000,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. населения | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого  2025 год | | В том числе | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | Х | Х | 2 | | I квартал | | I полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | 2 | 2 |
| 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | | **Итого:** | **89 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **9 000,00000** | | | | | | | | | **40 000,00000** | **40 000,00000** | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск | 89 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 000,00000 | | | | | | | | | 40 000,00000 | 40 000,00000 |

Адресный перечень по строительству (реконструкции) объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 02.01. «Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | **Объект 2.1.1**  Строительство участка  автомобильной дороги по адресу: Московская область, городской округ Красногорск дорога на СНТ "Урожай" до а/д Аникеевка-Нахабино (до пересечения с а/д от с. Николо-Урюпино до п. Нахабино) | Строительство (реконструкция) | 337м | 2022-2023 | 22 768,65 | **Итого** | **23 000,00** | **23 000,00** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 850,00 | 21 850,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Всего по мероприятию 02.01 | | | | | Итого | **23000,00** | **23000,00** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | | | | | Средства бюджета Московской области | 21850,00 | 21850,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.01. «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы II «Дороги Подмосковья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ (м2) | Период проведения работ | | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | **Объект 4.1.1**  Московская область, г.Красногорск, ул. Крайняя | ремонт | 2322 | 2023 | | **Итого** | **3 581,96000** | **3 581,96000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 213,65000 | 2 213,65000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 368,31000 | 1 368,31000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 2 | **Объект 4.1.2**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Грибаново, ул. Речная | ремонт | 2457 | 2023 | | **Итого** | **3 606,75000** | **3 606,75000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 228,97000 | 2 228,97000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 377,78000 | 1 377,78000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 3 | **Объект 4.1.3**  Московская область,городской округ Красногорск, г.Красногорск, ул. Игоря Мерлушкина д.12, д.10, д.8, д.6 стр.1, д.6, д.4, д.3 стр.1, д.3, д.2 стр.1,д.2, д.1 и бульвар Космонавтов д.1, д.2, д.3, д.4, д.4а, д.4 стр.1, д.5 д.6, д.7, д.7 стр.1,д.8, д.8а,д.9,д.11, д.11 стр.1,д.13,д.15,д.17 (проезды). | ремонт | 2100 | 2023 | | **Итого** | **4 270,18000** | **4 270,18000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2638,97000 | 2638,97000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1631,21000 | 1631,21000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 4 | **Объект 4.1.4**  Московская область,Красногорский р-н, п. Нахабино по ул. 2я Волоколамская | ремонт | 920 | 2023 | | **Итого** | **1 380,02000** | **1 380,02000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 852,85000 | 852,85000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 527,17000 | 527,17000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 5 | **Объект 4.1.5**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Молодежная | ремонт | 4502 | 2023 | | **Итого** | **10 007,89000** | **10 007,89000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 184,87000 | 6 184,87000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 823,02000 | 3 823,02000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 6 | **Объект 4.1.6**  Московская область, г.Красногорск, бульвар Москворецкий, от Ильинского шоссе до ГСК | ремонт | 600 | 2023 | | **Итого** | **950,36000** | **950,36000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 587,32000 | 587,32000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 363,04000 | 363,04000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 7 | **Объект 4.1.7**  Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Совхозная, д. Козино с тротуаром | ремонт | 3098 | 2023 | | **Итого** | **4 383,02000** | **4 383,02000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 708,70000 | 2 708,70000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 674,32000 | 1 674,32000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 8 | **Объект 4.1.8**  Московская область, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Школьная , д. 18 А | ремонт | 1280 | 2023 | | **Итого** | **1 793,60000** | **1 793,60000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 108,44000 | 1 108,44000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 685,16000 | 685,16000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 9 | **Объект 4.1.9**  Московская область, Красногорский р-н, с.Николо-Урюпино, (с ул. Сокольники к школе) | ремонт | 489,80 | 2023 | | **Итого** | **588,15000** | **588,15000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 363,47000 | 363,47000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 224,68000 | 224,68000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 10 | **Объект 4.1.10**  Московская область,Красногорский р-н, пос. Архангельское, от Ильинского шоссе до культурного центра | ремонт | 14769 | 2023 | | **Итого** | **23 539,14000** | **23 539,14000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 547,17000 | 14 547,17000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 8 991,97000 | 8 991,97000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 11 | **Объект 4.1.11**  Московская область, г. Красногорск, проезд к гидроузлу №5 | ремонт | 4161 | 2023 | | **Итого** | **3 950,38000** | **3 950,38000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2441,33000 | 2441,33000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1509,05000 | 1509,05000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 12 | **Объект 4.1.12**  Московская область, г. Красногорск, проезд от д.17 по ул. Пионерская до д.18 по ул. Школьная | ремонт | 1325 | 2023 | | **Итого** | **2 945,26000** | **2 945,26000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 820,17000 | 1 820,17000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 125,09000 | 1 125,09000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 13 | **Объект 4.1.13**  Московская область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Благовещенская | ремонт | 7583,6 | 2023 | | **Итого** | **17 333,99000** | **17 333,99000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 712,39000 | 10 712,39000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 621,60000 | 6 621,60000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 14 | **Объект 4.1.14**  Московская область, Красногорский р-н, с. Ильинское, (проезды между улицами) | ремонт | 2430 | 2023 | | **Итого** | **3 382,01000** | **3 382,01000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 090,08000 | 2 090,08000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 291,93000 | 1 291,93000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 15 | **Объект 4.1.15**  Московская область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького | ремонт | 720 | 2023 | | **Итого** | **902,17000** | **902,17000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 557,54000 | 557,54000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 344,63000 | 344,63000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 16 | **Объект 4.1.16**  Московская область, г.Красногорск, мкр. Опалиха, пер. Тихий | ремонт | 704 | 2023 | | **Итого** | **1 262,93000** | **1 262,93000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 780,49000 | 780,49000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 482,44000 | 482,44000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 17 | **Объект 4.1.17**  Московская обл., Красногорский р-н, дер. Козино, ул. Летняя | ремонт | 2140 | 2023 | | **Итого** | **2 966,56000** | **2 966,56000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 833,33000 | 1 833,33000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 133,23000 | 1 133,23000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 18 | **Объект 4.1.18**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Глухово, ул. Луговая | ремонт | 3105 | 2023 | | **Итого** | **4 123,48000** | **4 123,48000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 548,31000 | 2 548,31000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 575,17000 | 1 575,17000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 19 | **Объект 4.1.19**  Московская область,Красногорский р-н, с. Дмитровское, проезд от ул. Колхозная до ул. Дачная | ремонт | 1300 | 2023 | | **Итого** | **1 950,83000** | **1 950,83000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1205,61000 | 1205,61000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 745,22000 | 745,22000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 20 | **Объект 4.1.20**  Московская обл., Красногорский р-н, дер. Козино ,(подъездная дорога к кладбищу) | ремонт | 750 | 2023 | | **Итого** | **947,38000** | **947,38000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 585,48000 | 585,48000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 361,90000 | 361,90000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 21 | **Объект 4.1.21**  Московская область, Красногорский р-н, д. Тимошкино, от д. 79 до д. 49А | ремонт | 2154 | 2023 | | **Итого** | **2 996,27000** | **2 996,27000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 851,69000 | 1 851,69000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 144,58000 | 1 144,58000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 22 | **Объект 4.1.22**  Московская область,городской округ Красногорск, д. Тимошкино, от дома 102 до дома 210 в ДНП "Высотка" | ремонт | 1100 | 2023 | | **Итого** | **1 180,51000** | **1 180,51000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 729,55000 | 729,55000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 450,96000 | 450,96000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 23 | **Объект 4.1.23**  Московская область,Красногорский р-н, д. Тимошкино, от д. 47 до д. 21 | ремонт | 2044 | 2023 | | **Итого** | **2 504,20000** | **2 504,20000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 547,59000 | 1 547,59000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 956,61000 | 956,61000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 24 | **Объект 4.1.24**  Московская обл., Красногорский р-н, дер. Желябино, ул. Центральная | ремонт | 3450 | 2023 | | **Итого** | **4 922,10000** | **4 922,10000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 041,85000 | 3 041,85000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 880,25000 | 1 880,25000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 25 | **Объект 4.1.25**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Марьино, ул. Горная | ремонт | 1552 | 2023 | | **Итого** | **1 763,84000** | **1 763,84000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 090,05000 | 1 090,05000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 673,79000 | 673,79000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 26 | **Объект 4.1.26**  Московская область, городской округ Красногорск, д.Аристово, дорога к КП "Горки-5" | ремонт | 4580 | 2023 | | **Итого** | **6 350,76000** | **6 350,76000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 924,76000 | 3 924,76000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 426,00000 | 2 426,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 27 | **Объект 4.1.27**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Грибаново, дорога от Ильинского шоссе до ул. Речная д.83 | ремонт | 1416 | 2023 | | **Итого** | **2 141,34000** | **2 141,34000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 323,34000 | 1 323,34000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 818,00000 | 818,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 28 | **Объект 4.1.28**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Сабурово, проезд от д. 39 к д.42 | ремонт | 1500 | 2023 | | **Итого** | **2 119,13000** | **2 119,13000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 309,62000 | 1 309,62000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 809,51000 | 809,51000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 29 | **Объект 4.1.29**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Путилково, дорога от д.130 до д.131 | ремонт | 1234 | 2023 | | **Итого** | **1 793,26000** | **1 793,26000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 108,23000 | 1 108,23000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 685,03000 | 685,03000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 30 | **Объект 4.1.30**  Московская область,Красногорский р-н, дер. Захарково, ул. без названия 2 | ремонт | 2400 | 2023 | | **Итого** | **3 361,08000** | **3 361,08000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 077,14000 | 2 077,14000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 283,94000 | 1 283,94000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 31 | **Объект 4.1.31**  Московская область, городской округ Красногорск, д. Захарково, проезд от д. 79 до д. 253 | ремонт | 1624 | 2023 | | **Итого** | **2 142,09000** | **2 142,09000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1323,81000 | 1323,81000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 818,28000 | 818,28000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 32 | **Объект 4.1.32**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Садовая | ремонт | 960 | 2023 | | **Итого** | **1 414,31000** | **1 414,31000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 874,04000 | 874,04000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 540,27000 | 540,27000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 33 | **Объект 4.1.33**  Московская обл., Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Зеленая | ремонт | 2350 | 2023 | | **Итого** | **3 196,37000** | **3 196,37000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1975,35000 | 1975,35000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1221,02000 | 1221,02000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 34 | **Объект 4.1.34**  Московская область, г.Красногорск, ул. Песочная | ремонт | 2196 | 2023 | | **Итого** | **3 138,89000** | **3 138,89000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 939,83000 | 1 939,83000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 199,06000 | 1 199,06000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 35 | **Объект 4.1.35**  Московская обл., г.о Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Новая Лесная | ремонт | 2332 | 2023 | | **Итого** | **3 207,35000** | **3 207,35000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 982,14000 | 1 982,14000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 225,21000 | 1 225,21000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 36 | **Объект 4.1.36**  Московская обл., г.о Красногорск, мкрн. Опалиха ул. Полякова | ремонт | 2640 | 2023 | | **Итого** | **3 777,89000** | **3 777,89000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 334,73000 | 2 334,73000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 443,16000 | 1 443,16000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 37 | **Объект 4.1.37**  Московская обл., г.о Красногорск, мкрн. Опалиха, ул. Лебедева | ремонт | 1350 | 2023 | | **Итого** | **1 822,09000** | **1 822,09000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 126,05000 | 1 126,05000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 696,04000 | 696,04000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 38 | **Объект 4.1.38**  Московская область, Красногорский район, вблизи д.Путилково, ул. Новотушинская от д.2 до д.5 | ремонт | 800 | 2023 | | **Итого** | **1 239,65000** | **1 239,65000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 766,10000 | 766,10000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 473,55000 | 473,55000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 39 | **Объект 4.1.39**  Московская область, Красногорский район, р.п. Нахабино, ул .Новая | ремонт | 4900 | 2023 | | **Итого** | **12 148,30000** | **12 148,30000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 507,64000 | 7 507,64000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 640,66000 | 4 640,66000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 40 | **Объект 4.1.40**  Московская область, Красногорский район, вблизи д. Сабурово | ремонт | 1960 | 2023 | | **Итого** | **4 477,17000** | **4 477,17000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 766,89000 | 2 766,89000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 710,28000 | 1 710,28000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 41 | **Объект 4.1.41**  Московская область, городской округ Красногорск, с.Ильинское, проезд от а-д Глухово-Николо-Урюпино до а-д Ильинское шоссе от ЖК "Рублевское Предместье", вдоль д-с "Остров детства", пожарной части и далее к Ильинскому шоссе | ремонт | 3074 | 2023 | | **Итого** | **7 007,97000** | **7 007,97000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 330,92000 | 4 330,92000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 677,05000 | 2 677,05000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 42 | **Объект 4.1.42**  Московская область, г.Красногорск,  пр. Строительный | Кап ремонт | 4129 | 2023 | | **Итого** | **8 835,95000** | **8 835,95000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 460,61000 | 5 460,61000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 375,34000 | 3 375,34000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 43 | **Объект 4.1.43**  Московская область, г.о. Красногорск, мкрн. Опалиха, ЖК "Опалиха О3" ул. Пришвина | ремонт | 6100 | 2023 | | **Итого** | **9 716,52000** | **9 716,52000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 004,80000 | 6 004,80000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 711,72000 | 3 711,72000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 44 | **Объект 4.1.44**  Московская область, городской округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до мкр.Митино-О2 | капремонт | 45495 | 2023-2024 | | **Итого** | **316 904,**  **95169** | **284 879,**  **11000** | **32 025,**  **84169** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 176055,09000 | 176055,09000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 140 849,86169 | 108824,02000 | 32 025,84169 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 45 | **Объект 4.1.45**  нераспределенный остаток на 2023 год | ремонт | Х | 2023 | | **Итого** | **505,28000** | **505,28000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 312,46000 | 312,46000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 192,82000 | 192,82000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 46 | **Объект 4.1.46**  Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете на 2024 год | Х | Х | 2024 | | **Итого** | **147 889,55000** | **0,00000** | **147 889,55000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 147 889,55000 | 0,00000 | 147 889,55000 | | 0,00000 | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| 47 | **Объект 4.1.47**  Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма,3-я очередь строительства мкр.4, проезд 6311(ПК36-ПК55), (ПК0-ПК23), проезд 6315 (лево/право), проезд 6312 | ремонт | 3287 | 2023 | | **Итого** | **6 646,72000** | **6 646,72000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 107,67000 | 4 107,67000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 539,05000 | 2 539,05000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| 48 | **Объект 4.1.48**  Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная | ремонт | 742 | 2023 | | **Итого** | **1 383,33000** | **1 383,33000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 854,90000 | 854,90000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 528,43000 | 528,43000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| 49 | **Объект 4.1.49**  Московская область, г. Красногорск, мкр-н Опалиха. ул. Спортивная | ремонт | 808 | 2023 | | **Итого** | **1 307,46000** | **1 307,46000** | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | |  |
| Средства бюджета Московской области | 808,01000 | 808,01000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 499,45000 | 499,45000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
|  | **Всего по мероприятию 04.01** | | | | **Всего**: | | **659 760,39169** | **479 845,00000** | **179 915,39169** | **0,00000** | | **0,00000** | | **0,00000** |  |
|  | | | | Средства бюджета Московской области | | 296 544,00000 | 296 544,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | | 363 216,39169 | 183 301,00000 | 179 915,39169 | 0,00000 | | 0,00000 | | 0,00000 |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.03. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ  м2 | | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2020  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Объект 4.3.1**  Проведение государственной экспертизы проектной  документации в части проверки достоверности определения сметной  стоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги  «Московская область, г.Красногорск, пр. Строительный, ул. Жуковского» | Капитальный ремонт | 9328 | | 2023 | 0 | **Итого** | **201,00000** | **201,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 201,00000 | 201,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | **Объект 4.3.2**  Авторский надзор по объекту: капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу Московская область, городской округ Красногорск, от Волоколамского шоссе до мкр.Митино-О2 | Капитальный ремонт | 45495 | 2023 | | 0 | **Итого** | **1000,00000** | **1000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1000,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | **Объект 4.3.3**  Оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ и испытанию дорожно-строительных материалов после капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования местного значения | Ремонт, капитальный ремонт | 163296, 400 | 2023 | | 0 | **Итого** | **5 385,34841** | **5 385,34841** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 5 385,34841 | 5 385,34841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4. | **Объект 4.3.4**  Проведение государственной экспертизы проектной  документации в части проверки достоверности определения сметной  стоимости работ по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги  «Московская область, г.Красногорск, , от Волоколамского шоссе до мкр.Митино-О2» | Капитальный ремонт | 45495 | | 2023 | 0 | **Итого** | **600,00000** | **600,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 600,00000 | 600,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по мероприятию 04.03** | | | | | | | **Всего**: | **7 186,34841** | **7 186,34841** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
|  | | | | | | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 7 186,34841 | 7 186,34841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Адресный перечень капитального ремонта (ремонта)объектов

муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено

мероприятием 04.07 «Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта  (адрес объекта) | Виды работ (капитальный ремонт /ремонт, вид/тип объекта) | Объем выполняемых работ | Период проведения работ | Профинансировано на 01.01.2025  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | **Объект 4.7.1**  Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Московская область, городской округ Красногорск  р.п. Нахабино, проезд к центральной котельной с примыканием (46-223-ОП-МП-887) | капитальный ремонт | 8 437м2 | 2025 | 0 | **Итого** | **70 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **70 0000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 43 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 26 740,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 740,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | **Всего по мероприятию 04.07** | | | | | Итого | **70 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **70 0000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
|  | | | | | Средства бюджета Московской области | 43 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 26 740,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 740,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

1. Управление транспорта, связи и дорожной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области [↑](#footnote-ref-1)