УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Ананкина Ю.А. |
| Муниципальный заказчик программы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 2. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Красногорск: обеспечение удовлетворительного состояния зданий учреждений культуры за счет проведения капитального ремонта, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры. |
| 3. Обеспечение населения городского округа Красногорск объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |
| 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Красногорск путем строительства (реконструкции) объектов спорта. Обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Повышение обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами спортивной инфраструктуры |
| 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | 192 838,50000 | 28 223,10000 | 164 615,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 423 127,98000 | 3 080 892,61000 | 5 334 290,19000 | 7 945,18000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 5 458 982,49415 | 1 818 666,19600 | 2 634 026,92815 | 903 983,37000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 |
| Внебюджетные средства | 27 214 550,00000 | 5 013 750,00000 | 7 827 000,00000 | 7 512 000,00000 | 5 102 800,00000 | 1 759 000,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **41 289 498,97415** | **9 941 531,90600** | **15 959 932,51815** | **8 423 928,55000** | **5 153 953,00000** | **1 810 153,00000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство, реконструкция и капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

Формулировка основных проблем: доступность общего образования детей и образования детей дошкольного возраста.

Тенденции демографического развития городского округа Красногорск Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

Одной из основных проблем в сфере образования городского округа Красногорск является потребность в капитальном ремонте школ, детских садов, зданий учреждений профессионального образования.

Основными проблемами в сфере культуры являются: потребность в капитальном ремонте/реконструкции зданий муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры; износ материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений сферы культуры.

Направление капитальных вложений в строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных организаций сферы культуры, а также направление средств в капитальный ремонт уже имеющейся инфраструктуры позволит создать условия для повышения качества и объемов предоставляемых услуг, для вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность, повлияет на динамику посещаемости учреждений культуры, поднимет авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов дошкольного и общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ. Также будет проведен капитальный ремонт ряда образовательных учреждений.

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции: модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности; создание новых учреждений; повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями культуры; создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования, увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения. Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по созданию новых объектов и капитальному ремонту имеющихся.

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2 | 51 | 51 |  Введены в эксплуатацию объекты культуры за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 2. | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования  | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций |
| 3. | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Количество введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой |
| 4. | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| 5. | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 6.  | 3 | 02 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |
| 7. | 3 | E1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| 8. | 3 | 51 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 9. | 3 | 52 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 10. | 5 | 51 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |

**5. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»**

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 51** Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | **Итого:** | **600000,00000** | **0,00000** | **100000,00000** | **200000,00000** | **200000,00000** | **100000,00000** | х |
| Внебюджетные средства: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 51.51**Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | **Итого:** | **600000,00000** | **0,00000** | **100000,00000** | **200000,00000** | **200000,00000** | **100000,00000** | Управление градостроительного комплекса Застройщики |
| Внебюджетные средства: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты культуры за счет внебюджетных источников, ед. | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| **Итого по подпрограмме 2** | **Итого:** | **600000,00000** | **0,00000** | **100000,00000** | **200000,00000** | **200000,00000** | **100000,00000** | х |
| Внебюджетные средства | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 |  |

**5.2. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51**

**подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1 Дом отдыха, включающий в себя: киноконцертный, танцевальный и выставочный залы, мастер-классы по живописи, скульптуре, гончарному творчеству, резьбе по дереву, открытую тренажерную площадку г.о. Красногорск, вблизи дер. Поздняково, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0040219:1866 (дом отдыха), 2025-2027 гг., Григорий Викторович Лепсверидзе | 6500 кв.м | г.о. Красногорск, вблизи дер. Поздняково, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0040219:1866 | Строи-тельство | 4/2024-3/2027 | 4/2027 | Формируется по итогам реализации проекта | 0,00 | Итого: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 | Лепсверидзе Г.В. |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |   |  |  |  | Итого: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 |  |
|  | Внебюджетные средства | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  Вводимых, ед | 1 | х | х | х | х | 1 |
|  Открываемых, ед | 1 | х | х | х | х | 1 |

**6. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

**6.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2024-2026 | **Итого:** | **2033854,04000** | **1 133 372,41000** | **900 481,63000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | х |
| Средства бюджета Московской области | 1252648,22000 | 698 906,91000 | 553 741,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 781205,82000 | 434 465,50000 | 346 740,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2024-2026 | **Итого:** | **2033854,04000** | **1 133 372,41000** | **900 481,63000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 1252648,22000 | 698 906,91000 | 553 741,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 781205,82000 | 434 465,50000 | 346 740,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 1 | 2 | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.** Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой  |  | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х |  | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | **Основное мероприятие 02**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2026 | **Итого:** | **9422314,43415** | **3 201 829,38000** | **5 359 709,50415** | **860775,55000** | **0,00000** | **0,00000** | х |
| Средства бюджета Московской области | 5889695,80000 | 2 065 086,05000 | 3 816 664,57000 | 7945,18000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 3 532 618,63415 | 1 136 743,33000 | 1 543 044,93415 | 852 830,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.03**Капитальные вложения в объекты общего образования | 2024-2026 | **Итого:** | **9145343,64391** | **2 938 313,04000** | **5 346 255,05391** | **860775,55000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 5639361,11000 | 1 814 751,36000 | 3 816 664,57000 | 7945,18000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 3 505982,53391 | 1 123 561,68000 | 1 529 590,48391 | 852 830,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 3 | х | 2 | 1 | х | х | 1 | 1 | х | х |
| 2.2 | **Мероприятие 02.04.** Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения   | 2017-2022 | **Итого:** | **13454,45024** | **0** | **13 454,45024** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 13454,45024 | 0 | 13 454,45024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц  | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | **Мероприятие 02.05**Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2023 | **Итого:** | **263 516,34000** | **263 516,34000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 250 334,69000 | 250 334,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 13 181,65000 | 13 181,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3 | **Основное мероприятие Е1**Федеральный проект«Современная школа» | 2022-2024 | **Итого:** | **2 396 215,40000** | **561 256,516** | **1 834 958,88400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | х |
| Средства федерального бюджета | 192 838,500000 | 28 223,10000 | 164 615,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 280 783,96000 | 316 899,65000 | 963 884,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 922 592,94000 | 216 133,766 | 706 459,17400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | **Мероприятие Е1.04**Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2022-2024 | **Итого:** | **2 396 215,400000** | **561 256,516** | **1 834 958,88400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаМКУ «УКС»Управление образования |
| Средства федерального бюджета | 192 838,500000 | 28 223,10000 | 164 615,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 280 783,96000 | 316 899,65000 | 963 884,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 922 592,94000 | 216 133,766 | 706 459,17400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | х | 1 | х | х | х | х | х | х | х |
| 4. | **Основное мероприятие 51**Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников  | 2023-2027 | **Итого:** | **7180 000,00** | **2 145 000,00** | **2128 000,00** | **1 390 000,00** | **1 064 000,00** | **453 000,00** | х |
| Внебюджетные средства: | 7180 000,00 | 2 145 000,00 | 2128 000,00 | 1 390 000,00 | 1 064 000,00 | 453 000,00 |
| 4.1. | **Мероприятие 51.51**Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | **Итого:** | **7180 000,00** | **2 145 000,00** | **2128 000,00** | **1 390 000,00** | **1 064 000,00** | **453 000,00** | Управление градостроительного комплексаЗастройщикиУправление образования |
| Внебюджетные средства: | 7180 000,00 | 2 145 000,00 | 2128 000,00 | 1 390 000,00 | 1 064 000,00 | 453 000,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 5. | **Основное мероприятие 52**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | **Итого:** | **17 280 550,00000** | **2 723 750,00000** | **4 911 000,00000** | **5 201 000,00000** | **3 238 800,00000** | **1 206 000,00000** | х |
| Внебюджетные средства: | 17 280 550,00000 | 2 723 750,00000 | 4 911 000,00000 | 5 201 000,00000 | 3 238 800,00000 | 1 206 000,00000 |
| 5.1 | **Мероприятие 52.51**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | **Итого:** | **17 280 550,00000** | **2 723 750,00000** | **4 911 000,00000** | **5 201 000,00000** | **3 238 800,00000** | **1 206 000,00000** | Управление градостроительного комплексаЗастройщикиУправление образования |
| Внебюджетные средства: | 17 280 550,00000 | 2 723 750,00000 | 4 911 000,00000 | 5 201 000,00000 | 3 238 800,00000 | 1 206 000,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего: | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 12 | 3 | 2 | 2 | х | х | 1 | 2 | 4 | 1 |
| **Итого по подпрограмме 3** | **Итого:** | **38312933,87415** | **9 765 208,30600** | **15 134 150,01815** | **7451775,55000** | **4 302 800,00** | **1 659 000,00** | х |
| Средства федерального бюджета | 192 838,50000 | 28223,10000 | 164 615,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 8 423 127,98000 | 3 080892,61000 | 5 334 290,19000 | 7945,18000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 5 236417,39415 | 1787342,59600 | 2 596 244,42815 | 852 830,37000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 24 460 550,00000 | 4 868750,00000 | 7 039 000,00000 | 6 591 000,00 | 4 302 800,00 | 1 659 000,00 |

**7. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1.1.1Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (ПИР и строительство) | 250 | Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-28.12.2023 | 14.03.2024 | 748 021,85 | 133 510,37 | Итого: | 608 678,92000 | 608 678,92000\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса |
| 82 509,41 | Средства бюджета Московской области | 376 163,57000 | 376 163,57000\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 000,96 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 232 515,35000 | 232 515,35000\* | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  |  2 087,63 | Средства бюджета Московской области | 3 744,93000 | 3 744,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Объект 1.1.2Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Сабурово (ПИР и строительство) | 310 | Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Сабурово | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-22.08.2024 | 02.09.2024 | 820 620,26 | 60 000,00 | Итого: | 760620,26000 | 413 104,88000 | 347515,380000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса |
| 36 900,00 | Средства бюджета Московской области | 467781,46000 | 254 059,50000 | 213721,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 900,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 76 875,00000 | 76 875,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 390908,463000 | 177 184,50000 | 213721,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 100,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 292838,80000 | 159 045,38000 | 133793,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: оплата за технологическое присоединение | 19,00000 | 19,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Объект 1.1.3Детский сад на 250 мест в г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик  | 250 | г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик | строительство | 01.01.2023-01.09..2024 | 01.09.2025 | 657 884,18 | 0,00 | Итого: | 646878,55000 | 100 143,36000 | 546735,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 397810,27000 | 61 622,41000 | 336 187,86000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 249068,280000 | 38 520,95000 | 210547,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  |  0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 005,63 | 1 562,65 | 9 442,98 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2016177,73000 | 1 121 927,16000 | 894250,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1241755,3000 | 691 845,48000 | 549909,82000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 774422,43000 | 430 081,68000 | 344340,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

\* - изменения в части финансирования объекта вносятся в соответствии с изменениями, внесенными в Государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» постановлением Правительства Московской области от 15.04.2024 № 347-ПП.

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 3 | 1 | 2 | х | х | х |
|  открываемых | 3 | х | 2 | 1 | х | х |

**8. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1.2.1 Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Глухово  | 320 | Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Глухово  | Строительство  | 30.06.2021-27.12.2022 | 21.02.2023 | 565 628,44 | 565 628,44 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса |
| 537 347,01 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 635,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 223,34 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 281,43 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 565 628,44 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 537 347,01 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 281,43 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | х | х | х | х | х | х |
|  открываемых | 1 | 1 | х | х | х | х |

**9. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.03.1Воспитательно-образовательный комплекс включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест. по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма (ПИР и строительство) | 1700 | Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021- 09.08.2024 | 02.09.2024 | 4 278 924,89 | 556 919,37 | Итого: | 3 722 005,52000 | 1 812 470,28000 | 1 909 535,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса |
| 344 176,17 | Средства бюджета Московской области | 2 300 199,41000 | 1 120 106,63000 | 1 180 092,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 61 700,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 370 671,00000 | 370 671,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 282 476,17 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 1 929 528,41000 | 749 435,63000 | 1 180 092,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 212 743,20 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1 421 806,11 | 692 363,65000 | 729 442,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Объект 2.03.2 СОШ на 1100 меств мкр. Павшинскаяпойма(мкр.15), г.Красногорск(ПИР и строительство) | 1100 | Московская область, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, (мкр. 15)  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022- 06.06.2025 | 01.09.2025 | 3 200 480,32 | 99 201,78 | Итого: | 3 077 674,52000 | 357 912,05000 | 1858986,92000 | 860775,55000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса |
| 61 207,50 | Средства бюджета Московской области | 1 898 925,18000 | 220 831,73000 | 1670148,27000 | 7945,18000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 994,28 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 178 749,34000 | 137 080,32000 | 188 838,65000 | 852 830,37000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 798,22 | Средства бюджета Московской области | 23 832,53000 | 7 012,54000 | 7 301,10000 | 9 518,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Объект 2.03.3Общеобразовательная школа на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком ДОО на 150 мест на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030106:2270 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино | 1050 | Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино | Строительство | 31.03.2022- 23.08.2024 | 02.09.2024 | 2 684 175,67 | 349 924,18 | Итого: | 2 334 257,32 | 767 930,71 | 1 566 326,61000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса |
| 215 903,00 | Средства бюджета Московской области | 1 440 236,52000 | 473 813,00 | 966 423,52000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 303,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 473 813,00 | 473 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 600,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 966 423,52000 | 0,00 | 966423,52000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 021,18 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 894 020,80000 | 294 117,71 | 599 903,09000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 2.03.4Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г. Красногорск | 825 | Московская область, красногорский район, вблизи г. Красногорск | Строительство | 30.03.2018-29.08.2022 | 01.09.2022 | 1 493 953,84391 | 434 470,42  | Итого: | 11406,28391 | 0,00 | 11406,28391\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 372 766,05 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 61 704,37 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 11406,28391 | 0,00 | 11406,28391\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 9 145343,64391 | 2 938 313,04000 | 5346255,05391 | 860775,55000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 5 639361,11000 | 1 814 751,36000 | 3816664,57000 | 7945,18000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 3 505982,53391 | 1 123 561,68000 | 1 529590,48391 | 852 830,37000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\*дополнительное финансирование предусмотрено по исполнительному листу от 24.06.2024 ФС №045707038

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 3 | х | 2 | 1 | х | х |
|  открываемых | 3 | Х | 2 | 1 | х | х |

**9. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.4.1 Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округа Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.20 (ПИР и строительство) | 300 | Московская область, городской округа Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.20 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2017-26.12.2022 | 27.02.2023 | 1 024704.58024 | 1 011 250,13 | Итого: | 13454,45024 | 0,00 | 13454,45024\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса |
| 462 901,16 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 348,97 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13454,45024 | 0,00 | 13454,45024\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 13454.45024 | 0,00 | 13454.45024\* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13454,45024 | 0,00 | 13454.45024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\*дополнительное финансирование предусмотрено по исполнительному листу от 27.04.2024 ФС №045699820

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | х | х | х | х | х | х |
|  открываемых | 1 | 1 | х | х | х | х |

**10. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.5.1  Блок начальных классов на 300 мест, корпус 8по адресу: Московская область, г.п..Красногорск г.Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино» | 300 | Московская область, г.п..Красногорск г.Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино» | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 30.06.2020-15.08.2023 | 11.09.2023 | 620 124,75 | 356 608,41 | Итого: | 263 516,34 | 263 516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса |
| 338 778,69 | Средства бюджета Московской области | 250 334,69 | 250 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 829,72 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13 181,65 | 13 181,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 263 516,34 | 263 516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 250 334,69 | 250 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13 181,65 | 13 181,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 1 | 1 | х | х | х | х |
|  открываемых | 1 | 1 | х | х | х | х |

**11. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект Е1.4.1Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1 (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1 | Строительство (в том числе проектирование и изыскательные работы) | 31.03.2020- 30.12.2022 | 27.02.2023 | 1 696 087,947 | 1 680 748,417 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 758 062,334 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 240 817,000 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 681 869,083 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| кроме того: строительный контроль |  |  |  | 15 339,53 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Объект Е1.4.2Школа на 825 мест по адресу: Московская область,г.о.Красногорск вблизи д. Сабурово(ПИР и строительство) | 825 | Московская область,г.о.Красногорск вблизи д. Сабурово | Строительство (в том числе проектирование и изыскательные работы)  | 31.03.2022 22.08.2024 | 02.09.2024 | 2 453 987,512 | 49 873,800 | Итого: | 2 382974,06200 | 561 256,516 | 1821717,54600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 192 838,50000 | 28 223,10000 | 164 615,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 673,020 | Средства бюджета Московской области | 1272640,54100 | 316 899,65000 | 955740,89100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 200,780 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 917495,02100 | 216 133,76600 | 701361,25500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль |  |  |  | 126,200 | Средства бюджета Московской области | 21 013,450 | 10 664,440 | 10 349,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 2 382974,06200 | 561 256,516 | 1 821717,54600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 192 838,500000 | 28 223,10000 | 164 615,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 1272640,54100 | 316 899,65000 | 955740,89100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 917495,02100 | 216 133,766 | 701361,25500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 1 | х | 1 | х | х | х |
|  открываемых | 2 | 1 | 1 | х | х | х |

**12. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строитель-ства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1.г.о. Красногорск, дер. Глухово (детский сад на 230 мест, 2023-2024 гг., , ООО "СЗ "Гранель П" (ГК "Гранель") | 230 | .г.о. Красногорск, дер. Глухово | Проектирование и строительство  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 368 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 368 000,00 | 103 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "СЗ "Гранель П" |
| 2 | Объект 51.51.2.г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2022-2023 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 2/2022-3/2023 | 3/2023 | 400 000,00 | 125 000,00 | Внебюджетные средства  | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Самолет-Путилково» |
| 3 | Объект 51.51.3 г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2023-2026 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 1/2023-3/2026 | 1/2027 | 400 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 400 000,00 | 125 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00000 | 100 000,00000 | 0,00 | 0,00 | ООО «Самолет-Путилково» |
| 4 | Объект 51.51.4 г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга" (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг.) ООО "ГрадОлимп" (ГК "ПИК") | 350 | г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга" | Проектирование и строительство  | 4/2022-3/2023 | 3/2023 | 560 000,00 | 175 000,00 | Внебюджетные средства  | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ГрадОлимп" |
| 5 | Объект 51.51.5 г.о.Красногорск, пос.Отрадное, (детский сад на 200 мест, 2021-2023 гг.), ООО Отрада Девелопмент" (ГК "Отрада") | 200 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное | Проектирование и строительство  | 4/2021-1/2023 | 2/2023 | 240 000,00 | 216 000,00 | Внебюджетные средства  | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО Отрада Девелопмент" |
| 6 | Объект 51.51.6 г.о. Красногорск, с. Ангелово (детский сад на 154 мест, 2025-2027гг.), АО "СЗ "РОСИНКА-СЕРВИС" | 154 | г.о. Красногорск, с. Ангелово | Проектирование и строительство  | 4/2025-4/2027 | 1/2028 | 265 000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | АО "СЗ "РОСИНКА-СЕРВИС |
| 7 | Объект 51.51.7г.о. Красногорск, у пос. Новое Аристово (детский сад на 180 мест, 2023-2024 гг., ООО «СЗ «Строй ресурс» (ГК «Отрада») | 180 | г.о. Красногорск, у пос. Новое Аристово | Проектирование и строительство  | 1/2023-4/2024 | 1/2025 | 288 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 288 000,00 | 70 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Строй ресурс» |
| 8 | Объект 51.51.8 г.о. Красногорск, квартал № 1 мкр. № 10 «Брусчатый поселок» (детский сад на 270 мест, 2024-2025 гг.), ООО "ФАКТ" | 270 | г.о. Красногорск, квартал № 1 мкр. № 10 «Брусчатый поселок» | Проектирование и строительство  | 1/2025-4/2027 | 1/2028 | 432 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 166 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | ООО "ФАКТ" |
| 9 | Объект 51.51.9 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга, (детский сад на 200 мест, 2023-2024 г.г., ООО «Гранд Олимп» (ГК «ПИК»)) | 200 | г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга | Проектирование и строительство  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 320 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 320 000,00 | 160 000,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Гранд Олимп» |
| 10 | Объект 51.51.10. г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК "Восемь кленов" (детский сад на 135 мест, 2018-2024 гг., ООО "СЗ "8 Кленов" (ГК "Сити XXI век") | 135 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК "Восемь кленов" | Проектирование и строительство  | 4/2018-2/2024 | 3/2024 | 220 000,00 | 45 000,00 | Внебюджетные средства  | 175 000,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "СЗ "8 Кленов" |
| 11 | Объект 51.51.11 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга, (детский сад на 350 мест, 2025-2027 г.г., ООО «Гранд Олимп» (ГК «ПИК»)) | 350 | г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга | Проектирование и строительство  | 1/2023- 1/2025 | 2/2025 | 560 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 560 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Гранд Олимп» |
| 12 | Объект 51.51.12 г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино ЖК Малина, (детский сад на 196 мест, 2023-2024 г.г., ООО «СЗ «Гранель Строй» (ГК «Гранель»)) | 200 | г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино ЖК Малина | Проектирование и строительство  | 3/2023-2/2025 | 3/2025 | 300 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 300 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Гранель Строй» |
| 13 | Объект 51.51.13г.о. Красногорск, д. Тимошкино (Центр дневного пребывания детей на 72 места) 2026-2027 | 72 | г.о. Красногорск, д. Тимошкино | Проектирование и строительство | 2/2026-3/2027 | 3/2027 | 150 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 0,0 | ООО «Диамандсервис» |
| 14 | Объект 51.51.14 г.о. Красногорск, тер. Мякинино (детский сад на 155 мест), 2021-2024 гг., ООО «СЗ «Бухта Лэнд» (ГК «Самолет») | 155 | г.о. Красногорск, тер. Мякинино | Проектирование и строительство | 1/2021-2/2024 | 3/2024 | 248 000,00 | 100 000,00 | Внебюджетные средства | 148 000,00 | 124 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Бухта Лэнд» |
| 15 | Объект 51.51.15 г.о. Красногорск, в районе Мякинино (детский сад № 1 на 300 мест (2 очередь), 2023-2026 гг., ООО «СЗ «Самолет –Строгино Парк» (ГК «Самолет») | 300 | г.о. Красногорск, в районе. Мякинино | Проектирование и строительство | 2/2023-2/2026 | 3/2026 | 480 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 480 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Самолет –Строгино Парк» |
| 16 | Объект 51.51.16 г.о. Красногорск, в районе Мякинино (детский сад № 2 на 122 места (2 очередь), 2023-2026 гг., ООО «СЗ «Самолет –Строгино Парк» (ГК «Самолет») | 122 | г.о. Красногорск, в районе Мякинино | Проектирование и строительство | 2/2023-2/2026 | 3/2026 | 200 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 200 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Самолет –Строгино Парк» |
| 17 | Объект 51.51.17 г.о. Красногорск, д. Сабурово (детский сад № 1 на 300 мест, 2025-2026 гг., ООО «СЗ «Самолет –Сабурово-1» (ГК «Самолет») | 300 | г.о. Красногорск, д. Сабурово | Проектирование и строительство | 1/2025-3/2026 | 4/2026 | 480 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Самолет –Сабурово-1» |
| 18 | Объект 51.51.18 г.о. Красногорск, д. Сабурово (детский сад на 100 мест, 2021-2024 гг., ООО «СЗ «ЗАМИТИНО») | 100 | г.о. Красногорск, д. Сабурово | Проектирование и строительство | 2/2021-4/2024 | 1/2025 | 160 000,00 | 51 000,00 | Внебюджетные средства | 109 000,00 | 59 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «ЗАМИТИНО» |
| 19 | Объект 51.51.19 г.о Красногорск пос. Отрадное (Детский сад на 180 мест, 2024-2026 гг., ООО СЗ Джевоссет) | 180 | г.о Красногорск пос. Отрадное | Проектирование и строительство | 3/2024-2/2026 | 3/2026 | 288000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 288000,00 | 0,00 | 88000,00 | 112000,00 | 880000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО СЗ «Джевоссовет» |
| 20 | Объект 51.51.20 г.о Красногорск пос Отрадное (Детский сад на 180 мест, 2024-2026 гг., ООО СЗ Джевоссет) | 180 | г.о Красногорск пос. Отрадное | Проектирование и строительство | 4/2024-2/2026 | 3/2026 | 288000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 288000,00 | 0,00 | 48000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО СЗ «Джевоссовет» |
| 21 | Объект 51.51.21 г.о Красногорск пос Отрадное (Детский сад на 350 мест, 2018-2024 гг., ООО СЗ Джевоссет) | 350 | г.о Красногорск пос. Отрадное | Проектирование и строительство | 4/2018-1/2024 | 3/2024 | 560000,00 | 115 000,00 | Внебюджетные средства | 445000,00 | 300 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО СЗ «Джевоссовет» |
| 22 | Объект 51.51.22 г.о. Красногорск, дер. Аристово (Детский сад на 200 мест на з/у с к.н. 50:11:0020218:938, 2026-2028 гг., ООО СЗ «Отрада Девелопмент») | 200 | г.о. Красногорск, дер. Аристово | Проектирование и строительство | 1/2026-4/2028 | 1/2029 | 400000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | ООО СЗ «Отрада Девелопмент» |
| 23 | Объект 51.51.23 г.о. Красногорск, с. Николо-Урюпино, ЖК «Аникеевский» (Детский сад на 315 мест, 2023-2025, ООО «СЗ «Гранель Город» ГК «Гранель») | 315 | г.о. Красногорск, с. Николо-Урюпино | Проектирование и строительство | 2/2023-4/2025 | 1/2026 | 500000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 500000,00 | 0,00 | 350000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Гранель Город» |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | **7 180  000,00** | **2 145 000,00** | **2 128  000,00** | **1 390 000,00** | **1 064 000,00** | **453 000,00** | **100 000,00** |  |
|  | Внебюджетные средства | 7 180 000,00 | 2 145 000,00 | 2 128 000,00 | 1 390 000,00 | 1 064 000,00 | 453 000,00 | 100 000,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 22 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 |
|  открываемых | 20 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |

**13. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 52.51 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 52.51.1 г.о.Красногорск, д,Глухово (общеобразовательная школа на 1150 мест, 2021-2023гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель) | 1150 | г.о.Красногорск , д,Глухово | Проектирование и строительство  | 4/2021-1/2023 | 3/2023 | 977500,0 | 522 750,00 | Внебюджетные средства  | 454 750,00 | 454 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Гранель П» |
| 2 | Объект 52.51.2 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2023-2027 гг., ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК») | 1500 | г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» | Проектирование и строительство  | 2/2021-3/2023 | 3/2023 | 1 327 000,00 | 796 000,00 | Внебюджетные средства  | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «ГрадОлимп» |
| 3 | Объект 52.51.3 г.о.Красногорск, пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1375 мест, (2022-2024гг., ООО «Отрада Девелопмент» (ГК «Отрада») ) | 1375 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное | Проектирование и строительство  | 1/2022-3/2024 | 3/2024 | 2 200 000,00 | 460 000,00 | Внебюджетные средства  | 1 740 000,00 | 870 000,00 | 870000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Отрада Девелопмент» |
| 4 | Объект 52.51.4 г.о. Красногорск, с.Ангелово (общеобразовательная школа на 568 мест, 2023-2027 гг.,АО «СЗ «Росинка-Сервис») | 568 | г.о. Красногорск, с.Ангелово | Проектирование и строительство  | 3/2023-3/2027 | 3/2027 | 908 800,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 908 800,00 | 68 000,00 | 25 000,00 | 279 000,00 | 454 800,00 | 82 000,00 | 0,00 | АО «СЗ «Росинка-Сервис» |
| 5 | Объект 52.51.5 г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2025 гг.ООО «Парк») | 550 | г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» | Проектирование и строительство  | 4/2023-4/2025 | 1/2026 | 880 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 880 000,00 | 50 000,00 | 28 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Парк» |
| 6 | Объект 52.51.6 г.о.Красногорск, ЖК «Изумрудные холмы» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2025 гг. ООО «Затонское» (ГК «Эталон») | 550 | г.о. Красногорск, ЖК «Изумрудные холмы» | Проектирование и строительство  | 2/2023-3/2025 | 3/2025 | 712 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 712 000,00 | 356 000,00 | 156 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Затонское» |
| 7 | Объект 52.51.7г.о. Красногорск, в районе поселка МПС, кадастровый квартал 50:11:0010306 (образовательное учреждение с блоком начальных классов на 160 учащихся и дошкольным отделением на 260 мест в составе комплексной жилой застройки с объектами административного, общественного и инженерно-транспортного назначения, 2022-2024 гг., ООО «СЗ «Садовое кольцо МПС» | 420 | г.о. Красногорск, в районе поселка МПС, кадастровый квартал 50:11:0010306 | Проектирование и строительство  | 4/2022-4/2024 | 1/2025 | 672 000,00 | 10 000,00 | Внебюджетные средства  | 662 000,00 | 130 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Садовое кольцо МПС» |
| 8 | Объект 52.51.8г.о.Красногорск,ЖК «Большое Путилково» (Воспитательно-образовательный комплекс на 1500 мест – ДОО на 250 мест, общеобразовательная школа на 1250 мест, 2025-2028 гг., ООО «Самолет- Путилково» (ГК «Самолет») | 1500 | г.о. Красногорск,ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 3/2025 – 1/2028 | 3/2028 | 2400000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 2200 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1200 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 200 000,00000 | ООО «Самолет- Путилково» |
| 9 | Объект 52.51.9 г.о.Красногорск, д. Сабурово (общеобразовательная школа №1 на 1100 мест 2024-2026 гг. ООО «СЗ Самолет Сабурово-1») | 1100 | г.о.Красногорск, д. Сабурово | Проектирование и строительство | 4/2024-3/2026 | 3/2026 | 1 760 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 1 760 000,00 | 0,00 | 880000,00 | 440000,00 | 440000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗСамолет Сабурово-1» |
| 10 | 52.51.10. г.о Красногорск, в районе д. Мякинино (общеобразовательная школа на 1100 мест (1 очередь), 2024-2026 гг., ООО СЗ Самолет-Строгино Парк ГК Самолет) | 1100 | в районе д. Мякинино | Проектирование и строительство | 2/2024-2/2026 | 3/2026 | 17600000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 1760000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 560000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО СЗ Самолет-Строгино Парк ГК Самолет) |
| 11 | 52.51.11. г.о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ЖК «Ильинские луга» (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2024-2026 гг., ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК») | 1500 | г.о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово | Проектирование и строительство | 2/2024-2/2026 | 3/2026 | 2400000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 2400000,00 | 0,00 | 980000,00 | 840000,00 | 580000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК») |
| 12 | Объект 52.51.12 г.о.Красногорск, пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1100 мест, (2024-2026гг., ООО «СЗ «Джевоссет») | 1100 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное | Проектирование и строительство | 3/2024-2/2026 | 3/2026 | 1760000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 1760000,00 | 0,00 | 440000,00 | 880000,00 | 440000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Джевоссет») |
| 13 | Объект 52.51.13. г.о.Красногорск, пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1170 мест, (2026-2028гг., ООО «СЗ Джевоссет») | 1170 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное | Проектирование и строительство | 3/2026-2/2028 | 3/2028 | 1872000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 1248000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624000,00 | 624000,00 | 624000,00 | ООО «СЗ «Джевоссет») |
| 14 | Объект 52.51.14. г.о.Красногорск, тер. Мякинино (образовательный центр на 825 мест, 2020-2023 гг., ООО «СЗ «Бухта Лэнд» (ГК «Самолет») | 825 | г.о.Красногорск, тер. Мякинино | Проектирование и строительство | 4/2020-3/2023 | 3/2023 | 1 320 000,00 | 1 056 000,00 | Внебюджетные средства  | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Бухта Лэнд» (ГК «Самолет») |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | **17 280 550,00000** | **2 723 750,00000** | **4 911 000,00000** | **5 201 000,00000** | **3 238 800,00000** | **1 206 000,00000** | **824 000,00000** |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 17 280 550,00000 | 2 723 750,00000 | 4 911 000,00000 | 5 201 000,00000 | 3 238 800,00000 | 1 206 000,00000 | 824 000,00000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|  открываемых | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |

**14. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта» 14.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 51**.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2023-2026 | **Итого:** | **2 154 000,00000** | **145 000,00000** | **688 000,00000** | **721 000,00000** | **600 000,00000** | **0,00000** | х |
| Внебюджетные средства | 2 154 000,00000 | 145 000,00000 | 688 000,00000 | 721 000,00000 | 600 000,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 51.51.**Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2023-2026 | **Итого:** | **2 154 000,00000** | **145 000,00000** | **688 000,00000** | **721 000,00000** | **600 000,00000** | **0,00000** | Управление градостроительного комплексаУправление по физической культуре и спорту Застройщики |
| Внебюджетные средства | 2 154 000,00000 | 145 000,00000 | 688 000,00000 | 721 000,00000 | 600 000,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | х | 3 | 2 | х | х | х | 2 | 2 | х |
| **Итого по подпрограмме 5** | **Итого:** | **2 154 000,00000** | **145 000,00000** | **688 000,00000** | **721 000,00000** | **600 000,00000** | **0,00000** | х |
| Внебюджетные средства | 2 154 000,00000 | 145 000,00000 | 688 000,00000 | 721 000,00000 | 600 000,00000 | 0,00000 |

**15. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1г.о.Красногорск, вблизи р.п.Нахабино (спортивно-оздоровительный комплекс площадью 960 кв.м.2022-2023г.) ООО «Град» | 960,00 кв.м | г.о.Красногорск, вблизи р.п.Нахабино |  | 3/2022-4/2025 | 4/2026 | 80 000,00 | 27 000,00 | Итого: | 53 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 26 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «Град» |
| 27 000,00 | Внебюджетные средства | 53 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 26 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Объект 51.51.2г.о. Красногорск, дер. Глухово (физкультурно-оздоровительный комплекс с офисным блоком площадью 12 900 кв.м, 2025-2026 гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель»)) | 12 900 кв.м | г.о. Красногорск, дер. Глухово |  | 4/2025-4/2026 | 1/2027 | 1 100 000,00 | 0,00 | Итого: | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «СЗ «Гранель П» |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 1 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 550 000,00000 | 550 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Объект 51.51.3г.о. Красногорск, дер. Грибаново, ул. Рябиновая (физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4 658,3 кв.м, 2023-2024 гг., Вагин Михаил Владимирович) | 4 658,3 кв.м | .о. Красногорск, дер. Грибаново, ул. Рябиновая |  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 530 000,00  |  | Итого: | 530 000,00000 | 65 000,0000 | 465 000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Вагин Михаил Владимирович |
|  | Внебюджетные средства | 530 000,00000 | 65 000,0000 | 465 000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Объект 51.51.4г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр (II очередь) площадью 1 026,2 кв.м, 2020-2023 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 1 026,2 кв.м  | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 |  | 1/2020-2/2024 | 2/2024 | 58 000,00  | 30 000,00 | Итого: | 28 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Степанов Евгений Юрьевич |
| 30 000,00 | Внебюджетные средства | 28 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Объект 51.51.5г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 пл. 8824 кв.м (общественный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном) площадью 3 496 кв.м,) 2023-2026 гг., ИП Степанов Е.В.  | 3 496кв.м | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 |  | 2/2023 – 3/2026 | 3/2026 | 300 000,00 | 0,00 | Итого: | 300 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Степанов Е.В. |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 300 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Объект 51.51.6 г.о. Красногорск, тер. Мякинино (спортивные залы в составе общественного центра. 1046,84 кв.м, 2021-2024, ООО «СЗ «Бухта Лэнд» (ГК «Самолет») | 1046,84 кв.м | г.о. Красногорск, тер. Мякинино |  | 3/2021-2/2024 | 3/2024 | 90 000,00 | 22 000,00 | Итого: | 68 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «СЗ «Бухта Лэнд» |
| 22 000,00 | Внебюджетные средства | 68 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Объект 51.51.7 г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Восемь кленов» (встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 900 кв.м, 2024-2025 гг., ООО «СЗ «8 Кленов» (ГК «Сити XXI век») | 900 кв.м | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха |  | 3/2024-4/2025 | 1/2026 | 75 000,00 |  | Итого: | 75 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 75 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | **2 154 000,00** | **145 000,00** | **688 000,00** | **721 000,00** | **600 000,00** | **0,00000** | **0,00000** |  |
|  | Внебюджетные средства | 2 154 000,00 | 145 000,00 | 688 000,00 | 721 000,00 | 600 000,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  Вводимых, ед | 7 | х | 3 | 2 | 2 | х |
|  Открываемых, ед | 7 | х | 2 | 1 | 3 | 1 |

**16. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**16.1. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | **Итого:** | **222 565,10000** | **31 323,60000** | **37 782,50000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 222 565,10000 | 31 323,60000 | 37 782,50000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 | **Итого:** | **222 565,10000** | **31 323,60000** | **37 782,50000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 222 565,10000 | 31 323,60000 | 37 782,50000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 |
| **Итого по подпрограмме 7** | **Итого:** | **222 565,10000** | **31 323,60000** | **37 782,50000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 222 565,10000 | 31 323,60000 | 37 782,50000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 |