УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 23.12.2024 № 4307/12; от 24.12.2024 № 4340/12;

от 22.01.2025 № 144/1; от 11.02.2024 № 359/2;

от 19.02.2025 № 445/2; от 07.03.2025 № 619/3;

от 17.03.2025 № 720/3; 31.03.2025 № 886/3;

от 08.04.2025 № 988/4; от 22.04.2025 № 1169/4,

от 19.05.2025 № 1428/5

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Карабановский Т.Н. | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск  Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа  Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск  Создание комфортной городской световой среды  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Благоустройство территории | | | | | |
| 2.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства и мест массового пребывания населения для обеспечения благоприятных условий проживания граждан в т.ч. в многоквартирных домах | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | **196789,64000** | **106000,00000** | **90789,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **3129220,18000** | **156219,73000** | **904900,41000** | **1520150,04000** | **197279,83000** | **350670,17000** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | **22862230,68119** | **2198912,91501** | **4888696,08999** | **4790526,84931** | **5430989,24355** | **5553105,58333** |
| Внебюджетные средства | **451159,04000** | **102889,04000** | **60750,00000** | **287520,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **Всего, в том числе по годам:** | **26639399,54119** | **2564021,68501** | **5945136,13999** | **6598196,88931** | **5628269,07355** | **5903775,75333** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Красногорск.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории городского округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из подпрограмм:

-Комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых территорий,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

-Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

-Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству. | Наименование объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателе, которые подлежат благоустройству. | Вид работ | Год реализации |
| 1 | Индивидуальный предприниматель Вагин Михаил Владимирович | Московская область, городской округ Красногорск, д. Грибаново, ул. Рябиновая | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050115:622 | Озеленение территории | 2024 |
| 2 | Будницкий Григорий Борисович | Московская область, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха вблизи ул. Ивана Бунина д. 11 ЖК Никольский парк | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0000000:173006 | Площадка для занятий спортом | 2024 |
| 3 | ООО «Специализированный застройщик «Аристово-Сити» | Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Аристово, ЖК «Аристово» | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020218:1019 | Комплекс мероприятий по благоустройству и созданию территории общего пользования | 2029 |
| 4 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область Красногорский район, г. Красногорск | Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010417:18267 | Благоустройство участка | 2026 |
| 5 | ООО СЗ «ДЖЕВОССЕТ» | Московская область, г.о. Красногорск, п. Отрадное | Земельный участок гослесфонда непосредственно примыкающий с юга к земельным участкам с кадастровыми номерами 50:11:0020306:742, 50:11:0020306:750, 50:11:0020306:4810 | Благоустройство парка | До 2027 |
| 6 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область, г.о. Красногорск, пгт Нахабино, ул. Володарского, вблизи д. 3Б | Земельный участок площадью 1742 кв.м. | Благоустройство зоны тихого отдыха (с элементами детской игровой площадки) | 2027 |
| 7 | Администрация г.о. Красногорск | Московская область, го Красногорск, дер. Степановское, вблизи СТ Здоровье | Земельный участок площадью 775 кв.м. | Благоустройство детской и спортивной площадок | 2027 |

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красногорск».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

-улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

-увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

-увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

-обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

-обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;

-развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

-развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (Y.ХХ.ZZ) |
| **2023**  **год** | **2024 год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | Управление благоустройства | 1.F2.01  1.F2.02  1.И4.01  1.И4.05 |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, Обращение | ед. | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.21 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный, Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.F2.05  1.F2.04 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Отраслевой | % | 98,86 | 98,86 | 99,32 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.04  1.01.22  1.01.23 |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой | % | 97,42 | 97,43 | 97,78 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 1.01.04  1.01.23 |
| 6. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | Отраслевой | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.02  1.01.20  1.01.21 |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный,  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.F2.01  1.F2.02  1.F2.04  1.F2.05  1.01.02  1.01.04  1.01.13  1.И4.01  1.И4.05  2.01.02  2.01.03  2.01.09  2.01.29 |
| 8. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город | Приоритетный | ед | - | - | - | 9 | 1 | 1 | Управление ЖКХ | 1.01.23 |
| **2.Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск.**  **Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа.**  **Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха.**  **Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.**  **Создание комфортной городской световой среды.**  **Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.** | | | | | | | | | | | |
| 9. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | Отраслевой | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 2.01.01  2.01.32 |
| 10. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Отраслевой | ед. | - | 8 | 5 | 18 | 27 | 27 | Управление благоустройства | 2.F2.01  2.01.32  2.И4.01 |
| 11. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой | м2 | 0 | 4027,13 | 0 | 294,27 | 294,27 | 294,27 | Управление благоустройства | 2.01.01  2.01.32 |
| 12. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах | Отраслевой | ед. | 7 | 12 | 3 | 24 | 15 | 15 | Управление благоустройства | 2.01.02  2.01.33 |
| 13. | Приобретена коммунальная техника | Отраслевой | ед | - | 15 | 55 | 55 | 55 | 55 | Управление благоустройства | 2.01.06 |
| 14. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | 8 | 8 | 16 | 100 | 10 | 10 | Управление благоустройства | 2.01.17 |
| 15. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | - | 5 | 29 | 11 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.02  2.01.28  2.01.33 |
| 16. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой | м2 | 0 | 1219265,33 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 2.01.03  2.01.25 |
| 17. | Замена детских игровых площадок | Отраслевой | ед | 0 | 22 | 35 | 15 | 15 | 15 | Управление благоустройства | 2.01.20  2.01.34  2.01.35 |
| 18. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой | ед | 0 | 1383 | - | - | - | - | Управление благоустройства | 2.01.22 |
| 19. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирныхдомах | Отраслевой | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление благоустройства | 2.02.01  2.03.01  2.03.03  2.03.04  2.01.24 |
| 20. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой | Тыс. кв. м | - | - | 6659,45  260 | 6659,45  260 | 6659,45  260 | 6659,45  260 | Управление благоустройства | 2.01.15  2.01.16  2.01.18  2.01.19 |
| 21. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, | ед | - | - | 6304 | 900 | 900 | 900 | Управление благоустройства | 2.01.22  2.01.21 |
| 22. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Отраслевой | ед | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | Управление благоустройства | 2.01.30  2.01.39  2.01.40 |
| 23. | Установка шкафов управления наружным освещением | Приоритетный, | ед | - | - | - | 29 | 29 | 29 | Управление благоустройства | 2.01.23 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).  Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | % | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 5. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | % | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 6. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | % | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (процентов).  Расчет индекса города осуществляется на основании значений индикаторов, предусмотренных перечнем индикаторов для расчета индекса городов, в части: индикатор характеризует долю озелененных территорий, открытых для жителей города, в общем количестве озелененных территорий.  Sо/Sv\*100, где:  Sо - общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений (городские леса и лесопарки, районные парки культуры и отдыха, детские парки, сады (в том числе зоологические и ботанические), бульвары, скверы, расположенные в черте города, за исключением зеленых насаждений ограниченного пользования (расположенных на территориях учебных заведений, детских и лечебных учреждений, стадионов, домов отдыха, промышленных предприятий и др., предназначенных для ограниченного пользования)  Sv - площадь всех зеленых насаждений в пределах городской черты (специально посаженные или естественные городские леса и лесопарки, зеленые защитные зоны, бульвары, скверы, сады и газоны, общегородские и районные парки культуры и отдыха, кладбища, насаждения в жилых районах, на приусадебных участках, внутриквартальное озеленение, ботанические и зоологические сады и другие виды озеленения ограниченного пользования и специального назначения (на территориях школ, лечебных и детских учреждений, стадионов, общественных зданий, промышленных предприятий и др.) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  https://e-ecolog.ru/docs_files/e8Lv-hua9LNy1gkefi6NQ.png  где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Nу - количество граждан принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Годовая |
| 8. | Доля дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях, устраненных в рамках выполнения работ по ямочному ремонту | % | Значение показателя определяется по формуле:  (Xдеф./Xплан.)\*100  Xдеф. – площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках выполнения работ по ямочному ремонту за отчетный период.  Xплан. – плановая площадь дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий подлежащая устранению в рамках выполнения работ по ямочному ремонту с привлечением субсидии в отчетном году  Для Xдеф -Отчеты муниципальных образований Московской области.  (Отчет предоставляется по форме и в сроки, предусмотренные в соглашениях о предоставлении субсидии на ямочный ремонт осфальтового покрытия дворовых территорий)  Для Xплан-устанавливается результатом выполнения мероприятия государственной программы | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 9. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | ед | Фактическое значение определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 10. | Устранены дефекты асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв. м | Фактическое значение определяется площадью отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 11. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | ед. | Фактическое значение определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом к соглашению о предоставлении субсидий. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 12. | Приобретена коммунальная техника | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 13. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 14. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 15. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | м2 | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 16 | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 17. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 18. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирныхдомах | % | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дгрком = (ФКп+ФКмкд)/(ПКп+ПКмкд)\*100%, где:  Дгрком – доля граждан, которым комфортно проживать в МКД;  ФКп – количество граждан, проживающих в подъездах, в которых завершен ремонт в отчетном периоде;  ФКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых выполнен капитальный ремонт в отчетном периоде;  ПКп – количество граждан, проживающих в подъездах, завершение ремонта которых запланировано в отчетном году;  ПКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, завершение капитального ремонта которых запланировано в отчетном году;  В случае совпадения адресов, в которых запланирован капитальный ремонт многоквартирного дома и ремонт подъездов, количество граждан считается однократно. | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 19 | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 20 | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 21 | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 22 | Установка шкафов управления наружным освещением | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |
| 23. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных данных форм в ГАС «Управление» | Годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2. | 1 | 01 | 04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности. | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3 | 1 | 01 | 13 | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | ед | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 4. | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | ед | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 5. | 1 | 01 | 21 | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | ед | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | ед | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| Замена резинового покрытия на детских, игровых площадках | ед | Количество детских, игровых площадок подлежащих к замене резинового покрытия |
| 6. | 1 | 01 | 22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 7. | 1 | 01 | 23 | Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город) | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде |
| 8. | 1 | И4 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 9. | 1 | И4 | 05 | Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий. |
| 10. | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 11. | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 12. | 1 | F2 | 04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 13. | 1 | F2 | 05 | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат достигнутый муниципальным образованием- победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 14. | 2 | 01 | 01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 15. | 2 | 01 | 02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | ед | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 16. | 2 | 01 | 03 | В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | ед | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 17. | 2 | 01 | 06 | Приобретена коммунальная техника | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 18. | 2 | 01 | 09 | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 19. | 2 | 01 | 15 | Обеспечено содержание дворовых территорий | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 20. | 2 | 01 | 16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 21. | 2 | 01 | 17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 22. | 2 | 01 | 18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 23. | 2 | 01 | 19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 24. | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 25. | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | ед | Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 26. | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде |
| 27. | 2 | 01 | 23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде |
| 28. | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | ед | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м | куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа. |
| 29. | 2 | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | ед | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 30. | 2 | 01 | 28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 31. | 2 | 01 | 29 | Модернизированы дворовые территории | ед | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 32. | 2 | 01 | 30 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 33. | 2 | 01 | 32 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв.м) | кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв.м.) в отчетном периоде. |
| 34. | 2 | 01 | 33 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде |
| 35. | 2 | 01 | 34 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 36. | 2 | 01 | 35 | Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок | ед | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) |
| 37. | 2 | 01 | 39 | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Значение определяется фактическим количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) |
| 38. | 2 | 01 | 40 | Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | ед | Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) |
| 39. | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед | Значение определяется фактическим количеством домов в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 40. | 2 | 03 | 01 | Проведен ремонт подъездов МКД | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 41. | 2 | 03 | 03 | Проведен ремонт подъездов МКД | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 42. | 2 | 03 | 04 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах единица | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 43. | 2 | F2 | 01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | ед | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |
| 44. | 2 | И4 | 01 | Выполнен ремонт дворовых территорий | ед | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде |

**7.Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.** «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2023-2027 | **Итого** | **3038651,79023** | **184238,03189** | **1077315,79557** | **396287,33539** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **678205,29566** | **702605,33172** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **551370,66000** | 66796,54000 | 472481,05000 | 12093,07000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **2277281,13023** | 117441,49189 | 594834,74557 | 184194,26539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 678205,29566 | 702605,33172 |
| Внебюджетные средства | **210000,00000** | 0,00000 | 10000,00000 | 200000,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.02.** Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | **Итого** | **1353023,23451** | **99999,50000** | **767455,65451** | **19568,08000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **244000,00000** | **222000,00000** | МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 546373,81000 | 61799,69000 | 472481,05000 | 12093,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 806649,42451 | 38199,81000 | 294974,60451 | 7475,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **244000,00000** | **222000,00000** |
| Благоустроены лесопарковые зоны, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025 год** | | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | 1  полугодие | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | Х | 1 | 1 | | | | | | | Х | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.04**. «Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» | 2023-2027 | **Итого** | **22406,18000** | **16656,17000** | **5750,01000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства, ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 4996,85000 | 4996,85000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 17409,33000 | 11659,32000 | 5750,01000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, единица | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025 год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | |
| Х | 5 | 2 | - | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | - |
| 1.3 | **Мероприятие 01.13**. «Создание сезонных ледяных катков» | 2023-2027 | **Итого** | **270276,20000** | **0,00000** | **25948,00000** | **58759,60000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **89087,20000** | **96481,40000** | Управление благоустройства, ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 270276,20000 | 0,00000 | 25948,00000 | 58759,60000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89087,20000 | 96481,40000 |
| Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период , единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | |
| Х | Х | 3 | 3 | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 3 |
| 1.4 | **Мероприятие 01.20.** «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» | 2023-2024 | **Итого** | **1240198,96937** | **29931,00662** | **233728,67352** | **284809,58946** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **326729,69977** | **365000,00000** | Управление благоустройства, МКУ «парки Красногорска», МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 24805,43387 | 548,77000 | 0,00000 | 24256,66387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | МБУ «КГС» |
| 39814,77561 | 4 828,70600 | 21 799,61997 | 13186,44964 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «ЕСЗ» |
| 131955,46987 | 5 000,00000 | 91185,80639 | 30169,66348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2800,00000 | 2800,00000 | МАУК «Парки Красногорска» |
| 4962,19717 | 0,00000 | 4962,19717 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | ДК «Подмосковье» |
| 37454,46300 | 19262,92290 | 994,72763 | 17196,81247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | МКУ «УКС» |
| 788746,77749 | 290,60772 | 102326,47000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 323929,69977 | 362200,00000 | Администрация |
| 2 459,85236 | 0,00000 | 2 459,85236 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | УЖКХ |
| Внебюджетные средства | 210000,00000 | 0,00000 | 10000,00000 | 200 000,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | |
| Х | 3 | 1 | 4 | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | 4 | | | | | | | Х | Х |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | Х |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | Х |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | Х |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | Х |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | Х |
| 1.5 | **Мероприятие 01.21.**  «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета» | 2023-2027 | **Итого** | **72739,96564** | **29768,08000** | **33225,22158** | **9746,66406** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 72739,96564 | 29768,08000 | 33225,22158 | 9746,66406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9 месяцев | | | | | 12 месяцев | | | | | | | |
| Х | 1 | 7 | 2 | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | 2 | | | | | | | | Х | Х |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, единица | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | Х | | | | | | | | Х | Х |
| Замена резинового покрытия на детских, игровых площадках | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | | | Х | | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | | 1 | | | | | | | | Х | Х |
| 1.6 | **Мероприятие 01.22.**  Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город | 2023-2024 | **Итого** | **19091,51123** | **7883,27527** | **11208,23596** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 19091,51123 | 7883,27527 | 11208,23596 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, единица. | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| Х | 5 | 3 | - | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | - | - |
| 1.7 | **Мероприятие 01.23** "Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"" | 2025-2027 | **Итого** | **60915,72948** | **-** | **-** | **23403,40187** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18388,39589** | **19123,93172** | УЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 60915,72948 | - | - | 23403,40187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18388,39589 | 19123,93172 |
| Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | |
| Х | - | - | 9 | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | | 9 | | | | 1 | 1 |
| 2. | **Основное мероприятие И4** "Формирование комфортной городской среды" | 2025-2027 | **Итого** | **2544567,18000** | **-** | **-** | **1598646,58000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **348227,75000** | **597692,85000** | Х |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | **-** | **-** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **2034595,63000** | **-** | **-** | **1489851,63000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **195677,83000** | **349066,17000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **509971,55000** | **-** | **-** | **108794,95000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **152549,92000** | **248626,68000** |
| 2.1 | **Мероприятие И4.01** "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий" | 2025-2027 | **Итого** | **2449727,68000** | **-** | **-** | **1568264,88000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **316630,80000** | **564832,00000** | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» МКУ«ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | **0,00000** | **-** | **-** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **2034595,63000** | **-** | **-** | **1489851,63000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **195677,83000** | **349066,17000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **415132,05000** | **-** | **-** | **78413,25000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120952,97000** | **215765,83000** |
| Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | |
| **Х** | - | - | **3** | | | | | **Х** | | | | | | | | | **Х** | | | | | | **Х** | | | | | | | | **3** | | **1** | **1** |
| 2.2 | **Мероприятие**  **И4.05** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | 2025-2027 | **Итого** | **94839,50000** | - | - | **30381,70000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **31596,95000** | **32860,85000** | МКУ«УКС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | - | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | - | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 94839,50000 | - | - | 30381,70000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31596,95000 | 32860,85000 |
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | |
| **Х** | - | - | **1** | | | | | **Х** | | | | | | | | | **Х** | | | | | | **Х** | | | | | | | | **1** | | **1** | **1** |
| 3. | **Основное мероприятие F2.**  «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | **Итого** | **1041254,25000** | **208014,65000** | **833239,60000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Х |
| Средства федерального бюджета | **196789,64000** | **106000,00000** | **90789,64000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | **487231,02000** | **63045,05000** | **424185,97000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **357233,59000** | **38969,60000** | **318263,99000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| 3.1 | **Мероприятие F2.01**. «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» | 2023-2024 | **Итого** | **453086,00000** | **0,00000** | **453086,00000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» МКУ«ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 90789,64000 | 0,00000 | 90789,64000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 189251,05000 | 0,00000 | 189251,05000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 173045,31000 | 0,00000 | 173045,31000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Благоустроены общественные территории, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1  квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | Х | 2 | **-** | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | **-** |
| 3.2 | **Мероприятие F2.02.** «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» | 2023 | **Итого** | **102014,65000** | **102014,65000** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | МАУК «Парки Красногорска»; МКУ«УКС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 63045,05000 | 63045,05000 | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 38969,6000000 | 38969,6000000 | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | | | | |
| Х | 1 | 1 | **-** | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| 3.3 | **Мероприятие F2.04.** «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2024 | **Итого** | **380 153,60000** | **-** | **380 153,60000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 234 934,92000 | **-** | 234 934,92000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 145 218,68000 | **-** | 145 218,68000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», единица | Х | **Х** | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев |
| Х | - | 1 | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | **-** | **-** |
| 3.4 | **Мероприятие F2.05.** «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | 2023 | **Итого** | **106 000,00000** | **106 000,00000** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства, МАУК Парки Красногорска |
| Средства федерального бюджета | 106 000,00000 | 106000,00000 | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | Х | Х | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | **-** | **-** |
| **Итого по подпрограмме 1.** | | | **Итого** | **6624473,22023** | **392252,68189** | **1910555,39557** | **1994933,91539** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1026433,04566** | **1300298,18172** | Х |
| Средства федерального бюджета | **196789,64000** | **106000,00000** | **90789,64000** | **0,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** |
| Средства бюджета Московской области | **3073197,31000** | **129841,59000** | **896667,02000** | **1501944,70000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **195677,83000** | **349066,17000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **3144486,27023** | **156411,09189** | **913098,73557** | **292989,21539** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **830755,21566** | **951232,01172** |
| Внебюджетные средства | **210000,00000** | **0,00000** | **10000,00000** | **200000,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 «Благоустройство лесопарковых зон»**

**подпрограммы 1.«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск | 44 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.02.2022-01.06.2025 | 31.10.2027 | **1399332,16000** | 59700,00000 | **Итого** | **1339632,16000** | **99999,50000** | **754 064,58000** | **19568,08000** | **244000,00000** | **222000,00000** |  |
| 36715,50000 | Средства бюджета Московской области | 539904,67000 | 61799,69000 | 466 011,91000 | 12093,07000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22984,50000 | Средства бюджета городского округа | 799727,49000 | 38199,81000 | 288052,67000 | 7475,01000 | 244000,00000 | 222000,00000 |
| 2 | Техническое присоединение к сетям энергоснабжения объекта: Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск | 80 га | Техническое присоединение к сетям энергоснабжения | 01.07.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | **2923,20451** | 0,00000 | **Итого** | **2923,20451** | **0,00000** | **2923,20451** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2923,20451 | 0,00000 | 2923,20451 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.02** | | | | | | | | **Итого** | **1342555,36454** | **99999,50000** | **756987,784541** | **19568,08000** | **244000,00000** | **222000,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 539904,67000 | 61799,69000 | 466 011,91000 | 12093,07000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 802650,69451 | 38199,81000 | 290975,87451 | 7475,01000 | 244000,00000 | 222000,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| открываемых | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.04 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»**

**подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | г.о Красногорск, ул. Парковая, 5,5а,6 до входа в парк | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | **5 712,10000** | 0,00 | **Итого** | **5712,10000** | **5712,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1713,63000 | 1713,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3998,470000 | 3998,470000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Красногорск ул. Кирова, д.7 –ул. Народного Ополчения, д.5 (ост. Химчистка) | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | **2 603,27000** | 0,00 | **Итого** | **2603,27000** | **2603,27000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 780,98000 | 780,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1822,29000 | 1822,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 83 | Нахабино ул .Панфилова, д.11(дорожка со стороны дс№23 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | **1293,50000** | 0,00 | **Итого** | **1293,50000** | **1293,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 388,05000 | 388,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 905,45000 | 905,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | Красногорск, ул. Вокзальная, д 11,12,23,24 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | **5108,00000** | 0,00 | **Итого** | **5108,00000** | **5108,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1532,40000 | 1532,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3575,60000 | 3575,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | Путилково ул. Сходненская, дд.23,21 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | **1939,30000** | 0,00 | **Итого** | **1939,30000** | **1939,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 581,79000 | 581,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1357,51000 | 1357,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 66. | 4645959711.  п. Нахабино, ул. Красноармейская, до Никольского Святого источника | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | **1941,14000** | 0,00 | **Итого** | **1941,14000** | **0,00000** | **1941,14000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1941,14000 | 0,00000 | 1941,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77. | 4646094521.  Красногорск от ТЦ Пассаж до ул. Железнодорожная, д. 1а | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2024-30.09.2024 | 01.10.2024 | **3808,87000** | 0,00 | **Итого** | **3808,87000** | **0,00000** | **3808,87000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 3808,87000 | 0,00000 | 3808,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО по мероприятию: **01.04** | | | | | | | | **Итого** | **22406,18000** | **16 656,17000** | **5750,01000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4996,85000 | 4996,85000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 17409,33000 | 11659,32000 | 5750,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
| открываемых | 7 | 5 | 2 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.13 «Создание сезонных ледяных катков»**

**подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | г.о Красногорск, д. Путилково; мкр. Павшинская Пойма; р.п. Нахабино | 3 ед | Работы по созданию сезонных ледяных катков | 01.10.2024-31.12.2027 | 01.12.2027 | **270276,20000** | 0,00 | **Итого** | **270276,20000** | **0,00000** | **25948,00000** | **58759,60000** | **89087,20000** | **96481,40000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 270276,20000 | 0,00000 | 25948,00000 | 58759,60000 | 89087,20000 | 96481,40000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: **01.13** | | | | | | | | **Итого** | **270276,20000** | **0,00000** | **25948,00000** | **58759,60000** | **89087,20000** | **96481,40000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 270276,20000 | 0,00000 | 25948,00000 | 58759,60000 | 89087,20000 | 96481,40000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| открываемых | 12 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.21 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск ул.Маяковского и ул. Пионерская | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **29768,08000** | 0,00 | **Итого** | **29768,08000** | **29768,08000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 29768,08000 | 29768,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, д. Аристово, ЖК «Аристово –Митино» ул. Светлая 19,21,23 | 1ед | Работы по замене ДИП | 13.06.2024-28.06.2024 | 01.07.2024 | **4906,34916** | 0,00 | **Итого** | **4906,34916** | **0,00000** | **4906,34916** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4906,34916 | 0,00000 | 4906,34916 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3  2 | г.о. Красногорск, ЖК «Усово-Парк», проезд Невского, д.1 | 1ед | Работы по устройству ДИП | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2547,88976** | 0,00 | **Итого** | **2547,88976** | **0,00000** | **2547,88976** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2547,88976 | 0,00000 | 2547,88976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4  2 | г.о. Красногорск, ЖК «Новая Опалиха» | 1ед | Работы по устройству ДИП | 10.06.2024-31.12.2024 | 31.10.2024 | **6322,26858** | 0,00 | **Итого** | **6322,26858** | **0,00000** | **6322,26858** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6322,26858 | 0,00000 | 6322,26858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5  2 | г.о. Красногорск, ЖК «За Митино», Луговая д.7 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **3444,99365** | 0,00 | **Итого** | **3444,99365** | **0,00000** | **3444,99365** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 3444,99365 | 0,00000 | 3444,99365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6  2 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д.62,64 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **3011,38314** | 0,00 | **Итого** | **3011,38314** | **0,00000** | **3011,38314** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 3011,383,14 | 0,00000 | 3011,38314 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7  2 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Покровская, д.5 корп.4 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4190,68400** | 0,00 | **Итого** | **4190,68400** | **0,00000** | **4190,68400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4190,68400 | 0,00000 | 4190,68400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Г.о. Красногорск , КП «Петровски»" | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 01.09.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **8801,65329** | 0,00 | **Итого** | **8801,65329** | **0,00000** | **8801,65329** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 8801,65329 | 0,00000 | 8801,65329 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Г.о. Красногорск, с. Ильинское | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **7052,66617** | 0,00 | **Итого** | **7052,66617** | **0,00000** | **0,00000** | **7052,66617** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 7052,66617 | 0,00000 | 0,00000 | 7052,66617 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая д. 4,6 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.04.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **1176,61327** | 0,00 | **Итого** | **1176,61327** | **0,00000** | **0,00000** | **1176,61327** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1176,61327** | 0,00000 | 0,00000 | **1176,61327** | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Г.о. Красногорск, ул. Заводская д.18, к.2 | 1ед | Работы по устройству спортивной площадки | 10.04.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **1517,38462** | 0,00 | **Итого** | **1517,38462** | **0,00000** | **0,00000** | **1517,38462** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1517,38462** | 0,00000 | 0,00000 | **1517,38462** | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.21** | | | | | | | | **Итого** | **72739,96564** | **29768,08000** | **33225,22158** | **9746,66406** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 72739,96564 | 29768,08000 | 33225,22158 | 9746,66406 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 10 | 1 | 7 | 3 | - | - |
| открываемых | 10 | 1 | 7 | 3 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 7 ед | Работы по устройству систем наружного освещения | 10.01.2025-31.10.2027 | 31.10.2027 | 52383,56288 | 0,00 | **Итого** | 52383,56288 | 0,00000 | 0,00000 | 14871,23527 | 18388,39589 | 19123,93172 |  |
| Средства бюджета городского округа | 52383,56288 | 0,00000 | 0,00000 | 14871,23527 | 18388,39589 | 19123,93172 |
| 22. | г.о. Красногорск ул. Лесная д.9 | 1 ед | Работы по устройству систем наружного освещения | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 460,00000 | 0,00 | **Итого** | 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 460,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | г.о. Красногорск, ЖК Замитино | 3 ед | Работы по устройству систем наружного освещения | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | 8072,16660 | 0,00 | **Итого** | 8072,16660 | 0,00000 | 0,00000 | 8072,16660 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 8072,16660 | 0,00000 | 0,00000 | 8072,16660 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.23** | | | | | | | | **Итого** | **60915,72948** | **0,00000** | **0,00000** | **23403,40187** | **18388,39589** | **19123,93172** |  |
| Средства бюджета городского округа | **60915,72948** | **0,00000** | **0,00000** | **23403,40187** | **18388,39589** | **19123,93172** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 11 | - | - | 9 | 1 | 1 |
| открываемых | 11 | - | - | 9 | 1 | 1 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01 "Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий"**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Озеро Торфяное в п.г.т. Нахабино г.о. Красногорск | 2,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | **247739,23000** | 0,00 | **Итого** | **242144,88000** | **0,00000** | **0,00000** | **242144,88000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 230037,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 230037,63000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 12107,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 12107,25000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Площадь оптиков, расположенная по адресу г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Речная | 1 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2025-29.11..2026 | 15.10.2026 | **134820,00000** |  | **Итого** | **134820,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **8820,00000** | **126000,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 86247,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8379,00000 | 77868,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 48573,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 441,00000 | 48132,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская | 30,7 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2023-29.11.2025 | 15.10.2025 | **850000,00000** | 30000,00000 | **Итого** | **850000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **850000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 18450,00000 | Средства бюджета Московской области | 807500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 807500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 11550,00000 | Средства бюджета городского округа | 42500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1  4 | Яблоневый сквер вдоль Волоколамского шоссе по адресу: г.Красногорск, ул. Школьная, 2-9 | 5,0 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2024-29.11.2025 | 15.10.2025 | **467300,00000** | 0,00 | **Итого** | **467300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **467300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 1 |
| Средства бюджета Московской области | 443935,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443935,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 23365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23365,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1  5  5 | Центральный бульвар вдоль ул. Речная , расположенный по адресу: г.о.Красногорк, г. Красногорск | 7,6 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.2026-29.11.2027 | 15.10.2027 | **755462,80000** |  | **Итого** | **755462,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 190630,80000 | 564832,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 466876,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117809,83000 | 349066,17000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 288586,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 72820,97000 | 215765,83000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию : И4.01** | | | | | | | | **Итого** | **2449727,68000** | **0,00000** | **0,00000** | **1568264,88000** | **316630,80000** | **564832,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2034595,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 1489851,63000 | 195677,83000 | 349066,17000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 415132,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 78413,25000 | 120952,97000 | 215765,83000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 |
| открываемых | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.05 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)» подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Сквер инженерных бригад | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **30381,70000** | 0,00 | **Итого** | **30381,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **30381,70000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **30381,70000** | 0,00000 | 0,00000 | **30381,70000** | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 2 ед | Работы по благоустройству | 01.01.2026-31.12.2027 | 31.12.2027 | **64457,80000** | 0,00 | **Итого** | **64457,80000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **31596,95000** | **32860,85000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **64457,80000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **31596,95000** | **32860,85000** |
| **ВСЕГО по мероприятию И4.05** | | | | | | | | **Итого** | **94839,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **30381,70000** | **31596,95000** | **32860,85000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **94839,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **30381,70000** | **31596,95000** | **32860,85000** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| открываемых | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.01 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Озеро Торфяное в п.г.т. Нахабино г.о. Красногорск | 2,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 12.07.202429.11.2025 | 15.10.  2025 | **247739,23000** | 0,00 | **Итого** | **5594,35000** | **0,00000** | **5594,35000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3490,87000 | 0,00000 | 3490,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2103,48000 | 0,00000 | 2103,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 1,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | **393395,69000** | 0,00 | **Итого** | **393395,69000** | **0,00000** | **393395,69000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 65716,17000 | 0,00000 | 65716,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 177402,35000 | 0,00000 | 177402,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 150277,17000 | 0,00000 | 150277,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1  5  3 | Липовая роща по адресу: ул. Липовой рощи, 2, к. 2 | 0,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2022-16.10.2024 | 19.10.2024 | **376589,89000** | 299097,29000 | **Итого** | **54095,96000** | **0,00000** | **54095,96000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 187534,00000 | Средства федерального бюджета | 25073,47000 | 0,00000 | 25073,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 111563,29000 | Средства бюджета Московской области | 8357,83000 | 0,00000 | 8357,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 20664,66000 | 0,00000 | 20664,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию : F2.01** | | | | | | | | **Итого** | **453086,00000** | **0,00000** | **453086,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 90789,64000 | 0,00000 | 90789,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 189251,05000 | 0,00000 | 189251,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 173045,31000 | 0,00000 | 173045,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 2 | - | 2 | - | - | - |
| открываемых | 2 | - | 2 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.02 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 31 | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 1,3 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-15.10.2024 | 31.08.2024 | **472013,70** | 0,00 | **Итого** | **78618,01000** | **78618,01000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 48585,93000 | 48585,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 30032,08000 | 30032,08000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 52 | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи, 2, к. 2 | 0,2 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.07.2022-16.10.2024 | 19.10.2024 | **376589,89000** | 299097,29\* | **Итого** | **23396,64000** | **23396,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| 187534,00000 | Средства бюджета Московской области | 14459,12000 | 14459,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 111563,29000 | Средства бюджета городского округа | 8937,52000 | 8937,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию F2.02** | | | | | | | | **Итого** | **102014,65000** | **102014,65000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 63045,05000 | 63045,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 38969,60000 | 38969,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

\*\*В 2022 году благоустройство объекта осуществлялось Одинцовским городским округом в рамках мероприятия F2.23 подпрограммы I «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время объект находится на территории городского округа Красногорск, в связи с изменением местоположения границы между Одинцовским городским округом и городским округом Красногорск.

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| открываемых | 2 | 1 | 1 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | Благоустройство набережной реки Синичка по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск | 3,07 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.08.2023-14.12.2024 | 30.09.2024 | **486153,60** | 0,00 | **Итого** | **380153,60000** | **0,00000** | **380153,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 234934,92000 | 0,00000 | 234934,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 145218,68000 | 0,00000 | 145218,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: **F2.04** | | | | | | | | **Итого** | **380153,60000** | **0,00000** | **380153,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 234934,92000 | 0,00000 | 234934,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 145218,68000 | 0,00000 | 145218,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 1 | - | 1 | - | - | - |
| открываемых | 1 | - | 1 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.05 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | Благоустройство набережной реки Синичка по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, г. Красногорск | 3,07 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 01.08.2023-14.11.2024 | 30.09.2024 | **486153,60** | 0,00 | **Итого** | **106000,00000** | **106000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 106000,00000 | 106000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| ВСЕГО по мероприятию: **F2.05** | | | | | | | | **Итого** | **106000,00000** | **106000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 106000,00000 | 106000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 1 | - | 1 | - | - | - |
| открываемых | 1 | - | 1 | - | - | - |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
|
| 1. | **Основное мероприятие 01** «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» | 2023-2027 | **Итого** | **18929067,50613** | **2005337,24052** | **3895765,43855** | **4289347,97756** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4373182,02789** | **4365434,82161** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **33607,73000** | **3963,00000** | **8233,39000** | 18205,34000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1602,00000** | **1604,00000** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | **18895459,77613** | **2001374,24052** | **3887532,04855** | 4271142,63756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4371580,02789** | **4363830,82161** |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.** Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2024 | **Итого** | **5529,24000** | **5529,24000** | **0,00000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 5529,24000 | 5529,24000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 4027,13 | Х | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | **-** | **-** |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.** Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2024 | **Итого** | **12265,92237** | **9797,97237** | **2467,95000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 2379,00000 | 2379,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 9886,92237 | 7418,97237 | 2467,95000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 12 | 3 | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | **-** | **-** |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации за счет средств муниципального образования Московской области, единица. | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 5 | 5 | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | **-** | **-** |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03.**  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» | 2023-2027 | **Итого** | **7891,00000** | **1584,00000** | **1501,00000** | **1600,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1602,00000** | **1604,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 7891,00000 | 1584,00000 | 1501,00000 | 1600,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1602,00000 | 1604,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства  единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев |
| Х | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | **Мероприятие** **01.06** «Приобретение коммунальной техники»\* |  | **Итого** | **739795,16401** | **18541,49000** | **112796,67401** | **242 457,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **234000,00000** | **132000,00000** | Управление благоустройства; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 739795,16401 | 18541,49000 | 112796,67401 | 242 457,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 234000,00000 | 132000,00000 |
|  | Приобретена коммунальная техника, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 15 | 55 | 55 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 55 | | 55 | 55 |
| 1.5 | **Мероприятие 01.09.**  «Устройство и модернизация контейнерных площадок» | 2023-2027 | **Итого** | **130302,74041** | **0,00000** | **44831,45041** | **45471,29000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20000,00000** | **20000,00000** | Управление ЖКХ; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 23337,73000 | 0,00000 | 6732,39000 | 16 605,34000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 106965,01041 | 0,00000 | 38099,06041 | 28865,95000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20000,00000 | 20000,00000 |
|  | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | Х | 2501,85 | 1952,83 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 1952,83 | | 1952,83 | 1952,83 |
| 1.6. | **Мероприятие 01.15.**  «Содержание дворовых территорий» | 2023-2027 | **Итого** | **5019503,93388** | **865127,41904** | **994431,90489** | **940930,86643** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1103343,34639** | **1115670,39713** | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 5019503,93388 | 865127,41904 | 994431,90489 | 940930,86643 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1103343,34639 | 1115670,39713 |
| Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 294,78748 | 3443,14863 | 3443,14863 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 3443,14863 | | 3443,14863 | 3443,14863 |
| 1.7. | **Мероприятие 01.16.**  «Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)» | 2023-2027 | **Итого** | **4359953,31530** | **455936,23885** | **933947,86528** | **1061090,53243** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **948614,69436** | **960363,98438** | Управление благоустройства; МКУ»ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «ККДК Подмосковье» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 4359953,31530 | 455936,23885 | 933947,86528 | 1061090,53243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 948614,69436 | 960363,98438 |
| Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев |
| Х | 923,39603 | 570,89963 | 570,89963 | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 570,89963 | 570,89963 | 570,89963 |
| 1.8. | **Мероприятие 01.17.**  «Благоустройство дворовых территорий» | 2023-2027 | **Итого** | **572792,99901** | **57041,33574** | **77637,88672** | **93453,98267** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **161302,66973** | **183357,12415** | Управление благоустройства ; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 572792,99901 | 57041,33574 | 77637,88672 | 93453,98267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161302,66973 | 183357,12415 |
| Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев |
| Х | 8 | 16 | 100 | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 100 | 10 | 10 |
| 1.9. | **Мероприятие 01.18.** «Содержание парков культуры и отдыха» | 2023-2027 | **Итого** | **1855106,20257** | **210557,39155** | **264494,33884** | **504951,52088** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **436121,00658** | **438981,94472** | Управление благоустройства; МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС»;МАУК «Парки красногорска» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1855106,20257 | 210557,39155 | 264494,33884 | 504951,52088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 436121,00658 | 438981,94472 |
| Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 1081,82 | 1440,129 | 1440,129 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 1440,129 | | 1440,129 | 1440,129 |
| 1.10 | **Мероприятие 01.19.** «Содержание внутриквартальных проездов» | 2023-2027 | **Итого** | **2617554,49187** | **0,00000** | **678011,55891** | **590100,26296** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **672625,77000** | **676816,90000** | Управление благоустройства ;  МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 2617554,49187 | 0,00000 | 678011,55891 | 590100,26296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 672625,77000 | 676816,90000 |
| Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **Х** |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | Х | 1205,27534 | 1205,27534 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 1205,27534 | | 1205,27534 | 1205,27534 |
| 1.11. | **Мероприятие 01.20.**  «Замена и модернизация детских игровых площадок» | 2023-2024 | **Итого** | **160577,74753** | **12579,61176** | **147998,13577** | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 160577,74753 | 12579,61176 | 147998,13577 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Замена детских игровых площадок, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 1 | 35 | - | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | - | - |
| 1.12. | **Мероприятие 01.21.** «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 2023-2027 | **Итого** | **1721200,99020** | **253329,14012** | **277381,98450** | **381123,04384** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **389100,35277** | **420266,46897** | Управление благоустройства ; Управление ЖКХ; МАУК «Парки Красногорска»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1721200,99020 | 253329,14012 | 277381,98450 | 381123,04384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 389100,35277 | 420266,46897 |
| Количество светильников, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 36709 | 36871,00 | 36871,00 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 36871,00 | | 36871,00 | 36871,00 |
| 1.13 | **Мероприятие 01.22.**  «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» | 2023-2027 | **Итого** | **113961,52070** | **0,03770** | **0,00000** | **36870,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **37976,10000** | **39115,38300** | Управление благоустройства; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 113961,52070 | 0,03770 | 0,00000 | 36870,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37976,10000 | 39115,38300 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 1383 | 6304 | 900 | | | | | 0 | | | | | | | | | 360 | | | | | | | | | | | | 720 | | | | | | | | | | 900 | | 900 | 900 |
| 1.14 | **Мероприятие 01.23** "Установка шкафов управления наружным освещением" | 2025-2027 | **Итого** | **47147,29288** | **0,00000** | **0,00000** | **15103,56656** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15707,70906** | **16336,01726** | УЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 47147,29288 | 0,00000 | 0,00000 | **15103,56656** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **15707,70906** | **16336,01726** |
| Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| Х | Х | Х | 29 | | | | | 0 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | 29 | | | | 29 | 29 |
| 1.15. | **Мероприятие 01.24.**  «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» | 2023-2027 | **Итого** | **729803,39251** | **113319,01189** | **168548,38062** | **149312,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **149312,00000** | **149312,00000** | Управление благоустройства ; МБУ «КГС»; МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 729803,39251 | 113319,01189 | 168548,38062 | 149312,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149312,00000 | 149312,00000 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | |
| Х | 5 | 5 | - | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | - | - |
| Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м | Х | Х | Х | - | - | 60,7 | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 60,7 | | 60,7 | 60,7 |
| 1.16. | **Мероприятие 01.25.**  «Организация общественных работ, субботников» | 2023-2027 | **Итого** | **11934,35150** | **1994,35150** | **2160,00000** | **2480,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2600,00000** | **2700,00000** | Управление благоустройства  МКУ «ЕСЗ»  МКУ «ЦОД»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 11934,35150 | 1994,35150 | 2160,00000 | 2480,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2600,00000 | 2700,00000 |
| Количество организованных субботников и общественных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | |
| Х | 8 | 1 | 1 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 1.17 | **Мероприятие 1.28.** «Мероприятие не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» | 2024 | **Итого** | **35314,88532** | **0,00000** | **35314,88532** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства    МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 35314,88532 | 0,00000 | 35314,88532 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | |
| Х | Х | 24 | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | **-** | **-** |
| 1.18. | **Мероприятие 01.29.**  «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» | 2024 | **Итого** | **113048,74954** | **0,00000** | **113048,74954** | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | Управление благоустройства ,   МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 113048,74954 | 0,00000 | 113048,74954 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Модернизированы дворовые территории, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | |
| Х | Х | 16 | **-** | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | | **-** | | | | | **-** | **-** |
| 1.19. | **Мероприятие 01.30.**  «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области» | 2024 | **Итого** | **41192,67374** | **0,00000** | **41192,67374** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 41192,67374 | 0,00000 | 41192,67374 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | |
| Х | Х | 4 | **-** | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | **-** | **-** |
| 1.20 | **Мероприятие 01.32.**  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2025-2027 | **Итого** | **5497,05616** | - | - | **4447,05616** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **515,00000** | **535,00000** | Управление благоустройства,    МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | - | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | - | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 5497,05616 | - | - | 4447,05616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 515,00000 | 535,00000 |
| Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | |
| Х | - | - | 294,27 | | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 294,27 | | | | | 294,27 | 294,27 |
| 1.21 | **Мероприятие 01.33**.  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) | 2025-2027 | **Итого** | **87725,40863** | - | - | **46658,40863** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **20131,00000** | **20936,00000** | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | - | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | - | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 87725,40863 | - | - | 46658,40863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20131,00000 | 20936,00000 |
| Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | Х | Х | 35 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 15 | 15 |
| 1.22 | **Мероприятие**  **01.34**.  Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | **Итого** | 12158,90213 | **-** | **-** | 12158,90213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 12158,90213 | **-** | **-** | 12158,90213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х | Всего | 2023  год | 2024  год | Итого  2025  год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | - | - | 15 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 15 | | | | | | X | X |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х | Х | - | - | 15 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 15 | | | | | | X | X |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х | Х | - | - | 15 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | X | X |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единица | Х | Х | Х | - | - | 15 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | Х | Х |
| 1.23 | **Мероприятие** 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | 2025-2027 | **Итого** | **429447,97787** | **-** | **-** | **129309,21787** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **147126,84000** | **153011,92000** | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 429447,97787 | **-** | **-** | 129309,21787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147126,84000 | 153011,92000 |
| Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | - | - | 15 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 15 | 15 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, единиц | Х | Х | Х | - | - | 15 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 15 | 15 |
| 1.24 | **Мероприятие** 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП**)** | 2025-2027 | **Итого** | **91532,33555** | **-** | **-** | **29322,57476** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30494,98013 | 31714,78066 | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 91532,33555 | **-** | **-** | 29322,57476 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30494,98013 | 31714,78066 |
| Модернизированы детские игровые площадки установлены ранее с привлечением средств бюджета Московской области,  единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | - | - | 2 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
| Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
| 1.25 | **Мероприятие** 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | 2025-2027 | **Итого** | **7829,21245** | **-** | **-** | **2507,75224** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2608,55887** | **2712,90134** | Управление благоустройства,    МКУ «ЕСЗ»; МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 7829,21245 | **-** | **-** | 2507,75224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2608,55887 | 2712,90134 |
| Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | - | - | 2 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
| Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
| Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица | Х | Х | Х | - | - | 2 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 |
| 2. | **Основное мероприятие 02** «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | 2023-2027 | **Итого** | **43631,94795** | **18761,24260** | **18113,00000** | **6 757,70535** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 43631,94795 | 18761,24260 | 18113,00000 | 6 757,70535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» | 2023-2027 | **Итого** | **43631,94795** | **18761,24260** | **18113,00000** | **6 757,70535** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства , МКУ «УКС»  УЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 43631,94795 | 18761,24260 | 18113,00000 | 6 757,70535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | 12 месяцев | | | |
| Х | 6 | 1 | 1 | | | | | | Х | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | 1 | | | | Х | Х |
| 3. | **Основное мероприятие 03** «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2023-2027 | **Итого** | **368333,00587** | **111400,00000** | **96590,25587** | **110620,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24255,00000** | **25467,75000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 127173,96587 | 8510,96000 | 45840,25587 | 23100,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24255,00000 | 25467,75000 |
| Внебюджетные средства | 241159,04000 | 102889,04000 | 50750,00000 | 87520,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01**.  «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 2023-2024 | **Итого** | **179568,81093** | **111400,00000** | **68168,81093** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства  , ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 25929,77093 | 8510,96000 | 17418,81093 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Внебюджетные средства | 153 639,04000 | 102889,04000 | 50750,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |  |
| Проведен ремонт подъездов МКД,единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | |
| Х | 111 | 48 | **-** | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | **-** |
| 3.2 | **Мероприятие 03.03** «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах» | 2023-2027 | **Итого** | **28421,44494** | **-** | **28421,44494** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | - | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | - | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 28421,44494 | - | 28421,44494 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Проведен ремонт подъездов МКД, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | | | |
| Х | **-** | 10 | **-** | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | **-** |
| 3.3 | **Мероприятие 03.04**.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2025-2027 | **Итого** | **160 342,75000** | **-** | **-** | **110620,00000** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **24255,00000** | **25467,75000** | Управление благоустройства  , ЖКХ |
| Средства федерального бюджета | - | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | - | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 72 822,75000 | **-** | **-** | 23100,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24255,00000 | 25467,75000 |
| Внебюджетные средства | 87520,00000 | **-** | **-** | 87520,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах единица | Х | **Х** | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **Х** |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | |
| Х | - | - | 30 | | | Х | | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | 30 | | | | | | 30 | 30 |
| 4. | **Основное мероприятие F2.** «Формирование комфортной городской среды» | 2023-2024 | **Итого** | **60382,57000** | **36270,52000** | **24112,05000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Х |
| Средства  федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 22415,14000 | 22415,14000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 37967,43000 | 13855,38000 | 24112,05000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| 4.1. | **Мероприятие F2.01.**  «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий» | 2023-2024 | **Итого** | **60382,57000** | **36270,52000** | **24112,05000** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета Московской области | 22415,14000 | 22415,14000 | 0,00000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 37967,43000 | 13855,38000 | 24112,05000 | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** |
| Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, единица | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | | |
| Х | 8 | 5 | **-** | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | **-** |
| 4. | **Основное мероприятие И4.** «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2027 | **Итого** | **613511,29101** | **-** | **-** | **196537,29101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **204399,00000** | **212575,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 613511,29101 | - | - | 196537,29101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204399,00000 | 212575,00000 |
|  | **Мероприятие И4.01.**Ремонт дворовых территорий | 2025-2027 | **Итого** | **613511,29101** | **-** | **-** | **196537,29101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **204399,00000** | **212575,00000** | Управление благоустройства , МБУ «КГС» |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | **-** | **-** | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 613511,29101 | - | - | 196537,29101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204399,00000 | 212575,00000 |
| Выполнен ремонт дворовых территорий, единица |  |  | **Всего** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **Итого**  **2025**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2026**  **год** | **2027**  **год** | Х |
| 1  квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | | | 9 месяцев | | | | | | | | | | | 12 месяцев | | | | | | | | |
| Х | - | - | 18 | | | Х | | | | | | Х | | | | | | | | | Х | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 27 | 27 |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **Итого** | **20014926,32096** | **2171769,00312** | **4034580,74442** | **4603262,97392** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4601836,02789** | **4603477,57161** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 56022,87000 | 26378,14000 | 8233,39000 | 18205,34000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1602,00000 | 1604,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 19717744,41096 | 2042501,82312 | 3975597,35442 | 4497537,63392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4600234,02789 | 4601873,57161 |
| Внебюджетные средства | 241159,04000 | 102889,04000 | 50750,00000 | 87520,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| \*до 01.01.2024 года расходы были предусмотрены в мероприятиях 01.04 в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, от д.9 по ул.Институтская, к ГБУЗ Красногорская городская больница (поликлиника №4) (участок №1) 55.838929, 37.179049; 55.838922, 37.179514 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **161,48000** | 0,00 | **Итого** | **161,48000** | **161,48000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 99,79000 | 99,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 61,69000 | 61,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, от д.9 по ул.Институтская, к ГБУЗ Красногорская городская больница (поликлиника №4) (участок №2) 55.838789, 37.179184; 55,839154, 37.180489 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **605,51000** | 0,00 | **Итого** | **605,51000** | **605,51000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 374,20000 | 374,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 231,31000 | 231,31000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, от д.9 по ул.Институтская, к ГБУЗ Красногорская городская больница (поликлиника №4) (участок №3) 55.839154, 37.180489; 55.838959, 37.180664 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **97,68000** | 0,00 | **Итого** | **97,68000** | **97,68000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 60,36000 | 60,36000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 37,32000 | 37,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Г.о. Красногорск, г.красногорск ул. Вокзальная д.1,2 (участок №1) 55.813342, 37.336721, 55.812752, 37.337311 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **641,18000** | 0,00 | **Итого** | **641,18000** | **641,18000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 396,24000 | 396,24000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 244,94000 | 244,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | Г.о. Красногорск, г.красногорск ул. Вокзальная д.1,2 (участок №2) 55.813426, 37.337238, 55.183077, 37.337162 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **237,06000** | 0,00 | **Итого** | **237,06000** | **237,06000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 146,50000 | 146,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 90,56000 | 90,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Г.о.Красногорск,г. Красногорск, от д.10 по ул. Жуковского до  Д.11 по Железнодорожному проезду 55.815363, 37.325982; 55.814815, 37.327211 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **781,19000** | 0,00 | **Итого** | **781,19000** | **781,19000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 482,77000 | 482,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 298,42000 | 298,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная,д.33 (учаток№1) 55.748960, 37.165378; 55.748945, 37.165685 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **133,34000** | 0,00 | **Итого** | **133,34000** | **133,34000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 82,40000 | 82,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 50,94000 | 50,94000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | Г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная,д.33 (учаток№2) 55.748944, 37.165708; 55.748883, 37.166351 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **227,45000** | 0,00 | **Итого** | **227,45000** | **227,45000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 140,56000 | 140,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 86,89000 | 86,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, д. 43 (участок 1) 55.757080, 37.121551, 55.756869, 37.121617 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **149,02000** | 0,00 | **Итого** | **149,02000** | **149,02000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 92,09000 | 92,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 56,93000 | 56,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 110 | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, д. 43 (участок 2) 55.757080, 37.121551, 55.756869, 37.121617 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **47,09000** | 0,00 | **Итого** | **47,09000** | **47,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 29,10000 | 29,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 17,99000 | 17,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, территория между д.2 по ул. Чайковского, и Котельной № 6 (Участок №1) 55.817582, 37.340346; 55.817614, 37.339715 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **321,56000** | 0,00 | **Итого** | **321,56000** | **321,56000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 198,72000 | 198,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 122,84000 | 122,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 112 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, территория между д.2 по ул. Чайковского, и Котельной № 6 (Участок №2) 55.817582, 37.340346; 55.817994, 37.339729 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.10.2023 | **447,04000** | 0,00 | **Итого** | **447,04000** | **447,04000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 276,27000 | 276,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 170,77000 | 170,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 113 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, территория между д.2 по ул. Чайковского, и Котельной № 6 (Участок №3) | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **250,00000** | 0,00 | **Итого** | **250,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 114 | г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная,д.33 (учаток№3) | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **32,01100** | 0,00 | **Итого** | **32,01100** | **32,01100** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 32,01100 | 32,01100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | г.о. Красногорск, ул. Пришвина д.8,10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **878,55269** | 0,00 | **Итого** | **878,55269** | **878,55269** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 878,55269 | 878,55269 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 116 | Экспертиза |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 142,17098 | 142,17098 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 117 | Исполнительный лист ФС 02980847 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3514,94770 | 3514,94770 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 18 | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Братьев Волковых (Березовая роща) | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.09.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **940,22000** | 0,00 | **Итого** | **940,22000** | **940,22000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 940,22000 | 940,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Г.о. Красногорск, р.п Нахабино, д. Козино, ул. Совхозная д. 7 | 1ед. | Работы по благоустройству | 01.09.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **190,47000** | 0,00 | **Итого** | **190,47000** | **190,47000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 190,47000 | 190,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 20 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.15, д.17, д.19 1 участок | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **313,01354** | 0,00 | **Итого** | **313,01354** | **0,00000** | **313,01354** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 313,01354 | 0,00000 | 313,01354 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 21 | го Красногорск, п. Нахабино, ул. Школьная, за д. 7а, 9, 11, вдоль ДОУ № 23 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **991,21000** | 0,00 | **Итого** | **991,21000** | **0,00000** | **991,21000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 991,21000 | 0,00000 | 991,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул.Новая, д. 6, д. 8, д. 10 (Школьная 12) | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **191,28605** | 0,00 | **Итого** | **191,28605** | **0,00000** | **191,28605** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 191,29000 | 0,00000 | 191,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 23 | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Школьная, д.9 (Школьная 11с2) | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **191,29000** | 0,00 | **Итого** | **191,29000** | **0,00000** | **191,29000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 191,29000 | 0,00000 | 191,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 24 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.15, д.17, д.19, 3 участок | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **92,86613** | 0,00 | **Итого** | **92,86613** | **0,00000** | **92,86613** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 92,86613 | 0,00000 | 92,86613 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.15, д.17, д.19 2 участок | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **136,33979** | 0,00 | **Итого** | **136,33979** | **0,00000** | **136,33979** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 136,33979 | 0,00000 | 136,33979 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 26 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.9 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **213,09159** | 0,00 | **Итого** | **213,09159** | **0,00000** | **213,09159** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 213,09159 | 0,00000 | 213,09159 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 27 | го Красногорск, п. Нахабино, ул. Молодёжная, от д. 6 до д. 10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024  15.10.2024 | 15.10.2024 | **338,85290** | 0,00 | **Итого** | **338,85290** | **0,00000** | **338,85290** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 338,85290 | 0,00000 | 338,85290 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.02** | | | | | | | | Итого | **12265,92237** | **9797,97237** | **2467,95000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2379,00000 | 2379,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **9886,92237** | 7418,97237 | 2467,95000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 25 | 17 | 8 | - | - | - |
| открываемых | 25 | 17 | 8 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.09 «Устройство и модернизация контейнерных площадок» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 91 | г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, напротив д. 9 (возле магазина Боярин), г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 24, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 8, г. Красногорск, ул. Оптический пер., д. 5, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19 В (бункер под рогатку), . Красногорск, ул. Вокзальная, д. 8, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 16, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. пр-д. Островского, д. 7, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, г. Красногорск, ш. Ильинское, д. 12, ЖК Ильинский парк, г. Красногорск, ул. Народного Ополчения, д. 2Б, г.о. Красногорск, ул.Комсомольская, д. 17, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, п. Ленинский, д. 18, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 12, г. Красногорск, ул. Пионерская, д. 15, г.о. Красногорск, д. Козино, ул. Совхозная, д.6 (только рогаткой), г.о. Красногорск, п. дачного хозяйства Архангельское, д. 5, г. Красногорск, ул. Волоколамское шоссе д. 1Б, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 9, г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 31, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха. ул. Озерная, возле д.20 КП ИЖС, г.о. Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 11 (поворот на автосервис, г. Красногорск, мкр. Опалиха. ул. Папанина, между д.48 и д.52 КП ИЖС | 1301,53 кв.м (23 ед.) |  | 23.08.2024-31.12.2024 |  | **43786,25041** | 0,00 | | Итого | **43786,25041** | **0,00000** | **43786,25041** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 6732,39000 | 0,00000 | 6732,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 37053,86041 | 0,00000 | 37053,86041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 92 | г. Красногорск, мкр. Чернево-2, ул. Вилора Трифонова, д. 7, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира д.2 стр. 1, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Новая Лесная, д.9, г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 6, г. Красногорск, ул. Советская, д. 2, г.о. Красногорск, пос. Истра, д. 1, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 27 МКД, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул.Красноармейская, д. 4А, г.о. Красногорск, ул. Первомайская, д. 10, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 14,г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 5 (двор),г.о. Красногорск, п. Архангельское, д. 5,г.о. Красногорск, село Дмитровское, ул. Садовая, д. 2,г.о. Красногорск, п. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5 ( Ключ от шлагбаума брать в магазине ),г.о. Красногорск, с.п. Ильинское, п. Архангельское, д. 16 д.11,г.о. Красногорск, д. Гаврилково, Эдем. МУП,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, д. Желябино, ул. Совпартшкола, д.20,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д. 3а(5А),г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная, д.25,г.о. Красногорск, ул. Оптический пер., д. 2г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 19(12А),г.о. Красногорск, д. Путилково, д. 11,г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Осенняя, д.18,г.о. Красногорск , д. Ангелово, ул. Школьная д. 64,г. Красногорск, ул. Пушкинская, д.2 КП ИЖС, г.о. Красногорск, д. Грибаново, ул. Речная за домом 83, КП ИЖС,г.о. Красногорск, д. Ангелово, ул. Центральная, д.14,г.о. Красногорск , с. Дмитровское, ул. Колхозная, д. 92а,г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Озерная возле д.64, КП ИЖС,г.о. Красногорск, с.п. Отрадное, д. Сабурово, КП возле д.1, г.о. Красногорск, д. Гаврилково КП у д.14,г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 62 контейнерная площадка (код 3455),г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Ленина д.1 КП ИЖС (бункер под портал ),г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, д. Желябино, между д.47а и д.49а, КП ИЖС,г.о. Красногорск, ул. Б. Комсомольская, напротив д.22 КП ИЖС,г.о. Красногорск, с.п. Отрадное, д. Сабурово, д. 52 КП ИЖС,г.о. Красногорск, д. Гаврилково КП у д.4, 5,г.о. Красногорск, д. Коростово ,КП возле д. 1,2,3, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Опалиха (напротив д.1 по ул. Пушкина) КП ИЖС,г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Центральная Усадьба, д. 1,2 КП ИЖС,г.о. Красногорск, ЖК "Аристово-Митино" ул. Светлая, д.23,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 11,г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 18,г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 13, к. 2,г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 20, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 3,г.о. Красногорск, д. Старое Аристово, КП д.12,г.о. Красногорск, п. Архангельское, д. 24,г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, б-р Красногорский, д. 34 (55.822797, 37.376844) | 2174,74 кв.м (49 ед.) |  | 23.08.2024-31.12.2025 |  | **45471,29000** | 0,00 | | **Итого** | **45471,29000** | **0,00000** | **0,00000** | **45471,29000** | 0,00000 | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 16605,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 16605,34000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 28865,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 28865,95000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Г.о. Красногорск, д. Сабурово, ул. Парковая 23,27 | 87кв.м. (2шт) |  | 10.01.2024-31.12.2024 |  | **1045,20000** | | 0,00 | **Итого** | **1045,20000** | **0,00000** | **1045,20000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1045,20000 | 0,00000 | 1045,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | (98шт) |  | 10.01.2025-31.12.2027 |  | **40000,00000** | | 00,00 | **Итого** | **40000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **20000,00000** | **20000,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 40000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20000,00000 | 20000,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.09** | | | | | | | | | **Итого** | **130302,74041** | **0,00000** | **44831,45041** | **45471,29000** | **20000,00000** | **20000,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | **23337,73000** | 0,00000 | 6732,39 | 16605,34000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 106965,01041 | 0,00000 | 38099,06041 | 28865,95000 | 20000,00000 | 20000,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 172 | - | 25 | 49 | 49 | 49 |
| открываемых | 172 | - | 25 | 49 | 49 | 49 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.17 «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Светлая, д.1,2,3,4,5,7,10  г.о. Красногорск, г. Красногорск Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7  г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Чайковского, д.13,11,9; пр-д Чехова д. 4,6; Волоколамское шоссе д.5/2,6,7/1; Строительный проезд д.3,5  г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Зверева д.2,4,6,8  г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Советская д.39,5, ул. Октябрьская д.19Б,19  г.о.Красногорск,г. Красногорск, ул. Советская д.9  г.о. Красногорск, г. Красногорск Павшинский бульвар д.7  г.о. Красногорск, рп Нахабино, ул.  Институтская д.8 | 8 ед | Работы по благоустройству | 15.03.2023-15.10.2023 | 15.10.2023 | **57041,33574** | 0,00 | **Итого** | **57041,33574** | **57041,33574** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 57041,33574 | 57041,33574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 82 | г.о. Красногорск, Павшинский бульвар д.24,26,28 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **9329,32342** | 0,00 | **Итого** | **9329,32342** | **0,00000** | **9329,32342** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 9329,32342 | 0,00000 | 9329,32342 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 83 | г.о. Красногорск, ул. Георгия Дмитрова д.д.1,3, ул. Железнодорожная,д.д.23,24 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **10420,92832** | 0,00 | **Итого** | **10420,92832** | **0,00000** | **10420,92832** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 10420,92832 | 0,00000 | 10420,92832 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 84 | г.о. Красногорск, д. Путилково, д.14,15 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **8296,71972** | 0,00 | **Итого** | **8296,71972** | **0,00000** | **8296,71972** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 8296,71972 | 0,00000 | 8296,71972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 85 | г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Молодежная, д.10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **10509,29785** | 0,00 | **Итого** | **10509,29785** | **0,00000** | **10509,29785** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 10509,29785 | 0,00000 | 10509,29785 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 86 | г.о. Красногорск, пос. Мечниково, д.22 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **9427,21654** | 0,00 | **Итого** | **9427,21654** | **0,00000** | **9427,21654** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 9427,21654 | 0,00000 | 9427,21654 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 87 | г.о. Красногорск, ул. Садовая д.20 | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.06.2024-15.07.2024 | 15.07.2024 | **2676,20733** | 0,00 | **Итого** | **2676,20733** | **0,00000** | **2676,20733** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2676,20733 | 0,00000 | 2676,20733 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Г.о Красногорск,р.п. Нахабино, ул. Новая Лесная д.1А | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.06.2024- 30.10.2024 | 30.10.2024 | **1866,13976** | 0,00 | Итого | **1866,13976** | **0,00000** | **1866,13976** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1866,13976 | 0,00000 | 1866,13976 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 99 | Установка спортивных турников 52шт. | 52 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2024- 30.10.2024 | 30.10.2024 | **2383,71807** | 0,00 | **Итого** | **2383,71807** | **0,00000** | **2383,71807** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2383,71807 | 0,00000 | 2383,71807 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 910 | Экспертиза | 5 ед | Экспертиза работ по благоустройству | 10.06.2024- 30.10.2024 | 30.10.2024 | **1100,00000** | 0,00 | **Итого** | **1100,000** | **0,00000** | **1100,000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1100,000 | 0,00000 | 1100,000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 111 | Г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская 54 | 1ед. | Работы по благоустройству | 10.08.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **411,74557** | 0,00 | **Итого** | **411,74557** | **0,00000** | **411,74557** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 411,74557 | 0,00000 | 411,74557 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 912 | Г.о Красногорск, ул. Кирова 1 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.08.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **2631,81660** | 0,00 | **Итого** | **2631,81660** | **0,00000** | **2631,81660** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2631,81660 | 0,00000 | 2631,81660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 913 | Г.о Красногорск, ул. Речная 19 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 10.08.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **335,37301** |  | **Итого** | **335,37301** | **0,00000** | **335,37301** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 335,37301 | 0,00000 | 335,37301 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 914 | Г.о. Красногорск ул. Светлая д.6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **2032,02925** | 0,00 | **Итого** | **2032,02925** | **0,00000** | **2032,02925** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2032,02925 | 0,00000 | 2032,02925 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 915 | Г.о. Красногорск, вг Павшино вблизи д.6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **539,77963** | 0,00 | **Итого** | **539,77963** | **0,00000** | **539,77963** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 539,77963 | 0,00000 | 539,77963 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 916 | Г.о. Красногорск ул. Заводская 17,23 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **2689,83270** | 0,00 | **Итого** | **2689,83270** | **0,00000** | **2689,83270** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2689,83270 | 0,00000 | 2689,83270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 917 | Г.о. Красногорск, ул. Школьная 20А | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **632,61859** | 0,00 | **Итого** | **632,61859** | **0,00000** | **632,61859** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 632,61859 | 0,00000 | 632,61859 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 918 | Г.о. Красногорск, ул. Школьная в районе д.1 и д.4 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.10.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **10806,40000** | 0,00 | Итого | **10806,40000** | **0,00000** | **10806,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 10806,40000 | 0,00000 | 10806,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 919 | Г.о Красногорск в/г Павшино вблизи д.6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 20.10.2024-31.12.2024 | 30.12.2024 | **1548,74036** | 0,00 | **Итого** | **1548,74036** | **0,00000** | **1548,74036** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1548,74036 | 0,00000 | 1548,74036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Г. Красногорск вдоль ул. Школьная (ливневая канализация) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **27255,00000** | 0,00 | **Итого** | **27255,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **27255,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 27255,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27255,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Устройство турников | 88 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **6292,00000** | 0,00 | **Итого** | **6292,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **6292,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6292,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6292,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Г.о. Красногорск, ул. Ленина, д. 49 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **2 712,86770** | 0,00 | **Итого** | **2 712,86770** | **0,00000** | **0,00000** | **2 712,86770** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **2 712,86770** | 0,00000 | 0,00000 | **2 712,86770** | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Г.о. Красногорск ул. Ленина, д. 44 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **7 793,65228** | 0,00 | **Итого** | **7 793,65228** | **0,00000** | **0,00000** | **7 793,65228** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **7 793,65228** | 0,00000 | 0,00000 | **7 793,65228** | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Г.о. Красногорск, Ильинский б-р, д. 6 (СОШ № 16) | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **2 369,61224** | 0,00 | **Итого** | **2 369,61224** | **0,00000** | **0,00000** | **2 369,61224** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **2 369,61224** | 0,00000 | 0,00000 | **2 369,61224** | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | Г.о. Красногорск мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 10 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **323, 27590** | 0,00 | **Итого** | **323, 27590** | **0,00000** | **0,00000** | **323, 27590** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **323, 27590** | 0,00000 | 0,00000 | **323, 27590** | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Г.о. Красногорск, Оптический переулок, д. 3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **1080,49598** | 0,00 | **Итого** | **1080,49598** | **0,00000** | **0,00000** | **1080,49598** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1080,49598** | 0,00000 | 0,00000 | **1080,49598** | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | Г.о. Красногорск, Оптический переулок, д. 7 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **768,09815** | 0,00 | **Итого** | **768,09815** | **0,00000** | **0,00000** | **768,09815** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **768,09815** | 0,00000 | 0,00000 | **768,09815** | 0,00000 | 0,00000 |
| 28 | Г.о. Красногорск, в/г Павшино, д.2, 5, 6, 7, 14 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **19 678, 26821** | 0,00 | **Итого** | **19 678, 26821** | **0,00000** | **0,00000** | **19 678, 26821** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **19 678, 26821** | 0,00000 | 0,00000 | **19 678, 26821** | 0,00000 | 0,00000 |
| 29 | Г.о. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 6 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **205, 36106** | 0,00 | **Итого** | **205, 36106** | **0,00000** | **0,00000** | **205, 36106** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **205, 36106** | 0,00000 | 0,00000 | **205, 36106** | 0,00000 | 0,00000 |
| 30 | Г.о. Красногорск, Ленина д.3 | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **3621,36336** | 0,00 | **Итого** | **3621,36336** | **0,00000** | **0,00000** | **3621,36336** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **3621,36336** | 0,00000 | 0,00000 | **3621,36336** | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | Г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Институтская 2А | 1 ед. | Работы по благоустройству | 15.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **5428,71322** | 0,00 | **Итого** | **5428,713226** | **0,00000** | **0,00000** | **5428,713226** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **5428,71322** | 0,00000 | 0,00000 | **5428,71322** | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | Г.о. Красногорск, КП «Петровский» | 1 ед.. | Работы по благоустройству | 19.05.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **15299,41944** | 0,00 | **Итого** | **15299,41944** | **0,00000** | **0,00000** | **15299,41944** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **15299,41944** | 0,00000 | 0,00000 | **15299,41944** | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | Для дальнейшего распределения по объектам | 1 ед. | Работы по благоустройству | 01.03.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **625,85513** | 0,00 | **Итого** | **625,85513** | **0,00000** | **0,00000** | **625,85513** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **625,85513** | 0,00000 | 0,00000 | **625,85513** | 0,00000 | 0,00000 |
| 934 | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 20 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | **344659,79388** | 0,00 | **Итого** | **344659,79388** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **161302,66973** | **183357,12415** |  |
| Средства бюджета городского округа | **344659,79388** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161302,66973 | 183357,12415 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.17** | | | | | | | | **Итого** | **572792,99901** | **57041,33574** | **77637,88672** | **93453,98267** | **161302,66973** | **183357,12415** |  |
| Средства бюджета городского округа | 572792,99901 | 57041,33574 | 77637,88672 | 93453,98267 | 161302,66973 | 183357,12415 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 144 | 8 | 16 | 100 | 10 | 10 |
| открываемых | 144 | 8 | 16 | 100 | 10 | 10 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | г.о. Красногорск ул.Светлая д.17,19, 21, 23 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | **12579,61176** | 0,00 | **Итого** | **12579,61176** | **12579,61176** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 12579,61176 | 12579,61176 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  2. | 1000003105.1000003858 - г. Красногорск, ул. Ленина, д. 22 (спортивная) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  3. | 1000003106.1000003859 - г.о. Красногорск, д.Сабурово, ул.Парковая, д.4,6 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5777 ,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | 1000003107.1000003860 - г.о. Красногорск, Красногорский бульвар, д.3,5 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4280,23228** | 0,00 | **Итого** | **4280,23228** | **0,00000** | **4280,23228** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **4280,23228** | 0,00000 | **4280,23228** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  5. | 1000003108.1000003861 - г.о. Красногорск, Красногорск, ул. Ленина, д.25 (спортивная) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  6. | 1000003109.1000003862 - г.о. Красногорск, Красногорск, ул. Железнодорожная 1А-1Б (спортивная) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  7. | 1000003110.1000003863 - г.о. Красногорск, д. Путилково, д.10 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  8. | 1000003111.1000003864 - г.о. Красногорск, Павшинский бульвар, 20 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4 244,44648** | 0,00 | **Итого** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  9. | 1000003112.1000003865 - г.о. Красногорск, улица Ленина, д. 15, 17 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4 244,44648** | 0,00 | **Итого** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  10. | 1000003114.1000003867 - г.о. Красногорск, д.Путилково, 70-летия Победы ул., д.3 (спортивная) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  11. | 1000003116.1000003869 - г.о. Красногорск, д.Путилково, Сходненская ул., д.27 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4 244,44648** | 0,00 | **Итого** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  12. | 1000003117.1000003870 - г.о. Красногорск, д.Аристово, ул.Светлая, д.29 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  13. | 1000003118.1000003871 - г.о. Красногорск, д.Путилково, ул.Сходненская, д.3 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  14. | 1000003121.1000003874 - г.о. Красногорск, улица имени Головкина, 7 (ДИП-2) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2620,19975** | 0,00 | **Итого** | **2620,19975** | **0,00000** | **2620,19975** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **2620,19975** | 0,00000 | **2620,19975** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  15. | 1000003122.1000003875 - г.о. Красногорск, улица имени Головкина, 7 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  16. | 1000003123.1000003876 - г.о. Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский б., д.5 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 117. | 1000003124.1000003877 - г.о. Красногорск,д.Путилково, ул.Сходненская, д.21. | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  18. | 1000003127.1000003880 - г.о. Красногорск, д.Путилково, 70-летия Победы ул., д.1 (спортивная) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  19. | 1000003128.1000003881 - г.о. Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский б., д.7 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  20. | 1000003129.1000003882 - г.о. Красногорск, д.Путилково, ул.70-летия Победы, д.2 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5 777,79931** | 0,00 | **Итого** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **5 777, 79931** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 777, 79931 | 0,00000 | 5 777, 79931 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  21. | 1000003130.1000003883 - г.о. Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский б., д.9 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5787,49057** | 0,00 | **Итого** | **5787,49057** | **0,00000** | **5787,49057** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **5787,49057** | 0,00000 | **5787,49057** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  22. | 1000003132.1000003885 - г.о. Красногорск, д.Путилково, 70-летия Победы ул., д.3 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **4 244,44648** | 0,00 | **Итого** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **4 244 ,44648** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 4 244 ,44648 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  23. | 1000003133.1000003886 - г.о. Красногорск,д.Путилково, ул.Сходненская, д.19 (спортивная) | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2756,51051** | 0,00 | **Итого** | **2756,51051** | **0,00000** | **2756,51051** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **2756,51051** | 0,00000 | **2756,51051** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  24. | 1000003134.1000003887 - г.о. Красногорск, Красногорский бульвар, 9 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2 711,09366** | 0,00 | **Итого** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **2 711, 09366** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 711, 09366 | 0,00000 | 2 711, 09366 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  225. | г.о. Красногорск, ул. Дежнева д.2,4 | 1 ед | Работы по замене ДИП | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **6 160,26464** | 0,00 | **Итого** | **6 160,26464** | **0,00000** | **6 160,26464** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6 160,26464 | 0,00000 | 6 160,26464 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  226. | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Инженерная д.4 к.1 к.2 | 1 ед | Работы по устройству ДИП | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **8334,77181** | 0,00 | **Итого** | **8334,77181** | **0,00000** | **8334,77181** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 8334,77181 | 0,00000 | 8334,77181 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  227. | г.о. Красногорск, Павшинский бульвар д.7 | 1 ед | Работы по устройству ДИП | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **3655,74552** | 0,00 | **Итого** | **3655,74552** | **0,00000** | **3655,74552** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 3655,74552 | 0,00000 | 3655,74552 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  228. | г.о. Красногорск, бульвар Космонавтов д.1 | 1 ед | Работы по устройству модульного покрытия на ДИП | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1744,86775** | 0,00 | **Итого** | **1744,86775** | **0,00000** | **1744,86775** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1744,86775 | 0,00000 | 1744,86775 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  229. | Г.о Красногорск Бульвар Космонавтов 17 | 1 ед | Работы по устройству модульного покрытия на ДИП | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1542,51949** | 0,00 | **Итого** | **1542,51949** | **0,00000** | **1542,51949** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1542,51949 | 0,00000 | 1542,51949 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  230. | Г.о. Красногорска ул. Институтская 8 | 1 ед | Работы по устройству модульного покрытия на ДИП | 01.10.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **5308,79719** | 0,00 | **Итого** | **5308,79719** | **0,00000** | **5308,79719** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 5308,79719 | 0,00000 | 5308,79719 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31. | Работы по замене ДИП | 6 ед | Работы по замене ДИП | 10.01.2024-30.10.2024 | 30.10.2024 | **23628,90024** | 0,00 | **Итого** | **23628,90024** | **0,00000** | **23628,90024** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **23628,90024** | 0,00000 | **23628,90024** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.20** | | | | | | | | **Итого** | **160577,74753** | **12579,61176** | **147998,13577** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **160577,74753** | 12579,61176 | **147998,13577** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 36 | 1 | 35 | - | - | - |
| открываемых | 36 | 1 | 35 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.23 "Установка шкафов управления наружным освещением" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 87ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025- 30.10.2027 | 30.10.2027 | **47147,29288** | 0,00 | **Итого** | **47147,29288** | **0,00000** | **0,00000** | **15103,56656** | **15707,70906** | **16336,01726** |  |
| Средства бюджета городского округа | **47147,29288** | **0,00000** | **0,00000** | **15103,56656** | **15707,70906** | **16336,01726** |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.23** | | | | | | | | **Итого** | **47147,29288** | **0,00000** | **0,00000** | **15103,56656** | **15707,70906** | **16336,01726** |  |
| Средства бюджета городского округа | **47147,29288** | **0,00000** | **0,00000** | **15103,56656** | **15707,70906** | **16336,01726** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 87 | - | - | 29 | 29 | 29 |
| открываемых | 87 | - | - | 29 | 29 | 29 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.28** **«Мероприятие не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | г.о. Красногорск ул. Ленина от д.21 до детского сада «Сказка» | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **534, 95600** | 0,00 | Итого | **534, 95600** | **0,00000** | **534, 95600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 534, 95600 | 0,00000 | 534, 95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | 1000002336.1000002516  г.о.Красногорск, п. Нахабино, ул. Школьная, за д. 7а, 9, 11, вдоль ДОУ № 23 | 1ед | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **7,30688** | 0,00 | **Итого** | **7,30688** | **0,00000** | **7,30688** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 7,30688 | 0,00000 | 7,30688 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | 1000002337.1000002517  г.о Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Школьная, д.9 (Школьная 11с2) | 1ед | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **78,24439** | 0,00 | **Итого** | **78,24439** | **0,00000** | **78,24439** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 78,24439 | 0,00000 | 78,24439 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | 1000002344.1000002542  г.оКрасногорск, р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.9 | 1ед | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2,88541** | 0,00 | **Итого** | **2,88541** | **0,00000** | **2,88541** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2,88541 | 0,00000 | 2,88541 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | Экспертиза | 1 ед | Услуги по экспертизе качества работ | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **150,00000** | 0,00 | **Итого** | **150,00000** | **0,00000** | **150,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 150,00000 | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6.  3. | го Красногорск, п. Архангельское, Парк Победы | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **6473,79124** | 0,00 | **Итого** | **6473,79124** | **0,00000** | **6473,79124** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6473,79124 | 0,00000 | 6473,79124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | го Красногорск, ул. Героя Советского Союза Миронова | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.06.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **946,30312** | 0,00 | **Итого** | **946,30312** | **0,00000** | **946,30312** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 946,30312 | 0,00000 | 946,30312 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | го Красногорск пос. Архангельское | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **6127,31920** | 0,00 | **Итого** | **6127,31920** | **0,00000** | **6127,31920** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6127,31920 | 0,00000 | 6127,31920 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | Г. Красногорск ул. Речная д.19 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1657,26021** | 0,00 | **Итого** | **1657,26021** | **0,00000** | **1657,26021** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1657,26021 | 0,00000 | 1657,26021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 10. | Г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Вокзальная, 26-38 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **862,78998** | 0,00 | **Итого** | **862,78998** | **0,00000** | **862,78998** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 862,78998 | 0,00000 | 862,78998 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | Г.о. Красногорск, Красногорский бульвар 26 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **180,78649** | 0,00 | **Итого** | **180,78649** | **0,00000** | **180,78649** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 180,78649 | 0,00000 | 180,78649 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12. | Г.о. Красногорск, Красногорский бульвар 20 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **287,15753** | 0,00 | **Итого** | **287,15753** | **0,00000** | **287,15753** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 287,15753 | 0,00000 | 287,15753 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | Г.о. Красногорск, ул. Ленина 3,5 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1930,75083** | 0,00 | **Итого** | **1930,75083** | **0,00000** | **1930,75083** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1930,75083 | 0,00000 | 1930,75083 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Г.о. Красногорск, ул. Ленина 47/1 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2091,19491** | 0,00 | **Итого** | **2091,19491** | **0,00000** | **2091,19491** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2091,19491 | 0,00000 | 2091,19491 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | Г.о. Красногорск дорожка вдоль городского парка по ул.Маяковского | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **2261,96365** | 0,00 | **Итого** | **2261,96365** | **0,00000** | **2261,96365** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2261,96365 | 0,00000 | 2261,96365 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16. | Г.о. Красногорск дорожка от ул.Маяковского до ул.Ленина | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1465,60805** | 0,00 | **Итого** | **1465,60805** | **0,00000** | **1465,60805** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1465,60805 | 0,00000 | 1465,60805 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | Г.о. Красногорск, Красногорский бульвар 5-7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 07.08.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1860,00000** | 0,00 | **Итого** | **1860,00000** | **0,00000** | **1860,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1860,00000 | 0,00000 | 1860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | Г.о. Красногорск, ЖК «Митино О2» | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.10.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **249,06000** | 0,00 | **Итого** | **249,06000** | **0,00000** | **249,06000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 249,06000 | 0,00000 | 249,06000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | Г.о. Красногорск ул. Первомайская д.8 | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.10.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1543,70000** | 0,00 | **Итого** | **1543,70000** | **0,00000** | **1543,70000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1543,70000 | 0,00000 | 1543,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20. | Г.о. Красногорск в.г. Павшино д.6 | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.10.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **988,14606** | 0,00 | **Итого** | **988,14606** | **0,00000** | **988,14606** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 988,14606 | 0,00000 | 988,14606 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Г.о. Красногорск, Красногорский бульвар д.7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.10.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **1871,63624** | 0,00 | **Итого** | **1871,63624** | **0,00000** | **1871,63624** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1871,63624 | 0,00000 | 1871,63624 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Г.о. Красногорск, ул. Пионерская 15 | 1 ед | Работы по благоустройству | 01.10.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **292,98076** | 0,00 | **Итого** | **292,98076** | **0,00000** | **292,98076** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 292,98076 | 0,00000 | 292,98076 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Г.о. Красногорск, ул. Красная горка | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.10.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | **638,12928** | 0,00 | **Итого** | **638,12928** | **0,00000** | **638,12928** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 638,12928 | 0,00000 | 638,12928 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Г.о. Красногорск, ул. Ленина 29 | 1 ед | Работы по благоустройству | 20.10.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | **2812,91509** | 0,00 | **Итого** | **2812,91509** | **0,00000** | **2812,91509** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2812,91509 | 0,00000 | 2812,91509 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.28** | | | | | | | | **Итого** | **35314,88532** | **0,00000** | **35314,88532** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 35314,88532 | 0,00000 | 35314,88532 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 24 | - | 24 | - | - | - |
| открываемых | 24 | - | 24 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.30 «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | г.о. Красногорск мкр. Павшинская Пойма, Красногорский бульвар, д.7 | 1 ед | Работы по модернизации ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **8900,99400** | 0,00 | **Итого** | **8900,99400** | **0,00000** | **8900,99400** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 8900,99400 | 0,00000 | 8900,99400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | г.о. Красногорск пос. Нахабино территория между ул. Институтская д.13 и ул. Панфилова д.5 | 1 ед | Работы по модернизации ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **9151,96300** | 0,00 | **Итого** | **9151,96300** | **0,00000** | **9151,96300** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 9151,96300 | 0,00000 | 9151,96300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | г.о. Красногорск д. Путилково, ул. Сходненская д.1 | 1 ед | Работы по модернизации ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **8858,75874** | 0,00 | **Итого** | **8858,75874** | **0,00000** | **8858,75874** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 8858,75874 | 0,00000 | 8858,75874 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | г.о. Красногорск д. Аристово, ЖК «Аристово- Митино», ул. Светлая, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9 | 1 ед | Работы по модернизации ДИП | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **14280,95800** | 0,00 | **Итого** | **14280,95800** | **0,00000** | **14280,95800** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 14280,95800 | 0,00000 | 14280,95800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.30** | | | | | | | | **Итого** | **41192,67374** | **0,00000** | **41192,67374** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 41192,67374 | 0,00000 | 41192,67374 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 4 | - | 4 | - | - | - |
| открываемых | 4 | - | 4 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.33.Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | г.о. Красногорск, д. Поздняково, от автобусной остановки к жилым домам | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **413,10803** | 0,00 | **Итого** | **413,10803** | **0,00000** | **0,00000** | **413,10803** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **413,10803** | 0,00000 | 0,00000 | **413,10803** | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | г. Красногорск, военный городок Павшино, д. 2 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 276,44269 | 0,00 | **Итого** | 276,44269 | **0,00000** | **0,00000** | 276,44269 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 276,44269 | 0,00000 | 0,00000 | 276,44269 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 26 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 504,00726 | 0,00 | **Итого** | 504,00726 | **0,00000** | **0,00000** | 504,00726 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 504,00726 | 0,00000 | 0,00000 | 504,00726 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | г. Красногорск, ул. Заводская, д. 18/2 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 333,99960 | 0,00 | **Итого** | 333,99960 | **0,00000** | **0,00000** | 333,99960 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 333,99960 | 0,00000 | 0,00000 | 333,99960 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | г. Красногорск, ул. Красная горка, от Знаменского Храма до КВК "Усадьба Знаменское - Губайлово" | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 786,80485 | 0,00 | **Итого** | 786,80485 | **0,00000** | **0,00000** | 786,80485 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 786,80485 | 0,00000 | 0,00000 | 786,80485 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 22, вблизи пешеходного перехода | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 251,50942 | 0,00 | **Итого** | 251,50942 | **0,00000** | **0,00000** | 251,50942 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 251,50942 | 0,00000 | 0,00000 | 251,50942 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7  7. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Королева, д. 13, парк "Дружба" (участок 1) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 382,80832 | 0,00 | **Итого** | 382,80832 | **0,00000** | **0,00000** | 382,80832 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 382,80832 | 0,00000 | 0,00000 | 382,80832 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Королева, д. 13, парк "Дружба" (участок 2) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 130,31038 | 0,00 | **Итого** | 130,31038 | **0,00000** | **0,00000** | 130,31038 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 130,31038 | 0,00000 | 0,00000 | 130,31038 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Институтская, за д. 9 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 447,62808 | 0,00 | **Итого** | 447,62808 | **0,00000** | **0,00000** | 447,62808 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 447,62808 | 0,00000 | 0,00000 | 447,62808 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | г. Красногорск, от Оптического проезда в направлении Уваровского пер. г. Москвы (участок 1) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1736,19733 | 0,00 | **Итого** | 1736,19733 | **0,00000** | **0,00000** | 1736,19733 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1736,19733 | 0,00000 | 0,00000 | 1736,19733 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | г. Красногорск, от Оптического проезда в направлении Уваровского пер. г. Москвы (участок 2) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1907,89580 | 0,00 | **Итого** | 1907,89580 | **0,00000** | **0,00000** | 1907,89580 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1907,89580 | **0,00000** | **0,00000** | 1907,89580 | **0,00000** | **0,00000** |
| 12. | г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 5 к детской площадке | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 538,16159 | 0,00 | **Итого** | 538,16159 | **0,00000** | **0,00000** | 538,16159 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 538,16159 | 0,00000 | 0,00000 | 538,16159 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 298,68337 | 0,00 | **Итого** | 298,68337 | **0,00000** | **0,00000** | 298,68337 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 298,68337 | 0,00000 | 0,00000 | 298,68337 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | г.о. Красногорск, пгт. Путилково, ул. Новотушинская (вдоль школы "Мозаика") | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1783,37116 | 0,00 | **Итого** | 1783,37116 | **0,00000** | **0,00000** | 1783,37116 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1783,37116 | 0,00000 | 0,00000 | 1783,37116 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК "Поздняково" и ул. Центральная (участок № 1) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 2649,09290 | 0,00 | **Итого** | 2649,09290 | **0,00000** | **0,00000** | 2649,09290 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2649,09290 | 0,00000 | 0,00000 | 2649,09290 | 0,00000 | 0,00000 |
| 16. | г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК "Поздняково" и ул. Центральная (участок № 2) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 598,58537 | 0,00 | **Итого** | 598,58537 | **0,00000** | **0,00000** | 598,58537 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 598,58537 | 0,00000 | 0,00000 | 598,58537 | 0,00000 | 0,00000 |
| 117. | г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК "Поздняково" и ул. Центральная (участок № 3) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 370,71168 | 0,00 | **Итого** | 370,71168 | **0,00000** | **0,00000** | 370,71168 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 370,71168 | 0,00000 | 0,00000 | 370,71168 | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1, от остановочного павильона до ДК "Поздняково" и ул. Центральная (участок № 4) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1589,15748 | 0,00 | **Итого** | 1589,15748 | **0,00000** | **0,00000** | 1589,15748 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1589,15748 | 0,00000 | 0,00000 | 1589,15748 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. 11 Саперов, д. 8, подход к МБОУ "Лицей № 1 п. Нахабино" | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 251,50942 | 0,00 | **Итого** | 251,50942 | **0,00000** | **0,00000** | 251,50942 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 251,50942 | 0,00000 | 0,00000 | 251,50942 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Школьная, д. 10, подход к стадиону МБОУ Нахабинская гимназия № 4 имени Героя РФ А.В. Водопьянова (участок 1) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 268,38361 | 0,00 | **Итого** | 268,38361 | **0,00000** | **0,00000** | 268,38361 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 268,38361 | **0,00000** | **0,00000** | 268,38361 | **0,00000** | **0,00000** |
| 21. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Школьная, д. 10, подход к стадиону МБОУ Нахабинская гимназия № 4 имени Героя РФ А.В. Водопьянова (участок 2) | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1126,87654 | 0,00 | **Итого** | 1126,87654 | 0,00000 | 0,00000 | 1126,87654 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1126,87654 | **0,00000** | **0,00000** | 1126,87654 | **0,00000** | **0,00000** |
| 22. | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, корп. 3 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 956,21526 | 0,00 | **Итого** | 956,21526 | 0,00000 | 0,00000 | 956,21526 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 956,21526 | **0,00000** | **0,00000** | 956,21526 | **0,00000** | **0,00000** |
| 23. | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 5а, от пешеходного перехода к д. 5а | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 615,10645 | 0,00 | **Итого** | 615,10645 | 0,00000 | 0,00000 | 615,10645 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 615,10645 | **0,00000** | **0,00000** | 615,10645 | **0,00000** | **0,00000** |
| 24. | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 27 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1140,30212 | 0,00 | **Итого** | 1140,30212 | 0,00000 | 0,00000 | 1140,30212 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1140,30212 | **0,00000** | **0,00000** | 1140,30212 | **0,00000** | **0,00000** |
| 25. | Г.о. Красногорск, ул. Нарадного ополчения, д. 5а - ул. Кирова, д. 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 4845,57592 | 0,00 | **Итого** | 4845,57592 | **0,00000** | **0,00000** | 4845,57592 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 4845,57592 | 0,00000 | 0,00000 | 4845,57592 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26. | Г.о. Красногорск, ул. Жуковского, д. 4 до ул. Циолковского, д.1 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 2474,41081 | 0,00 | **Итого** | 2474,41081 | **0,00000** | **0,00000** | 2474,41081 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 2474,41081 | 0,00000 | 0,00000 | 2474,41081 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27. | Г.о. Красногорск, ул. Вокзальная, д.39 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 860,73643 | 0,00 | **Итого** | 860,73643 | **0,00000** | **0,00000** | 860,73643 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 860,73643 | 0,00000 | 0,00000 | 860,73643 | 0,00000 | 0,00000 |
| 28. | Г.о. Красногорск, Оптический переулок, д. 5 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1499,75656 | 0,00 | **Итого** | 1499,75656 | **0,00000** | **0,00000** | 1499,75656 | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 1499,75656 | 0,00000 | 0,00000 | 1499,75656 | **0,00000** | **0,00000** |
| 29. | Г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул. Колхозная, д. 33А | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 986,45478 | 0,00 | **Итого** | 986,45478 | **0,00000** | **0,00000** | 986,45478 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 986,45478 | 0,00000 | 0,00000 | 986,45478 | **0,00000** | **0,00000** |
| 30. | Г.о. Красногорск, д. Ивановское от МЦД Красногорская | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 6594,58319 | 0,00 | **Итого** | 6594,58319 | **0,00000** | **0,00000** | 6594,58319 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 6594,58319 | 0,00000 | 0,00000 | 6594,58319 | **0,00000** | **0,00000** |
| 31. | Г.о. Красногорск, ул. И. Мерлушкина, д. 12 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1821,21324 | 0,00 | **Итого** | 1821,21324 | **0,00000** | **0,00000** | 1821,21324 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1821,21324 | 0,00000 | 0,00000 | 1821,21324 | **0,00000** | **0,00000** |
| 32. | Г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, Советский пер., д. 2 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 1260,71885 | 0,00 | **Итого** | 1260,71885 | **0,00000** | **0,00000** | 1260,71885 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1260,71885 | 0,00000 | 0,00000 | 1260,71885 | **0,00000** | **0,00000** |
| 33. | Г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 16 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.03.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 3583,70620 | 0,00 | **Итого** | 3583,70620 | **0,00000** | **0,00000** | 3583,70620 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3583,70620 | 0,00000 | 0,00000 | 3583,70620 | **0,00000** | **0,00000** |
| 34. | Г.о. Красногорск, пгт. Путилково вблизи д.11 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.04.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 238,74499 | 0,00 | **Итого** | **238,74499** | **0,00000** | **0,00000** | **238,74499** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 238,74499 | 0,00000 | 0,00000 | 238,74499 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35. | Г.о. Красногорск, ул. Спасская д. 6-10 | 1ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 15.04.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | 3135,63895 | 0,00 | **Итого** | **3135,63895** | **0,00000** | **0,00000** | **3135,63895** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 3135,63895 | 0,00000 | 0,00000 | 3135,63895 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1  36.  1. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 30ед | Работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | **41067,00000** | 0,00 | **Итого** | **41067,00000** | **0,00000** | **0,00000** | 0,00000 | **20131,00000** | **20936,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 41067,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20131,00000 | 20936,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.33** | | | | | | | | **Итого** | **87725,40863** | **0,00000** | **0,00000** | **46658,40863** | **20131,00000** | **20936,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 87725,40863 | 0,00000 | 0,00000 | 46658,40863 | 20131,00000 | 20936,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 65 | - | - | 35 | 15 | 15 |
| открываемых | 65 | - | - | 35 | 15 | 15 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.34.** **Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 39 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **982,67649** | 0,00 | **Итого** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Чайковского, д.д. 8,10 | 1 ед.  (150 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **459,89434** | 0,00 | **Итого** | **459,89434** | **0,00000** | **0,00000** | **459,89434** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **459,89434** | 0,00000 | 0,00000 | **459,89434** | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Новая Опалиха, д. 14 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **982,67649** | 0,00 | **Итого** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 35 | 1 ед.  (450 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **1253,86474** | 0,00 | **Итого** | **1253,86474** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,86474** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1253,86474** | 0,00000 | 0,00000 | **1253,86474** | 0,00000 | 0,00000 |
| 5  5. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, к. 2 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **982,67649** | 0,00 | **Итого** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 8 | 1 ед.  (150 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **459,89434** | 0,00 | **Итого** | **459,89434** | **0,00000** | **0,00000** | **459,89434** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **459,89434** | 0,00000 | 0,00000 | **459,89434** | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева д.23, к.2 | 1 ед.  (200 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **592,22688** | 0,00 | **Итого** | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **592,22688** | 0,00000 | 0,00000 | **592,22688** | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д.д. 4а, 4б | 1 ед.  (450 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **1253,86474** | 0,00 | **Итого** | **1253,86474** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,86474** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1253,86474** | 0,00000 | 0,00000 | **1253,86474** | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д.5а | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **982,67649** | 0,00 | **Итого** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Молодежная, д.д. 2,4,6, ул. Школьная, д.д. 5,7а,7б,7 (ДИП 1) | 1 ед.  (450 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **1253,86474** | 0,00 | **Итого** | **1253,86474** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,86474** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1253,86474** | 0,00000 | 0,00000 | **1253,86474** | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Молодежная, д.д. 2,4,6, ул. Школьная, д.д. 5,7а,7б,7 (ДИП 2) | 1 ед.  (200 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **592,22688** | 0,00 | **Итого** | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12. | г.о. Красногорск, д. Тимошкино | 1 ед.  (200 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **592,22688** | 0,00 | **Итого** | **592,22688** | 0,00000 | 0,00000 | **592,22688** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** | **592,22688** | **0,00000** | **0,00000** |
| 13. | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, у д. 70 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **982,67649** | 0,00 | **Итого** | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 | **982,67649** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** | **982,67649** | **0,00000** | **0,00000** |
| 14. | г.о. Красногорск, пгт. Путилково, ул. Сходненская, д.17 | 1 ед.  (100 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **327,56180** | 0,00 | **Итого** | **327,56180** | 0,00000 | 0,00000 | **327,56180** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **327,56180** | **0,00000** | **0,00000** | **327,56180** | **0,00000** | **0,00000** |
| 15. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 10 | 1 ед.  (150 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **459,89434** | 0,00 | **Итого** | **459,89434** | 0,00000 | 0,00000 | **459,89434** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **459,89434** | **0,00000** | **0,00000** | **459,89434** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.34** | | | | | | | | **Итого** | **12158,90213** | **0,00000** | **0,00000** | **12158,90213** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 12158,90213 | 0,00000 | 0,00000 | 12158,90213 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 15 | - | - | 15 | - | - |
| открываемых | 15 | - | - | 15 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.35.** **Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 39 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **9627,43251** | 0,00 | **Итого** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Чайковского, д.д. 8,10 | 1 ед.  (150 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **4845,16462** | 0,00 | **Итого** | **4845,16462** | **0,00000** | **0,00000** | **4845,16462** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **4845,16462** | 0,00000 | 0,00000 | **4845,16462** | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Новая Опалиха, д. 14 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **9627,43251** | 0,00 | **Итого** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 35 | 1 ед.  (450 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **14661,28738** | 0,00 | **Итого** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **14661,28738** | 0,00000 | 0,00000 | **14661,28738** | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, к. 2 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **9627,43251** | 0,00 | **Итого** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 8 | 1 ед.  (150 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **4845,16462** | 0,00 | **Итого** | **4845,16462** | **0,00000** | **0,00000** | **4845,16462** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **4845,16462** | 0,00000 | 0,00000 | **4845,16462** | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева д.23, к.2 | 1 ед.  (200 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **6481,18505** | 0,00 | **Итого** | **6481,18505** | **0,00000** | **0,00000** | **6481,18505** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **6481,18505** | 0,00000 | 0,00000 | **6481,18505** | 0,00000 | 0,00000 |
| 8. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д.д. 4а, 4б | 1 ед.  (450 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **14661,28738** | 0,00 | **Итого** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **14661,28738** | 0,00000 | 0,00000 | **14661,28738** | 0,00000 | 0,00000 |
| 9. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Красноармейская, д.5а | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **9627,43251** | 0,00 | **Итого** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 |
| 10. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Молодежная, д.д. 2,4,6, ул. Школьная, д.д. 5,7а,7б,7 (ДИП 1) | 1 ед.  (450 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **14661,28738** | 0,00 | **Итого** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **14661,28738** | 0,00000 | 0,00000 | **14661,28738** | 0,00000 | 0,00000 |
| 11. | г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Молодежная, д.д. 2,4,6, ул. Школьная, д.д. 5,7а,7б,7 (ДИП 2) | 1 ед.  (200 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **6481,18505** | 0,00 | **Итого** | **6481,18505** | **0,00000** | **0,00000** | **6481,18505** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **6481,18505** |  |  | **6481,18505** |  |  |
| 12. | г.о. Красногорск, д. Тимошкино | 1 ед.  (200 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **6481,18505** | 0,00 | **Итого** | **6481,18505** | 0,00000 | 0,00000 | **6481,18505** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **6481,18505** | **0,00000** | **0,00000** | **6481,18505** | **0,00000** | **0,00000** |
| 13. | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, у д. 70 | 1 ед.  (300 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **9627,43251** | 0,00 | **Итого** | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 | **9627,43251** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** | **9627,43251** | **0,00000** | **0,00000** |
| 14. | г.о. Красногорск, пгт. Путилково, ул. Сходненская, д.17 | 1 ед.  (100 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **3209,14417** | 0,00 | **Итого** | **3209,14417** | 0,00000 | 0,00000 | **3209,14417** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **3209,14417** | **0,00000** | **0,00000** | **3209,14417** | **0,00000** | **0,00000** |
| 15. | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 10 | 1 ед.  (150 кв.м.) | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **4845,16462** | 0,00 | **Итого** | **4845,16462** | 0,00000 | 0,00000 | **4845,16462** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **4845,16462** | **0,00000** | **0,00000** | **4845,16462** | **0,00000** | **0,00000** |
| 16. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 30ед | Работы по благоустройству | 09.01.2025-29.12.2025 | 01.09.2025 | **300138,76000** | 0,00 | **Итого** | **300138,76000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **147126,84000** | **153011,92000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **300138,76000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **147126,84000** | **153011,92000** |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.35** | | | | | | | | **Итого** | **429447,97787** | **0,00000** | **0,00000** | **129309,21787** | **147126,84000** | **153011,92000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **429447,97787** | **0,00000** | **0,00000** | **129309,21787** | **147126,84000** | **153011,92000** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 45 | - | - | 15 | 15 | 15 |
| открываемых | 45 | - | - | 15 | 15 | 15 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.39.** **Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)** **подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | Г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул.Вокзальная у д.10а | 1 ед  (450 м.кв.) | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | **14661,28738** | 0,00 | **Итого** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |
| 22. | Г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д.31 | 1 ед  (450 м.кв.) | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | **14661,28738** | 0,00 | **Итого** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** | **14661,28738** | **0,00000** | **0,00000** |
| 33. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | **62209,67079** | 0,00 | **Итого** | **62209,76079** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30494,98013** | **31714,78066** |  |
| Средства бюджета городского округа | **62209,76079** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **30494,98013** | **31714,78066** |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.39** | | | | | | | | **Итого** | **91532,33555** | **0,00000** | **0,00000** | **29322,57476** | **30494,98013** | **31714,78066** |  |
| Средства бюджета городского округа | **91532,33555** | **0,00000** | **0,00000** | **29322,57476** | **30494,98013** | **31714,78066** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| открываемых | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.40.** **Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)** **подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | Г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул.Вокзальная у д.10а | 1 ед  (450 м.кв.) | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | **1253,87612** | 0,00 | **Итого** | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** |
| 2. | Г.о. Красногорск, г.Красногорск, ул. Ленина, д.31 | 1 ед  (450 м.кв.) | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | **1253,87612** | 0,00 | **Итого** | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** | **1253,87612** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | **5321,46021** | 0,00 | **Итого** | **5321,46021** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2608,55887** | **2712,90134** |  |
| Средства бюджета городского округа | **5321,46021** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **2608,55887** | **2712,90134** |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.40** | | | | | | | | **Итого** | **7829,21245** | **0,00000** | **0,00000** | **2507,75224** | **2608,55887** | **2712,90134** |  |
| Средства бюджета городского округа | **7829,21245** | **0,00000** | **0,00000** | **2507,75224** | **2608,55887** | **2712,90134** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| открываемых | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 02.01 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области»подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, дер. Аристово, ул. Светлая, д. 1 | 1 ед | Лифтовое оборудование | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **250,00000** | 0,00 | **Итого** | **250,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, дер. Аристово, ул. Светлая, д. 5 | 1 ед | Лифтовое оборудование | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **100,00000** | 0,00 | **Итого** | **100,00000** | **100,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 100,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г.о. Красногорск, дер. Сабурово, ул. Луговая, д. 1 | 1 ед | кровля | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **10525,96172** | 0,00 | **Итого** | **10525,96172** | **4412,96172** | **6113,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 10525,96172 | 4412,96172 | 6113,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г.о. Красногорск, дер. Сабурово, ул. Садовая, д. 4 | 1 ед | кровля | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **3765,36926** | 0,00 | **Итого** | **3765,36926** | **3765,36926** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 3765,36926 | 3765,36926 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Волоколамское, д. 4 | 1 ед | Ремонт чердачных перекрытий | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **9694,13562** | 0,00 | **Итого** | **9694,13562** | **9694,13562** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 9694,13562 | 9694,13562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 56 | г. Красногорск, ул. Комсомольская 13 | 1 ед | Ремонт панельного фасада | 01.08.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **538,77600** | 0,00 | **Итого** | **538,77600** | **538,77600** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 538,77600 | 538,77600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 77. | г Красногорск, мкр. Опалиха ул Мира д.5 | 1 ед | Кап. ремонт кровли МКД | 01.10.2024-31.12.2024 | 31.12.2024 | **12000,00000** | 0,00 | **Итого** | **12000,00000** | **0,00000** | **12000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **12000,00000** | 0,00000 | **12000,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88. | г Красногорск, ул Пионерская, д. 14 | 1 ед | Кап. ремонт общего имущества МКД | 10.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **6757,71000** | 0,00 | **Итого** | **6757,70535** | **0,00000** | **0,00000** | **6757,70535** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6757,70535 | 0,00000 | 0,00000 | 6757,70535 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 02.01** | | | | | | | | **Итого** | **43631,94795** | **18761,24260** | **18113,00000** | **6757,70535** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 43631,94795 | 18761,24260 | 18113,00000 | 6757,70535 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| открываемых | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 03.01 "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | **2027** |
| **год** | **год** | **год** | **год** | | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 1 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **1300,00000** | 0 | **Итого** | **1300,00000** | **1300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 2 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **1300,00000** | 0 | **Итого** | **1300,00000** | **1300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 3 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 3 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **1300,00000** | 0 | **Итого** | **1300,00000** | **1300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 4 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 4 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **1300,00000** | 0 | **Итого** | **1300,00000** | **1300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 5 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, к.1, п. 5 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **1300,00000** | 0 | **Итого** | **1300,00000** | **1300,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 260,00000 | 260,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 1040,00000 | 1040,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 6 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23 п.2 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **480,00000** | 0 | **Итого** | **480,00000** | **480,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 384,00000 | 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 7 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23 п.3 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **480,00000** | 0 | **Итого** | **480,00000** | **480,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 384,00000 | 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 8 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23 п.4 | 1 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **480,00000** | 0 | **Итого** | **480,00000** | **480,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 384,00000 | 384,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 9 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 11, п. 1  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 11, п. 2  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д. 11, п. 3  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 1  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 2  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 3  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 15, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, п. Новый, д. 23А п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, к. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 47, к. 3, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пр-д Железнодорожный, д. 7, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пр-д Железнодорожный, д. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пр-д Железнодорожный, д. 3, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д. 11, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 4 , п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 4, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Циолковского, д. 8, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, п. 6  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Пушкинская, д. 19, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 24, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 7, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Королева, д. 7, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Королева, д. 7, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11 п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Дачная, д. 11 п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 8, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 8, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 8, п. 5  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ш. Волоколамское, д.1Б, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 1, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 2, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 2, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 3, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 4А, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 5  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 6  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 7  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 8  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 9  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 10  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 11  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 12  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5, п. 13  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 10А, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Геологов, д. 10Б, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 3, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 7, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 9, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 9, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 9, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 17, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 15, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 19, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Кирова, д. 21, п. 4  г.о. Красногорск, п. Ильинское, п. Архангельское, д. 38, п. 1  г.о. Красногорск, п. Ильинское, п. Архангельское, д. 38, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 1, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Светлая, д. 1, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пер. Оптический, д. 5, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, пер. Оптический, д. 5, п. 4  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 1  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 2  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 3  г.о. Красногорск, г. Красногорск, б-р Южный, д. 2, п. 4 | 103 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2023-31.12.2023 | 31.12.2023 | **103460,00000** | 0 | **Итого** | **103460,00000** | **103460,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 6922,96000 | 6922,96000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 96537,04000 | 96537,04000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 10. | г. Красногорск, Вокзальная, д.1,д.2,д.3, д.19, д.19 к А, д.19 к Б  г. Красногорск, туп. Ильинской д.13  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Совхозная, д.10  г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д.52 А, д.60, д.63  г. Красногорск, ул. Карбышева, д.23  г. Красногорск, пер. Оптический, д.7  г. Красногорск, б-р Южный, д.2  г. Красногорск, ул. Ленина, д.44 | 91 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2024-31.12.2025 | 31.12.2025 | **68168,81093** | 0 | **Итого** | **68168,81093** | **0,00000** | **68168,81093** | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 17418,81093 | 0,00000 | 17418,81093 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Внебюджетный источник | 50750,00000 | 0,00000 | 50750,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 03.01** | | | | | | | | **Итого** | **179568,81093** | **111400,00000** | **68168,81093** | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **25929,77093** | 8510,96000 | 17418,81093 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | **153639,04** | 102889,04000 | 50750,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 159 | 111 | 48 | - | - | - |
| открываемых | 159 | 111 | 48 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 03.03 "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **год** | **год** | **год** | **год** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Г .о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова д 6,8 | 10ед | Ремонт подъездов | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | **28421,44494** |  | **Итого** | **28421,44494** | **0,00000** | **28421,44494** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **28421,44494** | 0,00000 | **28421,44494** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| **ВСЕГО по мероприятию 03.03** | | | | | | | | **Итого** | **28421,44494** | **0,00000** | **28421,44494** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **28421,44494** | 0,00000 | **28421,44494** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 10 | - | 10 | - | - | - |
| открываемых | 10 | - | 10 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 03.04 "Ремонт подъездов в многоквартирных домах" подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **год** | **год** | **год** | **год** | **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино ул. Красноармейская 63 , 57; г.о. Красногорск, б-р Красногорский 7; г.о. Красногорск, ул. Ленина 42; г.о. Красногорск, ул. Успенская 26; г.о. Красногорск, ул. Карбышева 19 | 30ед | Ремонт подъездов | 10.01.2025-31.12.2025 | 31.12.2025 | **110620,00000** | 0 | **Итого** | **110620,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **110620,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 23100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23100,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетный источник | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 50 ед | Ремонт подъездов | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | 49722,75000 | 0 | **Итого** | 49722,75000 | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **24255,00000** | **25467,75000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 49722,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24255,00000 | 25467,75000 |
| **ВСЕГО по мероприятию 03.04** | | | | | | | | **Итого** | **160342,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **110620,00000** | **24255,00000** | **25467,75000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 72822,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 23100,00000 | 24255,00000 | 25467,75000 |  |
| Внебюджетный источник | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 |
| открываемых | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.1 «Ремонт дворовых территорий»**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименованиеобъекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Светлая, д.1,2,3,4,5,7,10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **7279,28000** | 0,00 | **Итого** | **7279,28000** | **7279,28000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4498,59000 | 4498,59000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2780,69000 | 2780,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | г.о. Красногорск, г. Красногорск Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **3991,87000** | 0,00 | **Итого** | **3991,87000** | **3991,87000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2466,97000 | 2466,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1524,90000 | 1524,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Чайковского, д.13,11,9; пр-д Чехова д. 4,6; Волоколамское шоссе д.5/2,6,7/1; Строительный проезд д.3,5 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **7370,81000** | 0,00 | Итого | **7370,81000** | **7370,81000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4555,16000 | 4555,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2815,65000 | 2815,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Зверева д.2,4,6,8 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **3942,47000** | 0,00 | Итого | **3942,47000** | **3942,47000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2436,44000 | 2436,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1506,03000 | 1506,03000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 55 | г.о. Красногорск, г. Красногорск ул. Советская д.39,5, ул. Октябрьская д.19Б,19 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **2953,04000** | 0,00 | Итого | **2953,04000** | **2953,04000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1824,97000 | 1824,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1128,07000 | 1128,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | г.о.Красногорск,г. Красногорск, ул. Советская д.9 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **1981,71000** | 0,00 | Итого | **1981,71000** | **1981,71000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1224,69000 | 1224,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 757,02000 | 757,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | г.о. Красногорск, г. Красногорск Павшинский бульвар д.7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **3119,17000** | 0,00 | Итого | **3119,17000** | **3119,17000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1927,64000 | 1927,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 1191,53000 | 1191,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 88 | г.о. Красногорск, рп Нахабино, ул. Институтская д.8 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2023-15.10.2023 | 31.12.2023 | **5632,17000** | 0,00 | Итого | **5632,17000** | **5632,17000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 3480,68000 | 3480,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | 2151,49000 | 2151,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 89 | г.о. Красногорск, Павшинский бульвар д.24,26,28 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **7712,88000** | 0,00 | **Итого** | **7712,88000** | **0,00000** | **7712,88000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **7712,88000** | 0,00000 | **7712,88000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 810 | г.о. Красногорск, ул. Георгия Дмитрова д.д.1,3, ул. Железнодорожная,д.д.23,24 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **4545,64000** | 0,00 | **Итого** | **4545,64000** | **0,00000** | **4545,64000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **4545,64000** | 0,00000 | **4545,64000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 811 | г.о. Красногорск, д. Путилково, д.14,15 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **8296,72000** | 0,00 | **Итого** | **8296,72000** | **0,00000** | **8296,72000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **8296,72000** | 0,00000 | **8296,72000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 812 | г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Молодежная, д.10 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **1311,63000** | 0,00 | **Итого** | **1311,63000** | **0,00000** | **1311,63000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **1311,63000** | 0,00000 | **1311,63000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 813 | г.о. Красногорск, пос. Мечниково, д.22 | 1 ед | Работы по благоустройству | 15.04.2024-15.10.2024 | 15.10.2024 | **2245,18000** | 0,00 | **Итого** | **2245,18000** | **0,00000** | **2245,18000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **2245,18000** | 0,00000 | **2245,18000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ВСЕГО по мероприятию F2.01** | | | | | | | | **Итого** | **60382,57000** | **36270,52000** | **24112,05000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 22415,14000 | 22415,14000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **37967,43000** | 13855,38000 | 24112,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 13 | 8 | 5 | - | - | - |
| открываемых | 13 | 8 | 5 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием И4.01.** **Ремонт дворовых территорий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1  1. | го Красногорск, г. Красногорск, Железнодорожный пр-д, д. 7, 11,13, ул. Железнодорожная, д. 9, ул. Жуковского, д.д. 8,8а,10 | 7 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **17118,31177** | 0 | **Итого** | **17118,31177** | **0,00000** | **0,00000** | **17118,31177** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 17118,31177 | 0,00000 | 0,00000 | 17118,31177 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.д. 1,2, ул. Пионерская, д.д. 1,2,3,7 | 6 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **1**  **6648,41592** | 0 | **Итого** | **16648,41592** | **0,00000** | **0,00000** | **16648,41592** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 16648,41592 | 0,00000 | 0,00000 | 16648,41592 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 14, ул. Пионерская, д.д. 12,14, ул. Маяковского, д.2 | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **9556,05571** | 0 | **Итого** | **9556,05571** | **0,00000** | **0,00000** | **9556,05571** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | 9556,05571 | 0,00000 | 0,00000 | 9556,05571 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Пушкинская, д.д. 19,21-ул. 50 летия Октября, д. 7б | 3 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **9454,30718** | 0 | **Итого** | **9454,30718** | **0,00000** | **0,00000** | **9454,30718** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **9454,30718** | 0,00000 | 0,00000 | **9454,30718** | 0,00000 | 0,00000 |
| 5. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.д. 5,7,9 | 3 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **8754,29497** | 0 | **Итого** | **8754,29497** | **0,00000** | **0,00000** | **8754,29497** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **8754,29497** | 0,00000 | 0,00000 | **8754,29497** | 0,00000 | 0,00000 |
| 6. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Лесная, д.д. 5,9 | 2 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **10892,75404** | 0 | **Итого** | **10892,75404** | **0,00000** | **0,00000** | **10892,75404** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **10892,75404** | 0,00000 | 0,00000 | **10892,75404** | 0,00000 | 0,00000 |
| 7. | го Красногорск, ул. Речная, д.д. 6,7 | 2 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **5149,79809** | 0 | **Итого** | **5149,79809** | **0,00000** | **0,00000** | **5149,79809** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **5149,79809** | 0,00000 | 0,00000 | **5149,79809** | **0,00000** | **0,00000** |
| 8. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д.3, ул. Циолковского, д. 2/35,4 | 3 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **7283,69642** | 0 | **Итого** | **7283,69642** | **0,00000** | **0,00000** | **7283,69642** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **7283,69642** | 0,00000 | 0,00000 | **7283,69642** | **0,00000** | **0,00000** |
| 9. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.д. 4,6 | 2 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **16709,90356** | 0 | **Итого** | **16709,90356** | **0,00000** | **0,00000** | **16709,90356** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **16709,90356** | 0,00000 | 0,00000 | **16709,90356** | **0,00000** | **0,00000** |
| 10. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Пушкина, д.д. 25а,25б, ул. Островского, д. 7 | 3 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **10158,53964** | 0 | **Итого** | **10158,53964** | **0,00000** | **0,00000** | **10158,53964** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **10158,53964** | 0,00000 | 0,00000 | **10158,53964** | **0,00000** | **0,00000** |
| 11. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Пионерская, д.д. 9,15 | 2 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **3046,68384** | 0 | **Итого** | **3046,68384** | **0,00000** | **0,00000** | **3046,68384** | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа | **3046,68384** | 0,00000 | 0,00000 | **3046,68384** | **0,00000** | **0,00000** |
| 12. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.д. 3,5, ул. Пионерская, д.д. 4,6 | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **9087,18000** | 0 | **Итого** | **9087,18000** | **0,00000** | **0,00000** | **9087,18000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **9087,18000** | 0,00000 | 0,00000 | **9087,18000** | 0,00000 | 0,00000 |
| 13. | го Красногорск, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Маяковского, д. 1, ул. Пионерская, д. 16 | 3 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **11608,41326** | 0 | **Итого** | **11608,41326** | **0,00000** | **0,00000** | **11608,41326** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **11608,41326** | 0,00000 | 0,00000 | **11608,41326** | 0,00000 | 0,00000 |
| 14. | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д.д. 3,5,5а | 3 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **11731,00799** | 0 | **Итого** | **11731,00799** | **0,00000** | **0,00000** | **11731,00799** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **11731,00799** | 0,00000 | 0,00000 | **11731,00799** | 0,00000 | 0,00000 |
| 15. | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Братьев Волковых, д. 1 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **8527,76816** | 0 | **Итого** | **8527,76816** | **0,00000** | **0,00000** | **8527,76816** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **8527,76816** | 0,00000 | 0,00000 | **8527,76816** | 0,00000 | 0,00000 |
| 16. | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 8 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **10753,83653** | 0 | **Итого** | **10753,83653** | **0,00000** | **0,00000** | **10753,83653** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **10753,83653** | 0,00000 | 0,00000 | **10753,83653** | 0,00000 | 0,00000 |
| 17. | го Красногорск, ул. Братцевская, д.д. 6,8,10,12 | 4 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **22026,09876** | 0 | **Итого** | **22026,09876** | **0,00000** | **0,00000** | **22026,09876** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **22026,09876** | 0,00000 | 0,00000 | **22026,09876** | 0,00000 | 0,00000 |
| 18. | го Красногорск, пос. Архангельское, д.д. 2а,2б,5,6,7,8,13 | 7 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2025-31.10.2025 | 31.10.2025 | **8030,23416** | 0 | **Итого** | **8030,23416** | **0,00000** | **0,00000** | **8030,23416** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **8030,23416** | 0,00000 | 0,00000 | **8030,23416** | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Адресный перечень будет сформирован после утверждения в ГП | 54ед | Работы по благоустройству | 10.01.2026-31.10.2027 | 31.10.2027 | **416974,00000** | 0,00 | **Итого** | **416974,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **204399,00000** | **212575,00000** |  |
| Средства бюджета городского округа | **416974,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | **204399,00000** | **212575,00000** |
| **ВСЕГО по мероприятию И4.01** | | | | | | | | **Итого** | **613511,29101** | **0,00000** | **0,00000** | **196537,29101** | **204399,00000** | **212575,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | **0,00000** | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа | **613511,29101** | 0,00000 | 0,00000 | **196537,29101** | **204399,00000** | **212575,00000** |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| вводимых | 72 | - | - | 18 | 27 | 27 |
| открываемых | 72 | - | - | 18 | 27 | 27 |