**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | | | | | | | **9** | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 24169,95366 | 5454,50000 | 3924,63666 | 5218,61700 | | | | | | | | | 6190,60000 | 3381,60000 | ОГО  МКУ ЕДДС |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 24169,95366 | 5454,50000 | 3924,63666 | 5218,61700 | | | | | | | | | 6190,60000 | 3381,60000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2023-2027 | Итого: | 17519,20665 | 5024,50000 | 2780,88965 | 2950,61700 | | | | | | | | | 3381,60000 | 3381,60000 | ОГО  МКУ ЕДДС  МКУ ЕДДС  ОГО |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 11469,61565 | 3083,27600 | 1847,50965 | 1896,23000 | | | | | | | | | 2321,30000 | 2321,30000 |
| 6049,59100 | 1941,22400 | 933,38000 | 1054,38700 | | | | | | | | | 1060,30000 | 1060,30000 |
| Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| х | 80 | 85 | 90 | 1 квартал | | | 1  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | 95 | 100 |
| 90 | | | 90 | | 90 | | 90 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02**  Развитие и модернизация МСОН | 2023-2027 | Итого: | 6650,74701 | 430,00000 | 1143,74701 | 2268,00000 | | | | | | | | | 2809,00000 | 0,00000 | ОГО |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 6650,74701 | 430,00000 | 1143,74701 | 2268,00000 | | | | | | | | | 2809,00000 | 0,00000 |
| Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | Х | 1 | 5 | 1 квартал | | | 1  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | 2 | Х |
| Х | | | Х | | 5 | | 5 |
| 2 | **Основное мероприятие 02**  Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01**  Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | ОГО |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 |
| Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| х | х | х | х | 1 квартал | | | 1  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | х | х |
| х | | | х | | х | | х |
| 3 | **Основное мероприятие 03**  Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2023-2027 | Итого: | 51524,31194 | 3558,79500 | 3421,87594 | 5858,34900 | | | | | | | | | 34342,64600 | 4342,64600 | ОГО  МКУ ЕДДС |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 51524,31194 | 3558,79500 | 3421,87594 | 5858,34900 | | | | | | | | | 34342,64600 | 4342,64600 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01**  Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 50659,38794 | 3394,36400 | 3300,71994 | 5704,16800 | | | | | | | | | 34130,06800 | 4130,06800 | ОГО  МКУ ЕДДС  МКУ ЕДДС  ОГО |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 48048,10000 | 2601,36400 | 3048,43200 | 5182,16800 | | | | | | | | | 33608,06800 | 3608,06800 |
| 2611,28794 | 793,00000 | 252,28794 | 522,00000 | | | | | | | | | 522,00000 | 522,00000 |
| Количество объектов гражданской обороны, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 7 | 7 | 7 | 7 | | 1 квартал | | | 1  полугодие | 9  месяцев | | 12  месяцев | 7 | 7 |
| 7 | | | 7 | 7 | | 7 |
| 3.2 | **Мероприятие 03.03**  Создание и содержание курсов гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 626,32100 | 114,431000 | 121,15600 | 121,57800 | | | | | | | | | 134,57800 | 134,57800 | МКУ ЕДДС |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 626,32100 | 114,431000 | 121,15600 | 121,57800 | | | | | | | | | 134,57800 | 134,57800 |
| Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, чел. | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| х | 58 | 106 | 60 | 1 квартал | | | 1  полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | 60 | 60 |
| 15 | | | 30 | | 45 | | 60 |
| 3.3 | **Мероприятие 03.04**  Пропаганда знаний в области гражданской обороны | 2023-2027 | Итого: | 238,60300 | 50,00000 | 0,00000 | 32,60300 | | | | | | | | | 78,00000 | 78,00000 | ОГО |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 238,60300 | 50,00000 | 0,00000 | 32,60300 | | | | | | | | | 78,00000 | 78,00000 |
| Издание журналов, агитационного материала, ед. | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | | В том числе: | | | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| х | х | х | 2550 | | | 1 квартал | 1  полугодие | | | 9  месяцев | 12  месяцев | 100 | 100 |
| х | 2550 | | | 2550 | 2550 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 75694,26560 | 9013,29500 | 7346,51260 | 11076,96600 | | | | | | | | | 40533,24600 | 7724,24600 | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 75694,26560 | 9013,29500 | 7346,51260 | 11076,96600 | | | | | | | | | 40533,24600 | 7724,24600 |