Приложение 8

к Порядку разработки
и реализации муниципальных программ г.о. Красногорск Московской области, утвержденному постановлением администрации г.о. Красногорск Московской области

от 30.09.2022 № 2168/9

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений целевых показателей муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения целевых показателей муниципальной программы (далее - планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. Показатели "Обеспечивающей подпрограммы" для оценки результативности не используются.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений) для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

В случае если показатель был включен в муниципальную программу в течение отчетного года, то для оценки эффективности используется планируемое значение, содержащееся в редакции муниципальной программы, в которой он был включен. Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности (Iрn), который рассчитывается по следующей формуле:



где:

 - вес i-го значения целевого показателя муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:



где:

n - общее число целевых показателей муниципальной программы;

 - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:



в случае увеличения значения целевого показателя муниципальной программы;



в случае снижения значения целевого показателя муниципальной программы,

где:

 - фактическое значение показателя;

 - планируемое значение показателя.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов
и более от планового значения его планирование признается неэффективным
и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется
как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:

Iэ = (Vф x Iрn) / Vп,

где:

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы, действующей на конец отчетного периода.

Если:

значение показателя Iэ:

Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная;

значение показателя Iэ:

0,8 <= Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная;

значение показателя Iэ:

Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.