8. Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие и эксплуатация Системы-112 | 2023-2027 | Итого: | 1866,36300 | 1866,36300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1866,36300 | 1866,36300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 Организация деятельности единых дежурно- диспетчерских служб | 2023 | Итого: | 1866,36300 | 1866,36300 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | МКУ ЕДДС ОГО |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1866,36300 | 1866,36300 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для организации деятельности единых дежурно- диспетчерских служб, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  | Х | 40 | Х | Х | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев | Х | Х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Московской области | 2023-2027 | Итого: | 10577,75680 | 1412,10000 | 4869,94680 | 2539,71000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,00000 | 550,00000 | МБУ КГС ОГО |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 10577,75680 | 1412,10000 | 4869,94680 | 2539,71000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,00000 | 550,00000 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Формирование, хранение, использование и восполнение резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | 2023-2027 | Итого: | 10577,75680 | 1412,10000 | 4869,94680 | 2539,71000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,00000 | 550,00000 | МБУ КГС ОГО |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 10577,75680 | 1412,10000 | 4869,94680 | 2539,71000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206,00000 | 550,00000 |  |
|  | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  | Х | 120 | 242 | 39 | 1 квартал |  |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | 15 |  | 39 |  | 39 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 Реализация мероприятий по подготовке населения, специалистов и должностных лиц в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023-2027 | Итого: | 450,00000 | 150,00000 | 75,00000 | 75,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00000 | 75,00000 | УО |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 450,00000 | 150,00000 | 75,00000 | 75,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00000 | 75,00000 |  |
| 3.1 | Мероприятие 03.04 Проведение и участие в учениях, соревнованиях, тренировках, смотрах-конкурсах, семинарах (в том числе учащихся общеобразовательных учреждений) | 2023-2027 | Итого: | 450,00000 | 150,00000 | 75,00000 | 75,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00000 | 75,00000 | УО |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 450,00000 | 150,00000 | 75,00000 | 75,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,00000 | 75,00000 |  |
|  | Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  | Х | 2 | 2 | 1 |  | 1 квартал |  |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | х | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 6664,13900 | 1004,47700 | 1931,13200 | 1426,33000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,10000 | 1151,10000 | МКУ ЕДДС |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 6664,13900 | 1004,47700 | 1931,13200 | 1426,33000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,10000 | 1151,10000 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01 Создание, содержание аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 6664,13900 | 1004,47700 | 1931,13200 | 1426,33000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,10000 | 1151,10000 | МКУ ЕДДС |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 6664,13900 | 1004,47700 | 1931,13200 | 1426,33000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1151,10000 | 1151,10000 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования, ед. | Х |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год |  |  | В том числе: |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | Х |
|  |  |  |  | Х | 30 | 30 | 27 |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев | 12 месяцев | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Итого: | 19558,25880 | 4432,94000 | 6876,07880 | 4041,04000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2432,10000 | 1776,10000 | Х |
|  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 19558,25880 | 4432,94000 | 6876,07880 | 4041,04000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2432,10000 | 1776,10000 |  |

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорск»

Управление образования