УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

**на 2026-2030годы**

**Красногорск**

**2025**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Габуев А.Т. |
| Муниципальный заказчик программы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения городского округа Красногорск объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |
| 2. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Красногорск путем строительства (реконструкции) объектов спорта. Обновление спортивных объектов в соответствии с новыми экономическими реалиями и перспективами. Повышение обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами спортивной инфраструктуры |
| 3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 153 459,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 19 410 800,00000 | 5 474 800,00000 | 4 651 000,00000 | 5 080 000,00000 | 2 905 000,00000 | 1 300 000,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **19 564 259,00000** | **5 525 953,00000** | **4 702 153,00000** | **5 131 153,00000** | **2 905 000,00000** | **1 300 000,00000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство, реконструкция и капитальный ремонт социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

Формулировка основных проблем: доступность общего образования детей и образования детей дошкольного возраста.

Тенденции демографического развития городского округа Красногорск Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов дошкольного и общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ. Также будет проведен капитальный ремонт ряда образовательных учреждений.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по созданию новых объектов и капитальному ремонту имеющихся.

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3 | 51 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2. | 3 | 52 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 3. | 5 | 51 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |
| 2026 год  | 2027 год  | 2028 год | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие 51**Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников  | 2026-2030 | **Итого:** | **2 525 000,00** | **725 000,00** | **800 000,00** | **600 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | х |
| Внебюджетные средства: | 2 525 000,00 | 725 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 51.51**Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2026-2030 | **Итого:** | **2 525 000,00** | **725 000,00** | **800 000,00** | **600 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | Управление градостроительного комплексаЗастройщикиУправление образования |
|  |  |
| Внебюджетные средства: | 2 525 000,00 | 725 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| 1 квартал | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | х | 1 |
| 2. | **Основное мероприятие 52**Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2026-2030 | **Итого:** | **15 625 800,00** | **4 254 800,00** | **3421 000,00** | **4 150 000,00** | **2700 000,00** | **1100 000,00** | х |
| Внебюджетные средства: | 15 625 800,00 | 4 254 800,00 | 3 421 000,00 | 4150 000,00 | 2 700 000,00 | 1 100 000,00 |
| 2.1 | **Мероприятие 52.51**Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2026-2030 | **Итого:** | **15 625 800,00** | **4 254 800,00** | **3421 000,00** | **4 150 000,00** | **2700 000,00** | **1100 000,00** | Управление градостроительного комплексаЗастройщикиУправление образования |
| Внебюджетные средства: | 15 625 800,00 | 4 254 800,00 | 3 421 000,00 | 4150 000,00 | 2 700 000,00 | 1 100 000,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего: | Итого 2026 год | В том числе: | 2027 год3 | 2028 год1 | 2029 год | 2030 год | х |
| 1 квартал | 6 месяцев | 9 месяцев | 12месяцев  |  |  |
| 10 | 1 | х | х | х | 1 | 2 | 3 |
| **Итого по подпрограмме 3** | **Итого:** | **18 150 800,00** | **4 979 800,00** | **4 221 000,00** | **4750 000,00** | **2 900 000,00** | **1 300 000,00** | х |
| Внебюджетные средства | 18 150 800,00 | 4 979 800,00 | 4 221 000,00 | 4 750 000,00 | 2 900 000,00 | 1 300 000,00 |

**6. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строитель-ства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1 г.о. Красногорск, в районе Мякинино (детский сад № 1 на 300 мест (2 очередь), 2023-2027 гг., ООО «СЗ «Самолет – Строгино Парк» (ГК «Самолет») | 300 | г.о. Красногорск, в районе. Мякинино | Проектирование и строительство | 2/2023-2/2027 | 3/2027 | 600 000,00 | 380 000,00 | Внебюджетные средства | 220 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Самолет –Строгино Парк» |
| 2 | Объект 51.51.2г.о. Красногорск, в районе Мякинино (детский сад № 2 на 125 места (2 очередь), 2023-2026 гг., ООО «СЗ «Самолет – Строгино Парк» (ГК «Самолет») | 125 | г.о. Красногорск, в районе Мякинино | Проектирование и строительство | 2/2023-2/2026 | 3/2026 | 315 000,00 | 160 000,00 | Внебюджетные средства | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Самолет –Строгино Парк» |
| 3 | Объект 51.51.3г.о. Красногорск, ЖК «Опалиха Парк», детский сад на 122 места, 2025-2027г.г.,( ООО «СЗ «Опалиха Парк») | 122 | г.о. Красногорск мкр. Опалиха, ЖК «Опалиха Парк» | Проектирование и строительство | 1/2025-4/2027 | 1/2028 | 300 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Опалиха Парк» |
| 4 | Объект 51.51.4 г.о. Красногорск, д. Сабурово , детский сад № 1 на 300 мест, 2026-2030 гг., ООО «СЗ «Самолет –Сабурово-1» (ГК «Самолет») | 300 | г.о. Красногорск, д. Сабурово | Проектирование и строительство | 1/2027-2/2030 | 3/2030 | 750 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 750 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Самолет –Сабурово-1» |
| 5 | Объект 51.51.5г.о. Красногорск, дер. Аристово, Детский сад на 200 мест на з/у с к.н. 50:11:0020218:938, 2026-2028 гг., (ООО СЗ «Отрада Девелопмент») | 200 | г.о. Красногорск, дер. Аристово | Проектирование и строительство | 1/2026-4/2028 | 1/2029 | 400000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 400000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО СЗ «Отрада Девелопмент» |
| 6 | Объект 51.51.6г.о. Красногорск, д Поздняково, детский сад на 120 мест, ЖК «Станислав кий», 2026-2028, (ООО «СЗ «Менсис Консалтинг») | 120 | г.о. Красногорск, д. Поздняково | Проектирование и строительство | 1/2026-3/2028 | 3/2028 | 300 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 300 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Менсис Консалтинг» |
| 7 | Объект 51.51.7г..о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Никольский квартал Отрада», детский сад на 200 мест, 2026-2028, (ООО «СЗ «Отрада Вилладж») | 200 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха | Проектирование и строительство | 1/2026-3/2028 | 3/2028 | 400 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 400 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Отрада Вилладж» |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 540000,00 | **Итого:** | **2 525 000,00** | **725 000,00** | **800 000,00** | **600 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** |  |
| 540 000,00 | Внебюджетные средства | 2 525 000,00 | 725 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  вводимых | 7 | 1 | 2 | 3 | Х | 1 |
|  открываемых | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

**7. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 52.51 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 52.51.1 г.о. Красногорск, с.Ангелово (общеобразовательная школа на 568 мест, 2023-2027 гг.,АО «СЗ «Росинка-Сервис») | 568 | г.о. Красногорск, с.Ангелово | Проектирование и строительство  | 3/2023-3/2027 | 3/2027 | 908 800,00 | 93 000,00 | Внебюджетные средства  | 815 800,00 | 454 800,000 | 361000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО «СЗ «Росинка-Сервис» |
| 2 | Объект 52.51.2 г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2027 гг.ООО «Парк») | 550 | г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» | Проектирование и строительство  | 4/2023-4/2027 | 1/2028 | 880 000,00 | 330 000.00 | Внебюджетные средства  | 550 000, 00 | 300 000,00 | 250 00, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Парк» |
| 3 | Объект 52.51.3г.о.Красногорск,ЖК «Большое Путилково» (Воспитательно-образовательный комплекс на 1500 мест – ДОО на 250 мест, общеобразовательная школа на 1250 мест, 2025-2028 гг., ООО «Самолет- Путилково» (ГК «Самолет») | 1500 | г.о. Красногорск,ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 3/2025 – 2/2028 | 3/2028 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | Внебюджетные средства  | 2 200 000,00000 | 800 000,00 | 850 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Самолет-Путилково» |
| 4 | Объект 52.51.4 г.о. Красногорск, д. Сабурово, общеобразовательная школа №1 на 1100 мест 2027-2030 гг. ООО «СЗ Самолет Сабурово-1») | 1100 | г.о.Красногорск, д. Сабурово | Проектирование и строительство | 3/2027-3/2030 | 3/2030 | 1 760 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 1 760 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | ООО «СЗСамолет Сабурово-1» |
| 5 | 52.51.5. г.о Красногорск, в районе д. Мякинино (общеобразовательная школа на 1100 мест (1 очередь), 2024-2027 гг., ООО СЗ Самолет-Строгино Парк ГК Самолет) | 1100 | в районе д. Мякинино | Проектирование и строительство | 2/2024-2/2027 | 3/2027 | 1 760 000,00 | 560 000,0 | Внебюджетные средства  | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО СЗ Самолет-Строгино Парк ГК Самолет) |
| 6 | 52.51.6.  г.о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ЖК «Ильинские луга» (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2024-2026 гг., ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК») | 1500 | г.о. Красногорск, пос. Ильинское-Усово | Проектирование и строительство | 2/2024-4/2026 | 1/2027 | 2 400 000,00 | 1 300 000,00 | Внебюджетные средства  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК») |
| 7. | 52.52.7 г.о. Красногорск, п. Николо-Урюпино, СОШ на 1395 мест, 2027-2030 г.г., ЖК«Аникеевский», ООО «СЗ «Гранель Город» | 1395 | г.о. Красногорск, пос. Николо-Урюпино | Проектирование и строительство | 1/2027-2/2030 | 3/2030 | 2 235 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 2 235 000,00 | 0,00 | 400 000,0 | 750 000,00 | 700 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Гранель Город» |
| 8. | 52.51.8г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, СОШ на 770 мест, 2028-2029г.г., ЖК «Опалиха Парк», ООО «СЗ «Опалиха Парк» | 770 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха | Проектирование и строительство | 1/2028-4/2029 | 1/2030 | 1 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Опалиха Парк» |
| 9. | 52.51.9г.о.Красногорск, мкр. Мякинино, СОШ на 820 мест, 2028-2030 г.г., ЖК «Крокус Сити Таун», АО «КРОКУС» | 820 | г.о.Красногорск, кр. Мякинино | Проектирование и строительство | 1/2028-2/2030 | 3/2030 | 1 315 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | АО «КРОКУС» |
| 10. | 52.51.10г.о.Красногорск, п. Ильинское –Усово, СОШ на 2000 мест, 2026-2029 г.г.ЖК «Ильинские луга», ООО «СЗ «ГрадОлимп» | 2000 | г.о.Красногорск, п. Ильинское-Усово | Проектирование и строительство | 1/2026-2/2029 | 3/2029 | 3 200 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 1000 000,00 | 950 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «ГрадОлимп» |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 2 483 000,00 | Итого: | **15 625 800,00** | **4 254 800,00** | **3421 000,00** | **4 150  000,00** | **2700 000,00** | **1100 000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 2 483 000,00 | Внебюджетные средства | 15 625 800,00 | 4 254 800,00 | 3 421 000,00 | 4 150 000,00 | 2 700 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  вводимых | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  открываемых | 10 | Х | 3 | 2 | 1 | 4 |

**8. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 51**.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2026-2030 | **Итого:** | **1 260 000,00** | **495 000,000** | **430 000,0000** | **330 000,0000** | **5 000,0000** | **0,0000** | х |
| Внебюджетные средства | 1 260  000,00 | 495 000,0000 | 430 000,0000 | 330 000,0000 | 5 000,0000 | 0,0000 |
| 1.1 | **Мероприятие 51.51.**Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2026-2030 | **Итого:** | **1 260 000,00** | **495 000,000** | **430 000,0000** | **330 000,0000** | **5 000,0000** | **0,0000** | Управление градостроительного комплексаУправление по физической культуре и спорту Застройщики |
| Внебюджетные средства | 1 260  000,00 | 495 000,0000 | 430 000,0000 | 330 000,0000 | 5 000,0000 | 0,0000 |
| Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего | 2026 год | В том числе: | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 6 | 3 | х | х | 1 | 3 | х | 2 | 1 | х |
| **Итого по подпрограмме 5** | **Итого:** | **1 260 000,00** | **495 000,000** | **430 000,0000** | **330 000,0000** | **5 000,0000** | **0,0000** | х |
| Внебюджетные средства | 1 260  000,00 | 495 000,0000 | 430 000,0000 | 330 000,0000 | 5 000,0000 | 0,0000 |

**9. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1г.о.Красногорск, вблизи р.п.Нахабино (спортивно-оздоровительный комплекс площадью 960 кв.м.2022-2026г.) ООО «Град» | 960,00 кв.м | г.о.Красногорск, вблизи р.п.Нахабино |  | 3/2022-4/2026 | 4/2026 | 150 000,00 | 80 000,00 | Итого: | 70 000,00000 | 70 000,00 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «Град» |
| 80 000,00 | Внебюджетные средства | 70 000,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Объект 51.51.2г.о. Красногорск, дер. Глухово (физкультурно-оздоровительный комплекс с офисным блоком площадью 12 900 кв.м, 2025-2028 гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель»)) | 12 900 кв.м | г.о. Красногорск, дер. Глухово |  | 4/2025-4/2028 | 1/2029 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | Итого: | 1 000 000,00000 | 300 000,00 | 400 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «СЗ «Гранель П» |
| 100 000,00 | Внебюджетные средства | 1 000 000,00000 | 300 000,00000 | 400 000,00000 | 300 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Объект 51.51.3г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 пл. 8824 кв.м (общественный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном) площадью 3 496 кв.м,) 2023-2026 гг., ИП Степанов Е.В.  | 3 496кв.м | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 |  | 2/2023 – 3/2026 | 3/2026 | 300 000,00 | 250 000,00 | Итого: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Степанов Е.В. |
| 250 000,00 | Внебюджетные средства | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Объект 51.51.4 г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Восемь кленов» (встроенно-пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 900 кв.м, 2024-2026 гг., ООО «СЗ «8 Кленов» (ГК «Сити XXI век») | 900 кв.м | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха |  | 3/2024-4/2026 | 1/2027 | 125 000,00 | 75 000,000 | Итого: | 50 000,00 | 50000,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ГК «Сити ХХ1 век» |
|  | Внебюджетные средства | 50 000,00 | 50000,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Объект 51.51.5г.о.Красногорск, д. Поздняково, ЖК «Станиславский», ФОК площадью 680 кв.м, 2026-2028 г.г., ООО «СЗ «Менсис Консалтинг» | 680 кв.м | г.о. Красногорск, д.Поздняково |  | 1/2026-3/2028 | 4/2028 | 70 000,00 | 0,000 | Итого: | 70 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ООО «СЗ «Менсис Консалтинг» |
|  | Внебюджетные средства | 70 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000  |  |
| 6 | Объект 51.51.6г.о.Красногорск, ЖК «Черневский», ФОК (встроенный) с пл.спортивных залов не менее 196 кв.м и бассейном не мене 19 кв.м площади зеркала, 2027-2029, ООО «СЗ «Отрада» | 196 кв.м | Г.о. Красногорск, ЖК «Черневский» |  | 2/2027-3/2029 | 4/2029 | 20 000,00 | 0,000 | Итого: | 20 000,00 | 0,0000 | 5 000,00 | 10 000,0000 | 5 000,0000 | 0,00 | 0,0000 | ООО «СЗ «Отрада» |
|  | Внебюджетные средства | 20 000,00 | 0,0000 | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,0000 | 0,00 | 0,0000 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | **1 260 000,00** | **495 000,0000** | **430 000,0000** | **330 000,0000** | **5 000,0000** | **0,0000** | **0,0000** |  |
|  | Внебюджетные средства | 1 260  000,00 | 495 000,0000 | 430 000,0000 | 330 000,0000 | 5 000,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  Вводимых, ед | 6 | 3 | Х | 2 | 1 | Х |
|  Открываемых, ед | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | Х |

**10. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год  | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01.**Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026-2030 | **Итого:** | **153 459,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **0,00000** | **0,00000** | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 153 459,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2026-2030 | **Итого:** | **153 459,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 153 459,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Итого по подпрограмме 7** | **Итого:** | **153 459,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **51 153,00000** | **0,00000** | **0,00000** | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 153 459,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 51 153,00000 | 0,00000 | 0,00000 |