**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2026 год | | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области | 2026-2030 | | Итого: | 12953,80000 | 6190,60000 | | | | | 3381,60000 | 3381,60000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 12953,80000 | 6190,60000 | | | | | 3381,60000 | 3381,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Поддержание в постоянной готовности МСОН | 2026-2030 | | Итого: | 10144,80000 | 3381,60000 | | | | | 3381,60000 | 3381,60000 | 0,00000 | 0,00000 | ЕДДС  ОГО |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 6963,90000 | 2321,30000 | | | | | 2321,30000 | 2321,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3180,90000 | 1060,30000 | | | | | 1060,30000 | 1060,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | х | | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| Х | 85 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 20 | 40 | 65 | 85 | 90 | 95 | х | х |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02**  Развитие и модернизация МСОН | 2026-2030 | | Итого: | 2809,00000 | 2809,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ОГО |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 2809,00000 | 2809,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | х | | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| Х | 3 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| х | х | 3 | 3 | х | х | х | х |
| 2 | **Основное мероприятие 02**  Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 2026-2030 | | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.01**  Формирование, хранение, использование и восполнение запасов материально-технических, продовольственных и иных средств | 2026-2030 | | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ОГО |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | х | | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Х |
| х | х | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3 | **Основное мероприятие 03**  Развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2026-2030 | | Итого: | 43027,93800 | 34342,64600 | | | | | 4342,64600 | 4342,64600 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 43027,93800 | 34342,64600 | | | | | 4342,64600 | 4342,64600 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01**  Обеспечение готовности объектов гражданской обороны | 2026-2030 | | Итого: | 42390,20400 | 34130,06800 | | | | | 4130,06800 | 4130,06800 | 0,00000 | 0,00000 | ОГО  МКУ ЕДДС  МКУ ЕДДС |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 40824,20400 | 33608,06800 | | | | | 3608,06800 | 3608,06800 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1566,00000 | 522,00000 | | | | | 522,00000 | 522,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ОГО |
| Количество объектов гражданской обороны, ед. | х | | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| 7 | 7 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | х | х |
| 3.2 | **Мероприятие 03.03**  Создание и содержание курсов гражданской обороны | | 2026-2030 | Итого: | 403,73400 | 134,57800 | | | | | 134,57800 | 134,57800 | 0,00000 | 0,00000 | МКУ ЕДДС |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 403,73400 | 134,57800 | | | | | 134,57800 | 134,57800 | 0,00000 | 0,00000 |
| Подготовлено должностных лиц в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, чел. | | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| х | 70 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 20 | 40 | 60 | 70 | 60 | 60 | х | х |
| 3.3 | **Мероприятие 03.04**  Пропаганда знаний в области гражданской обороны | | 2026-2030 | Итого: | 234,00000 | 78,00000 | | | | | 78,00000 | 78,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ОГО |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 234,00000 | 78,00000 | | | | | 78,00000 | 78,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Издание журналов, агитационного материала, ед. | | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: | | | | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | х |
| х | 1000 | 1 квартал | 1  полугодие | 9  месяцев | 12  месяцев |
| х | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | | Итого: | 55981,73800 | 40533,24600 | | | | | 7724,24600 | 7724,24600 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 55981,73800 | 40533,24600 | | | | | 7724,24600 | 7724,24600 | 0,00000 | 0,00000 |