УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от _______________ № __________

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2026-2030 годы

Красногорск

2025

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Тимошина Н.С. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |
|  | 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, организация в границах городского округа водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие коммунального комплекса городского округа Красногорск, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан. Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев |  |  |  |  |  |
|  | 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 91 703,30000 | 85 873,70000 | 5 829,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 627 619,04000 | 575 654,72000 | 602 576,20000 | 449 388,12000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1 594 785,69410 | 592 569,58610 | 519 492,19600 | 429 723,91200 | 23 000,00000 | 30 000,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 314 108,03410 | 1 254 098,00610 | 1 127 897,99600 | 879 112,03200 | 23 000,00000 | 30 000,00000 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Красногорск обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

Реализация инвестиционных мероприятий в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемых Акционерным обществом «Красногорская теплосеть» в границах муниципального образования городской округ Красногорск Московской области направлена на:

- отказ от покупки теплоэнергии от АО «Бецема» и увеличение собственного производства теплоэнергии;

- переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения;

- увеличение мощностей в связи с массовым строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения в городском округе Красногорск;

- замена изношенного основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения;

- модернизацию устаревшей системы коммунальной инфраструктуры. "

Результат реализации мероприятий:

- снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии;

- увеличение производства собственной теплоэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение новых объектов застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

- Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

городского округа Красногорск Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок

эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа. По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий

4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Муниципальная программа Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станции водоподготовки | Отраслевой | Единица | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 1.02.01, 1.02.02 |
| 2 | Приобретение, монтаж (демонтаж), ввод в эксплуатацию, содержание и ремонт шахтных колодцев | Отраслевой | Единица | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление ЖКХ | 1.02.03, 1.02.06 |
| 3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Отраслевой | Единица | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 2.01.03, 2.02.01, 2.02.02, 2.02.11, 8.01.10 |
| 4 | Количество созданных, реконструированных, восстановленных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Отраслевой | Единица | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 3.02.01, 3.02.02, 3.И3.02, 8.01.11 |
| 5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ | 3.05.01, 3.05.03, 3.05.04 |
| 6 | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | Единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 8.01.07 |
| 7 | Установка специализированного оборудования | Отраслевой | Единица | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 8.01.17 |

5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станции водоподготовки | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 2 | Приобретение, монтаж (демонтаж), ввод в эксплуатацию, содержание и ремонт шахтных колодцев | Единица | Определяется на основании данных о количестве приобретенных, установленных, введенных в эксплуатацию, находящихся на содержании на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | Определяется на основании данных о количестве построенных и реконструированных (модернизированных) коллекторов (участков), канализационных насосных станций на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 4 | Количество созданных, реконструированных, восстановленных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтипрованных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)/3×100%, где Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 6 | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | Определяется на основании данных о количестве приобретенных объектов коммунальной инфраструктуры | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
| 7 | Установка специализированного оборудования | Единица | Определяется на основании данных о количестве установленного оборудования | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |

6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | № под-программы | № основного мероприятия | № меро- приятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 3 | 1 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования). |
| 4 | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 5 | 2 | 01 | 03 | Количество разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения | % | Фактическое значение результата определяется по количеству разработанных проектно-сметных документаций на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения, утвержденных застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. |
| 6 | 2 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 7 | 2 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | Ед. | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 8 | 2 | 02 | 11 | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 9 | 3 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 10 | 3 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 11 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 12 | 3 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 13 | 3 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 14 | 03 | ИЗ | 02 | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта). |
| 15 | 8 | 01 | 07 | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое значение результата определяется по количеству объектов коммунальной инфраструктуры, приобретенных в муниципальную собственность. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |
| 16 | 8 | 01 | 17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадях | Ед. | Фактическое значение результата определяется по количеству установленных и подключенных дизель генераторных установок на специализированных площадках, подтвержденных актами выполненных работ. |
| 17 | 8 | 01 | 10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |
| 18 | 8 | 01 | 11 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | Ед. | Значение результата определяется согласно адресному перечню Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству аварийного запаса, приобретенного для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения. Результат выполнения подтверждается актом приема-передачи. |

| 7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 | 2026-2030 | Итого: | 1 866 847,09333 | 711 028,63333 |  |  |  |  | 915 190,98000 | 236 627,48000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Х |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 1 139 079,67000 | 435 258,94000 |  |  |  |  | 560 726,15000 | 143 094,58000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 727 767,42333 | 275 769,69333 |  |  |  |  | 354 464,83000 | 93 532,90000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 | 2026-2030 | Итого: | 1 713 531,96000 | 665 359,50000 |  |  |  |  | 813 205,98000 | 234 966,48000 | 0,00000 | 0,00000 | УКС |
|  | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 1 050 507,92000 | 408 687,42000 |  |  |  |  | 498 725,92000 | 143 094,58000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 663 024,04000 | 256 672,08000 |  |  |  |  | 314 480,06000 | 91 871,90000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | 3 | Х | Х |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 | 2026-2030 | Итого: | 143 320,00000 | 42 996,00000 |  |  |  |  | 100 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКС |
|  | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 88 571,75000 | 26 571,52000 |  |  |  |  | 62 000,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 54 748,25000 | 16 424,48000 |  |  |  |  | 38 323,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | Х | Х | Х |  |
| 1.3 | Мероприятие 02.03 Приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2026-2030 | Итого: | 1 012,13333 | 1 012,13333 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 1 012,13333 | 1 012,13333 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. |  |  | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.4 | Мероприятие 02.06 | 2026-2030 | Итого: | 8 983,00000 | 1 661,00000 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | Управление ЖКХ |
|  | Содержание и ремонт шахтных колодцев |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 8 983,00000 | 1 661,00000 |  |  |  |  | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого: | 1 866 847,09333 | 711 028,63333 |  |  |  |  | 915 190,98000 | 236 627,48000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 139 079,67000 | 435 258,94000 |  |  |  |  | 560 726,15000 | 143 094,58000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 727 767,42333 | 275 769,69333 |  |  |  |  | 354 464,83000 | 93 532,90000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 |  |

| 8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2026-2030 | Итого: | 55 598,00000 | 10 866,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 866,00000 |  |  | 10 866,00000 |  |  | 11 000,00000 |  | 12 000,00000 |  | Х |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 55 598,00000 | 10 866,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 866,00000 |  |  | 10 866,00000 |  |  | 11 000,00000 |  | 12 000,00000 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 | 2026-2030 | Итого: | 55 598,00000 | 10 866,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 866,00000 |  |  | 10 866,00000 |  |  | 11 000,00000 |  | 12 000,00000 |  | Управление ЖКХ |  |  |  |
|  | Организация в границах муниципального образования водоотведения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 55 598,00000 | 10 866,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 10 866,00000 |  |  | 10 866,00000 |  |  | 11 000,00000 |  | 12 000,00000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 | 2026-2030 | Итого: | 330 537,97791 | 3 490,95791 |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,00000 |  |  | 306 047,02000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Х |  |  |  |
|  | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 199 171,59000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 12 789,00000 |  |  | 186 382,59000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 131 366,38791 | 3 490,95791 |  |  |  |  |  |  |  | 8 211,00000 |  |  | 119 664,43000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 | 2026-2030 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Управление ЖКХ |  |  |  |
|  | Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 | 2026-2030 | Итого: | 327 047,02000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,00000 |  |  | 306 047,02000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | УКС |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 199 171,59000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 12 789,00000 |  |  | 186 382,59000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 127 875,43000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 8 211,00000 |  |  | 119 664,43000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | 9 |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.11 Аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения на территории муниципального образования | 2026-2030 | Итого: | 3 490,95791 | 3 490,95791 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | Управление ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 3 490,95791 | 3 490,95791 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнены аварийно-восстановительные работы на объектах водоотведения, ед. | Х | Х | Все | 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие |  | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого: | 386 135,97791 | 14 356,95791 |  |  |  |  |  |  |  | 31 866,00000 |  |  | 316 913,02000 |  |  | 11 000,00000 |  | 12 000,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 171,59000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 12 789,00000 |  |  | 186 382,59000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 186 964,38791 | 14 356,95791 |  |  |  |  |  |  |  | 19 077,00000 |  |  | 130 530,43000 |  |  | 11 000,00000 |  | 12 000,00000 |  |  |  |  |  |

| 9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02 | 2026-2030 | Итого: | 283 468,36000 | 51 540,74000 |  |  |  |  | 35 029,50000 | 196 898,12000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | Х |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 172 780,81000 | 31 536,90000 |  |  |  |  | 21 332,96000 | 119 910,95000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 110 687,55000 | 20 003,84000 |  |  |  |  | 13 696,54000 | 76 987,17000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 | 2026-2030 | Итого: | 16 511,24000 | 16 511,24000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | УКС |
|  | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Средства бюджета Московской области | 10 203,94000 | 10 203,94000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 6 307,30000 | 6 307,30000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого: | 266 957,12000 | 35 029,50000 |  |  |  |  | 35 029,50000 | 196 898,12000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | УКС |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 162 576,87000 | 21 332,96000 |  |  |  |  | 21 332,96000 | 119 910,95000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 104 380,25000 | 13 696,54000 |  |  |  |  | 13 696,54000 | 76 987,17000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 1 |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 05 | 2026-2030 | Итого: | 50 371,66666 | 16 651,66666 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  | 16 000,00000 |  |  | Х |
|  | Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 50 371,66666 | 16 651,66666 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  | 16 000,00000 |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 05.01 | 2026-2030 | Итого: | 32 298,33333 | 4 578,33333 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  | 10 000,00000 |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 32 298,33333 | 4 578,33333 |  |  |  |  | 3 860,00000 | 3 860,00000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 05.03 | 2026-2030 | Итого: | 8 200,00000 | 8 200,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 8 200,00000 | 8 200,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, единиц | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 05.04 | 2026-2030 | Итого: | 9 873,33333 | 3 873,33333 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 6 000,00000 |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 9 873,33333 | 3 873,33333 |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 6 000,00000 |  |  |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований), единиц | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие И3 Модернизация коммунальной инфраструктуры | 2026-2030 | Итого: | 324 013,44000 | 302 075,40000 |  |  |  |  | 21 938,04000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | УКС |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 91 703,30000 | 85 873,70000 |  |  |  |  | 5 829,60000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 108 536,97000 | 100 808,88000 |  |  |  |  | 7 728,09000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 123 773,17000 | 115 392,82000 |  |  |  |  | 8 380,35000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие И3.02 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2026-2030 | Итого: | 324 013,44000 | 302 075,40000 |  |  |  |  | 21 938,04000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  | УКС |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 91 703,30000 | 85 873,70000 |  |  |  |  | 5 829,60000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 108 536,97000 | 100 808,88000 |  |  |  |  | 7 728,09000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 123 773,17000 | 115 392,82000 |  |  |  |  | 8 380,35000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  | Отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры", ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  | 2027 год | 2028 год |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого: | 657 853,46666 | 370 267,80666 |  |  |  |  | 60 827,54000 | 200 758,12000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  | 16 000,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 91 703,30000 | 85 873,70000 |  |  |  |  | 5 829,60000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 281 317,78000 | 132 345,78000 |  |  |  |  | 29 061,05000 | 119 910,95000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 284 832,38666 | 152 048,32666 |  |  |  |  | 25 936,89000 | 80 847,17000 |  |  | 10 000,00000 |  |  |  |  | 16 000,00000 |  |  |  |

| 10. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 | 2026-2030 | Итого: | 403 271,49620 | 158 444,60820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 013,47600 | 124 813,41200 | 0,00000 | 0,00000 | Х |  |  |
|  | Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 8 050,00000 | 8 050,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 395 221,49620 | 150 394,60820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 013,47600 | 124 813,41200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.07 | 2026-2030 | Итого: | 35 000,00000 | 35 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |  |  |
|  | Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 35 000,00000 | 35 000,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 1 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 1 |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.10 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2030 | Итого: | 243 668,63820 | 78 058,78620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 181,22900 | 84 428,62300 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 243 668,63820 | 78 058,78620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 181,22900 | 84 428,62300 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.11 Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2030 | Итого: | 116 552,85800 | 37 335,82200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 832,24700 | 40 384,78900 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 116 552,85800 | 37 335,82200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 832,24700 | 40 384,78900 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.17 | 2026-2030 | Итого: | 8 050,00000 | 8 050,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |  |  |
|  | Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований |  | Средства бюджета Московской области | 8 050,00000 | 8 050,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. | Х | Х | Всего | 2026 год |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  | 9 месяцев |  |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Х | 4 |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | 4 |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 8 |  |  | Итого: | 403 271,49620 | 158 444,60820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 013,47600 | 124 813,41200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 050,00000 | 8 050,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г. о. Красногорск Московской области | 395 221,49620 | 150 394,60820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 013,47600 | 124 813,41200 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |

11. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1. | 7500 куб. м/сут | г.Красногорск | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 198 000,00000 | 0,00 | Итого | 198 000,00000 | 99 000,00000 | 99 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | ВЗУ г. Красногорск |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 120 582,00000 | 60 291,00000 | 60 291,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 77 418,00000 | 38 709,00000 | 38 709,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 2 | Объект 2. | 5000 куб. м/сут | Красноармейская г.о. Красногорск | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 134 006,48 | 0,00 | Итого | 134 006,48 | 0,00000 | 67 003,24000 | 67 003,24000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция ВЗУ Красноармейская г.о. Красногорск |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 81 609,94000 | 0,00000 | 40 804,97000 | 40 804,97000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 52 396,54000 | 0,00000 | 26 198,27000 | 26 198,27000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| 3 | Объект 3 | 15 000 куб. м/сут | Г.о. Красногорск | Реконструкция | 20.01.2025-28.11.2027 | 30.11.2027 | 774 111,000 | 0,00 | Итого | 774 111,00000 | 387 055,50000 | 387 055,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция водозаборного узла (ВЗУ) № 9 АО «ВОДОКАНАЛ» по адресу: Московская область г. Красногорск, ул. Карбышева |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 478 400,60000 | 239 200,30000 | 239 200,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 295 710,40000 | 147 855,20000 | 147 855,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| 4 | Объект 4 | 5352 куб. м/сут | г.о. Красногорск | Реконструкция | 20.01.2027-29.11.2028 | 30.11.2028 | 130 006,48 | 0,00 | Итого | 130 006,48000 | 0,00000 | 65 003,24000 | 65 003,24000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Красногорск |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 79 173,94000 | 0,00000 | 39 586,97000 | 39 586,97000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 50 832,54000 | 0,00000 | 25 416,27000 | 25 416,27000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| 5 | Объект 5 | 300 куб. м/сут | д. Степаноское г.о. Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2026-28.11.2027 | 30.11.2027 | 55 266,00000 | 0,00 | Итого | 55 266,00000 | 27 633,00000 | 27 633,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция ВЗУ со строительством станции водоподготовки производительностью 300 м3/сутки по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. Степановское (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 33 656,98000 | 16 828,49000 | 16 828,49000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 21 609,02000 | 10 804,51000 | 10 804,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| 6 | Объект 6 | 7500 куб. м/сут | ул. Панфилова, п. Нахабино г.о. Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2026-28.11.2028 | 30.11.2028 | 317 169,00000 | 0,00 | Итого | 317 169,00000 | 99 184,50000 | 115 024,50000 | 102 960,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Реконструкция ВНС-1 ул. Панфилова, п. Нахабино со строительством станции водоподготовки (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 193 155,92000 | 60 403,36000 | 70 049,92000 | 62 702,64000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 124 013,08000 | 38 781,14000 | 44 974,58000 | 40 257,36000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| 7 | Объект 7 | 960 куб. м/сут | д/х Архангельское, г.о. Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2026-28.11.2027 | 30.11.2027 | 104 973,00000 | 0,00 | Итого | 104 973,00000 | 52 486,50000 | 52 486,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Реконструкция со строительством станции водоподготовки на ВЗУ д/х Архангельское, г.о. Красногорск (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 63 928,54000 | 31 964,27000 | 31 964,27000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 41 044,46000 | 20 522,23000 | 20 522,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 713 531,96000 | 665 359,50000 | 813 205,98000 | 234 966,48000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 050 507,92000 | 408 687,42000 | 498 725,92000 | 143 094,58000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета го Красногорск | 663 024,04000 | 256 672,08000 | 314 480,06000 | 91 871,90000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| вводимых | 7 | Х | 4 | 3 | Х | Х |
| открываемых | 7 | Х | 4 | 3 | Х | Х |

12. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 
«Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1. | 8000 куб. м/сут | г.Красногорск | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 143 320,00000 | 0,00 | Итого | 143 320,00000 | 42 996,00000 | 100 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация г.о. Красногорск |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования для ВЗУ № 10 г.о.Красногорск |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 88 571,75000 | 26 571,52000 | 62 000,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета го Красногорск | 54 748,25000 | 16 424,48000 | 38 323,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 143 320,00000 | 42 996,00000 | 100 324,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 88 571,75000 | 26 571,52000 | 62 000,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета го Красногорск | 54 748,25000 | 16 424,48000 | 38 323,77000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| вводимых | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |
| открываемых | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х |

| 13. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  |
| 1 | Объект 1. | 1,8 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальный ремонт | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 | 36 001,00 | 0,00 | Итого | 36 001,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 36 001,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт коллекторов (внутриквартальный и магистральный) по адресу: г. Красногорск, ул. Речная 20, 19, 8 |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 21 924,60000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 21 924,60000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 14 076,40000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 14 076,40000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2. | 66 куб.м./сут. | к.п. Горки-6 г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2027 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 70 204,00000 | 0,00 | Итого | 70 204,00000 | 0,00000 |  |  | 21 000,00000 |  | 49 204,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-13 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, к.п. Горки-6 (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 42 754,23000 | 0,00000 |  |  | 12 789,00000 |  | 29 965,23000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 27 449,77000 | 0,00000 |  |  | 8 211,00000 |  | 19 238,77000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 3 | 110 куб.м./сут. | ул. Карбышева, в/г 8А г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 15 839,50000 | 0,00 | Итого | 15 839,50000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 15 839,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-4 по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Карбышева, в/г 8А (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 646,25000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 9 646,25000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 6 193,25000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 6 193,25000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект 4 | 300 м | п. Инженергный-1 г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 4 985,01000 | 0,00 | Итого: | 4 985,01000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 4 985,01000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка напорного коллектора от КНС-1 до камеры гашения, по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Инженергный-1 (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 3 035,87000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 3 035,87000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1 949,14000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 1 949,14000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объект 5 | 1300 м | п. Архангельское г.о. Красногорск Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 35 568,50000 | 0,00 | Итого: | 35 568,50000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 35 568,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС-7 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Архангельское (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 21 661,21000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 21 661,21000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13 907,29000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 13 907,29000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |  |
| 6 | Объект 6 | 47 куб.м./сут. | п. Нахабино, ул. Панфилова, в/г 3А г.о. Красногорск Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 15 839,50000 | 0,00 | Итого: | 15 839,50000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 15 839,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС 1 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Нахабино, ул. Панфилова, в/г 3А (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 646,25000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 9 646,25000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 6 193,25000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 6 193,25000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |  |
| 7 | Объект 7 | 40 куб.м./сут. | в/г Павшино г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 15 839,50000 | 0,00 | Итого: | 15 839,50000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 15 839,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС по адресу: Московская область, г. Красногорск, в/г Павшино (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 646,25000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 9 646,25000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 6 193,25000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 6 193,25000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |  |
| 8 | Объект 8 | 45 куб.м./сут. | п. Инженерный 1 г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт (в т.ч. проектно изыскательские работы) | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 30 335,01000 | 0,00 | Итого: | 30 335,01000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 30 335,01000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС 1 по адресу: Московская область, г. Красногорск, п. Инженерный 1 (в т.ч. ПИР) |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 18 474,02000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 18 474,02000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 11 860,99000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 11 860,99000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |  |
| 9 | Объект 9 | 120 000 куб.м./сут. | ул. Центральная г. Красногорска Московской области | Капитальный ремонт | 20.01.2028 – 29.11.2028 | 30.11.2028 | 102 435,00000 | 0,00 | Итого: | 102 435,00000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 102 435,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |  |
|  | Капитальный ремонт КНС 1 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, ул. Центральная с заменой насосной группы |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 62 382,91000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 62 382,91000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 40 052,09000 | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 40 052,09000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 327 047,02000 | 0,00000 |  |  | 21 000,00000 |  | 306 047,02000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 171,59000 | 0,00000 |  |  | 12 789,00000 |  | 186 382,59000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 127 875,43000 | 0,00000 |  |  | 8 211,00000 |  | 119 664,43000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| вводимых | 9 | Х | Х | 9 | Х | Х |
| открываемых | 9 | Х | Х | 9 | Х | Х |

| 14. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) |  | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * |  | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации |  | Всего |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| 1 | Объект 4 |  | 700 м | Красногорск | Строительство сетей водопровода и канализации с устройством КНС (в т.ч. ПИР) |  | 20.01.2025-29.11.2026 | 30.11.2026 |  | 16 656,56513 | 145,32513 |  | Итого |  | 16 511,24000 |  | 16 511,24000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Строительство сетей водопровода и канализации с устройством КНС по адресу: Московская область, г. Красногорск, пер. Оптический (в т.ч. ПИР) |  |  |  | в том числе: |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 203,94000 |  | 10 203,94000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области |  | 6 307,30000 |  | 6 307,30000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Х |  | Х | Х | Всего по мероприятию: |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Всего: |  | 16 511,24000 |  | 16 511,24000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 203,94000 |  | 10 203,94000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области |  | 6 307,30000 |  | 6 307,30000 |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов |  |  |  | Всего, в том числе по годам реализации |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| вводимых |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 15. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) |  | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * |  | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации |  | Всего |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| 1 | Объект 1 |  | 250 мм | д. Степановское, г.о. Красногорск, Московская область | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)) |  | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 |  | 70 059,00000 | 0,00 |  | Итого |  | 70 059,00000 |  | 35 029,50000 |  |  | 35 029,50000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Сети водоснабжения Д 250 мм по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, д. Степановское (в т.ч. ПИР) |  |  |  | в том числе: |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области |  | 42 665,92000 |  | 21 332,96000 |  |  | 21 332,96000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области |  | 27 393,08000 |  | 13 696,54000 |  |  | 13 696,54000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 |  | 900 мм | Красногорск | Капитальный ремонт |  | 20.01.2028-29.11.2028 | 30.11.2028 |  | 196 898,12000 | 0,00 |  | Итого |  | 196 898,12000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 196 898,12000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Канализационная сеть от д. Ивановское до точки врезки в коллектор Д900 в районе Новорижского шоссев г.о. Красногорск Московской области |  |  |  | в том числе: |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области |  | 119 910,95000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 119 910,95000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области |  | 76 987,17000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 76 987,17000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Х |  | Х | Х | Всего по мероприятию: |  | Х | Х |  | Х | Х |  | Всего: |  | 266 957,12000 |  | 35 029,50000 |  |  | 35 029,50000 |  |  | 196 898,12000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 162 576,87000 |  | 21 332,96000 |  |  | 21 332,96000 |  |  | 119 910,95000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области |  | 104 380,25000 |  | 13 696,54000 |  |  | 13 696,54000 |  |  | 76 987,17000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| вводимых | 2 | Х | 1 | 1 | Х | Х |
| открываемых | 2 | Х | 1 | 1 | Х | Х |

| 16. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием И3.02 «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов* | Откры-тие объекта/Завершение работ * | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |  | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс руб.) |  |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
| 1 | Объект 1 | 1100 м. | д. Степановское, г.о. Красногорск, Московская область | Капитальный ремонт | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 74 690,46000 | 0,00 | Итого | 74 690,46000 | 69 344,82000 |  |  | 5 345,64000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Капитальный ремонт сети канализации по ул. Пионерская г.о. Красногорск, Московская область |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства федерального бюджета | 21 133,80000 | 19 713,30000 |  |  | 1 420,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 25 024,89000 | 23 141,79000 |  |  | 1 883,10000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 28 531,77000 | 26 489,73000 |  |  | 2 042,04000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 2 | 1300 м. | ул. Народного Ополчения, д.д 14,37,33,11,32,23,8,5а,7,5,6,3,3с1,1Б,1А,1,24,25,31А,29,30,27" г. Красногорск, Московская область | Капитальный ремонт | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 34 518,45000 | 0,00 | Итого | 34 518,45000 | 28 568,66000 |  |  | 5 949,79000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Капитальный ремонт коллектора (внутриквартального и магистрального) по ул. Народного Ополчения, д.д 14,37,33,11,32,23,8,5а,7,5,6,3,3с1,1Б,1А,1,24,25,31А,29,30,27" г. Красногорск, Московская область |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства федерального бюджета | 9 702,40000 | 8 121,40000 |  |  | 1 581,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 630,00000 | 9 534,03000 |  |  | 2 095,97000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13 186,05000 | 10 913,23000 |  |  | 2 272,82000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 3 | 1610 м. | ул. Октябрьская, д.д 14,13,15,10,9,7,6,4,3,2,1" г. Красногорск, Московская область | Капитальный ремонт | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 110 036,41000 | 0,00 | Итого | 110 036,41000 | 103 845,35000 |  |  | 6 191,06000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Капитальный ремонт коллектора (внутриквартального и магистрального) по ул. Октябрьская, д.д 14,13,15,10,9,7,6,4,3,2,1" г. Красногорск, Московская область |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства федерального бюджета | 31 166,30000 | 29 521,10000 |  |  | 1 645,20000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36 836,19000 | 34 655,32000 |  |  | 2 180,87000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 42 033,92000 | 39 668,93000 |  |  | 2 364,99000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект 4 | 3150 м. | ул. Кирова г.о. Красногорск, Московская область | Капитальный ремонт | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 104 768,12000 | 0,00 | Итого | 104 768,12000 | 100 316,57000 |  |  | 4 451,55000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | Администрация г.о. Красногорск |  |
|  | Капитальный ремонт сети канализации по ул. Кирова г.о. Красногорск, Московская область |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Средства федерального бюджета | 29 700,80000 | 28 517,90000 |  |  | 1 182,90000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 35 045,89000 | 33 477,74000 |  |  | 1 568,15000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 40 021,43000 | 38 320,93000 |  |  | 1 700,50000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 324 013,44000 | 302 075,40000 |  |  | 21 938,04000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 91 703,30000 | 85 873,70000 |  |  | 5 829,60000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 108 536,97000 | 100 808,88000 |  |  | 7 728,09000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 123 773,17000 | 115 392,82000 |  |  | 8 380,35000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | - |  |  |  |

| Справочная таблица |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| вводимых | 4 | Х | 4 | Х | Х | Х |
| открываемых | 4 | Х | 4 | Х | Х | Х |