УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Красногорск

от _____________ №

План подготовки городского округа Красногорск к отопительному периоду 2026/2027 годов

| № п/ п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество |  |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Контролирующий орган | Исполнители | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2025/2026 годов, анализ возникших технологических сбоев, неисправностей, с учетом трех прошедших отопительных периодов. |  | 1 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | срок до 30.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение проверок технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства с дальнейшей разработкой планов-графиков мероприятий по подготовке данных объектов к отопительному сезону 2026/2027 годов с учётом недостатков предыдущего отопительного периода и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, систем водоснабжения и водоотведения |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | срок до 15.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сбор и анализ комплексных планов подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов с ресурсоснабжающих (РСО) и управляющих организаций (УК) |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | срок до 15.04.2026 (РСО) и до 20.04.2026 (УК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение комплексного плана городского округа Красногорск по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 годов и направление в Министерство энергетики Московской области. |  | 1 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | срок до 15.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Разработка и утверждение постановления «О подготовке к отопительному периоду 2026/2027 годов» (публикация графика на сайте и в СМИ) |  | 1 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | срок до 30.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разработка и утверждение графиков отключения ГВС при подготовке к отопительному периоду 2026/2027 годов (публикация графика на сайте и в СМИ). |  | 1 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | срок до 10.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка и утверждение состава штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду и организация его работы. |  | 1 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | срок до 30.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение оперативных совещание штаба по подготовке объектов ЖКХ, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2026/2027 годов в течение всего периода подготовки | еженедельно | еженедельно | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд, учреждения соцсферы | в течение всего периода подготовки к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация и проверка работы по диагностике и гидравлическим испытаниям тепловых сетей |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, управление ЖКХ Красногорского городского округа | начиная с даты завершения отопительного периода 2025/2026 годов до 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контроль соблюдения нормативных сроков отключения горячего водоснабжения на объекты жилищного фонда, для производства профилактических ремонтных работ на ситемах теплоснабжения | дней | 14 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | не более 14 дней в течение подготовительного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сбор и анализ реестров и актов проведения промывок и гидравлических испытаний тепловых сетей |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | начиная с даты завершения отопительного периода 2025/2026 годов до 01.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Сбор и анализ реестров и актов проведения пробных топок |  | Сентябрь 2026 г. | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  |

| 13 | Сбор и анализ актов и паспортов готовности теплоснабжающих организаций |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | срок до 20.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Сбор и анализ паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | срок до 10.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контроль за созданием резервного запаса топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций. | в течение всего периода подготовки к отопительному сезону (до 10.09.2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Составление паспортов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций, руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% | на 01.07.2026 - 30% | на 01.08.2026 - 60% | на 01.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проверка готовности котельных к отопительному сезону 2026/2026 года с выдачей паспортов готовности |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций |  |  |  | На 01.06.2026 – 10% | На 01.07.2026 – 30% | На 01.08 – 60% | На 01.09-95% | На 15.09 – 100% |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение пробных топок |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители ресурсоснабжающих организаций | с 15.09.2026 по 25.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Подготовка постановления «О начале отопительного периода 2026/2027 годов» (публикация графика на сайте и в СМИ) |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ Красногорского городского округа | до 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предоставление документации по подготовке Красногорского городского округа к отопительному сезону представителю Ростехнадзора Московской области в соответсвии с актом проверки |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ Красногорского городского округа | до 01.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | По результатам проверки Ростехнадзора Московской области обеспечить получение паспорта готовности Красногорского городского округа к отопительному сезону 2026/2027 годов |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Управление ЖКХ Красногорского городского округа | до 10.10.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а) Котельные. Основные и резервные топливные хозяйства (склады жидкого и твердого котельного топлива). Тепловые сети и тепловые пункты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение планов капитального ремонта и реконструкции котельных, резервных топливных хозяйств, теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей на территории городского округа Красногорск |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | ресурсоснабжающие организации |  |  |  |
| 2 | Выполнение плана мероприятий подготовки котельных, резервных топливных хозяйств, теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей на территории городского округа Красногорск к эксплуатации в осенне-зимний период | шт. | 82 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Ресурсоснабжающие организации | до 01.09.2026 г |  |  |
| 3 | Проведение гидравлических испытаний и профилактический ремонт тепловых сетей | км | 363,7 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | ресурсоснабжающие организации | до 01.09.2026 г. | . |  |
| 4 | Проведение противоаварийных тренировок |  | 328 | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | ресурсоснабжающие организации |  |  |  |
| 6 | Техническое диагностирование и освидетельствование котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива и других объектов поднадзорных РТН |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | ресурсоснабжающие организации | до 10.09.2026 г. |  |  |
|  | б) жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утвержденному плану-графику подготовки МКД и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 2. | Приведение в технически исправное состояние территории МКД с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 3. | Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов в МКД |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 4. | Проведение гидравлических испытаний, ремонт поверка и наладка всего комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 5. | Подготовка, восстановление схем внутридомовых систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, вентиляции, газа, с указанием расположения запорной арматуры и выключателей |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 6. | Ремонт изоляции труб водопровода, противопожарного водопровода расположенных в не отапливаемых помещениях |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | до 01.09.2026 г. |  |  |
| 7. | Выполнение плана капитального ремонта жилищного фонда на территории городского округа Красногорск |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Фонд капитального ремонта МО | Согласно плану |  |  |
| 8. | Выполнение плана текущего ремонта жилищного фонда на территории городского округа Красногорск |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | руководители организаций, эксплуатирующие жилищный фонд | Согласно плану |  |  |
|  | в Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Ремонт и замена водопроводных сетей | п.м. | 325 |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | специалисты РСО |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев | шт | 32 |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | специалисты РСО |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт арт.скважин с заменой глубинных насосов ЭЦВ | шт | 19 |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | специалисты РСО |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026- 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
| 4 | Промывка водопроводной сети | п.м. | 894 |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | специалисты РСО |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
|  | г) Системы энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр элементов электрической распределительной сети и анализ схем энергоснабжения жизненно важных и социально значимых объектов с целью выявления и устранения имеющихся дефектов и приведения их схем электроснабжения в соответствие с требованиями Правил устройства электроустановок |  |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Руководители электросетевых организаций | до 15.06.2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение профилактических и ремонтных работ, предусмотренных графиками ППР в установленные планами сроки |  |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Электросетевые организации | согласно графикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности, ремонт автономных источников питания, компрессоров, передвижных сварочных агрегатов |  |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Электросетевые организации | до 25.09.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка автотранспорта и механизмов к работе в ОЗП. |  |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | Электросетевые организации | до 25.09.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание аварийного запаса оборудования и материалов |  |  |  | Управление ЖКХ городского округа Красногорск | специалисты УК, бригады подрядных организаций | до 01.10.2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество |  | Сумма |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ |
|  |  |  |  |  |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | Октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| 1 | Жидкое топливо | т. | 1 112 |  |  |  |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническая соль | кг | 724 810 |  |  |  |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
| 3 | Реагенты | кг. | 715 875 |  |  |  |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |
| IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автономные источники энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автономные источники энергоснабжения | Дизельные (бензиновые) генераторы |  | 8 |  |  |  |  |  | на 01.06.2026 - 10% |  |  | на 01.07.2026 - 30% |  |  | на 01.08.2026 - 60% |  |  | на 01.09. 2026 - 90% | на 15.09. 2026 - 100% |  |  |  |  |  |