«Утверждаю»

 Председатель оргкомитета

 Конкурса профессионального мастерства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Коновалова

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года

**МЕРОПРИЯТИЯ**

по проведению конкурса профессионального мастерства Красногорского муниципального района Московской области по парикмахерскому искусству и декоративной косметике – полуфинала VIII независимого Первенства парикмахеров и стилистов России (далее – Конкурс).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| 1. | Выпуск постановления администрации Красногорского муниципального района и положения о проведении Конкурса | Коновалова Е.В.Емельянов В.С.Осипова С.А. | До16.03.2016 |  |
| 2. | Изготовление дипломов, бейджиков, формирование наградного фонда, техническое обеспечение участников Конкурса, обеспечение деятельности жюри | Жук А.П. Хохлов Р.А.Осипова С.А.  | 04.04.2016 |  |
| 3. | Изготовление и размещение наружной рекламы, подготовка макетов и изготовление баннеров для оформление места проведения Конкурса | Ермилов В.О.Гусев С.Н.Жук А.П. | 21.03.2016 |  |
| 4. | Приглашение и аккредитация представителей СМИ | Емельянов В.С.Петрова В.В. | 04.04.2016 |  |
| 5. | Разработка сценария, подготовка ведущего Конкурса | Ермилов В.О.Осипова С.А. | 28.03.2016 |  |
| 6. | Оповещение субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении Конкурса | Лебедева В.Н. Юрченко Е.В.Осипова С.А. | 04.04.2016 |  |
| 7. | Приём заявок на участие и составление списков по номинациям Конкурса | Емельянов В.С.Петрова В.В. | До 04.04.2016 |  |
| 8. | Оформление помещений в ДК «Подмосковье» для проведения Конкурса | Хохлов Р.А.Жук А.П. | 05.04.2016 |  |
| 9. | Организация работы членов жюри | Лебедева В.Н.Осипова С.А. Юрченко Е.В.Архипова М.В. | 06.04.2016 |  |
| 10. | Организация охраны общественного порядка и работы медицинского пункта | Хохлов Р.А.Емельянов В.С. | 06.04.2016 |  |
| 11. | Организация работы буфетов | Гусев С.Н. | 06.04.2016 |  |
| 12. | Организация и проведение концерта в ДК «Подмосковье» | Осипова С.А.Хохлов Р.А. | 06.04.2016 |  |
| 13. | Организация церемонии награждения призёров Конкурса | Коновалова Е.В.Жук А.П.Осипова С.А.Юрченко Е.В. | 06.04.2016 |  |