|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  от\_14.10.2019 № 2504/10 (в ред. постановлений от 30.12.2019 №3346/12, от 16.03.2020 №488/3, от 02.04.2020 №684/4, от 11.06.2020 №1022/6, от 15.07.2020 №1231/7, от 10.08.2020 № 1456/8, от 14.09.2020 №1696/9, от 21.10.2020 №2075/10, от 05.11.2020 №2221/11, от 26.11.2020 № 2421/11, от 08.12.2020 №2513/12, от 28.12.2020 №2802/12, от 30.12.2020 №2826/12, от 09.02.2021 №278/2, от 05.03.2021 №503/3, от 18.03.2021 №607/3, от 05.04.2021 №789/4, от 20.04.2021 №955/4, от 18.05.2021 №1224/5, от 10.06.2021 №1441/6, от 30.06.2021 №1600/6, от 19.07.2021 №1778/7, от 03.08.2021 №1925/8, от 19.08.2021 №2083/8, от 27.09.2021 №2443, от 30.09.2021 №2493/9, от 21.10.2021 №2697/10, от 28.12.2021 №3332/12, от 28.12.2021 № 3333/12, от 30.12.2021 № 3375/12, от 10.02.2022 №379/2, от 03.03.2022 №614/3, от 16.03.2022 № 721/3, от 30.03.2022 № 888/3, от 27.04.2022 №1263/4, 10.06.2022 №1541/6 от 28.06.2022 №1656/6 от 17.08.2022 №1897/8 ) |

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2020 -2024 годы**

2019 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Барило Н.С. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск  Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа  Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск  Создание комфортной городской световой среды  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  Подпрограмма II «Благоустройство территорий»  Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах »  Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| **Всего:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Средства федерального бюджета | 525 322,69 | 283 601,54 | 145 378,96 | 0,00 | 0,00 | 96 342,19 |
| Средства бюджета Московской области | 1 391 419.39 | 412 393,02 | 297 621,40 | 381 132.40 | 241 857,80 | 58 414,77 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 8 090 706.49 | 1 302 493,69 | 1 993 746,12 | 1 715 678.64 | 1 402 155,11 | 1 676 632,93 |
| Внебюджетные источники | 111 426,36 | 0,00 | 27 163,86 | 24 202,50 | 27 405,00 | 32 655,00 |
| Всего по Программе, в том числе по годам | 10 118 874.93 | 1 998 488,25 | 2 463 910,34 | 2 121 013,54 | 1 671 417,91 | 1 864 044,89 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды».**

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", предусмотренного [Указом](consultantplus://offline/ref=0E18F3E9FC44B85957640E9F2043FA0536215C11AF99871B8C48D9A839164482D0DC618A5F43B0A7EC9A6535572AgCO) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой Российской Федерации) разработан федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация национального проекта и приоритетных федеральных проектов предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях со финансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации федерального проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Красногорск;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории округа;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории округа.

Одним из стратегических направлений деятельности администрации городского округа Красногорск является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, решение задач в сфере благоустройства и создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД.

Приоритетом реализации программы является комплексность работ при проведении благоустройства, эффективность расходования федеральной субсидии, субсидии из бюджета Московской области. Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом на территории городского округа путем формирования современной комфортной городской среды.

Площадь городского округа Красногорск составляет порядка 225 км2, численность населения по состоянию на 01.01.2019 – 263143 человека.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей администрации городского округа Красногорск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

С 2018 года благодаря реализации муниципальной программы ведется активная работа по устранению недостатков дворовых территорий, на которых отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов, для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу объектов благоустройства способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории округа является негативное и небрежное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры их поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Муниципалитет вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий не предусмотрено.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, со финансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий, мест массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно-­целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания и отдыха граждан.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания и отдыха населения осуществима в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красногорск.

Трудовое участие заинтересованных лиц, в том числе добровольцев (волонтёров), может быть реализовано в следующих формах:

* выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;
* предоставление строительных материалов, техники;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (минимальный перечень: детская площадка; парковка; озеленение; наружное освещение; информационный стенд; контейнерная площадка; лавочки (скамейки); урны) по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых: спортивной площадки (воркаут); площадки для отдыха; приспособления для сушки белья; других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители) трудовое участие жителей является обязательным.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов городского округа Красногорск или их представители) вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома. Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2024 года, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству | Наименование объектов (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству | Вид работ | Год  реализации |
| 1. | ООО «Облторгуниверсал» | Красногорск, Красногорский б-р, д.25 | Дворовая территория | Озеленение территории, высадка кустарников | 2020-2021 |
| 2. | ООО «Факт» | Красногорск, ул. Народного Ополчения, д.1а, 2а | Дворовая территория | Озеленение территории | 2020-2021 |

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Экологические проблемы городского округа Красногорск типичны для многих районов ближайшего Подмосковья. К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации и переработки отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, загрязнение почв, поверхностных и подземных вод. Повышение качества окружающей среды неотделимо от повышения экологической культуры населения.

Одной из социально-экологических проблем городского округа Красногорск в настоящее время является утилизация отходов производства и потребления. С учетом сложившейся ситуации в вопросе обращения с отходами, необходимо проводить ремонт контейнерных площадок, приобретать и устанавливать контейнеры на необорудованных площадках с целью реализации проекта по раздельному сбору отходов от населения.

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Красногорск играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость, становятся больными и аварийными. Необходимо удалить больные и аварийные деревья и кустарники и произвести посадку новых зеленых насаждений, что будет способствовать восстановлению и санитарному оздоровлению лесов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск (далее - программа) являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Красногорск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Красногорск мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из трёх подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

2. Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

4. Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск,

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых проездов,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- обустройство автомобильных парковок,

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, приведена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 1 849,0 |
| 2 | Обустройство уличного освещения дворовых территорий | 1 опора | 61 600,0 |
| 3 | Установка скамьи | 1 скамья | 6 576,0 |
| 4 | Установка урны | 1 урна | 5 067,0 |
| 5 | Оборудование детской или спортивной площадки | м2 | 9 695,00 |
| 6 | Обустройство автомобильной парковки | м2 | 1 355,00 |
| 7 | Озеленение территории | м2 | 1 173,00 |

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 1) формируется в соответствии с Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без согласования с заинтересованными лицами не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом мнения представителей заинтересованных лиц) дизайн – проект благоустройства дворовой территории.

В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

В соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

При этом согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск реализуется в соответствии с адресным перечнем, который формируется в соответствии с Положением о порядке предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск (Приложение 2).

В качестве объектов благоустройства предлагаются для обсуждения и благоустройства следующие виды общественных территорий:

* благоустройство скверов, бульваров, площадей,
* обустройство Набережной р.Москва в мкр. Павшинская пойма,
* благоустройство зон массового отдыха населения (пляжей и т.п.),
* благоустройство территорий мемориальных комплексов,
* реконструкция пешеходных зон с устройством необходимых точек притяжения;
* обустройство «тихих зон» для отдыха.

Проектирование благоустройства общественных территорий выполняется с учетом сложившейся градостроительной ситуации; природных особенностей территорий и максимально возможным сохранением зеленых насаждений; данных ландшафтного анализа территорий, рекреационной ёмкости и нагрузки территорий (реальной и прогнозируемой); потребностей различных групп населения, круглогодичного функционального использования территорий; сложившейся дорожно-тропиночной сети; максимальной логистической и функциональной увязки проектируемых территорий; минимальных затрат на дальнейшее обслуживание проектируемых территорий и отдельных объектов благоустройства и озеленения; подбора посадочного материала, устойчивого к воздействию агрессивной городской среды, а также требующего минимального полива; максимального использования многолетних культур; использования антивандальных материалов, в том числе посадочного, и элементов благоустройства.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

* устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архитектурных форм и скамей;
* оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);
* оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;
* увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости.

1. Формирование комфортной городской световой среды.

Необходимо отметить, что существующая система уличного освещения морально устарела и физически изношена, в связи с чем, отмечается снижение уровня нормативной освещённости улиц округа. Актуальным вопросом остается обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные источники, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей.

**Подпрограмма II «Благоустройство территорий»**

Подпрограмма направлена на благоустройство территорий. Комплексный подход к благоустройству обеспечивает ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения, увеличение парковочных пространств на дворовых территориях и многое другое.

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её целей, является «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

- приобретение оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора, ремонт контейнерных площадок;

- Организация благоустройства территории городского округа (вывоз снега);

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере благоустройства;

- Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий

**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Московской области**

Подпрограмма направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- Ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её целей, является «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах».

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Цели муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

Реализация муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на создание безопасных и комфортных условий для жизни и отдыха граждан, создание и обустройство зон массового отдыха, повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск, а также на обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

**Общая характеристика основных мероприятий программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых объектов благоустройства, объектов электросетевого хозяйства, так же ряд мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

**Прогноз развития соответствующей сферы.**

В результате реализации Программы ожидается:

* Улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;
* Улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;
* Увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;
* Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
* Улучшение экологической ситуации в городе;
* Рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;
* Увеличение количества благоустроенных дворов;
* Увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;
* Увеличение площади зелёных насаждений в поселении;
* Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
* Обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;
* Обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
* Установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;
* Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;
* Обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;
* Развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;
* Развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;
* Создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Планируемые результаты реализации муниципальной программы/подпрограммы (показатели реализации мероприятий)** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение на начало реализации программы** | **Планируемое значение по годам реализации** | | | | | | | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | | **11** | |
| **1.** | **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий. | Приоритетный,  региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 0 | 0 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | *Основное мероприятие F2;* | |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный отраслевой показатель | ед. | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.3. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Отраслевой.  показатель | ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01*  *Основное мероприятие F2* | |
| 1.4 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Отраслевой показатель | ед. | 4 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01*  *Основное мероприятие F2* | |
| 1.5. | Количество установленных детских, игровых площадок | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | ед. | 32 | 2 | 21 | 2 | | 40 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | ед. | 240 | 240 | 32 | 37 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие F2*  *Основное мероприятие 01* | |
| 1.7. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | % | 9 | 12 | 15 | 20 | | 25 | 30 | | *Основное мероприятие F2*  *Основное мероприятие 01* | |
| 1.8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях\* | Приоритетный региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | - | - | 0 | 0 | - | | - | *Основное мероприятие F2* | |
| 1.9. | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный, отраслевой показатель | ед. | 29 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.10. | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения. | Приоритетный,  отраслевой показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.11. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный,  отраслевой показатель | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | | 62,5 | 62,5 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.12 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный, обращение Губернатора Московской области | % | 110 | 111 | 111 | 111 | | 111 | 111 | | *Основное мероприятие F2*  *Основное мероприятие 01* | |
| 1.13. | Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | Обращение Губернатора Московской области | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01*  *Основное мероприятие F2* | |
| 1.14 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный,  отраслевой показатель | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие F2* | |
| 1.15 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный,  отраслевой показатель обращение Губернатора МО | квадратный метр | 0 | 26 360,36 | 126 074,35 | 0 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.16 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный,  отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 63 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.17 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Приоритет,  отраслевой показатель | единиц | 0 | - | - | 1 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.18 | Количество благоустроенных лесопарковых зон. | Приоритетный,  отраслевой показатель | ед. | 0 | - | - | 1 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.19 | Количество территорий вдоль объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Приоритетный,  отраслевой показатель | ед. | 0 | - | - | 1 | | - | - | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.20 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | Приоритетный,  отраслевой показатель  Рейтинг - 45 | баллов | 0 | 0 | 9 | - | | - | - | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.21 | Увеличение доли освещенных улиц, энергоэффективных уличных светильников и светильников, охваченных интеллектуальными системами освещения. | Приоритетный,  отраслевой показатель  Рейтинг - 45 | % | 0 | 0 | 60 | 0 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 1.22 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе : пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | ед. | 5 | 2 | - | - | | - | - | | *Основное мероприятие 01* | |
| **2.** | **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям \* | Приоритетный, рейтинг-45 | баллов | 9 | - | - | 9 | | 9 | 9 | | *Основное мероприятие 01* | |
| 2.2 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, обращение Губернатора МО | Шт. | 0 | - | - | 1712 | | 0 | 0 | | *Основное мероприятие 01* | |

* До 01.01.2022 показатель подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Содержание территорий общего пользования | Приоритетный, обращение Губернатора МО | Ед. | 0 | - | - | 2509,28 | 0 | 0 | *Основное мероприятие 01* |
| 2.4 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Приоритет, обращение Губернатора МО | единиц | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | *Основное мероприятие 01* |
| 2.5 | Доля от запланированного количества мероприятий по благоустройству, содержанию городского округа | Целевой показатель | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | *Основное мероприятие 01* |
| 2.6 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта**\*** | Приоритетный,  отраслевой показатель обращение Губернатора МО | квадратный метр | - | - | - | 120 000,00 | 0 | 0 | *Основное мероприятие 01* |
| 2.7 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием**\*** | Приоритет,  отраслевой показатель | Шт.. | 0 | - | - | 30 | 0 | 0 | *Основное мероприятие 01* |
| 2.8 | Количество благоустроенных дворовых территорий. **\*** | Приоритетный,  обращение Губернатора Московской области | ед. | - | - | - | 6 | 1 | 0 | *Основное мероприятие F2* |
| **\*до 01.03.2022-планируемые результаты реализации подпрограммы I «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах в Московской области»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный , обращение Губернатора МО | ед. | 240 | 33 | 263 | 141 | - | - | 01 |
| 3.2. | Количество МКД, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках региональной программы | Приоритетный, обращение Губернатора МО | ед. | 12 | 92 | 123 | 46 | - | - | 02 |

**Методика расчета значений планируемых результатов муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

| **Наименование показателя.** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период предоставления отчетности** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**   1. **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**   **«Формирование комфортной городской среды»** | | | | |
| 1.1. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Ежеквартальная |
| 1.2 Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.3. Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.4. Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.5. Количество установленных детских, игровых площадок | ед. | Плановые значения устанавливаются  на основании заявок, сформированных  по итогам голосований на портале «Добродел» в год предшествующий году реализации Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Ежеквартальная |
| 1.6. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Ежеквартальная |
| 1.7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,  где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. | Данные администрации городского округа Красногорск | Квартальная |
| 1.8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Данные администрации городского округа Красногорск | Ежеквартальная |
| 1.9. Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.10. Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения. | ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.11. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | Данные МАУК «Парки Красногорска»  Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" | Ежеквартальная |
| 1.12. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп%=Ко/Кп х 100%,  где:  Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко – количество посетителей в  отчетном году, тыс. человек;  Кп – количество посетителей в  базовом году, тыс. человек | Годовая |
| 1.13. Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | ед. | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа (в том числе в соответствии с заключёнными соглашениями о предоставлении субсидии на благоустройство парков культуры и отдыха | Данные МАУК «Парки Красногорска» | квартальная |
| 1.14. Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Данные МАУК «Парки Красногорска» | квартальная |
| 1.15. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.16 Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01 подпрограммы 1) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 1.17 Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.31, 01.32, 01.33 в рамках реализации основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Отчетность ОМСУ МО в РГИС МО и подсистемы «Ведомственные данные | Ежеквартальная |
| 1 18. Количество благоустроенных лесопарковых зон | Ед. | Рассчитывается как сумма благоустроенных лесопарковых зон | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Ежеквартальная |
| 1.19 Количество территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Ед. | Рассчитывается как сумма территорий вдоль водных объектов общего пользования, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству пляжей | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Ежеквартальная |
| 1.20 Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованием | Баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Предоставление отчетных форм в ГАС «Управление» МО | квартальная |
| 1 21. Увеличение доли освещенных улиц , энергоэффективных уличных светильников и светильников, охваченных интеллектуальными системами освещения. | % | Д энергоэф. = Д осв + Д светодиод +  Д АСУНО  где:  Д энергоэф. – значение показателя  увеличение доли освещенных улиц,  энергоэффективных уличных  светильников и светильников, охваченных  интеллектуальными системами освещения,  %;  Д осв – значение показателя доли  освещенных частей улиц, проездов,  набережных в общей протяженности улиц,  проездов, набережных на территории  населенных пунктов, имеющих статус города, %;  Д светодиод – значение показателя доли светодиодных светильников на территории  населенных пунктов, имеющих статус  города, %;  Д АСУНО – значение показателя доли уличных светильников на территории  населенных пунктов, имеющих статус  города, подключенных к  автоматизированной системе управления  наружным освещением (АСУНО), %    Д осв = ( ( ( П осв / П общ ) \* 100% ) – Д осв базовое ) / 5% \* 40%  где: Д осв – значение показателя доли  освещенных частей улиц, проездов,  набережных в общей протяженности улиц,  проездов, набережных на территории  населенных пунктов, имеющих статус  города, %;  П осв – протяжённость освещенных частей  улиц, проездов, набережных в общей  протяженности улиц, проездов,  набережных на территории населенных  пунктов, имеющих статус города, км;  П общ – протяжённость улиц, проездов,  набережных на территории населенных  пунктов, имеющих статус города, км;  Д осв базовое – базовое значение  показателя доля освещенных частей улиц,  проездов, набережных в общей  протяженности улиц, проездов,  набережных на территории населенных  пунктов, имеющих статус города, %    Д светодиод = ( ( (К светодиод / К общ ) \*  100% ) – Д светодиод базовое ) / 5% \* 30% где:  Д светодиод – значение показателя доли  светодиодных светильников на территории  населенных пунктов, имеющих статус  города, %;  К светодиод – количество светодиодных  светильников на территории населенных  пунктов, имеющих статус города, ед.;  К общ – общее количество светильников  на территории населенных пунктов,  имеющих статус города, ед.;  Д светодиод базовое – базовое значение  показателя доля светодиодных  светильников на территории населенных  пунктов, имеющих статус города, %.  Д АСУНО = ( ( (К АСУНО / К общ ) \*  100% ) – Д АСУНО базовое ) / 5% \* 30% где:  Д АСУНО – значение показателя доли  уличных светильников на территории  населенных пунктов, имеющих статус  города, подключенных к  автоматизированной системе управления  наружным освещением (АСУНО), %;  К АСУНО – количество светильников на  территории населенных пунктов,  имеющих статус города, подключенных к  автоматизированной системе управления  наружным освещением (АСУНО), ед.;  К общ – общее количество светильников  на территории населенных пунктов,  имеющих статус города, ед.;  Д АСУНО базовое – базовое значение  показателя доля уличных светильников на  территории населенных пунктов,  имеющих статус города, подключенных к  автоматизированной системе управления  наружным освещением (АСУНО), %. | Отчетность ОМСУ МО в РГИС МО и подсистемы «Ведомственные данные | Квартальная |
| 1.22 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе : пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки. | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| **Подпрограмма II «Благоустройство территорий»**   1. **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**   **«Благоустройство территорий»** | | | | |
| 2.1.Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям | баллов | Расчет производится в соответствии с Методикой расчета показателя «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области, утвержденной Министром благоустройства Московской области | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Ежеквартальная |
| 2.2.Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Годовая |
| 2.3.Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Годовая |
| 2.4.Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год *(в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2)* | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Годовая |
| 2.5.Доля от запланированного количества мероприятий по благоустройству и содержанию городского округа | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количество запланированных мероприятий по благоустройству(содержанию) городского округа на текущий год, к выполненным (реализованным) мероприятиям по благоустройству (содержанию) в текущем году, умноженное на 100 (нарастающим итогом). **D=K/M\*100**, где **D**- Доля от запланированного количества мероприятий по благоустройству и содержанию городского округа , **К**-количество выполненных мероприятий по благоустройству(содержанию) городского округа на текущий год подведомственными учреждениями, **М**- количество запланированных мероприятий по благоустройству(содержанию) городского округа на текущий год подведомственными учреждениями | Сводные отчеты от подведомственных учреждений администрации г. о Красногорск | квартальная |
| 2.6. Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | квадратный метр | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 2.7. Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым покрытием (асфальтовым) покрытием | Шт. | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Ежеквартальная |
| 2.8. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Ежеквартальная |
| **Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» Московской области»**   1. **Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия**   **«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»** | | | | |
| 3.1.Количество отремонтированных подъездов МКД | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск | Годовая |
| 3.2. Количество МКД, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках региональной программы | ед. | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта. | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области» | Годовая |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», оценивается по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 19.03.2019 №524/3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСу МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по ***297 958,00***объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки ее эффективности (на бумажном носителе за своей подписью), содержащий:

- аналитическую записку с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объема фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования,

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

**Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области. | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **Всего:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 3 542 317,96 | 854 402,01 | 1 019 195,60 | 687 930,28 | 425 176,18 | 555 613,89 |
| Средства федерального бюджета | 525 322,69 | 283 601,54 | 145 378,96 | 0,00 | 0,00 | 96 342,19 |
| Средства бюджета Московской области | 1 313 384,66 | 410 673,69 | 282 457,51 | 354 815,98 | 225 900,88 | 39 536,60 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 703 610,61 | 160 126,78 | 591 359,13 | 333 114,30 | 199 275,30 | 419 735,10 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы I «Комфортная городская среда»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Основными мероприятиями подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области

1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результат выполнения мероприятия программы подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | ***Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 01** | **1 569 741,01** | **101 463,39** | **608 429,25** | **357 930,27** | **155 176,18** | **346 741,92** | Управление благоустройства | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства.  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего  содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства.  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства.  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства.  Увеличение доли освещенных улиц, энергоэффективных уличных светильников и светильников, охваченных интеллектуальными системами освещения.  Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства. |
| Средства бюджета МО | **201 175,11** | **0,00** | **82 535,72** | **51 365,98** | **59 850,88** | **7 422,53** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **1 368 565,90** | **101 463,39** | **525 893,53** | **306 564,29** | **95 325,30** | **339 319,39** |
| 1.1 | ***Мероприятие 01.02****.* Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1 | ***Мероприятие 01.02****.1* Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета МО | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2 | ***Мероприятие 01.02****.2* Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета МО | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | *Мероприятие 01.04. Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***302 861,73*** | ***0,00*** | ***302 861,73*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | ***3 766,36*** | ***0,00*** | ***3 766,36*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *299 095,37* | *0,00* | *299 095,37* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.4 | ***Мероприятие 01.06****. Устройство контейнерных площадок* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***30 039,00*** | ***14 439,00*** | ***15 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *1 295,70* | *0,00* | *1 295,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *804,30* | *0,00* | *804,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ  МБУ "КГС" (ЦС 220-2021) |
| *27 939,00* | *14 439,00* | *13 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.5 | *Мероприятие 01.07. Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***14 659,10*** | ***13 970,00*** | ***689,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 14 659,10 | 11 970,00 | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| 2 000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "КГС" (ЦС) |
| 1.6 | ***Мероприятие 01.09.***Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | ***Итого*** | ***34 210,32*** | ***12 370,00*** | ***19 449,61*** | **2 390,71** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 34 210,32 | 12 370,00 | 19 449,61 | 2 390,71 | 0,00 | **0,00** | МАУК "Парки Красногорска" МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.7 | ***Мероприятие 01.10****.* Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | ***Итого*** | ***14 788,38*** | ***1 336,00*** | ***10 563,67*** | ***2 888,71*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *14 788,38* | *1 336,00* | *10 563,67* | *2 888,71* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.9 | ***Мероприятие 01.12****.* Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | ***Итого*** | ***84 586,40*** | ***20 760,44*** | ***56 266,87*** | ***7 559,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *84 026,40* | *20 200,44* | *56 266,87* | *7 559,09* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| *560,00* | *560,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление градостроительной деятельности |
| 1.10 | *М****ероприятие 01.13*** Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | ***Итого*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.12 | *Мероприятие 01.15. Благоустройство общественных территорий* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***106 773,42*** | ***38 587,95*** | ***68 185,47*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *30 631,63* | *13 114,00* | *17 517,63* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| *2 092,00* | *2 092,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (ЦС) |
| *47 592,00* | *3 602,00* | *43 990,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| *26 457,79* | *19 779,95* | *6 677,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление градостроительной деятельности |
| 1.13 | ***Мероприятие 01.16*** *Б*лагоустройство дворовых территорий (создание новых элементов) | 2020-2024 | ***Итого*** | **339 485,15** | **0,00** | **0,00** | **17 485,15** | **0,00** | **322 000,00** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *339 485,15* | *0,00* | *0,00* | *17 485,15* | *0,00* | *322 000,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск |
| 1.14 | ***Мероприятие 01.17***Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2020-2024 | ***Итого*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск |
| 1.15 | ***Мероприятие 01.20***Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям | 2021-2024 | ***Итого*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск |
| 1.16 | ***Мероприятие 01.21***Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2021-2024 | ***Итого*** | ***112 841,31*** | ***0,00*** | ***112 841,31*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета МО | 64 554,82 | 0,00 | 64 554,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 48 286,49 | 0,00 | 48 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | ***Мероприятие 01.22***Улучшение архитектурно-художественного облика территорий муниципальных образований Московской области, не входящих в состав городов | 2021-2024 | ***Итого*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск. Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. Приведение к нормативному состоянию объектов благоустройства. |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | ***Мероприятие 01.2****4* Улучшение архитектурно-художественного облика улиц городов | 2020-2024 | ***Итого*** | ***17 244,92*** | ***0,00*** | **0,00** | ***17 244,92*** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 17 244,92 | 0,00 | 0,00 | 17 244,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | ***Мероприятие 01.25***Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2021-2024 | ***Итого*** | ***21 971,49*** | ***0,00*** | ***21 971,49*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета МО | 12 918,84 | 0,00 | 12 918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 9 052,65 | 0,00 | 9 052,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20 | ***Мероприятие 01.26*** Изготовление и установка стел «Город трудовой доблести» | 2021-2024 | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.23 | ***Мероприятие 01.29***Премирование победителей смотра «Парки Подмосковья» | 2022-2024 | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.24 | ***Мероприятие 01.30***Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2024 | ***Итого*** | **139 128,43** | **0,00** | **0,00** | **3 896,47** | **110 490,04** | **24 741,92** | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета МО | 41 557,22 | 0,00 | 0,00 | 987,81 | 33 146,88 | 7 422,53 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 97 572,21 | 0,00 | 0,00 | 2 908,66 | 77 343,16 | 17 319,39 |  |
| 1.24.1 | ***Мероприятие 01.30.1***Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2024 | ***Итого*** | **138 524,66** | **0,00** | **0,00** | **3 896,47** | **110 490,04** | **24 741,92** | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета МО | 41 557,22 | 0,00 | 0,00 | 987,81 | 33 146,88 | 7 422,53 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 96 967,44 | 0,00 | 0,00 | 2 304,89 | 77 343,16 | 17 319,39 |  |
| 1.24.2 | ***Мероприятие 01.30.2***Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2024 | ***Итого*** | ***603,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***603,77*** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 603,77 | 0,00 | 0,00 | 603,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25 | ***Мероприятие 01 35***Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-2024 | ***Итого*** | **57 240,00** | **0,00** | **0,00** | **56 844,00** | **396,00** | **0,00** | Управление благоустройства  МКУ «ЕСЗ» |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 57 240,00 | 0,00 | 0,00 | 56 844,00 | 396,00 | 0,00 |  |
| 1.26 | ***Мероприятие 01.36:***  Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местногобюджета | 2022-2024 | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.27 | ***Мероприятие 01.37:***Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2024 | ***Итого*** | 109 579,14 | 0,00 | 0,00 | 65 289,00 | 44 290,14 | 0,00 | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 63 604,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 26 704,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 39 817,14 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 16 717,14 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 |  |
| 1.27.1 | ***Мероприятие 01.37.1***Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2024 | ***Итого*** | 103 421,14 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 43 421,14 | 0,00 | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 63 604,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 26 704,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 39 817,14 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 16 717,14 | 0,00 |  |
| 1.27.2 | ***Мероприятие 01.37.****2*  Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2024 | ***Итого*** | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 |  |
| 1.28 | ***Мероприятие 01.38:***  Обустройство пляжей | 2022-2024 | ***Итого*** | ***16 745,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 745,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 10 298,17 | 0,00 | 0,00 | 10 298,17 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 446,83 | 0,00 | 0,00 | 6 446,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.29 | ***Мероприятие 01.39****:*  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2024 | ***Итого*** | ***10 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.30 | ***Мероприятие 01.40****:*  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2024 | ***Итого*** | ***151 091,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***151 091,22*** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 151 091,22 | 0,00 | 0,00 | 151 091,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.31 | ***Мероприятие 01.41:***  Содержание туалетных кабин | 2022-2024 | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.32 | ***Мероприятие 01.42:***  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2024 | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.33 | ***Мероприятие 01.43:***  Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | 2022-2024 | ***Итого*** | **5 295,00** | **0,00** | **0,00** | **5 295,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.34 | **Мероприятие 01.44:**  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета |  | ***Итого*** | **601,00** | **0,00** | **0,00** | **601,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.26  1.27 | *Мероприятие 01.45:*  *Благоустройство территорий общего пользования при подготовке к массовым мероприятиям в городах Московской области* | *2022-2024* | ***Итого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | *Мероприятие 01.46:*  *Обустройство велосипедной инфраструктуры на территории Московской области* | *2022-2024* | ***Итого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.26  1.27 | *Мероприятие 01.47:*  *Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха Московской области* | *2022-2024* | ***Итого*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ***Основное мероприятие F2*** *"Формирование комфортной городской среды"* | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию F2** | **1 972 576,95** | **752 938,62** | **410 766,35** | **330 000,01** | **270 000,00** | **208 871,97** | Управление благоустройства  Управление градостроительной деятельности | Увеличение количества: благоустроенных общественных территорий (пространств); разработанных концепций благоустройства общественных территорий; разработанных проектов благоустройства общественных территорий; установленных детских игровых площадок; объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. Обеспечение обустроенными дворовыми территориями. Увеличение доли: граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет; реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем  количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. Достижение соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха  парков культуры и отдых.  *021 г.: завершение работ по благоустройству ПКиО (Братцевский парк, парк им. Д.М. Карбышева в рамках достижения значения целевого показателя 1.1 Подпрограммы I*  *2021 г.: завершение работ по благоустройству ПКиО (название парка, количественное значение) в рамках достижения значения целевого показателя 1.1 Подпрограммы I* |
| Средства федерального бюджета | **525 322,69** | **283 601,54** | **145 378,96** | **0,00** | **0,00** | **96 342,19** |
| Средства бюджета МО | **1 112 209,55** | **410 673,69** | **199 921,79** | **303 450,00** | **166 050,00** | **32 114,07** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **335 044,71** | **58 663,39** | **65 465,60** | **26 550,01** | **103 950,00** | **80 415,71** |
| 2.1. | ***Мероприятие F2.03****. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***810 949,89*** | ***398 037,26*** | ***204 040,66*** | ***0,00*** | ***0,000*** | ***208 871,97*** |  |
| Средства федерального бюджета | *525 322,69* | *283 601,54* | *145 378,96* | *0,00* | *0,00* | *96 342,19* | Управление благоустройства |
| Средства бюджета МО | *175 107,58* | *94 533,85* | *48 459,66* | *0,00* | *0,00* | 32 114,07 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *110 519,62* | *19 901,87* | *10 202,04* | *0,00* | *0,00* | 80 415,71 | Управление градостроительной деятельности |
| 2.2 | *Мероприятие F2.06:*  *Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды* | *2020-2024* | ***Итого*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ***Мероприятие F2.07****. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***980 911,16*** | ***295 024,89*** | ***85 886,26*** | ***330 000,01*** | ***270 000,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | 821 363,29 | 280 273,64 | 71 589,65 | 303 450,00 | 166 050,00 | 0,000 | Управление градостроительной деятельности  МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 159 547,87 | 14 751,25 | 14 296,61 | 26 550,01 | 103 950,00 | 0,00 |
| 2.3. | ***Мероприятие F2.08.*** *Ремонт дворовых территорий* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***49 595,60*** | ***26 360,53*** | ***23 235,07*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета МО | *30 626,83* | *16 290,80* | *14 336,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *18 968,77* | *10 069,73* | *8 899,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.4. | *Мероприятие F2.15. Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области* | 2020-2021 | ***Итого*** | ***20 804,56*** | ***0,00*** | ***20 804,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *20 596,51* | *0,00* | *20 596,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *208,05* | *0,00* | *208,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.5. | *Мероприятие F2.19. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета МО | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.6. | *Мероприятие F2.20. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха)* | 2020-2021 | ***Итого*** | ***13 798,00*** | ***13 798,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *13 660,02* | *13 660,02* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *137,98* | *137,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 2.7. | *Мероприятие F2.22 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)* | 2020-2021 | ***Итого*** | ***39 517,74*** | ***19 717,94*** | ***19 799,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *11 855,32* | *5 915,38* | *5 939,94* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ «ЕСЗ» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *27 662,42* | *13 802,56* | *13 859,86* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **2.8** | ***Мероприятие F2.27:***  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) | 2020-2021 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Мероприятие F2.28 «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха» | 2022-2024 | ***Итого*** | ***57 000,00*** | ***0,00*** | ***57 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МАУК "Парки Красногорска" МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета МО | 39 000,00 | *0,00* | *39 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 18 000,00 | *0,00* | *18 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30.1** *«Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»*

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | дер. Сабурово от д.75 до въездной группы КП «Сабурово Парк» |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 | 0,00 | 0,00 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | с. Ильинское ул. Ленина д.4 (площадь) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 | 0,00 | 0,00 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2  3 | д. Путилково, д.8 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 | 3 292,70 | 0,00 | **Итого** | **3 292,70** | **0,00** | **0,00** | **3 292,70** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 987,81 | 0,00 | 0,00 | 987,81 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 304,89 | 0,00 | 0,00 | 2 304,89 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | г.о Красногорск, ул. Парковая, 5,5а,6 до входа в парк |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 712,09 | 0,00 | **Итого** | **5 712,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 712,09** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 713,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713,62 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 998,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,47 | 0,00 |  |
| 55 | Нахабино, ул. Красноармейская, до Никольского святого источника |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 941,12 | 0,00 | **Итого** | **1 941,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 941,12** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 582,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,33 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 358,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358,79 | 0,00 |  |
| 66 | Красногорск, от ТЦ Пассаж до ул. Железнодорожная д. 1а |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 028,31 | 0,00 | **Итого** | **2 028,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 028,31** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 608,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,49 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 419,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419,82 | 0,00 |  |
| 7 | Красногорск ул. Кирова, д.7 –ул. Народного Ополчения, д.5 (ост. Химчистка) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 603,27 | 0,00 | **Итого** | **2 603,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 603,27** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 780,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,98 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 822,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,29 | 0,00 |  |
| 88 | Нахабино ул .Панфилова, д.11(дорожка со стороны дс№23 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1293,50 | 0,00 | **Итого** | **1293,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1293,50** | **0,00** | 2 |
| Средства бюджета Московской области | 388,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,05 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 905,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,45 | 0,00 |  |
| 99 | Красногорск от а/о «Кладбище» до 1.075 км |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5574,93 |  | **Итого** | **5 574,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 574,93** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1672,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1672,47 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3902,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3902,46 | 0,00 |  |
| 110 | Путилково ул. Сходненская, дд 27,29 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 101,93 |  | **Итого** | **1 101,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 101,93** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 330,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,57 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 771,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,36 | 0,00 |  |
| 111 | Красногорск ул. Ленина, д. 34-34а |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 026,17 |  | **Итого** | **3 026,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 026,17** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 907,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,85 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 118,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,32 | 0,00 |  |
| 112 | Красногорск ул. Комсомольская,д.9 (ДИП) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 371,08 |  | **Итого** | **4 371,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 371,08** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 311,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311,32 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 059,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059,76 | 0,00 |  |
| 113 | Красногорск ул. Комсомольская, д.37 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 085,21 |  | **Итого** | **2 085,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 085,21** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,56 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459,65 | 0,00 |  |
| 114 | Красногорск, ул. Вокзальная, д 11,12,23,24 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 107,99 |  | **Итого** | **5 107,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 107,99** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1532,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1532,39 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 575,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575,60 | 0,00 |  |
| 115 | Гольево ул. Центральная |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 651,09 |  | **Итого** | **4 651,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 651,09** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395,32 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 255,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,77 | 0,00 |  |
| 116 | Красногорск, ул. Мичурина |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 339,92 |  | **Итого** | **1 339,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 339,92** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 401,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,97 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 937,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,95 | 0,00 |  |
| 117 | Нахабино ул. Дачная, от д.1(Верный) до д.3а |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 065,58 |  | **Итого** | **1 065,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 065,58** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 319,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,67 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 745,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,91 | 0,00 |  |
| 118 | Нахабино дер.Нефедьево, от мемориала 9-й гвайдейской дивизии в сторону д.45г |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 674,75 |  | **Итого** | **4 674,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 674,75** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 402,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402,42 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 272,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272,33 | 0,00 |  |
| 119 | Ильинская дорога от ТЦ Премьера к госпиталю им. Вишневского |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 6 231,48 |  | **Итого** | **6 231,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 231,48** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 869,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869,44 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 362,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362,04 | 0,00 |  |
| 220 | Нахабино, ул. Школьная территория между д.1 и 3 (вблизи поликлиники) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 932,60 |  | **Итого** | **1 932,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 932,60** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 579,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,78 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 352,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352,82 | 0,00 |  |
| 221 | Красногорск ул. Ленина, д 29 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 797,40 |  | **Итого** | **3 797,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 797,40** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 139,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139,22 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 658,18 | 0,00 |  |
| 22 | Нахабино ул. Панфилова, за д.13 (от пешеходного перехода вдоль д/с№13 по прямой с заворотом к 13д) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 750,34 |  | **Итого** | **2 750,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 750,34** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 825,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,10 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 925,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925,24 | 0,00 |  |
| 223 | Марьино ул. Центральная |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 953,30 |  | **Итого** | **2 953,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 953,30** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 885,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,99 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067,31 | 0,00 |  |
| 224 | Путилково ул. Сходненская, дд.23,21 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 939,30 |  | **Итого** | **1 939,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 939,30** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,79 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 357,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357,51 | 0,00 |  |
| 225 | Нахабино ул. Институтская, д.10а (от сбербанка до памятника 300лет инженерным войскам) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 592,13 |  | **Итого** | **1 592,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 592,13** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 477,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,63 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 114,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114,50 | 0,00 |  |
| 226 | Путилково ул. Сходненская д.31 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 705,90 |  | **Итого** | **1 705,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 705,90** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 511,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,77 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 194,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,13 | 0,00 |  |
| 227 | Путилково ул. Сходненская д.35 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1 322, 29 |  | **Итого** | **1 322,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 322,29** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 396,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,68 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 925,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,61 | 0,00 |  |
| 228 | Аристовод.12 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 6851,40 |  | **Итого** | **6 851,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 851,40** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 055,42 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 4 795,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 795,98 | 0,00 |  |
| 229 | Николо-Урюпино от ул. Центральная, до ул. Садовая |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 4 815,04 |  | **Итого** | **4 815,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 815,04** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 444,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444,51 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 370,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370,53 | 0,00 |  |
| 330 | Позднякова ул. Животноводов, ул. Советская |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 8 848,69 |  | **Итого** | **8 848,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 848,69** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654,60 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 6 194,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,09 | 0,00 |  |
| 331 | Захарково от 111б до 121б |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 718,71 |  | **Итого** | **3 718,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 718,71** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115,61 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 603,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603,10 | 0,00 |  |
| 332 | Красногорск д. 24, ул. Железнодорожная до отделения почты №143406 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 102,56 |  | **Итого** | **2 102,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 102,56** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,76 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 471,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,80 | 0,00 |  |
| 333 | Нахабино ул. Парковая д. 17-21 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 492,69 |  | **Итого** | **2 492,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 492,69** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 747,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,80 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 744,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744,89 | 0,00 |  |
| 334 | Красногорск детский сад №39 у д. 33 по ул. Карбышева |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 2 462,08 |  | **Итого** | **2 462,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 462,08** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 738,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,62 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 723,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723,46 | 0,00 |  |
| 335 | Красногорск ул. Ленина, вблизи д.47, корп.1 и детский сад №26 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 3 146,81 |  | **Итого** | **3 146,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 146,81** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 944,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,04 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 20277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 20277 | 0,00 |  |
| 336 | Красногорск ул. Пионерская от д. 12б (кафе «Эллада») до ул.Школьная |  | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 5 250,38 |  | **Итого** | **5 250,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 250,38** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 575,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,11 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 675,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,27 | 0,00 |  |
| 837 | Красногорск ул. Ленина, д. 5,5а,7,13 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 2 713,04 | 0,00 | **Итого** | **2 713,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 713,04** |  |
| Средства бюджета Московской области | 813,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,91 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,13 |  |
| 938 | Красногорск д.2 и д.4, проезд от д.1 до д.6 по ул. Школьная |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 4 042,52 | 0,00 | **Итого** | **4 042,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 042,52** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 212,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,75 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 829,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829,77 |  |
| 139 | Красногорск ул. Чайковского, д. 16 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 3 362,21 | 0,00 | **Итого** | **3 362,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 362,21** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 008,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008,66 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 353,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353,55 |  |
| 140 | Красногорск ул 50 лет Октября, д.5.7 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 1 220,99 | 0,00 | **Итого** | **1 220,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 220,99** |  |
| Средства бюджета Московской области | 366,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,29 |  |
| Средства бюджета городского округа | 854,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,70 |  |
| 141 | Красногорск от д. 36 по ул. Карбышева до д.17а (магазин Магнит) |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 2 790,56 | 0,00 | **Итого** | **2 790,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 790,56** |  |
| Средства бюджета Московской области | 837,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,16 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 953,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953,40 |  |
| 142 | Красногорск ул. Ленина, д.47 корп. 2, 3 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 4 996,76 | 0,00 | **Итого** | **4 996,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 996,76** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1499,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499,02 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 497,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497,74 |  |
| 142 | Красногорск ул. Ленина, д.47, гимназия №2 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 2 185,85 | 0,0 | **Итого** | **2 185,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 185,85** |  |
| Средства бюджета Московской области | 655,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,75 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 530,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,10 |  |
| 44 | Красногорск ул. Жуковского, д 8а-10 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 1 971,59 | 0,00 | **Итого** | **1 971,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 971,59** |  |
| Средства бюджета Московской области | 591,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,47 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 380,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,12 |  |
| 145 | Нахабино ул. 11 Саперов, д.8,10,12 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-31.10.2024 | 31.10.2024 | 1 458,40 | 0,00 | **Итого** | **1 458,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 458,40** |  |
| Средства бюджета Московской области | 437,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,52 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,88 |  |
| 346 | ВСЕГО по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **138 524,66** | **0,00** | **0,00** | **3 292,70** | **110 490,04** | **24 741,92** |  |
| Средства бюджета Московской области | 41 557,22 | 0,00 | 0,00 | 987,81 | 33 146,88 | 7422,53 |  |
| Средства бюджета городского округа | 96 967,44 | 0,00 | 0,00 | 2 304,89 | 77 343,16 | 17 319,39 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30.2** *«Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»*

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | д. Путилково, д.8 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 | 603,77 | 0,00 | **Итого** | **603,77** | **0,00** | **0,00** | **603,77** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 603,77 | 0,00 | 0,00 | 603,77 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | **603,77** | 0,00 | 0,00 | **603,77** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 603,77 | 0,00 | 0,00 | 603,77 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35** *«Реализация программ формирование современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет местного бюджета*»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | *г. о Красногорск мкр. Павшинская пойма вдоль Красногорского бульвара «Живописная набережная»* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.01.2022 | 12.2022 | 34 466,00 | 0,00 | Итого | **34 466,00** | **0,00** | **0,00** | **34 466,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 34 466,00 | 0,00 | 0,00 | 34 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | *г. о Красногорск мкр. Павшинская пойма активная зона* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.01.2022 | 12.2022 | 0,00 | 0,00 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | ***"Парки Красногорска"*** *«****Городской парк»*** ***Адрес: г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Енесейская д.15*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.01.2023 | 12.2023 | 426,0000 | 0,00 | Итого | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 396,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |  |
| 44 | ***Степановского пруда, д. Степановское*** |  | Работы по благоустройству |  |  |  |  | Итого | 3 987,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 987,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | 38 849,00 | 0,00 | 0,00 | 38 453,00 | 396,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 38 849,00 | 0,00 | 0,00 | 38 453,00 | 396,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.37.1** *«Благоустройство лесопарковых зон*»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | *Благоустройство Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.01.2023 | 12.2022 | 103 421,14 | 0,00 | Итого | 103 421,14 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 43 421,14 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 63 604,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 26 704,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 39817,14 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 16 717,14 | 0,00 |
| 2 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | 103 421,14 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 43 421,14 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 63 604,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 26 704,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 39817,14 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 16 717,14 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.37.2** *«Благоустройство лесопарковых зон*»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | *Благоустройство Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.01.2023 | 12.2022 | 6 158,00 | 0,00 | Итого | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 |
| 2 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 6 158,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 869,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39** *«Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области*»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о Красногорск, г. Красногорск, бульвар Космонавтов.д.6 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 16.10.2022 | 5300,00 | 0,00 | Итого | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г.о Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д.1 |  | Работы по благоустройству | 01.02.2022-15.10.2022 | 16.10.2022 | 5 300,00 | 0,00 | Итого | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | **ВСЕГО по мероприятию :** |  |  |  |  |  |  | Итого | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.43.** *«Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)*»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | *Земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050101:832 площадью 1500 кв.м. с видом разрешенного использования «под размещение спортивной и детской площадок» по адресу: г.о. Красногорск, д. Тимошкино* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.12.2022 | 12.2022 | 5 295,00 | 0,00 | Итого | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВСЕГО по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Итого | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03** *«*Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***Обустройство набережной Москвы-реки в микр. Павшинская пойма*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2020-30.12.2021 | 30.12.2021 | 602 077,92 | 602 077,92 | **Итого** | **602 077,92** | **398 037,26** | **204 040,66** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |  |
| Средства федерального бюджета | 428 980,50 | 283 601,54 | 145 378,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 142 993,51 | 94 533,85 | 48 459,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 30 103,91 | 19 901,87 | 10 202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  2 | ***Павшинская пойма по адресу: Красногорский бульвар,д. 14-18*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,00 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ***Пруд Торфяной в р.п Нахабино г.о Красногорск по адресу: Новая Лесная ултца, д. 9А*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2024-30.12.2024 | 30.12.2024 | 208 871,97 | 0,00 | **Итого** | **208 871,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **208 871,97** |  |
| Средства федерального бюджета | 96 342,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 342,19 |
| Средства бюджета Московской области | 32 114,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 114,07 |
| Средства бюджета городского округа | 80 415,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 415,71 |
| 44 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  | 208 871,97 | 602 077,92 | **Итого** | **810 949,89** | **398 037,26** | **204 040,66** | **0,00** | **0,00** | **208 871,97** |  |
| Средства федерального бюджета | 525 322,69 | 283 601,54 | 145 378,96 | 0,00 | 0,00 | 96 342,19 |  |
| Средства бюджета Московской области | 175 107,58 | 94 533,85 | 48 459,66 | 0,00 | 0,00 | 32 114,07 |  |
| Средства бюджета городского округа | 110 519,62 | 19 901,87 | 10 202,04 | 0,00 | 0,00 | 80 415,71 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.07**«Формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***Обустройство Москва-реки мкр. Пашинская пойма*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2020- 30.12.2021 | 30.12.2021 | 350 911,15 | 350 911,15 | **Итого** | **350 911,15** | **295 024,89** | **55886,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 333 353,29 | 280 273,64 | 53 079,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 17 557,86 | 14 751,25 | 2 806,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | ***п. .Новый*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2021-.30.12.2021 | 30.12.2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | **Итого** | **30 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 18 510,00 | 0,00 | 18 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 11 490,00 | 0,00 | 11 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | ***Павшинская пойма, по адресу: ул. Красногорский бульвар, л.14-18*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.12.2022 | 30.12.2022 | 300 000,01 | 0,00 | **Итого** | **300 000,01** | **0,00** | **0,00** | **300 000,01** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15 000,01 | 0,00 | 0,00 | 15 000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ***Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск, между ул. Маяковского и ул. Пионерская*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-30.12.2023 | 30.12.2023 | 300 000,00 |  | **Итого** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **30 000,00** | **270 000,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 166 050,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550,00 | 103 950,00 | 0,00 |  |
| 45 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **980 911,16** | **295 024 ,89** | **85 886,26** | **330 000,01** | **270 000,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 821 363,29 | 280 273,64 | 71 589,65 | 303 450,00 | 166 050,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 156 547,87 | 14 751,25 | 14 296,61 | 26 550,01 | 103 950,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2. 08** *. «*Ремонт дворовых территорий»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1**)**Павшинский  бульвар, д. 17.  **2**) Красногорский  бур36.  **3)** Красногорский  бульвар, д. 46, 48, 50.  **4)** ул. Благовещенская  , д. 12.  **5 )** ул. Красноармей  ская, д. 51, 53, 55.  6) Путилковское  шоссе, д. 4 корп. 1-2. |  | Работы по благоустройству | 10.01.2020-30.12.2020 | 30.10.2020 | 26 360,53 | 26 360,53 | **Итого** | ***26 360,53*** | ***26 360,53*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | *16 290,80* | *16 290,80* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | *10 069,73* | *10 069,73* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | ***1 г .о Красногорск, г.Красногорск Ильинский бульвар,д. 7 (со стороны бульвара)***  ***2 г.о Красногорск, г Красногорск, ул. Карбышеввад.д.д.7,9***  ***3 г.о Красногорск. Г. Красногорск ул. Вокзальная, д.д.13,14,15,16***  ***4 г.о Красногорск. Г. Красногорск ул. Вокзальная , д.д. 11/1,13/1,15/1***  ***5 г.о Красногорск, пос. Мечниково, д.15,д.12,д.3***  ***6 г.о Красногорск, г. Красногорск ул. Мира, д. д.2,4,6,10,14***  ***7*** *р.п. Нахабино ул. Инжинерная д.4/1,4/2* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2021-30.12.2021 | 30.11.2021 | 23 235,07 | 23 235,07 | **Итого** | ***23 235,07*** | **0,00** | ***23 235,07*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | *14 336,03* | 0,00 | *14 336,03* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | *8 899,04* | 0,00 | *8 899,04* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | **ВСЕГО по мероприятию:** |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **49 595,60** | **26 360,53** | **23 235,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 30 626,83 | 16 290,80 | 14 336,03 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 18 968,77 | 10 069,73,00 | 8 899,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.15** «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***1*** *г.о Красногорск, г. Красногорск, парк Изумрудные холмы****;***  ***2 г****.о Красногорск, г. Красногорск ул. Железнодорожная ,д. 32а;*  ***3*** *г.о Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Заречная* ***;***  ***4*** *г. о Красногорск, р.п Нахабино ул.Горем-28, вблизи д.23*  ***5*** *г.о Красногорск, д. Поздняково, ул. Центральная, д.1а* |  | Работы по благоустройству | 10.01.2021-30.01.2021 | 12.2022 | 20 805,61 | 20 805,61 | Итого | ***20 804,56*** | 0,00 | ***20 804,56*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *20 596,51* | 0,00 | *20 596,51* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | *208, 05* | 0,00 | *208, 05* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | ***20 804,56*** | 0,00 | ***20 804,56*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *20 596,51* | 0,00 | *20 596,51* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | *208, 05* | 0,00 | *208, 05* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.20** « *Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха)*»

**Подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ДГ «Сказочный» ***Адрес: г. Красногорск мкр. Опалиха ул. Есенинская д.15 \**** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2020-30.01.2020 | 12.2020 | 13 798,00 | 13 798,00 | Итого | ***13 798,00*** | ***13 798,00*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *13 660,02* | *13 660,02* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | *137,98* | *137,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | ***13 798,00*** | ***13 798,00*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *13 660,02* | *13 660,02* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | *137,98* | *137,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.22** «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***"Парки Красногорска"*** *«****Городской парк»*** ***Адрес: г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Енесейская д.15*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2020-30.01.2020 | 12.2020 | 19 717,94 | 19 717,94 | Итого | ***19 717,94*** | ***19 717,94*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *5 915,38* | *5 915,38* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | *13 802,56* | *13 802,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ***"Парки Красногорска"******Братцевский парк******Адрес: г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Енесейская*** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2021-30.01.2021 | 12.2021 | 19 799,80 | 19 799,80 | Итого | ***19 799,80*** | 0,00 | ***19 799,80*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *5 939,94* | 0,00 | *5 939,94* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | *13 859,86* | 0,00 | *13 859,86* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  | 39 517,74 | 39 517,74 | Итого | ***39 517,74*** | ***19 717,94*** | ***19 799,80*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *11 855,32* | *5 915,38* | *5 939,94* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 27 662,42 | *13 802,56* | *13 859,86* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.28** «Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***«Парк культуры и отдыха им Д.М. Карбышева». Адрес: г. Красногорск мкр. Опалиха ул. Есенинская д.15 \**** |  | Работы по благоустройству | 10.01.2021-30.01.2021 | 12.2021 | 57 000,00 | 57 000,00 | Итого | ***57 000,00*** | 0,00 | ***57 000,00*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *39 000,00* | 0,00 | *39 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | *18 000,00* | 0,00 | *18 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **ВСЕГО по мероприятию** |  |  |  |  |  |  | Итого | ***57 000,00*** | 0,00 | ***57 000,00*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | *39 000,00* | 0,00 | *39 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | *18 000,00* | 0,00 | *18 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**\*в наименовании объекта указывается юридический адрес МАУК «Парки Красногорска», фактический адрес нахождение объекта парк им. Д.М. Карбышева: Московская область, городской округ Красногорск, р.п. Нахабино**

*\*Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:*

*инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;*

*установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;*

*закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;*

*озеленение;*

*мощение и укладку иных покрытий;*

*укладку асфальта;*

*устройство дорожек, в том числе велосипедных;*

*установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;*

*установку информационных стендов и знаков;*

*установку контейнерных площадок;*

*установку детских игровых площадок.*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

*\*\* Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:*

*разработку проекта благоустройства;*

*выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;*

*проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;*

*выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;*

*(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект);*

*разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);*

*благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;*

*благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;*

*благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);*

*благоустройство парковых проездов (дорог);*

*благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);*

*благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);*

*благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;*

*благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);*

*благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;*

*благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;*

*благоустройство элементов сопряжения покрытий;*

*благоустройство конструкций велопарковок;*

*благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;*

*благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;*

*благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха;*

*благоустройство систем наружного освещения;*

*благоустройство праздничного оформления;*

*благоустройство средств размещения информации;*

*благоустройство малых архитектурных форм;*

*благоустройство въездных групп, стел;*

*проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*

*благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;*

*выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);*

*создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);*

*проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;*

*подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;*

*организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;*

*приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу).*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

*\*\*\* Перечень видов работ по созданию новых и (или) благоустройству существующих парков культуры и отдыха включает:*

*разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза;*

*установка ограждений (в том числе декоративных), заборов, установка входных групп;*

*закупка и установка малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, озеленение;*

*мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта;*

*устройство дорожек, в том числе велосипедных;*

*установка источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;*

*установка информационных стендов и знаков;*

*устройство или замена инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации концепции благоустройства территории парков культуры и отдыха, имеющей положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, полученное до 1 января 2019 года, или Рабочей группы для рассмотрения материалов и подготовки заключений по эскизным предпроектным документациям, концепциям и проектам благоустройства общественных территорий Московской области, необходимых для реализации государственных программ Московской области, полученное после 15 февраля 2019 года;*

*приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство парков культуры и отдыха муниципальных образований, имеющим положительное заключение органа государственной экспертизы);*

*установка системы звукового оповещения;*

*работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной концепции благоустройства территории парков культуры и отдыха; работы по устройству зон отдыха у воды (пляжи, набережные, лодочные станции и др.);*

*работы по благоустройству парка культуры и отдыха для беспрепятственного перемещения по территории парка культуры и отдыха инвалидов и других маломобильных групп населения;*

*работы по обустройству системы аллей, дорожек и площадок (смотровые, танцевальные, для выгула собак и др.), парковых сооружений (беседки, павильоны, туалеты, пункты охраны, буккроссинг и др.);*

*закупка и установка сценических комплексов;*

*работы по расчистке территории парка культуры и отдыха от сухостоя;*

*ландшафтные работы в соответствии с концепцией благоустройства территории парков культуры и отдыха, имеющей положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, полученное до 1 января 2019 года или Рабочей группы для рассмотрения материалов и подготовки заключений по эскизным предпроектным документациям, концепциям и проектам благоустройства общественных территорий Московской области, необходимых для реализации государственных программ Московской области, полученное после 15 февраля 2019 года.*

*\*\*\*\* Перечень видов работ по обустройству и установке детских игровых площадок, по которым предусматривается возмещение затрат из бюджета Московской области:*

*приобретение и устройство резинового покрытия детской игровой площадки;*

*приобретение и установка детского и спортивного оборудования, в том числе подготовительные и сопутствующие работы;*

*приобретение и установка ограждения детской игровой площадки, в том числе подготовительные и сопутствующие работы;*

*озеленение, в том числе подготовительные и сопутствующие работы;*

*приобретение и установка информационных стендов, скамьи и урны.*

**Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области. | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (год/тыс. рублей) | | | | | |
| **ВСЕГО:** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 6 083 530,57 | 1 006 754,02 | 1 257 266,06 | 1 380 653,76 | 1 193 333,73 | 1 245 523,00 |
| Средства бюджета Московской области | 18 831,12 | 0,00 | 0,00 | 18 831,12 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 064 699,45 | 1 006 754,02 | 1 257 266,06 | 1 361 822,64 | 1 193 333,73 | 1 245 523,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы II «Благоустройство территорий»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является обеспечение надлежащего содержания объектов благоустройства и территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результат выполнения мероприятия программы подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | ***Основное мероприятие 01. "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования"*** | | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 01** | **6 080 507,08** | **1 006 754,02** | **1 257 266,06** | **1 377630,27** | **1 193 333,73** | **1 245 523,00** | Управление благоустройства | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства.  Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства.  Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства.  Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства.  Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. |
| Средства бюджета Московской области | **16 971,68** | **0,00** | **0,00** | **16 971,68** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **6 063 535,40** | **1 006 754,02** | **1 257 266,06** | **1 360 658,59** | **1 193 333,73** | **1 245 523,00** |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01. Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***1 148 304,12*** | ***427 988,92*** | ***720 315,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **МАУК "Парки Красногорска"МКУ "ЕСЗ го Красногорск *МБУ "КГС" (ЦС)*"** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***1 148 304,12*** | ***427 988,92*** | ***720 315,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 1.1.1. | *Мероприятие 01.01.1. Текущее содержание объектов благоустройства (в том числе: ремонт, реконструкция, окос, валка, озеленение, дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия по содержанию округа)* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***1 110 004,20*** | ***395 442,00*** | ***714 562,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***1 110 004,20*** | *360 573,00* | *712 562,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| *30 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *МБУ "КГС" (ЦС)* |
| *4 869,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК "Парки Красногорска" |
| 1.1.2. | *Мероприятие 01.01.2. Содержание лесного участка "Изумрудные холмы"* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***6 613,00*** | ***1 710,00*** | ***4903,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *6 613,00* | *1 710,00* | *4903,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *МБУ "КГС" (ЦС)* |
| 1.1.3. | *Мероприятие 01.01.3. Ремонт памятников, обелисков, мемориальных комплексов* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***28 539,92*** | ***28 539,92*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *28 539,92* | *28 539,92* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.1.4. | *Мероприятие 01.01.4. Мероприятия по выполнению наказов избирателей* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***850,00*** | ***0,00*** | ***850,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *850,00* | *0,00* | *850,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 1.1.5. | *Мероприятие 01.01.5. Праздничное оформление городской среды к 75-летию Победы* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***2 297,00*** | ***2 297,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *2 297,00* | *2 297,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (ЦС) |
| 1.2. | *Мероприятие 01.02. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***387 886,56*** | ***166 211,00*** | ***221 675,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *387 886,56* | *166 211,00* | *221 675,56* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| 1.3 | *Меропиятие 01.03 Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтного покрытия дворовых территорий* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ ЕСЗ  Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.4. | *Мероприятие 01.04. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***613 375,00*** | ***353 603,00*** | ***259 772,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *613 375,00* | *353 603,00* | *259 772,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (ЦС- МЗ) |
| 1.5. | *Мероприятие 01.05. Организация общественных работ, субботников* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***4 671,84*** | ***545,10*** | ***623,50*** | ***1 503,24*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 4 674,84 | 545,10 | 623,50 | 1 503,24 | 1 000,00 | 1 000,00 | МКУ "ЕСЗ " |
| 1.6. | *Мероприятие 01.06. Вывоз навалов мусора и снега* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***29 985,80*** | ***25 606,00*** | ***4 379,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *29  985,80* | *25 606,00* | *4 379,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ " |
| 1.7 | *Мероприятие 01.08:*  *Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***323 448,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***110 386,32*** | ***106 531,00*** | ***106 531,00*** | МКУ "ЕСЗ " |
| Средства бюджета Московской области | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***323 448,32*** | *0,00* | *0,00* | 110 386,32 | 106 531,00 | 106 531,00 |
| 1.8 | *Мероприятие 01.10:*  *Содержание и текущий ремонт покрытий* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***479 010,92*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***222 081,96*** | ***128 464,48*** | ***128 464,48*** | МКУ "ЕСЗ "  МБУ "КГС |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***479 010,92*** | 0,00 | 0,00 | ***222 081,96*** | 128 464,48 | 128 464,48 |
| 1.9 | *Мероприятие 01.11:*  *Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ "ЕСЗ го Красногорск"  МБУ "КГС |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | *Мероприятие 01.12:*  *Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***1 696 617,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***444 407,23*** | ***602 350,73*** | ***649 860,00*** | МКУ "ЕСЗ го Красногорск"  МБУ "КГС |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 696 617,96 | 0,00 | 0,00 | 444 407,23 | 602 350,73 | 649 860,00 |
| 1.11 | *Мероприятие 01.13:*  *Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***302 338,43*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***137 361,43*** | ***82 828,00*** | ***82 849,00*** | МКУ "ЕСЗ го Красногорск"  МБУ "КГС» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***302 338,43*** | 0,00 | 0,00 | ***136 661,43*** | 82 828,00 | 82 849,00 |
| 1.12 | *Мероприятие 01.14:*  *Озеленение территорий* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***102 453,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***101 453,70*** | ***500,00*** | ***500,00*** | МБУ "КГС» |
| Средства бюджета Московской области | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 102 453,70 | 0,00 | 0,00 | 101 453,70 | 500,00 | 500,00 |
| 1.13 | *Мероприятие 01.15:*  *Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***656 979,53*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***214 588,53*** | ***218 866,00*** | ***223 525,00*** | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 656 979,53 | 0,00 | 0,00 | 214 588,53 | 218 866,00 | 223 525,00 |
| 1.14 | *Мероприятие 01.16:*  *Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***11 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***11 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | *Мероприятие 01.17:*  *Замена и модернизация детских игровых площадок* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***1 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | МБУ "КГС |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.16 | *Мероприятие 01.18:*  *Содержание туалетных кабин* | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***11 380,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 793,52*** | ***3 793,52*** | ***3 793,52*** | МБУ "КГС |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 11 380,56 | 0,00 | 0,00 | 3 793,52 | 3 793,52 | 3 793,52 |
| 1.17 | *Мероприятие 01.19:*  *Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств* | |  | ***Итого*** | ***1 100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС |
| Средства бюджета Московской области | *0,00* | *0,00* | *0,0* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *1 100,00* | *0,00* | *0,00* | *1 100,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.18 | *Мероприятие 01.20 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий* | | 2022-2024 | ***Итого*** | ***16 320,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 320,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета Московской области | 6 962,16 | 0,00 | 0,00 | 6 962,16 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 9 358,44 | 0,00 | 0,00 | 9 358,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19 | Мероприятие 01.21 Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | | 2022-2024 | ***Итого*** | ***6 083,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 083,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| Средства бюджета Московской области | *2 904,09* | 0,00 | 0,00 | *2 904,09* | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 3 179,06 | 0,00 | 0,00 | 3 179,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15 | *Мероприятие 01.22*  *Ликвидация несанкционированных навалов мусора* | | *2022-2024* | ***Итого*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Мероприятие 01.23  Устройство контейнерных площадок | | 2022-2024 | ***Итого*** | ***13 145,88*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***13 145,88*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ «ЕСЗ» МБУ «КГС» |
| Средства бюджета Московской области | 7 105,43 | 0,00 | 0,00 | 7 105,43 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 6 040,45 | 0,00 | 0,00 | 6 040,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21 | ***Мероприятие 01.51:***  ***Укрепление материально технической базы учреждения*** | |  | ***Итого*** | ***12 612,02*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***12 612,02*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***12 612,02*** | 0,00 | 0,00 | 12 612,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | ***Мероприятие 01.52. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов*** | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***239 268,68*** | ***32 800,00*** | ***50 500,00*** | ***58 968,68*** | ***48 500,00*** | ***48 500,00*** | МБУ "КГ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *200 800,00* | *32 800,00* | *42 000,00* | *42 000,00* | *42 000,00* | *42 000,00* | МБУ "КГС" (МЗ) |
| *38 468,68* | *0,00* | *8 500,00* | *16 968,68* | *6 500,00* | *6 500,00* | **Управление ЖКХ** |
| 1.23 | *Мероприятие 01.53:*  «Возмещение затрат муниципальных учреждений по выполнению разовых (не планируемых) дополнительных работ, не связанных с выполнением муниципального задания» | | 2020-2024 | ***Итого*** | ***21 824,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***21 824,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 21 824,00 | 0,00 | 0,00 | 21 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ***Основное мероприятие F2*** *"Формирование комфортной городской среды"* | | 2022-2024 | **Итого по Мероприятию F2** | **3023,49** | **0,00** | **0,00** | **3023,49** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета МО | **1859,44** | 0,00 | 0,00 | 1859,44 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **1164,05** | 0,00 | 0,00 | 1164,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | ***Мероприятие F2.01.*** *Ремонт дворовых территорий* | | 2022-2024 | ***Итого*** | **3023,49** | **0,00** | **0,00** | **3 023,49** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства бюджета МО | 1859,44 | 0,00 | 0,00 | 1 859,44 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 1164,05 | 0,00 | 0,00 | 1 164,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | ***Мероприятие F2.01.1.*** *Ремонт дворовых территорий* | |  | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства бюджета МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | ***Мероприятие F2.01.2***  *Ремонт дворовых территорий* | |  | ***Итого*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01. 21** *. «*Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»подпрограммы II «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о Красногорск, г. дворовая территория ул. Оптический пер, д.1д.3, д.3,к1 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 385,74 | 0 | **Итого** | **385,74** | **0,00** | **0,00** | **385,74** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 237,23 | 0,00 | 0,00 | 237,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 148,51 | 0,00 | 0,00 | 148,51 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г.о Красногорск, дворовая территория, Волоколамское шоссе, д.1,д.1а,д.1б,д.3,д4к1-ул. Чайковского, д.2 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 270,02 | 0 | **Итого** | **270,02** | **0,00** | **0,00** | **270,02** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 166,06 | 0,00 | 0,00 | 166,06 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 103,96 | 0,00 | 0,00 | 103,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2  3 | г.о Красногорск, дворовая территория Павшинский б-р,д.12,-Подмосковный б-р.,д.4,д.6 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 530,40 | 0 | **Итого** | **530,40** | **0,00** | **0,00** | **530,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 326,19 | 0,00 | 0,00 | 326,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 204,21 | 0,00 | 0,00 | 204,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | г.о Красногорск, дворовая территория Циолковского, д.18 д.20к.2, д.20 до остановки общественного транспорта |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 450,03 | 0 | **Итого** | **450,03** | **0,00** | **0,00** | **450,03** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 276,76 | 0,00 | 0,00 | 276,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 173,27 | 0,00 | 0,00 | 173,27 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | г.о Красногорск, дворовая территория ул. Красноармейская 49А Нахабино |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 128,58 | 0 | **Итого** | **128,58** | **0,00** | **0,00** | **128,58** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 79,07 | 0,00 | 0,00 | 79,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 49,51 | 0,00 | 0,00 | 49,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | г.о Красногорск, дворовая территория ул. Вокзальная, д.1д.4д.5д.19д.19а,д.19б, д.19в д.2,д.3,д.6,д.7. |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 2 314,44 | 0 | **Итого** | **2 314,48** | **0,00** | **0,00** | **2 314,48** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 423,48 | 0,00 | 0,00 | 1 423,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | г.о Красногорск, дворовая территория ул. Комсомольская д.35,д.37,д.39 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 | 642,90 | 0 | **Итого** | **642,90** | **0,00** | **0,00** | **642,90** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 395,30 | 0,00 | 0,00 | 395,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 247,60 | 0,00 | 0,00 | 247,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Дефицит прошлых лет |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **1 361,00** | 0,00 | 0,00 | **1 361,00** | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | **ВСЕГО по мероприятию:** |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **6 083,15** | **0,00** | **0,00** | **6 083,15** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 904,09 | 0,00 | 0,00 | 2 904,09 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 179,06 | 0,00 | 0,00 | 3 179,06 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2. 01.01** *. «*Ремонт дворовых территорий»подпрограммы II «Благоустройство территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о Красногорск, г. ул. Светлая, д.10 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 1 695,23 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г.о Красногорск, п. Архангельское, д.д.2,5,8,13 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 1 932,74 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2  3 | г.о Красногорск, п. Архангельское, д.д.10,13,14 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 1 060,82 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | г.о Красногорск, Павшинский бульвар. д. 7 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 2 689,36 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | г.о Красногорск, ул. Первомайская , д.д. 11,12 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 1 770,20 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66 | г.о Красногорск, ул. Заводская, д.д. 17,23,24 |  | Работы по благоустройству | 15.04.2022-14.10.2022 | 15.10.2022 | 998,11 | 0 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77 | г. Красногорск, ул. Геологов, д. 5 |  | Работы по благоустройству |  |  |  |  | **Итого** | **2 337,39** | **0,00** | **0,00** | **2 337,39** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 437,49 | 0,00 | 0,00 | 1 437,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 899,90 | 0,00 | 0,00 | 899,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88 | г.о Красногорск, р.п. Нахабино, д. Желябино, ул. Совпартшкола. Д.д. 18.19.20 |  | Работы по благоустройству | 10.01.2022-31.10.2022 | 31.10.2022 | 686,46 | 0 | **Итого** | **686,10** | **0,00** | **0,00** | **686,10** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 421,95 | 0,00 | 0,00 | 421,95 | **0,00** | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 264,15 | 0,00 | 0,00 | 246,15 | **0,00** | 0,00 |  |
| 39 | **ВСЕГО по мероприятию:** |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **3 023,49** | **0,00** | **0,00** | **3 023,49** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 859,44 | 0,00 | 0,00 | 1 859,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 164,05 | 0,00 | 0,00 | 1 164,05 | 0,00 | 0,00 |  |

**Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (год/тыс. рублей) | | | | | |
| **ВСЕГО:** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 241 741,40 | 17 323,22 | 58 296,68 | 51 721,50 | 52 200,00 | 62 200,00 |
| Средства бюджета МО | 57 079,61 | 1 719,33 | 15 163,89 | 6 777,30 | 15 248,92 | 18 170,17 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 73 235,43 | 15 603,89 | 15 968,93 | 20 741,70 | 9 546,08 | 11 374,83 |
|  |  | Внебюджетные источники | 111 426,36 | 0,00 | 27 163,86 | 24 202,50 | 27 405,00 | 32 655,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы. С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы.

Подпрограмма направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- Ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целью подпрограммы является:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её цели, является «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» Мероприятие реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

**Перечень мероприятий подпрограммы III**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результат выполнения мероприятия программы подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | ***Основное мероприятие 01. "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 01** | ***201 363,18*** | **0,00** | **51 740,68** | **35 222,50** | **52 200,00** | **62 200,00** | Управление благоустройства | Обеспечение запланированного количества отремонтированных подъездов в МКД. |
| Средства бюджета МО | ***55 360,28*** | **0,00** | **15 163,89** | **6 777,30** | **15 248,92** | **18 170,17** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***34 576,54*** | **0,00** | **9 412,93** | **4 242,70** | **9 546,08** | **11 374,83** |
| Внебюджетные источники | ***111 426,36*** | **0,00** | **27 163,86** | **24 202,50** | **27 405,00** | **32 655,00** |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***201 363,18*** | **0,00** | **51 740,68** | **35 222,50** | **52 200,00** | **62 200,00** |  |
| Средства бюджета МО | 55 360,28 | 0,00 | 15 163,89 | 6 777,30 | 15 248,92 | 18 170,17 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 34 576,54 | 0,00 | 9 412,93 | 4 242,70 | 9 546,08 | 11 374,83 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | 111 426,36 | 0,00 | 27 163,86 | 24 202,50 | 27 405,00 | 32 655,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02: Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | ***Итого*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ***Основное мероприятие 02. "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 02** | ***40 378,22*** | ***17 323,22*** | ***6 556,00*** | **16 499,00** | ***00,00*** | ***0,00*** |  | Обеспечение запланированного количества МКД.в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы , |
| Средства бюджета МО | ***1 719,33*** | **1 719,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***38 628,89*** | **15 603,89** | **6 556,00** | **16 499,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | *Мероприятие 02.01. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***30 185,09*** | ***12 541,09*** | ***3 405,00*** | ***14 239,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *30 185,09* | 12 541,09 | 3 405,00 | 14 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | *Мероприятие 02.03. Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***2 782,13*** | ***2 782,13*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО | *1 719,33* | 1 719,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *1 062,80* | 1 062,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | *Мероприятие 02.51. Обустройство входных групп и подъездов МКД для маломобильной группы населения* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***7 411,00*** | ***2 000,00*** | ***3 151,00*** | ***2 260,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *7 411,00* | 2 000,00 | 3 151,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |

**Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (год/тыс. рублей) | | | | | |
| **ВСЕГО:** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 251 285,00 | 120 009,00 | 129 152,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства бюджета МО | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 249 161,00 | 120 009,00 | 129 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации Обеспечивающей подпрограммы,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результат выполнения мероприятия программы подпрограммы** |
| **2020** | **2021** | | **2022** | **2023** | | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| 1 | ***Основное мероприятие 01. "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления"*** | 2020-2024 | **Итого по Мероприятию № 01** | ***251 285,00*** | **120 009,00** | | **129 152,00** | **708,00** | | **708,00** | **708,00** | Управление благоустройства | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
| Средства бюджета МО | **2 124,00** | **0,00** | | **0,00** | **708,00** | | **708,00** | **708,00** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | ***249 161,00*** | **120 009,00** | | **129 152,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства* | 2020-2024 | ***Итого*** | ***249 161,00*** | ***120 009,00*** | | ***129 152,00*** | **0,00** | | **0,00** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *249 161,00* | 120 009,00 | | 129 152,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ го Красногорск" |
| 11.2 | *Мероприятие 01.15:* Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2020-2024 | ***Итого*** | **2 124,00** | **0,00** | | **0,00** | **708,00** | | **708,00** | **708,00** | Управление благоустройства |  |
| Средства бюджета МО | 2 124,00 | 0,00 | | 0,00 | 708,00 | | 708,00 | 708,00 |

Приложение 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Адресный перечень дворовых территорий г.о. Красногорск, сформированный по результатам инвентаризации в СКПДИ, для выполнения работ по комплексному благоустройству в 2020-2024 годах.*** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **ОМСУ** | **Адрес объекта** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | Красногорск ГО | в/г Павшино, д.16, д.18, д. 3, д.15, д.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | Красногорск ГО | Волоколамское шоссе, д.11/1,10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Красногорск ГО | Волоколамское шоссе, д. 1,д. 1а,д. 1б, д. 3, д. 4/1 - ул. Чайковского, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Красногорск ГО | г.Красногорск, Москворецкий бульвар, 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Красногорск ГО | г.Красногорск, Советская 1 |  |  | КБДТ |  |  |
| 6 | Красногорск ГО | г.Красногорск, улица в/г Павшино, 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Красногорск ГО | г.Красногорск, улица Геологов, 4к3,4к2,4А,4,2,2А,17 |  |  |  |  |  |
| 8 | Красногорск ГО | г.Красногорск, улица Геологов, 5 |  |  | КБДТ |  |  |
| 9 | Красногорск ГО | г.Красногорск, улица Мира, 13,11,9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Красногорск ГО | г.Красногорск, улица Мира, 17,19 |  |  |  |  |  |
| 11 | Красногорск ГО | г.Красногорск, улица Пушкина, 25А,25Б, ул. Островского 7 |  |  |  |  |  |
| 12 | Красногорск ГО | г.Красногорск, ул. Карбышева 9-7 |  | КБДТ |  |  |  |
| 13 | Красногорск ГО | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 35 |  | КБДТ |  |  |  |
| 14 | Красногорск ГО | г. Красногорск, ул. Лесная, д. 5,9 |  | КБДТ |  |  |  |
| 15 | Красногорск ГО | г.Красногорск, ул. Речная 7-6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Красногорск ГО | г.Красногорск, ул. Советская 9,39,5, Октябрьская улица, 19Б,19 |  |  | КБДТ |  |  |
| 17 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, д. 13 к.1, д. 13 к. 2, Ильинский б-р, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, д.14, д.18 |  |  |  |  |  |
| 20 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, д. 24 |  |  |  |  |  |
| 21 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, д. 6 |  |  |  |  |  |
| 22 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 23 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, к. 26, д. 28, д. 32, д. 34 |  |  | КБДТ |  |  |
| 24 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, к. 36 |  | КБДТ |  |  |  |
| 25 | Красногорск ГО | го Красногорск, Оптический пер., д.16 |  |  |  |  |  |
| 26 | Красногорск ГО | го Красногорск, Оптический пер., д. 1, д. 3, д. 3, к 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Красногорск ГО | го Красногорск, Оптический переулок, д.5, д.5, к.1, д.7, д.7, к.1 |  |  | КБДТ |  |  |
| 28 | Красногорск ГО | го Красногорск, Павшинский б-р, д. 15 |  | КБДТ |  |  |  |
| 29 | Красногорск ГО | го Красногорск, Павшинский б-р, д. 17 |  | КБДТ |  |  |  |
| 30 | Красногорск ГО | го Красногорск, Павшинский б-р, д. 30, д. 32, д. 40 |  |  |  |  |  |
| 31 | Красногорск ГО | го Красногорск, Павшинский б-р, д. 34 |  |  |  |  |  |
| 32 | Красногорск ГО | го Красногорск, Подмосковный б-р, д.11, ул. Игната Титова, д.7 |  |  |  |  |  |
| 33 | Красногорск ГО | го Красногорск, пос.Мечниково, д.10, д. 11, д.13, д. 14, д. 4, д.5 |  |  |  |  |  |
| 34 | Красногорск ГО | го Красногорск, пос.Новый д.1-2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Красногорск ГО | го Красногорск, пос.Новый д. 4, 8, 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Красногорск ГО | го Красногорск, проезд Островского, д.19 |  |  |  |  |  |
| 37 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, д. Желябино, ул. Совпартшкола, д.18, д.19, д.20 |  |  | КБДТ |  |  |
| 38 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.3 |  |  |  |  |  |
| 39 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.11 Саперов, д.8, д.10, д.12 |  |  |  |  |  |
| 40 | Красногорск ГО | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.11, д.4А ; Панфилова, д.1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Красногорск ГО | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.13/1, д.13/2 |  | КБДТ |  |  |  |
| 42 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Карбышева, д.3, д.5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Красногорск ГО | го Красногорскр.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.44 |  |  |  |  |  |
| 44 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.44/1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.47 |  |  |  |  |  |
| 46 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.49 |  |  | КБДТ |  |  |
| 47 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.50, д.52, д.54 |  |  |  |  |  |
| 48 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Красноармейская, д.51, д.53, д.55 |  | КБДТ |  |  |  |
| 49 | Красногорск ГО | го Красногорскр.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.57, д.61 |  |  |  |  |  |
| 50 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.58, д.60 |  |  |  |  |  |
| 51 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Красноармейская, д.5А |  |  | КБДТ |  |  |
| 52 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.62, д.64 |  |  |  |  |  |
| 53 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |
| 54 | Красногорск ГО | го Красногорскр.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.70 |  |  | КБДТ |  |  |
| 55 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Новая, д.1, д.2, д.4, д.5 |  |  |  |  |  |
| 56 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Новая, д.8 |  |  |  |  |  |
| 57 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Новая Лесная, д.1А, д.9 |  |  | КБДТ |  |  |
| 58 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Новая Лесная, д.1, д.3, д.5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Новая Лесная, д.7 |  |  |  |  |  |
| 60 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.20, д.16, д.18 |  |  |  |  |  |
| 61 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.4, д.6, д.8, д.10 |  |  |  |  |  |
| 62 | Красногорск ГО | го Красногорскр.п.Нахабино, ул. Парковая, д.3, д.4, д.7, д.19 |  | КБДТ |  |  |  |
| 63 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Советская, д.28 |  |  |  |  |  |
| 64 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Совхозная, д.6, д.4Б, д.10 |  |  |  |  |  |
| 65 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Совхозная, д.7 |  |  |  |  |  |
| 66 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Школьная, д.11, д.15 |  |  |  |  |  |
| 67 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул.Школьная, д.13 |  |  | КБДТ |  |  |
| 68 | Красногорск ГО | го Красногорскр.п.Нахабино, ул.Школьная, д.1А, д.3А |  |  |  |  |  |
| 69 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Школьная, д.8 |  |  |  |  |  |
| 70 | Красногорск ГО | го Красногорск,р.п.Нахабино, ул. Школьная, д.9 |  |  |  |  |  |
| 71 | Красногорск ГО | го Красногорск, с.Петрово-Дальнее, д.1а |  |  |  |  |  |
| 72 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. 50 летия Октября, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 5, д.7 |  |  |  |  |  |
| 73 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Благовещенская. д. 12 |  | КБДТ |  |  |  |
| 74 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.14, д.16, д.18, д.20 |  |  |  |  |  |
| 75 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32 |  |  |  |  |  |
| 76 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10 |  |  | КБДТ |  |  |
| 77 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 3, д. 4, д. 6, д. 7 |  |  |  |  |  |
| 79 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова д. 8 |  | КБДТ |  |  |  |
| 80 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Геологов, д.1, д.3 |  |  |  |  |  |
| 81 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Геологов, д.д.10-а,10-б |  |  |  |  |  |
| 82 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Карбышева, д. 11, д. 13, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 83 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Карбышева, д. 15, к. 2, д. 17, д. 17, к. 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Карбышева, д. 19, д. 25 |  |  |  |  |  |
| 85 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Карбышева, д. 1, д. 3, ул. Кирова, д. 30 |  |  |  |  |  |
| 86 | Красногорск ГО | го Красногорск,ул. Карбышева, д. 23, к. 1, д. 23, к. 2, д. 27, к. 1, д. 29, к. 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, д. 29 |  |  |  |  |  |
| 88 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Карбышева, д. 33, д. 33, к. 1, д. 33, к. 2, д. 35 |  |  |  |  |  |
| 89 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Кирова, д. 19, д. 21 |  |  |  |  |  |
| 90 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Кирова д. 26, д. 28 |  |  |  |  |  |
| 91 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Кирова, д. 5а, д. 4, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 92 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Комсомольская, д. 29, д. 31 |  |  |  |  |  |
| 93 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д. 11а, д. 5б |  |  |  |  |  |
| 94 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д. 22, д. 22а, д. 24, д. 24а, д. 26 |  |  |  |  |  |
| 95 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д.26а, д.28, д.30 |  |  |  |  |  |
| 96 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д.31, д.33 |  |  |  |  |  |
| 97 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д.34а, д.36, д.38, д.38а, д.38б |  |  |  |  |  |
| 98 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина д. 37, д. 39, д. 41 |  |  |  |  |  |
| 99 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д. 42, д. 44 |  | КБДТ |  |  |  |
| 100 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д. 45 |  |  |  |  |  |
| 101 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д. 47, д. 59 |  |  |  |  |  |
| 102 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина, д.47, к.1, 2, 3 |  |  |  |  |  |
| 103 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Ленина д. 57, д. 63, д. 65, д. 67 |  | КБДТ |  |  |  |
| 104 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Лесная, д. 10, д. 12 |  |  |  |  |  |
| 105 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Мира, д. 16, д. 18, д. 20 ,д. 22, д. 24 |  | КБДТ |  |  |  |
| 106 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Мира, д. 2, д. 4, д.6, д. 10, д. 14 |  | КБДТ |  |  |  |
| 107 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Мира, д. 5, д. 5, к.1, д.5, к.2 |  | КБДТ |  |  |  |
| 108 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Октябрьская, д. 14, ул. Маяковского, д. 2, ул.Пионерская, д.12, д.14 |  |  |  |  |  |
| 109 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Маяковского, д. 1, ул. Пионерская д. 16 |  |  |  |  |  |
| 110 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, д. 2, ул. Пионерская, д. 1, д. 2, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 111 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Октябрьская, д. 3, д. 5 го Красногорск, ул. Пионерская, д. 4, д. 6 |  |  |  |  |  |
| 112 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Октябрьская, д. 6, д. 7, д. 9 го Красногорск, ул. Пионерская, д. 8, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 113 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Опалиха, д. 26, д. 28 |  |  |  |  |  |
| 114 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Осенняя, д.18 |  |  |  |  |  |
| 115 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Первомайская, д. 11, д. 12 |  |  | КБДТ |  |  |
| 116 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Первомайская, д. 14, д. 15, д. 16 |  |  |  |  |  |
| 117 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Пионерская, д. 18, д. 20 |  |  |  |  |  |
| 118 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Пионерская, д. 9, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 119 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Полюсная, д.1, д.3, ул. Чкалова, д. 24; ул. Северная, д. 37, д. 39 |  |  |  |  |  |
| 120 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Пушкинская, д. 19, д. 21, ул. 50 летия Октября, д. 7б |  |  |  |  |  |
| 121 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Речная, д.19 |  |  |  |  |  |
| 122 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Речная, д. 2, д. 3, Оптический пер., д. 2, д. 4 |  | КБДТ вблизи дома ул.Речная 3 |  |  |  |
| 123 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Речная, д. 4, д. 5, Оптический пер., д. 6, д. 8 |  | КБДТ вблизи дома ул.Речная 4 |  |  |  |
| 124 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Светлая, д. 2, 3, 4, 5, 7 |  |  |  |  |  |
| 125 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Светлая, д.д.6,8,9 |  |  | КБДТ |  |  |
| 126 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул.Северная, д. 53а, д. 53, д.55, д. 57/2; ул. Осенняя, д. 16 |  |  |  |  |  |
| 127 | Красногорск ГО | го Красногорск,ул. Успенская 11 |  |  | КБДТ |  |  |
| 128 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Успенская, 24; ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 129 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Успенская д. 26, ул. Братьев Горожанкиных, д. 23 |  |  |  |  |  |
| 130 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Успенская, д. 28, д. 32 |  |  |  |  |  |
| 131 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Успенская, д. 4, д.6 |  |  |  |  |  |
| 132 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Успенская, д. 8, д. 12, д. 16 |  |  |  |  |  |
| 133 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Чайковского, д. 14, д. 16, д. 18, ул. Жуковского, д. 4, д. 6, Железнодорожный п-д, д. 1, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 134 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Школьная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 20, д. 20а |  |  |  |  |  |
| 135 | Красногорск ГО | го Красногорск, ул. Школьная, д. 1, д. 2, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 136 | Красногорск ГО | д. Путилково, д.14,15 |  |  | КБДТ |  |  |
| 137 | Красногорск ГО | д. Путилково, д.7,д.8,д.9,д.10,д.12,д.13 |  | КБДТ вблизи дома 10,12 |  |  |  |
| 138 | Красногорск ГО | д.Путилково, ул.Братцевская, д.6,8,10,12 |  |  |  |  |  |
| 139 | Красногорск ГО | д. Путилково, ул. Садовая, д.18 |  |  |  |  |  |
| 140 | Красногорск ГО | д. Путилково,ул.Садовая,д.19 |  |  |  |  |  |
| 141 | Красногорск ГО | Железнодорожный пр-д, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, ул. Жуковского, д. 8а, д. 8, д. 10, ул. Железнодорожная, д. 9 |  |  |  |  |  |
| 142 | Красногорск ГО | Ильинский б-р, д. 2а |  |  |  |  |  |
| 143 | Красногорск ГО | Ильинский тупик, д. 13 |  |  |  |  |  |
| 144 | Красногорск ГО | Ильинское шоссе, д. 12, д.14, д.16, д.18 |  |  |  |  |  |
| 145 | Красногорск ГО | Ильинское шоссе, д. 2а, в/г Павшино, д. 2б, 19 |  |  |  |  |  |
| 146 | Красногорск ГО | Ильинское шоссе, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 147 | Красногорск ГО | Красногорский б-р, д. 17, Ильинский б-р, д. 7, д. 9, Павшинский б-р, д. 11 |  | КБДТ вблизи Ильинского бульвара д.7 |  |  |  |
| 148 | Красногорск ГО | Красногорский б-р, д. 46, д. 48, д. 50 |  | КБДТ |  |  |  |
| 149 | Красногорск ГО | Красногорский бульвар, д.11,9,7,5 Ильинский бульвар д.2,4 |  |  |  |  |  |
| 150 | Красногорск ГО | Красногорский бульвар, д.20 |  |  | КБДТ |  |  |
| 151 | Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 12 - Подмосковный б-р, д. 4, д. 6 |  |  |  |  |  |
| 152 | Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 16, д. 18, д. 20 |  |  | КБДТ |  |  |
| 153 | Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 1, ул. Егорова, д.3 |  |  |  |  |  |
| 154 | Красногорск ГО | Павшинский б-р, д.3, д.5 |  |  |  |  |  |
| 155 | Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 7 |  |  | КБДТ |  |  |
| 156 | Красногорск ГО | Павшинский бульвар, д.24,26,28 |  |  | КБДТ |  |  |
| 157 | Красногорск ГО | Павшинский бульвар, д.36,38 |  |  |  |  |  |
| 158 | Красногорск ГО | Павшинский бульвар, д.4 |  |  |  |  |  |
| 159 | Красногорск ГО | п. Архангельское, д.15 |  |  |  |  |  |
| 160 | Красногорск ГО | п. Архангельское, д.16 |  |  |  |  |  |
| 161 | Красногорск ГО | п. Архангельское, д.2А,2Б |  |  |  |  |  |
| 162 | Красногорск ГО | п. Архангельское, д.6,7 |  |  |  |  |  |
| 163 | Красногорск ГО | п. Нахабино, ул.Институтская, д.5А, 3 |  |  |  |  |  |
| 164 | Красногорск ГО | п.Нахабино, ул.Красноармейская, д.33,35,37,39,59 |  |  |  |  |  |
| 165 | Красногорск ГО | п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.4, д.4А, д.4Б |  |  |  |  |  |
| 166 | Красногорск ГО | п.Нахабино, ул. Молодежная, д.10 |  |  | КБДТ |  |  |
| 167 | Красногорск ГО | п. Нахабино, ул. Панфилова , д.23,25,27,29 |  |  |  |  |  |
| 168 | Красногорск ГО | п. Нахабино, ул. Панфилова, д.3 |  |  |  |  |  |
| 169 | Красногорск ГО | Подмосковный б-р, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 170 | Красногорск ГО | Подмосковный б-р, д. 12, д. 14, Красногорский б-р, д. 19, д. 21 |  |  |  |  |  |
| 171 | Красногорск ГО | Подмосковный б-р, д. 13 |  |  |  |  |  |
| 172 | Красногорск ГО | Подмосковный б-р, д. 2, Ильинский бульвар, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 173 | Красногорск ГО | Подмосковный б-р, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 174 | Красногорск ГО | Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7 |  |  | КБДТ |  |  |
| 175 | Красногорск ГО | Подмосковный бульвар, д.9 |  |  |  |  |  |
| 176 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.12,20,21,22 |  |  |  |  |  |
| 177 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.14, д. 17,д. 11 |  | КБДТ |  |  |  |
| 178 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.23,24,25 |  |  |  |  |  |
| 179 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.26-30,1 |  |  |  |  |  |
| 180 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.2, д. 5, д. 8, д. 13 |  |  | КБДТ |  |  |
| 181 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.31-40 |  |  |  |  |  |
| 182 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.3,4,10 |  |  |  |  |  |
| 183 | Красногорск ГО | поселок Архангельское, д.9 |  |  |  |  |  |
| 184 | Красногорск ГО | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.10, 13, 14 |  |  |  |  |  |
| 185 | Красногорск ГО | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.15 |  |  |  |  |  |
| 186 | Красногорск ГО | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.1-5 |  |  |  |  |  |
| 187 | Красногорск ГО | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.16 |  |  |  |  |  |
| 188 | Красногорск ГО | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.17 |  |  |  |  |  |
| 189 | Красногорск ГО | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.18 |  |  |  |  |  |
| 190 | Красногорск ГО | посёлок дачного хозяйства Архангельское, дд. 6, 7, 8, 9 |  |  |  |  |  |
| 191 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Верхняя Стройка, д.8-8в, 16-18 |  |  |  |  |  |
| 192 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.1 |  |  |  |  |  |
| 193 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.11а-11б |  |  |  |  |  |
| 194 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.2 |  |  |  |  |  |
| 195 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.3 |  |  |  |  |  |
| 196 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.4 |  |  |  |  |  |
| 197 | Красногорск ГО | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.5-5а |  |  |  |  |  |
| 198 | Красногорск ГО | пос. Инженерный-1, в/г 8/1, д.1-4 |  |  |  |  |  |
| 199 | Красногорск ГО | пос.Истра, дома 1-15 |  |  |  |  |  |
| 200 | Красногорск ГО | пос.Истра, дома 16-17 |  |  |  |  |  |
| 201 | Красногорск ГО | пос.Истра, дома 18-19 |  |  |  |  |  |
| 202 | Красногорск ГО | пос.Истра, дома 20-22 |  |  |  |  |  |
| 203 | Красногорск ГО | пос. Мечниково, 2 |  |  |  |  |  |
| 204 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.1 |  |  |  |  |  |
| 205 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.15,д.12,д.3 |  | КБДТ |  |  |  |
| 206 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.16, д.17,д.20 |  | КБДТ |  |  |  |
| 207 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.18 |  |  |  |  |  |
| 208 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.22 |  |  | КБДТ |  |  |
| 209 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.25 |  |  |  |  |  |
| 210 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.6-7 |  |  |  |  |  |
| 211 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.8-9 |  |  | КБДТ |  |  |
| 212 | Красногорск ГО | пос.Новый д.12 |  |  |  |  |  |
| 213 | Красногорск ГО | пос.Новый д.23-23а |  | КБДТ |  |  |  |
| 214 | Красногорск ГО | п.Отрадное, д.10 |  |  |  |  |  |
| 215 | Красногорск ГО | п.Отрадное, д.11 |  |  |  |  |  |
| 216 | Красногорск ГО | п. Отрадное, д.1,2 |  |  |  |  |  |
| 217 | Красногорск ГО | п.Отрадное, д.12,12а |  |  |  |  |  |
| 218 | Красногорск ГО | п. Отрадное, д.3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| 219 | Красногорск ГО | п.Отрадное, д.7,8,9 |  |  |  |  |  |
| 220 | Красногорск ГО | проезд Чехова, д. 3, 5 - ул. Чайковского, д. 6, д. 7 |  |  |  |  |  |
| 221 | Красногорск ГО | п.Светлые Горы,д.16,17,18 |  |  |  |  |  |
| 222 | Красногорск ГО | п.Светлые Горы, д.1,9,12,20,21 |  |  |  |  |  |
| 223 | Красногорск ГО | п. Светлые Горы,д.5,6 |  |  |  |  |  |
| 224 | Красногорск ГО | п.Светлые Горы, д.8,22,23 |  |  |  |  |  |
| 225 | Красногорск ГО | п.Светлые Горы.д.9а,24,25 |  |  |  |  |  |
| 226 | Красногорск ГО | Путилково, д.11 |  |  | КБДТ |  |  |
| 227 | Красногорск ГО | Путилково д.24 |  | КБДТ |  |  |  |
| 228 | Красногорск ГО | Путилково, Путилковское ш. д.4 корп.1-2 |  | КБДТ |  |  |  |
| 229 | Красногорск ГО | Путилково, ул.Садовая, д.20 |  |  | КБДТ |  |  |
| 230 | Красногорск ГО | Путилково, ул.Садовая, д.22 |  |  |  |  |  |
| 231 | Красногорск ГО | р.п. Нахабино, ул. 11 Саперов, д.д. 1, 2 |  |  |  |  |  |
| 232 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Братьев Волковых, д.1 |  |  |  |  |  |
| 233 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Инженерная, д. 4/1, д. 4/2 |  | КБДТ |  |  |  |
| 234 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.1 |  |  |  |  |  |
| 235 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.10А |  |  |  |  |  |
| 236 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.13/3 |  |  |  |  |  |
| 237 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.2, д.2А |  |  |  |  |  |
| 238 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.3А, д.4 |  |  |  |  |  |
| 239 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.5 |  |  |  |  |  |
| 240 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.6, д.7 |  |  |  |  |  |
| 241 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.8 |  |  | КБДТ |  |  |
| 242 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.8А |  |  |  |  |  |
| 243 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Институтская, д.9 |  |  |  |  |  |
| 244 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д.52Б, д.52А, д.63 |  |  |  |  |  |
| 245 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Молодежная, д.2, д.4, д.6; Школьная, д.5 |  |  | КБДТ |  |  |
| 246 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Панфилова, д.11 |  |  |  |  |  |
| 247 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.12, д.14, д.24, д.22 |  |  |  |  |  |
| 248 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Панфилова, д.13 |  |  |  |  |  |
| 249 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Панфилова, д.13А, д.9А |  |  |  |  |  |
| 250 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.15, д.17, д.19 |  |  |  |  |  |
| 251 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Панфилова, д.5, д.3А |  |  |  |  |  |
| 252 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.7А, д.7Б, д.9 |  |  |  |  |  |
| 253 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Парковая, д.12, д.18 |  |  |  |  |  |
| 254 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.13, д.13А |  |  |  |  |  |
| 255 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.17 |  |  |  |  |  |
| 256 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Парковая, д.18А |  |  |  |  |  |
| 257 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Парковая, д.21 |  |  |  |  |  |
| 258 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.5, д.6 |  |  |  |  |  |
| 259 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Чкалова, д.1, д.2, д.3 |  |  |  |  |  |
| 260 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Чкалова, д.5, д.7 |  |  |  |  |  |
| 261 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Школьная, д.7А, д.7Б, д.7 |  |  |  |  |  |
| 262 | Красногорск ГО | с.Дмитровское, ул.Молодежная, 7-9 |  |  |  |  |  |
| 263 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.16-19 |  |  |  |  |  |
| 264 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.20,21,22,23,24,25,26,27 |  |  |  |  |  |
| 265 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.28-30 |  |  |  |  |  |
| 266 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.31 |  |  |  |  |  |
| 267 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.32 |  |  |  |  |  |
| 268 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.33 |  |  |  |  |  |
| 269 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, ул.Колхозная, д.33а |  |  |  |  |  |
| 270 | Красногорск ГО | с.Петрово-Дальнее, ул.Новый поселок, д.5а-пос.Мечниково д.21 |  |  | КБДТ |  |  |
| 271 | Красногорск ГО | Строительный проезд 4А,4 |  |  |  |  |  |
| 272 | Красногорск ГО | ул. 50 летия Октября, д. 2/37, ул. Железнодорожная, д. 35А, д. 38, д. 38А |  |  |  |  |  |
| 273 | Красногорск ГО | ул. 50 летия Октября, д. 6, ул. Железнодорожная, д. 36А |  |  |  |  |  |
| 274 | Красногорск ГО | ул. 50 лет Октября, д.4 |  |  |  |  |  |
| 275 | Красногорск ГО | ул.Благовещенская. д.д.6,8 |  |  |  |  |  |
| 276 | Красногорск ГО | ул. в/г Павшино, 14,7,5,2 |  |  |  |  |  |
| 277 | Красногорск ГО | ул. Вилора Трифонова д. 9 |  | КБДТ |  |  |  |
| 278 | Красногорск ГО | ул. Вокзальная, д. 11/1, д. 13/1, д. 15/1 |  | КБДТ |  |  |  |
| 279 | Красногорск ГО | ул. Вокзальная, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16 |  | КБДТ |  |  |  |
| 280 | Красногорск ГО | ул. Вокзальная, д. 1, д. 4, д. 5, д. 19, д. 19а, д.19б, д. 19в, д. 2, д. 3, д. 6, д. 7 |  |  |  |  |  |
| 281 | Красногорск ГО | ул. Вокзальная, д.24,12,11 |  |  |  |  |  |
| 282 | Красногорск ГО | ул.Вокзальная д.25, Ильинское шоссе д.6 |  |  |  |  |  |
| 283 | Красногорск ГО | ул. Вокзальная, д. 27, д. 29- Ильинское шоссе, д. 1, д. 2, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 284 | Красногорск ГО | ул. Вокзальная, д.8,9,10 |  |  |  |  |  |
| 285 | Красногорск ГО | ул. Головкина д.7 |  |  | КБДТ |  |  |
| 286 | Красногорск ГО | ул. Дачная, д. 11, д. 9, ул. 50 летия Октября, д. 7а |  | КБДТ |  |  |  |
| 287 | Красногорск ГО | ул. Димитрова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, ул. Железнодорожная, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25А |  |  | КБДТ |  |  |
| 288 | Красногорск ГО | ул. Димитрова, д. 4, д. 6, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 289 | Красногорск ГО | ул Егорова, д.5, ул. Спасская, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 290 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная, д. 1а, д. 1б, ул. Чайковского, д. 8, д. 8а, д. 10, д. 12 |  |  |  |  |  |
| 291 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, Железнодорожный п-д, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 292 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная, д. 26, д. 26А, д. 27, д. 27А, д. 28, д. 28А |  |  |  |  |  |
| 293 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная, д. 29, д. 30, д. 31, д. 31А |  |  |  |  |  |
| 294 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная, д. 32, д. 32А, д. 33, д. 34, д. 34А |  |  |  |  |  |
| 295 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная, д. 7, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 296 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная улица, д.30А,29А |  |  |  |  |  |
| 297 | Красногорск ГО | ул. Железнодорожная улица, д.6 |  |  |  |  |  |
| 298 | Красногорск ГО | ул. Заводская, д. 17, д. 23, д. 24 |  |  | КБДТ |  |  |
| 299 | Красногорск ГО | ул. Заводская, д. 27; ул. Королева, д.1, д.2 |  |  |  |  |  |
| 300 | Красногорск ГО | ул. Заводская, д. 2, д. 4, д. 22, ул. Строителей, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 301 | Красногорск ГО | ул. Зверева, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 |  |  | КБДТ |  |  |
| 302 | Красногорск ГО | ул. Игната Титова, д. 3, ул. Спасская, д.6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  |
| 303 | Красногорск ГО | ул. Кирова, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17, д. 5а |  |  |  |  |  |
| 304 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 13, д. 15, д. 17, д. 19 |  |  |  |  |  |
| 305 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 23, д. 25 |  |  |  |  |  |
| 306 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 27, ул. Димитрова, д. 10 |  |  |  |  |  |
| 307 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 33/13, ул. Димитрова, д. 9, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 308 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 35, д. 37, д. 39 |  |  |  |  |  |
| 309 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 3, ул. Циолковского, д. 2/35, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 310 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, ул.50-летия Октября, д.8,10 |  |  |  |  |  |
| 311 | Красногорск ГО | ул. Комсомольская, д. 5, д. 7, д. 9 |  |  |  |  |  |
| 312 | Красногорск ГО | ул. Королева, д. 5, д.7; ул. Промышленная, д. 42 |  |  |  |  |  |
| 313 | Красногорск ГО | ул. Ленина, д.15, д.15а, д.17 |  |  |  |  |  |
| 314 | Красногорск ГО | ул. Ленина, д.21, д.23, д.25, д.27, д.29 |  |  |  |  |  |
| 315 | Красногорск ГО | ул. Ленина, д.30а, д.30б, д.34, д.34б |  |  |  |  |  |
| 316 | Красногорск ГО | ул. Ленина, д. 49, д. 51, д. 53, д. 55 |  |  |  |  |  |
| 317 | Красногорск ГО | ул. Ленина. д.5, д.5а, д.7, д.13 |  |  |  |  |  |
| 318 | Красногорск ГО | ул. Лесная, д. 14 |  |  |  |  |  |
| 319 | Красногорск ГО | ул. Лесная, д. 3, д. 3а; ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 320 | Красногорск ГО | ул. Народного Ополчения, д.11,12,13,14 |  |  |  |  |  |
| 321 | Красногорск ГО | ул. Народного Ополчения, д.23,24,25,27,28,29,30,31,31Ас1,32 |  |  |  |  |  |
| 322 | Красногорск ГО | ул. Народного Ополчения, д. 33, д. 34, д. 35, д. 36, д. 37, д. 38 |  |  |  |  |  |
| 323 | Красногорск ГО | ул. Оранжерейная, д. 1, д. 5, ул. Кирова, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 324 | Красногорск ГО | ул. Первомайская, д. 5, д. 7 |  |  |  |  |  |
| 325 | Красногорск ГО | ул. Пионерская, д. 17 |  |  |  |  |  |
| 326 | Красногорск ГО | ул.Пионерская, д.17А |  |  |  |  |  |
| 327 | Красногорск ГО | ул. Пионерская, д. 17, д. 19 |  |  |  |  |  |
| 328 | Красногорск ГО | ул. Речная, д. 20, к.1-4 |  |  |  |  |  |
| 329 | Красногорск ГО | ул. Светлая, д.10 |  |  | КБДТ |  |  |
| 330 | Красногорск ГО | ул.Ткацкой фабрики, д.11,12,13 |  |  |  |  |  |
| 331 | Красногорск ГО | ул.Ткацкой фабрики, д. 18,д. 24 |  |  |  |  |  |
| 332 | Красногорск ГО | ул.Ткацкой фабрики, д.23 |  |  |  |  |  |
| 333 | Красногорск ГО | ул.Ткацкой фабрики, д.д.1а, 2а, 3а, 4а |  |  |  |  |  |
| 334 | Красногорск ГО | ул. Циолковского, д. 14, д.15, д. 16, д.17 |  |  |  |  |  |
| 335 | Красногорск ГО | ул. Циолковского, д. 18, д. 20/2, д. 22 |  |  |  |  |  |
| 336 | Красногорск ГО | ул. Циолковского, д. 8, д. 10, д. 12, д.13 |  |  |  |  |  |
| 337 | Красногорск ГО | ул. Чайковского, д. 13, д. 11, д.9; пр-д Чехова, д. 6, д. 4; Волоколамское шоссе, д. 5/2, д. 6, д. 7/1; Строительный проезд, д. 3, д. 5 |  |  | КБДТ |  |  |
| 338 | Красногорск ГО | ул. Чайковского, д.19, 21/2 |  |  |  |  |  |
| 339 | Красногорск ГО | ул. Школьная, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14 |  |  |  |  |  |
| 340 | Красногорск ГО | ул. Школьная, д. 7, д. 9, д.11 |  |  |  |  |  |
| 341 | Красногорск ГО | Центральный проезд, д. 1, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 342 | Красногорск ГО | Южный б-р, д. 2, д. 4, д.6, ул. Заводская, д. 31, ул. Королева, 9 |  |  |  |  |  |
| 343 | Красногорск ГО | Стартовая улица, 1 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 344 | Красногорск ГО | Стартовая улица, 2, 2-я Космическая улица, 1 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 345 | Красногорск ГО | улица Белобородова, 1 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 346 | Красногорск ГО | улица Королёва, 11, улица Белобородова, 12 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 347 | Красногорск ГО | улица Королёва, 13, улица Белобородова, 14 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 348 | Красногорск ГО | улица Королёва, 1,3, улица Белобородова, 2,4 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 349 | Красногорск ГО | улица Королёва, 2 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 350 | Красногорск ГО | улица Королёва, 5,6,7,8, улица Белобородова, 6,8 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 351 | Красногорск ГО | улица Королёва, 9, улица Белобородова, 10 ЖК Красногорский |  |  |  |  |  |
| 352 | Красногорск ГО | Дер. Глухово, напротив д.д. 19,20 |  |  |  |  |  |
| 354 | Красногорск ГО | Красногорский б-р, д. 25 |  |  | КБДТ |  |  |
| 355 | Красногорск ГО | Поселок дачного хозяйства Архангельское, д. 10.13.14 |  |  | КБДТ |  |  |

Приложение 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Адресный перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке******в 2020-2024 годах*** | | | | | |
| **№** | **Победитель рейтингового голосования** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Обустройство Аллеи «Женщин» на Подмосковном бульваре (мкр.Павшинская Пойма) (2 этапа) | **V** |  |  |  |  |
| 2. | Обустройство Лесопарка «Изумрудные холмы» (2 этапа) | **V** | **V** | **V** |  |  |
|  | Обустройство Опалиховского лесопарка |  |  | **V** | **V** |  |
| 3. | Обустройство площадки для скейтборда (территория «Яблоневый сквер») | **V** |  |  |  |  |
| 4. | «Благоустройство Торфяного озера по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Торфяной переулок |  |  | **V** |  | **V** |
| 5. | Благоустройство «Парк укльтуры и отдыха им Д.М. Карбышева по адресу: р.п. Нахабино Красногорский городской округ |  | **V** | **V** |  |  |
| 6. | Благоустройство ПКиО «Детский городок «Сказочный»» г.Красногорск, ул. Лесная | **V** |  |  |  |  |
| 7. | Обустройство набережной Москвы-реки в мкр.Павшинская пойма | **V** | **V** |  |  |  |
| 8. | Обустройство пешеходной зоны в д.Сабурово |  |  | **V** |  |  |
| 9. | Обустройства пруда на ул.Озерная (мкр.Опалиха) |  |  | **V** |  |  |
| 10 | Обустройство зоны отдыха у водного объекта территория у реки Нахабинка ул. Красноармейская, за д. д. 54,63 |  |  | **V** |  |  |

Приложение 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Адресный перечень территорий для размещения "Губернаторских ДИП" в го Красногорск в 2022 году*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес размещения** | | | |
| 1 | городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар Космонавтов, д. 6 | | | |
| 2 | городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 1 | | | |

Приложение 4.

**Адресный перечень многоквартирных домов городского округа Красногорск, в которых запланирован ремонт подъездов по программе Губернатора в 2022году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Муниципальное образование, из списка** | **Адрес подъезда** | **№ подъезда в программе (каждый отдельно)** | **Наименование УО** | **Кол-во этажей в МКД** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д. 16 | 1 | ООО УК Жилищный трест и К | 5 |
| 2 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д. 16 | 2 | ООО УК Жилищный трест и К | 5 |
| 3 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д. 16 | 3 | ООО УК Жилищный трест и К | 5 |
| 4 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д. 5 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 5 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д. 5 | 2 | МУП "РСП" | 2 |
| 6 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.16 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 7 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.17 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 8 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.18 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 9 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.23 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 10 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.23 | 2 | МУП "РСП" | 2 |
| 11 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.24 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 12 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д. 24 | 2 | МУП "РСП" | 2 |
| 13 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д. 25 | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 14 | г.о. Красногорск | п. Светлые горы, д.25 | 2 | МУП "РСП" | 2 |
| 15 | г.о. Красногорск | п. Новое Аристово, д.18 А | 1 | МУП "РСП" | 2 |
| 16 | г.о. Красногорск | п. Новое Аристово, д.18 А | 2 | МУП "РСП" | 2 |
| 17 | г.о. Красногорск | Школьная, д.18 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 18 | г.о. Красногорск | Школьная, д.18 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 19 | г.о. Красногорск | Первомайская, д.5 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 3 |
| 20 | г.о. Красногорск | Первомайская, д.5 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 3 |
| 21 | г.о. Красногорск | Первомайская, д.5 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 3 |
| 22 | г.о. Красногорск | Первомайская, д.5 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 3 |
| 23 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 5А | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 24 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 5А | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 25 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.3 | 1 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 25 |
| 26 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.3 | 2 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 25 |
| 27 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.3 | 3 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 25 |
| 28 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.3 | 4 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 25 |
| 29 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.5 | 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 25 |
| 30 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.5 | 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 25 |
| 31 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.29 | 1 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 17 |
| 32 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.29 | 2 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 17 |
| 33 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.29 | 3 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 17 |
| 34 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.29 | 4 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 17 |
| 35 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.29 | 5 | ООО "ХАУСМАСТЕР24" | 17 |
| 36 | г.о. Красногорск | 70-летия Победы, д.1 | 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 17 |
| 37 | г.о. Красногорск | 70-летия Победы, д.1 | 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 17 |
| 38 | г.о. Красногорск | Ленина, д.47 | 1 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 39 | г.о. Красногорск | Ленина, д.47 | 2 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 40 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д5А | 1 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 41 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д5А | 2 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 42 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д5А | 3 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 43 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д5А | 4 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 44 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д5А | 5 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 45 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д5А | 6 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 46 | г.о. Красногорск | Советская, д.28 | 1 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 47 | г.о. Красногорск | Советская, д.28 | 2 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 48 | г.о. Красногорск | Советская, д.28 | 3 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 49 | г.о. Красногорск | Советская, д.28 | 4 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 50 | г.о. Красногорск | Советская, д.28 | 5 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 51 | г.о. Красногорск | Институтская, д.2 | 2 | ООО "УК НКС" | 5 |
| 52 | г.о. Красногорск | Панфилова, д.8 | 1 | ООО "УК НКС" | 2 |
| 53 | г.о. Красногорск | Панфилова, д.8 | 2 | ООО "УК НКС" | 2 |
| 54 | г.о. Красногорск | Панфилова, д.16 | 1 | ООО "УК НКС" | 2 |
| 55 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 20 | 1 | ООО "УК НКС" | 2 |
| 56 | г.о. Красногорск | Панфилова, д.20 | 2 | ООО "УК НКС" | 2 |
| 57 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 29 | 1 | ООО "УК "ФЕНИКС" | 17 |
| 58 | г.о. Красногорск | Институтская, д.5А | 1 | ООО "УК "ФЕНИКС" | 9 |
| 59 | г.о. Красногорск | Благовещенская, д. 6 | 1 | ООО "УК НКС" | 5 |
| 60 | г.о. Красногорск | Благовещенская, д. 6 | 2 | ООО "УК НКС" | 5 |
| 61 | г.о. Красногорск | Благовещенская, д. 6 | 3 | ООО "УК НКС" | 5 |
| 62 | г.о. Красногорск | Благовещенская, д. 6 | 4 | ООО "УК НКС" | 5 |
| 63 | г.о. Красногорск | Полюсная, д.3 | 1 | ООО "НОРМАЛЬ" | 2 |
| 64 | г.о. Красногорск | Полюсная, д.3 | 2 | ООО "НОРМАЛЬ" | 2 |
| 65 | г.о. Красногорск | Пушкина, д.25А | 1 | ООО "НОРМАЛЬ" | 2 |
| 66 | г.о. Красногорск | Пушкина, д.25А | 2 | ООО "НОРМАЛЬ" | 2 |
| 67 | г.о. Красногорск | Дачная, д.9 | 2 | ТСЖ "Дачная, 9" | 17 |
| 68 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д.5 | 7 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 16 |
| 69 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 1 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 70 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 2 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 71 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 3 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 72 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 4 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 73 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 5 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 23 |
| 74 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 6 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 75 | г.о. Красногорск | Подмосковный бульвар, д.11 | 7 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 76 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д.7 | 1 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 77 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д.7 | 3 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 78 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д.7 | 4 | ООО "КРАСНОГОРЬЕ - ДЭЗ" | 17 |
| 79 | г.о. Красногорск | Успенская, д.6 | 6 | ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" | 12 |
| 80 | г.о. Красногорск | Успенская, д.6 | 7 | ТСН (ТСЖ) "Успенская 6" | 12 |
| 81 | г.о. Красногорск | Школьная, д.8 | 1 | ООО "Второе управление домов" | 12 |
| 82 | г.о. Красногорск | Школьная, д.8 | 2 | ООО "Второе управление домов" | 12 |
| 83 | г.о. Красногорск | Королева, д.1 | 1 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 16 |
| 84 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д.14 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 85 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д.14 | 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 86 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д.14 | 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 87 | г.о. Красногорск | Вокзальная, д.14 | 4 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 88 | г.о. Красногорск | Циолковского, д.15 | 1 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 9 |
| 89 | г.о. Красногорск | Циолковского, д.15 | 3 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 9 |
| 90 | г.о. Красногорск | Заводская, д.27 | 5 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 9 |
| 91 | г.о. Красногорск | п. Истра, д.18 | 2 | МБУ "КГС" | 5 |
| 92 | г.о. Красногорск | Поселок Ленинский, д.17 | 1 | МБУ "КГС" | 3 |
| 93 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.1 | 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 25 |
| 94 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.1 | 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 25 |
| 95 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.1 | 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 25 |
| 96 | г.о. Красногорск | Сходненская, д.1 | 4 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 25 |
| 97 | г.о. Красногорск | Ленина, д.38Б | 1 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 12 |
| 98 | г.о. Красногорск | Ленина, д.38Б | 2 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 12 |
| 99 | г.о. Красногорск | Ленина, д.38Б | 3 | ООО "ПИК-КОМФОРТ" | 12 |
| 100 | г.о. Красногорск | Успенская, д.32 | 1 | ООО "ДЭЗ-СЕРВИС" | 18 |
| 101 | г.о. Красногорск | Успенская, д.32 | 2 | ООО "ДЭЗ-СЕРВИС" | 18 |
| 102 | г.о. Красногорск | Успенская, д.32 | 3 | ООО "ДЭЗ-СЕРВИС" | 18 |
| 103 | г.о. Красногорск | Успенская, д.32 | 4 | ООО "ДЭЗ-СЕРВИС" | 18 |
| 104 | г.о. Красногорск | Успенская, д.32 | 5 | ООО "ДЭЗ-СЕРВИС" | 18 |
| 105 | г.о. Красногорск | Новая Опалиха, д.4 | 3 | ТСН "Солнечный квартал дом № 4" | 7 |
| 106 | г.о. Красногорск | 50 лет Октября, д. 5 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 9 |
| 107 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 1А | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 14 |
| 108 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 1/3 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 9 |
| 109 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 1/3 | 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 9 |
| 110 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 1/3 | 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 9 |
| 111 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 1/3 | 4 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 9 |
| 112 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 26 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 12 |
| 113 | г.о. Красногорск | Железнодорожная, д. 33 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 12 |
| 114 | г.о. Красногорск | Жуковского, д. 6 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 115 | г.о. Красногорск | Жуковского, д. 6 | 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 116 | г.о. Красногорск | Жуковского, д. 6 | 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 117 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 29 | 1 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 118 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 29 | 2 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 119 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 29 | 3 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 120 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 29 | 4 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 121 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 29 | 5 | ООО "КОМФОРТ" | 9 |
| 122 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 5А | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 123 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 5А | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 124 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 5А | 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 125 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 9 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 126 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 9 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 127 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 9 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 128 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 9 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 129 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 1 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 130 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 3 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 131 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 7 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 132 | г.о. Красногорск | Карбышева, д. 7 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 133 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 19 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 134 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 19 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 135 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 19 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 136 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 19 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 137 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 2 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 9 |
| 138 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 21 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 139 | г.о. Красногорск | Кирова, д. 4 | 4 | МБУ "КГС" | 5 |
| 140 | г.о. Красногорск | Ленина, д. 29 | 1 | ООО "ЖИЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | 12 |
| 141 | г.о. Красногорск | Ленина, д. 30 А | 1 | ООО "ДЭЗ-Сервис" | 16 |
| 142 | г.о. Красногорск | Ленина, д. 30 Б | 1 | ООО "ДЭЗ-Сервис" | 16 |
| 143 | г.о. Красногорск | Ленина, д. 49 | 1 | ЖСК "Зоркий-2" | 14 |
| 144 | г.о. Красногорск | Ленина, д. 65 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14 |
| 145 | г.о. Красногорск | Лесная, д. 7 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 2 |
| 146 | г.о. Красногорск | Лесная, д. 7 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 2 |
| 147 | г.о. Красногорск | Маяковского, д. 1 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 148 | г.о. Красногорск | Маяковского, д. 1 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 149 | г.о. Красногорск | Маяковского, д. 1 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 150 | г.о. Красногорск | Маяковского, д. 1 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 151 | г.о. Красногорск | Институтская, д. 3А | 1 | ООО "УК НКС" | 9 |
| 152 | г.о. Красногорск | Институтская, д. 3А | 2 | ООО "УК НКС" | 9 |
| 153 | г.о. Красногорск | Институтская, д. 3А | 3 | ООО "УК НКС" | 9 |
| 154 | г.о. Красногорск | Институтская, д. 3А | 4 | ООО "УК НКС" | 9 |
| 155 | г.о. Красногорск | Институтская, д. 3А | 5 | ООО "УК НКС" | 9 |
| 156 | г.о. Красногорск | Институтская, д. 3А | 6 | ООО "УК НКС" | 9 |
| 157 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 4Б | 1 | ООО "УК НКС" | 17 |
| 158 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 47 | 1 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 159 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 47 | 2 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 160 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 47 | 3 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 161 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 47 | 4 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 162 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 1 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 163 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 2 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 164 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 3 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 165 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 4 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 166 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 5 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 167 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 6 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 168 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 7 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 169 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 49 | 8 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 5 |
| 170 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д.59 | 1 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 171 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д.59 | 2 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 172 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 60 | 1 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 173 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 60 | 2 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 174 | г.о. Красногорск | Красноармейская, д. 60 | 3 | ООО "УК"АКВАТОРИЯ" | 9 |
| 175 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 9 А | 1 | ООО УК "НКС" | 10 |
| 176 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 9 А | 2 | ООО УК "НКС" | 10 |
| 177 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 9 А | 3 | ООО УК "НКС" | 10 |
| 178 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 9 А | 4 | ООО УК "НКС" | 10 |
| 179 | г.о. Красногорск | Панфилова, д. 9 А | 5 | ООО УК "НКС" | 10 |
| 180 | г.о. Красногорск | Октябрьская, д. 6 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 181 | г.о. Красногорск | Октябрьская, д. 6 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 182 | г.о. Красногорск | Октябрьская, д. 6 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 183 | г.о. Красногорск | Октябрьская, д. 6 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 184 | г.о. Красногорск | Октябрьская, д. 6 | 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 185 | г.о. Красногорск | Октябрьская, д. 7 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 186 | г.о. Красногорск | Оптический переулок, д.2 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 187 | г.о. Красногорск | Оптический переулок, д.2 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 188 | г.о. Красногорск | Оптический переулок, д.2 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 189 | г.о. Красногорск | Оптический переулок, д.5 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 190 | г.о. Красногорск | Оптический переулок, д.5 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 191 | г.о. Красногорск | Оптический переулок, д.7 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 192 | г.о. Красногорск | Оптический проезд, д. 16 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 14 |
| 193 | г.о. Красногорск | Пионерская, д. 10 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 194 | г.о. Красногорск | Пионерская, д. 10 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 195 | г.о. Красногорск | Пионерская, д. 10 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 196 | г.о. Красногорск | Пионерская, д. 14 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 197 | г.о. Красногорск | Пионерская, д. 14 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 198 | г.о. Красногорск | Пионерская, д. 14 | 5 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 199 | г.о. Красногорск | Светлая, д. 3 | 1 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 200 | г.о. Красногорск | Светлая, д. 3 | 2 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 201 | г.о. Красногорск | Светлая, д. 3 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 202 | г.о. Красногорск | Светлая, д. 3 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 4 |
| 203 | г.о. Красногорск | Светлая, д. 4 | 3 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 204 | г.о. Красногорск | Светлая, д. 4 | 4 | ООО УК "ЖКХ-ОНЛАЙН" | 5 |
| 205 | г.о. Красногорск | Циолковского, д.14 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 206 | г.о. Красногорск | Циолковского, д.14 | 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 207 | г.о. Красногорск | Циолковского, д.14 | 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 208 | г.о. Красногорск | Циолковского, д.14 | 4 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 209 | г.о. Красногорск | Чайковского, д. 16 | 1 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 210 | г.о. Красногорск | Чайковского, д. 16 | 2 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 211 | г.о. Красногорск | Чайковского, д. 16 | 3 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ И К" | 5 |
| 212 | г.о. Красногорск | Новый поселок, д. 11А | 1 | МБУ "КГС" | 2 |
| 213 | г.о. Красногорск | Новый поселок, д. 11А | 2 | МБУ "КГС" | 2 |
| 214 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 6 | 1 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 17 |
| 215 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 7 | 3 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 22 |
| 216 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 3 | 1 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 14 |
| 217 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 3 | 2 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 14 |
| 218 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 3 | 3 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 14 |
| 219 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 3 | 4 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 17 |
| 220 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 3 | 5 | ООО "КЛИНЛОДЖИК" | 17 |
| 221 | г.о. Красногорск | Красногорский бульвар, д.24 | 1 | ООО "СФЕРА" | 21 |
| 222 | г.о. Красногорск | Красногорский бульвар, д.24 | 2 | ООО "СФЕРА" | 21 |
| 223 | г.о. Красногорск | Красногорский бульвар, д.24 | 6 | ООО "СФЕРА" | 21 |
| 224 | г.о. Красногорск | Красногорский бульвар, д.24 | 7 | ООО "СФЕРА" | 21 |
| 225 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 16 | 1 | ООО "Сервис Дом" | 22 |
| 226 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 16 | 2 | ООО "Сервис Дом" | 22 |
| 227 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 16 | 3 | ООО "Сервис Дом" | 22 |
| 228 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 20 | 1 | ООО "Сервис Дом" | 16 |
| 229 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 20 | 2 | ООО "Сервис Дом" | 16 |
| 230 | г.о. Красногорск | Павшинский бульвар, д. 20 | 3 | ООО "Сервис Дом" | 16 |
| 231 | г.о. Красногорск | Инженерная, д. 4 корп.1 | 1 | ООО УК "Чкаловская" | 17 |
| 232 | г.о. Красногорск | Инженерная, д. 4 корп.1 | 2 | ООО УК "Чкаловская" | 17 |
| 233 | г.о. Красногорск | Инженерная, д. 4 корп.1 | 3 | ООО УК "Чкаловская" | 17 |
| 234 | г.о. Красногорск | Инженерная, д. 4 корп.1 | 4 | ООО УК "Чкаловская" | 17 |
| 235 | г.о. Красногорск | Инженерная, д. 4 корп.2 | 1 | ООО УК "Чкаловская" | 17 |
| 236 | г.о. Красногорск | Инженерная, д. 4 корп.2 | 2 | ООО УК "Чкаловская" | 17 |
| 237 | г.о. Красногорск | Южный бульвар, д. 2 | 1 | МУП "Жилищный трест" | 17 |
| 238 | г.о. Красногорск | Южный бульвар, д. 2 | 2 | МУП "Жилищный трест" | 17 |
| 239 | г.о. Красногорск | Южный бульвар, д. 2 | 3 | МУП "Жилищный трест" | 17 |
| 240 | г.о. Красногорск | Южный бульвар, д. 2 | 4 | МУП "Жилищный трест" | 17 |
| 241 | г.о. Красногорск | Южный бульвар, д. 2 | 5 | МУП "Жилищный трест" | 17 |
| 242 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 2 | 1 | ООО "Профжилальянс" | 17 |
| 243 | г.о. Красногорск | Ильинский бульвар, д. 2 | 2 | ООО "Профжилальянс" | 17 |
| 244 | г.о. Красногорск | Молодежная, д.2 | 1 | ООО "Жилэксплуатация" | 25 |
| 245 | г.о. Красногорск | Молодежная, д.2 | 2 | ООО "Жилэксплуатация" | 25 |
| 246 | г.о. Красногорск | Молодежная, д.2 | 3 | ООО "Жилэксплуатация" | 25 |
| 247 | г.о. Красногорск | Почтовая, д.16 | 1 | ООО "Жилэксплуатация" | 20 |
| 248 | г.о. Красногорск | в/г Павшино, д. 6 | 6 | ООО "УК МКД "Комфорт-Регион" | 12 |
| 249 | г.о. Красногорск | Островского проезд, д.19 | 1 | ООО "УК МКД "Комфорт-Регион" | 9 |
| 250 | г.о. Красногорск | Островского проезд, д.19 | 2 | ООО "УК МКД "Комфорт-Регион" | 9 |
| 251 | г.о. Красногорск | Островского проезд, д.19 | 3 | ООО "УК МКД "Комфорт-Регион" | 9 |
| 252 | г.о. Красногорск | Островского проезд, д.19 | 4 | ООО "УК МКД "Комфорт-Регион" | 9 |
| 253 | г.о. Красногорск | Путилковское шоссе, д.4 к.1 | 1 | ООО "Путилково Сервис" | 17 |
| 254 | г.о. Красногорск | Путилковское шоссе, д.4 к.1 | 2 | ООО "Путилково Сервис" | 17 |
| 255 | г.о. Красногорск | Путилковское шоссе, д.4 к.1 | 3 | ООО "Путилково Сервис" | 17 |
| 256 | г.о. Красногорск | Путилковское шоссе, д.4 к.1 | 4 | ООО "Путилково Сервис" | 17 |
| 257 | г.о. Красногорск | Путилковское шоссе, д.4 к.2 | 1 | ООО "Путилково Сервис" | 17 |
| 258 | г.о. Красногорск | Путилковское шоссе, д.4 к.2 | 2 | ООО "Путилково Сервис" | 17 |
| 259 | г.о. Красногорск | ул. Ленина,д.5 | 1 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 12 |
| 260 | г.о. Красногорск | ул. Ленина, д.21 | 1 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 12 |
| 261 | г.о. Красногорск | ул. Ленина, д.27 | 1 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 9 |
| 262 | г.о. Красногорск | ул. Ленина, д.27 | 2 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 9 |
| 263 | г.о. Красногорск | ул. Ленина, д.27 | 3 | ООО "УК "ПЕГАС-СЕРВИС" | 9 |

\**в Приложение №4 возможны уточнения, изменения в течение года*

**Приложение №5**

**Адресный перечень МКД, в которых запланирован капитальный ремонт в рамках региональной программы на 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |
| **№** | **ОМСУ** | **Поселение (город, село, деревня, микрорайон)** | **Улица** | **№ дома** | **№ корпуса** | **Этажность** | **№ подъезда, в котором будет производится ремонт** | **Период** |
| 1 | городской округ Красногорск | пос.Архангельское | пос.Архангельское | 13 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 2 | городской округ Красногорск | пос.Архангельское | пос.Архангельское | 13 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 3 | городской округ Красногорск | пос.Архангельское | пос.Архангельское | 13 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 4 | городской округ Красногорск | пос.Архангельское | пос.Архангельское | 13 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 5 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ленина | 15а |  | 16 | 3 | Декабрь 2022 |
| 6 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ленина | 15а |  | 16 | 4 | Декабрь 2022 |
| 7 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ленина | 11 | А | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 8 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ленина | 11 | А | 9 | 3 | Декабрь 2022 |
| 9 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ленина | 15 |  | 9 | 5 | Декабрь 2022 |
| 10 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ленина | 13 |  | 13 | 1 | Декабрь 2022 |
| 11 | городской округ Красногорск | Красногорск | Карбышева | 23 | 2 | 14 | 1 | Декабрь 2022 |
| 12 | городской округ Красногорск | Красногорск | Карбышева | 29 | 1 | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 13 | городской округ Красногорск | Красногорск | Карбышева | 29 | 1 | 9 | 2 | Декабрь 2022 |
| 14 | городской округ Красногорск | Красногорск | Карбышева | 29 | 1 | 9 | 3 | Декабрь 2022 |
| 15 | городской округ Красногорск | Красногорск | Карбышева | 29 | 1 | 9 | 4 | Декабрь 2022 |
| 16 | городской округ Красногорск | Красногорск | Карбышева | 29 | 1 | 9 | 5 | Декабрь 2022 |
| 17 | городской округ Красногорск | Красногорск | Циолковского | 2/35 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 18 | городской округ Красногорск | Красногорск | Циолковского | 2/35 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 19 | городской округ Красногорск | Красногорск | Циолковского | 2/35 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 20 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 8 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 21 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 8 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 22 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 8 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 23 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 8 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 24 | городской округ Красногорск | Красногорск | 50 лет Октября | 3 |  | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 25 | городской округ Красногорск | Красногорск | 50 лет Октября | 3 | А | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 26 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 30 |  | 12 | 1 | Декабрь 2022 |
| 27 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 6 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 28 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 6 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 29 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 6 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 30 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 6 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 31 | городской округ Красногорск | Красногорск | Чайковского | 21/2 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 32 | городской округ Красногорск | Красногорск | Чайковского | 21/2 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 33 | городской округ Красногорск | Красногорск | Чайковского | 21/2 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 34 | городской округ Красногорск | Красногорск | Чайковского | 21/2 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 35 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 31 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 36 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 31 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 37 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 31 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 38 | городской округ Красногорск | Красногорск | Железнодорожная | 31 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 39 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 7 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 40 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 7 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 41 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 7 |  | 4 | 3 | Декабрь 2022 |
| 42 | городской округ Красногорск | Красногорск | Чайковского | 14 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 43 | городской округ Красногорск | Красногорск | Чайковского | 14 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 44 | городской округ Красногорск | Красногорск | Комсомольская | 15 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 45 | городской округ Красногорск | Красногорск | Комсомольская | 15 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 46 | городской округ Красногорск | Красногорск | Комсомольская | 15 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 47 | городской округ Красногорск | Красногорск | Комсомольская | 15 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 48 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Советская | 28 |  | 9 | 3 | Декабрь 2022 |
| 49 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Советская | 28 |  | 9 | 4 | Декабрь 2022 |
| 50 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Советская | 28 |  | 9 | 5 | Декабрь 2022 |
| 51 | городской округ Красногорск | Красногорск | Ильинский б-р | 7 |  | 22 | 2 | Декабрь 2022 |
| 52 | городской округ Красногорск | Красногорск | Павшинский б-р | 11 |  | 17 | 1 | Декабрь 2022 |
| 53 | городской округ Красногорск | Красногорск | Павшинский б-р | 11 |  | 17 | 2 | Декабрь 2022 |
| 54 | городской округ Красногорск | Красногорск | Павшинский б-р | 11 |  | 17 | 3 | Декабрь 2022 |
| 55 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Молодежная | 10 |  | 17 | 1 | Декабрь 2022 |
| 56 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Молодежная | 10 |  | 17 | 2 | Декабрь 2022 |
| 57 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 17 |  | 10 | 1 | Декабрь 2022 |
| 58 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 17 |  | 10 | 2 | Декабрь 2022 |
| 59 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 19 |  | 10 | 1 | Декабрь 2022 |
| 60 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 19 |  | 10 | 2 | Декабрь 2022 |
| 61 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 19 |  | 10 | 3 | Декабрь 2022 |
| 62 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 19 |  | 10 | 4 | Декабрь 2022 |
| 63 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Парковая | 15 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 64 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Парковая | 15 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 65 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Парковая | 15 |  | 4 | 3 | Декабрь 2022 |
| 66 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Парковая | 15 |  | 4 | 4 | Декабрь 2022 |
| 67 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Школьная | 5 |  | 12 | 1 | Декабрь 2022 |
| 68 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Школьная | 5 |  | 12 | 2 | Декабрь 2022 |
| 69 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Институтская | 2а |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 70 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Институтская | 2а |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 71 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Институтская | 2а |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 72 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Институтская | 2а |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 73 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Институтская | 2а |  | 5 | 5 | Декабрь 2022 |
| 74 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 5 |  | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 75 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 5 |  | 9 | 2 | Декабрь 2022 |
| 76 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 5 |  | 9 | 3 | Декабрь 2022 |
| 77 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 9 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 78 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 9 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 79 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 9 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 80 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Панфилова | 9 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 81 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | Светлая | 1 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 82 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | Светлая | 3 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 83 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | Светлая | 17 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 84 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | Светлая | 23 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 85 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | Весенняя | 5 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 86 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | Весенняя | 6 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 87 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | пер. Тихий | 6 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 88 | городской округ Красногорск | дер. Аристово | пер. Тихий | 6 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 89 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 90 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 91 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 92 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 93 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 |  | 5 | 5 | Декабрь 2022 |
| 94 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 |  | 5 | 6 | Декабрь 2022 |
| 95 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Пятницкая | 8 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 96 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Пятницкая | 8 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 97 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Пятницкая | 6 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 98 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Пятницкая | 6 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 99 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Молодежная | 2 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 100 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Молодежная | 2 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 101 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Клубная | 8 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 102 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Клубная | 8 |  | 5 | 5 | Декабрь 2022 |
| 103 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Пятницкая | 2 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 104 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Пятницкая | 2 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 105 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Клубная | 6 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 106 | городской округ Красногорск | п. Отрадное | Клубная | 6 |  | 5 | 4 | Декабрь 2022 |
| 107 | городской округ Красногорск | Красногорск | Парковая | 1А |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 108 | городской округ Красногорск | Красногорск | Парковая | 1Б |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 109 | городской округ Красногорск | Красногорск | Парковая | 1В |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 110 | городской округ Красногорск | Красногорск | Парковая | 1Г |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 111 | городской округ Красногорск | Красногорск | Парковая | 1Г |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 112 | городской округ Красногорск | пос. Мечниково | пос. Мечниково | 21 |  | 9 | 2 | Декабрь 2022 |
| 113 | городской округ Красногорск | пос. Мечниково | пос. Мечниково | 14 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 114 | городской округ Красногорск | пос. Мечниково | пос. Мечниково | 22 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 115 | городской округ Красногорск | Красногорск | Успенская | 28 |  | 17 | 4 | Декабрь 2022 |
| 116 | городской округ Красногорск | Красногорск | Успенская | 28 |  | 17 | 3 | Декабрь 2022 |
| 117 | городской округ Красногорск | Красногорск | Успенская | 28 |  | 17 | 7 | Декабрь 2022 |
| 118 | городской округ Красногорск | Красногорск | Вокзальная | 25 |  | 14 | 1 | Декабрь 2022 |
| 119 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 4 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 120 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 4 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 121 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 5 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 122 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 5 |  | 8 | 2 | Декабрь 2022 |
| 123 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 6 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 124 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 6 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 125 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 7 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 126 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 7 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 127 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 9 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 128 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 9 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 129 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 10 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 130 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 10 |  | 8 | 2 | Декабрь 2022 |
| 131 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 11 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 132 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 11 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 133 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 14 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 134 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 15 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 135 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 16 |  | 4 | 1 | Декабрь 2022 |
| 136 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 17 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 137 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 17 |  | 4 | 2 | Декабрь 2022 |
| 138 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 19 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 139 | городской округ Красногорск | Красногорск | Согласия | 19 |  | 7 | 2 | Декабрь 2022 |
| 140 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Школьная | 9 |  | 17 | 1 | Декабрь 2022 |
| 141 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Школьная | 9 |  | 17 | 2 | Декабрь 2022 |
| 142 | городской округ Красногорск | Красногорск | Школьная | 12 |  | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 143 | городской округ Красногорск | Красногорск | Школьная | 20 | А | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 144 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Инженерная | 5 |  | 10 | 1 | Декабрь 2022 |
| 145 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Инженерная | 5 |  | 10 | 2 | Декабрь 2022 |
| 146 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Школьная | 15 |  | 17 | 1 | Декабрь 2022 |
| 147 | городской округ Красногорск | рп Нахабино | Школьная | 15 |  | 17 | 2 | Декабрь 2022 |
| 148 | городской округ Красногорск | Красногорск | 50 лет Октября | 6 |  | 5 | 1 | Декабрь 2022 |
| 149 | городской округ Красногорск | Красногорск | 50 лет Октября | 6 |  | 5 | 2 | Декабрь 2022 |
| 150 | городской округ Красногорск | Красногорск | 50 лет Октября | 6 |  | 5 | 3 | Декабрь 2022 |
| 151 | городской округ Красногорск | Красногорск | в/г Павшино | 2 | Б | 9 | 1 | Декабрь 2022 |
| 152 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 13 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 153 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 13 |  | 8 | 2 | Декабрь 2022 |
| 154 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 13 |  | 8 | 3 | Декабрь 2022 |
| 155 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 13 |  | 8 | 4 | Декабрь 2022 |
| 156 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 12 |  | 8 | 1 | Декабрь 2022 |
| 157 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 12 |  | 8 | 2 | Декабрь 2022 |
| 158 | городской округ Красногорск | д. Сабурово | Парковая | 12 |  | 8 | 3 | Декабрь 2022 |