|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению  администрации Красногорского муниципального района  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014 – 2018 годы**

**«Дети и молодежь»**

Красногорск

2016

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014-2018 ГОДЫ «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Дети и молодежь» (далее - программа) |
| Цели муниципальной  программы | Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации интеграции молодежи Красногорского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.  Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района в свободное от учёбы время, увеличение охвата детей организованными формами отдыха. |
| Задачи муниципальной  программы | * создание условий для гражданско-патриотическое воспитания детей и молодежи; * создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; * поддержка молодежных творческих инициатив; * организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости; * кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи; * организация безопасности детского и молодёжного отдыха. |
| муниципальный заказчик  муниципальной программы | Администрация Красногорского муниципального района |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2014-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | 1.Подпрограмма «Молодое поколение»  2.Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района в свободное от учёбы время » |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| Средства районного бюджета | 255277 | 40458 | 41112 | 67625 | 53641 | 52441 |
| Средства бюджетов поселений | 18121 | 3750 | 3850 | 4508 | 6013 | 0 |
| Средства областного бюджета | 33383 | 10210 | 10728 | 12445 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 306781 | 54418 | 55690 | 84578 | 59654 | 52441 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему числу молодых граждан с 6,8% до 9,0%. Увеличение количества мероприятий по гражданско- патриотической тематике от 30% до 40%.  Создание условий для духовно-нравственного воспитание детей и молодежи, увеличение доли молодых граждан, принимающих в добровольческой деятельности от 2,5% до 3,4% от общей численности молодежи, увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию от 4,5% до 6,8% к общему числу молодых граждан.  Увеличение числа молодежи вовлеченной в проектную деятельность, повышение деловой и творческой активности молодежи. Развитие лидерских способностей молодых граждан и увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений в области работы с молодежью с 5,3% до 6,4 % .  Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержу молодежных творческих инициатив к общему числу молодых граждан от 14,8% до 21,9%. Увеличение численности молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению в Красногорском муниципальном районе. Снижение социальной напряженности в молодежной среде, создание центра по гражданско- патриотическому воспитанию. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных организаций от 25% до 20%.Доведение доли детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет в Красногорском муниципальном районе до 58 %.Увеличение соотношения оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Красногорского муниципального района до 59,7%.Улучшение материально-технической базы лагерей дневного пребывания. Совершенствование форм отдыха и занятости детей и молодежи. Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства к 2018 году составит – 46%. | | | | | |

**Характеристика проблемы и обоснование необходимости Программы**

Муниципальная программа Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Дети и молодежь» (далее–программа) ориентирована на межотраслевой подход решения комплекса проблем детей и молодежи Красногорского района. Является продолжением ранее реализованных программ «Дети Красногорского муниципального района в 2010-2012гг.», «Молодое поколение Красногорского муниципального района 2010-2013гг.», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Красногорского района в свободное от учебы время 2013-2015гг»

Программа разработана на основе нормативно-правовых актов в сфере работы с детьми и молодежью и направлена на дальнейшее совершенствование работы в этом направлении. Участниками программы являются дети и молодежь, учебные учреждения, учреждения по работе с детьми и молодежью, управления и отделы администрации Красногорского района, службы, ведомства, предприятия и др.

Основными задачами программы являются:

* гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;
* духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;
* поддержка молодежных творческих инициатив;
* организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости;
* кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи;
* организация безопасности детского и молодёжного отдыха;

Достижение целей программы будет осуществляться в рамках реализации подпрограмм «Молодое поколение» и «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района в свободное от учёбы время», входящих в программу. Проведение мероприятий, предусмотренных программой, будет способствовать решению приоритетных задач по организации работы с детьми и молодежью на территории Красногорского муниципального района. Координирует работу по реализации программы заместитель главы Красногорского муниципального района по социальным вопросам. Оперативный контроль за ходом реализации программы осуществляют Управление образование и Управление по культуре и делам молодежи.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014-2018 ГОДЫ «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Молодое поколение» муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018 годы «Дети и молодежь» | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи Красногорского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик  подпрограммы | Администрация Красногорского муниципального района | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | * создание условий для гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; * создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; * поддержка молодежных творческих инициатив. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **2014**  **год** | **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **Итого** |
| Управление по культуре и делам молодежи | Средства бюджета Красногорского района (далее также - Бюджет района) | **20540** | **21194** | **42923** | **26439** | **25239** | **136335** |
|  |  | Средства бюджета Московской области | **-** | **200** | **1659** | **-** | **-** | **1859** |
| Планируемые результаты  реализации подпрограммы | Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему числу молодых граждан с 6,8% до 9,0%. Увеличение количества мероприятий по гражданско- патриотической тематике от 30% до 40%.  Создание условий для духовно-нравственного воспитание детей и молодежи, увеличение доли молодых граждан, принимающих в добровольческой деятельности от 2,5% до 3,4% от общей численности молодежи, увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию от 4,5% до 6,8% к общему числу молодых граждан.  Увеличение числа молодежи вовлеченной в проектную деятельность, повышение деловой и творческой активности молодежи. Развитие лидерских способностей молодых граждан и увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений в области работы с молодежью с 5,3% до 6,4 % .  Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержу молодежных творческих инициатив к общему числу молодых граждан от 14,8% до 21,9%. Увеличение численности молодежи, охваченной мероприятиями по информационному сопровождению в Красногорском муниципальном районе. Снижение социальной напряженности в молодежной среде, создание центра по гражданско- патриотическому воспитанию. Уменьшение доли административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных организаций от 25% до 20%.  Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства к 2018 году составит – 46%. | | | | | | | |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости

подпрограммы

Подпрограмма «Молодое поколение» муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2014-2018годы «Дети и молодежь» разработана на основе нормативно-правовых актов в сфере работы с молодежью и во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политике Российской Федерации на период до 2025 года закона Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области».

Подпрограмма «Молодое поколение» (далее подпрограмма) носит комплексный характер, направлена на последовательную реализацию системы мер по работе с молодежью, является продолжением и дальнейшим развитием программ «Молодое поколение Красногорского района», которые реализовывались с 2004 по 2013 годы.

В Красногорском районе работа с молодежью осуществляется в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, среди них - учащиеся, студенты, работающие, безработные, военнослужащие, молодые семьи, молодежь с ограниченными возможностями, молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.

Численность молодежи в Красногорском районе в возрасте от 14 до 30 лет на 01января 2013 составила 37тысяч человек.

Молодежь является самостоятельной социально-демографической группой. Это одна их активнейших групп населения.

Однако, большая часть молодежи, обладая значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью, инновационными технологиями, способностью противодействия негативным действиям), не может его использовать в полной мере.

Реализация подпрограммы позволит активнее развивать экономические, организационные условия и гарантии для самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить качество жизни молодых людей.

Основные задачи подпрограммы:

*1.Создание условий для гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.*

В настоящее время продолжается формирование системы гражданско-патриотического воспитания, которая направлена на воспитание у молодых граждан чувства истинного патриотизма, формирования у молодежи готовности сознательного выполнения гражданского и воинского долга.

В образовательных учреждениях, учреждениях по месту жительства созданы и работают музеи и комнаты боевой славы.

Патриотические клубы и объединения проводят большую поисковую работу по увековечению памяти Защитников Отечества.

Дальнейшая работа в этом направлении будет направлена на создание условий для гражданско-патриотического становления и воспитания молодых граждан, возрождения и развития военно-спортивных традиций среди молодого поколения, увековечения памяти о земляках-героях района, воспитание молодежи на героических традициях, сохранения преемственности поколений. В рамках реализации программы будет осуществляться подготовка к созданию центра по гражданско-патриотическому воспитанию.

*2. Создание условий для духовно-нравственного воспитания молодых граждан.*

Основными направлениями в этой работе в прошлом периоде были: создание условий для гражданского становления, популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей и здорового образа жизни в молодежной среде. В подпрограмме на следующий период планируется проведение мероприятий по поддержке молодых семей, активизации работы с неформальными объединениями и движениями, возрождение и развитие традиций духовности, культуры, активного участия молодых людей в социально-значимых мероприятиях, развитие и укрепление дружественных отношений между народами.

*3.Поддержка молодежных творческих инициатив*

В ходе реализации молодежных программ сложилась система мероприятий по работе с талантливой, творческой молодежью, заключены соглашения по совместной работе с рядом общественных организаций. Активное участие молодые граждане принимают в конкурсах профмастерства, постоянно совершенствуется комплекс услуг предоставляемых молодым гражданам в МУ «Молодежный центр».

В последующей работе по реализации данного раздела предусматривается активное вовлечение молодежи в социальную практику, в инновационную деятельность, оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям. В рамках реализации программы будет осуществляться подготовительная работа для создания второго молодежного центра.

Подпрограмма обозначает основные направления деятельности муниципальных структур, общественных организаций района, которые работают над решением молодежных проблем, таких как: обеспечение духовно-нравственного, культурного и физического развития молодежи, формирование гражданской позиции, оказание поддержки молодым семьям; занимаются профилактикой негативных явлений в молодежной среде, поддержкой волонтерского движения, предпринимательства.

Реализация задач подпрограммы осуществляется в течение 2014-2018годов путем выполнения мероприятий, пре-дусмотренных в подпрограмме. С 2015года по 2018 года объем расходов на проведение мероприятий будет возрастать в свя-зи с увеличением численности молодых граждан (заселятся новые микрорайоны) и количества мероприятий в связи с под-готовкой и проведением празднования 70-летия Победы ВОВ,85-летия Красногорского района, Московской области и др.

В реализации подпрограммы в установленном порядке участвуют структурные подразделения администрации Красногорского муниципального района (управления, отделы), муниципальные образования, общественные организации и иные организации.

Разработчиком подпрограммы является отдел по делам молодежи Управления по культуре и делам молодежи администрации Красногорского муниципального района.

Ответственные исполнители подпрограммы ежеквартально отчитываются о ходе реализации мероприятий подпрограммы отделу по делам молодежи управления по культуре и делам молодежи администрации Красногорского муниципального района до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

| N  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем финанси-рования на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или  качественные целевые показатели, характеризующие достижение  целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базовое  значение  показателя (на начало  реализа-ции) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет  района | Другие  источ-ники | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | **4390** |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, к общему числу молодых граждан | % | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| Количество мероприятий гражданско-патриотической тематики с участием молодых граждан | единиц | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 2. | Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | **2305** |  | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по духовно- нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | % | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,8 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан | % | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
| 3. | Поддержка молодежных творческих инициатив | **129640** | **1859** | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных творческих инициатив, к общему числу молодых граждан | % | 14,7 | 14,8 | 18,4 | 21,9 | 20,7 | 21,9 |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан | % | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 6,4 |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений | % | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 |
| Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | % | 45 | - | - | 46 | 46 | 46 |
| Отношение достигнутой в 2016 году за период с 01 сентября по 31 декабря 2016 года среднемесячной платы работников учреждений по работе с молодежью к фактической среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 год | % | 100 | 100 | 100 | 120 | - | - |

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источник финан-сирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Красногорского муниципального района на реализацию мероприятий | Всего (тыс.  руб.) | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. руб.) | | | | | Эксплуа-тационные расходы, возника-ющие в результате реализациимеропри-ятий |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | **Создание условий для гражданско-патриоти-ческого воспитания детей и молодежи** | Бюджет района |  | **4390** | **570** | **520** | **1100** | **1700** | **500** |  |
| 1.1. | Организация и участие в районных, межпоселе-нческих, областных, всероссийских молоде-жных патриотических акциях, мероприятиях, встречах, форумах, вахтах посвященных памяти защитников Отечества, мероприятиях с призывной и допризывной молодежью, дням воин-ской славы и памятным датам России, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные услуги, звуко-вое, музыкальное оформление, экипировку участников, оформитель-ские расходы, полиграфические материалы, подарки, в т.ч. в денежной форме, сувенирную продукцию, поощрения и др.  В среднем затраты на проведение 1-ого мероприятиясоставили 13,3 т.р.  200т.р=15 х13,3т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличе-нием числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 2540 | 200 | 200 | 540 | 1400 | 200 |  |
| 1.2 | Организация и проведение  военно-спортивных лагерей, игр, слетов, смотров конкурсов военно-патриотических клубов и организаций, международных фестивалей дружбы молодежи и др.  Поддержка, поисковых отрядов и объединений, в т.ч. предоставление субсидий | Бюджет района | Расчет произведен экспертным мето-дом с учетом расходов на проведе-ние мероприятий в 2013 году: транс-портные расходы, звуковое, музыка-льное оформление, экипировка уча-стников, оформительские расходы, сувенирная продукция, подарки, в т.ч. в денежной форме,поощрения полиграфическая продукция, субсидии и д.р. В среднем затраты на проведение 1-ого мероприятия составили 24,5 т.р.  370т.р.=15 х 24,5т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий;N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличе-нием числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 1850 | 370 | 320 | 560 | 300 | 300 |
| 1.3. | Создание и функционирование информационно-методического центра патриотического воспитания на базе одного из патриотических клубов | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом на приобретение методических материалов 56т.р, оплата ставки руководителя  в среднем составит12 т.р. в месяц. 144т.р.=12мес х12т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во месяцев, См-зарплата за 1-ого месяц | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | **Создание условий для духовно - нравствен-ного воспитания детей и молодежи** | Бюджет района |  | **2305** | **420** | **360** | **695** | **415** | **415** |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных мероприятий для молодых семей, участие в областных мероприятиях для молодых семей, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, звуковое, музыкальное оформление, экипировка участников, оформите-льские расходы, сувенирная продук-ция, подарки, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения, полиграфическая продукция, требуемые реквизиты для конкурсов и др.  В среднем затраты на проведение 1-ого мероприятие составили 16 т.р.  160т.р.=10 х 16 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличе-нием числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 800 | 160 | 160 | 180 | 150 | 150 |  |
| 2.2. | Организация и проведение мероприятий по работе с неформальной молодежью, в том числе фестивалей и конкурсов молодежных неформальных движений и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: оплаты услуг на проведение фестивалей и конкурсов молодеж-ных неформальных движений, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения и др.  В среднем затраты на проведение 1-ого мер-я составили 25 т.р.  50т.р.=2 х 25 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия  С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприя-тиях, с увеличением числа меропри-ятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногор-ска,85летие Московской области) | 500 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 |
| 2.3. | Организация проведение мероприятий для молодежи с участием  представителей органов власти района, области, субъектов РФ. Проведение семинаров, совещаний с молодежью администраций городских и сельских поселений, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, оформительские расходы, реквизит,  раздаточные материалы полигра-фические материалы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения экипировка и др. В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия составили 15 т.р.  150т.р.=10 х 15 т.р.  Pобщ = N х См, где Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во мероприятий См-стоимость 1-ого мероприятия.С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области | 720 | 150 | 120 | 250 | 100 | 100 |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий  в рамках выполнения соглашения между администрацией района и Красногорского благочиния, а также Правительства Московской области и Московской областной епархии, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013: транспортные расходы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения полиграфические материалы, раздаточные материалы, оформительские материалы и др. В среднем затраты на проведение 1ого мер-я составили 15 т.р.  60т.р.=4 х 15 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2016-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях | 285 | 60 | 30 | 65 | 65 | 65 |
| 3. | **Поддержка молодежных творческих инициатив** | Бюджет района |  | **129640** | **19550** | **20314** | **41128** | **24324** | **24324** |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив и начинаний, а также праздничных мероприятий с участием молодых граждан, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, подарки, полиграфические материалы, сувенирная продукция, раздаточные материалы, оформительские материалы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения ,звуковое оформление, изготовление фонограмм, реквизит, экипировка, услуги по подготовки и проведению праздничных мероприятий, мероприятий по поддержке молодежных творческих инициатив и др. В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия  составили 55,5 т.р.  1000т.р.=18 х 55,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска, 85летие Московской области) | 6355 | 1000 | 1083 | 1872 | 1200 | 1200 |  |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятий и создание условий по поддержке программ и проектов молодых граждан,  Деятельности молодежных общественных организаций, объединений работающих с молодежью в т.ч. предоставление субсидии, открытие общественных  молодежных приемных на базе общественных объединений и организаций | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, реквизит, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения, оформительские материалы, полиграфические материалы, раздаточные материалы, реквизит, субсидии, и др.  В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия составили 20,5 т.р.  205т.р.=10 х 20,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области | 1250 | 205 | 245 | 400 | 200 | 200 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий для команд КВН, участие в областных,  всероссийских, международных мероприятиях клуба веселых и находчивых, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013году: транспортные расходы, реквизит, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения,оформительские материалы, полиграфические материалы, раздаточные материалы, оргвзносы, музыкальное и звуковое оформление, световое оформление, изготовление фонограмм и др.  В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия  составили 20,5 т.р.  205т.р.=10 х 20,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с открытием школы КВН и проведением юбилейного 20ого турнира, увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях | 1605 | 205 | 300 | 400 | 350 | 350 |
| 3.4. | Организация и проведение районных мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства молодежи, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 реквизит, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения, оформительские материалы, полиграфические материалы, раздаточные материалы, и др.В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия составили 16,5 т.р.  100т.р.=6 х 16,5 т.р. ;Pобщ = N х См, где Pобщ- расходы на проведение мероприятий, N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях. | 540 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 |  |
| 3.5. | Организация участия молодежи, руководителей и специалистов сферы работы с молодежью в международных, всероссийских, межрегиональных областных, районных выставках, ярмарках и иных мероприятиях, в т.ч. предоставление субсидий и др. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 году: транспортные расходы, экипировка, командировочные расходы подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения и др. В среднем затраты на проведение 1ого мер-я  составили 16,5 т.р.  50т.р.=3 х 16,5 т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6. | Организация районных и участие в областных, международных многопрофильных лагерях, форумах молодежного актива, участников творческих коллективов – лауреатов, дипломантов областных конкурсов и фестивалей, в т.ч. предоставление субсидий и др | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом с учетом расходов на проведение мероприятий в 2013 транспортные расходы, экипировка, оформительские материалы, оргвзносы, подарки, в т.ч. в денежной форме, поощрения и др. В среднем затраты на проведение 1ого мероприятия  составили 30 т.р.  180т.р.=6 х 30т.р.  Pобщ = N х См, где  Pобщ- расходы на проведение мероприятий  N-кол-во мероприятий  См-стоимость 1-ого мероприятия. . С 2015-2018г объем расходов возрастет в связи с увеличением количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, с увеличением числа мероприятий(70летие Победы в ВОВ, 85летие района, 75летие г.Красногорска,85летие Московской области) | 1410 | 230 | 230 | 350 | 300 | 300 |
| 3.7. | Оказание муниципаль-ных услуг по предоста-влению информацион-но-консультативных услуг и услуг по обе-спечению социальной самореализации моло-дежи через деятель-ность любительских объединений, формирований, клубов и иных коллективов  и содержание учреждения по работе с молодежью | Бюджет района | Расчет произведен с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества учреждения. | 96260 | 16987 | 17836 | 18409 | 21514 | 21514 |  |
| 3.8. | Укрепление материально – технической базы учреждения по работе с молодежью | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом на приобретение мебели, обновление орг.техники, декораций сценических постановок и др.)  Расходы на приобретение декораций в 2016 – 2018 гг. (25 000 руб. – новогодние праздники, 25 000 руб. – проведение мероприятий (в среднем 5 мероприятий в год)).  2014 год – офисная мебель (150 000 руб.);  2015 год – музыкальные инструменты, звуковое оборудование, стулья (150 000 руб.);  2016 год – мебель (100 000 руб.);  2017, 2018 гг. – оборудование для студии звукозаписи (100 000 руб. в год). | 607 | 150 | 100 | 257 | 50 | 50 |
| 3.9. | Ремонт и переоснащение учреждения по работе с молодежью, в т.ч. закупка строительных материалов. | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом, исходя из средней стоимости ремонта одного квадратного метра за предыдущий период.  Ррем. = Скв.м. \* N, где Ррем. – расходы на ремонт учреждения, Скв.м. – средняя стоимость работ по ремонту квадратного метра (354 рубля), N – количество квадратных метров (565 кв.м. в 2014, 2015, 2018 гг., 283 кв. м. в 2016, 2017 гг.) | 899 | 199 | 200 | 300 | 100 | 100 |
| 3.10 | Повышение квалифи-кации и профессиона-льная переподготовка работников учреждения по работе с молодежью, включая курсы по охране труда, антитеррористической и пожарной безопасности и т.п. | Бюджет района | Рп.к. = Ск. \* Nчел., Рп.к. – расходы на повышение квалификации, Ск. – средняя стоимость одного курса (10 000 руб.), Nчел. – количество человек ( 5 человек). | 203 | 53 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3.11 | Закупка и установка программного обеспе-чения, обновление парка компьютерной техники, создание, под-держка, модернизация и актуализация сайтов | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом.  Рп.о. = Собн. + Nп.о., где Рп.о. – расходы на ежегодное обновление программного обеспечения, Собн. – средняя стоимость обновления одного программного продукта (25000 руб.), Nп.о. – количество программных продуктов подлежащих ежегодному обновлению (2 программных продукта).  Рк.т. = С к.т. \* Nр.м., где Рк.т. – расходы на покупку компьютерной техники, Ск.т. – средняя стоимость компьютерной техники (25 000 руб.), Nр.м. – планируемое увеличение рабочих мест (2 рабочих места в 2014 году). | 383 | 98 | 50 | 235 | - | - |
| 3.12 | Компенсационная выплата за проезд к месту работы и обратно работникам учрежде-ний по работе с моло-дежью, медицинская комиссия работников учреждений по работе с молодежью | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом исходя из стоимости ежегодного планового медицинского осмотра сотрудников учреждения в 2013 году.  Рм.к. = См.к. \* N, где Рм.к. – расходы на медицинскую комиссию, См.к. – средняя стоимость медицинской комиссии на одного сотрудника (2311,11 руб.), N–количество сотрудников (18 сотрудников в год).  Рпр. = Сп.б. \* N \* 12 мес., где Рпр. – расходы на компенсационную выплату за проезд к месту работы, Сп.б. – стоимость проездного билета (350 руб.), N– количество сотрудников (2 человека). | 200 | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.13 | Обеспечение безопасных условий функционирования МУ «Молодежный центр», в т.ч. аттестация рабочих мест | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом исходя из того, что аттестация рабочих мест производится каждые пять лет. Плановая аттестация должна быть проведена в 2017 году.  Ра. = Са. \* N, где Ра. = расходы на аттестацию рабочих мест, Са. – средняя стоимость аттестации одного рабочего места (2567,57 руб.),N – количество рабочих мест подлежащих аттестации (37 рабочих мест). | 90 | - | - | - | 45 | 45 |
| 3.14 | Повышение заработной платы работникам МУ «Молодежный центр» | Бюджет района | Расчет произведен экспертным методом.Рз.п. = (Сшт. 01.05.14 – Сшт. факт) \* 8 мес., где Рз.п. – расходы на повышения заработной платы, Сшт. 01.05.14 – сумма заработной платы по штатному расписанию на 01.05.14, Сшт. факт – сумма заработной платы по штатному расписанию до повышения. | 273 | 273 | - | - | - | - |  |
| ***Бюджет Московской области*** | ***459*** |  |  | ***459*** |  |  |  |
| 3.15 | Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с цель его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) | Бюджет района | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.16 | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование | Бюджет района | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.17 | В рамках реализации Перечня дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы | ***Бюджет Московской области*** |  | ***1400*** | ***-*** | ***200*** | ***1200*** | - | - |  |
| 3.18 | Проведение ремонтных работ для Молодежного центра | Бюджет района | Проведение ремонтных работ на основании проектно – сметной документации | 17191 |  |  | 17191 |  |  |  |
| 3.19 | Приобретение оборудования для Молодежного центра | Бюджет района | На оснащение нового помещения в ТЦ «Красный кит» | 1394 |  |  | 1394 |  |  |  |
| 3.20 | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом уровня соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.21 | Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность |  |  | 200 | - | - | - | 100 | 100 |  |
| 3.22 | Организация и проведение мероприятий по обмену опытом специалистов, занятых в сфере работы с молодежью. |  |  | 30 | - | - | - | 15 | 15 |  |
| 3.23 | Организация и проведение международных фестивалей и форумов дружбы молодежи с городами побратимами и др., в т.ч. предоставление субсидий |  |  | 300 |  |  |  | 150 | 150 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | | Перечень  стан-ных процедур,  обесп-х вып-ние мер-тия, с указанием  пред-х  сроков их  исп-ия \* | Источ-ники финан-сиро-вания | Срок  испол-нения меро-приятия | | Объем  финанс-вания меропр-я в  текущем  финансовом 2013 году (тыс. руб.) | | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| 2014год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| **Раздел 1. Гражданско - патриотическое воспитание детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Создание условий для гражданско-патри-отического воспита-ния детей и молодежи** | |  | Бюджет района | 2014-2018годы | | **570** | | **4390** | **570** | **520** | **1100** | **1700** | **500** |  |
|  |
| 1.1. | Организация и участие в районных, межпоселе-нческих, областных, всероссийских молоде-жных патриотических акциях, мероприятиях, встречах, форумах, вахтах посвященных памяти защитников Отечества, мероприятиях с призывной и допризывной молодежью, дням воин-ской славы и памятным датам России, в т.ч. предоставление субсидий и др. | |  | Бюджет района | 2014-2018годы | | 200 | | 2540 | 200 | 200 | 540 | 1400 | 200 | Управление по культуре и делам  молодежи  Отдел по делам молодежи  Управление образования  МУ «Молодежный центр»  Администрация Красногорского муниципального района  Общественные организации |
| 1.2. | Организация и прове-дениевоенно-спорти-вных лагерей, игр, сле-тов, смотров конкур-сов военно-патриоти-ческих клубов и орга-низаций, междуна-родных фестивалей дружбы молодежи и др.  Поддержка, поисковых отрядов и объединений, в т.ч. предоставление субсидий и др. | |  | Бюджет района | 2014-2018годы | | 370 | | 1850 | 370 | 320 | 560 | 300 | 300 | Управление по культуре и де-лам молодежи  Отдел по делам молодежи  Управление образования  Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  МУ «Молодежный центр»  Общественные организации |
| 1.3. | Создание и функцион-ние информационно-методического центра патриотического воспитания на базе одного из патриотических клубов | |  | Бюджет района | 2017-2018 годы | | - | | - | - | - | - | - | - | Управление по культуре и де-лам молодежи  МУ «Молодеж-ный центр»  Управление образования |
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:** | | | | | | **570** | | **4390** | **570** | **520** | **1100** | **1700** | **500** |  |
| **Раздел 2.Духовно – нравственное воспитание детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Создание условий для духовно – нравствен-ного воспитания детей и молодежи** | |  | Бюджет района | 2014-2018 годы | | | **420** | **2305** | **420** | **360** | **695** | **415** | **415** |  |
| 2.1. | Организация и проведение районных мероприятий для молодых семей, участие в областных мероприятиях для молодых семей, в т.ч. предоставление субсидий и др. | |  | Бюджет района | 2014-2018 годы | | | 160 | 800 | 160 | 160 | 180 | 150 | 150 | Управление по культуре и де-лам молодежи  Управление образования  МУ «Молодежный центр»  Общественные организации |
| 2.2. | Организация и прове-дение мероприятий по работе с неформальной молодежью, в том числе фестивалей и конкурсов молодеж-ных неформальных движений и др. | |  | Бюджет района | 2014-2018 годы | | | 50 | 500 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | Управление по культуре и де-лам молодежи  Управление образования  МУ «Молодежный центр» |
| 2.3. | Организация проведение мероприятий для молодежи с участием  представителей органов власти района, области, субъектов РФ. Проведение семинаров, совещаний с молодежью администраций городских и сельских поселений , в т.ч. предоставление субсидий и др. | |  | Бюджет района | 2014-2018 годы | | | 150 | 720 | 150 | 120 | 250 | 100 | 100 | Управление по культуре и дел-ам молодежи  Отдел по делам молодежи  Средне-специ-альные и выс-шие учебные заведения  МУ «Молодеж-ный центр»  Отдел по труду  Общественные организации |
| 2.4. | Организация и прове-дение мероприятий  в рамках выполнения соглашения между адм-цией района и Красногорского благочиния, а также Правительства Московской области и Моск.област. епархии, в т.ч. предоставление субсидий и др. | |  | Бюджет района | 2014-2018 годы | | | 60 | 285 | 60 | 30 | 65 | 65 | 65 | Управление по культуре и делам молодежи  Отдел по делам молодежи  Управление образования  МУ «Молодеж-ный центр»  Общественные организации |
| 2.5. | Привлечение молоде-жи к экспертной рабо-те в органах законода-тельной и исполните-льной власти, к обсуж-дению проектов и нор-мативно – правовых актов, затрагивающих законные права и интересы молодежи | |  | Бюджет района | 2014-2018 годы | | |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по делам молодежи  Общественные организации |
|
|
|  | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:** | | | | | | | **420** | **2305** | **420** | **360** | **695** | **415** | **415** |  |
| **Раздел 3. Поддержка молодежных творческих инициатив** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Поддержка моло-дежных творческих инициатив** |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | **18063** | | **129640** | **19550** | **20314** | **41128** | **24324** | **24324** |  |
| 3.1. | | Организация и прове-дение мероприятий по поддержке молодеж-ных творческих ини-циатив и начинаний, а также праздничных мероприятий с участи-ем молодых граждан, в т.ч., предоставление субсидии |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 1000 | | 6355 | 1000 | 1083 | 1872 | 1200 | 1200 | Управление по культуре и делам молодежи  Отдел по делам молодежи  МУ «Молодеж-ный центр»  Общественные организации |
| 3.2. | | Организация и прове-дение мероприятий и создание условий по поддержке программ и проектов молодых граждан, деятельности молодежных обществ-енных организаций, объединений работа-ющих с молодежью в т.ч. предоставление субсидий, открытие общественных моло-дежных приемных на базе общественных объединений и организаций |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 205 | | 1250 | 205 | 245 | 400 | 200 | 200 | Управление по культуре и делам молодежи  Отдел по делам молодежи  МУ «Молодежный центр»  Общественные организации |
| 3.3. | | Организация и прове-дение мероприятий для команд КВН, участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях клуба веселых и находчивых, в т.ч. предоставление субсидий и др. |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 205 | | 1605 | 205 | 300 | 400 | 350 | 350 | Управление по культуре и делам молодежи  Отдел по делам молодежи  Управление образования  МУ «Молодеж-ный центр»  Общественные организации |
| 3.4. | | Организация и проведение районных мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства  молодежи, в т.ч. предоставление субсидий и др. |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 100 | | 540 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | Управление по культуре и де-лам молодежи  Отдел по делам молодежи  МУ «Молодеж-ный центр»  Управление образования  Отдел по труду  Общественные организации |
| 3.5. | | Организация участия молодежи, руководи-телей и специалистов сферы работы с моло-дежью в международ-ных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных выставках, ярмарках и иных мероприятиях, в т.ч. предоставление субсидий и др. |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 50 | | 450 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по культуре и делам молодежи  Отдел по делам молодежи  МУ «Молодежный центр»  Общественные организации |
| 3.6. | | Организация районных и участие в областных, международных мно-гопрофильных лаге-рях, форумах молоде-жного актива, участни-ков творческих колле-ктивов лауреатов, дип-ломантов областных конкурсов и фестивалей, в т.ч. предоставление субсидий и др. |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 180 | | 1410 | 230 | 230 | 350 | 300 | 300 | Управление по культуре и делам молодежи  Отдел по делам молодежи Управление образования  МУ «Молодежный центр»  Общественные организации |
| 3.7. | | Оказание муниципа-льных услуг по предо-ставлению информа-ционно-консультати-вных услуг и услуг по обеспечению социаль-ной самореализации молодежи через деяте-льность любительских объединений, форми-рований, клубов и ин-ых коллективов и содержание учрежде-ния по работе с молодежью |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 15978 | | 96260 | 16987 | 17836 | 18409 | 21514 | 21514 | МУ «Молодежный центр» |
| 3.8. | | Укрепление матери-ально – технической базы учреждений по работе с молодежью |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | 100 | | 607 | 150 | 100 | 257 | 50 | 50 | МУ «Молодежный центр» |
| 3.9. | | Ремонт и переоснащение учреждения по работе с молодежью, в т.ч. закупка строительных материалов. |  | Бюджет  района | | 2014-2018 годы | - | | 899 | 199 | 200 | 300 | 100 | 100 | МУ «Молодежный центр» |
| 3.10. | | Повышение квали-фикации и проф. переподготовка рабо-тников учреждений по работе с молоде-жью (включая курсы по охране труда, ан-титеррористической и пожарной безопасно-сти и т.п.) |  | Бюджет  района | | 2014-2018 годы | 10 | | 203 | 53 | 0 | 50 | 50 | 50 | МУ «Молодежный центр» |
| 3.11 | | Закупка и установкапрограммного обеспе-чения, обновление парка компьютерной техники, создание, поддержка, модерни-зация и актуализация сайтов |  | Бюджет  района | | 2014-2018 годы | 150 | | 383 | 98 | 50 | 235 | - | - | МУ «Молодежный центр» |
| 3.12 | | Компенсационная выплата за проезд к месту работы и обра-тно работникам учре-ждений по работе с молодежью, медицин-ская комиссия работ-ников учреждений по работе с молодежью |  | Бюджет  района | | 2014-  2018 годы | 35 | | 200 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | МУ «Молодежный центр» |
| 3.13 | | Обеспечение безопасных условий функционирования МУ «Молодежный центр», в т.ч. аттестация рабочих мест |  | Бюджет  района | | 2014-2018 годы | 50 | | 90 | - | - | - | 45 | 45 | МУ «Молодежный центр» |
| 3.14. | | Повышение заработной платы работникам МУ «Молодежный центр» |  | Бюджет  района | | 2014-2018 годы | - | | 273 | 273 | - | - | - | - |  |
| ***Бюджет московской оьласти*** | |  | | ***459*** |  |  | ***459*** |  |  |  |
| 3.15 | | Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с цель его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ) |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | - | | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.16 | | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | - | | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.17. | | В рамках реализации Перечня дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы |  | ***Бюджет***  ***Московской***  ***Области*** | | 2014-2018 годы | - | | ***1400*** |  | ***200*** | ***1200*** | - | - |  |
| 3.18 | | Проведение ремонтных работ для Молодежного центра |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы |  | | 17191 |  |  | 17191 |  |  | Администрация Красногорского муниципального района |
| 3.19 | | Приобретение оборудования для Молодежного центра |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы |  | | 1394 |  |  | 1394 |  |  | Администрация Красногорского муниципального района |
| 3.20 | | Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом уровня соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | - | | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.21 | | Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | - | | 200 | - | - | - | 100 | 100 | Управление по культуре и делам молодежи, отдел по делам молодежи, МУ «Молодежный центр», общественные организации |
| 3.22 | | Организация и проведение мероприятий по обмену опытом специалистов, занятых в сфере работы с молодежью. |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | - | | 30 | - | - | - | 15 | 15 | Отдел по делам молодежи, МУ «Молодежный центр», общественные организации |
| 3.23 | | Организация и проведение международных фестивалей и форумов дружбы молодежи с городами побратимами и др., в т.ч. предоставление субсидий |  | Бюджет района | | 2014-2018 годы | - | | 300 |  |  |  | 150 | 150 | Управление по культуре и делам молодежи, отдел по делам молодежи, МУ «Молодежный центр», общественные организации |
|  | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:** | | **Бюджет района** | | 2014-2018 годы | **18063** | | **129640** | **19550** | **20314** | **41128** | **24324** | **24324** |  |
| **Бюджет Московской области** | |  | | **1859** |  | **200** | **1659** |  |  |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | | | | | | | **19053** | | **138194** | **20540** | **21394** | **44582** | **26439** | **25239** |  |

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограммы в процессе и по итогам ее реализации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограммы.

Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы** | **Алгоритм формирования показателя**  **и методологические пояснения** | **Источник**  **информации** |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание условий для гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»** | | |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию к общему числу молодых граждан | где  **Д** – доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию к общему числу молодых граждан (%)  **Принявшие участие -** молодые граждане, принимающие участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию.  **Общее количество –** общеечисло молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования. | Статистические данные |
| Количество мероприятий гражданско-патриотической тематики с участием молодых граждан | Фактическое количество мероприятий гражданско-патриотической тематики с участием молодых граждан (ед.) |  |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание условий для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»** | | |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию к общему числу молодых граждан | где  **Д** – доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию к общему числу молодых граждан (%)  **Принявшие участие -** молодые граждане, принимающие участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию.  **Общее количество –** общее число молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования. | Статистические данные |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан | где  **Д** – доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан (%)  **Принявшие участие -** молодые граждане, принимающие участие в добровольческой деятельности.  **Общее количество –** общее число молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования. | Статистические данные |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Поддержка молодежных творческих инициатив»** | | |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку творческих инициатив, к общему числу молодых граждан | где  **Д** – доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку творческих инициатив, к общему числу молодых граждан (%)  **Принявшие участие -** молодые граждане, принимающие участие в мероприятиях, направленных на поддержку творческих инициатив.  **Общее количество –** общее число молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования. | Статистические данные |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан | где  **Д** – доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан (%)  **Принявшие участие -** молодые граждане, участвующие в деятельности общественных организаций и объединений.  **Общее количество –** общее число молодых граждан, проживающих на территории муниципального образования. | Статистические данные |
| Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений | где,  **Численность АУП** – количество административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений;  **Общее количество** – фактически занятые штатные единицы (ставки) в подведомственных учреждениях. | Штатное расписание подведомственного учреждения |
| Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | где,  **N –** показатель «Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства» (%);  **Sобщ –** совокупная площадь (кв.м.) учреждений муниципального образования по работе с молодежью;  **Sплнор –** необходимая совокупная площадь (кв.м.) учреждений по работе с молодежью муниципального образования согласно рекомендациям Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе  с молодежью Московской области от 01.08.2011 № 142/РП «О нормативах минимального обеспечения молодежи Московской области учреждениями  по работе с молодежью по месту жительства». | Форма статистического отчета № 1-молодежь (регион), утвержденная постановлением Правительства Московской области  от 16.08.2006 № 798/31. |
| Отношение достигнутой в 2016 году за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года среднемесячной заработной платы работников учреждений по работе с молодежью к фактической среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 | P = Ф9 / П9 x 100,  где,  **P** - отношение достигнутой в 2016 году за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года среднемесячной заработной платы работников учреждений по работе с молодежью к фактической среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 год;  **Ф9** - среднемесячная заработная плата работников учреждений по работе с молодежью за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года, определенная как отношение фонда оплаты труда (без начислений на выплаты по оплате труда) указанных работников за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года к среднесписочной численности указанных работников за период с 01.09.2016 до 31.12.2016;  **П9** - среднемесячная заработная плата работников учреждений по работе с молодежью за 2015 год, определенная как отношение фонда оплаты труда (без начислений на выплаты по оплате труда) указанных работников за 2015 год к среднесписочной численности указанных работников за 2015 год | Постановление администрации Красногорского муниципального района  «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью Красногорского муниципального района» №2140/10 от 10.10.2016 года |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014-2018 ГОДЫ «ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района в свободное от учёбы время»  (далее – подпрограмма) | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района в свободное от учёбы время, увеличение охвата детей организованными формами отдыха. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Красногорского муниципального района | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости.  2. Кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи.  3. Организация безопасности детского и молодёжного отдыха. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник  финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
| «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального район в свободное от учёбы время» | Управление образования администрации Красногорского муниципального района | Всего,  в том числе: | 33878 | 34296 | 39996 | 33215 | 27202 | 168587 |
| Средства районного бюджета (далее также - Бюджет района) | 18483 | 18483 | 22867 | 25367 | 25367 | 110567 |
| Средства бюджетов поселений (далее также - Бюджеты поселений) | 3750 | 3850 | 4508 | 6013 |  | 18121 |
| Средства областного бюджета (далее также - Бюджет области) | 10210 | 10528 | 10786 | 0 | 0 | 31524 |
| Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта | Бюджет района | 1435 | 1435 | 1835 | 1835 | 1835 | 8375 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Доведение доли детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет в Красногорском муниципальном районе до 58 %.  Увеличение соотношения оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Красногорского муниципального района до 59,7%.  Улучшение материально-технической базы  лагерей дневного пребывания.  Совершенствование форм отдыха и занятости детей и молодежи. | | | | | | | |

**2. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы**

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в свободное от учебы время является неотъемлемой частью социальной политики государства. Благодаря достигнутым в последние годы результатам удалось сохранить и увеличить охват детей, занятых организационными формами отдыха, оздоровления и занятости в период школьных каникул.

В течение последних лет в районе создана налаженная система межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в свободное от учебы время.

Созданию системы способствовала, в немалой степени, деятельность Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Красногорского муниципального района, объединившего усилия учреждений и ведомств, таких как: управление образования администрации Красногорского муниципального района, управление по культуре и делам молодежи администрации Красногорского муниципального района, комитет по физической культуре и спорту администрации Красногорского муниципального района, управление здравоохранения администрации Красногорского муниципального района, ГУ МО Красногорский центр занятости населения, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по безопасности и защите населения администрации Красногорского муниципального района, Красногорское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области, Управление МВД России по Красногорскому району, отдел ГИБДД России по Красногорскому району, ТОУ Роспотребнадзора и др.

В целях организации летнего оздоровительного отдыха обучающихся района, социальной поддержки детей, а также предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на базе образовательных учреждений Красногорского муниципального района летом 2013 года были организованы 23 пришкольных оздоровительных лагеря дневного пребывания, в которых отдохнуло 2020 детей. Из них:

* 21 на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (1650 детей);
* 1 лагерь на базе негосударственного общеобразовательного учреждения «Мир знаний» (120 детей);
* 1 городской лагерь «Сказочный» с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 11 (250 детей).

Особое внимание при комплектации пришкольных лагерей уделили детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подросткам «группы риска».

Ежегодно для победителей и призёров районных и областных олимпиад и конкурсов по программе «Планета будущего» организуется отдых в детских санаторно-оздоровительных лагерях Черноморского побережья и Подмосковья. В 2013 году отдохнули и поправили свое здоровье 24 человека, из них: 12 человек в детском санаторно-оздоровительном лагере «Премьера» (г. Анапа) и 12 человек в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» (Пушкинский район Московской области).

Большой популярностью в районе пользовался летний военно- спортивный оздоровительный лагерь (круглосуточный) «Патриот» для мальчишек, который ежегодно открывался на базе воинской части. За сравнительно небольшую смену (10 дней) ребята знакомились с особенностями службы в Российской армии, занимались строевой подготовкой, выезжали на стрельбище и на экскурсии по историческим и памятным местам Красногорского района и Подмосковья.

В 2013 году военно-спортивный лагерь проводился в форме слета членов патриотических клубов и объединений на базе в/ч № 61235.

Важное внимание в районе уделяется созданию профильных лагерей (туристический лагерь, лагерь школьного и студенческого актива, православный лагерь, «Планета Будущего» для одарённых детей, военно-поисковый отряд) и смен. На протяжении 13 лет организуется международная смена-форум**,** участниками которой являются дети и молодёжь из городов-побратимов, победители конкурсов, фестивалей, олимпиад, активисты Красногорского района.

Делегации Красногорских ребят в летний период отдыхают в оздоровительных центрах городов – побратимов.

Обмен группами творческой молодёжи из городов – побратимов позволяет расширить границы дружбы, познакомиться с национальной культурой и укрепить молодёжную дипломатию.

С каждым годом активизируется спортивно - массовая работа. В летний период были организованы четыре спортивно-оздоровительных лагеря, в которых отдохнули 400 человек.

В то же время, для организации полноценного отдыха в свободное от учебы время, существует еще немало трудностей:

* отсутствие в Красногорском муниципальном районе загородного оздоровительного лагеря;
* отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей стандартный минимум по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости  детей;
* недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха и оздоровления детей старшего и среднего школьного возраста;
* отсутствие системы занятости детей по месту жительства в вечернее время.

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, результаты анализа проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально – экономическая ситуация в районе и в целом в регионе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения этой работы. Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы отдыха, оздоровления и занятости позволит максимально обеспечить право каждого ребёнка на полноценный отдых, оздоровление и занятость особенно в период летних каникул. Проблема организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи остается в числе наиболее острых социальных проблем и требует решения программными методами. Это позволит укрепить здоровье детей и молодежи, подготовить их к учебному году, снизить количество безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организовать их досуг. Кроме того, большое значение придается реализации воспитательных задач подрастающего поколения. Разнообразие форм отдыха, профильной, туристической, спортивной занятости, продолжение конкурсных мероприятий позволит наполнить содержанием отдых детей и молодежи.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | | Количественные и/или качественные целевые показатели,  характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое  значение  показателя (на начало  реализации) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| Бюджет  района | Бюджеты поселений | Бюджет области | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | **Задача 1.**  **Организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости.** | 112360 | 18121 | 31524 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Красногорского муниципального района | % | 46,4 | 58 | 58 | 58 | 58,5 | 60 |
| Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Красногорского муниципального района | % | 46,2 | 59,3 | 59,4 | 59,5 | 59,6 | 59,7 |
| 2. | **Задача 2.**  **Кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи.** | 2310 |  |  | Количество сотрудников, занятых в системе отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. | Чел. | 500 | 550 | 555 | 560 | 640 | 660 |
| Количество пришкольных лагерей дневного пребывания, реализующих воспитательные программы, направленные на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей детей. | Ед. | 22 | 27 | 27 | 27 | 32 | 33 |
| 3. | **Задача 3. Организация безопасности детского и молодёжного отдыха**. | 4272 |  |  | Количество сотрудников, занятых в организации оздоровления и занятости детей и молодёжи, прошедших обучение по ГО и ЧС, пожарно-техническому минимуму, охране труда и т.д. | Чел. | 500 | 550 | 555 | 560 | 640 | 660 |

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости | | |
| Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Красногорского муниципального района, процент | Дохв = Nохв/ Nд \* 100 %,  где:  Дохв - доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Красногорского муниципального района;  Nохв– количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости;  Nд – общее количество детей данного возраста, проживающих на территории Красногорского муниципального района | Данные государственной статистики |
| Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Красногорского муниципального района, процент | Дохв = Nохв/ Nтжс \* 100 %,  где:  Дохв– доля оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Красногорского муниципального района;  Nохв– количество оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации;  Nтжс– общее количество детей данной категории, проживающих на территории Красногорского муниципального района | Мониторинг численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи | | |
| Количество сотрудников, занятых в системе отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи, человек | Кс = Кпл\* 20,  где:  Кс – количество сотрудников, занятых в системе отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи;  Кпл– количество пришкольных лагерей дневного пребывания;  20 – среднее количество сотрудников в пришкольном лагере дневного пребывания | Данные образовательных учреждений, на базе которых открыты пришкольные лагеря дневного пребывания |
| Количество пришкольных лагерей дневного пребывания, реализующих воспитательные программы, направленные на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей детей, единиц |  | Данные образовательных учреждений, на базе которых открыты пришкольные лагеря дневного пребывания |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Организация безопасности детского и молодёжного отдыха | | |
| Количество сотрудников, занятых в организации оздоровления и занятости детей и молодёжи, прошедших обучение по ГО и ЧС, пожарно-техническому минимуму, охране труда и т.д., человек | Кс = Кпл\* 20,  где:  Кс – количество сотрудников, занятых в организации оздоровления и занятости детей и молодежи, прошедших обучение по Го и ЧС, пожарно-техническому минимуму, охране труда и т.д.;  Кпл– количество пришкольных лагерей дневного пребывания;  20 – среднее количество сотрудников в пришкольном лагере дневного пребывания | Данные образовательных учреждений, на базе которых открыты пришкольные лагеря дневного пребывания |

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов из бюджета Красногорского муниципального района на реализацию мероприятий | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.1. | Полная или частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников бюджетной сферы; приобретение путевок для оздоровления и отдыха в загородных детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях; мероприятия по проведению оздоровительной кампании воспитанников (обучающихся) учреждений. | Бюджет района | Р=С\*К,  Р- расходы на компенсацию стоимости путевок,  С- средняя стоимость компенсации за приобретение путевки,  К- количество человек, получивших компенсацию стоимости путевки  Расчеты произведены экспертным методом. | 26135 | 5108 | 4622 | 5095 | 5655 | 5655 |
| 1.2 | Приобретение путёвок для оздоровления и отдыха победителей и призёров региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов, викторин. | Бюджет района | Р= С\*К+Т+М,  Р- расходы на приобретение путевок,  С- стоимость 1 путевки;  К- планируемое количество путевок  Т- расходы на транспортные услуги,  М- медицинское сопровождение  Расчеты произведены экспертным методом. | 15518,7 | 6504 | 4815,7 | 2523 | 838 | 838 |
| Бюджет области | Р = С\*К  Р- расходы на приобретение путевок,  С- средняя стоимость 1 путевки;  К- планируемое количество путевок  Расчеты произведены экспертным методом. | 11339,344 | 1973,95 | 3061,25 | 6304,144 |  |  |
| 1.3. | Организация лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений | Бюджет района | Р= Кд\*П\*21+(М+Мп+С)\*К+Т+Кп,  Р- общие расходы,Кд- количество детей в пришкольных лагерях дневного пребывания,П- стоимость питания на 1 ребенка в день,К- количество пришкольных лагерей,М- медицинское обслуживание на 1 пришкольный лагерь,  Мп- приобретение медикаментов на 1 пришкольный лагерь,С- приобретение спортинвентаря на 1 пришкольный лагерь, Т- транспортные расходы,  Кп- культурная программа  Расчеты произведены экспертным методом. | 35246,8 | 2032,5 | 2980,3 | 8340 | 10947 | 10947 |
| Бюджет области | 19292,156 | 7343,55 | 7466,75 | 4481,856 |  |  |
| 1.4. | Организация оздоровительного городского лагеря дневного пребывания «Сказочный» | Бюджет района | Р= Кд\*П\*21+М+О,  Р- общие расходы,  Кд- количество детей,  П- стоимость питания на 1 ребенка в М- медицинское обслуживание день,  О- организация отдыха | 9526,5 | 781,5 | 1752 | 2239 | 2377 | 2377 |
| Бюджет области | 892,5 | 892,5 |  |  |  |  |
| 1.5. | Развитие системы организации и проведения профильных специализированных лагерей, смен, отрядов. | Бюджет района | Р=П+Ф+К,Р- общие расходы,  П- расходы на организацию слета патриотических клубов (питание и проживание детей и сотрудников, приобретение культурно- спортивного инвентаря, культурная программа, медицинское обслуживание, оформительские материалы, экипировка участников, фонд заработной платы),  Ф- расходы на организацию международной смены- форум (питание и проживание детей и сотрудников, культурная программа, оформительские материалы, экипировка участников, фонд заработной платы, расходы на обучение по охране труда сотрудников)  К-расходы на организацию профильных объединений, смен(питание,  проживание, оформительские материалы, транспорт) | 14932 | 2710 | 3004 | 3004 | 3107 | 3107 |
| 1.6. | Организация работы трудовых бригад | Бюджет района | S= А + В  А – оплата труда несовершеннолетних во внеурочное время (март, апрель, май, сентябрь, октябрь). Время работы 2,5-4 часа в день.А= PxN, Р – заработная плата во внеурочное время с учетом налогов ,N – количество несовершеннолетних,В – оплата труда несовершеннолетних в летний период (июнь, июль, август). Время работы 5-7 часов в день. В=СхМ, С - заработная плата в летний период с учетом налогов, М – количество несовершеннолетних. Размер заработной платы исчисляется из расчета минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации | 11001 | 1505 | 1500 | 2200 | 2898 | 2898 |
| Бюджеты поселений | 18121 | 3750 | 3850 | 4508 | 6013 |  |
| 2.2 | Изучение и распространение инновационного опыта работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, проведение тематических семинаров. Издание информационно-методических материалов, сборников. | Бюджет района | Проведение обучающих семинаров, круглых столов по обмену опытом:  - оформительские расходы – 7 000 руб;  - грамоты, дипломы – 3000 руб.  Издание информационно-методического сборника по итогам летней оздоровительной кампании:  - 400 руб. х 50 брошюр (сборников по итогам летней оздоровительной)  Итого: 30000 руб.  Расчеты произведены экспертным методом. | 60 | 30 | 30 |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса:  А) лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений;  Б) профильных лагерей и смен. | Бюджет района | Подведение итогов летней оздоровительной кампании согласно положению по смотру-конкурсу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием:  1 место - 30000 руб. х 5 лагерей = 150000 руб.  2 место – 20000 руб. х 5 лагерей = 100000 руб.  3 место – 10000 руб. х 5 лагерей = 50000 руб. Итого: 300000 руб.  Расчеты произведены экспертным методом. | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.5. | Подведение итогов летней оздоровительной кампании на заседании Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. | Бюджет района | Р= П\*К,  Р- общие расходы  П- премирование работников по итогам проведения летней оздоровительной кампании,  К- количество сотрудников  Р= 5000\*30 = 150000  Расчеты произведены экспертным методом. | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.1. | Подготовка образовательных учреждений к открытию пришкольных лагерей дневного пребывания | Бюджет района | Проведение дератизации в пришкольных лагерях:  Расчеты произведены экспертным методом. | 2808 | 532 | 526 | 550 | 600 | 600 |
| 3.4. | Медицинские обследования сотрудников оздоровительных лагерей | Бюджет района | Проведение медицинского обследования сотрудников оздоровительных лагерей:  Расчеты произведены экспертным методом. | 1144,5 | 226 | 221,5 | 217 | 240 | 240 |
| 3.5. | Обучение сотрудников оздоровительных лагерей по охране труда | Бюджет района | Проведение обучения сотрудников оздоровительных лагерей по охране труда:  руб.=32000  Расчеты произведены экспертным методом. | 319,5 | 39 | 16,5 | 84 | 90 | 90 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель мероприятия |
| 2014 г. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018 г. |
| **1.** | **Задача 1.**  **Организация свободного времени детей и молодёжи через различные формы отдыха и занятости.** |  | **Итого** | **2014 - 2018 годы** | **22990** | **162005** | **32601** | **33052** | **38695** | **31835** | **25822** | Управ-лениеобразования |
| **Бюджетрайона** | **19343** | **112360** | **18641** | **18674** | **23401** | **25822** | **25822** |
| **Бюд-жетыпосе-лений** | **3647** | **18121** | **3750** | **3850** | **4508** | **6013** |  |
| **Бюджет области** |  | **31524** | **10210** | **10528** | **10786** |  |  |
| 1.1 | Полная или частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников бюджетной сферы; приобретение путевок для оздоровления и отдыха в загородных детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях; мероприятия по проведению оздоровительной кампании воспитанников (обучающихся) учреждений. |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 5397 | 20560 | 4173 | 3687 | 3860 | 4420 | 4420 | Управ-лениеобразо-вания |
| 935 | 5575 | 935 | 935 | 1235 | 1235 | 1235 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта |
| 1.2 | Приобретение путёвок, организация трансфера для оздоровления и отдыха победителей и призёров региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  | ИТОГО | 2014 - 2018 годы | 700 | 26858,044 | 8477,95 | 7876,95 | 8827,144 | 838 | 838 | Управ-лениеобразо-вания |
| Бюджет района | 700 | 15518,7 | 6504 | 4815,7 | 2523 | 838 | 838 |
| Бюджет области |  | 11339,344 | 1973,95 | 3061,25 | 6304,144 |  |  |
| 1.3 | Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, в т.ч. субсидии |  | ИТОГО | 2014 - 2018 годы | 6382 | 54538,956 | 9376,05 | 10447,05 | 12821,856 | 10947 | 10947 |  |
| Бюджет района | 6282 | 33946,8 | 1832,5 | 2780,3 | 8040 | 10647 | 10647 | Управ-лениеобразо-вания |
| 100 | 1300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта Общественные организации |
| Бюджет области |  | 19292,156 | 7343,55 | 7466,75 | 4481,856 |  |  |  |
| 1.4 | Организация оздоровительного городского лагеря дневного пребывания «Сказочный» |  | ИТОГО | 2014 - 2018 годы | 1569 | 10419 | 1674 | 1752 | 2239 | 2377 | 2377 | Управ-лениеобразо-вания |
| Бюджет района | 1569 | 9526,5 | 781,5 | 1752 | 2239 | 2377 | 2377 |
| Бюджет области |  | 892,5 | 892,5 |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие системы организации и проведения профильных специализированных лагерей, смен, отрядов, в т.ч. субсидии | - слет членов патриотических клубов и объединений «Патриот»;  - мероприятия по организации обмена группами творческой молодёжи международной смены-форума с городами побратимами;  - поисковые отряды;  - эколог.отряды;  - православный лагерь; и др. | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 2460 | 13432 | 2410 | 2704 | 2704 | 2807 | 2807 | Управ-лениеобразо-вания |
| 400 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта  Общественные организации |
| 1.6 | Организация работы трудовых бригад |  | Итого | 2014 - 2018 годы | 5147 | 29122 | 5255 | 5350 | 6708 | 8911 | 2898 | Управ-лениеобразования |
| Бюджет района | 1500 | 11001 | 1505 | 1500 | 2200 | 2898 | 2898 |
| Бюд-жетыпосе-лений | 3647 | 18121 | 3750 | 3850 | 4508 | 6013 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 1.7 | Содействие в проведении мероприятий по оздоровлению детей и молодёжи силами внебюджетных организаций. |  |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта, Управле-ниеобра-зования |
| 1.8 | Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению отдыха, оздоровления детей и молодёжи. |  |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Управ-лениеобразо-вания |
| **2.** | **Задача 2.**  **Кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление, занятость детей и молодёжи, подготовка специалистов по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи.** |  | **Бюджет района** | **2014 - 2018 годы** | **480** | **2310** | **480** | **480** | **450** | **450** | **450** | Управле-ние образования |
| 2.1 | Проведение межведомственных совещаний по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. Обобщение результатов. |  |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Управле-ние об-разования, отдел по делам несовер-шенно-летних и защите их прав, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта |
| 2.2 | Изучение и распространение инновационного опыта работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, проведение тематических семинаров. Издание информационно-методических материалов, сборников. |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 30 | 60 | 30 | 30 |  |  |  | Управ-лениеобразо-вания |
| 2.3 | Разработка воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей детей. |  |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Управ-лениеобразо-вания |
| 2.4 | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса:  а) лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений;  б) профильных лагерей и смен. |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 300 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управ-ление образования |
| - | - | - | - | - | - | - | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта |
| 2.5 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании на заседании Координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи. |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управ-ление образования |
| - | - | - | - | - | - | - | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорта |
| **3.** | **Задача 3. Организация безопасности детского и молодёжного отдыха**. |  | **Бюджет района** | **2014 - 2018 годы** | **677** | **4272** | **797** | **764** | **851** | **930** | **930** |  |
| 3.1 | Подготовка образовательных учреждений к открытию пришкольных лагерей дневного пребывания |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 370 | 2808 | 532 | 526 | 550 | 600 | 600 | Управл-ениеобразо-вания |
| 3.2 | Принятие дополнительных мер по обеспечению комплексной безопасности объектов отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, а также безопасности детей во время их перевозок к месту отдыха и обратно, при организации их купания |  |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Управ-лениеобразо-вания |
| 3.3 | Повышение контроля засоблюдением детскими оздоровительными учреждениями санитарных, противопожарных и антитеррористических требований |  |  | 2014 - 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  | Управ-лениеобразо-вания |
| 3.4 | Медицинские обследования сотрудников оздоровительных лагерей |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 275 | 1144,5 | 226 | 221,5 | 217 | 240 | 240 | Управ-ление образования |
| 3.5 | Обучение сотрудников оздоровительных лагерей по охране труда |  | Бюджет района | 2014 - 2018 годы | 32 | 319,5 | 39 | 16,5 | 84 | 90 | 90 | Управ-лениеобразо-вания |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | | **Итого** | **2014 - 2018 годы** | **24147** | **168587** | **33878** | **34296** | **39996** | **33215** | **27202** |  |
| **Бюджет района** | **20500** | **118942** | **19918** | **19918** | **24702** | **27202** | **27202** |
| **Бюд-жетыпосе-лений** | **3647** | **18121** | **3750** | **3850** | **4508** | **6013** |  |
|  | **Бюджет области** |  | **31524** | **10210** | **10528** | **10786** |  |  |