**«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, ФИО)  | 2022 год (тыс. руб.) | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи»  |
| Основное мероприятие 02. Организация деятельности Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация г.о Красногорск, МБУ «МФЦ» Запольский О.К. | 62 526,00 | 62 526,00 | 61 960,00 | 78 057,00 | Обеспечение деятельности МФЦ.Среднее время ожидания в очереди для получения государственных(муниципальных)услуг в 2022 году-4,4 минутыУровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных(муниципальных)услуг 2022 году-95,5%Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ-100% |
| Основное мероприятие 03.Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация г.о Красногорск, МБУ «МФЦ» Запольский О.К | 0 | 0 | 0 | 293,00 | В офисах МФЦ организовано предоставление государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель и Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту -100% |

**«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основных мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы** **подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (Управление, отдел, ФИО)  | 2022 год (тыс. руб.) | Результат выполнения |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма II «**Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»** |
| Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура  | Администрация г.о Красногорск Кормилицын Ю.В,МКУ«ЦОД» |  |  | 16 221,00 |  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области на уровне 100%.Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи в 2024 г. - 87,7%. |
| Основное мероприятие 02. Информационная безопасность | Администрация г.о Красногорск Кормилицын Ю.В,МКУ«ЦОД» |  |  | 5 041,00 |  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз в 2021 г. - 100%.Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями на уровне 100%.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения в 2021 г. - 75%.Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО в 2020 г. - 25%.Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи на уровне 100%.Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2020 г. - 85%.Процент проникновения ЕСИА в муниципальном образовании Московской области в 2021 г. - 80%.Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки в 2020 г. - 2%.Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг в 2021 г. - 90%.Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения на уровне не более 30%.Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (два и более раз) на уровне не более 5%.Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа на уровне не более 5%.Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности в 2020 г. - 98%.Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса, в 2021 -41,67%Доля электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области в 2022-100%Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг в 2022- 98%Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг в 2022-95,7% |
| Основное мероприятие 03. Цифровое государственное управление | Администрация г.о Красногорск Кормилицын Ю.В,МКУ«ЦОД» |  |  | 7 070,00 |  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения в 2021 г. - 75%. |
| Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | Администрация г.о Красногорск Кормилицын Ю.В,МКУ«ЦОД» |  |  | 6 233,80 |  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с на уровне 100%. |