УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Культура и туризм»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимошина Н.С. |
| Муниципальный заказчик программы | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения путем развития услуг в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры, архивного дела |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 3. Развитие библиотечного дела | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 4. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 6.Развитие образования в сфере культуры | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 7. Развитие туризма | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 8.Обеспечивающая подпрограмма | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Основные мероприятия подпрограммы направлены на сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Красногорск, и прежде всего архитектурно-парковый ансамбль конца XVIII-XIX вв. усадьбы Знаменское-Губайлово |
| 3. Решение задач подпрограммы направлены на развитие библиотечного дела на территории городского округа Красногорск – это создание не просто нового библиотечного пространства, а целого культурного центра, нового места притяжения населения округа |
| 4. Главная задача подпрограммы – обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, которые являются центрами общественной и культурной жизни Красногорска и создание максимально благоприятных условий для предоставления полного спектра услуг в сфере культуры на территории парков Красногорска, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости |
| 6. Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических управленческих и финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг в системе дополнительного образования в сфере культуры |
| 7. Популяризация народного творчества, формирование имиджа и продвижение туристских услуг событийного туризма. Сохранение и возрождение народных промыслов и фольклора |
| 8. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, а также мероприятия для раскрытия творческого потенциала жителей городского округа Красногорск. Организация и проведение творческий фестивалей крупномасштабных культурных акций, культурно-досуговых активностей в формате народного гуляния обеспечит широкий доступ населения городского округа Красногорск к ценностям традиционной культуры |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 6089,23408 | 4924,06876 | 588,00188 | 577,16344 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 30876,73706 | 6405,57784 | 462,00147 | 11566,65775 | 12442,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 5234962,80000 | 1034935,83000 | 999612,5200 | 1150040,65000 | 1031408,15000 | 1018965,65000 |
| Всего, в том числе по годам: | 5271928,77114 | 1046265,47660 | 1000662,52335 | 1162184,47119 | 1043850,65000 | 1018965,65000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Культура и туризм», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Культура выступает средством сохранения, передачи и развития лучших культурных традиций, объединяет людей, обеспечивая единство общества в целом. Именно культура вносит весомый вклад в создание инвестиционной привлекательности территории, в ее успешное социально – экономическое развитие, является важнейшим фактором формирования позитивного отношения к городскому округу Красногорск.

Согласно Основам государственной культурной политики, приоритет культуры призван обеспечить более высокое качество общества, его способность к гражданскому единству, к определению и достижению общих целей развития. Главным условием их реализации является формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности.

Для осуществления системного подхода к поступательному развитию сферы культуры на территории городского округа Красногорск, разработана и утверждена муниципальная программа на 2023- 2027г.г. «Культура и туризм». Муниципальный сектор культуры городского округа Красногорск представлен многопрофильной сетью учреждений по всем видам культурной деятельности, состоящий из 15 муниципальных учреждений, в том числе из общего числа учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 6 учреждений, культурно – досуговых - 8 учреждений и 1 централизованная библиотечная система, в состав которой входит 15 библиотек- филиалов. К 15 подведомственным учреждениям управление культуры выступает главным распорядителем бюджетных средств, в т.ч. 3 автономных учреждения культуры. 1 муниципальное автономное учреждение культуры «Парки Красногорска», подведомственное администрации городского округа Красногорск.

Кроме того, на территории городского округа Красногорск расположены частные, государственные учреждения культуры, которые также предоставляет населению услуги в сфере культуры. Обеспечение населения услугами киноорганизаций осуществляется частными кинотеатрами: кинотеатр OOO «МОРИ Синема»- 6 залов (ТРЦ «Июнь), кинотеатр ОАО «Кронверк Синема Вэйпарк» - 11 залов (ТРЦ «Вейпарк»), кинотеатр «Каро Вегас 22» - 22 зала (ТРЦ «Вегас»), кинотеатр «Киномакс» - 8 залов (ТРК «Рига молл»).

На территории городского округа Красногорск расположены государственный музей – усадьба «Архангельское», филиал музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе – Мемориальный музей немецких антифашистов и частный музей – Музей техники Вадима Задорожного, музей «Железное царство»

В городском округе Красногорск работает Красногорский филиал хореографического училища государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Московской области «Колледж искусств».

В течение последних лет приняты меры по обеспечению финансовых, организационно- экономических условий для развития муниципальных учреждений культуры и единого культурного пространства на территории городского округа Красногорск. Потребность населения округа в услугах учреждений культуры остается достаточно стабильной, при этом повышаются требования к качеству предоставления услуг.

***Основной целью*** реализации муниципальной программы «Культура и туризм» является повышение качества жизни населения путем развития услуг в сфере культуры, архивного дела, дополнительного образования в сфере культуры.

***Задачи муниципальной программы «Культура и туризм»:***

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры;

создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения;

укрепления материально-технической базы отрасли;

сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Красногорск;

развития самодеятельного художественного творчества;

развитие туризма на территории городского округа Красногорск;

-развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего событийного туризма.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Культура и туризм» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Приоритетная задача национального проекта «Культура» - сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для российских граждан. Основная идеология нацпроекта - обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Цель: увеличить по отношению к уровню 2017 года на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

Население городского округа Красногорск интенсивно растет, ведется активное жилищное строительство и вместе с тем, резко возрастает потребность жителей округа в услугах учреждений культуры. Необходимо развитие сети муниципальных учреждений культуры и устранение диспропорций по обеспеченности населения услугам организаций культуры. Остро стоит вопрос об укреплении материально – технической базы и проведении ремонтных работ муниципальных учреждений культуры, необходимо привести здания учреждений культуры в соответствие с современными требованиями, и устранять возникающие в ходе эксплуатации здания замечания и предписания надзорных служб.

Для удовлетворения запросов населения к доступности и качеству предоставления культурно – досуговых услуг муниципальными учреждениями культуры будут созданы многофункциональные центры культуры в новых микрорайонах городского округа Красногорск, что обеспечит равный доступ жителей округа к услугам учреждений культуры и организации межотраслевого взаимодействия. Муниципальные учреждения культуры формируют культурное пространство городского округа Красногорск. В соответствии с планом мероприятий («дорожная карта») по развитию культурно-досуговых учреждений городского округа Красногорск Московской области к 2027 году планируется завершить модернизацию, имеющихся муниципальных учреждений культуры.

В собственности городского округа Красногорск находится объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Знаменское-Губайлово, XVIII в, включенные в комплекс здания требуют проведения ремонтных работ. В программе предусмотрены мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, а также его популяризацию.

Особое внимание требует модернизация библиотек городского округа Красногорск. Так же в рамках губернаторского проекта, в центральные библиотеки внедряется и тестируется система использования Единого электронного читательского билета. Единый электронный читательский билет объединяет ряд функциональных преимуществ и новых возможностей как для библиотек, так и для читателей.

Реализация муниципальной программы «Культура и туризм» сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит финансирования мероприятий программы, диспропорция в обеспеченности учреждениями культуры. Основными неуправляемыми рисками являются возможная эволюция нормативно-ценностных ориентаций и потребительского поведения участников целевых аудиторий до изменений в приоритетах реализации государственной культурной политики.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Культура и туризм»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годамреализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Повышение качества жизни населения путем развития услуг в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры, архивного дела. |
| 1. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | УКТМП | 1.02.02 |
| 2. | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | УКТМП | 1.01.01 |
| 3. | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | Чел. | 27225 | 27227 | 27230 | 27233 | 27236 | 27239 | УКТМП | 3.01.013.01.02 |
| 4. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Показатель в соглашении с ФОИВ | % | 110 | 113 | 116 | 119 | 121 | 124 | УКТМП | 3.01.03 |
| 5. | Число посещений культурных мероприятий (приоритетный на 2023 год) | Приоритетный, Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. ед. | 769,421 | 839,369 | 979,264 | 1259,053 | 1398,948 | 1538,843 | УКТМП | 3. 01.023. 01.033.02.013.02.024.04.014.04.024.05.024.06.014.06.026.А1.017.01.01 |
| 6. | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Указ ПРФот 12 ноября 1993 г. N 1904"О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации" | Ед. | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | УКТМП | 4.02.02 |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Указ ПРФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УКТМП | 4.02.02 |
| 8 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКТМП | 4. А2.03 |
| 9 | Количество получателей адресной финансовой социальной поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области  | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | единица | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКТМП | 4.А2.04 |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | % | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | УКТМП | 6.01.016.03.01 |
| 11 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | % | 4,24 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | УКТМП | 6.01.01 |
| 12 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (приоритетный на 2023 год) | Приоритетный, Региональный проект "Культурная среда Подмосковья" | Ед. | Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | УКТМП | 6.А1.01 |
| 13 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | Х | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | УКТМП | 6. А1.02 |

**5.** **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Культура и туризм»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | % | Д=(Кр/Кобщ)х100Д – доля ОКН по которым проведены работы по сохранению от общего числа объектов в собственности ОМСУ, нуждающихся в работах по сохранениюКр – -количество ОКН в собственности муниципального образования по которым проведены работыКобщ --количество ОКН в собственности муниципального образования нуждающихся в работах по сохранению | Отчет об использовании целевых субсидий | Годовая |
| 2 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | % | ДН=(Н/Кб)х100Дн– доля ОКН, на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУКб – базовый кооф. -количество ОКН в собственности муниципального образованияН - количество ОКН в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | Информация к ежегодному докладу «О состоянии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Московской области»;акты сдачи-приемки работ, выполненных в рамках реализации государственной программы «Культура Подмосковья» | Годовая |
| 3 | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Чел. | Число посетителей библиотек | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | Годовая |
| 4 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | % | Б =Бт.г/Б2017\*100, где:Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 | Годовая |
| 5 | Число посещений культурных мероприятий (приоритетный на 2023 год) | тыс.ед. | В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),где:I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;A(t) - число посещений библиотек;B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;C(t) - число посещений музеев;D(t) - число посещений театров;E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;G(t) - число посещений цирков;H(t) - число посещений зоопарков;J(t) - число посещений кинотеатров;K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;t - отчетный период. | Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. | Квартальная |
| 6 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Ед. | Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса | Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий Главы городского округа Красногорск выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа Красногорск Московской области | Годовая |
| 7 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | единиц | Количество лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры. Ведомственные данные | Формируется на основании итогов конкурсного отбора, результаты которого утверждаются распоряжением Министерства культуры и туризма Московской области  | Годовая |
| 8 | Количество получателей адресной финансовой поддержки по итогам рейтингования обучающихся организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области  | единица | Количество одаренных детей, обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры Московской области, и количество коллективов муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры Московской области, определенных по итогам рейтингования и получивших финансовую поддержку | Ведомственные данные | Годовая |
| 9 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | Ск = Зк / Дмо x 100%,где:Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области | Годовая форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 № 412 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам» | Годовая |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | % | Дд = Кддо/ Кд х 100%,где:Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры Кддо – количество детей, охваченных дополнительным образованием сферы культурыКд - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | Годовая |
| 11 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | % | Ддпп = Кдпп/ Кддо 100%,где:Ддпп - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств Кдпп – количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средствКддо – количество детей, обучающихся в детских школах искусств по видам искусств за счет бюджетных средств  | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | Годовая |
| 12 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (приоритетный на 2023 год) | Ед. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов), единиц | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | Годовая |
| 13 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Ед. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов), единиц | Постановление Правительства Московскойобласти от 04.10.2022 № 1067/35 | Годовая |

**6.Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Культура и туризм»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | 01 | Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений | шт. | Количество проведенных работ по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области | шт. | Количество проведенных работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области |
| 3 | 3 | 01 | 02 | Доля библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек | % | С=Вс/В,где:С - доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;Вс - количество муниципальных библиотек Московской области, соответствующих стандарту;В - количество муниципальных библиотек Московской области |
| 4 | 3 | 01 | 03 | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | Ед. | Количество муниципальных библиотек Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд |
| 5 | 3 | 02 | 01 | Количество модернизированных муниципальных библиотек, единиц | ед. | Количество модернизированных муниципальных библиотек, единиц |
| 6 | 3 | 02 | 02 | Количество отремонтированных муниципальных библиотек | ед. | Количество отремонтированных муниципальных библиотек |
| 7 | 4 | 02 | 02 | Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области  | чел. | Количество стипендий главы городского округа Красногорск определяется по результатам ежегодного конкурса |
| 8 | 4 | 04 | 01 | Число посещений культурных мероприятий | Тыс.ед. | В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),где:I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;A(t) - число посещений библиотек;B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;C(t) - число посещений музеев;D(t) - число посещений театров;E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;G(t) - число посещений цирков;H(t) - число посещений зоопарков;J(t) - число посещений кинотеатров;K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;t - отчетный период |
| 9 | 4 | 04 | 01 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) Московской области | % | Ск = Зк / Дмо x 100%,где:Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области |
| 10 | 4 | 04 | 02 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | % | П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:П – планируемый показатель;Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий сферы культуры;ЧД – общая численность детей |
| 11 | 4 | А2 | 03 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. | Ед. | Количество человек, которым оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
| 12 | 4 | А2 | 04 | Предоставлена адресная финансовая социальная поддержка по итогам рейтингования обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры. | Ед. | Количество обучающихся, которым предоставлена адресная финансовая социальная поддержка по итогам рейтингования обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры. |
| 13 | 4 | 05 | 02 | Проведена модернизация (развитие)материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры | Ед. | Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР + ΔДШИ = расчет показателя за отчетный годГде: Δ М - количество объектов музейного типа отремонтированных в отчетном году;Δ КДУ  - количество объектов культурно- досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году;Δ ЦКР - количество центров культурного развития отремонтированных в отчетном годуΔДШИ- количество детских школ искусств, отремонтированных в текущем году |
| 14 | 4 | 06 | 01 | Количество посещений парковых территорий | ед. | Количество посещений парковых территорий, тыс. чел |
| 15 | 4 | 06 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | ед. | Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов |
| 16 | 6 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | МЗ = МЗф / МЗп x 100%,где:МЗ – Доля достижения показателей муниципального задания;МЗф – фактическое выполнение показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ)МЗп – установленные показатели муниципального задания, характеризующие объем муниципальных услуг (работ) |
| 17 | 6 | 03 | 01 | Количество отремонтированных муниципальных детских музыкальных школ и детских школ искусств | Ед. | Количество отремонтированных муниципальных детских музыкальных школ и детских школ искусств |
| 18 | 6 | А1 | 01 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ед. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам искусств) (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов) |
| 19 | 6 | А1 | 02 | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами. | Ед. | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами |
| 20 | 7 | 01 | 01 | Увеличение событийных мероприятий | Ед. | Количество проведенных событийных мероприятий, направленных на привлечение туристического потока |
| 21 | 8 | 01 | 02 | Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации творческих проектов в сфере культуры | Ед. | Количество некоммерческих организаций, привлечённых к разработке и реализации творческих проектов в сфере культуры ежегодно |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения) | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений, (шт.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 02Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области, (шт.) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 2023-2027 | Итого: | 311886,18845 | 63041,66977 | 63053,03455 | 63083,48413 | 61354,00000 | 61354,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 1749,23408 | 584,06876 | 588,00188 | 577,16344 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1412,57038 | 458,91116 | 462,00147 | 491,65775 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 308724,383990 | 61998,68985 | 62003,0312 | 62014,66294 | 61354,00000 | 61354,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 2023-2027 | Итого: | 306770,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ... Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 306770,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 | 61354,00000 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ... Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Доля библиотек, соответствующих требованиям к условиям деятельности библиотек, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| 82 | 82 | х | х | х | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 2023-2027 | Итого: | 5116,18845 | 1687,66977 | 1699,03455 | 1729,48413 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 1749,23408 | 584,06876 | 588,00188 | 577,16344 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаМосковской области | 1412,57038 | 458,91116 | 462,00147 | 491,65775 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 1954,38399 | 644,68985 | 649,03120 | 660,66294 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведены мероприятияпо комплектованиюкнижных фондовбиблиотекмуниципальныхобразований игосударственныхобщедоступныхбиблиотек субъектовРоссийской Федерации, ед. | 2023-2027 | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 1 | I | II | III | IV | 1 | 1 | х | х |  |
| х | х | 1 | х |  |
|  | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, (ед.) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 1 | I | II | III | IV | х | х | х | х |
| х | х | х | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 02Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области | 2023-2027 | Итого: | 2029,00000 | 2029,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2029,00000 | 2029,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек | 2023-2027 | Итого: | 630,00000 | 630,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 630,00000 | 630,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество модернизированных муниципальных библиотек, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 4 | 4 | I | II | III | IV | х | х | х | х |
| х | х | 4 | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02.Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий муниципальных библиотек | 2023-2027 | Итого: | 1399,00000 | 1399,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1399,00000 | 1399,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество отремонтированных муниципальных библиотек, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 4 | 4 | I | II | III | IV | х | х | х | х |
| х | х | 4 | х |
| Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 313915,18845 | 65070,66977 | 63053,03455 | 63083,48413 | 61354,00000 | 61354,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 1749,23408 | 584,06876 | 588,00188 | 577,16344 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1412,57038 | 458,91116 | 462,00147 | 491,65775 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 310753,383990 | 64027,68985 | 62003,0312 | 62014,66294 | 61354,00000 | 61354,00000 |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 150,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 150,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 02.02Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам | 2023-2027 | Итого: | 150,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 150,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области (чел.) | Х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 3 | х | х | х | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого: | 2417815,00000 | 453083,00000 | 451183,00000 | 571183,00000 | 471183,00000 | 471183,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2417815,00000 | 453083,00000 | 451183,00000 | 571183,00000 | 471183,00000 | 471183,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 04.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2023-2027 | Итого: | 2388465,00000 | 447213,00000 | 445313,00000 | 565313,00000 | 465313,00000 | 465313,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2388465,00000 | 447213,00000 | 445313,00000 | 565313,00000 | 465313,00000 | 465313,00000 |
|  | Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед. | Х | х | Всего | Итого2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 839,369 | I | II | III | IV | 979,264 | 1259,053 | 1398,948 | 1538,843 |
| 259,84 | 209,89 | 109,79 | 259,85 |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организации, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) Московской области | Х | х | Всего | Итого2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 100 | I | II | III | IV | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие 04.02Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 29350,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 29350,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 | 5870,00000 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры, % | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 9,8 | х | х | х | 9,8 | 9,9 | 10 | 10,1 | 10,2 |
| 3 | Основное мероприятие 05 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие 05.02Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Проведена модернизация (развитие)материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 3 | I | II | III | IV | х | 4 | х | х |
| х | х | 3 | х |
| 4 | Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого: | 433811,59000 | 84058,07000 | 87438,38000 | 87438,38000 | 87438,38000 | 87438,38000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 433811,59000 | 84058,07000 | 87438,38000 | 87438,38000 | 87438,38000 | 87438,38000 |
| 4.1 | Мероприятие 06.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого: | 421811,59000 | 81658,07000 | 85038,38000 | 85038,38000 | 85038,38000 | 85038,38000 | МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 421811,59000 | 81658,07000 | 85038,38000 | 85038,38000 | 85038,38000 | 85038,38000 |
|  | Количество посещений парковых территорий, тыс. чел | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 2151 | I | II | III | IV | 2264 | 2287 | 2296 | 2312 |
| 312,7 | 746,6 | 765,4 | 326,3 |
| 4.2 | Мероприятие 06.02Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого: | 12000,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 12000,000000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 | 2400,00000 |
| Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) | Х | Х | Всего | Итого 2023год | В том числе по кварталам: | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 24 | х | х | х | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | Основное мероприятие А2 Федеральный проект «Творческие люди» | 2023-2027 | Итого: | 4566,66668 | 4566,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства федерального бюджета  | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 4516,66668 | 4516,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5.1 | Мероприятие A2.03Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 2023-2027 | Итого | 66, 66668 | 66, 66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 16,66668 | 16,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры, (ед.) | Х | Х | Всего | Итого 2023год | В том числе по кварталам: | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| Х | 1 | Х | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие A2.04Финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры, направленное на социальную поддержку одаренных детей | 2023-2027 | Итого | 4500,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства бюджета Московской области | 4500,00000 | 4 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Предоставлена адресная финансовая социальная поддержка по итогам рейтингования обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры, (ед.) | Х | Х | Всего  | Итого 2023год | В том числе по кварталам: | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |  |
| I | II | III | IV |
| Х | 3 | Х | Х | Х | 3 | Х | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме 4 | Итого: | 2856342,25668 | 541737,73668 | 538651,38000 | 658651,38000 | 558651,38000 | 558651,38000 | Х |  |
| Средства федерального бюджета | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 4516,66668 | 4516,66668 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2851776,59 | 537171,07000 | 538651,38000 | 658651,38000 | 558651,38000 | 558651,38000 |  |

**10. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 1679424,30283 | 339632,30283 | 329948,00000 | 349948,00000 | 329948,00000 | 329948,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1679424,30283 | 339632,30283 | 329948,00000 | 349948,00000 | 329948,00000 | 329948,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 1679424,30283 | 339632,30283 | 329948,00000 | 349948,00000 | 329948,00000 | 329948,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1679424,30283 | 339632,30283 | 329948,00000 | 349948,00000 | 329948,00000 | 329948,00000 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| х | 100 | I | II | III | IV | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие 03 Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество отремонтированных муниципальных детских музыкальных школ и детских школ искусств, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | х | I | II | III | IV | х | 2 | х | х |
| х | х | х | х |
| 3 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект "Культурная среда" | 2023-2027 | Итого: | 56290,66343 | 9255,66343 | 0,00000 | 22150,00000 | 24885,00000 | 0,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 4290,00000 | 4290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 24947,50000 | 1430,00000 | 0,00000 | 11075,00000 | 12442,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 27053,16343 | 3535,66343 | 0,00000 | 11075,00000 | 12442,50000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие А1.01Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) | 2023-2027 | Итого: | 9255,66343 | 9255,66343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 4290,00000 | 4290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1430,00000 | 1430,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 3535,66343 | 3535,66343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ), музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (ед.) | Х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| Х | 1 | I | II | III | IV | х | х | х | х |
| х | х | х | 1 |
| 3.2. | Мероприятие А1.02Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 47035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22150,00000 | 24885,00000 | 0,00000 | УКТМП |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 23517,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 11075,00000 | 12442,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 23517,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 11075,00000 | 12442,50000 | 0,00000 |
|  | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами, (ед.) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| Х |  | I | II | III | IV | х | 3 | 2 | х |
| х | х | х | х | х |
| Итого по подпрограмме 6 | Итого: | 1735714,96626 | 348887,96626 | 329948,00000 | 372098,00000 | 354833,00000 | 329948,00000 | Х |
| Средства федерального бюджета | 4290,00000 | 4290,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 24947,50000 | 1430,00000 | 0,00000 | 11075,00000 | 12442,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1706477,46626 | 343167,96626 | 329948,00000 | 361023,00000 | 342390,50000 | 329948,00000 |

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного

для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области

бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств

муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием A1.01 "Субсидии на государственную поддержку

отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов

для оснащения образовательных организаций в сфере культуры)"подпрограммы 6 "Развитие образования в сфере культуры Московской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования/Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | МУДО «Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса» Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30-В |  | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | 01.02.2023-30.11.2023 | 01.12.2023 | 9255,66343 | 0,0 | Итого | 9255,66343 | 9255,66343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 4290,00000 | 4290,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1430,00000 | 1430,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3535,66343 | 3535,66343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | Итого | 9255,66343 | 9255,66343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 4290,00000 | 4290,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1430,00000 | 1430,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3535,66343 | 3535,66343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры,

предусмотренная мероприятием A1.02 "«Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры» подпрограммы 6 "Развитие образования в сфере культуры Московской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования/Наименование объекта, адрес объекта | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МУДО Красногорская детская специализированная хореографическая школа «Вдохновение», Московская область, г.о. Красногорск, бульвар Космонавтов, д.8А | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | c 01.04.2025 по 30.08.2025 | 01.09.2025 | 11700,00000 | Итого | 11700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11700,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5850,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5850,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | МУДО «Петрово-Дальневская школа искусств» Московская область, г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | c 01.04.2025 по 30.08.2025 | 01.09.2025 | 3020,00000 | Итого | 3020,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3020,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1510,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1510,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 1510,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1510,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | МУДО «Детская музыкальная хоровая школа «Алые паруса» Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 30-В | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | c 01.04.2025 по 30.08.2025 | 01.09.2025 | 7430,00000 | Итого | 7430,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7430,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3715,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3715,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | МУДО «Нахабинская школа искусств» Московская область, г.о. Красногорск, р. п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 4 | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | c 01.04.2026 по 30.08.2026 | 01.09.2026 | 6170,00000 | Итого | 6170,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6170,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3085,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3085,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 3085,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3085,00000 | 0,00000 |
| 5 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Красногорская детская музыкальная школа им. А.А. Наседкина" Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Вокзальная, дом 27А | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | c 01.04.2026 по 30.08.2026 | 01.09.2026 | 18715,00000 | Итого | 18715,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18715,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9357,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9357,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9357,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9357,50000 | 0,00000 |
| Всего по мероприятию: | Итого | 47 035,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 150,00000 | 24 885,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 23 517,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 075,00000 | 12 442,50000 | 0,00000 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 23 517,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 11 075,00000 | 12 442,50000 | 0,00000 |

**11. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | 2023-2027 | Итого: | 41000,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 41000,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии | 2023-2027 | Итого: | 41000,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | УКТМП |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 41000,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 |
| Увеличение событийных мероприятий, единиц | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 5 | х | 2 | 3 | х | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Итого по подпрограмме 7 | Итого: | 41000,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 41000,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 | 8200,00000 |

**12. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 324955,35975 | 82369,10389 | 60810,10880 | 60151,60706 | 60812,27000 | 60812,27000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 324955,35975 | 82369,10389 | 60810,10880 | 60151,60706 | 60812,27000 | 60812,27000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 2023-2027 | Итого: | 146848,17000 | 29524,17000 | 29331,00000 | 29331,00000 | 29331,00000 | 29331,00000 | УКТМП, Управление по социальным вопросам, Управление делами, Совет депутатов |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск | 146848,17000 | 29524,17000 | 29331,00000 | 29331,00000 | 29331,00000 | 29331,00000 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Мероприятия в сфере культуры |  | Итого: | 178107,18975 | 52844,93389 | 31479,10880 | 30820,60706 | 31481,27000 | 31481,27000 | УКТМП, Управление по социальным вопросам, Управление делами, Совет депутатов |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 178107,18975 | 52844,93389 | 31479,10880 | 30820,60706 | 31481,27000 | 31481,27000 |
| Привлечение некоммерческих организаций к разработке и реализации творческих проектов в сфере культуры, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х | 3 | х | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого по подпрограмме 8 | Итого: | 324955,35975 | 82369,10389 | 60810,10880 | 60151,60706 | 60812,27000 | 60812,27000 | Х |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 324955,35975 | 82369,10389 | 60810,10880 | 60151,60706 | 60812,27000 | 60812,27000 |