УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 26.12.2023 № 3315/12

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Магомедов Т.М. |
| Муниципальный заказчик программы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 5. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 2. Создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения городского округа Красногорск путем строительства (реконструкции) объектов сферы культуры и образовательных организаций сферы культуры. |
| 3. Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. |
| 5. Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Красногорск объектами спортивной инфраструктуры. |
| 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10000 | 28 223,10000 | 182 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 393 685,98000 | 3 080 892,61000 | 3 668 855,46000 | 1 619 207,78000 | 1 024 730,13000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. КрасногорскМосковской области | 6 283 207,54600 | 1 818 666,19600 | 2 428 105,66000 | 1 177 344,68000 | 774 048,01000 | 85 043,00000 |
| Внебюджетные средства | 10 389 150,00000 | 2 941 750,00000 | 3 380 000,00000 | 1 946 200,00000 | 1 341 200,00000 | 780 000,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 26 277 172,62600 | 7 869 531,90600 | 9 659 867,12000 | 4 742 752,46000 | 3 139 978,14000 | 865 043,00000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

Формулировка основных проблем: доступность общего образования детей и образования детей дошкольного возраста.

Тенденции демографического развития городского округа Красногорск Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2027 года должно увеличиться количество объектов дошкольного и общего образования в целях качественного улучшения услуг образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов дошкольного и общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Красногорск Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности | единица | Количество введенных объектов культуры муниципальной собственности |
| 2. | 2 | 51 | 51 |  Введены в эксплуатацию объекты культуры за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет внебюджетных источников |
| 3. | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования  | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций |
| 4. | 3 | 01 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | единица | Количество введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой |
| 5. | 3 | 02 | 03 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования |
| 6. | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 7.  | 3 | 02 | 05 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой  | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой |
| 8. | 3 | E1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| 9. | 3 | 51 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 10. | 3 | 52 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 11. | 5 | 51 | 51 | Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |

**5. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

**5.1. Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023-2027 | Итого: | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 | х |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Строительство (реконструкция) объектов культуры муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого: | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 | Управление градостроительного комплекса  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 50000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты культуры муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 51 Организация строительства (реконструкции) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | Итого: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | х |
| Внебюджетные средства: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 51.51Организация строительства (реконструкции) объектов культуры за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | Итого: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | Управление градостроительного комплекса Застройщики |
| Внебюджетные средства: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты культуры за счет внебюджетных источников, ед. | х | х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Итого: | 650000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 150000,00000 | х |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 50000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50000,00000 |
| Внебюджетные средства | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 |  |

**5.2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01**

**подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 01.01.1Реконструкция здания детского сада с кадастровым номером 50:17:0000000:66212 общей площадью 430,6 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, Красногорский район, пос. Новый под организацию культурно-досугового центра (с предварительным техническим обследованием объекта) | 560 кв.м | г.о. Красногорск, пос. Новый | реконструкция | 1/2027-4/2028 | 4/2028 | 250 000,00\* | 0,00 | Итого: | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 200 000,00000 | х |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 200 000,00000 | Управление градостроительного комплекса  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 200 000,00000 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 000,00000 | 200 000,00000 |  |

\*предельная стоимость объекта будет определена по итогам экспертизы проектно-сметной документации

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  Вводимых, ед | х | х | х | х | х | х |
|  Открываемых, ед | х | х | х | х | х | х |

**5.3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51**

**подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1 Дом отдыха, включающий в себя: киноконцертный, танцевальный и выставочный залы, мастер-классы по живописи, скульптуре, гончарному творчеству, резьбе по дереву, открытую тренажерную площадку г.о. Красногорск, вблизи дер. Поздняково, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0040219:1866 (дом отдыха), 2025-2027 гг., Григорий Викторович Лепсверидзе | 6500 кв.м | г.о. Красногорск, вблизи дер. Поздняково, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0040219:1866 | Строи-тельство | 1/2024-3/2027 | 4/2027 | Формируется по итогам реализации проекта | 0,00 | Итого: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 | Лепсервидзе Г.В. |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 |  |
|  | Внебюджетные средства | 600000,00000 | 0,00000 | 100000,00000 | 200000,00000 | 200000,00000 | 100000,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  Вводимых, ед | 1 | х | х | х | х | 1 |
|  Открываемых, ед | 1 | х | х | х | х | 1 |

**6. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**6.1. Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2024-2026 | Итого: | 2 729 542,31000 | 1 133 372,41000 | 785 027,47000 | 396 805,71000 | 414 336,72000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 1 539 039,00 | 698 906,91000 | 483 496 430,00 | 161 785,57000 | 194 850,09000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1 190 503,31000 | 434 465,50000 | 301 531,04000 | 235 020,14000 | 219 486,63000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2024-2026 | Итого: | 2 729 542,31000 | 1 133 372,41000 | 785 027,47000 | 396 805,71000 | 414 336,72000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса МКУ «УКС»Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 1 539 039,00 | 698 906,91000 | 483 496 430,00 | 161 785,57000 | 194 850,09000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1 190 503,31000 | 434 465,50000 | 301 531,04000 | 235 020,14000 | 219 486,63000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 5 | х | 3 | х | 2 | 2 | 3 | х | 2 | х |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой  |  | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х |  | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  | 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 02Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2026 | Итого: | 10 976 019,73000 | 3 201 829,38000 | 4 060 088,18000 | 2 364 703,75000 | 1 349 398,42000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 6 859 780,88000 | 2 065 086,05000 | 2 507 392,58000 | 1 457 422,21000 | 829 880,04000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 4 116 238,85000 | 1 136 743,33000 | 1 552 695,6000 | 907 281,54000 | 519 518,38000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.03Капитальные вложения в объекты общего образования | 2024-2026 | Итого: | 10 712 503,39000 | 2 938 313,04000 | 4 060 088,18000 | 2 364 703,75000 | 1 349 398,42000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса МКУ «УКС»Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 6 609 446,19000 | 1 814 751,36000 | 2 507 392,58000 | 1 457 422,21000 | 829 880,04000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 4 103 057,20000 | 1 123 561,68000 | 1 552 695,60000 | 907 281,54000 | 519 518,38000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  | 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |  |  |
| 4 | х | 2 | х | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения   |  | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц  | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Мероприятие 02.05Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2023 | Итого: | 263 516,34000 | 263 516,34000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса МКУ «УКС»Управление образования |
| Средства бюджета Московской области | 250 334,69000 | 250 334,69000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 13 181,65000 | 13 181,65000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год  | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 3 | Основное мероприятие Е1Федеральный проект«Современная школа» | 2022-2024 | Итого: | 1 960 964,98600 | 561 256,516 | 1 399 708,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10000 | 28 223,100 | 182 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 994 866,10000 | 316 899,650 | 677 966,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 754 969,78600 | 216 133,766 | 538 836,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | Мероприятие Е1.04Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2022-2024 | Итого: | 1 960 964,98600 | 561 256,516 | 1 399 708,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплекса МКУ «УКС»Управление образования |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10000 | 28 223,100 | 182 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 994 866,10000 | 316 899,650 | 677 966,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 754 969,78600 | 216 133,766 | 538 836,02000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  | 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 меся-цев |
| 1 | х | 1 | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие 51Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников  | 2023-2027 | Итого: | 2 561 000,00000 | 777 000,00000 | 969 000,00000 | 455 000,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 | х |
| Внебюджетные средства: | 2 561 000,00000 | 777 000,00000 | 969 000,00000 | 455 000,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 |
| 4.1. | Мероприятие 51.51Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | Итого: | 2 561 000,00000 | 777 000,00000 | 969 000,00000 | 455 000,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 | Управление градостроительного комплекса ЗастройщикиУправление образования |
| Внебюджетные средства: | 2 561 000,00000 | 777 000,00000 | 969 000,00000 | 455 000,00000 | 180 000,00000 | 180 000,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 месяцев |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | х | 1 |
| 5. | Основное мероприятие 52Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | Итого: | 5 720 750,00000 | 2 049 750,00000 | 1 641 000,00000 | 930 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 | х |
| Внебюджетные средства: | 5 720 750,00000 | 2 049 750,00000 | 1 641 000,00000 | 930 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 |
| 5.1 | Мероприятие 52.51Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023-2027 | Итого: | 5 720 750,00000 | 2 049 750,00000 | 1 641 000,00000 | 930 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 | Управление градостроительного комплекса ЗастройщикиУправление образования |
| Внебюджетные средства: | 5 720 750,00000 | 2 049 750,00000 | 1 641 000,00000 | 930 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего: | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полуго-дие | 9 меся-цев | 12 месяцев |
| 8 | 2 | 3 | х | х | х | 3 | 2 | х | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Итого: | 23 948 277,02600 | 7 723 208,306000 | 8 854 824,12000 | 4 146 509,46000 | 2 543 735,14000 | 680 000,00000 | х |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10000 | 28 223,10000 | 182 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 9 393 685,98000 | 3 080 892,61000 | 3 668 855,46000 | 1 619 207,78000 | 1 024 730,13000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 6 061 711,94600 | 1 787 342,59600 | 2 393 062,66000 | 1 142 301,68000 | 739 005,01000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 8 281 750,00000 | 2 826 750,00000 | 2 610 000,00000 | 1 385 000,00000 | 780 000,00000 | 680 000,00000 |

**7. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1.1.1Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (ПИР и строительство) | 250 | Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2024 | 763 346,19 | 133 510,37 | Итого: | 866 599,71000 | 620 105,170 | 246 494,54000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 82 509,41 | Средства бюджета Московской области | 535 558,62000 | 383 225,000 | 152 333,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 51 000,96 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 331 041,09000 | 236 880,170 | 94 160,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  |  2 087,63 | Средства бюджета Московской области | 5 643,02 | 3 744,93000 | 1 898,090 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Объект 1.1.2Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Сабурово (ПИР и строительство) | 310 | Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Сабурово | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-20.12.2024 | 17.03.2025 |  803 472,83 | 60 000,00 | Итого: | 425 123,88000 | 413 123,880 | 12 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 36 900,00 | Средства бюджета Московской области | 261 439,50000 | 254 059,500 | 7 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 900,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 76 875,00000 | 76 875,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 184 564,50000 | 177 184,50000 | 7 380,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 100,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 163 684,38000 | 159 064,380 | 4 620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: оплата за технологическое присоединение | 19,00 | 19,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Объект 1.1.3 Детский сад на 410 мест по адресу: Московская область,г..Красногорск, ул.Карбышева, д.21(ПИР и строительство)  | 410  |  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2025-20.12.2026 | 17.03.2027 | 641 563,00 | 0,00 | Итого: | 437 227,97000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 398,69000 | 316 829,28000 | 0,00000 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 194 850,09000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 194 850,09000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 242 377,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 398,69000 | 121 979,19000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  |  0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 010,70 | 0,00 | 5 779,24 | 0,00 | 6 231,46 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Объект 1.1.4Детский сад на 250 мест в г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик  | 250 | г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик | строительство | 01.01.2023-06.06.2024 | 01.09.2024 | 637 681,92 | 0,00 | Итого: | 626 676,29000 | 100 143,36000 | 526 532,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 385 405,22000 | 61 622,41000 | 323 782,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 241 271,07000 | 38 520,95000 | 202 750,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  |  0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 005,63 | 1 562,65 | 9 442,98 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 5 | Объект 1.1.5Детский сад на 200 мест в г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик  | 200 | г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик | строительство | 29.03.2025-20.12.2026 | 17.03.2027 | 568 729,62 | 0,00 | Итого: | 373 914,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 276 407,020000 | 97 507,440000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 161 785,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 161 785,57000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 212 128,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 114 621,45000 | 97 507,440000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  |  0,00 | Средства бюджета Московской области | 11 718,75 | 0,00000 | 5 026,26 | 6 692,49 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 729 542,31000 | 1 133 372,41000 | 785 027,47000 | 396 805,71000 | 414 336,72000 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 539 039,00 | 698 906,91000 | 483 496, 43000 | 161 785,57000 | 194 850,09000 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1 190 503,31000 | 434 465,50000 | 301 531,04000 | 235 020,14000 | 219 486,63000 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 5 | х | 3 | х | 2 | х |
|  открываемых | 5 | х | 2 | 1 | х | 2 |

**8. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 1.2.1 Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Глухово  | 320 | Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Глухово  | Строительство  | 30.06.2021-27.12.2022 | 21.02.2023 | 565 628,44 | 565 628,44 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 537 347,01 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 635,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 223,34 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 281,43 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 565 628,44 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 537 347,01 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 281,43 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 0 | х | х | х | х | х |
|  открываемых | 1 | 1 | х | х | х | х |

**9. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.03.1Воспитательно-образовательный комплекс включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест. по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма (ПИР и строительство) | 1700 | Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 4 687 317,79 | 556 919,37 | Итого: | 4 130 398,42 | 1 812 470,28 | 2 317 928,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 344 176,17 | Средства бюджета Московской области | 2 552 586,22 | 1 120 106,63 | 1 432 479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 700,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 370 671,00 | 370 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 476,17 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 2 181 915,22 | 749 435,63 | 1 432 479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 743,20 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1 577 812,20 | 692 363,65 | 885 448,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объект 2.03.2 СОШ на 1100 меств мкр. Павшинскаяпойма(мкр.15), г.Красногорск(ПИР и строительство) | 1100 | Московская область, г. Красногорск, мкр. Павшинская пойма, (мкр. 15)  | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022- 06.06.2025 | 01.09.2025 | 2 587 499,65 | 99 201,78 | Итого: | 2 415 667,12000 | 357 912,05000 | 493 051,32000 | 1 564 703,75000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 61 207,50 | Средства бюджета Московской области | 1 490 466,61000 | 220 831,73000 | 304 212,67000 | 965 422,21000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 994,28 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 925 200,51000 | 137 080,32000 | 188 838,65 | 599 281,54000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 798,22 | Средства бюджета Московской области | 23 832,53 | 7 012,54 | 7 301,10 | 9 518,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Объект 2.03.3Общеобразовательная школа на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком ДОО на 150 мест на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030106:2270 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино | 1050 | Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино | Строительство | 31.03.2022- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 2 366 963,61 | 349 924,18 | Итого: | 2 017 039,43000 | 767 930,71 | 1 249 108,72000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 215 903,00 | Средства бюджета Московской области | 1 244 513,32000 | 473 813,00 | 770 700,32000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 303,00 | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты | 473 813,00 | 473 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 600,00 | в том числе: за счет собственных средств на инфраструктурные проекты | 770 700,32000 | 0,00 | 770 700,32000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 021,18 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 772 526,11000 | 294 117,71 | 478 408,40000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объект 2.03.4Реконструкция МБОУ гимназии №7 им. Д.П. Яковлева со строительством пристройки на 975 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск. ул. Вокзальная, д.19 (ЖК «Ильинский тупик») | 975 | Московская область, г.о. Красногорск. ул. Вокзальная, д.19 | Реконструкция | 31.03.2023- 06.06.2026 | 01.09.2026 | 2 600 077,68 | 0,00 | Итого: | 2 149 398,42000 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 1 349 398,42000 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 321 880,04000 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 829 880,04000 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 827 518,38000 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 519 518,38000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 25 233,11 | 0,00 | 6 347,36 | 11 760,00 | 7 125,75 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 10 712 503,39000 | 2 938 313,04000 | 4 060 088,18000 | 2 364 703,75000 | 1 349 398,42000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 6 609 446,19000 | 1 814 751,36000 | 2 507 392,58000 | 1 457 422,21000 | 829 880,04000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 4 103 057,20000 | 1 123 561,68000 | 1 552 695,60000 | 907 281,54000 | 519 518,38000 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 4 | х | 2 | 1 | 1 | х |
|  открываемых | 4 | х | 2 | 1 | 1 | х |

**9. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.4.1 Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округа Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.20 (ПИР и строительство) | 300 | Московская область, городской округа Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.20 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2017-26.12.2022 | 27.02.2023 | 1 011 250,13 | 1 011 250,13 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 462 901,16 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 348,97 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  | 1 011 250,13 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 462 901,16 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 548 348,97 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | х | х | х | х | х | х |
|  открываемых | 1 | 1 | х | х | х | х |

**10. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 2.5.1  Блок начальных классов на 300 мест, корпус 8по адресу: Московская область, г.п..Красногорск г.Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино» | 300 | Московская область, г.п..Красногорск г.Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино» | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 30.06.2020-15.08.2023 | 01.09.2023 | 620 124,75 | 356 608,41 | Итого: | 263 516,34 | 263 516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 338 778,69 | Средства бюджета Московской области | 250 334,69 | 250 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 829,72 | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13 181,65 | 13 181,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 263 516,34 | 263 516,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 250 334,69 | 250 334,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 13 181,65 | 13 181,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 1 | 1 | х | х | х | х |
|  открываемых | 1 | 1 | х | х | х | х |

**11. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект Е1.4.1Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1 (ПИР и строительство) | 550 | Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1 | Строительство (в том числе проектирование и изыскательные работы) | 31.03.2020- 30.12.2022 | 27.02.2023 | 1 696 087,947 | 1 680 748,417 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 758 062,334 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 240 817,000 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 681 869,083 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| кроме того: строительный контроль |  |  |  | 15 339,53 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Объект Е1.4.2Школа на 825 мест по адресу: Московская область,г.о.Красногорск вблизи д. Сабурово(ПИР и строительство) | 825 | Московская область,г.о.Красногорск вблизи д. Сабурово | Строительство (в том числе проектирование и изыскательные работы)  | 31.03.2022 06.06.2024 | 01.09.2024 | 2 143 675,640 | 49 873,800 | Итого: | 1 960 964,98600 | 561 256,516 | 1 399 708,47000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостро-ительного комплекса |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 211 129,10000 | 28 223,100 | 182 906,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 673,020 | Средства бюджета Московской области | 994 866,10000 | 316 899,650 | 677 966,45000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 200,780 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 754 969,78600 | 216 133,766 | 538 836,02000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль |  |  |  | 126,200 | Средства бюджета Московской области | 21 013,450 | 10 664,440 | 10 349,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 1 960 964,98600 | 561 256,516 | 1 399 708,47000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 211 129,10000 | 28 223,100 | 182 906,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 994 866,10000 | 316 899,650 | 677 966,45000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 754 969,78600 | 216 133,766 | 538 836,02000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 1 | х | 1 | х | х | х |
|  открываемых | 2 | 1 | 1 | х | х | х |

**12. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строитель-ства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1.г.о. Красногорск, дер. Глухово (детский сад на 230 мест, 2023-2024 гг., , ООО "СЗ "Гранель П" (ГК "Гранель") | 230 | .г.о. Красногорск, дер. Глухово | Проектирование и строительство  | 1/2023-2/2024 | 3/2024 | 207 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 207 000,00 | 103 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "СЗ "Гранель П" |
| 2 | Объект 51.51.2. г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2022-2023 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 2/2022-3/2023 | 4/2023 | 250 000,00 | 125 000,00 | Внебюджетные средства  | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Самолет-Путилково» |
| 3 | Объект 51.51.3 г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2023-2024 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 1/2023-3/2024 | 4/2024 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 250 000,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Самолет-Путилково» |
| 4 | Объект 51.51.4 г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга" (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг.) ООО "ГрадОлимп" (ГК "ПИК") | 350 | г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга" | Проектирование и строительство  | 4/2022-4/2023 | 1/2024 | 350 000,00 | 175 000,00 | Внебюджетные средства  | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ГрадОлимп" |
| 5 | Объект 51.51.5 г.о.Красногорск, пос.Отрадное, (детский сад на 200 мест, 2021-2023 гг.), ООО Отрада Девелопмент" (ГК "Отрада") | 200 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное | Проектирование и строительство  | 4/2021-1/2023 | 2/2023 | 240 000,00 | 216 000,00 | Внебюджетные средства  | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО Отрада Девелопмент" |
| 6 | Объект 51.51.6 г.о. Красногорск, с. Ангелово (детский сад на 154 мест, 2023-2025гг.), АО "СЗ "РОСИНКА-СЕРВИС" | 154 | г.о. Красногорск, с. Ангелово | Проектирование и строительство  | 3/2023-4/2025 | 1/2026 | 190 000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 190 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО "СЗ "РОСИНКА-СЕРВИС |
| 7 | Объект 51.51.7г.о. Красногорск, у пос. Новое Аристово (детский сад на 160 мест, 2023-2024 гг., ООО «СЗ «Строй ресурс» (ГК «Отрада») | 160 | г.о. Красногорск, у пос. Новое Аристово | Проектирование и строительство  | 1/2023-4/2024 | 1/2025 | 160 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 160 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Строй ресурс» |
| 8 | Объект 51.51.8 г.о. Красногорск, квартал № 1 мкр. № 10 «Брусчатый поселок» (детский сад на 270 мест, 2024-2025 гг.), ООО "ФАКТ" | 270 | г.о. Красногорск, квартал № 1 мкр. № 10 «Брусчатый поселок» | Проектирование и строительство  | 1/2024-4/2025 | 1/2026 | 330 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 330 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "ФАКТ" |
| 9 | Объект 51.51.9 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга, (детский сад на 200 мест, 2023-2025г.г., ООО «Гранд Олимп» (ГК «ПИК»)) | 200 | г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга | Проектирование и строительство  | 4/2023-3/2025 | 4/2025 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 250 000,00 | 10 000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Гранд Олимп» |
| 10 | Объект 51.51.10. г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК "Восемь кленов" (детский сад на 135 мест, 2018-2024 гг., ООО "СЗ "8 Кленов" (ГК "Сити XXI век") | 135 | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК "Восемь кленов" | Проектирование и строительство  | 4/2018-1/2024 | 2/2024 | 135 000,00 | 45 000,00 | Внебюджетные средства  | 90 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО "СЗ "8 Кленов" |
| 11 | Объект 51.51.11 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга, (детский сад на 350 мест, 2025-2027 г.г., ООО «Гранд Олимп» (ГК «ПИК»)) | 350 | г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга | Проектирование и строительство  | 1/2025- 4/2027 | 1/2028 | 460 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | ООО «Гранд Олимп» |
| 12 | Объект 51.51.12 г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино ЖК Малина, (детский сад на 200 мест, 2023-2024 г.г., ООО «СЗ «Гранель Строй» (ГК «Гранель»)) | 200 | г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино ЖК Малина | Проектирование и строительство  | 3/2023-4/2024 | 4/2024 | 300 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 300 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Гранель Строй» |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 2 561 000,00 | 777 000,00 | 969 000,00 | 455 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 2 561 000,00 | 777 000,00 | 969 000,00 | 455 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 12 | 3 | 5 | 3 | х | 1 |
|  открываемых | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | х |

**13. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 52.51**

**подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 52.51.1 г.о.Красногорск, д,Глухово (общеобразовательная школа на 1150 мест, 2021-2023гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель) | 1150 | г.о.Красногорск , д,Глухово | Проектирование и строительство  | 4/2021-3/2023 | 3/2023 | 977500,0 | 522 750,00 | Внебюджетные средства  | 454 750,00 | 454 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Гранель П» |
| 2 | Объект 52.51.2 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2021-2023 гг., ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК») | 1500 | г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» | Проектирование и строительство  | 2/2021-3/2023 | 3/2023 | 1 327 000,00 | 796 000,00 | Внебюджетные средства  | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «ГрадОлимп» |
| 3 | Объект 52.51.3 г.о.Красногорск, пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1375 мест, (2022-2024гг., ООО «Отрада Девелопмент» (ГК «Отрада») ) | 1375 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное | Проектирование и строительство  | 1/2022-4/2024 | 1/2025 | 1 375 000,00 | 460 000,00 | Внебюджетные средства  | 915 000,00 | 460 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Отрада Девелопмент» |
| 4 | Объект 52.51.4 г.о. Красногорск, с.Ангелово (общеобразовательная школа на 568 мест, 2023-2025 гг.,АО «СЗ «Росинка-Сервис») | 568 | г.о. Красногорск, с.Ангелово | Проектирование и строительство  | 3/2023-4/2025 | 1/2026 | 568 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 568 000,00 | 68 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | АО «СЗ «Росинка-Сервис» |
| 5 | Объект 52.51.5 г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2025 гг.,ООО «Парк») | 550 | г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» | Проектирование и строительство  | 4/2023-4/2025 | 1/2026 | 610 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 610 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Парк» |
| 6 | Объект 52.51.6 г.о.Красногорск, ЖК «Изумрудные холмы» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2024 гг.,ООО «Затонское» (ГК «Эталон») | 550 | г.о.Красногорск, ЖК «Изумрудные холмы» | Проектирование и строительство  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 712 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 712 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Затонское» |
| 7 | Объект 52.51.7г.о. Красногорск, в районе поселка МПС, кадастровый квартал 50:11:0010306 (образовательное учреждение с блоком начальных классов на 160 учащихся и дошкольным отделением на 260 мест в составе комплексной жилой застройки с объектами административного, общественного и инженерно-транспортного назначения, 2022-2024 гг., ООО «СЗ «Садовое кольцо МПС» | 420 | г.о. Красногорск, в районе поселка МПС, кадастровый квартал 50:11:0010306 | Проектирование и строительство  | 4/2022-4/2024 | 1/2025 | 440 000,00 | 10 000,00 | Внебюджетные средства  | 430 000,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «СЗ «Садовое кольцо МПС» |
| 8 | Объект 52.51.8г.о.Красногорск,ЖК «Большое Путилково» (Воспитательно-образовательный комплекс на 1500 мест – ДОО на 250 мест, общеобразовательная школа на 1250 мест, 2025-2027 гг., ООО «Самолет- Путилково» (ГК «Самолет») | 1500 | г.о.Красногорск,ЖК «Большое Путилково» | Проектирование и строительство  | 2/2025 – 2/2027 | 3/2028 | 1500000 | 0,00 | Внебюджетные средства  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 | ООО «Самолет- Путилково» |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 5 720 750,00000 | 2 049 750,00000 | 1 641 000,00000 | 930 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 |  |
|  | Внебюджетные средства | 5 720 750,00000 | 2 049 750,00000 | 1 641 000,00000 | 930 000,00000 | 600 000,00000 | 500 000,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  вводимых | 8 | 2 | 3 | 2 | х | 1 |
|  открываемых | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | х |

**14. Перечень мероприятий подпрограммы № 5 «Строительство (реконструкция) объектов**

**физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 51.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2023-2026 | Итого: | 1 507 400,00000 | 115 000,00000 | 670 000,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 | х |
| Внебюджетные средства | 1 507 400,00000 | 115 000,00000 | 670 000,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 51.51.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2023-2026 | Итого: | 1 507 400,00000 | 115 000,00000 | 670 000,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 | Управление градостроительного комплексаУправление по физической культуре и спорту Застройщики |
| Внебюджетные средства | 1 507 400,00000 | 115 000,00000 | 670 000,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 |
| Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | х | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | х | 1 | х |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Итого: | 1 507 400,00000 | 115 000,00000 | 670 000,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 | х |
| Внебюджетные средства | 1 507 400,00000 | 115 000,00000 | 670 000,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 |

**15. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 51.51**

**подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ по проекти-рованию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя бюджетных средств  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Объект 51.51.1г.о.Красногорск,Вблизи р.п.Нахабино (спортивно-оздоровительный комплекс площадью 960 кв.м.2022-2023г.) ООО «Град» | 960,00 кв.м | г.о.Красногорск,Вблизи р.п.Нахабино |  | 3/2022-4/2024 | 4/2024 | 54 000,00 | 27 000,00 | Итого: | 27 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «Град» |
| 27 000,00 | Внебюджетные средства | 27 000,00000 | 0,00000 | 27 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Объект 51.51.2г.о. Красногорск, дер. Глухово (физкультурно-оздоровительный комплекс с офисным блоком площадью 12 900 кв.м, 2025-2026 гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель»)) | 12 900 кв.м | г.о. Красногорск, дер. Глухово |  | 4/2025-4/2026 | 1/2027 | 722 400,00 | 0,00 | Итого: | 722 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ООО «СЗ «Гранель П» |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 722 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 361 200,00000 | 361 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Объект 51.51.3г.о. Красногорск, дер. Грибаново, ул. Рябиновая (физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4 658,3 кв.м, 2023-2024 гг., Вагин Михаил Владимирович) | 4 658,3 кв.м | .о. Красногорск, дер. Грибаново, ул. Рябиновая |  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 530 000,00  |  | Итого: | 530 000,00000 | 65 000,0000 | 465 000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Вагин Михаил Владимирович |
|  | Внебюджетные средства | 530 000,00000 | 65 000,0000 | 465 000,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Объект 51.51.4г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр (II очередь) площадью 1 026,2 кв.м, 2020-2023 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 1 026,2 кв.м  | г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 |  | 1/2020-1/2024 | 2/2024 | 58 000,00  | 30 000,00 | Итого: | 28 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Степанов Евгений Юрьевич |
| 30 000,00 | Внебюджетные средства | 28 000,00 | 20 000,00 | 8 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Объект 51.51.5г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 (общественный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном) площадью 8 824 кв.м, 2023-2025 гг., ИП Степанов Е.В.  | 8 824кв.м | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 |  | 2/2023 – 4/2024 | 1/2025 | 200 000,00 | 0,00 | Итого: | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ИП Степанов Е.В. |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Итого: | 1 507 400,00 | 115 000,00 | 670 000,00 | 361 200,00 | 361 200,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Внебюджетные средства | 1 507 400,00 | 115 000,00 | 670 000,00 | 361 200,00 | 361 200,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочная таблица:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  Вводимых, ед | 5 | х | 4 | х | 1 | х |
|  Открываемых, ед | 5 | х | 2 | 2 | х | 1 |

**16. Перечень мероприятий подпрограммы № 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  | 2024  | 2025 | 2026  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 171 495,60000 | 31 323,60000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 171 495,60000 | 31 323,60000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 | Итого: | 171 495,60000 | 31 323,60000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 171 495,60000 | 31 323,60000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | Итого: | 171 495,60000 | 31 323,60000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 171 495,60000 | 31 323,60000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 | 35 043,00000 |