УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 14.10.2022 № 2259/10 (с изменениями: от 01.02.2023 № 114/2)

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Барило Н.С. |
| Заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха гражданСовершенствование внешнего благоустройства городского округа КрасногорскПридание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округаСоздание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыхаПовышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа КрасногорскСоздание комфортной городской световой средыСоздание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм  |
| 1. Комфортная городская среда | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области  | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Благоустройство территории |
| 2.Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства и мест массового пребывания населения для обеспечения благоприятных условий проживания граждан в т.ч. в многоквартирных домах  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023 год** | **2024 год**  | **2025 год**  | **2026 год**  | **2027 год** |
| Средства федерального бюджета | 317 994,35000 | 0,00000 | 317 994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1 329 952,45000 | 786 178,79000 | 467 591,82000 | 76 181,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 6 302 792,13000 | 2 062 720,89000 | 1 993 985,62000 | 2 246 085,62000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 265 200,00000 | 89 120,00000 | 88 560,00000 | 87 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **8 215 938,93000** | **2 938 019,68000** | **2 868 131,79000** | **2 409 787,46000** | **0,00000** | **0,00000** |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории городского округа Красногорск.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории городского округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории городского округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из подпрограмм:

-Комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства городского округа Красногорск;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых территорий,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

-Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

-приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Красногорск;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

 Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий Подпрограммы «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах», «проведение капитального ремонта многоквартирных домов», что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда городского округа Красногорск Московской области.

-Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории городского округа Красногорск.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красногорск».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

-запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

 В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

-социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

-управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

 В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

-проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

-информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

-создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

-улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

-увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;

-совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

-улучшение экологической ситуации в городе;

-рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

-увеличение количества благоустроенных дворов;

-увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

-увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

-обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

-обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

-обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

-установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

-обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

-обеспечение надёжными и качественными услугами электроснабжения;

-развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

-развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

-создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя(Y.ХХ.ZZ)  |
| **2023 год** | **2024 год**  | **2025 год**  | **2026** **год** | **2027** **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан** |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий. | Приоритетный,региональный проект | ед. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.F2.011.F2.021.F2.03 |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный, обращение  | ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.21 |
| 3. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | Региональный проект | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 1.01.021.01.041.01.201.01.21 |
| 4. | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | Региональный проект | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление ЖКХ | 1.01.041.01.22 |
| **2.Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск****Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа****Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха****Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск****Создание комфортной городской световой среды****Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах** |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий. | Приоритетный, обращение  | ед. | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.F2.01 |
| 6. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта**\*** | Приоритетный, отраслевой  | М2 | 0 | 4573,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.01 |
| 7. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Приоритетный, отраслевой | ед | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.02 |
| 8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.17 |
| 9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.02 |
| 10. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой | М2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.152.01.162.01.182.01.19 |
| 11. | Замена детских игровых площадок  | Приоритетный, отраслевой | ед | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.20 |
| 12. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Приоритетный, отраслевой  | ед | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление благоустройства | 2.01.22 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 2. | Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителямиПоказатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 3. | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений | % | Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений (процентов).Расчет индекса города осуществляется на основании значений индикаторов, предусмотренных перечнем индикаторов для расчета индекса городов, в части: индикатор характеризует долю озелененных территорий, открытых для жителей города, в общем количестве озелененных территорий. Sо/Sv\*100, где:Sо - общая площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений (городские леса и лесопарки, районные парки культуры и отдыха, детские парки, сады (в том числе зоологические и ботанические), бульвары, скверы, расположенные в черте города, за исключением зеленых насаждений ограниченного пользования (расположенных на территориях учебных заведений, детских и лечебных учреждений, стадионов, домов отдыха, промышленных предприятий и др., предназначенных для ограниченного пользования)Sv - площадь всех зеленых насаждений в пределах городской черты (специально посаженные или естественные городские леса и лесопарки, зеленые защитные зоны, бульвары, скверы, сады и газоны, общегородские и районные парки культуры и отдыха, кладбища, насаждения в жилых районах, на приусадебных участках, внутриквартальное озеленение, ботанические и зоологические сады и другие виды озеленения ограниченного пользования и специального назначения (на территориях школ, лечебных и детских учреждений, стадионов, общественных зданий, промышленных предприятий и др.) | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 4. | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | % | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных, процентов.индикатор характеризует возможность способствовать продлению времени социальной и коммерческой активности в городе, а также безопасность улично-дорожной сети городаPv / Pо \* 100, где:Pv - общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и набережныхPо - общая протяженность улиц, проездов и набережных | Сводные сведения от Управления ЖКХадминистрации го Красногорск | Годовая |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная |
| 6. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | М2 | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 7. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | ед | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Квартальная  |
| 8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Квартальная  |
| 9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации г. о Красногорск | Квартальная |
| 10. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | М2 | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск | Годовая |
| 11. | Замена детских игровых площадок  | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Годовая |
| 12. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год | Предоставление отчетных форма в ГАС «Управление» | Годовая |

4)4

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | F2 | 01 | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области,  | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 2. | 1 | F2 | 02 | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 3. | 1 | F2 | 03 | Благоустроены скверы | ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 4. | 1 | 01 | 02 | Благоустроены лесопарковые зоны | ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (лесопарковых зон) в отчетном периоде |
| 5. | 1 | 01 | 04 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | шт | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 6. | 1 | 01 | 20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | ед | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | ед | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль и оценка качества выполненных работ  |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | ед | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | ед | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости  |
| 7. | 1 | 01 | 22 | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета | шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 8. | 2 | F2 | 01 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 9. | 2 | 01 | 01 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 10. | 2 | 01 | 02 | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | ед | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 11. | 2 | 01 | 03 | Количество созданных административных комиссий | ед | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 12. | 2 | 01 | 15 | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 13. | 2 | 01 | 16 | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 14. | 2 | 01 | 17 | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | ед | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 15. | 2 | 01 | 18 | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | кв. м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 16. | 2 | 01 | 19 | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 17. | 2 | 01 | 20 | Замена детских игровых площадок | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 18. | 2 | 01 | 21 | Количество светильников | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 19. | 2 | 01 | 22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | ед | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 20. | 2 | 01 | 24 | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | ед | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 21. | 2 | 01 | 25 | Количество организованных субботников и общественных работ | ед | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 22. | 2 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 23. | 2 | 03 | 01 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах  | ед | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |

**7.Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023****год** | **2024****год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Основное мероприятие 01.** Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **836889,96000** | **476 117,28000** | **360772,68000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 601988,72000 | 254 937,54000 | 347051,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 234901,24000 | 221 179,74000 | 13721,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.02.**Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | **Итого** | **742631,17000** | **395 579,99000** | **347 051,18000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 596958,02000 | 249 906,84000 | 347051,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 145673,15000 | 145673,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены лесопарковые зоны, единица | Х  | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.04**.Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | **Итого** | **16 769,03000** | **16 769,03000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 5 030,70000 | 5 030,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 11 738,33000 | 11 738,33000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, штук | Х  | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.20.**Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | **Итого** | **77 489,50000** | **63 768,00000** | **13 721,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 77 489,50000 | 63 768,00000 | 13721,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026****год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, единица  | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  **Мероприятие 01.21.**Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | **Мероприятие 01.22.**Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | **Итого** | **0,26000** | **0,26000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,26000 | 0,26000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, штук | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 году** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **1196846,72000** | **448 974,75000** | **686071,97000** | **61800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 317994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 607972,86000 | 440 174,74000 | 105998,12000 | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 270879,51000 | 8 800,01000 | 262079,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие F2.01**.Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **686071,97000** | **0,00000** | **686071,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 317994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 105998,12000 | 0,00000 | 105 998,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 262079,50000 | 0,00000 | 262079,500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | **Мероприятие F2.02.**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | **Итого** | **448974,75000** | **448 974,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 440174,74000 | 440 174,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 8 800,01000 | 8 800,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, единица |  Х | Х  | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | **Мероприятие F2.03.**Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | **Итого** | **61800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **61800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Благоустроены скверы, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам:** | **2024** **год** | **2025** **год** | **2026** **год** | **2027** **год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 1.** | **Итого** | **2033736,68000** | **925 092,03000** | **1046844,65000** | **61800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 317994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 1209961,58000 | 695 112,28000 | 453 049,30 | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 505780,75000 | 229 979,75000 | 275801,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02**

**подпрограммы 1.«Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** **год** | **2024** **год** | **2025****год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство Опалиховского лесопарка по адресу: Московская область, г.о Красногорск | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.02.2022-28.11.2024 | 29.11.2024 | 862245,00000 | 0,00000 |  **Итого** | **693751,17000** | **346699,99000** | **347051,180000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 566750,18000 | 219699,00000 | 347051,180000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа  | 127000,99000 | 127000,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2 | Благоустройство лесопарковой зоны по адресу:Московская область, г.о. Красногорск, п.Нахабино | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.01.2022-01.06.2023 | 01.06.2023 | 24640,00000 | 0,00000 | **Итого** | **48880,00000** | **48880,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 30207,84000 | 30207,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 18672,16000 | 18672,16000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию01.02** |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **742631,17000** | **395579,99000** | **347051,180000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 596958,02000 | 249906,84000 | 347051,180000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 145672,15000 | 145672,15000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  вводимых | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
|  открываемых | 2 | 1 | 1 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.04 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** **год** | **2024** **год** | **2025****год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | г.о Красногорск, ул. Парковая, 5,5а,6 до входа в парк | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 5 712,09 | 0,00 |  **Итого** | **5712,09000** | **5712,09000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1713,62000 | 1713,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 3998,47000 | 3998,47000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Красногорск ул. Кирова, д.7 –ул. Народного Ополчения, д.5 (ост. Химчистка) | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 2 603,27 | 0,00 |  **Итого** | **2603,27000** | **2603,27000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 780,98000 | 780,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1822,29000 | 1822,29000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 83 | Нахабино ул .Панфилова, д.11(дорожка со стороны дс№23 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1293,50 | 0,00 |  **Итого** | **1293,50000** | **1293,50000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 388,05000 | 388,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 905,45000 | 905,45000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 14 | Красногорск, ул. Вокзальная, д 11,12,23,24 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 5 107,99 | 0,00 |  **Итого** | **5107,99000** | **5107,99000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1532,39000 | 1532,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 3575,60000 | 3575,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 25 | Путилково ул. Сходненская, дд.23,21 | 1 ед | Работы по благоустройству | 02.02.2023-30.09.2023 | 01.10.2023 | 1939,30 | 0,00 |  **Итого** | **1939,30000** | **1939,30000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 581,79000 | 581,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 1357,51000 | 1357,51000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Нераспределенный остаток | **Итого** | 112,88000 | 112,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 34,87000 | 34,87000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета городского округа  | 78,01000 | 78,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  ВСЕГО по мероприятию: **01.04**  |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **16769,03000** | **16769,03000** | **0,00** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 5030,70000 | 5030,70000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 11738,33000 | 11738,33000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  открываемых | 5 | 5 | - | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.01**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** **год** | **2024** **год** | **2025****год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Озеро Торфяное в р.п. Нахабино г.о. Красногорск | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 208871,97 | 0,00 | **Итого** | **208871,97000** | **0,00000** | **208871,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета  | 96812,15000 | 0,00000 | 96812,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 32270,72000 | 0,00000 | 32270,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 79789,10000 | 0,00000 | 79789,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2. | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 277200,00 | 0,00 | **Итого** | **277200,00000** | **0,00000** | **277200,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета  | 128482,20000 | 0,00000 | 128482,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 42827,40000 | 0,00000 | 42827,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 105890,40000 | 0,00000 | 105890,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3. | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 200000,00 | 0,00 |  **Итого** | **200000,00000** | **0,00000** | **200000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета  | 92700,00000 | 0,00000 | 92700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 30900,00000 | 0,00000 | 30900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 76400,00000 | 0,00000 | 76400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию : F2.01** |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **686071,97000** | **0,00000** | **686071,97000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства федерального бюджета | 317994,35000 | 0,00000 | 317994,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета Московской области | 105 998,12000 | 0,00000 | 105 998,12000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 262079,50000 | 0,00000 | 262079,50000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 3 | - | 3 | - | - | - |
|  открываемых | 3 | - | 3 | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.02**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Яблоневый сквер вдоль Волоколамского шоссе по адресу: г.Красногорск, ул. Школьная, 2-9 | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 186000,00000 | 0,00 |  **Итого** | **114948,00000** | **114948,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 114948,00 | 114948,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | Красногорский городской парк по адресу: г. Красногорск между ул. Маяковского и ул. Пионерская | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 584400,00000 | 0,00 |  **Итого** | **171309,60000** | **171309,60000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 171309,60000 | 171309,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | Набережная в Павшинской пойме (Живописная бухта вдоль Павшинского бульвара) | 1 ед | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 11.07.2023-16.10.2024 | 19.10.2024 | 23036,65000 | 0,00 |  **Итого** | **23036,65000** | **23036,65000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 14236,64000 | 14236,64000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 8800,01000 | 8800,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 44 | Живописная бухта по адресу: Мякининское шоссе, д3 (второй этап) | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 147042,24000 | 0,00 |  **Итого** | **90872,10000** | **90872,10000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 90872,10000 | 90872,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 55 | Липовая роща, по адресу: ул. Липовой рощи 2к2 | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 10.01.2023-15.10.2023 | 18.10.2023 | 378977,97000 | 0,00 |  **Итого** | **48808,40000** | **48808,40000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 48808,40000 | 48808,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию F2.01** |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **448974,75000** | **448974,75000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 440174,74000 | 440174,74000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 8800,01000 | 8800,01000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 5 | 5 | - | - | - | - |
|  открываемых | 5 | 5 | - | - | - | - |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.03**

**подпрограммы 1. «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| **2023** **год** | **2024** **год** | **2025****год** | **2026** **год** | **2027** **год** |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | Сквер Инженерным войскам по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 60000,00000 | 0,00 |  **Итого** | **37080,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **37080,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 37080,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37080,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Сквер по адресу: г.о. Красногорск, д. Путилково, д. 24 | 1 ед | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 40000,00000 | 0,00 |  **Итого** | **24720,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **24720,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 24720,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24720,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  ВСЕГО по мероприятию: **F2.03**  |  |  |  |  |  |  |  **Итого** | **61800,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **61800,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  |
| Средства бюджета Московской области | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61800,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество объектов** | **Всего, том числе по годам реализации:** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|  вводимых | 2 | - | - | 2 | - | - |
|  открываемых | 2 | - | - | 2 | - | - |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
|
| **2023****год** | **2024****год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1. | **Основное мероприятие 01**Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области  | 2023-2027 | **Итого** | **5 731 840,85000** | **1 782 667,61000** | **1 710 586,62000** | **2 238 586,62000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | **10 728,47000** | **9 008,470000** | **860,00000** | **860,00000** | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | **5 721 112,38000** | **1 773 659,14000** | **1 709 726,62000** | **2 237 726,62000** | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | **Мероприятие 01.01.**Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **5 529,24000** | **5 529,24000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 3 417,07 000 | 3 417,07000 |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2112,17000 | 2 112,17000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 |  0,00000 |
| Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  | 4573,40  | 0  | 2286,70 | 2286,70 | 0  |  0 | 0  |  0 | 0  |
| 1.2. | **Мероприятие 01.02.**Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | **Итого** | **7 656,00000** | **7 656,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 4 731,40000 | 4 731,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2 924,60000 | 2 924,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |
| 1.3. | **Мероприятие 01.03.**Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | **Итого** | **2 580,00000** | **860,00 000** | **860,00 000** | **860,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета  |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 580,00000 | 860,00 000 | 860,00 000 | 860,00 000 |  0,00000 | 0,00000  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество созданных административных комиссий, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.4. | **Мероприятие 01.15.**Содержание дворовых территорий  | 2023-2027 | **Итого** | **2 248 213,58000** | **749 937,86000** | **749 137,86000** | **749 137,86000** | **0,00000** | **0 ,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 2 248 213,58000 | 749 937,86000 | 749 137,86000 | 749 137,86000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  294787,48 |  0 | 0 | 0 |  294787,48 | 293779,55 | 293779,55 | 0  | 0  |
| 1.5. | **Мероприятие 01.16.** Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | **Итого** | **1 665 015,32000** | **503 963,08000** | **505 526,12000** | **655 526,12000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1 665 015,32000 | 503 963,08000 | 505 526,12000 | 655 526,12000 |  0,00000 | 0,00000 |
| Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  | 923396,03 | 0 | 0 | 0 | 923396,03 | 919138,40 | 1191865,67 | 0  | 0  |
| 1.6. | **Мероприятие 01.17.**Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | **Итого** | **428 000,00000** | **50 000,00000** | **0,00000** | **378 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 428 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 378 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  0 | 7 | 0  | 0  |
| 1.7. | **Мероприятие 01.18.**Содержание парков культуры и отдыха  | 2023-2027 | **Итого** | **477 102,93000** | **160 076,49000** | **158 513,22000** | **158 513,22000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 477 102,93000 | 160 076,49000 | 158 513,22000 | 158 513,22000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х | 1081,82 | 0 | 0 | 0 | 1081,82 | 1071,25 | 1071,25 | 0  | 0  |
|  | **Мероприятие 01.19.** Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства   |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.8. | **Мероприятие 01.20.** Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства    |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  Замена детских игровых площадок, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1.9.. | **Мероприятие 01.21.**Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения  | 2023-2027 | **Итого** | **679 400,78000** | **231 863,94000** | **223 768,42000** | **223 768,42000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 679 400,78000 | 231 863,94000 | 223 768,42000 | 223 768,42000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество светильников, единица |  Х |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  | 36726,00 | 0 | 0 | 0 | 36726,00 | 35462,51 | 35462,51 | 0  | 0  |
| 1.10 | **Мероприятие 01.22.**Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения  | 2023-2027 | **Итого** | **34 500,00000** | **11 500,00000** | **11 500,00000** | **11 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |  Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 34 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  Х | 1383 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 1383 | 1383 | 0  | 0  |
| 1.11. | **Мероприятие 01.24.**Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | **Итого** | **182 343,00000** | **60 781,00000** | **60 781,00000** | **60 781,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 182 343,00000 | 60 781,00000 | 60 781,00000 | 60 781,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |  5 | 5 | 0  | 0  |
| 1.12. | **Мероприятие 01.25.**Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | **Итого** |  **1 500,00000** | **500,00000** | **500,00000** | **500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 1500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество организованных субботников и общественных работ, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0  | 0  |
| 2. | **Основное мероприятие 02** Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области  | 2023-2027 | **Итого** | **8 361,40000** | **8 360,04000** | **0,52000** | **0,84000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 8 361,40000 | 8 360,04000 | 0,52000 | 0,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | **Мероприятие 02.01.**Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | **Итого** | **8 361,40000** | **8 360,04000** | **0,52000** | **0,84000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 8 361,40000 | 8 360,04000 | 0,52000 | 0,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 35 | 0 | 11 | 11 | 13 |  1 | 1 | 0  | 0  |
| 3. | **Основное мероприятие 03** Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  | 2023-2027 | **Итого** | **331 500,00000** | **111 400,00000** | **110 700,00000** | **109 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 40 973,40000 | 13 769,04000 | 13 682,52000 | 13 521,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 25 326,60000 | 8 510,96000 | 8 457,48000 | 8 358,16000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 265 200,00000 | 89 120,00000 | 88 560,00000 | 87 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3.1. | **Мероприятие 03.01**. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | **Итого** | **331 500,00000** | **111 400,00000** | **110 700,00000** | **109 400,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 40 973,40000 | 13 769,04000 | 13 682,52000 | 13 521,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 25 326,60000 | 8 510,96000 | 8 457,48000 | 8 358,16000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Внебюджетные средства | 265 200,00000 | 89 120,00000 | 88 560,00000 | 87 520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах единица | Х | Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х | 111 | 0 | 40 | 41 | 30 | 111 | 110 | 0  | 0  |
| 3.2. | **Мероприятие 03.02.** Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета  | 2023-2027 | **Итого** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства     |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, единица | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| I | II | III | IV |
| Х |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4. | **Основное мероприятие F2.** Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | **Итого** | **110 500,00000** | **110 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х  |
| Средства федерального бюджета  |  0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области |  68 289,00000 | 68 289,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области |  42 211,00000 | 42 211,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1. | **Мероприятие F2.01.**Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | **Итого** | **110 500,00000** | **110 500,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление благоустройства  |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 68 289,00000 | 68 289,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 42 211,00000 | 42 211,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, единица | Х  |  Х | **Всего** | **Итого 2023 год** | **В том числе по кварталам** | **2024** **год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| Х  |  17 | 0  | 12 | 5  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |
| **Итого по подпрограмме 2.** | **Итого** | **6 182 202,25000** | **2 012 927,65000** | **1821287,14000** | **2347987,46000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства федерального бюджета  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 119 990,87000 | 91 066,51000 | 14542,52000 | 14381,84000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 5 797 011,38000 | 1 832 741,14000 | 1718184,62000 | 2246085,62000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 265 200,00000 | 89 120,00000 | 88560,00000 | 87520,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02**

**подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | 2026 год | 2027 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Г.о. Красногорск, г.Красногорск, ул. 50 лет Октября д3А,5,7 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 800,00 | 0,00 |  Итого | **766,00** | **766,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 473,38 | 473,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 292,62 | 292,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Г.о. Красногорск, г.красногорск ул. Вокзальная д.1,2 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1500,00 | 0,00 |  Итого | **1780,00** | **1780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1100,04 | 1100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 679,96 | 679,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  Г.о.Красногорск,г. Красногорск, ул. Железнодорожный проезд 7,9,11,13, ул. Жуковского 8А,8,10, ул. Железнодорожная д.9. | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 800,00 | 0,00 |  Итого | **750,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 463,50 | 463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 286,50 | 286,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Г.о. Красногорск, г.Красногорск, ул. Кирова д.21 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 180,00 | 0,00 |  Итого | **2280,00** | **2280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 1409,04 | 1409,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 870,96 | 870,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Красногорск, с. Дмитровское, ул. Центральная, д. 43 | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 210,00 | 0,00 |  Итого | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 123,60 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 76,40 | 76,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 2.Пешеходная дорожка между д. 2 и Котельной № 6 по ул. Чайковского | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 660,00 | 0,00 |  Итого | **630,00** | **630,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 389,34 | 389,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 240,66 | 240,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Г.о.Красногорск, г.Красногорск, от ул. Почтовая до ул. Речная ( к остановке) | 1 ед | Работы по благоустройству | 10.01.2023-31.10.2023 | 31.10.2023 | 1250,00 | 0,00 |  **Итого** | **1250,00** | **1250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 772,50 | 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа  | 477,50 | 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ВСЕГО по мероприятию 01.02** |  |  |  |  |  |  |  Итого | **7656,00000** | **7656,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 4731,40000  | 4731,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  | 2924,60000 | 2924,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке** **в 2023-2027 годах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Победитель рейтингового голосования** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Обустройство Опалиховского лесопарка | **V** | **V** |  |  |  |
| 2. | «Благоустройство Торфяного озера по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Торфяной переулок |  |  | **V** |  |  |

**Адресный перечень объектов муниципальной собственности городского округа Красногорск Московской области,**

**с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета г.о. Красногорск Московской области, предусмотренных мероприятием F2.1 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ОМСУ** | **Адрес объекта** | **2023****год** |
| 1 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул.Молодежная, д.2, д.4, д.6; Школьная, д.5 |    КБДТ |
| 2 | Красногорск ГО | г.Красногорск, Советская д.1,2,3,4,5,7,10 |   КБДТ |
| 3 | Красногорск ГО | Подмосковный бульвар, д.1,3,5,7 |    КБДТ |
| 4 | Красногорск ГО | ул. Чайковского, д. 13, д. 11, д.9; пр-д Чехова, д. 6, д. 4; Волоколамское шоссе, д. 5/2, д. 6, д. 7/1; Строительный проезд, д. 3, д. 5 |   КБДТ |
| 5 | Красногорск ГО | ул. Зверева, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8 |   КБДТ  |
| 6 | Красногорск ГО | г.Красногорск, ул. Советская 39,5, Октябрьская улица, 19Б,19 |    КБДТ |
| 7 | Красногорск ГО | г.Красногорск, ул. Советская 9 |    КБДТ |
| 8 | Красногорск ГО | Павшинский б-р, д. 7 |   КБДТ  |
| 9 | Красногорск ГО | р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.8 |    КБДТ |
| 10 | Красногорск ГО | пос.Мечниково, д.22 |    КБДТ |
| 11 | Красногорск ГО | ул. Головкина д.7 |   КБДТ  |
| 12 | Красногорск ГО | ул. Димитрова, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, ул. Железнодорожная, д. 23, д. 24, д. 25, д. 25А |    КБДТ |
| 13 | Красногорск ГО | ул. Заводская, д. 17, д. 23, д. 24 |    КБДТ |
| 14 | Красногорск ГО | Красногорский б-р, д. 25 |   КБДТ |
| 15 | Красногорск ГО | Поселок дачного хозяйства Архангельское, д. 10.13.14 |   КБДТ |
| 16 | Красногорск ГО | го Красногорск, Красногорский б-р, к. 26, д. 28, д. 32, д. 34 |    КБДТ |
| 17 | Красногорск ГО | го Красногорск, Оптический переулок, д.5, д.5, к.1, д.7, д.7, к.1 |    КБДТ |

Справочные таблицы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  вводимых | 17 | 17 | - | - | - | - |
|  открываемых | 17 | 17 | - | - | - | - |