УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимошина Н.С. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного  комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | |
| 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, организация в границах городского округа водоотведения | | | | | |
| 3. Развитие коммунального комплекса городского округа Красногорск, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан. Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев | | | | | |
| 5. Осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях | | | | | |
| 6. Обеспечение надёжности газоснабжения населения путём реализации мероприятий, направленных на содержание и текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красногорск, а также бесхозных объектов газоснабжения, находящихся на территории городского округа Красногорск | | | | | |
| 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 205 273,12000 | 497 103,36000 | 719 384,38000 | 316 241,89000 | 462 113,49000 | 210 430,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 2 235 794,74141 | 812 799,31141 | 393 990,27000 | 613 290,56000 | 285 642,97000 | 130 071,63000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 7 363 185,86141 | 4 232 020,67141 | 1 113 374,65000 | 929 532,45000 | 747 756,46000 | 340 501,63000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Красногорск обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

Реализация инвестиционных мероприятий в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемых Акционерным обществом «Красногорская теплосеть» в границах муниципального образования городской округ Красногорск Московской области направлена на:

- отказ от покупки теплоэнергии от АО «Бецема» и увеличение собственного производства теплоэнергии;

- переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения;

- увеличение мощностей в связи с массовым строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения в городском округе Красногорск;

- замена изношенного основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения;

- модернизацию устаревшей системы коммунальной инфраструктуры. "

Результат реализации мероприятий:

- снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии;

- увеличение производства собственной теплоэнергии;

- повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение новых объектов застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально-экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок

эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа. По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Муниципальная программа Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,070 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | 1.F5.01  1.02.01  1.02.06 |
| 2 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | 1.F5.01  1.02.01 |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | 2.01.03  2.02.01  2.02.02 |
| 4 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный  Отраслевой | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | 3.05.01  3.05.02  3.05.03 |
| 5 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | единица | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области | 3.01.01  3.02.01  3.02.02  3.04.02  3.04.03 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный  Отраслевой | % | 46 | 48,4 | 50 | 55 | 60 | 65 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.10 |
| 7 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный  отраслевой | % | 97,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.10 |
| 8 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный  отраслевой | % | 69,72 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | Управление ЖКХ, специализированные организации | 5.01.10 |
| 9 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный  отраслевой | % | 50,79 | 51,29 | 52 | 53 | 54 | 55 | Управление ЖКХ, специализированные организации | 5.01.10  5.02.02 |
| 10 | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление ЖКХ | 6.01.02 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
|  | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Источник данных: для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
|  | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Значение показателя определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренные формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система "Управление"  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | годовая |
|  | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;  N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |
|  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | квартальная |
|  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, B, C, D) | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  **М** - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);  **К** - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | годовая |
|  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  **М** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;   2)Государственная автоматизированная система «Управление». | квартальная |
|  | Бережливый учет – оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **М** - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
|  | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  **М** - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  **К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1)Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
|  | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | Д = М×100%, где  К  **Д** - Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации;  **М** - количество газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации  **К** – общее количество газопроводов, подлежащих передаче на техническое обслуживание специализированной организации и расположенных на территории городского округа | Отчётность ОМСУ | годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № под-программы | № основного мероприятия | № меро-  приятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 | F5 | 01 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Ед. | Количественное значение созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) в отчётном периоде |
|  | 1 | 02 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Ед. | Количественное значение построенных и реконструируемых объектов водоснабжения в отчётном периоде |
|  | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных, шахтных колодцев | Ед. | Количественное значение отремонтированных, шахтных колодцев отчётном периоде |
|  | 2 | 01 | 03 | Прием поверхностных сточных вод | % | Объем отведенных поверхностных сточных вод в отчётном периоде |
|  | 2 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Ед. | Количественное значение построенных (реконструируемых), введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 6. | 2 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Ед. | Количественное значение отремонтированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 7. | 3 | 01 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения | Ед. | объектов теплоснабжения муниципальной собственности построенных (реконструируемых), введенных в эксплуатацию в отчётном периоде |
| 8. | 3 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Ед. | Количественное значение построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, введённых в эксплуатацию в отчётном периоде |
| 9 | 3 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Ед. | Количественное значение капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 10 | 3 | 04 | 02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов  (системы) теплоснабжения | Ед. | Количественное значение капитально отремонтированных сетей теплоснабжения |
| 11 | 3 | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию | Ед. | Количественное значение ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию |
| 12 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 13 | 03 | 05 | 02 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 14 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 15 | 5 | 01 | 10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 16 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 17 | 6 | 01 | 02 | Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | 2026-2027 | Итого: | 373 508,11000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 132 006,48000 | 241 501,63000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 230 828,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 81 580,00000 | 149 248,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 142 680,11000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 50 426,48000 | 92 253,63000 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01  Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Итого: | 373 508,11000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 132 006,48000 | 241 501,63000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 230 828,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 81 580,00000 | 149 248,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 142 680,11000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 50 426,48000 | 92 253,63000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам5: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | III | | | IV | | |
| х | х | х | | | х | | | х | | | х | | | х | х | х | 3 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого: | 204 000,00000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | | | | | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 99 000,00000 | 99 000,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 122 364,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 61 182,00000 | 61 182,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 81 636,00000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | | | | | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 37 818,00000 | 37 818,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2027 | Итого: | 198 000,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 99 000,00000 | 99 000,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 122 364,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 61 182,00000 | 61 182,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 75 636,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 37 818,00000 | 37 818,00000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам5: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | III | | | IV | |
| х | х | | х | | | х | | | х | | | х | | х | х | х | 1 |
| 2.2 | Мероприятие 02.06.  Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2025 | Итого: | 6 000,00000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | | | | | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 6 000,00000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | | | | | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе по кварталам5: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | | | II | | | III | | | IV |
| х | 10 | | | х | | | х | | | 10 | | | х | 10 | 10 | х | х |
| Итого по подпрограмме 1 | | | Итого: | 577 508,11000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | | | | | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 231 006,48000 | 340 501,63000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 353 192,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 142 762,00000 | 210 430,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 224 316,11000 | 2 000,00000 | | | | | | | | | | | | | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 88 244,48000 | 130 071,63000 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2025 | Итого | 32 262,64400 | 10 530,64400 | | | | | | | | 10 866,  00000 | | 10 866,  00000 | 0,000000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | | | 0,000000 | | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 32 262,64400 | 10 530,64400 | | | | | | | | 10 866,  00000 | | 10 866,  00000 | 0,000000 | 0,00000 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2025 | Итого | 32 262,64400 | 10 530,64400 | | | | | | | | 10 866,  00000 | | 10 866,  00000 | 0,000000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | | | 0,000000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 32 262,64400 | 10 530,64400 | | | | | | | | 10 866,  00000 | | 10 866,  00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Прием поверхностных сточных вод, процент | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | | II | | III | | IV |
| х | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023 | Итого | 226 423,98000 | 165 319,92000 | | | | | | | | 61 104,06  000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 62 953,10000 | | | | | | | | 0,000000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 163 470,88000 | 102 366,82000 | | | | | | | | 61 104,06  000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023 | Итого | 102 362,73000 | 102 362,73000 | | | | | | | | 0,000000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 62 953,10000 | | | | | | | | 0,000000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 39 409,63000 | 39 409,63000 | | | | | | | | 0,000000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | | III | | IV | | |  |  |  |  |  |
| х | 1 | х | х | | х | | 1 | | | х | х | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02  Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023 | Итого | 124 061,25000 | 62 957,19000 | | | | | | | | | 61 104,06000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | | | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 124 061,25000 | 62 957,19000 | | | | | | | | | 61 104,06000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| I | II | | III | | IV | | |  |
| х | х | х | х | | х | | х | | | 2 | х | х | х |  |
| Итого по подпрограмме 2 | | | Итого | 258 686,62400 | 175 850,56400 | | | | | | | | 71 970,06  000 | | 10 866,00000 | 0,000000 | 0,000000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 62 953,10000 | | | | | | | | 0,00000 | | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 195 733,52400 | 112 897,46400 | | | | | | | | 71 970,06  000 | | 10 866,00000 | 0,000000 | 0,000000 |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | |
| 2023 год | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 1 | Основное мероприятие 01  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2025 | Итого | 1 081 126,29000 | 44 278,37000 | | | | | | | | | | 98 982,81000 | | 421 115,13000 | 516 749,98000 | 0,00000 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 668 136,05000 | 27 364,03000 | | | | | | | | | | 61 171,38000 | | 260 249,15000 | 319 351,49000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 412 990,24000 | 16 914,34000 | | | | | | | | | | 37 811,43000 | | 160 865,98000 | 197 398,49000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 1 081 126,29000 | 44 278,37000 | | | | | | | | | | 98 982,81000 | | 421 115,13000 | 516 749,98000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 668 136,05000 | 27 364,03000 | | | | | | | | | | 61 171,38000 | | 260 249,15000 | 319 351,49000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 412 990,24000 | 16 914,34000 | | | | | | | | | | 37 811,43000 | | 160 865,98000 | 197 398,49000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
| I | | | II | | III | IV | |
| х | х | | х | | | х | | х | х | | х | | х | 2 | х |
| 2 | Основное мероприятие 02  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 1 462 038,20000 | 436 547,10000 | | | | | | | | | | 934 180,78000 | | 91 310,32000 | 0,00000 | 0,00000 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 1 118 426,97000 | 405 695,23000 | | | | | | | | | | 657 476,00000 | | 55 255,74000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 343 611,23000 | 30 851,87000 | | | | | | | | | | 276 704,78000 | | 36 054,58000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 1 438 893,62000 | 426 152,63000 | | | | | | | | | | 921 430,67000 | | 91 310,32000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 1 118 426,97000 | 405 695,23000 | | | | | | | | | | 657 476,00000 | | 55 255,74000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 320 466,65000 | 20 457,40000 | | | | | | | | | | 263 954,67000 | | 36 054,58000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
| I | | | II | | III | IV | |
| Х | х | | х | | | х | | х | х | | 3 | | 1 | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 –  Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 23 144,58000 | 10 394,47000 | | | | | | | | | | 12 750,11000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 23 144,58000 | 10 394,47000 | | | | | | | | | | 12 750,11000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | |
| I | | | II | | III | IV | |
| х | х | | х | | | х | | х | х | | 1 | | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 04  Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2025 | Итого | 3 964 152,00000 | 3 566 152,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1 042 034,00000 | 644 034,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 –Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 | Итого | 3 466 152,00000 | 3 466 152,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 544 034,00000 | 544 034,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов  (системы) теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
| х | х | | I | | | II | | III | IV | |
| х | | | х | | х | х | | 17 | | х | х | х |
| 4.3. | Мероприятие 04.03. - Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области |  | Итого | 498 000,00000 | 100 000,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 498 000,00000 | 100 000,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| х | х | | | I | | II | | III | IV | | х | | 1 | х | х |
| х | | х | | х | х | |
| 5 | Основное мероприятие 05  Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2025 | Итого | 11 580,00000 | 3 860,00000 | | | | | | | | | | 3 860,00000 | | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 11 580,00000 | 3 860,00000 | | | | | | | | | | 3 860,00000 | | 3 860,00000 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01  Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2025 | Итого | 11 580,00000 | 3 860,00000 | | | | | | | | | | 3 860,00000 | | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 11 580,00000 | 3 860,00000 | | | | | | | | | | 3 860,00000 | | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
| I | | | II | | III | IV | |
| х | 1 | | х | | | х | | х | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Мероприятие 05.02.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) , ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
| I | | | II | | III | | | IV | |  |  |  |  |  |
| х | 1 | х | | | х | | х | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.3 | Мероприятие 05.03.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |  | Итого | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X | |
| I | | | II | | | III | | IV |  | |  |  |  |  | |
| х | 1 | х | | | х | | | х | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого | 6 518 896,49000 | 4 050 837,47000 | | | | | | | | | | 1 037 023,59000 | | 914 285,45000 | 516 749,98000 | 0,00000 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 1 786 563,02000 | 433 059,26000 | | | | | | | | | | 718 647,38000 | | 315 504,89000 | 319 351,49000 | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1 810 215,47000 | 695 660,21000 | | | | | | | | | | 318 376,21000 | | 598 780,56000 | 197 398,49000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\*(собственные средства АО «Красногорская теплосеть» по инвестиционной программе)

**10. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Повышение энергетической эффективности муни  ципальных учреждений Московской области | 2023-2025 | Итого | 4 722,00000 | 1 574,00000 | | | | | 1 574,00000 | 1 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской обл. | 4 722,00000 | 1 574,00000 | | | | | 1 574,00000 | 1 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.10  Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2023-2025 | Итого | 4 722,00000 | 1 574,00000 | | | | | 1 574,00000 | 1 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования;  Управление культуры,  туризма и молодежной  политики;  Управление по физической  культуре и спорту |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской обл. | 4 722,00000 | 1 574,00000 | | | | | 1 574,00000 | 1 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | х | х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| х | 15 | х | х | х | 15 | 12 | 28 | х | х |
| 2 | Мероприятие 02.  Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 545,60000 | 545,60000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 545,60000 | 545,60000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 2.2.  Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 545,60000 | 545,60000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 545,60000 | 545,60000 | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, д. | х | х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| х | 220 | I | II | III | IV |
| х | 110 | 110 | х | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | Итого | | 5 267,60000 | 2 119,60000 | | | | 1 574,00000 | 1 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | | 5 267,60000 | 2 119,60000 | | | | 1 574,00000 | 1 574,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**11. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного**

**комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2025 | Итого | 262,03741 | 122,03741 | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 262,03741 | 122,03741 | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 – Организация в границах городского округа газоснабжения населения | 2023-2025 | Итого | 262,03741 | 122,03741 | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 262,03741 | 122,03741 | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации, % | х | х | Всего | Итого  2023 год | в том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| х | 100 | х | х | х | 100 | 100 | 100 | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 6 | | Итого | 262,03741 | 122,03741 | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 262,03741 | 122,03741 | | | | | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**12. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 | Итого | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2025 | Итого | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | | Итого | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**13. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием F5.01. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1.  Реконструкция ВЗУ Красноармейская г.о. Красногорск | 4080 куб. м/сут | Красноармейская г.о. Красногорск | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11. 2027 | 134006,48 | 0,00000 | Итого | 134006,4800000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67003,24000 | 67003,24000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 82816,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41408,00000 | 41408,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 51190,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25595,24000 | 25595,24000 |
| 2. | Объект 2.  Реконструкция ВЗУ №9 г.о. Красногорск | 15000 куб. м/сут | Г.о. Красногорск | Реконструкция | 20.01.2027-30.11.2027 | 30.11. 2027 | 109495,15 | 0,00000 | Итого | 109495,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 109495,15000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 67668,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67668,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 41827,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41827,15000 |
| 3. | Объект 3.  Реконструкция ВЗУ №5 г.о. Красногорск | 5352 куб. м/сут | Г.о. Красногорск | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11. 2027 | 130 006,48000 | 0,00000 | Итого | 130006,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65003,24000 | 65003,24000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 80344,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40172,00000 | 40172,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 49662,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24831,24000 | 24831,24000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 373508,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132006,48 | 241501,63000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 230828,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81580,00000 | 149248,00000 | - | х |
| Средства бюджета го Красногорск | 142680,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50426,48000 | 92253,63000 |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 3 | х | х | х | х | 3 |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**14. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1.  ВЗУ г. Красногорск | 7500 куб. м/сут | г.Красногорск | Реконструкция | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11. 2027 | 198000,00000 | 0,00000 | Итого | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99000,00000 | 99000,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 122364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61182,00000 | 61182,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 75636,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37818,00000 | 37818,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99000,00000 | 99000,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 122364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61182,00000 | 61182,00000 | - | х |
| Средства бюджета го Красногорск | 75 636,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 818,00000 | 37 818,00000 |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | х | х | х | х | 1 |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**15. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство, реконструкция канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1  Реконструкции участка канализационного коллектора от канализационной камеры №92, ул. Лагерная до КНС №5, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | 444,05 м | ул. Лагерная, ул. Красноармейская, пос. Нахабино | Реконструкция | 20.01.2023-30.11.2023 | 30.11. 2023 | 103762,45000 | 0 | Итого | 102362,73000 | 102362,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 62953,10000 | 62953,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 39409,63000 | 39409,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  | Х | Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 1399,72000 | 1399,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 102362,73000 | 102362,73000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 62953,10000 | 62953,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 39409,63000 | 39409,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | 1 | х | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**16. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | **Объект 1**  Капитальный ремонт коллекторов (внутриквартальный и магистральный) по адресу: г. Красногорск, ул. Речная 20, 19, 8 СОФИНАНСИРОВАНИЕ | 1,8 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальный ремонт | 20.10.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 36 001,00000 | 0 | Итого | 7 334,78000 | 2 200,43000 | 5 134,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 7 334,78000 | 2 200,43000 | 5 134,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 2. | **Объект 2**  Капитальный ремонт коллекторов (внутриквартальный и магистральный) по адресу: г. Красногорск, ул. Речная 20, 19, 8 | 1,8 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальный ремонт | 20.10.2023 – 31.12.2024 | 31.12.2024 | 36 001,00000 | 0 | Итого | 906,00000 | 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 906,00000 | 906,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | **Объект 3**  Капитальный ремонт коллекторов, сетей канализации ул. Пионерская, ул. Народного Ополчения, ул. Октябрьская, ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Центральный проезд | 7 910 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальный ремонт | 20.11.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 115 820,47000 | 0 | Итого | 115 820,47000 | 59 850,76000 | 55 969,71 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 115 820,47000 | 59 850,76000 | 55 969,71 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 124 061,25 | 62 957,19000 | 61 104,06 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 124 061,25 | 62 957,19000 | 61 104,06 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 2 | х | 2 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**17. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3   
«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1  Реконструкция автоматизированной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос. Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | Строительство котельной общей мощностью 60 МВт; тепловая сеть в канале 2Д500 протяжённостью 150 м; электроснабжение (0,4кВ) – 500 м; газопровод – 230 м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-30.11.2026 | 30.11. 2026 | 792776,78000 | 0 | Итого | 792776,78000 | 44278,37000 | 70147,86000 | 343260,76000 | 335089,79000 | 0,00000 |  | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе | Х | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области | 489936,05000 | 27364,03000 | 43351,38000 | 212135,15000 | 207085,49000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 302840,73000 | 16914,34000 | 26796,48000 | 131125,61000 | 128004,30000 | 0,00000 |  | х |
|  | ЦТП в пос. Архангельское, городской округ Красногорск (в том числе ПИР) | 0,05 км | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-30.11.2026 | 30.11. 2026 | 288349,51000 | 0 | Итого | 288349,51000 | 0,00000 | 28834,95000 | 77854,37000 | 181660,19000 | 0,00000 |  | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 178200,00000 | 0,00000 | 17820,00000 | 48114,00000 | 112266,00000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 110149,51000 | 0,00000 | 11014,95000 | 29740,37000 | 69394,19000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1081126,29000 | 44278,37000 | 98982,81000 | 421115,13000 | 516749,98000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета Московской области | 668136,05000 | 27364,03000 | 61171,38000 | 260249,15000 | 319351,49000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 412 990,24000 | 16 914,34000 | 37 811,43000 | 160 865,98000 | 197 398,49000 | 0,00000 |  | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 2 | х | х | х | 2 | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**18. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направлениенвести  рования (строительство (реконструкция, в том числе с эле  ментами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Открытие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | **Объект 1**  Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы «Архангельское») по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское  (1 и 2 этапы),  в т.ч. ПИР | 394 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01. 2022  -30.11.2024 | 30.11.2024 | 898 644,97000 | 217055,7200000 | Итого | 678459,83000 | 406742,66000 | 271717,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 215 104,75205 | Средства бюджета Московской области | 671675,23000 | 402675,23000 | 269000,  00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 1950,96000 | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 6784,60000 | 4067,43000 | 2717,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  | Х | Х | Х | Кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 3129,42 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
| 2 | **Объект 2**  Авторский надзор по объекту: Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос. Архангельское (на территории музея-усадьбы "Архангельское") по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР | 394 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2022-30.11. 2024 | 30.11.2024 | 1 454,00000 | 0 | Итого | 1 454,00000 | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1454,00000 | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 3 | **Объект 3**  Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: г.о. Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы) | 228,9 пог.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2018-30.11. 2025 | 30.11.2025 | 1082261,46000 | 355835,41000 | Итого | 726426,05000 | 4 910,57000 | 631 668,64000 | 89846,84000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 237943,82000 | Средства бюджета Московской области | 446751,74000 | 3 020,00000 | 388 476,00000 | 55255,74000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 117891,59000 | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 279 674,31000 | 1 890,57000 | 243 192,64000 | 34 591,10000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 4 | **Объект: 4**  Авторский надзор по объекту: "Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское)" | 9086 п.м. | пос. Архангельское, городской округ Красногорск | Реконструкция ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2018-30.11. 2025 | 30.11.2025 | 2 199,96000 | 0,00000 | Итого | 2 199,96000 | 0,00000 | 736,48000 | 1463,48000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | х | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 2 199,96000 | 0,00000 | 736,48000 | 1463,48000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 5 | **Объект 5**  Реконструкция (проведение работ по техническому перевооружению) г. Красногорск, ул. Карбышева (в т.ч. ПИР) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | 0,68 км | г. Красногорск, ул. Карбышева | Реконструкция тепловой сети (в т.ч. ПИР) | 10.2023-12.2024 | 2024 | 24390,26000 | 0 | Итого | 5 048,23000 | 1 464,02000 | 3 584,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | х | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 5 048,23000 | 1 464,02000 | 3 584,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | **Объект 6**  Реконструкция (проведение работ по техническому перевооружению) Красногорский р-н, с. Ильинское-Усово, ул. Центральная усадьба (в т.ч. ПИР)  СОФИНАНСИРОВАНИЕ | 2,5км | Красногорский р-н, с. Ильинское-усово, ул. Центральная усадьба | Реконструкция тепловой сети (в т.ч. ПИР) | 10.2023-12.2024 | 2024 | 88447,31000 | 0 | Итого | 18 305,55000 | 5 308,38000 | 12 997,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра-ция г.о. Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | х | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета  г.о. Крас  ногорск Московской области | 18 305,55000 | 5 308,38000 | 12 997,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 431 893,62000 | 419 152,63000 | 921 430,67000 | 91 310,32000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Средства бюджета Московской области | 1118426,97000 | 405 695,23000 | 657 476,00000 | 55 255,74000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Средства бюджета  г.о. Крас  ногорск  Московской области | 313 466,65000 | 13 457,40000 | 263 954,67000 | 36 054,58000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 4 | х | 3 | 1 | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**19. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Открытие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс. руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс. руб. | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Объект: 1**  Капитальный ремонт тепловой сети г.о. Красногорск, р.п. Нахабино: ул. Парковая (от ЦТП 5305 до котельной 53); ул. Институтская (от ЦТП 5304 до ТК-13 (около музыкальной школы ул. Чкалова)) (в т.ч. ПИР) | 2,79 км | П. Нахабино, городской округ Красногорск | Капитальный ремонт (в том числе проектно-изыскательские работы) | 08.2023-12.2024 | 2024 | 93861,45000 | 0 | Итого: | 2126  ,00000 | 2126  ,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 2126  ,00000 | 2126  ,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 2 | **Объект: 2**  Капитальный ремонт тепловой сети г.о. Красногорск, р.п. Нахабино: ул. Парковая (от ЦТП 5305 до котельной 53); ул. Институтская (от ЦТП 5304 до ТК-13 (около музыкальной школы ул. Чкалова)) (в т.ч. ПИР) СОФИНАНСИРОВАНИЕ | 2,79 км | П. Нахабино, городской округ Красногорск | Капитальный ремонт (в том числе проектно-изыскательские работы) | 08.2023-12.2024 | 2024 | 93861,45000 |  | Итого: | 21 018,58000 | 8 268,47000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета  г.о. Крас  ногорск  Московской области | 21 018,58000 | 8 268,47000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 23 144,58000 | 10 394,47000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета  г.о. Крас  ногорск  Московской области | 23 144,58000 | 10 394,  47000 | 12 750,  11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | х | 1 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

**20. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.02 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»**   
**подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Открытие объекта/Завершение работ \* | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации | Всего  (тыс. руб.) | 2023  (тыс. руб.) | 2024  (тыс. руб.) | 2025  (тыс руб.) | 2026  (тыс руб.) | 2027  (тыс руб) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1  Строительство и реконструкция системы теплоснабжения АО «Красногорская теплосеть» с целью отказа от покупки тепловой энергии от АО «Бецема» и увеличения собственного производства теплоэнергии;переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения | 10,063 км | г. Красногорск | Строительство | 20.01. 2022-31.12. 2024 | 31.12. 2024 | 3466152,00000 | 289983,900000 | Итого: | 3466152,00000 | 3466152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрация го Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 0 | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 544 034,00000 | 544 034,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 289983,900000 | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2772921,00000 | 2772921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  | Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3466152,00000 | 3466152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 544 034,00000 | 544 034,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2772921,00000 | 2772921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\*(собственные средства АО «Красногорская теплосеть» по инвестиционной программе)

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 17 | х | 17 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |