Утверждена  
постановлением администрации  
Красногорского муниципального района  
от 03.10.2016 № 2064/10

В редакции постановлений администрации

городского округа Красногорск от 14.02.2017

№ 299/2, от 27.04.2017 № 908/4, от 27.06.2017

№ 1450/6, от 30.08.2017 № 1974/8

**Муниципальная программа**

**Красногорского муниципального района**

**«Образование»**

**на 2017 - 2021 годы**

г. Красногорск

2016

**Паспорт муниципальной программы**

**Красногорского муниципального района**

**«Образование»**

**на 2017 - 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальной сфере | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление образования администрации городского округа Красногорск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование».  Подпрограмма II «Общее образование».  Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования».  Подпрограмма IV «Обеспечение реализации программы» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Красногорс-кого муниципального района (далее также – Бюджет района) | 10056638,73 | 2672616,99 | 1798164,33 | 1833444,16 | 1962220,25 | 1790193 |
| Средства бюджета Московской области (далее также – Бюджет области) | 14464730,31 | 3007039,37 | 2811851,32 | 2876634,63 | 2973626,99 | 2795578 |
| Внебюджетные средства | 3832200 | 1184400 | 855000 | 1075680 | 717120 |  |
| Всего,  в том числе по годам: | 28353569,04 | 6864056,36 | 5465015,65 | 5785758,79 | 5652967,24 | 4585771 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | | 30 | 47 | 60 | 100 | 100 |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области | | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | | 20 | 35 | 45 | 20 | 35 |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | | 72,58 | 80,63 | 88 | 98,25 | 100 |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | | 116,2 | 110,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | | 20,2 | 23 | 26,7 | 31,3 | 36,8 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | | 1,55 | 1,53 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | | 1510 | 1940 | 550 | 2550 | 550 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | | 96,5 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся во вторую смену | | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры | | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе | | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 |
| в сфере образования | | 66,9 | 67 | 67,1 | 67,2 | 67,3 |
| в сфере культуры и спорта | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области | | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля участников различных форм детского самоуправления | | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь | | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных) | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе**

**формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития**

Сеть образовательных учреждений городского округа Красногорск включает 95 образовательных организаций, из них негосударственных - 11:

* Дошкольных образовательных учреждений – 52, из них 3 негосударственных;
* Учреждения начального общего образования – 3, из них 1 негосударственное;
* Учреждения основного общего образования – 2, из них 1 негосударственное;
* Учреждения среднего общего образования – 35, из них: гимназии – 6, лицеи – 2, школы с углубленным изучением отдельных предметов – 2; негосударственных - 6.
* Учреждения дополнительного образования – 1, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества»;
* Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении –1; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Созвездие».
* Учреждения образования работников образования – 1; Муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Красногорский методический центр».

Городских школ – 25, сельских – 6, соотношение обучающихся городских и сельских муниципальных образовательных учреждений – 87,7% и 12,3%.

Всего в школах района в 2016-2017 учебном году обучается 25699 человек. Численность обучающихся ежегодно увеличивается в среднем на 6-7%

Дошкольные образовательные учреждения посещают 10706 человек.

В период с 2013 по 2016 годы сеть образовательных учреждений городского округа Красногорск расширилась за счет введения в эксплуатацию 10 детских садов, 7 дополнительных зданий к действующим детским садам, 3 общеобразовательных школ и 1 начальной школы. С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования и ликвидации очередности продолжена работа по развитию негосударственного сектора дошкольного образования, а именно проведены мероприятия по закупке мест в негосударственных дошкольных образовательных частных учреждениях. Ведется работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет увеличение наполняемости групп в действующих МБДОУ.

Следующим мероприятием, направленным на ликвидацию очередности, является выплата компенсации в размере 5 тыс. руб. при условии снятия детей с очереди: на 30.06.2016г. получали компенсацию 453 человека.

Однако предпринятые меры по расширению сети образовательных организаций оказались недостаточными для решения проблемы обеспечения общедоступности дошкольного и общего образования в городском округе Красногорск: сохраняется очередность в дошкольные образовательные учреждения, а также 3,8% обучающихся учатся во вторую смену. Самая напряженная обстановка остается в г.п. Нахабино, мкр.Чернево -2, мкр.Опалиха, п.Архангельское, п.Мечниково, д. Путилково.

Анализ состояния муниципальной системы общего образования:

1. **Демонстрирует достаточно высокий уровень качества общего образования**. Уровень обученности по итогам 2015/16 учебного года составил 99,9%, качество знаний – 55,1%.

Профильные классы открыты в 10 МБОУ. Доля школ, реализующих программы повышенного уровня, составляет – 42%. Охват учащихся, обучающихся по программам профильного и предпрофильного обучения – 36,7 %.

В общеобразовательных учреждениях городского округа успешно функционируют 16 ученических научных обществ, количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности, постоянно возрастает (32,6%). Увеличивается доля учащихся МБОУ, изучающих два иностранных языка, - 10,4%.

2. **Демонстрирует создание условий для развития и внедрения инноваций в образовательных учреждениях.** Школы и детские сады являются постоянными участниками региональных и всероссийских конкурсов, акций, проектов.

3. **Характеризует процесс развития кадрового ресурса.** Всего в образовательных организациях городского округа Красногорск работают 2363 педагога, 993 – в ДОУ, 1370 - в муниципальных школах. Количество педагогических работников с высшим педагогическим образованием составляет 1612 человек (68,2 %). С каждым годом увеличивается число педагогических работников, имеющих квалификационные категории: высшую - 21%, первую квалификационную категорию имеют 30,2%.Средний возраст учителей - 44 года, 21% педработников пенсионного возраста, увеличивается приток молодых специалистов (2015-2016 учебный год - 59 чел.), количество педагогических кадров со стажем до 3 лет увеличилось в два раза. Активно используются в системе повышения квалификации, деятельности образовательных учреждений ресурсы учреждений и педагогов – победителей профессиональных конкурсов. Методический опыт, творческие находки лучших учителей широко представляются в различных формах (семинары, мастер-классы, публикации и др.) профессиональному сообществу. Много лет в городском округе проводятся конкурсы профессионального мастерства: «Педагог года», «Воспитатель года», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», педагогический марафон классных руководителей «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения России, конкурс интерактивных мультимедийных инсталляций молодых педагогов «Первые шаги». За разработку и внедрение новых высокоэффективных педагогических технологий, прогрессивных методов обучения и воспитания детей, за успехи в организации учебной, воспитательной, научно - исследовательской работы, за активное участие в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения вручается муниципальная педагогическая премия «Признание». Растет число педагогов и педагогических коллективов, работающих по инновационным технологиям, имеющих собственные программы и концепции развития.

4. **Отражает реальное воплощение принципа «открытости» муниципальной системы образования.** Созданы и функционируют управляющие советы в муниципальных общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях; внедрена в практику подготовка и презентация публичного доклада директоров образовательных учреждений, начальника управления образования; все образовательные учреждения имеют сайты.

Вместе с тем, результаты анализа современного состояния системы общего образования городского округа Красногорск позволяют выявить **проблемы и противоречия**: решение которых представляется необходимым в рамках муниципальной программы:

1. **Доступность дошкольного и общего образования**.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Потребность семей в услугах дошкольного образования увеличивается. Сохраняется напряженность по вопросу обучения детей в две смены. Существующие масштабы строительства и реконструкции зданий образовательных организаций, динамика роста негосударственного сектора услуг не позволяют решить данную проблему.

1. **Современное качество дошкольного и общего образования.**

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования требует укрепления материально-технической базы образовательных организаций и обеспечения всех необходимых по стандарту условий в образовательных организациях в городском округе Красногорск.

Не сформирована модель языковой и культурной интеграции обучающих из семей мигрантов. В настоящее время в школах городского округа дети мигрантов (дети с неродным русским языком) составляют около 4,8% от общего количества обучающихся (начальная школа – 51,7%, основная школа – 41,3%%, старшая школа – 7% от общего количества детей- мигрантов).

В образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов.

Растет количество детей, нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении. Сейчас перед каждым образовательным учреждением стоит задача создания адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Анализ здоровьесберегающей деятельности в учреждениях образования показал, что уровень знаний воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам здоровья недостаточен, необходимо усиливать работу по формированию мотивации к здоровому образу жизни.

Требуется обновление оборудования на пищеблоках, спортивного оборудования, ремонт спортивных залов, спортивных площадок и стадионов образовательных организаций, а также актовых залов, необходим ремонт вентиляционных систем учреждений.

Темпы износа зданий образовательных организаций и их инженерных коммуникаций опережают темпы их ремонта и строительства, поэтому многие образовательные учреждения требуют текущего ремонта зданий, помещений и инженерных коммуникаций (срок эксплуатации свыше 30 лет). Не всем обучающимся обеспечен подвоз в базовые школы.

3) **Педагогический корпус**.

В настоящее время средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций находится на уровне средней заработной платы по экономике региона. В перспективе необходимо обеспечить сохранение данного показателя не ниже достигнутого уровня.

Актуальными остаются проблемы привлечения кадров для работы в образовательных организациях городского округа, старения педагогических кадров, недостаточной привлекательности профессии педагога для молодых талантливых выпускников образовательных организаций высшего образования, создание системы научно-методического сопровождения педагогической деятельности, соответствующей современным требованиям, недостаточная мотивация части педагогов на развитие профессиональной компетенции.

4) **Воспитание и социализация детей и подростков, защиты их прав и интересов**.

Актуальность профилактики деструктивных форм поведения детей и подростков, реализации технологий вариативного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях городского округа Красногорск обусловлена тем, что с каждым годом возрастает численность несовершеннолетних с особыми образовательными потребностями, в социуме происходит неуклонный рост подростковой девиации, возникают все более разнообразные и усложняющиеся формы её проявлений, усиливаются негативные последствия асоциального поведения как для самих подростков, так и всего общества.

Значительным ресурсом в преодолении и профилактике детского алкоголизма, наркомании, насилия, ксенофобии обладает система дополнительного образования. Уровень охвата детей дополнительными образовательными программами в городском округе Красногорск ниже параметров, определенных в Указе Президента Российской Федерации № 599. Это связано прежде всего с отсутствием помещений для реализации дополнительного образования. Для реализации дополнительного образования технической направленности не хватает специалистов. Расширение доступности для детей занятий дополнительного образования и вовлечение обучающихся в техническое и инженерное творчество является важным направлением развития современного образования.

Проблема организации досуга, каникул, оздоровления, занятости детей и молодежи остается в числе наиболее острых социальных проблем.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом**

**реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,**

**оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Ежегодно увеличивается численность обучающихся. Основным способом обеспечения доступности образования должно стать строительство зданий образовательных организаций. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования. В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

Для удовлетворения запросов населения к качеству условий обучения во всех образовательных организациях будет создана современная инфраструктура для учебы, занятий физкультурой и спортом, питания обучающихся. Настоящая Программа позволит консолидировать усилия и ресурсы муниципальных органов в решении задач обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, позволит на муниципальном уровне осуществить систему мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений городского округа Красногорск, внедрить в практику новые здоровьесберегающие технологии, профилактические программы, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья обучающихся; развить материально-техническую базу пищеблоков, столовых и спортивных площадок и стадионов; поможет сформировать у всех участников процесса социально ответственное отношение к своему здоровью как к ценности, предопределяющей возможности и успешность жизненного пути.

Для решения проблемы дифференциации качества образования будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, включающие действия по укреплению ресурсного и кадрового потенциала, развитию дистанционных образовательных технологий, интеграции в образовательный процесс социокультурных ресурсов территории.

Будут реализованы меры по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образовательные проекты и программы. Это позволит сохранить и расширить сектор общеобразовательных организаций, конкурентоспособных на общероссийском уровне.

Должен увеличиться масштаб распространения инклюзивного образования, в том числе – за счет мер по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды.

Будут реализованы специальные меры по культурной и языковой адаптации детей из семей мигрантов.

Качественные изменения будут достигнуты через инициирование и углубление инновационных процессов в муниципальной системе образования за счет проведения различных конкурсов, закрепление и тиражирование лучших управленческих и образовательных практик, разработку и реализацию новых моделей управления качеством образования, обеспечение открытости образовательных учреждений.

Будут введены профессиональные стандарты, в рамках которых установлены требования к содержанию и качеству труда, к условиям осуществления трудовой деятельности, к уровню квалификации работника, к практическому опыту, профессиональному образованию. Это позволит повысить уровень инновационной активности и творческой инициативы учителей, продуктивность и качество педагогического труда.

**Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

Масштабность и сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

Подпрограмма I «Дошкольное образование».

Подпрограмма II «Общее образование».

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования».

Подпрограмма IV «Обеспечение реализации программы»

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены четыре задачи, в том числе – задача по развитию дошкольного образования, ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. Средняя заработная плата работников дошкольных образовательных организаций должна составлять 100 процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики городского округа Красногорск и Московской области, внедрения механизмов внешней оценки качества образования, повышения уровня информационной прозрачности муниципальной системы образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. В рамках подпрограммы выделены три задачи, в том числе задача формирования системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей. Данная подпрограмма обеспечит выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 82,8 процентов детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными образовательными программами.

Подпрограмма IV «Обеспечение реализации программы» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и преодоление рассогласованности действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в системе образования, внедрение инструментов управления по результатам.

**Описание целей муниципальной программы**

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом требований Указов Президента Российской Федерации №597, №599, направленных на совершенствование государственной политики в области образования и науки, социальной сфере, Государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».

Целью муниципальной программы является: обеспечение устойчивого инновационного развития муниципальной системы образования для создания условий реализации потребностей граждан, общества в современном качественном образовании и успешной социализации детей и молодёжи.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей,**

**предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)**

Программа включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие достижение цели и решения поставленных задач:

– развитие сети образовательных организаций: строительство (включая реконструкцию со строительством пристроек) зданий образовательных организаций;

- создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта: проведение капитального, текущего ремонта помещений, зданий, замены оконных блоков, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных организациях; закупка оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования; внедрение инклюзивного образования, реализация моделей образовательной и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий, формирование районного резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

– развитие инновационной инфраструктуры общего образования;

– организация и проведение государственной итоговой аттестации;

– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

– обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).

– развитие государственно-общественного партнерства в сфере управления образованием, в том числе, в различных формах общественной и общественно-профессиональной оценки.

Необходимость осуществления данных мероприятий определяется задачами, определенными Указами Президента Российской Федерации, поставленными в обращениях Губернатора Московской области, Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья», а также необходимостью создания условий для реализации норм Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», и окажут влияние на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации и наказах Губернатора Московской области.

**3. Сроки реализации Программы.**

Срок реализации Программы 2017-2021 годы.

**4. Источники финансирования Программы.**

Источниками финансирования Программы являются бюджет Красногорского муниципального района, бюджет Московской области, привлеченные инвестиции.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпро-граммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | | | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма I «Дошкольное образование»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | 1398332 | | | 20000\*\* | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 24 | | 30 | 47 | 60 | 100 | 100 |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | Ед. | 3 | | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | ***Задача 2***  Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2801808 | | | 5500863\* | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 2,35 | | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области | % | 104,3 | | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 95 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | % | 100 | | 20 | 35 | 45 | 20 | 35 |
| 3. | ***Задача 3***  Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 3000 | | |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма II «Общее образование»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 2363745 | | | 8649324,43\* | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 68,7 | | 72,58 | 80,63 | 88 | 98,25 | 100 |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | % | 45,6 | | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 99 | | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | 124,8 | | 116,2 | 110,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | шт. | 18,3 | | 20,2 | 23 | 26,7 | 31,3 | 36,8 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 1,58 | | 1,55 | 1,53 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | % | 95 | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2. | ***Задача 2***  Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | 11747043,73 | | | 277110,88\*  3812200\*\* | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | Ед. | 2 | | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | мест | 2000 | | 1510 | 1940 | 550 | 2550 | 550 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 96 | | 96,5 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся во вторую смену | % | 4 | | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Задача 3***  Развитие инновационной структуры общего образования | 300 | | |  | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 51,7 | | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| 4. | ***Задача 4***  Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 48574 | | |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 65 | | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|  | **Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 1162654 | | 2492 | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | % | 25,8 | 25,9 | | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры | % | 6 | | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | % | 1,1 | | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | % | 4,2 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе: | % | 82,8 | | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 |
| в сфере образования | % | 56 | | 66,9 | 67 | 67,1 | 67,2 | 67,3 |
| в сфере культуры и спорта | % | 26,8 | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 91,5 | | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
|  |  |  | |  | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 91,5 | | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
|  |  |  | |  | | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 91,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Задача 2***  Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования | 2300 | | 34940\* | | Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления | % | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля участников различных форм детского самоуправления | % | 30 | | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь | % | 85 | | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма IV «Обеспечение реализации программы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | 528082 |  | | | Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространение ее результатов | 800 |  | | | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных) | % | 40 | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

\*Средства бюджета Московской области

\*\* Внебюджетные средства

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| **Подпрограмма I «Дошкольное образование»** | | |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | | |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | Дд = 100 % - Ч(3-7) - Ч(очередь),  где:  Дд - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование;  Ч(3-7) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;  Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные государственной статистики,  данные ЕИС |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году, процент | Ч= Ч (1,5-3)\_\_\_\_\_\_ \*100%  Ч(1,5-3)+Ч(учет)  Где:  Ч- планируемый показатель;  Ч(1,5-3)- численность детей1,5-3 лет, которым представлена возможность получать услугу дошкольного образования;  Ч (учет)- численность детей в возрасте от 1,5-3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (актуальный спрос)+ прирост по данным государственной статистики | Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт. |  | По данным отдела строительства социальных объектов администрации Красногорского муниципального района |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | |
| Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процент | П = Вч / В(доо) x 100%,  где:  П - планируемый показатель;  Вч - численность воспитанников частных дошкольных образовательных организаций;  В(доо) - общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольного образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, процент | П = З(мун) / З x 100, где:  П - планируемый показатель;  З(мун) - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;  З - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования Московской области | Данные РСЭМ.  Данные государственной статистики. |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процент | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций \*100 процентов | Данные государственной статистики |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов, процент | ЧПРРПК/ОЧПРР\*100%, где  ЧПРРПК - численность педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку,  ОЧПРР - общая численность педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Данные государственной статистики. |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, процент | П = ПРПО(доо) / ПР(доо) x 100, где:  П - планируемый показатель;  ПРПО(доо) - численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование;  ПР(доо) - общая численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Данные государственной статистики. |
| **Подпрограмма II «Общее образование»** | | |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | | |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Отношение численности обучающихся по федеральным государственными образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования \*100 процентов | Данные РСЭМ.  Данные государственной статистики |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности, процент | П = Кузф x 100 / Кчу, где:  П - планируемое значение показателя (процент);  Кузф - численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время;  Кчу - общая численность обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | Социальное мониторинговое исследование |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, процент | П = ЧУ(совр) / ЧУ x 100, где:  П - планируемый показатель;  ЧУ(совр) - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными условиями;  ЧУ - общая численность обучающихся | Данные РСЭМ.  Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячных доход от трудовой деятельности) по Московской области \*100% | Данные государственной статистики |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, шт. | Отношение количества компьютеров в общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях × 100 | Данные государственной статистики |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, единица | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | Результаты ЕГЭ (база данных РЦОИ) |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, единица | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Данные РСЭМ |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования, процент | Отношение количества образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования, к общему количеству образовательных организаций \*100% | Данные РСЭМ |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | | |
| Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт. |  | По данным отдела строительства социальных объектов администрации Красногорского муниципального района |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации |  | По данным отдела строительства социальных объектов администрации Красногорского муниципального района |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процент | Р = Д оо в1 см/ Доо\* 100 %, где  Р – значение показателя;  Д оо в 1 см – численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся в 1 смену – 76 РИК (все муниципальные общеобразовательные организации):  (р.1.2, с.1, г.5) – (р.1.2, с.21, г.5);  Д оо – численность учащихся дневных общеобразовательных организаций – 76 РИК р.1.2, с.1, г. 5 | Данные государственной статистики.  Данные РСЭМ. |
| Доля обучающихся во вторую смену, процент | Р = Д оо во2 см/ Доо\* 100 %, где  Р – значение показателя;  Д оо во 2 см – численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену;  Д оо – численность учащихся дневных общеобразовательных организаций | Данные государственной статистики.  Данные РСЭМ. |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Развитие инновационной структуры общего образования | | |
| Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций, процент | где:  П - планируемый показатель;  - количество общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности;  ЧОО - общая численность общеобразовательных организаций | Данные РЦОИ.  Данные государственной статистики |
| **4. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процент | Отношение численности учителей в возрасте до 35 лет к общей численности учителей общеобразовательных организаций \*100% | Данные ЭМ ННШ.  Данные государственной статистики |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, процент | Отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, к общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций \*100% | Данные государственной статистики |
| **Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования»** | | |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, в сфере образования, процент | П = Ч(тм) / ЧД x 100, где:  П - планируемый показатель;  Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий;  ЧД - общая численность детей в сфере образования | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.  Данные государственной статистики |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, в сфере культуры, процент | П = Ч(тм) / ЧД x 100, где:  П - планируемый показатель;  Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий;  ЧД - общая численность детей в сфере культуры | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.  Данные государственной статистики |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня, процент | П = Ч(поб) / ЧДОП x 100, где:  П - планируемый показатель;  Ч(поб) - победители и призеры творческих олимпиад, конкурсов и  фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня;  ЧДОП - общая численность обучающихся образовательных организаций дополнительного образования | Данные государственной статистики,  форма ДО-1 (сводная) |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн x 100, где:  1д - данные 1-ДО (в ведомства образования);  2д - 1-ДО (в негосударственных организациях);  3д - данные [76-РИК](consultantplus://offline/ref=39D36289378EDB075BBB6D731AD3F4947A0CA876E704B959CEAA5C601D091AA14A735D54A92D2C77c3PAM) (в общеобразовательных организациях);  4д - данные [76-РИК](consultantplus://offline/ref=B4757232F856554FF916DF69DB48F279870296957A9BA1F705C14391FA126E472A24F354DEB41774n0U4M) (в негосударственных организациях);  5д - данные 85-РИК (в дошкольных организациях);  Чн - прогнозная численность количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего года | Данные государственной статистики |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе: | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| в сфере образования, процент | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| в сфере культуры и спорта, процент | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры и спорта | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в частных организациях;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | где:  П - планируемый показатель;  ЗДОП - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования  ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области | где:  П - планируемый показатель;  ЗДОП - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры  ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области | где:  П - планируемый показатель;  ЗДОП - среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта  ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные государственной статистики |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования | | |
| Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления, процент | П = КРП(н) / КРП x 100,  где:  П - планируемый показатель;  КРП(н) - количество раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними;  КРП - общее количество раскрытых преступлений, совершенных в  Красногорском муниципальном районе | Данные ГУВД МВД РФ, КДНиЗП |
| Доля участников различных форм детского самоуправления, процент | Отношение количества участников различных форм детского самоуправления, к общему количеству обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы \*100% | Данные управленческого мониторинга МО МО  Данные государственной статистики |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, процент | Отношение количества обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, к общему количеству обучающихся, нуждающихся в такого рода помощи, на базе МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»\*100% | Данные управленческого мониторинга МО МО  Данные государственной статистики |
| **Подпрограмма IV «Обеспечение реализации программы»** | | |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | | |
| Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, процент | Отношение численности общеобразовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, к общему количеству образовательных организаций\*100 % | Мониторинговые исследования УО |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространение ее результатов | | |
| Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных), процент | Отношение численности населения, удовлетворенных информационной открытостью муниципальной системы образования, к общей численности опрошенных\*100 % | Мониторинговые исследования УО |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы**

**с заказчиком муниципальной программы** **Красногорского муниципального района**

**«Образование» на 2017-2021г.г.**

1. Управление реализацией муниципальной программы/подпрограммы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы/подпрограммы, обеспечивает в установленном порядке согласование проекта постановления администрации городского округа Красногорск об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

6) утверждение "Дорожных карт", подготовленных заказчиками совместно с ответственными исполнителями, и отчетов об их исполнении.

3. Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу/подпрограммы;

2) обеспечивает реализацию муниципальной программы/подпрограммы;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы/подпрограммы;

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы/подпрограммы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты" и готовит отчеты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы/подпрограммы;

7) готовит и представляет координатору программы и в управление экономического и территориального развития отчет о реализации муниципальной программы/подпрограммы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) размещает на официальном сайте администрации района в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и при внесении изменений - ее актуальную версию;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы/подпрограммы, а также эффективность и результативность ее реализации.

10) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации программы/подпрограммы в установленные сроки (для ввода данных в подсистему ГАСУ МО отдельным распорядительным актом назначается ответственное должностное лицо).

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы/подпрограммы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы/подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы/подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы/подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы/подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

5. Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

6. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по установленной [форме](#P1412) согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района, утверждённому постановлением администрации Красногорского муниципального района от 18.12.2015 № 2368/12.

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы/подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы сроком на один год.

8. Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с управлением экономического и территориального развития, финансовым управлением администрации городского округа Красногорск.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района Московской области**

**«Образование» на 2017-2021 годы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в управление экономического и территориального развития.

3. Управление экономического и территориального развития с учетом информации, полученной от заказчиков программ и согласованной с финансовым управлением администрации городского округа Красногорск:

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчет о ходе реализации муниципальных программ и представляет его главе городского округа Красногорск, и размещает его на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети Интернет.

2) Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит комплексный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети Интернет.

4. Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы/подпрограммы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе муниципальных программ/подпрограмм Красногорского муниципального района;

2) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Красногорского района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы/ подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

5. В соответствии с действующим законодательством контрольно-счетная палата городского округа Красногорск может осуществлять контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы.

**Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной программы**

**Красногорского муниципального района «Образование»**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Управление образования администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  3. Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Итого | |
| Дошкольное образование |  | Всего:  в том числе: | 2819265 | 1622708 | 1671868 | 1848856 | 1761306 | 9724003 | |
| Управление образования | ИТОГО | 1800391 | 1622708 | 1671868 | 1661306 | 1661306 | 8417579 | |
| Бюджет района | 610848 | 544878 | 594038 | 583476 | 583476 | 2916716 | |
| Бюджет области | 1189543 | 1077830 | 1077830 | 1077830 | 1077830 | 5500863 | |
| Администрация | Бюджет района | 998874 |  |  | 187550 | 100000 | 1286424 | |
|  | Внебюджетные средства | 20000 |  |  |  |  | 20000 | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | | | | 30 | 47 | 60 | 100 | 100 | | |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | | | | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | | | | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольного образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области | | | | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | | |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | | | | 20 | 35 | 45 | 20 | 35 | | |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

**Описание задач подпрограммы I**

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

3. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

3. Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

**Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I**

Подпрограмма I включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:

– ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и развитие инфраструктуры дошкольного образования;

– развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;

– строительство (включая реконструкцию со строительством пристроек) зданий дошкольных образовательных организаций;

– проведение капитального, текущего ремонта, замены оконных блоков, выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

– создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

– повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации программ развития дошкольных образовательных организаций;

– участие дошкольных образовательных организаций городского округа Красногорск в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;

– разработка и внедрение модели системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех лет).

– обеспечение соответствия средней заработной платы работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области.

**Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Дошкольное образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | 1398332 | 20000\*\* | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | % | 24 | 30 | 47 | 60 | 100 | 100 |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | Ед. | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | ***Задача 2***  Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2801808 | 5500863\* | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 2,35 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области | % | 104,3 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов | % | 100 | 20 | 35 | 45 | 20 | 35 |
| 3. | ***Задача 3***  Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 3000 |  | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*Средства бюджета Московской области

\*\* Внебюджетные средства

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации**

**подпрограммы I «Дошкольное образование»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | | |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент | Дд = 100 % - Ч(3-7) - Ч(очередь),  где:  Дд - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, не получающих дошкольное образование;  Ч(3-7) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;  Ч(очередь) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные государственной статистики,  данные ЕИС |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году, процент | Ч= Ч (1,5-3)\_\_\_\_\_\_ \*100%  Ч(1,5-3)+Ч(учет)  Где:  Ч- планируемый показатель;  Ч(1,5-3)- численность детей1,5-3 лет, которым представлена возможность получать услугу дошкольного образования;  Ч (учет)- численность детей в возрасте от 1,5-3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (актуальный спрос)+ прирост по данным государственной статистики | Данные ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди |
| Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт. |  | По данным отдела строительства социальных объектов администрации Красногорского муниципального района |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | |
| Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процент | П = Вч / В(доо) x 100%,  где:  П - планируемый показатель;  Вч - численность воспитанников частных дошкольных образовательных организаций;  В(доо) - общая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольного образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области, процент | П = З(мун) / З x 100, где:  П - планируемый показатель;  З(мун) - среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;  З - среднемесячная заработная плата в сфере общего образования Московской области | Данные РСЭМ.  Данные государственной статистики. |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, процент | Отношение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций \*100 процентов | Данные государственной статистики |
| Повышение доли педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов, процент | ЧПРРПК/ОЧПРР\*100%, где  ЧПРРПК - численность педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку,  ОЧПРР - общая численность педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Данные государственной статистики. |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, процент | П = ПРПО(доо) / ПР(доо) x 100, где:  П - планируемый показатель;  ПРПО(доо) - численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование;  ПР(доо) - общая численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Данные государственной статистики. |

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование»**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района «Образование на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1. | ***Задача 1***  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | **2017-2021** | **Итого** | **404805** | **1418332** | **1050782** | **20000** | **20000** | **207550** | **120000** | Управление образования (далее –УО), Отдел реализации градостроительной политики (далее – ОРГП), Отдел строительства объектов социальной сферы (далее-ОСОСС) | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования    Отношение численности детей в возрасте от 1,5 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, стоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году  Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников |
| **Бюджет района** | **268405** | **1398332** | **1030782** | **20000** | **20000** | **207550** | **120000** |
| **Внебюджетные средства** | **136400** | **20000** | **20000** |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) | 2017-2021 | Итого | 375529 | 1306424 | 1018874 |  |  | 187550 | 100000 | ОРГП, ОСОСС |
| Бюджет района | 239129 | 1286424 | 998874 |  |  | 187550 | 100000 |
| Внебюджетные средства | 136400 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Московская область, г Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д. 13, детский сад на 340 мест (ПИР и строительство) | 2017 | Бюджет района | 15285 | 318358 | 318358 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.2 | Московская область, г. Красногорск, ул. Лесная, детский сад на 280 мест (ПИР и строительство) | 2017 | Бюджет района | 21353 | 285752 | 285752 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.3 | Московская область, г. Красногорск, ул. Пионерская, д.25, детский сад на 320 мест (ПИР и строительство) | 2017 | Бюджет района | 36684 | 236873 | 236873 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.4 | Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Братьев Волковых, детский сад на 240 мест с бассейном (ПИР и строительство) | 2017 | Бюджет района | 137684 | 154746 | 154746 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.5 | Московская область, Красногорский район, п. Архангельское, детский сад на 180 мест (ПИР и строительство) | 2018-2020 | Бюджет района | - | 167550 |  |  |  | 167550 |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.6 | Московская область, Красногорский район, п. Нахабино, ул. Чкалова, детский сад на 115 мест (ПИР и строительство) | 2019-2021 | Бюджет района | - | 120000 |  |  |  | 20000 | 100000 | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.7 | Московская область, г. Красногорск, ул. Большая Комсомольская, д.13,МБДОУ д/с № 33,увеличение мощности до 180 мест | 2016 | Бюджет района | 28123 | 3145 | 3145 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.8 | г.Красногорск, мкр. Павшинская пойма, мкр. 4, кор.2Б на 115мест (ПИР и строительство) | 2017 | Внебюджетные средства | 75900 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.1.9 | г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино, встроенный детский сад на 55 мест | 2015-2017 | Внебюджетные средства | 60500 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.2 | Развитие иных форм создания новых мест и ликвидации очередности (за счет выплаты компенсации родителям со снятием с очереди) | 2017-2021 | Бюджет района | 25656 | 109494 | 29494 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | УО |
| 1.3 | Содержание и поддержка созданных мест за счет закупки услуги дошкольного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях | 2017 | Бюджет района | 3620 | 2414 | 2414 |  |  |  |  | УО |
| 2. | ***Задача 2***  Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | **2017-2021** | **Итого** | **1432665** | **8302671** | **1767883** | **1602108** | **1651268** | **1640706** | **1640706** | УО | Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольного образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области  Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  Повышение доли педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов |
| **Бюджет района** | **500346** | **2801808** | **578340** | **524278** | **573438** | **562876** | **562876** |
| **Бюджет области** | **932319** | **5500863** | **1189543** | **1077830** | **1077830** | **1077830** | **1077830** |
| 2.1 | Субвенция из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 | Бюджет области | 842719 | 4682918 | 1048810 | 908527 | 908527 | 908527 | 908527 | УО |
| 2.2 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, содержание имущества учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 423223 | 2637748 | 490500 | 505223 | 554383 | 543821 | 543821 | УО |
| 2.3 | Субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | 2017-2021 | Итого | 8416 | 118560 | 23712 | 23712 | 23712 | 23712 | 23712 | УО |
| Бюджет района | 1725 | 29640 | 5928 | 5928 | 5928 | 5928 | 5928 |
| Бюджет области | 6691 | 88920 | 17784 | 17784 | 17784 | 17784 | 17784 |
| 2.4 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 | Бюджет области | 15367 | 289400 | 32704 | 64174 | 64174 | 64174 | 64174 | УО |
| 2.5 | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 2017-2021 | Бюджет области | 67042 | 436725 | 87345 | 87345 | 87345 | 87345 | 87345 | УО |
| 2.6 | Резерв на новую сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красногорского муниципального района | 2017-2021 | Бюджет района | - | 7679 | 7679 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт, благоустройство территорий, улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 69088 | 84643 | 52095 | 8137 | 8137 | 8137 | 8137 | УО |
| 2.8 | Мероприятия в рамках реализации наказов избирателей Красногорского муниципального района на развитие и ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 5210 | 24950 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | УО |
| 2.9 | Создание условий для обеспечения качественным питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 700 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 2.10 | Создание условий для всестороннего развития ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения | 2017-2021 | Бюджет района | 300 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 2.11 | Закупка оборудования для муниципальных образовательных учреждений – победителей и участников областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 | Итого | 600 | 750 | 750 |  |  |  |  | УО |
| Бюджет района | 100 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| Бюджет области | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 2.12 | Оснащение детского сада - новостройки (на 240 мест с бассейном) в п. Нахабино, ул. Братьев Волковых | 2017 | Бюджет района |  | 9095 | 9095 |  |  |  |  | УО |
| 2.13 | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурной сферы | 2017 | Бюджет области |  | 2400 | 2400 |  |  |  |  | УО |
| 2.14 | Оснащение детского сада-новостройки (на 320 мест) в г. Красногорске, ул. Пионерская, д. 25 | 2017 | Бюджет района |  | 7803 | 7803 |  |  |  |  | УО |
| 3. | ***Задача 3***  Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 2017-2021 | **Бюджет района** | **470** | **3000** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** | УО | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 3.1 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО. | 2017-2021 | Бюджет района | 220 | 1100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | УО, МКУПДО «Красногорский методический центр» |
| 3.2 | Организация повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в сфере менеджмента в образовании | 2017-2021 | Бюджет района | 30 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | УО, МКУПДО «Красногорский методический центр» |
| 3.3 | Муниципальный конкурс «Педагог года Подмосковья», муниципальный конкурс младших воспитателей «Детство в теплых ладонях», конкурс профессионального мастерства музыкальных руководителей «Ступеньки мастерства» | 2017-2021 | Бюджет района | 120 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | УО |
| 3.4 | Муниципальное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, лыжный фестиваль «Крещенские морозы» | 2017-2021 | Бюджет района | 100 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | УО |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I** | | **Итого** | **1837940** | **9724003** | **2819265** | **1622708** | **1671868** | **1848856** | **1761306** |  |  |
| **Бюджет района** | **769221** | **4203140** | **1609722** | **544878** | **594038** | **771026** | **683476** |
| **Бюджет**  **области** | **932319** | **5500863** | **1189543** | **1077830** | **1077830** | **1077830** | **1077830** |
|  |  | | **Внебюджетные средства** | **136400** | **20000** | **20000** |  |  |  |  |

**Паспорт подпрограммы II «Общее образование»**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района «Образование»**

**на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Управление образования администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.  2. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.  3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.  4. Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. | | | | | | | |
| Источники финасирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  Год | 2021  год | Итого |
| Общее  образование |  | Всего:  в том числе: | 3661170,36 | 3506264,65 | 3777007,79 | 3466768,24 | 2487087 | 16898298,04 |
| Управление образования | ИТОГО | 2291609,43 | 2149073 | 2207087 | 2207087 | 2207087 | 11061943,43 |
| Бюджет района | 485325 | 438313 | 496327 | 496327 | 496327 | 2412619 |
| Бюджет области | 1806284,43 | 1710760 | 1710760 | 1710760 | 1710760 | 8649324,43 |
| Администрация | ИТОГО | 205160,93 | 502191,65 | 494240,79 | 542561,24 | 280000 | 2024154,61 |
| Бюджет района | 203428,99 | 485918,33 | 413184,16 | 364512,25 | 280000 | 1747043,73 |
| Бюджет области | 1731,94 | 16273,32 | 81056,63 | 178048,99 |  | 277110,88 |
|  | Внебюджетные средства | 1164400 | 855000 | 1075680 | 717120 |  | 3812200 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  Год | 2021  год | |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | | | | 72,58 | 80,63 | 88 | 98,25 | 100 | |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | | | | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | | | | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | | | | 116,2 | 110,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | | | | 20,2 | 23 | 26,7 | 31,3 | 36,8 | |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | | | | 1,55 | 1,53 | 1,5 | 1,47 | 1,44 | |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | | | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | | | | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | | | | 1510 | 1940 | 550 | 2550 | 550 | |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций | | | | 96,5 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
| Доля обучающихся во вторую смену | | | | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | | | | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | | | | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |

**Описание задач Подпрограммы II**

1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

2. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.

3. Развитие инновационной инфраструктуры общего образования.

4. Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

**Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы II**

Подпрограмма II включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе общего образования:

– создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе – капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупку оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования;

– строительство (включая реконструкцию со строительством пристроек) зданий общеобразовательных организаций;

– создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, реализация моделей образовательной и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

– развитие инновационной инфраструктуры общего образования;

– развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий, формирование районного резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

– создание условий для выявления и развития талантов детей.

– обеспечение участия образовательных организаций городского округа Красногорск в мониторинговых исследованиях состояния образовательных систем;

– организация и проведение государственной итоговой аттестации, апробация и внедрение внешней оценки качества образования на всех уровнях образования;

– развитие государственно-общественного партнерства в сфере управления образованием, в том числе, в различных формах общественной и общественно-профессиональной оценки;

– более широкое информирование граждан о процедурах и результатах оценки качества образования, динамике показателей и индикаторов качества образования;

–подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования;

– развитие Интернет-ресурсов (порталов, сайтов) муниципальной системы образования;

– обеспечение участия муниципальной системы образования в проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).

**Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Общее образование»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Задача 1*** Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 2363745 | 8649324,43\* | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 68,7 | 72,58 | 80,63 | 88 | 98,25 | 100 |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | % | 45,6 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | 124,8 | 116,2 | 110,2 | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | шт. | 18,3 | 20,2 | 23 | 26,7 | 31,3 | 36,8 |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | ед. | 1,58 | 1,55 | 1,53 | 1,5 | 1,47 | 1,44 |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования | % | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2. | ***Задача 2***  Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | 1747043,73 | 277110,88\*  3812200\*\* | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников | Ед. | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации | мест | 2000 | 1510 | 1940 | 550 | 2550 | 550 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 96 | 96,5 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Доля обучающихся во вторую смену | % | 4 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Задача 3***  Развитие инновационной структуры общего образования | 300 |  | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 51,7 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| 4. | ***Задача 4***  Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | 48574 |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

\*Средства бюджета Московской области

\*\* Внебюджетные средства

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации**

**Подпрограммы II «Общее образование»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | | |
| Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Отношение численности обучающихся по федеральным государственными образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования \*100 процентов | Данные РСЭМ.  Данные государственной статистики |
| Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности, процент | П = Кузф x 100 / Кчу, где:  П - планируемое значение показателя (процент);  Кузф - численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время;  Кчу - общая численность обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | Социальное мониторинговое исследование |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, процент | П = ЧУ(совр) / ЧУ x 100, где:  П - планируемый показатель;  ЧУ(совр) - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными условиями;  ЧУ - общая численность обучающихся | Данные РСЭМ.  Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячных доход от трудовой деятельности) по Московской области \*100% | Данные государственной статистики |
| Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, шт. | Отношение количества компьютеров в общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях × 100 | Данные государственной статистики |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, единица | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | Результаты ЕГЭ (база данных РЦОИ) |
| Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, единица | Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования | Данные РСЭМ |
| Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования, процент | Отношение количества образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования, к общему количеству образовательных организаций \*100% | Данные РСЭМ |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | | |
| Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников, шт. |  | По данным отдела строительства социальных объектов администрации Красногорского муниципального района |
| Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации |  | По данным отдела строительства социальных объектов администрации Красногорского муниципального района |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, процент | Р = Д оо в1 см/ Доо\* 100 %, где  Р – значение показателя;  Д оо в 1 см – численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся в 1 смену – 76 РИК (все муниципальные общеобразовательные организации):  (р.1.2, с.1, г.5) – (р.1.2, с.21, г.5);  Д оо – численность учащихся дневных общеобразовательных организаций – 76 РИК р.1.2, с.1, г. 5 | Данные государственной статистики.  Данные РСЭМ. |
| Доля обучающихся во вторую смену, процент | Р = Д оо во2 см/ Доо\* 100 %, где  Р – значение показателя;  Д оо во 2 см – численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену;  Д оо – численность учащихся дневных общеобразовательных организаций | Данные государственной статистики.  Данные РСЭМ. |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Развитие инновационной структуры общего образования | | |
| Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций, процент | где:  П - планируемый показатель;  - количество общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности;  ЧОО - общая численность общеобразовательных организаций | Данные РЦОИ.  Данные государственной статистики |
| **4. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | | |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процент | Отношение численности учителей в возрасте до 35 лет к общей численности учителей общеобразовательных организаций \*100% | Данные ЭМ ННШ.  Данные государственной статистики |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, процент | Отношение численности педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория, к общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций \*100% | Данные государственной статистики |

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы**

**Красногорского муниципального района «Образование» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. Руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный исполнитель мероприятия подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г** |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 2017-2021 | **Итого** | **2015675,6** | **11013069,43** | **2277659,43** | **2140342** | **2198356** | **2198356** | **2198356** | УО | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования  Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общей численности учащихся школьного возраста, проживающих в сельской местности  Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся  Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности  Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях  Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ  Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования  Удельный вес числа образовательных организаций, в которых согласно зарегистрированному уставу создан орган самоуправления, реализующий государственно-общественный характер управления, участвующий в оценке качества образования |
| **Бюджет района** | **436311** | **2363745** | **471375** | **429582** | **487596** | **487596** | **487596** |
| **Бюджет области** | **1579364,6** | **8649324,43** | **1806284,43** | **1710760** | **1710760** | **1710760** | **1710760** |
| 1.1. | Реализация моделей сопрово-ждения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативно –правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования | 2017-2021 | Бюджет  района | 76395 | 202930 | 76122 | 31702 | 31702 | 31702 | 31702 | УО |
| 1.1.1 | Поддержка образовательных учреждений, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования. Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 2017-2021 | Бюджет района | 400 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 1.1.2 | Ремонт и благоустройство территорий образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 58534 | 194405 | 68397 | 31502 | 31502 | 31502 | 31502 | УО |
| 1.1.3 | Оборудование специализированных территорий в ОУ для реализации программ по физической культуре.  Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 8941 | 2834 | 2834 |  |  |  |  | УО |
| 1.1.4 | Совершенствование материально- технического обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 8520 | 5691 | 4891 | 200 | 200 | 200 | 200 | УО |
| 1.1.5 | Сертификация спортивного оборудования | 2017-2021 | Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия в рамках реализации наказов избирателей Красногорского муниципального района на развитие и ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 5810 | 34750 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | УО |
| 1.3 | Обеспечение мер социальной поддержки населения | 2017-2021 | Итого | 126288 | 749910 | 137982 | 152982 | 152982 | 152982 | 152982 | УО |
| Бюджет района | 46541 | 188065 | 25613 | 40613 | 40613 | 40613 | 40613 |
| Бюджет области | 79747 | 561845 | 112369 | 112369 | 112369 | 112369 | 112369 |
| 1.3.1 | Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 2017-2021 | Итого | 124025 | 733355 | 134671 | 149671 | 149671 | 149671 | 149671 | УО |
| Бюджет района | 44961 | 180165 | 24033 | 39033 | 39033 | 39033 | 39033 |
| Бюджет области | 79064 | 553190 | 110638 | 110638 | 110638 | 110638 | 110638 |
| 1.3.2 | Фонд всеобуча в образовательных учреждениях | 2017-2021 | Бюджет района | 1580 | 7900 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | УО |
| 1.3.3 | Обеспечение оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | 2017-2021 | Бюджет области | 683 | 8655 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |  |
| 1.4 | Закупка технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания, в том числе для общеобразовательных организаций – победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания обучающихся | 2017-2021 | ИТОГО | - |  |  |  |  |  |  | УО |
| Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет области | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурной сферы | 2017-2021 | Бюджет области | 8000 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | УО |
| 1.6 | Реализация технологий вариативного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях Красногорского муниципального района. Развитие служб медиации | 2017-2021 | Бюджет района | 650 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | УО |
| 1.7 | Организация и проведение учебных военных сборов обучающихся общеобразовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 300 | 1750 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | УО |
| 1.8 | Создание, корректировка и издание обобщающих методических сборников, аналитических материалов, исследовательских работ педагогических работников и школьников | 2017-2021 | Бюджет района | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | УО |
| 1.9 | Создание условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, в том числе расходы на обновление технического оснащения компьютерного парка и дополнительное оснащение образовательных учреждений компьютерными классами.  Обеспечение образовательных учреждений доступом к сети Интернет с учетом следующих параметров: дошкольные учреждения – со скоростью 2 Мбит/с, общеобразовательные учреждения, расположенные в городских поселениях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные учреждения, расположенные в сельских поселениях – со скоростью 10 Мбит/с | 2017-2021 | ИТОГО | 14192,6 | 28669,43 | 28669,43 |  |  |  |  | УО |
| Бюджет района | 14076 | 10537 | 10537 |  |  |  |  |
| Бюджет области | 116,6 | 18132,43 | 18132,43 |  |  |  |  |
| 1.10 | Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 | Бюджет области | 1343883 | 7221709 | 1493665 | 1432011 | 1432011 | 1432011 | 1432011 | УО |
| 1.11 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; содержание имущества учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 288737 | 1861457 | 337483 | 337483 | 395497 | 395497 | 395497 | УО |
| 1.12 | Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 2017-2021 | Бюджет области | 147618 | 846138 | 180618 | 166380 | 166380 | 166380 | 166380 | УО |
| 1.13 | Проведение мероприятий по подготовке учреждений к оказанию образовательной услуги | 2017-2021 | Бюджет района | 652 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 1.14 | Учреждение муниципальных именных стипендий одаренным школьникам | 2017-2021 | Бюджет района | 650 | 3250 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | УО |
| 1.15 | Развитие олимпиадного движения | 2017-2021 | Бюджет района | 50 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 1.16 | Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | 2017-2021 | Бюджет района | 2250 | 57006 | 12870 | 11034 | 11034 | 11034 | 11034 | УО |
| 2. | ***Задача 2***  Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену | **2017-2021** | **Итого** | **1703659** | **5836354,61** | **1369560,93** | **1357191,65** | **1569920,79** | **1259681,24** | **280000** |  | Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников  Удельная численность обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях  Доля обучающихся во вторую смену  Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации |
| **Бюджет района** | **15059** | **1747043,73** | **203428,99** | **485918,33** | **413184,16** | **364512,25** | **280000** |
| **Бюджет области** | **-** | **277110,88** | **1731,94** | **16273,32** | **81056,63** | **178048,99** |  |
| **Внебюд-жетные средства** | **1688600** | **3812200** | **1164400** | **855000** | **1075680** | **717120** |  |
| 2.1 | Развитие сети общеобразовательных учреждений путем проектирования и строительства общеобразовательных школ | 2017-2021 | Итого | 1703659 | 5836354,61 | 1369560,93 | 1357191,65 | 1569920,79 | 1259681,24 | 280000 | ОРГП, ОСОСС |
| Бюджет района | 15059 | 1747043,73 | 203428,99 | 485918,33 | 413184,16 | 364512,25 | 280000 |
| Бюджет области | - | 277110,88 | 1731,94 | 16273,32 | 81056,63 | 178048,99 |  |
| Внебюджетные средства | 1688600 | 3812200 | 1164400 | 855000 | 1075680 | 717120 |  |
| 2.1.1 | Проектирование и строительство пристройки к МБОУ Архангельской СОШ на 550 мест, Московская область, п.Архангельское | 2019-2021 | Бюджет района | 100 | 500100 | 100 |  | 20000 | 200000 | 280000 | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1( ПИР) | 2017-2019 | Бюджет района | 4140 | 208884 | 9964 | 96000 | 102920 |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.3 | Пристройка к МБОУ СОШ №10 с УИОП на 300 мест, г.Красногорск, ул. Ленина, д.32 | 2017-2020 | Итого | - | 346388,61 | 2164,93 | 20341,65 | 101320,79 | 222561,24 |  | ОРГП, ОСОСС |
| Бюджет района | - | 69277,73 | 432,99 | 4068,33 | 20264,16 | 44512,25 |  |
| Бюджет области | - | 277110,88 | 1731,94 | 16273,32 | 81056,63 | 178048,99 |  |
| 2.1.4 | Проектирование и строительство многофункционального здания МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»», г.Красногорск, ул. Большая Комсомольская | 2017-2018 | Бюджет района | 5407 | 477501 | 171651 | 305850 |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.5 | Проектирование и строительство со сносом старого здания пристройки к МБОУ лицею № 1 п. Нахабино на 550 мест | 2017-2020 | Бюджет района | - | 490000 | 20000 | 80000 | 270000 | 120000 |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.6 | Реконструкция пристройки спортивного зала МБОУ лицея № 1 п. Нахабино | 2016 | Бюджет района | 5412 | 1281 | 1281 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.7 | Строительство пристройки на 200 мест к МБОУ Ульяновской СОШ по адресу: Красногорский район, д. Путилково, д.53 | 2019-2020 | Внебюджетные средства | 132000 | 220000 |  |  | 132000 | 88000 |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.8 | г.Красногорск, микрорайон «Павшинская пойма», мкр.2, корп.1 (на 550 мест) | 2016-2018 | Внебюджетные средства | - | 495000 |  | 495000 |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.9 | Красногорский район, д. Глухово, ЖК «Рублевское предместье», начальная школа на 400 мест | 2010-2018 | Внебюджетные средства | 110000 | 110000 | 50000 | 60000 |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.10 | Красногорский район, дер. Путилково (на 1510 мест) | 2014-2017 | Внебюджетные средства | 996600 | 664400 | 664400 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.11 | Красногорский район, д. Сабурово, ул. Парковая, д. 27 (на 750 мест) | 2016-2018 | Внебюджетные средства | 450000 | 750000 | 450000 | 300000 |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.12 | Красногорский район, мкр. Опалиха (на 772 места) | 2019-2020 | Внебюджетные средства | - | 772000 |  |  | 463200 | 308800 |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.13 | Красногорский район, село Ангелово (на 568 мест) | 2019-2020 | Внебюджетные средства | - | 624800 |  |  | 374880 | 249920 |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.1.14 | Пристройка к существующей школе (Красногорский район, г. Красногорск, мкр. № 1 и № 5 д. №№ 2,3,4,6,7,8,10,11,12,13) (на 160 мест) | 2019-2020 | Внебюджетные средства | - | 176000 |  |  | 105600 | 70400 |  | ОРГП, ОСОСС |
| 2.2 | Резерв на новую сеть муниципальных общеобразовательных учреждений Красногорского муниципального района | 2017-2021 | Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ***Задача 3***  Развитие инновационной инфраструктуры общего образования | **2017-2021** | **ИТОГО** | **-** | **300** | **300** |  |  |  |  | УО | Доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности, в общей численности общеобразовательных организаций |
| **Бюджет района** | **-** | **300** | **300** |  |  |  |  |
| **Бюджет области** | **-** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области-победителей и участников областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 | ИТОГО | - | 300 | 300 |  |  |  |  | УО |
| Бюджет района | - | 300 | 300 |  |  |  |  |
| Бюджет области | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Закупка учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных организаций - победителей и участников областного конкурса муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты | 2017-2021 | ИТОГО | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет области | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ***Задача 4***  Развитие кадрового потенциала, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | **2017-2021** | **Бюджет района** | **4742** | **48574** | **13650** | **8731** | **8731** | **8731** | **8731** | УО | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций  Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 4.1 | Совершенствование системы материального стимулирования педагогических и руководящих работников за особые заслуги, за внедрение инновационных образовательных проектов и технологий, за высокое профессиональное мастерство | 2017-2021 | Бюджет района | 100 | 489 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 4.2 | Разработка и внедрение моделей и механизмов мотивации и поддержки профессионального роста развития (и самореализации) педагогических работников, в том числе молодых педагогических работников | 2017-2021 | Бюджет района | 357 | 3191 | 647 | 636 | 636 | 636 | 636 | УО |
| 4.2.1 | Муниципальная педагогическая премия «Признание» | 2017-2021 | Бюджет района | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 4.2.2 | Единовременная муниципальная доплата молодым специалистам | 2017-2021 | Бюджет района | 200 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | УО |
| 4.2.3 | Ежемесячное вознаграждение педагогам, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» | 2017-2021 | Бюджет района | 57 | 191 | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 | УО |
| 4.3 | Организация муниципальных праздничных, культурно-массовых мероприятий для педагогических работников, профессиональных конкурсов | 2017-2021 | Бюджет района | 185 | 975 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | УО |
| 4.3.1 | Муниципальный праздник «Международный день учителя» | 2017-2021 | Бюджет района | 10 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | УО |
| 4.3.2 | Августовская конференция педагогической общественности | 2017-2021 | Бюджет района | 15 | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | УО |
| 4.3.3 | Муниципальный конкурс «Педагог года Подмосковья» | 2017-2021 | Бюджет района | 130 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 4.3.4 | Муниципальный конкурс интерактивных мультимедийных инсталляций молодых педагогов «Первые шаги» | 2017-2021 | Бюджет района | 30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | УО |
| 4.4 | Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | КМЦ |
| 4.5 | Участие педагогических работников в областных, всероссийских и международных семинарах, мастер- классах, фестивалях, конференциях | 2017-2021 | Бюджет района | 150 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 4.6 | Частичные компенсационные выплаты за наем жилых помещений учителям, воспитателям образовательных учреждений Красногорского муниципального района | 2017-2021 | Бюджет района | 3750 | 42419 | 12419 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | УО |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II** | | **Итого** | **3724076,6** | **16898298,04** | **3661170,36** | **3506264,65** | **3777007,79** | **3466768,24** | **2487087** |  |  |
| **Бюджет района** | **456112** | **4159662,73** | **688753,99** | **924231,33** | **909511,16** | **860839,25** | **776327** |
| **Бюджет области** | **1579364,6** | **8926435,31** | **1808016,37** | **1727033,32** | **1791816,63** | **1888808,99** | **1710760** |
| **Внебюд-жетные средства** | **1688600** | **3812200** | **1164400** | **855000** | **1075680** | **717120** |  |

**Паспорт подпрограммы III**

**«Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования»**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района «Образование» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Управление образования администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.  2. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджета средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования |  | Всего:  в том числе: | 277483 | 230357 | 231197 | 231657 | 231692 | 1202386 |
| Управление образования | Бюджет района | 29988 | 30731 | 30731 | 30731 | 30731 | 152912 |
| Управление по культуре и делам молодежи | Итого | 190507 | 192638 | 193478 | 193938 | 193973 | 964534 |
| Бюджет района | 188015 | 192638 | 193478 | 193938 | 193973 | 962042 |
| Бюджет области | 2492 |  |  |  |  | 2492 |
| Администрация | Итого | 56988 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 84940 |
| Бюджет района | 50000 |  |  |  |  | 50000 |
| Бюджет области | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 34940 |
| Планируемы результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | | | | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры | | | | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | | | | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе | | | | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | |
| в сфере образования | | | | 66,9 | 67 | 67,1 | 67,2 | 67,3 | |
| в сфере культуры и спорта | | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | | | | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области | | | | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Доля участников различных форм детского самоуправления | | | | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь | | | | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | |

**Описание задач Подпрограммы III**

1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

2. Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования.

**Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы III**

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:

– создание условий на увеличение охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

– совершенствование системы детского самоуправления;

– совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования;

– создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

– профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков.

**Планируемые результаты реализации**

**Подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 1162654 | 2492\* | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | % | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры | % | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | % | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | % | 4,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе: | % | 82,8 | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 |
| в сфере образования | % | 56 | 66,9 | 67 | 67,1 | 67,2 | 67,3 |
| в сфере культуры и спорта | % | 26,8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 91,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
|  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 91,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
|  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области | % | 91,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ***Задача 2***  Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования | 2300 | 34940\* | Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля участников различных форм детского самоуправления | % | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |

\*Средства бюджета Московской области

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации**

**подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | | |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, в сфере образования, процент | П = Ч(тм) / ЧД x 100, где:  П - планируемый показатель;  Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий;  ЧД - общая численность детей в сфере образования | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.  Данные государственной статистики |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей, в сфере культуры, процент | П = Ч(тм) / ЧД x 100, где:  П - планируемый показатель;  Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий;  ЧД - общая численность детей в сфере культуры | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.  Данные государственной статистики |
| Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня, процент | П = Ч(поб) / ЧДОП x 100, где:  П - планируемый показатель;  Ч(поб) - победители и призеры творческих олимпиад, конкурсов и  фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня;  ЧДОП - общая численность обучающихся образовательных организаций дополнительного образования | Данные государственной статистики,  форма ДО-1 (сводная) |
| Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности | (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн x 100, где:  1д - данные 1-ДО (в ведомства образования);  2д - 1-ДО (в негосударственных организациях);  3д - данные [76-РИК](consultantplus://offline/ref=39D36289378EDB075BBB6D731AD3F4947A0CA876E704B959CEAA5C601D091AA14A735D54A92D2C77c3PAM) (в общеобразовательных организациях);  4д - данные [76-РИК](consultantplus://offline/ref=B4757232F856554FF916DF69DB48F279870296957A9BA1F705C14391FA126E472A24F354DEB41774n0U4M) (в негосударственных организациях);  5д - данные 85-РИК (в дошкольных организациях);  Чн - прогнозная численность количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего года | Данные государственной статистики |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе: | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| в сфере образования, процент | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| в сфере культуры и спорта, процент | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры и спорта | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | где:  П - планируемый показатель;  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в частных организациях;  - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные государственной статистики,  формы 76-РИК,  ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере образования к средней заработной плате учителей в Московской области | где:  П - планируемый показатель;  ЗДОП - средняя заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования в сфере образования;  ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные ЭМ ННШ.  Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате учителей в Московской области | где:  П - планируемый показатель;  ЗДОП - средняя заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры;  ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные ЭМ ННШ.  Данные государственной статистики |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей в Московской области | где:  П - планируемый показатель;  ЗДОП - средняя заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;  ЗУ - среднемесячная заработная плата учителя в Московской области | Данные ЭМ ННШ.  Данные государственной статистики |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования | | |
| Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления, процент | П = КРП(н) / КРП x 100,  где:  П - планируемый показатель;  КРП(н) - количество раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними;  КРП - общее количество раскрытых преступлений, совершенных в  Красногорском муниципальном районе | Данные ГУВД МВД РФ, КДНиЗП |
| Доля участников различных форм детского самоуправления, процент | Отношение количества участников различных форм детского самоуправления, к общему количеству обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы \*100% | Данные управленческого мониторинга МО МО  Данные государственной статистики |
| Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, процент | Отношение количества обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, к общему количеству обучающихся, нуждающихся в такого рода помощи, на базе МБОУ «Образовательный центр «Созвездие»»\*100% | Данные управленческого мониторинга МО МО  Данные государственной статистики |

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и социализация детей в сфере образования»** **муниципальной программы Красногорского муниципального района «Образование»**

**на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный исполнитель мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятий** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1. | ***Задача 1***  Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | **2017-2021** | **Итого** | **200637** | **1165146** | **270035** | **222909** | **223749** | **224209** | **224244** | УО | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере образования увеличится  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в сфере культуры  Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности  Доля победителей и призеров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня  Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в том числе в сфере образования; в сфере культуры и спорта  Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, процент: в сфере образования, в сфере культуры, в сфере физической культуры и спорта |
| **Бюджет района** | **200437** | **1162654** | **267543** | **222909** | **223749** | **224209** | **224244** |
| **Бюджет области** | **200** | **2492** | **2492** |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение муниципальных творческих олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, конференций школьников | 2017-2021 | Бюджет района | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | УО |
| 1.2 | Участие в областных, межрегиональных, федеральных и международных творческих олимпиадах, конкурсах, фестивалях, в том числе в областном фестивале детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» | 2017-2021 | Бюджет района | 200 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | УО |
| 1.3 | Развитие и поддержка научно-исследовательских ученических сообществ и кружковой деятельности технической направленности | 2017-2021 | Бюджет района | - | 850 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | УО |
| 1.4 | Муниципальные стипендии для учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2017-2021 | Бюджет района | 103 | 934 | 179 | 180 | 190 | 190 | 195 | Управление по культуре и делам молодежи (далее-УК) |
| 1.5 | Обеспечение участия учащихся МУДО в сфере культуры и искусства в областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д. | 2017-2021 | Бюджет района | 165 | 2092 | 330 | 385 | 452 | 455 | 470 | УК |
| 1.6 | Оплата организационных взносов за участие учащихся МУДО в сфере культуры и искусства в фестивалях, конкурсах и т.д. различного уровня | 2017-2021 | Бюджет района | - | 1080 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | УК |
| 1.7 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в сфере образования, содержание имущества учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 24192 | 146462 | 28618 | 29461 | 29461 | 29461 | 29461 | УО |
| 1.8 | Мероприятия в рамках реализации наказов избирателей Красногорского муниципального района на развитие и ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования | 2017-2021 | Бюджет района | 80 |  |  |  |  |  |  | УО |
| 1.9 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, содержание имущества учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 158158 | 917409 | 184593 | 183204 | 183204 | 183204 | 183204 | УК |
| 1.10 | Мероприятия в рамках реализации наказов избирателей Красногорского муниципального района на развитие и ремонт муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2017-2021 | Бюджет района | 650 | 3250 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | УК |
| 1.11 | Укрепление материально – технической базы, благоустройство территории, ремонт и переоснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2017-2021 | Бюджет района | 10294 | 30600 | 500 | 6900 | 7500 | 7800 | 7900 | УК |
| 1.12 | Закупка и установка программного обеспечения, обновление парка компьютерной техники, оргтехники, создание, поддержка, модернизация и актуализация сайтов | 2017-2021 | Бюджет района | 600 | 2985 | 620 | 520 | 620 | 585 | 640 | УК |
| 1.13 | Открытие и оборудование новых помещений муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2017-2021 | Бюджет района | 4800 |  |  |  |  |  |  | УК |
| 1.13.1 | Ремонт и оборудование помещения нового филиала в микрорайоне «Изумрудные холмы» МУДО «Красногорская детская художественная школа» | 2017-2021 | Бюджет района | 4800 |  |  |  |  |  |  | УК |
| 1.13.2 | Ремонт и оборудование помещения нового филиала в микрорайоне «Павшинская пойма» МУДО «Детская музыкальная школа» | 2017-2021 | Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  | УК |
| 1.13.3 | Ремонт и оборудование нового помещения в микрорайоне «Изумрудные холмы» МУДО «Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение» | 2017-2021 | Бюджет района | - |  |  |  |  |  |  | УК |
| 1.14 | Организация и проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров, проведение семинаров, мастер-классов, научно-практических конференций по внедрению технологий превентивной профилактики суицидального поведения у подростков | 2017-2021 | Бюджет района | 90 | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | УО |
| 1.15 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка преподавателей и руководителей МУДО (включая курсы по охране труда, антитеррористической и пожарной безопасности и т.п.) | 2017-2021 | Бюджет района | 510 | 3061 | 881 | 500 | 530 | 600 | 550 | УК |
| 1.16 | Аттестация педагогических и руководящих работников МУДО в сфере культуры и искусства | 2017-2021 | Бюджет района | 125 | 631 | 82 | 119 | 92 | 214 | 124 | УК |
| 1.17 | Подготовка и издание методических рекомендаций для родительской общественности и специалистам системы образования Красногорского муниципального района по вопросам социально-психологической помощи несовершеннолетним | 2017-2021 | Бюджет района | 70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | УО |
| 1.18 | Проведение муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства (Педагогический марафон «Учительство Подмосковья – воспитанию будущего поколения», конкурс педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» и др.), участие в областных конкурсах | 2017-2021 | Бюджет района | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УО |
| 1.19 | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно - коммунального хозяйства и социально – культурной сферы | 2017-2021 | Бюджет  области | 200 | 300 | 300 |  |  |  |  | УК |
| 1.20 | Реконструкция здания по адресу: г. Красногорск, ул. Советская, д. 15 для учреждения дополнительного образования детей | 2017-2021 | Бюджет района | 100 |  |  |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.21 | Реконструкция здания для МБУДО «Центр творчества» | 2017-2021 | Бюджет района | - | 50000 | 50000 |  |  |  |  | ОРГП, ОСОСС |
| 1.22 | Повышение оплаты труда работников дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 2017 | Бюджет  области | 5667 | 2192 | 2192 |  |  |  |  | УК |
| 2. | ***Задача 2***  Модернизация системы воспитательной и психолого-социальной работы в системе образования | **2017-2021** | **Итого** | **7364** | **37240** | **7448** | **7448** | **7448** | **7448** | **7448** | УО | Доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершавших преступления  Доля участников различных форм детского самоуправления  Доля обучающихся образовательных организаций, которым оказана психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь |
| **Бюджет района** | **430** | **2300** | **460** | **460** | **460** | **460** | **460** |
| **Бюджет области** | **6934** | **34940** | **6988** | **6988** | **6988** | **6988** | **6988** |
| 2.1. | Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма,в т.ч.: | 2017-2021 | Бюджет района | 120 | 600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | УО |
| 2.1.1 | Организация и проведение мероприятий, конференций, круглых столов, конкурсов направленных на воспитание патриотизма, толерантности, ответственного отношения к труду, окружающим людям и природе. | 2017-2021 | Бюджет района | 80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | УО |
| 2.1.2 | Участие в областных, всероссийских мероприятиях, конференциях, круглых столах, конкурсах, направленных на воспитание патриотизма, толерантности, ответственного отношения к труду, окружающим людям и природе. | 2017-2021 | Бюджет района | 40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | УО |
| 2.2. | Реализация мер, направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и поведения детей | 2017-2021 | Бюджет района | 310 | 1700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | УО |
| 2.2.1 | Организация и проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | 2017-2021 | Бюджет района | 150 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | УО |
| 2.2.2 | Организация и проведение муниципальных этапов спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» | 2017-2021 | Бюджет района | 130 | 650 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | УО |
| 2.2.3 | Организация и проведение муниципального этапа слета- соревнования детско- юношеского движения «Школа безопасности» между обучающимися образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | 20 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | УО |
| 2.2.4 | Спартакиада лагерей дневного пребывания | 2017-2021 | Бюджет района | 10 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | УО |
| 2.3 | Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов | 2017-2021 | Бюджет области | 6934 | 34940 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | 6988 | отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Красногорского муниципального района |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III** | | **Итого** | **208001** | **1202386** | **277483** | **230357** | **231197** | **231657** | **231692** |  |  |
| **Бюджет района** | **200867** | **1164954** | **268003** | **223369** | **224209** | **224669** | **224704** |
|  |  | | **Бюджет области** | **7134** | **37432** | **9480** | **6988** | **6988** | **6988** | **6988** |

**Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение реализации программы»**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района «Образование»**

**на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Управление образования администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования.  2. Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространения ее результатов. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджета средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Обеспечение реализации программы | Управление  образования | Бюджет района | 106138 | 105686 | 105686 | 105686 | 105686 | 528882 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных) | | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |

# Описание задач подпрограммы IV

1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования.

2. Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространения ее результатов.

# Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы IV

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием муниципальной системы образования, обеспечить согласованность управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы IV будут направлены на следующие изменения:

– своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

– обеспечение информированности общественности о реализации муниципальной программы и ее результатах;

– подготовка ежегодного публичного доклада о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования;

– развитие Интернет-ресурсов (создание и содержание муниципального образовательного портала);

– обеспечение участия муниципальной системы образования в различных проектах международного, межрегионального и регионального взаимодействия в сфере образования (выставки, семинары, форумы, ярмарки).

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV «Обеспечение реализации программы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи  (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпро-граммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | 528082 |  | Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространение ее результатов | 800 |  | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных) | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации**

**подпрограммы IV «Обеспечение реализации программы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | | |
| Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, процент | Отношение численности общеобразовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, к общему количеству образовательных организаций\*100 % | Мониторинговые исследования УО |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи:** Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространение ее результатов | | |
| Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных), процент | Отношение численности населения, удовлетворенных информационной открытостью муниципальной системы образования, к общей численности опрошенных\*100 % | Мониторинговые исследования УО |

**Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение реализации программы»** **муниципальной программы Красногорского муниципального района «Образование» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)** | **Всего, (тыс. руб.)** | **Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный исполнитель мероприятия** | **Результаты выполнения мероприятий** |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | **2017-2021** | **Бюджет района** | **96755** | **528082** | **105978** | **105526** | **105526** | **105526** | **105526** | УО | Доля образовательных организаций, участвующих в мониторинге эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений |
| 1.1 | Выполнение функций управления образования городского округа Красногорск | 2017-2021 | Бюджет района | 29720 | 154367 | 31235 | 30783 | 30783 | 30783 | 30783 | УО |
| 1.2 | Осуществление деятельности МКУ «Центр учета по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений» | 2017-2021 | Бюджет района | 55301 | 313235 | 62647 | 62647 | 62647 | 62647 | 62647 | МКУ «Центр учета по обслуживанию муниципальных образовательных учреждений» |
| 1.3 | Осуществление деятельности МКУДО «Красногорский методический центр» | 2017-2021 | Бюджет района | 11734 | 60480 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | 12096 | МКУДО «Красногорский методический центр» |
| 2. | ***Задача 2***  Создание системы информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, распространение ее результатов | **2017-2021** | **Бюджет района** | **200** | **800** | **160** | **160** | **160** | **160** | **160** | УО | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью муниципальной системы образования (от числа опрошенных) |
| 2.1 | Создание и содержание муниципального образовательного портала | 2017-2021 | Бюджет района | 200 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | УО |
| 2.2 | Муниципальный конкурс публичных отчетов образовательных учреждений | 2017-2021 | Бюджет района | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УО |
|  | **ВСЕГО ПО**  **ПОДПРОГРАММЕ IV** | | **Бюджет района** | **96955** | **528882** | **106138** | **105686** | **105686** | **105686** | **105686** |  |  |