УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Красногорск Московской области

от 22.12.2023 № 3289/12

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы**

**Красногорск 2022**

1. **Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимошина Н.С. |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Чистая вода | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 2. Системы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
| 2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, организация в границах городского округа водоотведения |
| 3. Развитие коммунального комплекса городского округа Красногорск, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, создание наиболее благоприятных и отвечающих современным требованиям условий проживания граждан. Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев |
| 5. Осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 6. Обеспечение надёжности газоснабжения населения путём реализации мероприятий, направленных на содержание и текущий и капитальный ремонт объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности городского округа Красногорск, а также бесхозных объектов газоснабжения, находящихся на территории городского округа Красногорск |
| 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета Московской области | 2 966 172,70000 | 614 263,48000 | 750 305,170000 | 839 297,62000 | 551 876,43000 | 210 430,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 2 736 225,79526 | 996 416,24526 | 411 099,15000 | 857 511,24000 | 341 127,53000 | 130 071,63000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 624 516,49526 | 4532797,72536 | 1 161 404,32000 | 1 696 808,86000 | 893 003,96000 | 340 501,63000 |

1. **Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», в том числе**

**формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

В целях обеспечения своевременной подготовки инженерных сетей, объектов и сооружений к отопительному сезону ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации объектов жилищно- коммунального хозяйства. Администрацией городского округа Красногорск утверждается перечень основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду, создается штаб по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, который обеспечивает оперативный контроль за ходом проводимых мероприятий ресурсоснабжающими предприятиями.

Основной задачей является обеспечение минимально необходимой устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. прохождение очередного отопительного сезона без аварийных случаев.

Современное состояние муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красногорск характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (для большинства объектов процент износа составляет 75%), обусловленного хроническим недофинансированием ремонтных работ по причине заниженных амортизационных отчислений, которые не в полном объеме учитывают затраты на эксплуатацию значительного числа объектов, не оформленных в муниципальную собственность в установленном порядке. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Следствием высокой степени износа существующих коммунальных сооружений и оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность. Одновременно массовое строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в городском округе Красногорск обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры. Планируемые к освоению новые площадки под жилые дома требуют дополнительной нагрузки на системы жизнеобеспечения. Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса позволит решить указанные проблемы, повысить надежность систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, обеспечить новые объекты застройки качественными коммунальными услугами.

Реализация инвестиционных мероприятий в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, реализуемых Акционерным обществом «Красногорская теплосеть» в границах муниципального образования городской округ Красногорск Московской области направлена на:

* отказ от покупки теплоэнергии от АО «Бецема» и увеличение собственного производства теплоэнергии;
* переключение и ликвидация малоэффективных источников, реконструкция тепловых сетей с целью повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения;
* увеличение мощностей в связи с массовым строительством объектов жилищно-гражданского и производственного назначения в городском округе Красногорск;
* замена изношенного основного и вспомогательного оборудования системы теплоснабжения;
* модернизацию устаревшей системы коммунальной инфраструктуры. "

Результат реализации мероприятий:

* снижение удельных расходов топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии;
* увеличение производства собственной теплоэнергии;
* повышение надежности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;
* обеспечение новых объектов застройки качественными коммунальными услугами.

В настоящее время, рост тарифов на энергоресурсы, является основным фактором, влияющим на снижение социально- экономического развития городского округа Красногорск, конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно- энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

* росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно- энергетических и коммунальных ресурсов, которые приведут к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
* росту стоимости жилищно-коммунальных услуг, при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления, и снижению качества жизни населения:
* снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
* опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью, вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по энергосбережению, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Программа охватывает три основные группы потребителей: коммунальное хозяйство, жилищный фонд и бюджетная сфера.

1. **Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» с**

**учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

* дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;
* дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;
* отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;
* степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок

эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

* объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;
* количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;
* экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа. По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий

1. **Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области**

**«Муниципальная программа Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственныйза достижение показателя | Номер подпрограммы мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Красногорск |
| 1 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект«Чистая вода» | % | 0,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,070 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1.F5.011.02.011.02.06 |
| 2 | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Региональный проект«Чистая вода» | % | 0,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1.F5.011.02.01 |
| 3 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2.01.032.02.012.02.02 |
| 4 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный Отраслевой | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.05.013.05.023.05.03 |
| 5 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение | единица | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.01.013.02.013.02.023.04.023.04.03 |
| 6 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный Отраслевой | % | 46 | 48,4 | 50 | 55 | 60 | 65 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.10 |
| 7 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный отраслевой | % | 97,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики; Управление по физической культуре и спорту | 5.01.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный отраслевой | % | 69,72 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | 77,22 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, специализированные организации | 5.01.10 |
| 9 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный отраслевой | % | 50,79 | 51,29 | 52 | 53 | 54 | 55 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, специализированные организации | 5.01.105.02.02 |
| 10 | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 6.01.02 |

1. **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с**

**отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Для плановых значений - государственная программа Московской области«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023- 2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта РоссийскойФедерации" | годовая |
| 2. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Плановые значения показателя устанавливаются в соответствии с данными федерального проекта "Чистая вода" и государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0143-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Источник данных: для плановых значений - государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023-2028 годы; для фактических значений - предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, итоговые данные - годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 29.12.2017 N 885 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации" | годовая |
| 3. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Значение показателя определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренные формамифедерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система "Управление"Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | годовая |
| 4. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженернойинфраструктуры муниципальных образований | Государственная автоматизированная система «Управление» | годовая |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,3гдеД - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;N - количество муниципальных образований вМосковской области, ед. |  |  |
| 5. | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных,реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | квартальная |
| 6. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Д = М×100%, гдеК**Д** - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);**М** - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D);**К** - количество зданий, строений, сооружениймуниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | годовая |
| 7. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенныхприборами учета потребляемых | % | Д = М×100%, гдеК**Д** - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2)Государственная автоматизированная система «Управление». | квартальная |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | энергетических ресурсов |  | **М** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;**К** - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территориимуниципалитета |  |  |
| 8. | Бережливый учет – оснащённость многоквартирных домов общедомовыми приборами учёта | % | Д = М×100%, гдеК**Д** - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;**М** - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;**К** - количество многоквартирных домов,расположенных на территории муниципалитета | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
| 9. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Д = М×100%, гдеК**Д** - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;**М** - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;**К** - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1)Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области«Государственная жилищная инспекция Московской области». | квартальная |
| 10. | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | % | Д = М×100%, гдеК**Д** - Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации; **М** - количество газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации**К** – общее количество газопроводов, подлежащих передаче на техническое обслуживание специализированной организации и расположенных натерритории городского округа | Отчётность ОМСУ | годовая |

1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли**

**обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № под- прогр аммы | № основно гомеропр иятия | № меро- приятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | F5 | 01 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | Ед. | Количественное значение созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) в отчётном периоде |
| 2. | 1 | 02 | 01 | Количество построенных и реконструируемых объектовводоснабжения, ед. | Ед. | Количественное значение построенных и реконструируемых объектов водоснабженияв отчётном периоде |
| 3. | 1 | 02 | 06 | Количество отремонтированных, шахтных колодцев | Ед. | Количественное значение отремонтированных, шахтных колодцев отчётном периоде |
| 4. | 2 | 01 | 03 | Прием поверхностных сточных вод | % | Объем отведенных поверхностных сточных вод в отчётном периоде |
| 5. | 2 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых)канализационных коллекторов, канализационных насосных станций | Ед. | Количественное значение построенных (реконструируемых), введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 6. | 2 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных канализационныхколлекторов, канализационных насосных станций | Ед. | Количественное значение отремонтированных канализационных коллекторов,канализационных насосных станций |
| 7. | 3 | 01 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) объектовтеплоснабжения | Ед. | объектов теплоснабжения муниципальной собственности построенных(реконструируемых), введенных в эксплуатацию в отчётном периоде |
| 8. | 3 | 02 | 01 | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | Ед. | Количественное значение построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, введённых в эксплуатацию вотчётном периоде |
| 9 | 3 | 02 | 02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжениямуниципальной собственности | Ед. | Количественное значение капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 10 | 3 | 04 | 02 | Количество построенных (реконструируемых) объектов(системы) теплоснабжения | Ед. | Количественное значение капитально отремонтированных сетей теплоснабжения |
| 11 | 3 | 04 | 03 | Количество ресурсоснабжающих организаций, получившихсубсидию | Ед. | Количественное значение ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию |
| 12 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «Отребованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 13 | 03 | 05 | 02 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8ППРФ 782. |
| 14 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Ед. | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексногоразвития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 15 | 5 | 01 | 10 | Установлены, заменены, поверены приборы учетаэнергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного,замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 16 | 5 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах)многоквартирных домов | Ед. | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 17 | 6 | 01 | 02 | Увеличение доли газопроводов, переданных на техническоеобслуживание специализированной организации | % | Доля газопроводов, переданных на техническое обслуживание специализированнойорганизации |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственны й за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект«Чистая вода» | 2026-2027 | Итого: | 373 508,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132 006,48000 | 241 501,63000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 230 828,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81 580,00000 | 149 248,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 142 680,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 426,48000 | 92 253,63000 |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Итого: | 373 508,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132 006,48000 | 241 501,63000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 230 828,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81 580,00000 | 149 248,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 142 680,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50 426,48000 | 92 253,63000 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей), ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1квартал | 1полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 |
| 2 | Основное | 2023-2027 | Итого: | 203 322,00000 | 2 000,00000 | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 99 000,00000 | 99 000,00000 | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Средства бюджета Московской области | 122 364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 182,00000 | 61 182,00000 |  |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 80 958,00000 | 2 000,00000 | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 37 818,00000 | 37 818,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2027 | Итого: | 198 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99 000,00000 | 99 000,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 122 364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61 182,00000 | 61 182,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 75 636,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 818,00000 | 37 818,00000 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
| 2.2 | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2025 | Итого: | 5 322,00000 | 2 000,00000 | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 5 322,00000 | 2 000,00000 | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество отремонтированных | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шахтных колодцев, ед. |  |  |  |  | 1 квартал | 1полугодие | 9месяце в | 12месяцев |  |  |  |  |  |
| х | 10 | х | х | 10 | 10 | 10 | 10 | х | х |
| Итого по подпрограмме 1 | Итого: | 576 830,11000 | 2 000,00000 | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 231 006,48000 | 340 501,63000 | х |
|  | Средства | 353 192,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 762,00000 | 210 430,00000 |  |
|  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства | 223 638,11000 | 2 000,00000 | 1 661,00000 | 1 661,00000 | 88 244,48000 | 130 071,63000 |  |
|  | бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.о. Красногорск |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Московской |  |  |  |  |  |  |  |
|  | области |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполне ния меропри ятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственн ый за выполнениемероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2025 | Итого | 31 592,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,000000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 31 592,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,000000 | 0,00000 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 Организация в границахгородского округа водоотведения | 2023-2025 | Итого | 31 592,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,000000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 31 592,64400 | 10 530,64400 | 10 531,00000 | 10 531,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Прием поверхностных сточных вод, процент | Х | Х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1квар тал | 1пол угодие | 9мес яцев | 12мес яцев |
| х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территориимуниципальных образований Московской области | 2023 | Итого | 454 148,26155 | 52 271,53155 | 111 381,73000 | 145 247,50000 | 145 247,50000 | 0,000000 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 242 478,98000 | 32 032,31000 | 30920,79000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 | 0,000000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 211 669,28155 | 20 239,22155 | 80 460,94000 | 55 484,56000 | 55 484,56000 | 0,000000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023 | Итого | 102 549,20155 | 52 271,53155 | 50 277,67000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | МКУ«Управление капитального строительств а» |
| Средства бюджета Московской области | 62 953,10000 | 32 032,31000 | 30920,79000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 39 596,10155 | 20 239,22155 | 19 356,88000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, | Х | Х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1кв ар | 1по лу | 9меся цев | 12месяце в |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | канализационных насосных станций, ед. |  |  |  |  | та л | годи е |  |  |  |  |  |  |  |
| х | 1 | х | х | х | 1 | х | х | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023 | Итого | 351 599,06000 | 0,00000 | 61 104,06000 | 145 247,50000 | 145 247,50000 | 0,000000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 179 525,88000 | 0,000000 | 0,000000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 | 0,000000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 172 073,18000 | 0,00000 | 61 104,06000 | 55 484,56000 | 55 484,56000 | 0,000000 |
| Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1кв ар та л | 1по лу годи е | 9меся цев | 12месяце в |  |
| х | х | х | х | х | х | 2 | х | 3 | х |
| Итого по подпрограмме 2 | Итого | 485 740,90555 | 62 802,17555 | 121 912,73000 | 155 778,50000 | 145247,500000 | 0,000000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 242 478,98000 | 32 032,31000 | 30 920,79000 | 89 762,94000 | 89762,940000 | 0,000000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 243 261,92555 | 30 769,86555 | 90 991,94000 | 66 015,56000 | 55484,560000 | 0,000000 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнени я мероприят ия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответ ственн ый за выпол нениемероп риятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московскойобласти | 2023-2025 | Итого | 836 847,92000 | 0,00000 | 98 982,81000 | 221 115,13000 | 516 749,98000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 517 172,02000 | 0,00000 | 61 171,38000 | 136 649,15000 | 319 351,49000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 319 675,90000 | 0,00000 | 37 811,43000 | 84 465,98000 | 197 398,49000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 836 847,92000 | 0,00000 | 98 982,81000 | 221 115,13000 | 516 749,98000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 517 172,02000 | 0,00000 | 61 171,38000 | 136 649,15000 | 319 351,49000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 319 675,90000 | 0,00000 | 37 811,43000 | 84 465,98000 | 197 398,49000 | 0,00000 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1кв ар та л | 1по лу годи е | 9ме ся це в | 12меся цев |
| х | х | х | х | х | х | х | х | 2 | х |
| 2 | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжениямуниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 2 635 664,40000 | 785 896,39000 | 934 180,78000 | 915 587,23000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 1 850 764,70000 | 581 140,17000 | 657 476,00000 | 612 148,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 784 899,70000 | 204 756,22000 | 276 704,78000 | 303 438,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | 2023-2025 | Итого | 2 622 914,29000 | 785 896,39000 | 921 430,67000 | 915 587,23000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 1 850 764,70000 | 581 140,17000 | 657 476,00000 | 612 148,53000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 772 149,59000 | 204 756,22000 | 263 954,67000 | 303 438,70000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1кв ар та л | 1по лу годи е | 9ме ся це в | 12меся цев |
| Х | х | х | х | х | х | 2 | 2 | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 12 750,11000 | 0,00000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 12 750,11000 | 0,00000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1кв ар та л | 1по лу го ди е | 9ме ся це в | 12меся цев |
| х | х | х | х | х | х | 1 | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 04 Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023-2025 | Итого | 4 073 468,52230 | 3 675 468,52230 | 0,00000 | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 1 151 350,52230 | 753 350,52230 | 0,00000 | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетныеисточники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 – Реализация проектов построительству, | 2023-2025 | Итого | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ лениеЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Средства бюджетаг.о. Красногорск Московской области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунальногохозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов(системы) теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1кв ар та л | 1по лу го дие | 9ме ся це в | 12меся цев |
| х | х | х | х | х | х | 17 | х | х | х |
| 4.3. | Мероприятие 04.03. - Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципальногообразования Московской области |  | Итого | 638 200,50000 | 240 200,50000 | 0,00000 | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 638 200,50000 | 240 200,50000 | 0,00000 | 398 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Количество ресурсоснабжающих организаций, получивших субсидию, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1кв ар та л | 1по лу го ди е | 9ме ся це в | 12меся цев |
| х | х | х | х | х | х | х | 1 | х | х |
| 5 | Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексногоразвития систем | 2023-2025 | Итого | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коммунальнойинфраструктуры городских округов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 05.01 Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжениягородских округов) | 2023-2025 | Итого | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджетаМосковской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 11 510,00000 | 3 790,00000 | 3 860,00000 | 3 860,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1кв ар та л | 1по лу го дие | 9ме ся це в | 12меся цев |
| х | 1 | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Мероприятие 05.02. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения иводоотведения городских округов) | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) , ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1к в а р та л | 1пол уго дие | 9меся цев | 12меся цев |
| х | 1 | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управ ление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1к в а р т ал | 1полуг одие | 9ме сяц ев | 12меся цев |
| х | 1 | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Итого | 7 557 490,84230 | 4 465 154,91230 | 1 037 023,59000 | 1 538 562,36000 | 516 749,98000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджетаМосковской области | 2 367 936,72000 | 581 140,17000 | 718 647,38000 | 748 797,68000 | 319 351,49000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. КрасногорскМосковской области | 2 267 436,12230 | 961 896,74230 | 318 376,21000 | 789 764,68000 | 197 398,49000 | 0,00000 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно- коммунальногохозяйства | 2 772 921,00000 | 2 772 921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\*(собственные средства АО «Красногорская теплосеть» по инвестиционной программе)

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнени ямероприят ия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Повышение энергетической эффективности муни ципальных учрежденийМосковской области | 2023-2025 | Итого | 1 082,00000 | 1 082,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской обл. | 1 082,00000 | 1 082,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | 2023-2025 | Итого | 1 082,00000 | 1 082,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление образования; Управление культуры, туризма и молодежной политики;Управление по физической культуре и спорту |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской обл. | 1 082,00000 | 1 082,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год | х |
| 1к в а р та л | 1полу годи е | 9мес яцев | 12мес яце в |
| х | 15 | х | х | х | 15 | 12 | 28 | х | х |
| 2 | Мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно- коммунального хозяйства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московскойобласти | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | Мероприятие 2.2. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах)многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление жилищно- коммунального хозяйства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 545,60000 | 545,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях | х | х | Всего | Итого 2023год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год |  |
| х | 1к в | 1полу | 9мес яцев | 12мес |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (квартирах) многоквартирных домов, д. |  |  |  |  | а р т ал | годи е |  | яце в |  |  |  |  |  |
| 220 | х | 110 | 220 | 220 | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Итого | 1 627,60000 | 1 627,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета г.о.Красногорск Московской области | 1 627,60000 | 1 627,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнениемероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2025 | Итого | 262,03741 | 122,03741 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 262,03741 | 122,03741 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 – Организация в границах городского округа газоснабжениянаселения | 2023-2025 | Итого | 262,03741 | 122,03741 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 262,03741 | 122,03741 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Увеличение доли газопроводов, переданных на техническое обслуживаниеспециализированной организации, % | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1квартал | 1полугодие | 9месяцев | 12месяцев |
| х | 100 | х | х | х | 100 | 100 | 100 | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 6 | Итого | 262,03741 | 122,03741 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета г.о. Красногорск Московской области | 262,03741 | 122,03741 | 70,00000 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприяти я | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфережилищно-коммунального хозяйства | 2023-2025 | Итого | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требованийПравил пользования газом | 2023-2025 | Итого | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по подпрограмме 8 | Итого | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2 565,00000 | 1 091,00000 | 737,00000 | 737,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием F5.01. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирова ния (строительст во (реконструк ция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работпо проектиро- ванию, строитель- ству/рекон- струкции объектов\* | Откры- тие объект а/Завер шение работ\* | Предель ная стоимост ь объекта, тыс. руб. | Профин ансиров ано на 01.01.2023(тыс.руб.) | Источники финансиров ания, в т.ч. по годам реализации | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуата цию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. Реконструкция ВЗУКрасноармейска я г.о.Красногорск | 4080 куб. м/сут | Красноарме йская г.о. Красногорск | Реконструкц ия | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 134006,48 | 0,00000 | Итого | 134006,4800000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67003,24000 | 67003,24000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 82816,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41408,00000 | 41408,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 51190,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25595,24000 | 25595,24000 |
| 2. | Объект 2. Реконструкция ВЗУ №9 г.о.Красногорск | 15000 куб. м/сут | Г.о.Красногорск | Реконструкц ия | 20.01.2027-30.11.2027 | 30.11.2027 | 109495,15 | 0,00000 | Итого | 109495,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 109495,15000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 67668,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 67668,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 41827,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 41827,15000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Объект 3. Реконструкция ВЗУ №5 г.о.Красногорск | 5352 куб. м/сут | Г.о.Красногорск | Реконструкц ия | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 130 006,48000 | 0,00000 | Итого | 130006,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65003,24000 | 65003,24000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средства бюджета Московской области | 80344,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40172,00000 | 40172,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средства бюджета го Красногорск | 49662,48000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24831,24000 | 24831,24000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприяти ю: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 373508,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 132006,48 | 241501,63000 | - | х |
| Средства бюджета Московской области | 230828,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81580,00000 | 149248,00000 | - | х |
| Средства бюджета го Красногорск | 142680,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50426,48000 | 92253,63000 |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе погодам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 3 | х | х | х | х | 3 |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирова ния (строительст во (реконструк ция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работпо проектиро- ванию, строитель- ству/рекон- струкции объектов\* | Откры- тие объект а/Завер шение работ\* | Предель ная стоимост ь объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источн ики финанс ирован ия, в т.ч. по годам реализа ции | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименовани е главного распорядител я бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. ВЗУ г.Красногорск | 7500 куб. м/сут | г.Красногор ск | Реконструкц ия | 20.01.2026-30.11.2027 | 30.11.2027 | 198000,00000 | 0,00000 | Итого | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99000,00000 | 99000,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0,00000 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 122364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61182,00000 | 61182,00000 | - | х |
| 0,00000 | Средст ва бюдже та го Красно горск | 75636,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37818,00000 | 37818,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприяти ю: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 198000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 99000,00000 | 99000,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже та Москов ской област и | 122364,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 61182,00000 | 61182,00000 | - | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средст ва бюдже та го Красно горск | 75 636,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 818,00000 | 37 818,00000 |  |  |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе погодам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | х | х | х | х | 1 |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство, реконструкция канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной**

**собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирова ния (строительст во (реконструк ция, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работпо проектиро- ванию, строитель- ству/рекон- струкции объектов\* | Откры- тие объект а/Завер шение работ\* | Предель ная стоимост ь объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источн ики финанс ирован ия, в т.ч. по годам реализа ции | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименовани е главного распорядител я бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1 Реконструкции участка канализационно го коллектора от канализационно й камеры №92, ул. Лагерная до КНС №5, ул.Красноармейска я, пос. Нахабино | 444,05 м | ул.Лагерная, ул.Красноарме йская, пос. Нахабино | Реконструкц ия | 20.01.2023-30.11.2023 | 30.11.2023 | 103948,92155 | 0 | Итого | 102549,20155 | 52271,53155 | 50277,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 62953,10000 | 32032,31000 | 30920,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 39596,10155 | 20239,22155 | 19356,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| кроме того: строительны й контроль | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов | 1399,72000 | 1399,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ской област и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприяти ю: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 102549,20155 | 52271,53155 | 50277,67000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже та Москов ской област и | 62953,10000 | 32032,31000 | 30920,79000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 39596,10155 | 20239,22155 | 19356,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе погодам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | 1 | х | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной**

**собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирова ния (строительст во (реконструк ция, в том числе с элементами реставрации | Сроки проведения работпо проектиро- ванию, строитель- ству/рекон- струкции объектов\* | Откры- тие объект а/Завер шение работ\* | Предель ная стоимост ь объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источн ики финанс ирован ия, в т.ч. по годам реализа ции | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименовани е главного распорядител я бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. Капитальный ремонт коллекторов (внутрикварталь ный и магистральный) по адресу: г.Красногорск, ул. Речная 20, 19, 8 СОФИНАНСИР ОВАНИЕ | 1,8 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальны й ремонт | 20.10.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 5 134,35000 | 0 | Итого | 5 134,35000 | 0,00000 | 5 134,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 5 134,35000 | 0,00000 | 5 134,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 2. | Объект 2. Капитальный ремонт | 7 910 км | ул. Речная г. Красногорск | Капитальны й ремонт | 20.11.2023-31.12.2024 | 31.12.2024 | 55 969,71000 | 0 | Итого | 55 969,71 | 0,00000 | 55 969,71 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коллекторов, сетей канализации ул. Пионерская, ул. Народного Ополчения, ул. Октябрьская, ул. Заводская, ул.Кирова, ул. Центральный проезд |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 55 969,71000 | 0,00000 | 55 969,71 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | Объект 3. Капитальный ремонт коллектора (внутрикварталь ного и магистрального) по ул.Октябрьская д.д. 14, 13, 15, 10, 9,7, 6, 4, 3, 2, 1 г.Красногорска Московской области | 1610 м | ул.Октябрьская д.д. 14, 13,15, 10, 9, 7,6, 4, 3, 2, 1 г.Красногорск а Московской области | Капитальны й ремонт | 20.10.2025 –29.11.2026 | 30.11.2026 | 111 036,42000 | 0 | Итого | 111 036,42000 | 0,00000 | 0,00000 | 55 518,21000 | 55 518,21000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 68 620,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 34 310,25000 | 34 310,25000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 42 415,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 207,96000 | 21 207,96000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Объект 4. Капитальный ремонт сети канализации по ул. Пионерская г.о. Красногорск Московской области | 1100 м | ул.Пионерская г.о.Красногорск Московской области | Капитальны й ремонт | 20.10.2025 –29.11.2026 | 30.11.2026 | 74 690,46000 | 0 | Итого | 74 690,46000 | 0,00000 | 0,00000 | 37 345,23000 | 37 345,23000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 46 158,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 079,35000 | 23 079,35000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 28 531,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 14 265,88000 | 14 265,88000 | 0,00000 |
| 5. | Объект 5. Капитальный ремонт сети канализации по ул. Кирова г.о. Красногорск Московской области | 3150 м | ул. Кирова г.о.Красногорск Московской области | Капитальны й ремонт | 20.10.2025 –29.11.2026 | 30.11.2026 | 104768,12000 | 0 | Итого: | 104768,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 52 384,06000 | 52 384,06000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
|  | Х | Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 0 | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 64 746,68000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 373,34000 | 32 373,34000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск | 40 021,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 010,72000 | 20 010,72000 | 0,00000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Москов ской област и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприяти ю: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 351599,06000 | 0,00000 | 61 104,06000 | 145247,50000 | 145247,50000 | 0,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже та Москов ской област и | 179 525,88000 | 0,00000 | 0,00000 | 89 762,94000 | 89 762,94000 | 0,00000 | - | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 172 073,18000 | 0,00000 | 61 104,06000 | 55 484,56000 | 55 484,56000 | 0,00000 | - | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 5 | х | 2 | х | 3 | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3**

**«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирова ния (строительст во (реконструкц ия, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведения работпо проектиро- ванию, строитель- ству/рекон- струкции объектов\* | Откры- тие объект а/Завер шение работ\* | Предель ная стоимост ь объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источн ики финанс ирован ия, в т.ч. по годам реализа ции | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс.руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименовани е главного распорядител я бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1 Реконструкция автоматизирова нной котельной с переключением существующей нагрузки и увеличением мощности до 60 МВт в пос.Архангельское, городской округ Красногорск ( в том числе ПИР) | Строительство котельной общей мощностью 60 МВт; тепловая сеть в канале 2Д500протяжённост ью 150 м; электроснабж ение (0,4кВ) – 500 м;газопровод – 230 м. | пос.Архангельск ое, городской округ Красногорск | Реконструкц ия (в т.ч. проектные и изыскательс кие работы) | 20.01.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 792776,78000 | 0 | Итого | 548498,41000 | 0,00000 | 70147,86000 | 143260,76000 | 335089,79000 | 0,00000 |  | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе | Х | Х | Х | х | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 338972,02000 | 0,00000 | 43351,38000 | 88535,15000 | 207085,49000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 209526,39000 | 0,00000 | 26796,48000 | 54725,61000 | 128004,30000 | 0,00000 |  | х |
| 2. | ЦТП в пос. Архангельское, городской округ Красногорск (в том числе ПИР) | 0,05 км | пос.Архангельск ое, городской округ | Реконструкц ия (в т.ч. проектные и изыскательс кие работы) | 20.01.2024-30.11.2026 | 30.11.2026 | 288349,51000 | 0 | Итого | 288349,51000 | 0,00000 | 28834,95000 | 77854,37000 | 181660,19000 | 0,00000 |  | Администра- ция г.о.Красногорск |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Красногорск | в том числе: | х | х | х | х | Средст ва бюдже та Москов ской област и | 178200,00000 | 0,00000 | 17820,00000 | 48114,00000 | 112266,00000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 110149,51000 | 0,00000 | 11014,95000 | 29740,37000 | 69394,19000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприяти ю: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 836847,92000 | 0,00000 | 98982,81000 | 221115,13000 | 516749,98000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже та Москов ской област и | 517172,02000 | 0,0000000 | 61171,38000 | 136649,15000 | 319351,49000 | 0,00000 |  | х |
| Средст ва бюдже таг.о. Красно горск Москов ской област и | 319675,90000 | 0,00000 | 37 811,43000 | 84465,98000 | 197398,49000 | 0,00000 |  | х |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе погодам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 2 | х | х | х | 2 | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорк, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/ п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направлениен вести рования(строительств о (реконструкц ия, в том числе с эле ментами реставрации) | Сроки проведени я работпо проектиро- ванию, строитель- ству/рекон-струкции объектов\* | Откры тие объект а/Заве ршени е работ\* | Предел ьная стоимо сть объект а, тыс. руб. | Профинанс ировано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источники финансиров ания, в т.ч. по годам реализации | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс. руб. | Остаток сметной стоимост и до ввода в эксплуат ацию, тыс. руб. | Наименовани е главного распорядител я бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | **Объект 1** Реконструкция наружных водопроводных и канализационных сетей в пос.Архангельское (на территории музея- усадьбы«Архангельское») по адресу: г.о.Красногорск, пос.Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч. ПИР | 394 п.м. | пос.Архангел ьское, городско й округ Красного рск | Реконструкци я ( в т.ч. проектные и изыскательск ие работы) | 20.01. 2022-30.11.2025 | 30.11.2025 | 898 644,97000 | 217055,7200000 | Итого | 678459,83000 | 273509,32000 | 271717,17000 | 133233,34000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 215 104,75205 | Средства бюджета Московской области | 671675,23000 | 270774,23000 | 269000,00000 | 131901,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 1950,96000 | Средства бюджета г.о.Красногорск Московской области | 6784,60000 | 2735,09000 | 2717,17000 | 1332,34000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 3129,42 | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Министерство ЖКХ МО |
| 2 | **Объект 2** Авторский надзор по объекту: Реконструкция наружных | 394 п.м. | пос.Архангел ьское, городско й округ | Реконструкци я ( в т.ч. проектные и изыскательск ие работы) | 20.01.2022-30.11. 2024 | 30.11.2024 | 1 454,00000 | 0 | Итого | 1 454,00000 | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрац ия го Красногорск |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводных и канализационных сетей в пос.Архангельское (на территории музея- усадьбы "Архангельское") по адресу: г.о.Красногорск, пос. Архангельское (1 и 2 этапы), в т.ч.ПИР |  | Красного рск | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета г.о.Красногорск Московской области | 1454,00000 | 727,00000 | 727,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 3 | **Объект 3** Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: г.о.Красногорск, пос. Архангельское (1 и2 этапы) | 228,9пог.м. | пос.Архангел ьское, городско й округ Красного рск | Реконструкци я (в т.ч. проектные и изыскательск ие работы) | 20.01.2018-29.11. 2025 | 30.11.2025 | 2273054,53000 | 355835,41000 | Итого | 1 917 219,12000 | 504 660,07000 | 631 668,64000 | 780 890,41000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | 237943,82000 | Средства бюджета Московской области | 1 179 089,47000 | 310 365,94000 | 388 476,00000 | 480 247,53000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 117891,59000 | Средства бюджета г.о.Красногорск Московской области | 738 129,65000 | 194 294,13000 | 243 192,64000 | 300 642,88000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 4 | **Объект: 4** Авторский надзор по объекту: "Реконструкция тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения (в том числе ПИР) по адресу: городской округ Красногорск, пос. Архангельское)" | 9086 п.м. | пос.Архангел ьское, городско й округ Красного рск | Реконструкци я ( в т.ч. проектные и изыскательск ие работы) | 20.01.2018-30.11. 2025 | 30.11.2025 | 2 199,96000 | 0,00000 | Итого | 2 199,96000 | 0,00000 | 736,48000 | 1463,48000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрац ия го Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | х | Средства бюджета г.о.Красногорск Московской области | 2 199,96000 | 0,00000 | 736,48000 | 1463,48000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| 5 | **Объект 5** Реконструкция (проведение работ по техническому | 0,68 км | г.Красного рск, ул. Карбыше | Реконструкци я тепловой сети (в т.ч.ПИР) | 10.2023-12.2024 | 2024 | 3584,21000 | 0 | Итого | 3584,21000 | 0,00000 | 3 584,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перевооружению) г. Красногорск, ул. Карбышева (в т.ч. ПИР) СОФИНАНСИРО ВАНИЕ |  | ва | в том числе: | Х | Х | Х | х | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
| Средства бюджета г.о.Красногорск Московской области | 3584,21000 | 0,00000 | 3 584,21000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | **Объект 6** Реконструкция (проведение работ по техническому перевооружению) Красногорский р- н, с. Ильинское- Усово, ул.Центральная усадьба (в т.ч. ПИР) СОФИНАНСИРО ВАНИЕ | 2,5км | Красного рский р- н, с.Ильинско е-усово, ул.Централь ная усадьба | Реконструкци я тепловой сети (в т.ч.ПИР) | 10.2023-12.2024 | 2024 | 12 997,17000 | 0 | Итого | 12 997,17000 | 0,00000 | 12 997,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администра- ция г.о.Красногорск |
| в том числе: | Х | Х | Х | х | Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Крас ногорск Московской области | 12 997,17000 | 0,00000 | 12 997,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 2 615 914,29000 | 778 896,39000 | 921 430,67000 | 915587,23000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 850764,70000 | 581140,17000 | 657 476,00000 | 612148,53000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |
| Средства бюджета г.о. Крас ногорск Московской области | 765 149,59000 | 197 756,22000 | 263 954,67000 | 303438,70000 | 0,00000 | 0,00000 | - |  |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 4 | х | 2 | 2 | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/ п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирован ия (строительств о (реконструкц ия, в том числе с элементами реставрации) | Сроки проведен ия работ по проектир о-ванию, строител ь- ству/рек он- струкции объектов\* | Открыт ие объекта/ Заверше ние работ\* | Предел ьная стоимо сть объект а, тыс. руб. | Профинанс ировано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источники финансиров ания, в т.ч. по годам реализации | Всего (тыс.руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс.руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс. руб. | Остаток сметной стоимост и до ввода в эксплуат ацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядител я бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | **Объект: 1** Капитальный ремонт тепловой сети г.о.Красногорск, р.п. Нахабино: ул.Парковая (от ЦТП 5305 до котельной53); ул.Институтская (от ЦТП 5304 до ТК-13 (около музыкальной школы ул.Чкалова)) (в т.ч. ПИР) СОФИНАНСИРО ВАНИЕ | 2,79 км | П.Нахабино,городско й округ Красного рск | Капитальный ремонт (в том числе проектно- изыскательск ие работы) | 08.2023-12.2024 | 2024 | 93861,45000 |  | Средства бюджета г.о. Крас ногорск Московской области | 12 750,11000 | 0,00000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | Администрац ия го Красногорск |
| Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 12 750,11000 | 0,00000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | -- | х х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета г.о. Крас ногорск Московской области | 12 750,11000 | 0,00000 | 12 750,11000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 1 | х | 1 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |

1. **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Красногорск, финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.02 «Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры**

**муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Направлени е инвестиров ания, наименован ие объекта, адрес объекта, сведения о государстве нной регистраци и права собственнос ти | Мощно сть/ прирос т мощно сти объект а (кв. метр, погонн ых метров, место, койко- мест и т.д.) | Адрес объекта | Направлен ие инвестиро вания (строитель ство (реконстр укция, в том числе с элементам и реставрац ии) | Сроки провед ения работ по проект иро- ванию, строите ль- ству/ре кон- струкц ии объект ов\* | Открытие объекта/Заве ршение работ\* | Предельн ая стоимость объекта, тыс. руб. | Профинанси ровано на 01.01.2023(тыс. руб.) | Источники финансиро вания, в т.ч. по годам реализации | Всего (тыс. руб.) | 2023(тыс.руб.) | 2024(тыс.руб.) | 2025(тыс руб.) | 2026(тыс руб.) | 2027(тыс руб) | Остаток сметной стоимост и до ввода в эксплуата цию, тыс. руб. | Наименов ание главного распоряди теля бюджетны х средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1 | 10,063 | г. | Строитель | 20.01. | 31.12. 2024 | 3 725 251, | 289983,9000 | Итого: | 3 435 268, | 3 435 268, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - |  |
|  | Строительство и | км | Красногорск | ство | 2022-31.12. |  | 92230 | 00 |  | 02230 | 02230 | 000 | 000 | 000 | 00 |  | Администрация го |
|  | реконструк |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Красногор |
|  | ция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ск |
|  | системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ения АО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Красногор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ская теплосеть»с целью |  |  | в том числе: | 0 | Средствабюджета Московско | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  | отказа отпокупки |  |  |  |  | й области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетаг.о.Красногорс к Московско й области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловойэнергии от АО |  |  |  | 0 | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
|  | «Бецема» и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственног |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ва теплоэнергии; |  |  |  | 289983,900000 | Средства Фондасодействия | 2772921,00000 | 2772921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | х |
|  | переключен |  |  |  |  | реформиро |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ие и ликвидация малоэффект ивных источников, реконструк ция тепловых сетей с целью повышения надёжности и энергетичес кой эффективно сти системы теплоснабж ения |  |  |  |  |  |  |  | ванию жилищно- коммуналь ного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет ные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | х |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприят ию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3 435 268,02230 | 3 435 268,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджета Московско й области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства бюджетаг.о.Красногорс к Московско й области | 513 150,02230 | 513 150,02230 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - | х |
| Средства Фонда содействия реформиро ванию жилищно- коммуналь ного хозяйства | 2772921,00000 | 2772921,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджет ные источники\* | 149 197,00000 | 149 197,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

\*(собственные средства АО «Красногорская теплосеть» по инвестиционной программе)

Справочная таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе погодам реализации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| вводимых | 17 | х | 17 | х | х | х |
| открываемых | х | х | х | х | х | х |