Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 07.08.2020 №1422/8

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**г.о.Красногорск**

**2020**

**Муниципальная программа городского округа Красногорск
«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск по вопросам архитектуры и строительства  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры»[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»[Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 3 446 741,49 | 62 834,94 | 1 271 380,06 | 2 112 526,49 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 18 198,75 | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 895 948,35 | 509 158,12 | 808 321,68 | 1 342 537,89 | 2 020 930,00 | 215 000,66 |
| Внебюджетные источники | 10 528 900,00 | 2 535 800,00 | 2 980 600,00 | 2 807 500,00 | 1 266 000,00 | 939 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 18 889 788,59 | 3 125 991,81 | 5 060 301,74 | 6 262 564,38 | 3 286 930,00 | 1 154 000,66  |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений политики органа местного самоуправления в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения городского округа Красногорск возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения.

Сеть образовательных учреждений городского округа Красногорск включает 95 образовательных организаций, из них негосударственных – 11:

* Дошкольных образовательных учреждений – 52, из них 3 негосударственных;
* Учреждения начального общего образования – 3, из них 1 негосударственное;
* Учреждения основного общего образования – 2, из них 1 негосударственное;
* Учреждения среднего общего образования – 35, из них: гимназии – 6, лицеи – 2, школы с углубленным изучением отдельных предметов – 2; негосударственных - 6.
* Учреждения дополнительного образования – 1, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества»;
* Учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении –1; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Созвездие».
* Учреждения образования работников образования – 1; Муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Красногорский методический центр».
* Городских школ – 25, сельских – 6, соотношение обучающихся городских и сельских муниципальных образовательных учреждений – 87,7% и 12,3%.
* Всего в школах городского округа в 2017-2018 учебном году обучалось 25699 человек. Численность обучающихся ежегодно увеличивается в среднем на 6-7%
* Анализ состояния муниципальной системы общего образования:

Тенденции демографического развития городского округа Красногорск по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования. Дошкольные образовательные учреждения посещают 10706 человек.

В период с 2013 по 2016 годы сеть образовательных учреждений городского округа Красногорск расширилась за счет введения в эксплуатацию 10 детских садов, 7 дополнительных зданий к действующим детским садам, 3 общеобразовательных школ и 1 начальной школы. С целью обеспечения общедоступности дошкольного образования и ликвидации очередности продолжена работа по развитию негосударственного сектора дошкольного образования, а именно проведены мероприятия по закупке мест в негосударственных дошкольных образовательных частных учреждениях. Ведется работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях за счет увеличение наполняемости групп в действующих МБДОУ..

Однако предпринятые меры по расширению сети образовательных организаций оказались недостаточными для решения проблемы обеспечения общедоступности дошкольного и общего образования в городском округе Красногорск: сохраняется очередность в дошкольные образовательные учреждения, а также 3,8% обучающихся учатся во вторую смену. Самая напряженная обстановка остается в г.п. Нахабино, мкр.Чернево -2, мкр.Опалиха, п.Архангельское, п.Мечниково, д. Путилково.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

Одним из приоритетов деятельности городского округа Красногорск является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию городского округа Красногорск.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса городского округа Красногорск- уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, роста инвестиционной привлекательности городского округа Красногорск.

**3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа Красногорск, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в городском округе Красногорск до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Красногорск области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Красногорск «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

[Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия [Подпрограммы 2](#sub_1011) направлены на:

модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства и реконструкции, с учетом оснащения построенных и реконструированных объектов современным непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в городском округе Красногорск в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях городского округа Красногорск условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в городском округе Красногорск с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

[Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия [Подпрограммы 5](#sub_1014) направлены на создания объектов физической культуры и спорта.

 **5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в [разделах 10 - 1](#sub_1010)4 Муниципальной программы Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

**Планируемые результаты реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Обращение  | единица | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  |
| Итого: | единица | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение  | единица | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | Обращение  | единица | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение  | единица | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Обращение  | единица | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа»  | единица | - | 0 |  2 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие E1.Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами |  Соглашение | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |
| Итого: | единица | - | 4 | 9 | 13 | 7 | 3 |  |
| 3 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |
| 3.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников  | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| Итого: | единица | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 5  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования с ясельными группами в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 5 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим и финансовым управлениями, а также с отделом в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Красногорск 19.03.2019 № 524/3 (далее - Порядок).

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Красногорск и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, при водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

Государственный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

**11. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год |  Итого |
|  Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 | 325000,69 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 | 325000,69 |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80 %. Износ звукового и светового оборудования - около 70 %, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг, в том числе путем открытия новых отделений и оказания услуг на платной основе, увеличить показатель охвата детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа Красногорск учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

Потребность населения городского округа Красногорск в услугах учреждений культуры остается достаточно высокой, при этом повышаются требования к качеству предоставления услуг.

Муниципальный сектор культуры городского округа Красногорск представлен обширной многопрофильной сетью учреждений по всем видам культурной деятельности, состоящий из 34 муниципальных учреждений, в том числе из общего числа учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 6 учреждений, культурно – досуговых -11 учреждений и 17 библиотек.

Главной задачей в современных условиях является обеспечение широкого доступа населения городского округа Красногорск к ценностям традиционной культуры, популяризация народного творчества, расширение сети муниципальных учреждений культуры. Строительство новых муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры прежде всего позволит повысить уровень фактической обеспеченности учреждениями и создаст условия для максимально полного доступа граждан к услугам организаций культуры.

Ежегодно в культурно – досуговых учреждениях округа проводится почти 2000 мероприятий, работают около 300 клубных формирований и коллективов народного творчества , в которых занимаются свыше 7500 человек. 21 творческий коллектив имеет почетные звании: «народный» – 16 и «образцовый» – 5.

В 2020 году планируется открытие нового уникального муниципального учреждения культуры «Арт-центр «Бруски» в реконструируемом микрорайоне «Брусчатый поселок». Создание АРТ - центра на территории городского округа позволит решить проблему системной организации полноценного разностороннего культурного досуга. Миссия учреждения: создание среды, мотивирующей к культурному и творческому развитию молодежи, самореализации и духовного обогащения граждан. Центр станет любимым местом встреч, отдыха и общения детей, подростков, молодежи, людей старшего и пожилого возраста.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства является важнейшей составляющей культурно-образовательного пространства в современном российском обществе.

В целях сбалансированного развития культурно-досуговых учреждений как культурно-просветительных и социально-общественных центров на территории городского округа Красногорск необходимо создание многофункциональных культурных центров. Выступая с посланием Федеральному собранию, Президент РФ Путин В.В. подчеркнул необходимость создания культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства.

Необходимо строительство подобного центра на территории р.п. Нахабино, во вновь построенных и строящихся микрорайонах Павшинская пойма, Изумрудные холмы, д.Путилково и т.д. . На территории с. Петрово – Дальнее возможно модернизировать уже имеющийся сельский дом культуры «Луч» для создания на его базе многофункционального культурного центра, который станет уникальным модельным центром развития культуры села на территории городского округа Красногорск.

Сохранение единого культурного пространства, обеспечение прав граждан на пользование услугами учреждений культуры невозможно без развития инфраструктуры системы дополнительного образования, повышения качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры и культурно – досуговых услуг, повышению многообразия и богатства творческих процессов. Комплексный подход к развитию сети муниципальных учреждений культуры округа повысит эффективность их работы, а также качество и доступность предоставляемых услуг по организации досуга и услугами организаций культуры.

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 2**

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) муниципальных учреждений культуры городского округа Красногорск приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Красногорск.

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие Подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в году, предшествую-щему году начала реализации муниципаль-нойпрограммы(тыс. руб.) | Всего(тыс. .руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. .руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия Подпрограммы2 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы2  |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  | 2020-2023 годы | Итого: | 0,00 | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2021-2023 годы | Итого: | 0,00 | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области – 2 единицы. В том числе:2023 год – 2 единицы |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Подпрограмме 2 | Итого: | 0,00 | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 |

**10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 1.1 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/ Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,(тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуа-тацию(тыс. руб.) |
|
| Всего | 2020 год | 2021 год  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Проектирование и строительство культурно- досугового центра со зрительным залом на 300 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск , д.Путилково | 2020-2023 | 300 | 300000,69 | 0,00 | Итого: | 300000,69 | 0,00 | 15000,69 | 0,00 | 285000,00 |  0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 300000,69 | 0,00 | 15000,69 | 0,00 | 285000,00 |  0,00 |  |
| 2. | Реконструкция здания лазарета по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, с.Ильинское, ул.Ленина,д.3А (Проектирование и реконструкция) | 2020-2023 |  | 25000,00 | 0,00 | Итого: | 25000,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 25000,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего по мероприятию | 0,00 | Итого: | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск. | 325000,69 |  0,00 | 15000,69 |  00,00 | 310000,00 | 0,00 |  |
|   | Количество объектов, в том числе: | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 2023 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**12.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |   |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 3 105 991,81  | 5 019 701,05 | 6 262 564,38 | 2 856 930,00 | 1 154 000,66 | 18 399 187,90  |
| Средства федерального бюджета | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 198,75 |
| Средства бюджета Московской области | 62 834,94  | 1 271 380,06 | 2 112 526,49 | 0,00 | 0,00 | 3 446 741,49  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 509 158,12  | 793 320,99 | 1 342 537,89 | 1 590 930,00 | 215 000,66 | 4 450 947,66  |
| Внебюджетные источники | 2 515 800,00 | 2 955 000,00 | 2 807 500,00 | 1 266 000,00 | 939 000,00 | 10 483 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования городского округа Красногорск предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

 В городском округе Красногорск в системе общего образования на начало 2019/2020 учебного года работают 34 муниципальных общеобразовательных учреждения с общим контингентом обучающихся – 31963 чел. В две смены работают 12 ОО/35,3% (МБОУ Архангельская СОШ – 84 чел., МБОУ «Нахабинская гимназия №4» - 170 чел., МБОУ лицей №1 п.Нахабино – 443 чел., МБОУ Нахабинская СОШ №3 – 371 чел., МБОУ Нахабинская СОШ №2 – 345 чел., МБОУ Николо-Урюпинская ООШ – 30 чел., МБОУ Опалиховская гимназия – 120 чел., МБОУ Петрово-Дальневская СОШ – 178 чел., МБОУ СОШ №10 - 222 чел., МБОУ СОШ №16 – 374 чел., МБОУ СОШ №9 – 15 чел., МБОУ Ульяновская СОШ – 112 чел.), всего во вторую смену обучаются 2464 чел., что составляет 7,7% от общего количества обучающихся.

 В прошлом 2018-2019 учебном году во вторую смену обучалось 1964 чел. (6,7%) в 10 школах. При существующей инфраструктуре с учетом роста контингента обучающихся в школах городского округа Красногорск количество обучающихся во вторую смену будет увеличиваться.

Анализ текущей численности обучающихся, а также данные прогноза социально-экономического развития округа позволяют сделать расчет динамики роста численности школьников к 2024 году. Контингент школьников может увеличиться на 25% до 43000 чел.

Техническое состояние школьных зданий не соответствует современным требованиям, 29 общеобразовательных учреждений работают с превышением плановой наполняемости школ, 4 школы с износом более 70% (МБОУ лицей №1 п.Нахабино – 76%, МБОУ Ангеловская СОШ – 80%, МБОУ Петрово-Дальневская СОШ – 84%, МБОУ Николо-Урюпинская ООШ – 80 %).

В 2019 году введены в эксплуатацию и функционируют с 02.09.2019 г. МБОУ СОШ «Мозаика» - 1100 мест, дополнительное здание МБОУ НОШ №17 на 240 мест и новое здание МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» на 240 мест.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках муниципальной программы, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2020-2024 годах планируются: строительство и реконструкция зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

 **за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

 **за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы**с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Красногорск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Красногорск разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Красногорск (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия Подпрограм-мы 3 | Результаты выполнения меро- приятия Подпро-граммы 3 |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 1 940 243,58 | 12 000,00 | 641 290,97 | 1 286 952,61 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 379 039,07 | 0,00 | 436 458,46 | 942 580,61 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск  | 561 204,51 | 12 000,00 | 204 832,51 | 344 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Итого: | 1 301 916,95 | 12000,00 | 446 469,73 | 843 447,22 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств- 4единицы В том числе:  2022 год – 4единицы |
| Средства бюджета Московской области  | 772 628,94 | 0,00 | 251378,19 | 521 250,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск  | 529 288,01 | 12000,00 | 195091,54 | 322 196,47 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого: | 638 326,63 | 0,00 | 194 821,24 | 443 505,39 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств- 2единицы В том числе: 2022г.-2 единицы  |
| Средства бюджета Московской области  | 606410,13 | 0,00 | 185 080,27 | 421 329,86 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск  | 31916,5 | 0,00 | 9 740,97 | 22 175,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 02. Организация строительства (реконструкция) объектов общего образования | 2020-2022 годы | Итого: | 2 426 000,66 | 0,00 | 28070,00 | 592000,00 | 1590930,0 | 215000,66 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 426 000,66 | 0,00 | 28070,00 | 592000,00 | 1590930,0 | 215000,66 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 2426000,66 | 0,00 | 28070,00 | 592000,00 | 1590930,0 | 215000,66 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 4 единицы. В том числе: 2023г.-4единицы |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2426000,66 | 0,00 | 28070,00 | 592000,00 | 1590930,0 | 215000,66 |
| 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 3100800,00 | 1024800,0 | 837000,0 | 662000,00 | 452000,00 | 125000,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Внебюджетные источники | 3100800,00 | 1024800,0 | 837000,0 | 662000,00 | 452000,00 | 125000,0 |
| 3.1 | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 3100800,00 | 1024800,0 | 837000,0 | 662000,00 | 452000,00 | 125000,0 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, -13единиц. В том числе: 2020г.-3ед.,2021г.-3ед.,2022г.-3ед.,2023г.-3ед.,2024г.-1ед. |
| Внебюджетные источники | 3100800,00 | 1024800,0 | 837000,0 | 662000,00 | 452000,00 | 125000,0 |
| 4 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 7382500,0 | 1491000,0 | 2118000,0 | 2145500,0 | 814000,0 | 814000,0 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Внебюджетные источники | 7382500,0 | 1491000,0 | 2118000,0 | 2145500,0 | 814000,0 | 814000,0 |
| 4.1 | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 7382500,0 | 1491000,0 | 2118000,0 | 2145500,0 | 814000,0 | 814000,0 | Управление градостроительной деятельности |  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -7единиц. В том числе:2020г.-0ед., 2021г.-2ед.,2022г.-3ед.,2023г.-0ед.,2024г.-2единицы |
| Внебюджетные источники | 7382500,0 | 1491000,0 | 2118000,0 | 2145500,0 | 814000,0 | 814000,0 |
| 5 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого | 3 379 692,08 | 408 240,23 | 1 395 340,08 | 1 576 111,77 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета Московской области  | 2 005 602,00 | 734,52 | 834 921,60 | 1 169 945,88 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 374 090,08 | 407 505,71 | 560 418,48 | 406 165,89 | 0,00 | 0,00 |
| 65.1 | Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Итого | 2 301520,63 | 402140,23 | 1 121 802,0 | 777 578,40 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единицы.В том числе2021г.-2ед.,2022г.-1ед.  |
| Средства бюджета Московской области  | 1 128 114,47 | 734,52 | 650 364,73 | 477 015,22 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 173406,16 | 401 405,71 | 471 437,27 | 300 563,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2024 годы | Итого | 562 895,35 | 6100,00 | 118 955,32 | 437 840,03 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.В том числе: 2022**г. –** 1единица  |
| Средства бюджета Московской области | 387974,53 | 0,00 | 37 702,87 | 350 271,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорска  | 174 920,82 | 6100,00 | 81 252,45 | 87 568,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Мероприятие Е1.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого | 515 276,10 | 0,00 | 154 582,76 | 360 693,34 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.В том числе:  2022 **год –** 1единица |
| Средства бюджета Московской области | 489 513,00 | 0,00 | 146 854,00 | 342 659,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорска  | 25 763,1 | 0,00 | 7 728,76 | 18 034,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 2020-2024 годы | Итого: | 169 951,58 | 169 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности |  |
| Средства бюджета Московской области  | 62 100,42 | 62 100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 18 198,75 | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорска | 89 652,41 | 89 652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Мероприятие Р 2.01. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 169 951,58 | 169 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градострои-тельной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования -1единица-2020год.  |
| Средства бюджета Московской области  | 62 100,42 | 62 100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 18 198,75 | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорска | 89 652,41 | 89 652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Подпрограмме 3 | Итого | 18 399187,90 | 3 105 991,81 | 5 019 701,05 | 6 262 564,38 | 2 856 930,00 | 1 154 000,66 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 3446741,49 | 62834,94 | 1 271 380,06 | 2 112 526,49 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета  | 18 198,75 | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск  | 4 450947,66 | 509 158,12 | 793 320,99 | 1 342 537,89 | 1 590 930,00 | 215 000,66 |  |  |
| Внебюджетные источники  | 10 483 300,00 | 2 515 800,00 | 2 955 000,00 | 2 807 500,00 | 1 266 000,00 | 939000,00  |  |  |

**12.5.1. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (Наименование объекта) 1 | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность(кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс.руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) 2 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 320 | 426036,45 | 0,00 | Итого: | 426 036,45 | 3000,00 | 147492,03 | 275 544,42 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 252 832,73 | 0,00 | 82546,25 | 170 286,48 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 173 203,72 | 3000,00 | 64945,78 | 105 257,94 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2 | Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область,г.о. Красногорск, д. Путилково (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 280 | 374942,08 | 0,00 | Итого: | 374 942,08 | 3 000,00 | 128 837,82 | 243 104,26 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 222 511,24 | 0,00 | 72 272,81 | 150 238,43 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 152 430,84 | 3 000,00 | 56565,01 | 92 865,83 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.3 | Детский сад на 180 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Архангельское(ПИР и строительство) | 2020-2022 | 180 | 250469,21 | 0,00 | Итого: | 250 469,21 | 3 000,00 | 85070,44 | 162 398,77 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 148 642,18 | 0,00 | 48279,76 | 100362,42 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 101 827,03 | 3000,00 | 36790,68 | 62 036,35 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.4 | Детский сад на 180 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (ПИР и строительство) | 2020-2022 | 180 | 250469,21 | 0,00 | Итого: | 250 469,21 | 3 000,00 | 85069,44 | 162399,77 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 148 642,79 | 0,00 | 48279,37 | 100363,42 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 101 826,42 | 3000,00 | 36790,07 | 62036,35 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | Всего по мероприятию | 0,00 | Итого: | 1 301 916,95 | 12000,00 | 446 469,73 | 843 447,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 772 628,94 | 0,00 | 251378,19 | 521 250,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 529 288,01 |  12000,00 | 195091,54 | 322 196,47 | 0,00 | 0,00 |  |
|   | Количество объектов в 2022 году  | 4 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (Наименование объекта) 1 | Годы строительства/реконструкции/капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность(кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансиро-вано на 01.01.2020 (тыс. руб.) 1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) 2 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д.Глухово | 2020-2021 | 320 | 372929,5 | 0,00 | Итого: | 372 929,5 | 0,00 | 108683,56 |  264 245,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области |  354 283,32 | 0,00 | 103249,46 | 251 033,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 18 646,18 | 0,00 | 5434,10 | 13 212,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 |  Дошкольная образовательная организация на 235 мест по адресу: Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Отрадненское, д.Путилково, корпус 25  | 2020-2021 | 235 | 265397,13 | 0,00 | Итого: | 265 397,13 | 0,00 | 86 137,68 | 179 259,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области |  252 126,81 | 0,00 | 81 830,81 | 170 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 13 270,32 | 0,00 | 4306,87 | 8 963,45 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию |   | Всего: | 638 326,63 | 0,00 | 194 821,24 | 443 505,39 | 0,00 | 0,00 | , |
|   | Средства бюджета Московской области | 606410,13 | 0,00 | 185 080,27 | 421 329,86 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Средства бюджета городского округа Красногорск | 31916,5 | 0,00 | 9 740,97 | 22 175,53 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: | 2 |  555 |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|   | 2021 год | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью. |

 |

**12.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования /адрес объекта (Наименование объекта) 1 | Годы строительства реконструкции / капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. рублей) | Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. рублей) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. рублей) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Пристройка к МБОУ Архангельская СОШ им.А.Н.Косыгина на 400 мест по адресу: Московская обл, г.о.Красногорск, п.Архангельское (ПИР и строительство) | 2020-2023годы | 400 | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 0,00 | 8070,00 | 185000,00 | 306930,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 0,00 | 8070,00 | 185000,00 | 306930,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск,р.п.Нахабино, ул.11Саперов,д.6 (ПИР и строительство) | 2020-2023годы | 825 | 900000,00 | 0,00 | Итого: | 900000,00 |  0,00 | 20000,00 | 407000,00 | 473000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 900000,00 |  0,00 | 20000,00 | 407000,00 | 473000,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Пристройка на 300 мест к МБОУ Ульяновская СОШ по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, д.Путилково (ПИР и строительство) | 2022-2023 годы | 300 | 526000,66   | 0,00 | Итого: | 526 000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311000,00 | 215000,66 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 526 000,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311000,00 | 215000,66 |  |
| 1.4 | Пристройка к МБОУ Ильинская СОШ на 400 мест по адресу: Московская обл, г.о.Красногорск, с.Ильинское (ПИР и строительство) | 2023год  | 400 | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию  | 0,00 | Всего | 2426000,00 | 0,00 | 28070,00 | 592000,00 | 1590930,0 | 215000,66 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2426000,00 | 0,00 | 28070,00 | 592000,00 | 1590930,0 | 215000,66 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023год | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации

|  |
| --- |
|  |

**12.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1 (ПИР и строительство) | 2017-2021 годы | 550 | 789 825,146 | 6 051,456 | Итого: | 783 773,69 | 325 345,44 | 458 428,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 363 310,15 | 0,00 | 363 310,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051,456 | Средства бюджета городского округа Красногорск |  420 463,54 |  325 345,44 | 95118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | В том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 6051,456 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 7 804,00 | 3 604,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Общеобразовательная школа на 825 мест учащихся по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г.Красногорск 2) | 2018-2021 годы | 825 | 776 925,68 | 494 082,14 | Итого: | 282 843,54 |  73 794,79 | 209 048,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 344240,00 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 148842,04 | Средства бюджета Московской области | 175 817,00 | 0,00 | 175 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1000,1 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 107 026,54 | 73794,79 |  33 231,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| В том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 4913,828 | Средства бюджета городского округа Красногорск |  2730,00 |  0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма (ПИР и строительство) | 2020-2021 годы | 1100 | 1 234 903,40 | 0,00 | Итого: | 1 234 903,4 | 3 000,0 | 454 325,00 | 777 578,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 588 987,32 | 734,52 | 111 237,58 | 477 015,22 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 645 916,08 | 2265,48 | 343 087,42 | 300 563,18 | 0,00 | 0,00 |   |
|  2 | Всего по мероприятию | 500133,596 | Итого: | 2 301 520,63 | 402 140,23 | 1 121 802,0 | 777 578,40 | 0,00 | 0,00 |   |
| 148842,04 | Средства бюджета Московской области | 1 128 114,47 | 734,52 | 650 364,73 | 477 015,22 | 0,00 | 0,00 |   |
| 7051,556 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 173 406,16 | 401 405,71 | 471 437,27 | 300 563,18 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Количество объектов, в том числе: | 3 |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|   | 2021 год  | 2 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 2022 год  | 1 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1)Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации.2) Средства в объеме 344 240,0 тыс.руб. получены из федерального бюджета в 2018 году в рамках государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016№790/39 «Об утверждении государственной программы программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы |

**12.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта( тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020(тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г.Красногорск, ул. Успенская, д. 20 (ПИР и строительство) | 2017-2022годы | 300 | 565526,89 |  2631,54 | Итого: | 562 895,35 | 6100,00 | 118 955,32 | 437 840,03 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | 2105,23 | Средства бюджета Московской области | 387 974,53 | 0,00 | 37702,87 | 350 271,66 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | 526,31 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 174 920,82 | 6100,00 | 81252,45 | 87 568,37 | 0,00 | 0,00 |   |
| В том числе: оплата за подключение к инженерным сетям |  |  |  | 0 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  2. | Всего по мероприятию | 2631,54 | Итого: | 562 895,35 | 6 100,00 | 118955,32 | 437 840,03 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2105,23 | Средства бюджета Московской области | 387 974,53 | 0,00 | 37 702,87 | 350 271,66 | 0,00 | 0,00 |   |
| 526,31 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 174 920,82 | 6 100,00 | 81 252,45 | 87 568,37 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Количество объектов в 2022 году |  1 | 300 |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |

.

**12.5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1) | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2020(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Блок начальных классов на 300 мест, г.о.Красногорск ЖК«Митино Парк»  | 2020-2022 годы | 300 |  515276,10 | 0,00 | Итого: | 515 276,10 | 0,00 | 154 582,76 | 360 693,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489 513,00 | 0,00 | 146 854,00 | 342 659,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25 763,1 | 0,00 | 7 728,76 | 18034,34 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Всего по мероприятию  | 0,00 | Итого: | 515 276,10 | 0,00 | 154 582,76 | 360 693,34 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489 513,00 | 0,00 | 146 854,00 | 342 659,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25 763,1 | 0,00 | 7 728,76 | 18034,34 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | Количество объектов, в том числе: | 1 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   | 2022год | 1 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**12.5.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта)1 | Годы строитель-ства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проект-ная мощ-ность (кв. метров, погонных метров, мест и т.д.) | Предель-ная стои-мость объекта(тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4 (ПИР и строительство) | 2018-2020 | 125 | 247789,02 | 77837,44 | Итого: | 169 951,58 | 169 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 24910,25 | Средства бюджета Московской области | 62 100,42 | 62 100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 29242,46 | Средства федерального бюджета | 18 198,75 | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 23684,73 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 89 652,41 | 89 652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|   | в том числе: оплата за технологическое присоединение к инженерным сетям |   |   |   | 19005,72 | Средства бюджета городского округа Красногорск |  10 201,88 |  10 201,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Всего по мероприятию | 77837,44 | Итого: | 169 951,58 | 169 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 24910,25 | Средства бюджета Московской области | 62 100,42 | 62 100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 29242,46 | Средства федерального бюджета | 18 198,75 | 18 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 23684,73 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 89 652,41 | 89 652,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Количество объектов, в том числе: | 1 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 2020 год | 1 | 125 |   |   |   |   |   |  |   |   |  |   |
|  |  |  | 1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам государственной экспертизы проектной документации.2объем средств округляется до двух знаков после запятой».  |

**12.6.Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта( тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино (детский сад на 320 мест, 2019-2020гг.)  | 2019-2020 годы | 320 | 320000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 320000,00 | 320000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 |  г.о. Красногорск, д.Глухово (детский сад на 230 мест, 2022-2023гг.) | 2022-2023 годы | 230 | 207000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 207000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 122000,0 | 0,00 |  |
| 3 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2020-2021гг.) | 2020-2021 годы | 250 | 290000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 290 000,00 | 145000,00 | 145000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2021-2022гг.) | 2021-2022 годы | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 250000,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2022-2023гг..) | 2022-2023 годы | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 250 000,0 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,00 | 0,00 |  |
| 6 | г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2023-2024гг .) | 2023-2024 годы | 250 | 250000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 250 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 125000,0 |  |
| 7 |  г.о. Красногорск, коммунальная зона Красногорск-Митино (детский сад на 224 мест, 2019-2020гг.) | 2019-2020 годы | 224 | 224000,00 | 67200,00 | Внебюджетный источник | 156800,0 |  156800,0 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Серебрица» (детский сад на 250 мест, 2019-2021гг.) | 2019-2021 годы | 250 | 290000,00 | 2900,00 | Внебюджетный источник | 287100,00 | 197100,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 |  г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК"Ильинские луга"(детский сад на 300 мест, 2020-2021гг.) | 2020-2021 годы | 300 | 300 000,0 | 0,00 | Внебюджетный источник   | 300000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК "Ильинские луга"(детский сад на 340 мест, 2021-2022гг.) | 2021-2022 годы | 340 | 340000,00 |  0,00 |  Внебюджетный источник  | 340000,00 | 0,00 | 170000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | г.о.Красногорск, пос.Отрадное, (детский сад на 200 мест, 2021-2023гг.) | 2021-2023 годы  | 200 | 240000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник   | 240000,00 | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 |  |
| 12 |  г.о.Красногорск, с.Ангелово (детский сад на 120 мест, 2019-2020гг..) | 2019-2020 годы | 120 | 130000,00 | 74100,00 | Внебюджетный источник  | 55900,00 | 55900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | г.о. Красногорск, с.Ангелово (детский сад на 154 мест, 2021-2022гг.) | 2021-2022 годы. | 154 | 154000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник   | 154000,00 | 0,00 | 77000,00 | 77000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  Всего по мероприятию | Всего: | 3100800,00 | 1024800,0 | 837000,0 | 662000,00 | 452000,00 | 125000,0 |  |
| Внебюджетный источник  | 3100800,00 | 1024800,0 | 837000,0 | 662000,00 | 452000,00 | 125000,0 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: |  13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023год | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024год | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**12.7.Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/адрес объекта (наименование объекта) 1 | Годы строительства/реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта( тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020(тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Итого | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 2020год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | г.о.Красногорск, вблизи р.п. Нахабино ,  (общеобразовательная школа на 900 мест, 2019-2021гг.)  | 2019-2021 годы | 900 | 900000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 900000,00 | 300000,00 | 600000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 |  г.о.Красногорск , д,Глухово (общеобразовательная школа на 1150 мест, 2021-2022гг.)  | 2021-2022 годы | 1150 |  977500,0 | 40000,00 | Внебюджетный источник  | 937500,00 |  0,00 | 300000,00 | 637500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 |  г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» (общеобразовательная школа на 1250 мест, 2020-2022гг.)  | 2020-2022 годы | 1250 | 1250000,0 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 1250000,0  | 420000,00 | 420000,00 | 410000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 |  г.о.Красногорск, мкр. Опалиха,ЖК Серебрица (общеобразовательная школа на 825 мест, 2019-2021гг.)  |  2019-2021 годы | 825 | 750000,00 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 750000,00 | 500000,00  | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 |  г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК "Ильинские луга" (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2019-2024гг.)  |  2019-2024 годы | 1500 | 1327000,0 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 1327000,0  | 271000,00 | 264000,00 | 264000,00 | 264000,00 | 264000,00 |  |
| 6 |  г.о.Красногорск , пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1375 мест, 2022-2024гг.)  | 2022-2024 годы | 1375 | 165 0000,0 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 1650000,0 | 0,00 | 0,00 | 550000,00 | 550000,00 | 550000,00 |  |
| 7 | г.о. Красногорск, с.Ангелово (общеобразовательная школа на 568 мест, 2021-2022гг.)  | 2021-2022 годы | 568 | 568 000,0 | 0,00 | Внебюджетный источник  | 568000,00 | 0,00 | 284000,00 | 284000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Всего по мероприятию | Всего: | 7382500,0 | 1491000,0 | 2118000,0 | 2145500,0 | 814000,0 | 814000,0 |  |
|  Внебюджетный источник | 7382500,0 | 1491000,0 | 2118000,0 | 2145500,0 | 814000,0 | 814000,0 |  |
|  | Количество объектов, в том числе: |  7 | 7568 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 год  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 год  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**13. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**13.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 20000,00 | 25600,00  | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 165600,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45600,00 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Московской области заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами ряда муниципальных образований Московской области;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Красногорск по обеспеченности объектами физической культуры и спорта в сравнении с другими городскими округами находится на высоком уровне.

В течение 2017-2018 годов на территории городского округа Красногорск введено в эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 – 2021 годы», в 2019 году был построен физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, г.Красногорск, мкр.1.

 Проведена реконструкция стадиона «Машиностроитель», расположенного в микрорайоне. Южный Спортивно-офисный комплекс за счет средств бюджета городского округа Красногорск.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере. …..В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/3 (редакция от 20.10.2015) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», по объектам физической культуры и спорта нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет: − спортивные залы – 106 кв. м площади пола зала на 1 тыс. чел.; − плоскостные сооружения – 948,3 кв. м на 1 тыс. чел.; − плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. По данным Министерства физической культуры и спорта на территории городского округа расположены паспортизированные спортивные сооружения со следующими показателями.

В городском округе Красногорск планируется размещение плоскостных спортивных сооружений. В соответствии с разработанными Проектами планировки территории заложено 355,67 тыс. кв.м плоскостных сооружений; - проектирование и реконструкция стадиона в Нахабино (два футбольных поля размерами 115х78 м. и 111х74 м); - по муниципальным программам за бюджетные средства заложено 1 тыс. кв.м плоскостных сооружений.

Программой предусматривается строительство объектов спорта за счет внебюджетных денежных средств в удаленных от центральной части города местах, а именно в д.Путилково, вблизи деревни Грибаново.

 Проектные предложения полностью покрывают сложившиеся дефициты по существующему положению и на расчетный срок.

**Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Красногорск, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамах подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Красногорск основными типами спортивной инфраструктуры.

**13.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы 5 |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2023 годы |  Итого | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00  | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.2.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2023 годы | Итого: | 0,00  | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области – 1 единиц в 2023 году.   |
| Средства бюджета городского округа Красногорск |  0,0  | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 0,00 | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 0,00 | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников – 1 единица. В том числе: 2021 г. 1 ед. |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Подпрограмме 5 | Итого: | 0,00 | 165 600,00 | 20 000,00 | 25 600,00  | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск  | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|   |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 46500,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**13.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства / реконструкции / капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проектирование и реконструкция стадиона по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, ул.Стадионная, д.1 | 2023г |  |  | 0,00 | Итого: | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0,0 | Всего  | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |  |
| 0,0 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов в 2023 год  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Наименования объектов указаны в соответствии с контрактами на подготовку проектной документации и (или) с положительными заключениями ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза» по результатам экспертизы проектной документации.

**12.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования / адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства / реконструкции / капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (чел. в смену) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Центральная спортивная база международной академии тенниса: Московская область, г.о. Красногорск | 2020-2021 гг |  | 45600,00 | 0,00 | Итого: | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | За счет внебюджетных источников | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего  | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | За счет внебюджетных источников | 45600,00 | 20000,00 | 25600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество объектов в 2021 году | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |