Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от 27.01.2022 № 3317/12

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**г.о. Красногорск**

**2019**

**Муниципальная программа городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск по вопросам архитектуры и строительства |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами социального назначения |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры»[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»[Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»[Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета  | 213 453,95 | 18 198,75 | 89 078,54 | 106 176,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 8 464 799,64 | 71 190,07 | 606 784,93 | 2 840 619,80 | 2 654 556,34 | 2 291 648,50 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 932 929,01 | 323 697,99 | 395 336,43 | 978 374,95 | 1 910 124,43 | 3 325 541,21 |
| Внебюджетные средства | 11 853 160,00 | 762 500,00 | 2 220 760,00 | 4 030 200,00 | 3 801 700,00 | 1 038 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 27 464 342,60 | 1 175 586,81 | 3 311 957,90 | 7 955 371,41 |  8 366 380,77 | 6 655 189,71 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных в Российской Федерации и включает в себя:

1512 общеобразовательных организаций (1382 - муниципальные, 13 - государственные, 117 - частные);

2 058 дошкольных образовательных организаций (1932 - муниципальные, 106 - частные, 20 государственные);

49 колледжей и техникумов;

6 ВУЗов;

222 организации дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2021 году в Московской области прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 69 тысяч человек.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2018 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 50 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся более 300 зданий школ с износом более 70%.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Московской области является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса Московской области - уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена модернизации и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

**3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Красногорск «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

[Подпрограмма 2](#sub_1011) «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия [Подпрограммы 2](#sub_1011) направлены на:

модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства и реконструкции, с учетом оснащения построенных и реконструированных объектов современным непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

[Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия [Подпрограммы 5](#sub_1014) направлены на создания объектов физической культуры и спорта.

[Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).

Мероприятия [Подпрограммы 7](#sub_1016) направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в [разделах 10 - 1](#sub_1010)5 Муниципальной программы.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы / подпрограммы (показатели реализации мероприятий)  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Обращение1(приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  |
| Итого: | единица | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | Обращение (приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 2.2 | Целевой показатель 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | Обращение (приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 2.3 | Целевой показатель 5. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Обращение | единица | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 2.4 | Целевой показатель 6. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Обращение | единица | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 2.5 | Целевой показатель 9. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа»1 (приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | Основное мероприятие E1.Федеральный проект «Современная школа» |
| 2.6 | Целевой показатель 12. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | Соглашение1 | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» |
| Итого: | единица | - | 4 | 4 | 10 | 11 | 14 |  |
| 3 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |
| 3.2 | Целевой показатель 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | единица | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| Итого: | единица | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |

1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов культуры в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования с ясельными группами в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» |
| 3.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

.

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим и финансовым управлениями в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Красногорск от 19.03.2019 № 524/3 (далее - Порядок).

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Красногорск и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, при водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

Государственный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

**11. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

**11.1. Паспорт подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 | 0,00 | 300 000,69 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 | 300 000,69 |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической базы 80%. Износ звукового и светового оборудования - около 70%, системное отсутствие средств на воплощение творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи. На выходе мы имеем постоянное снижение потребительского спроса.

Одним из решений данной проблемы является направление капитальных вложений на строительство (реконструкцию) объектов культуры, образовательных учреждений сферы культуры (детские школы искусств по видам искусств: музыкальные, хореографические, школы искусств, художественные, хоровые; профессиональные образовательные учреждения) муниципальной собственности городского округа в рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 2.

Строительство (реконструкция) образовательных учреждений сферы культуры позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, повысить качество образования в сфере культуры и оказания образовательных услуг, в том числе путем открытия новых отделений и оказания услуг на платной основе, увеличить показатель охвата детей услугами дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности населения городского округа учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 2**

Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации материально-технической базы.

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) муниципальных учреждений культуры городского округа Красногорск приведет к повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Модернизация материально-технической базы способствует увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов.

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции в обеспеченности культурной инфраструктурой городского округа Красногорск.

**11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. .руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. .руб.) | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы2 | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы2 |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов культуры  | 2020-2023 годы | Итого: | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление культуры, туризма и молодежной политики |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2022-2023 годы | Итого: | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление культуры, туризма и молодежной политики | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области– 1 единица. В том числе: 2023 году– 1 единица. |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 |

**11.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено подпрограммой 2
«Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

**11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 01.01 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Проектирование и строительство культурно- досугового центра со зрительным залом на 300 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск ,д.Путилково | 1/2022-4/2023 | 300 | 300 000,69 | 0 | Всего: | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 |   |
| 0 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 |   |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0 | Всего: | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 |   |
| 0 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 300 000,69 | 0,00 | 0,00 | 15 000,69 | 285000,00 |  0,00 |   |

**12. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**12.1. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа КрасногорскУправление образования | Всего: в том числе: | 1 003 086,81 | 2 540 578,90 | 7 160 897,72 | 7 720 180,77 | 6 655 117,71 | 25 079 861,91 |
| Средства федерального бюджета | 18 198,75 | 89 078,54 | 106 176,66 | 0,00 | 0,00 | 213 453,95 |
| Средства бюджета Московской области | 71 190,07 | 606 784,93 | 2 840 619,80 | 2 654 556,34 | 2 291 648,50 | 8 464 799,64 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 323 697,99 | 346 715,43 | 962 101,26 | 1 625 124,43 | 3 325 469,21 | 6 583 108,32 |
| Внебюджетные источники | 590 000,00 | 1 498 000,00 | 3 252 000,00 | 3 440 500,00 | 1038 000,00 | 9 818 500,00 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В Московской области в системе общего образования на начало 2018/2019 учебного года работают 1382 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 836 тыс. детей, из них во вторую смену – 6 %. Третья смена отсутствует.

Вторая смена продолжает существовать в 35 городских округах и 10 муниципальных районах Московской области. В 2018 году в две смены работали 225 школ, или 16 % от общего количества школ.

Московская область находится в числе лидеров по строительству новых школ в Российской Федерации. В 2018 году за счет средств бюджета Московской области проведены строительство и реконструкция 8 зданий школ на 3434 места.

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в ряде муниципальных образований остается риск обучения во вторую смену.

Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого муниципального образования, а также данные прогноза социально-экономического развития Московской области на 2017-2020 годы по каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. Данные анализа показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 240000 человек.

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям. Всего на конец 2018 года функционировало 1382 школы, из них более 300 зданий школ с износом более 70 %.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2019-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 173 новых зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

 **за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дополнительного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) школ искусств в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на осуществление мероприятий по строительству организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

 **за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

**12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Красногорск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Красногорск разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Красногорск (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 4046801,99 | 12 000,00 | 269072,61 |  1061538,20 | 1488785,55 | 1215405,63 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования |  |
| Средства бюджета Московской области | 2710347,85 | 0,00 | 239775,98 | 806189,19 | 916214,48 | 748168,20 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1336454,14 | 12 000,00 | 29296,63 | 255349,01 | 572571,07 | 467237,43 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Итого: | 3324731,09 | 12000,00 | 1661,06 | 606878,85 | 1488785,55 | 1215405,63 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств- 8 единицВ том числе: 2024 г.-8 единиц  |
| Средства бюджета Московской области  | 2038627,59 | 0,00 | 0,00 | 374244,91 | 916214,48 | 748168,20 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1286103,50 | 12000,00 | 1661,06 | 232633,94 | 572571,07 | 467237,43 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой  | 2020-2024 годы | Итого: | 722070,90 | 0,00 | 267411,55 | 454659,35 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств- 2единицы В том числе: 2022г.-2 единицы, 2023 год-0 единиц |
| Средства бюджета Московской области  | 671720,26 | 0,00 | 239775,98 | 431944,28 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 50350,64 | 0,00 | 27635,57 | 22715,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2022 годы | Итого: | 1 932 930,00 | 6 100,00 | 16 475,00 | 10 355,00 | 0,00 | 1 900000,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 932 930,00 | 6 100,00 | 16 475,00 | 10 355,00 | 0,00 | 1900 000,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | МКУ «УКС»Управление образованияУправление градостроительной деятельности | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единиц. В том числе: 2024г.-3 единиц |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 2.5 |  Мероприятие 02.05. Подключение (технологическое присоединение) объектов общего образования к сетям инженерно-технического обеспечения | 2020-2021 годы | Итого: | 32 930,00 | 6 100,00\* | 16 475,00 | 10 355,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС»Управление образованияУправление градостроительной деятельности |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 930,00 | 6 100,00\* | 16 475,00 | 10 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 3 103 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 694000,00 | 923000,00 | 441000,00 | Управление градостроительной деятельностиУправление образования |  |
| Внебюджетные источники | 3 103 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 694000,00 | 923000,00 | 441000,00 |
| 4.1 | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 3 103 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 694000,00 | 923000,00 | 441000,00 | Управление градостроительной деятельностиУправление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, -17 единиц. В том числе: 2020г.-3 единицы2021г.- 1единицы2022г.-3единицы2023г.-5 единицы2024г.-2 единицы,2025г.-3единицы. |
| Внебюджетные источники | 3 103 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 694000,00 | 923000,00 | 441000,00 |
| 5 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 6 715 500,00 | 52 000,00 | 991 000,0 | 2 558 000,0 | 2 517 500,0 | 597 000,00 | Управление градостроительной деятельностиУправление образования |  |
| Внебюджетные источники | 6 715 500,00 | 52 000,00 | 991 000,0 | 2 558 000,0 | 2 517 500,0 | 597 000,00 |
| 5.1 | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 6 715 500,00 | 52 000,00 | 991 000,0 | 2 558 000,0 | 2 517 500,0 | 597 000,00 | Управление градостроительной деятельности»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -7единиц. В том числе:2020г.-0 единица2021г.-0 единица2022г.-1единицы2023г.-4 единицы2024г.-1 единица;2025г.-1 единица. |
| Внебюджетные источники | 6 715 500,00 | 52 000,00 | 991 000,0 | 2 558 000,0 | 2 517 500,0 | 597 000,00 |
| 6 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого | 9 112566,34 | 225923,23 | 757031,29 | 2837004,52 | 2790895,22 | 2501712,08 | МКУ «УКС»Управление градостроительной деятельностиУправление образования |  |
| Средства федерального бюджета  | 195255,20 | 0,00 | 89 078,54 | 106 176,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 5692351,37 | 9089,65 | 367008,95 | 2034430,61 | 1738341,86 | 1543480,30 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3224 959,77 | 216833,58 | 300943,80 | 696397,25 | 1052553,36 | 958231,78 |
| 6.2 | Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | Итого | 7031730,06 | 225 923,23 | 278 217,23 | 1 284982,30 | 2 740895,22 | 2501712,08 | МКУ «УКС»Управление градостроительной деятельностиУправление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 4единицы.В том числе2022г.-1ед.,2024г.-3 единицы,2025г.-1единица |
| Средства бюджета Московской области | 4 380 350,66 | 9 089,65 | 225401,10 | 911 537,75 | 1690841,86 | 1543480,30 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 651 379,40 | 216 833,58 | 52816,13 | 373 444,55 | 1050053,36 | 958231,78 |
| 6.3 | Мероприятие Е1.03. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2020-2024 годы | Итого: | 601 040,94 | 0,00 | 84200,00 | 516840,94 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.В том числе: 2022г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области  | 480 832,75 | 0,00 | 67360,00 | 413472,75 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 120 208,19 | 0,00 | 16840,00 | 103368,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Мероприятие Е1.04. Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого: | 515 276,10 | 0,00 | 46900,00 | 418376,10 | 50 000,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -1 единица.В том числе: 2023г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области  | 489 513,00 | 0,00 | 44555,00 | 397458,00 | 47 500,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 25 763,10 | 0,00 | 2345,00 | 20918,10 | 2 500,00 | 0,00 |
| 6.7 | Мероприятие Е1.08.Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2021-2022годы | Итого: | 964 519,24 | 0,00 | 347714,06 | 616805,18 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица.В том числе:в 2022г.-1 единица |
| Средства федерального бюджета  | 195 255,20 | 0,00 | 89 078,54 | 106 176,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 341 654,96 | 0,00 | 29692,85 | 311962,11 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 427 609,08 | 0,00 | 228942,67 | 198666,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | 2020-2024 годы | Итого: | 169 063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования |  |
| Средства бюджета Московской области  | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Мероприятие Р2.01. Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020-2024 годы  | Итого: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности МКУ «УКС»Управление образования | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования -2020г.-1 единица |
| Средства бюджета Московской области  | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**12.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**12.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект 1.1.1  Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. 11Саперов, д.6 (ПИР и строительство) | 1/ 2022-4/2024  | 250 |  471 860,00   |  0,00 | Итого: | 471 860,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 189 540,00 | 228 120,00 |  |
|  0,00 | Средства бюджета Московской области | 290 194,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333,00 | 116 567,00 | 140 294,00 |  |
|  0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 181 666,00 | 0,00 | 0,00 | 20 867,00 | 72 973,00 | 87 826,00 |  |
| 1.2 | Объект 1.1.2 Детский сад на 280 мест по адресу: Московская область,г.о. Красногорск, д. Путилково (ПИР и строительство) | 1/2020-2/2024 | 280 |  400 876,28 | 0,00 | Итого: | 403 876,28 | 3 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 190 322,02 | 200 554,26 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 247 741,54 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 117 706,65 | 124 034,89 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 156 134,74 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 72 615,37 | 76 519,37 |  |
| 1.3 | Объект 1.1.3 Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область,г.о. Красногорск, д. Путилково д.53, территория Ульяновской СОШ(ПИР и строительство) | 1/2022-4/2024 | 350 | 506441,00 | 0,00 | Итого: | 506 441,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 | 194 044,00 | 258 197,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 311 461,00 | 0,00 | 0,00 | 33 333,00 | 119 337,00 | 158 791,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 194 980,00 | 0,00 | 0,00 | 20 867,00 | 74 707,00 | 99 406,00 |  |
| 1.4 | Объект 1.1.4 Детский сад на 180 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Архангельское(ПИР и строительство) | 1/2025-2/2026 | 180 |  297 520,09 | 0,00 | Итого: | 3000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297520,09 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183911,13 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 3000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113608,96 |
| 1.5 | Объект 1.1.5Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый (ПИР и строительство) | 1/2020-2/2023 | 250 |  372 418,00 | 0,00 | Итого: | 375 418,00 | 3 000,00 | 0,00 | 108725,40 | 263 692,60 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 230 154,32 | 0,00 | 0,00 | 68 030,54 | 162 123,78 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 145 263,68 | 3 000,00 | 0,00 | 40 694,86 | 101 568,82 | 0,00 |  |
| 1.6 | Объект 1.1.6 Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Сабурово (ПИР и строительство) | 1/2022 4/2024 | 310 |  466 647,93 | 0,00 | Итого: | 466 647,93 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 198 655,56 | 207 992,37 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 286 988,48 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 122 173,17 | 127 915,31 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 179 659,45 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 | 76 482,39 | 80 077,06 |  |
| 1.7 | Объект 1.1.7 Детский сад на 410 мест по адресу: Московская область, г..Красногорск, ул.Карбышева, д.21 (ПИР и строительство) | 1/2022-4/2024 | 410 | 641 563,00 | 0,00 | Итого: | 641 563,00 | 0,00 | 0,00 | 54200,00 | 266821,00 | 320542,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 394 561,00 | 0,00 | 0,00 | 33333,00 | 164095,00 | 197133,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 247 002,00 | 0,00 | 0,00 | 20867,00 | 102726,00 | 123409,00 |  |
| 1.8 | Объект 1.1.8 Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4 | 3/2020 | 125 | 1 661,06 | 0,00 | Итого: | 1 661,06 | 0,00 | 1 661,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1661,06 | 0,00 | 1661,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Объект 1.1.9 Детский сад на 125 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, (ПИР и строительство) | 1/2020 | 125 | 238174,00 | 0,00 | Итого: | 3000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Объект 1.1.10 Детский сад на 250 мест в г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик (ПИР и строительство) | 1/2022-3/2023 | 250 | 451 263,82 | 0,00 | Итого: | 451 263,82 | 0,00 | 0,00 | 265553,45 | 185 710,37 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 277 527,25 | 0,00 | 0,00 | 163 315,37 | 114 211,88 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 173 736,57 | 0,00 | 0,00 | 102 238,08 | 71 498,49 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: |  0,00 | Всего: | 3324731,09 | 12000,00 | 1661,06 | 606878,85 | 1488785,55 | 1215405,63 | 297520,09 |
|  0,00 | Средства бюджета Московской области | 2038627,59 | 0,00 | 0,00 | 374244,91 | 916214,48 | 748168,20 | 183911,13 |
|  0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1286103,50 | 12000,00 | 1661,06 | 232633,94 | 572571,07 | 467237,43 | 113 608,96 |

12.5.2. Адресный **перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект 1.3.1 Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Глухово |  2/2021-3/2022 | 320  | 379982,77   | 0,00 | Итого: | 379 982,77 | 0,00 | 31 273,87 | 348 708,90 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 361 002,00 | 0,00 | 29 710,17 | 331 291,83 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 18 980,77 | 0,00 | 1 563,70 | 17 417,07 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Объект 1.3.2 Дошкольная образовательная организация на 235 мест по адресу: Московская обл., Красногорский муниципальный район, сельское поселение Отрадненское, д.Путилково, корпус 25 | 1/ 2021-2/2022 |  235 |  342 088,13 | 0,00 | Итого: | 342 088,13 | 0,00 | 236 137,68 | 105 950,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 310 718,26 | 0,00 | 210 065,81 | 100 652,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 31 369,87 | 0,00 | 26 071,87 | 5 298,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 722 070,90 | 0,00 | 267 411,55 | 454 659,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 671 720,26 | 0,00 | 239 775,98 | 431 944,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 50 350,64 | 0,00 | 27 635,57 | 22 715,07 | 0,00 | 0,00 |  |

**12.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект 2.2.1 Пристройка к МБОУ Архангельская СОШ им.А.Н.Косыгина на 400 местпо адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, п.Архангельское(ПИР и строительство) | 1/2022-4/2024 | 400  | 500000,00  | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |   |
| 1.2 | Объект 2.2.2Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, ул.11Саперов,д.6(ПИР и строительство) | 1/2022-4/2024 | 825 | 900000,00  | 0,00 | Итого: | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 |   |
| 1.3 | Объект 2.2.4Пристройка к МБОУ Ильинская СОШ на 400 местпо адресу: Московская обл, г.о.Красногорск, с.Ильинское(ПИР и строительство) | 1/2024-4/2024 | 400  | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |   |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |   |

**12.5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.05 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект 2.5.1Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1(ПИР и строительство) | 1/ 2017-4/2022 |  |  | 6051,46 | Итого: | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6051,46 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2 | Объект 2.5.2 Общеобразовательная школа на 825 местпо адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г.Красногорск[[1]](#footnote-2)(ПИР и строительство) |  1/2018-4/2022 |  |  | 4913,82 | Итого: | 16 549,0 | 0,00 | 16 475,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 16 549,0 | 0,00 | 16 475,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.3 | Объект 2.5.3 Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, ул. Успенская,д. 20 (ПИР и строительство) |  1/2017-3/2022 |  |  | 11292.49 | Итого: | 6081,00 | 6 100,00\* | 0,00 | 6081,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 11292.49 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 6081,00 | 6 100,00\* | 0,00 | 6081,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 26830,00 | 6 100,00\* | 16 475,00 | 10355,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 26830,00 | 6 100,00\* | 16 475,00 | 10355,00 | 0,00 | 0,00 |  |

\*при расчете общей стоимости технологического присоединения к инженерным сетям не учитывается.

**.5.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект Е1.2.1Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1(ПИР и строительство) |  |  |   | 28450,46 | Итого: | 161 741,45 | 161 741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3 355,14 | Средства бюджета Московской области | 3 355,14 | 3 355,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 25095,33 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 158 386,31 | 158 386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.2 | Объект Е1.2.2 Общеобразовательная школа на 825 местпо адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г.Красногорск[[2]](#footnote-3)(ПИР и строительство) |  1/2018-4/2022 |  825 | 1 118999,3 | 151 608,38  | Итого: | 953178,92 | 61 181,79 | 278 217,23 | 613 779,90 | 0,00 | 0,00 |   |
| 148 842,33 | Средства бюджета Московской области | 727735,85 | 5 000,00 | 225 401,10 | 497 334,75 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 766,05 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 225443,07 | 56 181,79 | 52 816,13 | 116 445,15 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.3 | Объект Е1.2.3 Воспитательно-образовательный комплекс включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест. по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма (ПИР и строительство) |  1/2021-2/2025 |  1700 | 2 807 419,74 | 0,00 | Итого: | 2 050 203,14 | 2 999,99 | 0,00 | 271 359,22 | 751 895,71 | 1 023 948,22 | 760 216,59 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 265 906,06 | 734,51 | 0,00 | 167 700,00 | 464 671,55 | 632 800,00 | 469 813,86 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 784 297,08 | 2 265,48 | 0,00 | 103 659,22 | 287 224,16 | 391 148,22 | 290 402,73 |
| 1.4 | Объект Е1.2.4 СОШ на 825 мест в мкр.Павшинская пойма (мкр.15), г.Красногорск (ПИР и строительство) | 1/2022- 3/2024 | 825 | 1 220 037,89 | 0,00 | Итого: | 1 220 037,89 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 420 037,89 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 752 763,38 | 0,00 | 0,00 | 61 700,00 | 431 900,00 | 259 163,38 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 467 274,51 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 268 100,00 | 160 874,51 |  |
| 1.5 | Объект Е1.2.5Образовательная школа на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком ДОО на 150 мест на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030106:2270 по адресу: Московская область, Красногорский район, р.п.Нахабино  | 1/2022- 3/2024 | 1050 | 1 475 251,21 | 0,00 | Итого: | 1 475251,21 | 0,00 | 0,00 | 199843,18 | 767930,71 | 507 477,32 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 910 230,00 | 0,00 | 0,00 | 123 303,00 | 473813,00 | 313114,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 565 021,21 | 0,00 | 0,00 | 76 540,18 | 294 117,71 | 194 363,32 |  |
| 1.6 | Объект Е1.2.6Школа на 550 местпо адресу: Московская область, г.о.Красногорск. вблизи д.Сабурово(ПИР и строительство) | 1/2022-3/2024 | 550 | 1 171 317,45 | 0,00 | Итого: | 1 171 317,45 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 521 068,80 | 550 248,65 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 720 360,23 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 320 457,31 | 338 402,92 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 450 957,22 | 0,00 | 0,00 | 38 500,00 | 200 611,49 | 211 845,73 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: |   | Всего: | 7031730,06  | 225 923,23 | 278217,23 | 1284982,30 | 2740895,22 | 2501712,08 |   |
|   | Средства бюджета Московской области | 4380350,66 | 9 089,65 | 225401,10 | 911537,75 | 1690841,86 | 1543480,30 |   |
|    | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2651379,40 | 216 833,58 | 52816,13 | 373444,55 | 1050053,36 | 958231,78 |   |

**12.5.10. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Объект Е1.3.1 Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, ул. Успенская,д. 20(ПИР и строительство) |  1/2017-3/2022 | 300  | 610 787,38 | 9746,44 | Итого: | 601040,94 | 0,00 | 84 200,00 | 516 840,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7797,15 | Средства бюджета Московской области | 480832,75 | 0,00 | 67 360,00 | 413 472,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1949,29 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 120208,19 | 0,00 | 16 840,00 | 103 368,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: |  0,00 | Всего: | 601040,94 | 0,00 | 84 200,00 | 516 840,94 | 0,00 | 0,00 |   |
|  0,00 | Средства бюджета Московской области | 480832,75 | 0,00 | 67 360,00 | 413 472,75 | 0,00 | 0,00 |   |
|  0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 120208,19 | 0,00 | 16 840,00 | 103 368,19 | 0,00 | 0,00 |   |

**12.5.11. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Объект Е1.4.1 Блок начальных классов на 300 мест, корпус 8по адресу: Московская область, г.п..Красногорск г.Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино» | 2/2021-2/2023 | 300 | 515276,10  | 0,00 | Итого: | 515 276,10 | 0,00 | 46 900,00 | 418 376,10 | 50 000,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 489 513,00 | 0,00 | 44 555,00 | 397 458,00 | 47 500,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25 763,10 | 0,00 | 2 345,00 | 20 918,10 | 2 500,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: |  0,00 | Всего: | 515 276,10 | 0,00 | 46 900,00 | 418 376,10 | 50 000,00 | 0,00 |  |
|  0,00 | Средства бюджета Московской области | 489 513,00 | 0,00 | 44 555,00 | 397 458,00 | 47 500,00 | 0,00 |  |
|  0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 25 763,10 | 0,00 | 2 345,00 | 20 918,10 | 2 500,00 | 0,00 |  |

**12.5.12. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.08**

**Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию(тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект Е1.8.1Школа на 550 мест по адресу: Московская область, р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1(ПИР и строительство)  |  1/2020-4/2022  | 550   | 964 519,24  | 0,00 | Итого: | 964 519,24 | 0,00 | 347 714,057 | 616 805,180 | 0,00 | 0,00 | 1.1 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 195 255,20 | 0,00 | 89 078,540 | 106 176,660 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 341 654,96 | 0,00 | 29 692,847 | 311 962,110 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 427 609,08 | 0,00 | 228 942,670 | 198 666,410 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Итого: | 964 519,24 | 0,00 | 347 714,057 | 616 805,180 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 195 255,20 | 0,00 | 89 078,540 | 106 176,660 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 341 654,96 | 0,00 | 29 692,847 | 311 962,110 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 427 609,08 | 0,00 | 228 942,670 | 198 666,410 | 0,00 | 0,00 |  |

**12.5.14. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | **Объект** Р2.2.1 Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4 (ПИР и строительство) | 1/2018-4/2020 | 125 |  316 144,83 | 316 144,83 | Итого: | 169 063,58 | 169 063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 100 421,73 | Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 54 046,02 | Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 677,08 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| в том числе: оплата за технологическое присоединение к инженерным сетям |   |   |   | 28 319,09  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 9313,88 | 9313,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 2 | Всего по мероприятию: | 316 144,83 | Всего: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 100 421,73 | Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 54 046,02 | Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 161 677,08 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

**12.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021(тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект 5.1.1Дошкольное образовательное учреждение на 320 мест по адресу:г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино  | 1/2018-4/2020 | 320 | 320 000,00 | 320 000,00 | Внебюджетные средства | 142000,00 | 142 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Объект 5.1.2 Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест по адресу:г.о. Красногорск, д.Глухово | 1/2022-4/2023 | 230 | 207 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 122 000,0 | 0,00 |   |
| 1.3 | Объект 5.1.3 Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково»  | 3/2019-1/2022 | 250 | 290 000,00 | 46 000,00 | Внебюджетные средства | 270 000,00 | 26 000,00 | 234 000,0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Объект 5.1.4. Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 4/2021-4/2023 | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 |  |
| 1.5 | Объект 5.1.5. Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково» | 2/2022-3/2023 | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 |  |
| 1.6 | Объект 5.1.6 Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:г.о. Красногорск, ЖК«Большое Путилково»  | 1/2023-3/2024 | 250 | 250 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,0 | 125 000,0 |  |
| 1.7 | Объект 5.1.7 Дошкольное образовательное учреждение на 312 мест по адресу:г.о. Красногорск, коммунальная зона Красногорск - Митино | 1/2018-4/2020 | 312 | 312 000,00 | 312 000,00 | Внебюджетные средства | 168 000,00 | 168 000,0 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Объект 5.1.8 Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест по адресу:г.о.Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК«Серебрица» | 2/2018-1/2022 | 250 | 290 000,00 | 116 000,00 | Внебюджетные средства | 224 000,00 | 50 000,00 | 140 000,0 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.9 | Объект 5.1.9 Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест по адресу:г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово, ЖК«Ильинские луга» | 4/2018-4/2020 | 300 | 300 000,00 | 300 000,00 | Внебюджетные средства | 129 000,00 | 129 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.10 | Объект 5.1.10 Дошкольное образовательное учреждение на 350 мест по адресу:г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово, ЖК«Ильинские луга» | 4/2022-4/2023 | 350 | 350 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,0 | 175 000 0 | 0,00 |  |
| 1.11 | Объект 5.1.11 Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу:г.о.Красногорск, пос.Отрадное | 4/2021-4/2023 | 200 | 240 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 240 000,0 | 0,00 | 8 0000,00 | 80000,0 | 80000,0  | 0,00 |  |
| 1.12 | Объект 5.1.12 г.о.Красногорск, с.Ангелово (детский сад на 120 мест, 2017-2022гг., АО «СЗ «РОСИНКА-СЕРВИС»)  | 3/2017-1/2022 | 120 | 130 000,00 | 98000,00 | Внебюджетные средства | 37 000,00 | 5000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.13 | Объект 5.1.13 Дошкольное образовательное учреждение на 154 мест по адресу:г.о. Красногорск, с.Ангелово | 3/2023-4/2025 | 154 | 154 000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51000,00 | 51000,00 | 52000 |
| 1.14 | Объект 5.1.14 Дошкольное образовательное учреждение на 60 мест по адресу:г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино | 4/2017-4/2021 | 60 | 60 000,00 | 29000,00 | Внебюджетные средства | 49 000,00 | 18000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.15 | Объект 5.1.15 г.о. Красногорск, у пос. Новое Аристово Детский сад на 160 мест , 2022-2024г.г.) | 3/2022-4/2024 | 160 | 160 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 |  |
| 1.16 | Объект 5.1.16 г.о. Красногорск, квартал №1 мкр.№10 «Брусчатый поселок» (детский сад на 270 мест, 2024-2025 г.г.) | 1/2024-4/2025 | 270 | 270 000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,0 | 135000,0 |
| 1.17 | Объект 5.1.17 г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга, (детский сад на 200 мест, 2023-2025г.г., ООО «Гран Олимп» (ГК «ПИК»)) | 4/2023-3/2025 | 200 | 200000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 140000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 60000,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: |  | Всего: | 3103000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 694000,00 | 923000,00 | 441000,00 | 187000,00 |
|   | Внебюджетные средства | 3103000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 694000,00 | 923000,00 | 441000,00 | 187000,00 |

**12.7. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.1 | Объект 6.1.1 г.о.Красногорск , д,Глухово (общеобразовательная школа на 1150 мест, 2022-2023гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель)) | 1/2022-4/2023 | 1150 | 977500,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 977 500,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 637 500,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Объект 6.1.2 г.о.Красногорск,ЖК «Большое Путилково» (общеобразовательная школа на 1250 мест, 2022-2023 гг., ООО «Самолет- Путилково» (ГК «Самолет») ) | 1/2022-4/2023 | 1250 | 1250000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,0 | 0,00 |  |
| 1.3 | Объект 6.1.3 г.о.Красногорск, мкр. Опалиха,ЖК«Серебрица» (общеобразовательная школа на 825 мест , 2018-2022 гг., ООО «Опалиха-Сити» (ГК «Сити ХХI век») | 2/2018-3/2022 | 825 | 750000,00 | 52 000,00 | Внебюджетные средства | 750 000,00 | 52000,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Объект 6.1.4 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2021-2023 гг., ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК»)) | 2/2021-4/2023 | 1500 | 1327000,0 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1327 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 443 000,0 | 0,00 |  |
| 1.5 | Объект 6.1.5 г.о.Красногорск, пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1375 мест, (2022-2024гг., ООО «Отрада Девелопмент» (ГК «Отрада») ) | 1/2022-4/2024 | 1375 | 1375000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,0 | 455000,00 |  |
| 1.6 | Объект 6.1.6 г.о. Красногорск, с.Ангелово (общеобразовательная школа на 568 мест, 2022-2025 гг., АО «СЗ «Росинка-Сервис») | 2/2022-4/2025 | 568 | 568000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142000,00 | 142000,00 | 142000,00 | 142000,00 |
| 1.7 | Объект 6.1.7 г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2021-2023 гг., ООО «Парк») | 4/2021-2/2023 | 550 | 610000,00 | 0,00 | Внебюджетные средства | 610000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200000,00 | 210000,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: |  | Всего: | 6 715 500,0 | 52 000,00 | 991 000,0 | 2 558 000,0 | 2517500,0 | 597 000,0 | 142000,00 |
|  | Внебюджетные средства | 6 715 500,0 | 52 000,00 | 991 000,0 | 2 558 000,0 | 2517500,0 | 597 000,0 | 142000,00 |

13. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

13.1. Паспорт подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 172 500,00 | 754 926,00 | 778 200,00 | 361 200,00 | 0,00 | 2 066 826,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 32 166,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 166,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 172 500,00 | 722 760,00 | 778 200,00 | 361 200,00 | 0,00 | 2 034 660,00 |

**13.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Московской области заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами ряда муниципальных образований Московской области;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Московская область имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В течение 2017-2018 годов на территории муниципальных образований Московской области введено в эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 – 2021 годы», 27 объектов спорта. Также до конца 2018 году к планируется вводу еще 8 объектов спорта.

В тоже время несмотря на высокие темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в ряде муниципальных образований Московской области отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой (Солнечногорский муниципальный район, городские округа: Котельники, Электросталь, Королев, Балашиха, Лыткарино). Два городских округа Московской области (городской округ Власиха и ЗАТО городской округ Молодежный) не имеют на своей территории ни одного бассейна.

По итогам 2017 года обеспеченность площадью основных типов спортивных сооружений из расчёта на 1 тысячу населения Московской области составила:

спортивные залы - 111,5 кв. м (при нормативе 106 кв.м);

плоскостные спортивные сооружения - 1074,7 кв.м (при нормативе 948,3 кв.м);

плавательные бассейны - 10,5 кв.м зеркала воды (при нормативе 9,96 кв.м).

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

**Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Красногорск, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамах подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Красногорск основными типами спортивной инфраструктуры.

**13.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2024 годы |  Итого | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС»Управление градостроительной деятельностиУправление по физической культуре и спорту |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | МКУ «УКС»Управление градостроительной деятельностиУправление по физической культуре и спорту | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области 1 единица, В том числе: в 2021г.-1 единиц, 2024 г.-0 единиц |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 02.Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 2  034 660,0 | 172 500,0 | 722 760,00 | 778 200,00 | 361200,00 | 0,00 | МКУ «УКС»Управление градостроительной деятельностиУправление по физической культуре и спорту МКУ «УКС»МАСОУ «Зоркий» |  |
| Внебюджетные источники | 2 034 660,0 | 172 500,0 | 722 760,00 | 778 200,00 | 361 200,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 2 034 660,0 | 172 500,0 | 722 760,0 | 778 200,0 | 361 200,0 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности Управление по физической культуре и спорту МКУ «УКС»МАСОУ «Зоркий» | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников – 6 единиц. В том числе:2021 г.-1 единиц, 2022 г.- 4 единиц,2023г.- 1 единица. |
| Внебюджетные источники | 2 034 660,0 | 172 500,0 | 722 760,0 | 778 200,0 | 361 200,0 | 0,00 |

**13.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено подпрограммой 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**13.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1.2 | Объект 1.2.1Реконструкция стадиона «Машиностроитель» по адресу: Московская область, г.Красногорск, мкр.Южный | 1/2019 |  | 32166 | 0,00 | Итого: | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | 0,00 | Всего: | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**13.6.Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы проектирования/ строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта(тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего |  2020 год |  2021 год |  2022 год |  2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Объект 2.1.1 г.о.Красногорск,Вблизи р.п.Нахабино (спортивно-оздоровительный комплекс площадью 960 кв.м.2020-2022г.)ООО «Град» | 1/2020-4/2022 | 960,00 кв.м. | 53 760,00 | 0,00 | Итого: | 53 760,00 | 0,00 | 23 760,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 53 760,00 | 0,00 | 23 760,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Объект 2.1.2г.о. Красногорск, дер. Глухово (физкультурно-оздоровительный комплекс с офисным блоком площадью 12 900 кв.м, 2022-2023 гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель»)) | 4/2022-3/2023 | 12 900 кв.м | 722 400,00 | 0,00 | Итого: | 722 400,00 | 0,00 | 0,00 | 361 200,0 | 361 200,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 722 400,00 | 0,00 | 0,00 | 361 200,0 | 361 200,00 | 0,00 |  |
| 3 | Объект 2.1.3г.о. Красногорск, дер. Грибаново, ул. Рябиновая (физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4 658,3 кв.м, 2018-2022 гг., Вагин Михаил Владимирович) | 2/2018-1/2022 | 4 658,3 кв.м | 530 000,00  | 0,00 | Итого: | 530 000,00 | 0,00 | 265 000,0 | 265 000,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 530 000,00 | 0,00 | 265 000,0 | 265 000,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Объект 2.1.4г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр площадью 7 100,7 кв.м, 2020-2022 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 2/2020-4/2021 | 7 100,7 кв.м | 480 000,00 | 168 000,00 | Итого: | 480 000,00 | 168 000,00 | 312 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 000,00 | Внебюджетные средства | 480 000,00 | 168 000,00 | 312 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Объект 2.1.5г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр (I очередь) площадью 3 399,6 кв.м, 2020-2022 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 1/2020-4/2022 | 3 399,6 кв.м | 190 500,00  | 2500,00 | Итого: | 190 500,00 | 2 500,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 500,00 | Внебюджетные средства | 190 500,00 | 2 500,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Объект 2.1.6г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр (II очередь) площадью 1 026,2 кв.м, 2020-2022 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 1/2020-4/2022 | 1 026,2 кв.м  | 58 000,00  | 2 000,00 | Итого: | 58 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 000,00 | Внебюджетные средства | 58 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Всего по мероприятию: | 172 500,00 | Всего: | 2 034 660,0 | 172 500,0 | 722 760,0 | 778 200,0 | 361 200,00 | 0,00 |  |
| 172 500,00 | Внебюджетные средства | 2 034 660,0 | 172 500,0 | 722 760,0 | 778 200,0 | 361 200,00 | 0,00 |  |

15. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма**»**

15.1. Паспорт подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:в том числе: | 0,00 | 16 453 ,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 17 726,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 16  453 ,00 |  1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 17 726,00 |

**15.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета городского округа Красногорск на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Красногорск «Управление капитального строительства».

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением городского округа Красногорск «Управление капитального строительства» осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Красногорск.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в отдельных сферах строительной и градостроительной деятельности;

обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет бюджетных средств;

обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет бюджетных средств.

**15.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.«Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2020-2024 годы | Итого: | 17 726,00 | 0,00 | 16 453 ,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 17 726,00 | 0,00 | 16 453 ,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2020-2024 годы | Итого: | 17 726,00 | 0,00 | 16 453 ,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных учреждений |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 17 726,00 | 0,00 | 16 453 ,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 |

1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Средства в объеме 344240,0 тыс.руб. получены из федерального бюджета в 2018 году в рамках государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 [↑](#footnote-ref-3)