Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**г.о. Красногорск**

**2019**

**Муниципальная программа городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Магомедов Т.М. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление градостроительного комплекса администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Красногорск объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования»  [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»  [Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 470 144,85 | 18 198,75 | 89 078,54 | 151 738,46 | 28 223,10 | 182 906,00 |
| Средства бюджета Московской области | 10 609 605,50 | 71 190,07 | 606 784,93 | 3 839 639,83 | 3 353 972,68 | 2 738 017,99 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 568 190,68 | 323 697,99 | 395 334,43 | 1 976 292,89 | 2 027 451,55 | 1 845 413,82 |
| Внебюджетные средства | 12 111 260,00 | 762 500,00 | 2 220 760,00 | 3 726 250,00 | 3 021 750,00 | 2 380 000,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 29 759 201,03 | 1 175 586,81 | 3 311 957,90 | 9 693 921,18 | 8 431 397,33 | 7 146 337,81 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цехи муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Московской области возникает необходимость обеспечения доступности образовательных учреждениями населения растущих городов и сельских жителей.

По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных в Российской Федерации и включает в себя:

1512 общеобразовательных организаций (1382 - муниципальные, 13 - государственные, 117 - частные);

2 058 дошкольных образовательных организаций (1932 - муниципальные, 106 - частные, 20 государственные);

49 колледжей и техникумов;

6 ВУЗов;

222 организации дополнительного образования.

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. К 2021 году в Московской области прогнозируется увеличение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет на 69 тысяч человек.

Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В 2018 году численность обучающихся во вторую смену составляла более 50 тысяч человек.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся более 300 зданий школ с износом более 70%.

Одним из приоритетов деятельности Правительства Московской области является повышение роли научных исследований и разработок в экономическом развитии региона и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста. Коммерциализация научных и научно-технических результатов в хозяйственной деятельности становится одним из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого экономического роста, а также обеспечивает приток инвестиций на территорию Подмосковья.

Научная и инновационная составляющие научно-производственного комплекса Московской области - уникальные по своему составу и направлениям научно-технической деятельности.

Определяющая роль в достижении цели муниципальной программы отведена инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности Подмосковья являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом технико-внедренческие площадки для размещения высокотехнологичных производств.

**3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры Московской области, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан Московской области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Красногорск «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

[Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

[Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее - Подпрограмма 5).

Мероприятия [Подпрограммы 5](#sub_1014) направлены на создания объектов физической культуры и спорта.

[Подпрограмма 7](#sub_1016) «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).

Мероприятия [Подпрограммы 7](#sub_1016) направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в [разделах 10 - 1](#sub_1010)2 Муниципальной программы.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы / подпрограммы (показатели реализации мероприятий) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | | Обращение (приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | | Обращение (приоритетный показатель) | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| 1.3 | Целевой показатель 5. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | | Обращение | единица | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 1.4 | Целевой показатель 6. Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | Обращение | единица | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 1.5 | Целевой показатель 12. Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования с ясельными группами | | Соглашение1 | единица | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» |
| 1.6 | Целевой показатель 13.  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | | Региональный проект «Современная школа»1  **Приоритетный** | единица | - | - | - | 1 | 0 | 1 | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 1.7 | Целевой показатель 14.  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | - | - | 2 | 1 | 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| Итого: | | | | единица | - | 4 | 1 | 11 | 6 | 14 |  |
| 2 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель 1. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель (приоритетный показатель) | | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |
| 2.2 | Целевой показатель 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | Отраслевой показатель | | единица | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников |
| Итого: | | | | единица | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |

1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет бюджетных средств | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.4 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.5 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.6 | Целевой показатель 13.  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 1.7 | Целевой показатель 14.  Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

.

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим и финансовым управлениями в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации городского округа Красногорск от 19.03.2019 № 524/3 (далее - Порядок).

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

2) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Красногорск и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, при водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается постановлением администрации городского округа Красногорск;

Муниципальный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Красногорск, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

**10. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**10.1. Паспорт подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск  Управление образования | Всего: в том числе: | 1 003 086,81 | 2 540 578,90 | 9 527 040,98 | 7 985 992,33 | 6 755 913,81 | 27 812 612,83 |
| Средства федерального бюджета | 18 198,75 | 89 078,54 | 151 738,46 | 28 223,10 | 182 906,00 | 470 144,85 |
| Средства бюджета Московской области | 71 190,07 | 606 784,93 | 3 839 639,83 | 3 353 972,68 | 2 738 017,99 | 10 609 605,50 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 323 697,99 | 346 715,43 | 1 949 912,69 | 2 002 046,55 | 1 819 989,82 | 6 442 362,48 |
| Внебюджетные источники | 590 000,00 | 1 498 000,00 | 3 585 750,00 | 2 601 750,00 | 2 015 000,00 | 10 290 500,00 |

**10.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Московской области и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек). В ряде муниципальных образований Московской области будут осуществлены меры по развитию инфраструктуры дошкольного образования.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».

В Московской области в системе общего образования на начало 2018/2019 учебного года работают 1382 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 836 тыс. детей, из них во вторую смену – 6 %. Третья смена отсутствует.

Вторая смена продолжает существовать в 35 городских округах и 10 муниципальных районах Московской области. В 2018 году в две смены работали 225 школ, или 16 % от общего количества школ.

Московская область находится в числе лидеров по строительству новых школ в Российской Федерации. В 2018 году за счет средств бюджета Московской области проведены строительство и реконструкция 8 зданий школ на 3434 места.

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического роста контингента школьников в ряде муниципальных образований остается риск обучения во вторую смену.

Анализ текущей численности обучающихся с 1 по 11 (12) классы в разрезе каждого муниципального образования, а также данные прогноза социально-экономического развития Московской области на 2017-2020 годы по каждой возрастной группе от рожденного населения и до 17 лет включительно позволяют сделать прогнозный расчет динамики роста численности школьников. Данные анализа показывают, что к 2024 году контингент школьников увеличится на 240000 человек.

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям. Всего на конец 2018 года функционировало 1382 школы, из них более 300 зданий школ с износом более 70 %.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальных программ, «дорожных карт» муниципальных образований уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Так, в 2019-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 173 новых зданий школ.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации.

**10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер** с**оциально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Красногорск, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Красногорск разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Красногорск (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

**10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2020-2024 годы | Итого: | 4 362 894,03 | 12 000,00 | 269 072,61 | 828 413,03 | 1 779 703,83 | 1 473 704,56 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 2 963 544,59 | 0,00 | 239 775,98 | 722 563,12 | 1 094 848,73 | 906 356,76 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 399 349,44 | 12 000,00 | 29 296,63 | 105 849,91 | 684 855,10 | 567 347,80 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2020-2024 годы | Итого: | 3 460 583,82 | 12 000,00 | 1 661,06 | 193 514,37 | 1 779 703,83 | 1 473 704,56 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  8 единиц  В том числе:  2023 г.-0 единиц  2024 г. - 6 единиц  2025г.-1 единица | |
| Средства бюджета Московской области | 2 120 614,90 | 0,00 | 0,00 | 119 409,41 | 1 094 848,73 | 906 356,76 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 339 968,92 | 12 000,00 | 1 661,06 | 74 104,96 | 684 855,10 | 567 347,80 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03. Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой | 2020-2024 годы | Итого: | 902 310,21 | 0,00 | 267 411,55 | 634 898,66 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет бюджетных средств-  2 единицы  В том числе: 2022г.-2 единицы | |
| Средства бюджета Московской области | 842 929,69 | 0,00 | 239 775,98 | 603 153,71 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 59 380,52 | 0,00 | 27 635,57 | 31 744,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2024 годы | Итого: | 9 666 921,73 | 232 023,23 | 425 792,23 | 3 463 361,46 | 2 931 584,78 | 2 614 160,03 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 6 074 413,95 | 9 089,65 | 337 316,10 | 2 241 584,15 | 1 873 533,83 | 1 612 890,22 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 592 507,78 | 222 933,58 | 88 476,13 | 1 221 777,31 | 1 058 050,95 | 1 001 269,81 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2021 годы | Итого: | 22 575,00 | 6 100,00 | 16 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 3 единиц.  В том числе:  2025г.-3 единиц | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 22 575,00 | 6 100,00 | 16 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 02.04  Капитальные вложения в объекты общего образования за счет средств местного бюджета | 2022 | Итого: | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  2.3 | Мероприятие 02.06.  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения за счет средств местного бюджета | 2022 | Итого: | 6 081,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 081,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.4 | Мероприятие 02.08 Капитальные вложения в объекты общего образования  в целях синхронизации  с жилой застройкой | 2021-2023 | Итого: | 586 846,25 | 0,00 | 46 900,00 | 345 325,76 | 194 620,49 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, не вошедших в состав мероприятий регионального проекта – 1 единица.  В том числе:  2023 г. – 1 единица; | |
| Средства бюджета Московской области | 557 504,65 | 0,00 | 44 555,00 | 328 060,18 | 184 889,47 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 29 341,60 | 0,00 | 2 345,00 | 17 265,58 | 9 731,02 | 0,00 |
| 22.5 | Мероприятие 02.10  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2021-2022 | Итого: | 1 137 758,23 | 0,00 | 84200,00 | 1 053 558,23 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, не вошедших в состав мероприятий регионального проекта – 1 единица.  В том числе:  2022 г. – 1 единица; | |
| Средства бюджета Московской области | 512 748,58 | 0,00 | 67 360,00 | 445 388,58 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 625 009,65 | 0,00 | 16 840,00 | 608 169,65 | 0,00 | 0,00 |
| 22.6 | Мероприятие 02.11. Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 | Итого: | 7 909 387,25 | 225 923,23 | 278 217,23 | 2 054 122,47 | 2 736 964,29 | 2 614 160,03 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, не вошедших в состав мероприятий регионального проекта – 5 единиц.  В том числе:  2022 г. – 1 единица;  2024 г. – 2 единицы  2025г.- 1 единица,  2026 г. – 1 единица | |
| Средства бюджета Московской области | 5 004 160,72 | 9 089,65 | 225 401,10 | 1 468 135,39 | 1  688 644,36 | 1 612 890,22 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 905 226,53 | 216 833,58 | 52 816,13 | 585 987,08 | 1 048 319,93 | 1 001 269,81 |
| 2.7 | Мероприятие 02.12  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета\* | 2022 | Итого: | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 3 323 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 922 000,00 | 682 000,00 | 674 000,00 | Управление градостроительного комплекса  Управление образования | |  | |
| Внебюджетные источники | 3 323 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 922 000,00 | 682 000,00 | 674 000,00 |
| 3.1 | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого | 3 323 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 922 000,00 | 682 000,00 | 674 000,00 | Управление градостроительного комплекса  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, -17 единиц.  В том числе:  2020г.-3 единицы  2021г.- 1единица  2022г.-4 единицы  2023г.-3 единицы  2024г.-3 единицы,  2025г.-3единицы. | |
| Внебюджетные источники | 3 323 000,00 | 538000,00 | 507000,00 | 922 000,00 | 682 000,00 | 674 000,00 |
| 4 | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 6 967 500,00 | 52 000,00 | 991 000,00 | 2 663 750,00 | 1 919 750,00 | 1 341 000,00 | Управление градостроительного комплекса  Управление образования | |  | |
| Внебюджетные источники | 6 967 500,00 | 52 000,00 | 991 000,00 | 2 663 750,00 | 1 919 750,00 | 1 341 000,00 |
| 4.1 | Мероприятие 06.01. Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020-2024 годы | Итого: | 6 967 500,00 | 52 000,00 | 991 000,00 | 2 663 750,00 | 1 919 750,00 | 1 341 000,00 | Управление градостроительного комплекса  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования -8 единиц. В том числе:  2020г.-0 единица  2021г.-0 единица  2022г.-2 единицы  2023г.-2 единицы  2024г.-2 единицы;  2025г.-2 единицы. | |
| Внебюджетные источники | 6 967 500,00 | 52 000,00 | 991 000,00 | 2 663 750,00 | 1 919 750,00 | 1 341 000,00 |
| 35.  3 | Основное мероприятие Е1. Федеральный проект «Современная школа» | 2020-2024 годы | Итого | 3 323 233,49 | 0,00 | 347 714,06 | 1 649 516,49 | 672 953,72 | 653 049,22 | МКУ «УКС»  Управление градостроительного комплекса  Управление образования | |  | |
| Средства федерального бюджета | 451 946,10 | 0,00 | 89 078,54 | 151 738,46 | 28 223,10 | 182 906,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 509 546,54 | 0,00 | 29 692,85 | 875 492,56 | 385 590,12 | 218 771,01 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 361 740,85 | 0,00 | 228 942,67 | 622 285,47 | 259 140,50 | 251 372,21 |
| 35.1 | Мероприятие Е1.08.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2021-2024  годы | Итого: | 3 323 233,49 | 0,00 | 347 714,06 | 1 649 516,49 | 672 953,72 | 653 049,22 | Управление градостроительного комплекса    МКУ «УКС»  Управление образования | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором –  2 единицы. В том числе:  в 2022г.-1 единица,  в 2024г.-1 единица. | |
| Средства федерального бюджета | 451 946,10 | 0,00 | 89 078,54 | 151 738,46 | 28 223,10 | 182 906,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 509 546,54 | 0,00 | 29 692,85 | 875 492,56 | 385 590,12 | 218 771,01 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 361 740,85 | 0,00 | 228 942,67 | 622 285,47 | 259 140,50 | 251 372,21 |
| 46 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | 2020-2024 годы | Итого: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.1 | Мероприятие Р2.01.  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2020- годы | Итого: | 169063,58 | 169063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительного комплекса  МКУ «УКС»  Управление образования | |  | |
| Средства федерального бюджета | 18198,75 | 18198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 62100,42 | 62100,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 88764,41 | 88764,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования / наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Объект 1.1.1  Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область,  г.о. Красногорск,  р.п. Нахабино, ул. 11 Саперов, д.6 (ПИР и строительство) | 250 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2023-20.12.2024 | 17.03.2025 | 471 860,00 | 0,00 | | Итого: | | 463 026,30 | 0,00 | 239 309,02 | 223 717,28 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 284 761,28 | 0,00 | 147 174,95 | 137 586,33 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 178 265,02 | 0,00 | 92 134,07 | 86 130,95 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 8 833,70 | 0,00 | 4 430,98 | 4 402,72 | 0,00 |
| 1.2 | Объект 1.1.2  Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область,  г.о. Красногорск,  д. Путилково д.53, территория Ульяновской СОШ (ПИР и строительство) | 350 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2023-20.12.2024 | 07.03.2025 | 506 441,00 | 0,00 | | Итого: | | 496 959,92 | 0,00 | 243 746,12 | 253 213,80 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 305 630,13 | 0,00 | 149 903,80 | 155 726,33 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 191 329,79 | 0,00 | 93 842,32 | 97 487,47 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 9 481,08 | 0,00 | 4 497,88 | 4 983,20 | 0,00 |
| 1.3 | Объект 1.1.3  Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область,  г.о. Красногорск, п. Новый  (ПИР и строительство) | 250 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2024 | 502 505,41 | 0,00 | | Итого: | | 495 931,92 | 133 510,37 | 341 170,60 | 21 250,95 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 305 770,81 | 82 509,41 | 210 128,31 | 13 133,09 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 190 161,11 | 51 000,96 | 131 042,29 | 8 117,86 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 7 730,65 | 2 087,63 | 5 257,02 | 386,00 | 0,00 |
| 1.4 | Объект 1.1.4  Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область,  г.о.Красногорск, вблизи д.Сабурово (ПИР и строительсво) | 310 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-20.12.2024 | 17.03.2025 | 466 647,93 | 0,00 | | Итого: | | 466 670,93 | 60 004,00 | 198 674,56 | 207 992,37 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 286 988,48 | 36 900,00 | 122 173,17 | 127 915,31 | 0,00 |
| 0,00 | | в том числе: за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | | 113 775,00 | 36 900,00 | 76 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 179 682,45 | 23 104,00 | 76 501,39 | 80 077,06 | 0,00 |
|  | в том числе, оплата за технологическое присоединение к системе теплоснабжения | | | | | | 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 23,00 | 4,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объект 1.1.5  Детский сад на 410 мест по адресу: Московская область,  г..Красногорск, ул.Карбышева, д.21  (ПИР и строительство) | 410 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2023-20.12.2024 | 17.03.2025 | 641 563,00 | 0,00 | | Итого: | | 629 552,30 | 0,00 | 315 196,76 | 314 355,54 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 387 174,42 | 0,00 | 193 846,09 | 193 328,33 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа  Красногорск | | 242 377,88 | 0,00 | 121 350,67 | 121 027,21 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 12 010,70 | 0,00 | 5 824,24 | 6 186,46 | 0,00 |
| 1.6 | Объект 1.1.6  Детский сад на 250 мест в г.о. Красногорск, ул.Ильинский тупик | 250 | Строитель-ство | 01.01.2023-06.06.2024 | 01.09.2024 | 608 069,16 | 0,00 | | Итого: | | 597 063,53 | 0,00 | 441 606,77 | 155 456,76 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 367 193,37 | 0,00 | 271 622,41 | 95 570,96 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 229 870,16 | 0,00 | 169 984,36 | 59 885,80 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 11 005,63 | 0,00 | 8 140,00 | 2 865,63 | 0,00 |
| 1.7 | Объект 1.1.7  Детский сад на 200 мест в г.о. Красногорск, ул. Ильинский тупик | 200 | Строитель-ство | 29.03.2024-20.12.2025 | 17.03.2026 | 679 187,41 | 0,00 | | Итого: | | 297 717,86 | 0,00 | 0,00 | 297 717,86 | 369 750,80 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 183 096,41 | 0,00 | 0,00 | 183 096,41 | 229 717,11 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 114 621,45 | 0,00 | 0,00 | 114 621,45 | 140 033,69 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 5 026,26 | 0,00 | 0,00 | 5 026,26 | 6 692,49 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | | 0,00 | | Всего: | 3 446 922,76 | 193 514,37 | 1 779 703,83 | 1 473 704,56 | 369 750,80 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | 2 120 614,90 | 119 409,41 | 1 094 848,73 | 906 356,76 | 229 717,11 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 326 307,86 | 74 104,96 | 684 855,10 | 567 347,80 | 140 033,69 |

\* В рамках подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 16.10.2018 № 753/37, выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

10.5.2. Адресный **перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1.1 | Объект 1.3.1 Детский сад на 320 мест по адресу: Московская область, г.о.Красногорск, вблизи д.Глухово | 320 | Строитель-ство | 30.06.2021-23.12.2022 | 16.01.2023 | 579 707,56 | 31040,71 | Итого: | 548 666,85 | | 548 666,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29488,67 | Средства бюджета Московской области | 521 233,53 | | 521 233,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 290 635,00 | | 290 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1552,04 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 27 433,32 | | 27 433,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Объект 1.3.2 Дошкольная образовательная организация на 235 мест по адресу: Московская обл.,  Красногорский муниципальный район, сельское поселение Отрадненское, д.Путилково, корпус 25 | 235 | Строитель-ство | 31.03.2021-21.04.2022 | 27.04.2022 | 322 369,49 | 236137,68 | Итого: | 86 231,81 | | 86 231,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 210065,81 | Средства бюджета Московской области | 81 920,18 | | 81 920,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26071,87 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 311,63 | | 4 311,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | 0,00 | Всего: | | 634 898,66 | 634 898,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | | 603 153,71 | 603 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 31 744,95 | 31 744,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**10.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием**

**02.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1.1 | Объект 2.2.1 Пристройка к МБОУ Архангельская СОШ им.А.Н.Косыгина на 400 мест  по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, п.Архангельское  (ПИР и строительство) | 400 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023 -31.12.2025 |  | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 500000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 500000,00 |
| 1.2 | Объект 2.2.2  Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская обл., г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, ул.11 Саперов,д.6  (ПИР и строительство) | 825 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023 -31.12.2025 |  | 900000,00 | 0,00 | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 900000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 900000,00 |
| 1.3 | Объект 2.2.3  Пристройка к МБОУ Ильинская СОШ на 400 мест  по адресу: Московская обл, г.о.Красногорск, с.Ильинское  (ПИР и строительство) | 400 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023 -31.12.2025 |  | 500000,00 | 0,00 | Итого: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 500000,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 500000,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 900 000,00 |  | 0,00 | 1 900 000,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 900 000,00 |  | 0,00 | 1 900 000,00 |

**10.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | | | 14 |
| 1 | Объект 2.4.1  Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г. Красногорск (ПИР и строительство) | 825 | Технологическое присоединение | 31.03.2021- 20.12.2022 |  | 21 462,82 | 21 388,82 | Итого: | 74,00 | 74,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 388,82 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 74,00 | 74,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Всего: | 74,00 | | 74,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 74,00 | | 74,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |

**10.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | 12 | 13 | | | 14 |
| 1 | Объект 2.6.1  Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, ул. Успенская, д.20 (ПИРи строительство) | 300 | Технологическое присоединение | 31.03.2020- 20.12.2022 |  | 23 473,49 | 17 392,49 | Итого: | 6 081,00 | 6 081,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 392,49 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 081,00 | 6 081,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Всего: | 6 081,00 | | 6 081,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | Средства бюджета городского округа Красногорск | 6 081,00 | | 6 081,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |

**10.5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект 2.8.1  Блок начальных классов на 300 мест, корпус 8  по адресу: Московская область, г.п..Красногорск г.Красногорск, коммунальная зона «Красногорск-Митино» | 300 | Строительство | 30.06.2020-06.06.2023 | 01.09.2023 | 551 461,94 | 11 515,69 | Итого: | | 539 946,25 | 345 325,76 | 194 620,49 | 0,00 | 0,00 |
| 10 939,90 | Средства бюджета Московской области | | 512 949,65 | 328 060,18 | 184 889,47 | 0,00 | 0,00 |
| 575,79 | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 26 996,60 | 17 265,58 | 9 731,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | | | Всего: | 539 946,25 | 345 325,76 | 194 620,49 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 512 949,65 | 328 060,18 | 184 889,47 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 26 996,60 | 17 265,58 | 9 731,02 | 0,00 |  |

**10.5.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект 2.10.1 Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,  ул. Успенская,  д. 20 (ПИР и строительство) | 300 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2017-16.12.2022 | 09.01.2023 | 1 147 503,97 | 93 945,74 | | Итого: | | 1 053 558,23 | 1 053 558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 156,59 | | Средства бюджета Московской области | | 445 388,58 | 445 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 789,15 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 608 169,65 | 608 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | |  | | Всего: | 1 053 558,23 | 1 053 558,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | 445 388,58 | 445 388,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 608 169,65 | 608 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**10.5.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| 1.1 | Объект 2.11.1 Общеобразовательная школа на 825 мест  по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи г.Красногорск[[1]](#footnote-2)  (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 825 | Строительство | 30.03.2018-29.08.2022 | 01.09.2022 | 1 482 547,56 | 434 470,42 | | Итого: | | 1 048 077,14 | 1 048 077,14 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 372 766,05 | | Средства бюджета Московской области | | 846 848,72 | 846 848,72 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 61 704,37 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 201 228,42 | 201 228,42 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объект 2.11.2  Воспитательно-образовательный комплекс включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест. по адресу: Московская область, г.Красногорск, Павшинская пойма (ПИР и строительство) | 1700 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2021- 06.06.2025 | 01.09.2025 | 2 807 419,74 | 0,00 | | Итого: | | 2 296 167,91 | 556 919,37 | | 751 895,71 | | 987 352,83 | 511 251,83 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 1 419 031,77 | 344 176,17 | | 464 671,55 | | 610 184,05 | 315 953,64 |
| 0,00 | | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | | 432 371,00 | 61 700,00 | | 370 671,00 | |  |  |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 877 136,14 | 212 743,20 | | 287 224,16 | | 377 168,78 | 195 298,19 |
| 1.3 | Объект 2.11.3  СОШ на 1100 мест  в мкр. Павшинская  пойма  (мкр.15), г.Красногорск  (ПИР и строительство) | 1100 | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 627 725,92 | 0,00 | | Итого: | | 1 603 095,17 | 99 201,78 | | 810 009,66 | | 693 883,73 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 989 109,72 | 61 207,50 | | 499 775,96 | | 428 126,26 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 613 985,45 | 37 994,28 | | 310 233,70 | | 265 757,47 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 24 630,75 | 798,22 | | 12 836,40 | | 10 996,13 | 0,00 |
| 1.4 | Объект 2.11.4  Общеобразовательная школа на 900 мест со встроенно-пристроенным блоком ДОО на 150 мест на земельном участке с кадастровым номером 50:11:0030106:2270 по адресу: Московская область, Красногорский район, вблизи р.п. Нахабино | 1050 | Строительство | 31.03.2022- 06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 625 332,21 | 0,00 | | Итого: | | 1 625 332,21 | 349 924,18 | | 767 930,71 | | 507 477,32 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 1 002 830,00 | 215 903,00 | | 473 813,00 | | 313 114,00 | 0,00 |
| 0,00 | | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | | 597 116,00 | 123 303,00 | | 473 813,00 | |  | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 622 502,21 | 134 021,18 | | 294 117,71 | | 194 363,32 | 0,00 |
| 1.5 | Объект 2.11.5  Пристройка на 975 мест к МБОУ СОШ №9 по адресу: Московская область, г.о. Красногорск. ул. Вокзальная, д.19 (ЖК «Ильинский тупик») | 975 | Строительство | 31.03.2023- 06.06.2026 | 01.09.2026 | 1769627,47 | 0,00 | | Итого: | | 832 574,36 | 0,00 | | 407 128,21 | | 425 446,15 | 911 820,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 511 849,76 | 0,00 | | 250 383,85 | | 261 465,91 | 560 769,31 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 320 724,60 | 0,00 | | 156 744,36 | | 163 980,24 | 351 050,69 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 11 629,38 | 0,00 | | 5 282,02 | | 6 347,36 | 13 603,73 |
| 1.6 | Объект 2.11.6  Школа на 550 мест по адресу: Московская область,  р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1  (ПИР и строительство) | - | Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) | 31.03.2020- 20.12.2022 | - | 28 450,46 | 28 450,46 | | Итого: | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 355,13 | | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 25 095,33 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | | 462 920,88 | | Всего: | 7 405 246,79 | | 2 054 122,47 | | 2 736 964,29 | 2 614 160,03 | 1 423 071,83 |
| 376 121,18 | | Средства бюджета Московской области | 4 769 669,97 | | 1 468 135,39 | | 1 688 644,36 | 1 612 890,22 | 876 722,95 |
| 86 799,70 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 2 635 576,82 | | 585 987,08 | | 1 048 319,93 | 1 001 269,81 | 546 348,88 |

Объем финансирования объектов в 2022-2024 годах и значения показателей по количеству вводимых и открываемых объектов учитывается в мероприятии Е01.08 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором».

**10.5.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.12 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| 1 | Объект 2.12.1.  Школа на 550 мест по адресу: Московская область,  р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1  (ПИР и строительство) | 550- | Технологическое присоединение | 31.03.2020- 20.12.2022 |  | 4 200,00 | 0,00 | | Итого: | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | | 0,00 | | Всего: | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | Средства бюджета городского округа Красногорск | 4 200,00 | 4 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**10.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Объект 5.1.1  .г.о. Красногорск, дер. Глухово (детский сад на 230 мест, 2023-2024 гг., , ООО "СЗ "Гранель П" (ГК "Гранель") | 230 | Проектирование и строительство | 1/2023-2/2024 | 3/2024 | 207 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 207 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 104 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объект 5.1.2 г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2019-2022 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | Проектирование и строительство | 3/2019-1/2022 | 2/2022 | 314000,00 | 304 000,00 | | Внебюджетные средства | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Объект 5.1.3. г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2021-2023гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | Проектирование и строительство | 4/2021-4/2022 | 1/2023 | 250 000,00 | 30 000,00 | | Внебюджетные средства | 220 000,0 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Объект 5.1.4. г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2022-2023 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | Проектирование и строительство | 2/2022-3/2023 | 4/2023 | 250 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 250 000,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объект 5.1.5 г.о. Красногорск, ЖК «Большое Путилково» (детский сад на 250 мест, 2023-2024 гг.), ООО "Самолет-Путилково" (ГК "Самолет") | 250 | Проектирование и строительство | 1/2023-3/2024 | 4/2024 | 250 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 250000,00 | 0,00 | 125 000,0 | 125 000,0 | 0,00 |
| 1.6 | Объект 5.1.6 Красногорск, мкр. Опалиха, ЖК «Серебрица» (детский сад на 250 мест, 2018-2022 гг.), ООО "Опалиха-Сити" (ГК "Сити XXI век") | 250 | Проектирование и строительство | 2/2018-2/2022 | 2/2022 | 290 000,00 | 136 000,00 | | Внебюджетные средства | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Объект 5.1.7 г.о.Краногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга" (детский сад на 350 мест, 2022-2023 гг.) ООО "ГрадОлимп" (ГК "ПИК") | 350 | Проектирование и строительство | 4/2022-4/2023 | 1/2024 | 350 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 350 000,00 | 175000,0 | 175 000 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Объект 5.1.8 г.о.Красногорск, пос.Отрадное, (детский сад на 200 мест, 2021-2023 гг.), ООО Отрада Девелопмент" (ГК "Отрада") | 200 | Проектирование и строительство | 4/2021-1/2023 | 1/2023 | 240 000,00 | 4 000,00 | | Внебюджетные средства | 236 000,0 | 212 000,000 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Объект 5.1.9 г.о.Красногорск, с.Ангелово (детский сад на 120 мест, 2017-2022гг., АО «СЗ «РОСИНКА-СЕРВИС») | 120 | Проектирование и строительство | 3/2017-3/2022 | 3/2022 | 130 000,00 | 104 000,00 | | Внебюджетные средства | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Объект 5.1.10 г.о. Красногорск, с. Ангелово (детский сад на 154 мест, 2023-2025гг.), АО "СЗ "РОСИНКА-СЕРВИС" | 154 | Проектирование и строительство | 3/2023-4/2025 | 1/2026 | 190 000,0 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 120 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.11 | Объект 5.1.11  г.о. Красногорск, у пос. Новое Аристово (детский сад на 160 мест, 2023-2024 гг., ООО «СЗ «Строй ресурс» (ГК «Отрада») | 160 | Проектирование и строительство | 1/2023-4/2024 | 1/2025 | 160 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 160 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 1.12 | Объект 5.1.12 г.о. Красногорск, квартал № 1 мкр. № 10 «Брусчатый поселок» (детский сад на 270 мест, 2024-2025 гг.), ООО "ФАКТ") | 270 | Проектирование и строительство | 1/2024-4/2025 | 1/2026 | 330 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165000,00 |
| 1.13 | Объект 5.1.13 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК Ильинские луга, (детский сад на 200 мест, 2023-2025г.г., ООО «Гранд Олимп» (ГК «ПИК»)) | 200 | Проектирование и строительство | 4/2023-3/2025 | 4/2025 | 250 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | 130 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | |  | Всего: | 2 278 000,00 | 922 000,00 | 682 000,00 | 674 000,00 | 355 000,00 |
|  | Внебюджетные средства | 2 278 000,00 | 922 000,00 | 682 000,00 | 674 000,00 | 355 000,00 |

**10.7. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | | Источники финансирования | | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Объект 6.1.1 г.о.Красногорск , д,Глухово (общеобразовательная школа на 1150 мест, 2021-2023гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель)) | 1150 |  | 4/2021-3/2023 | 3/2023 | 977500,0 | 68000,00 | | Внебюджетные средства | | 909 500,00 | 454 750,00 | 454 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объект 6.1.2 г.о.Красногорск ЖК «Большое Путилково» (общеобразовательная школа на 1250 мест, 2021-2022 гг.,  ООО «Самолет- Путилково» (ГК «Самолет») ) | 1250 |  | 4/2021-4/2022 | 4/2022 | 1250000,0 | 400000,00 | | Внебюджетные средства | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Объект 6.1.3 г.о.Красногорск,  мкр. Опалиха,  ЖК«Серебрица» (общеобразовательная школа на 825 мест , 2018-2022 гг., ООО «Опалиха-Сити» (ГК «Сити ХХI век» | 825 |  | 2/2018-4/2022 | 3/2023 | 750000,00 | 382000,00 | | Внебюджетные средства | | 368 000,00 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Объект 6.1.4 г.о.Красногорск, пос.Ильинское-Усово ЖК«Ильинские луга» (общеобразовательная школа на 1500 мест, 2021-2023 гг., ООО «ГрадОлимп» (ГК «ПИК»)) | 1500 |  | 2/2021-3/2023 | 3/2023 | 1 327000,00 | 265000,00 | | Внебюджетные средства | | 1 062 000,00 | 531 000,00 | 531 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Объект 6.1.5 г.о.Красногорск, пос.Отрадное (общеобразовательная школа на 1375 мест, (2022-2024гг., ООО «Отрада Девелопмент» (ГК «Отрада») ) | 1375 |  | 1/2022-4/2024 | 1/2025 | 1 375000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | | 1 375 000,00 | 460 000,00 | 460 000,0 | 455 000,00 | 0,00 |
| 1.6 | Объект 6.1.6  г.о. Красногорск, с.Ангелово (общеобразовательная школа на 568 мест, 2023-2025 гг., АО «СЗ «Росинка-Сервис») | 568 |  | 3/2023-4/2025 | 1/2026 | 568 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | | 318 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.7 | Объект 6.1.7 г.о.Красногорск, квартал №2 мкр №10 «Брусчатый поселок» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2025 гг., ООО «Парк») | 550 |  | 4/2023-4/2025 | 1/2026 | 610 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | | 330 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 1.8 | Объект 6.1.8 г.о. Красногорск, ЖК «Изумрудные холмы» (общеобразовательная школа на 550 мест, 2023-2024 гг., ООО «Затонское» (ГК «Эталон») | 550 |  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 712 000,00 | 0,00 | | Внебюджетные средства | | 712 000,00 | 0,00 | 356 000,00 | 356 000,0 | 0,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | |  | | Всего: | 5 924 500,00 | 2 663 750,00 | 1919750,00 | 1341000,00 | 530 000,00 |
|  | | Внебюджетные средства | 5 924 500,00 | 2 663 750,00 | 1919750,00 | 1341000,00 | 530 000,00 |

**10.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.08**

**Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление муниципального образования/ Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Объект Е1.8.1  Школа на 550 мест по адресу: Московская область,  р.п. Нахабино, ул. Молодежная, д. 1\*  (ПИР и строительство) | 550 | Проектирование и строительство | 31.03.2020- 20.12.2022 | 17.03.2023 | 1 867 399,187 | 252 416,97 | Итого: | 1 599 642,687 | 1 599 642,687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 692,85 | Средства федерального бюджета | 151 738,460 | 151 738,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89 078,54 | Средства бюджета Московской области | 844 819,536 | 844 819,536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 645,58 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 603 084,691 | 603 084,691 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 15 339,53 | 15 339,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объект Е1.8.2  Школа на 825 мест по адресу: Московская область,  г.о.Красногорск вблизи д. Сабурово  (ПИР и строительство) | 825 | Строительство (в том числе проектирование и изыскательные работы) | 31.03.2022 06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 397 016,39 | 0,00 | Итого: | 1 375 876,740 | 49 873,800 | 672 953,720 | 653 049,220 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 211 129,100 | 0,000 | 28 223,100 | 182 906,000 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 635 034,150 | 30 673,020 | 385 590,120 | 218 771,010 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 529 713,490 | 19 200,780 | 259 140,500 | 251 372,210 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль\* |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 21 139,650 | 126,200 | 10 664,440 | 10 349,010 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого: | 2 975 519,427 | 1 649 516,487 | 672 953,72 | 653 049,22 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 362 867,56 | 151 738,460 | 28 223,10 | 182 906,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 479 853,686 | 875 492,556 | 385 590,12 | 218 771,01 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 132 798,181 | 622 285,471 | 259 140,50 | 251 372,21 | 0,00 |

\*Финансирование до 2022 года осуществлялось в рамках мероприятия Е01.02 « Капитальные вложения в объекты общего образования», объем финансирования до 2022 года учтен в предельной стоимости объекта.

**10.9.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р2.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление муниципального образования/ Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/ заверше-ние работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объект  Р2.1.1 Дошкольное образовательное учреждение на 125 мест по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Горького, д. 4  (ПИР и строительство) | 125 | Проектирование и строитель-ство | 1/2018-4/2020 |  | 316 144,83 | 316 144,83 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 046,02 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100 421,73 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 677,08 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: оплата за технологическое присоединение к инженерным сетям |  |  |  |  |  | 28 319,09 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

11.1. Паспорт подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 172 500,00 | 754 926,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 | 1 852 926,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 166,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 172 500,00 | 722 760,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 | 1 820 760,00 |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в Московской области заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами ряда муниципальных образований Московской области;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Московская область имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В течение 2017-2018 годов на территории муниципальных образований Московской области введено в эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 – 2021 годы», 27 объектов спорта. Также до конца 2018 году к планируется вводу еще 8 объектов спорта.

В тоже время несмотря на высокие темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в ряде муниципальных образований Московской области отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой (Солнечногорский муниципальный район, городские округа: Котельники, Электросталь, Королев, Балашиха, Лыткарино). Два городских округа Московской области (городской округ Власиха и ЗАТО городской округ Молодежный) не имеют на своей территории ни одного бассейна.

По итогам 2017 года обеспеченность площадью основных типов спортивных сооружений из расчёта на 1 тысячу населения Московской области составила:

спортивные залы - 111,5 кв. м (при нормативе 106 кв.м);

плоскостные спортивные сооружения - 1074,7 кв.м (при нормативе 948,3 кв.м);

плавательные бассейны - 10,5 кв.м зеркала воды (при нормативе 9,96 кв.м).

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

**Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Красногорск, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Красногорск, реализуемых в рамах подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Красногорск основными типами спортивной инфраструктуры.

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Итого | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС»  Управление градостроительного комплекса  Управление по физической культуре и спорту |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | МКУ «УКС»  Управление градостроительного комплекса  Управление по физической культуре и спорту | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области 0 единица,  В том числе:  в 2021г.-0 единиц,  2024 г.-0 единиц |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 32 166,00 | 0,00 | 32 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 1 820 760,00 | 172 500,0 | 722 760,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 | МКУ «УКС»  Управление градостроительного комплекса Управление по физической культуре и спорту  МКУ «УКС»  МАСОУ «Зоркий» |  |
| Внебюджетные источники | 1 820 760,00 | 172 500,0 | 722 760,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников | 2020-2021 годы | Итого: | 1 820 760,00 | 172 500,0 | 722 760,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 | Управление градостроительного комплекса  Управление по физической культуре и спорту  МКУ «УКС»  МАСОУ «Зоркий» | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет внебюджетных источников –  6 единиц.  В том числе:  2022 г.- 1 единица,  2023г.- 2 единицы,  2024г.- 1 единица,  2025г. – 1 единица,  2026г. -1 единица. |
| Внебюджетные источники | 1 820 760,00 | 172 500,0 | 722 760,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 |

**11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02 подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Квартал, годы проектирования/ строительства/  реконструкции объектов | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| 1.2 | Объект 1.2.1  Реконструкция стадиона «Машиностроитель» по адресу: Московская область, г.Красногорск, мкр.Южный | 1/2019 |  | 32 166 | 32 166 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 32 166 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 32 166 | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 32 166 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

**11.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта  (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| 1 | Объект 2.1.1  г.о.Красногорск,  Вблизи р.п.Нахабино (спортивно-оздоровительный комплекс площадью 960 кв.м.2022-2023г.) ООО «Град» | 960,00 кв.м. |  | 3/2022-4/2023 | 1/2024 | 54 000,00 | 0,00 | Итого: | 54 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 54 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | |  |
| 2 | Объект 2.1.2  г.о. Красногорск, дер. Глухово (физкультурно-оздоровительный комплекс с офисным блоком площадью 12 900 кв.м, 2025-2026 гг., ООО «СЗ «Гранель П» (ГК «Гранель»)) | 12 900 кв.м |  | 4/2025-4/2026 | 1/2027 | 722 400,00 | 0,00 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 400,00 | | |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 400,00 | | |
| 3 | Объект 2.1.3  г.о. Красногорск, дер. Грибаново, ул. Рябиновая (физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4 658,3 кв.м, 2023-2024 гг., Вагин Михаил Владимирович) | 4 658,3 кв.м |  | 2/2023-4/2024 | 1/2025 | 530 000,00, | 0,00 | Итого: | 530 000,0 | 0,00 | 265 000,0 | 265 000,0 | |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 530 000,0 | 0,00 | 265 000,0 | 265 000,0 | |  |
| 4 | Объект 2.1.4  г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр (I очередь) площадью 3 399,6 кв.м, 2020-2022 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 3 399,6  кв.м |  | 1/2020-3/2022 | 3/2022 | 190 500,00 | 85 000,00 | Итого: | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 85 000,00 | Внебюджетные средства | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 5 | Объект 2.1.5  г.о. Красногорск, мкр. Опалиха, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0020501:2624 (физкультурно-оздоровительный центр (II очередь) площадью 1 026,2 кв.м, 2020-2023 гг., Степанов Евгений Юрьевич) | 1 026,2  кв.м |  | 1/2020-3/2023 | 4/2023 | 58 000,00 | 22 000,00 | Итого: | 36 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | |  |
| 22 000,00 | Внебюджетные средства | 36 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | |  |
| 6 | Объект 2.1.6  г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Москворецкий бульвар, вблизи д.2, земельный участок с кадастровым номером 50:11:0010404:2521 (общественный банный комплекс с бассейном) площадью 8 824 кв.м, 2023-2025 гг., ИП Степанов Е.В. | 8 824  кв.м |  | 2/2023 – 4/2025 | 1/2026 | 200 000,00 | 0,00 | Итого: | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |  |
| 0,00 | Внебюджетные средства | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |  |
| 7 | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Всего: | 925 500,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 | | 722 400,00 |
|  | Внебюджетные средства | 925 500,00 | 140 500,00 | 420 000,00 | 365 000,00 | | 722 400,00 |

12. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма**»**

12.1. Паспорт подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 0,00 | 16 453 ,00 | 26 380,20 | 25 405,00 | 25 424,00 | 93 662,20 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0,00 | 16 453 ,00 | 26 380,20 | 25 405,00 | 25 424,00 | 93 662,20 |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета городского округа Красногорск на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Красногорск «Управление капитального строительства».

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением городского округа Красногорск «Управление капитального строительства» осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Красногорск.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в отдельных сферах строительной и градостроительной деятельности;

обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет бюджетных средств;

обеспечение реализации полномочий проектировщика и технического заказчика в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет бюджетных средств.

**12.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2020-2024 годы | Итого: | 93 662,20 | 0,00 | 16 453 ,00 | 26 380,20 | 25 405,00 | 25 424,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 93 662,20 | 0,00 | 16 453 ,00 | 26 380,20 | 25 405,00 | 25 424,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2020-2024 годы | Итого: | 93 662,20 | 0,00 | 16 453 ,00 | 26 380,20 | 25 405,00 | 25 424,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 93 662,20 | 0,00 | 16 453 ,00 | 26 380,20 | 25 405,00 | 25 424,00 |

1. Средства в объеме 151 558,54 тыс. руб. получены из федерального бюджета в 2017 году в рамках государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 « Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и учтены в предельной стоимости объекта. Средства в объеме 82 577,75 тыс.руб. возвращены в бюджет г.о. Красногорск в 2020 году. [↑](#footnote-ref-2)