О проведении международной смены-форума для подростков и молодежи из городов-побратимов во время летних каникул в 2018 году

Во исполнение постановления администрации городского округа Красногорск от 14.03.2018 № 582/3 «Об организации и проведении летней оздоровительной кампании детей и молодежи в городском округе Красногорск в 2018 году», в соответствии с подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи городского округа Красногорск в свободное от учебы время» муниципальной программы городского округа Красногорск на 2017-2021 годы «Дети и молодежь», утвержденной постановлением администрации Красногорского муниципального района от 03.10.2016 № 2063/10, в целях поддержки общественной активности молодежи, молодежных творческих инициатив, организации свободного времени детей и молодежи через различные формы отдыха и занятости:

- Провести международную смену-форум для подростков и молодежи из городов-побратимов во время летних каникул в июле 2018 года.

- Утвердить план подготовки и проведения международной смены-форума для подростков и молодежи из городов-побратимов во время летних каникул в июле 2018 года (Приложение № 1).

- Утвердить смету расходов на проведение международной смены-форума для подростков и молодежи из городов-побратимов во время летних каникул в июле 2018 года (Приложение № 2).

- Назначить начальником международной смены-форума для подростков и молодежи из городов-побратимов во время летних каникул в июле 2018 года Ребенок Ларису Георгиевну.

- МКУ «Централизованная бухгалтерия  городского округа Красногорск» (Демина С.Р.) произвести выплаты согласно утвержденной смете.

- Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальной сфере И.А. Тельбухова.

И.о. главы администрации

городского округа Красногорск                                                  М.Ю. Киреев

Н.С. Тимошина

(495) 563 89 46

Приложение № 1

## к распоряжению администрации городского округа Красногорск Московской области

## от _____________ 2018 г. № ____________

## ПЛАН

подготовки и проведения

международной смены-форума для подростков и молодежи из городов-побратимов во время летних каникул в 2018 году

- Подготовить списки детей для участия в международной смене-форуме.

Срок: 25 июня 2018 года.

Ответственный: Управление образования, отдел по делам молодежи.

- Обеспечить международную смену-форум кадрами для проведения воспитательной и оздоровительной работы.

Срок: 25 июня 2018 года.

Ответственный: Управление образования, отдел по делам молодежи.

- Подготовить план мероприятий международной смены-форума.

Срок: 01 июля 2018 года.

Ответственный: отдел по делам молодежи, Управление образования.

- Организовать встречу главы городского округа Красногорск с руководителями делегаций городов-побратимов.

Срок: июль 2018 года.

Ответственный: отдел по делам молодежи.

- Организовать экскурсионную программу для участников международной смены-форума.

Срок: июль 2018 года.

Ответственный: отдел по делам молодежи, Управление образования.

- Организовать встречу и отъезд делегаций из городов-побратимов (по отдельному графику).

Срок: 16 июля 2018 года, 25 июля 2018 года.

Ответственный: Управление образования, отдел по делам молодежи.

- Подготовить документы для приема делегаций из городов-побратимов.

Срок: 25 июня 2018 года.

Ответственный: отдел по делам молодежи.

8. Подготовить экипировку для участников смены-форума.

Срок: 10 июля 2018 года.

Ответственный: Управление образования, начальник смены-форума Ребенок Л.Г.

Приложение № 2

## к распоряжению администрации городского округа Красногорск Московской области

## от _____________  2018 г. № _____________

Смета расходов

на проведение международной смены - форума для подростков и молодежи из городов - побратимов во время летних каникул 2018 года

- Расходы на проживание и питание				1 800 000 рублей

- Транспортные услуги						120 000 рублей

- Оформительские работы и материалы				10 000 рублей

- Фонд заработной платы						244 000 рублей

- Экипировка участников форума					33 000 рублей

- Культурная программа						100 000 рублей

- Медицинский осмотр						26 000 рублей

Итого:		2 333 000 рублей