Приложение

к постановлению администрации

Красногорского муниципального района

от «\_\_\_» декабря 2016 года № \_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

основных мероприятий Красногорского муниципального района Московской области в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2017 год

г. Красногорск

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные  затраты, общие  (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Московской области** | | | | |
|  | Участие в подготовке и проведении Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год (г. Москва) | январь-февраль | ДТП,  ЦРЦ, АГЗ, АГПС,  ЗНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ),  УиСО, руководители ОИВ субъектов РФ, председатели КЧСиОПБ субъектов РФ |  |
|  | Участие в XXVII Международной научно-практической конференции «Предупреждение. Спасение. Помощь» (Химки, Московская область) | март | НТУ,  АГЗ,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы совершенствования инженерных систем обеспечения пожарной безопасности объектов» (г. Иваново) | апрель | НТУ,  ДНПР, ИвПСА,  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |
|  | Участие во Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности | апрель  сентябрь  октябрь  декабрь | ДГЗ,  РОССОЮЗСПАС  (по согласованию),  ЗНРЦ (по ГПС),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  УиСО |  |
|  | Участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2017» (г. Ногинск, Московская область) | май | НТУ,  ВНИИ ГОЧС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в научно-практической конференции «Технологии информационной поддержки РСЧС и ГО» | май | НТУ,  УИТС, АГЗ,  ЗНРЦ (по АДиОП),  ОИТ(АСУиС) |  |
|  | Участие в Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017» (г. Москва) | май | НТУ,  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ), УиСО |  |
|  | Участие в проведении и подготовке демонстрационного учения в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2017» (г. Ногинск, Московская область) | май | ДПСФ,  ДР, НТУ, ДАСТ,  УИТС, УИН, АПУ, ДНПР,  НЦУКС,  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |
|  | Участие в XXII Международной научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (г. Ногинск, Московская область) | май | НТУ,  ВНИИ ГОЧС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в XXIX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (г. Ногинск, Московская область) | май | НТУ,  ВНИИ ГОЧС,  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |
|  | Участие и представление экспозиции «Международный военно-технический форум «Армия-2017» | сентябрь | НТУ, ДПСФ,  ВНИИ ГОЧС, ВНИИПО,  ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ) |  |
|  | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | ДГО,  НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,  ЦСИ, АГЗ, АГПС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО |  |
|  | Участие в проведении месячника гражданской обороны | октябрь-ноябрь | ДГО,  директора департаментов и начальники управлений,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО |  |
|  | Участие в XII Международной научно-практической конференции «Пожарная и аварийная безопасность» (г. Иваново) | ноябрь | НТУ,  ДНПР, ИвПСА,  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |
|  | Участие в проведении конкурсов среди лучших по профессии в системе МЧС России: |  |  |  |
| «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности субъекта Российской Федерации»; | ноябрь | ДТП,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |
| «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования». | ноябрь | ДТП,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах | по отдельному плану | УБВО,  ЗНРЦ (по АДиОП),  ГКБВО |  |
|  | Участие в заседаниях Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | по плану заседаний комиссии | АПУ,  директора департаментов и начальники управлений,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
| **II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Московской области** | | | | |
|  | Участие в проведении торжественных мероприятий посвященных празднованию: |  | ДКП, ДПСФ, ФЭД, УСПО,  ОК(ВРиПО), О(ИОД) |  |
| Дня защитников Отечества; | февраль |
| Дня пожарной охраны; | апрель |
| Дня Победы; | май |
| Дня гражданской обороны | октябрь | ДГО,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), ОК(ВРиПО), О(ИОД) |
|  | Вахта памяти, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май | ДКП, АГПС,  ОК(ВРиПО), О(ИОД) |  |
|  | Участие в совещании с руководителями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проблемам гражданской обороны и защиты населения (г. Ногинск) Московская область | сентябрь | ДГО, ДПСФ, ДНПР,  ЮРЦ, ВНИИ ГОЧС,  ЦСИ,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |
|  | Участие в конкурсах среди лучших подразделений в системе МЧС России: |  |  |  |
| «Лучшая ЕДДС муниципального образования»; | ноябрь | НЦУКС,  ЗНРЦ (по АДиОП), ЦУКС РЦ |
| «Лучшая ветеранская организация в системе МЧС России» | IV квартал | ДКП,  ОК(ВРиПО) |
|  | Участие во Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» | декабрь | УИН, ДКП, НТУ, ДНПР,  О(ИОД), ОК(ВРиПО) |  |
|  | Участие в организации и проведении праздничного концерта, посвященного Дню спасателя Российской Федерации | декабрь | УИН, ДР, ДТП, ДНПР,  ОК(ВРиПО) |  |
|  | Церемония возложения цветов в честь 27-й годовщины МЧС России к комплексу памятников «Пожарным и спасателям» и «Ветеранам МЧС России» | декабрь | ДКП,  директора департаментов и начальники управлений, ОК(ВРиПО) |  |
|  | Участие в XV Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы прогнозирования чрезвычайных ситуаций» (в режиме видеоконференцсвязи) | III квартал | ДГЗ,  центр «Антистихия»,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ЦУКС РЦ |  |
|  | Смотр-конкурс «Лучший региона по итогам создания и внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | IV квартал | ДГЗ,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежемесячно | ДГЗ,  НЦУКС,  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |
|  | Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | ежеквартально | ДГЗ,  директора департаментов и начальники управлений,  ФКУ НЦУКС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в заседаниях рабочей группы для обеспечения рабочего взаимодействия при реализации плановых мероприятий работы Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | ежеквартально | ДГЗ, УИТС,  НЦУКС, ВНИИ ГОЧС,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в комплексных тренировках с рабочей группой Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органами управления и силами РСЧС по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | ежеквартально | ДГЗ,  директора департаментов и начальники управлений,  организации и учреждения МЧС России центрального подчинения,  рабочая группа  Правительственной комиссии,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |
| **III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Московской области** | | | | |
|  | Согласование Планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории субъектов РФ ЦРЦ МЧС России (г. Москва) | до 1 февраля | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГКБВО,  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего половодья на территории ЦРЦ МЧС России | до 1 февраля | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГКБВО |  |
|  | Уточнение, корректировка и согласование Плана прикрытия автомобильных дорог федерального округа спасательными подразделениями РСЧС | до 1 февраля | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |
|  | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | 16 февраля | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |
|  | Уточнение, корректировка и согласование Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | до 25 февраля | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |
|  | Заслушивание Главных управлений МЧС России по субъектам РФ Центрального региона по вопросам организации авиационного мониторинга и разведки в паводковый и пожароопасный периоды 2017 года (в режиме ВКС) | февраль | ЗРРЦ,  О(АиАСТ) |  |
|  | Участие в заседании Комиссии при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в том числе выездных | февраль  апрель (г. Курск)  август  октябрь | НЦРЦ,  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ), УМТО, ГУ МЧС России по Курской области |  |
|  | Оказание методической помощи руководству главных управлений МЧС России по субъектам РФ по организации проведения ежегодных сборов с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Центрального региона (г. Москва, в режиме ВКС) | до 1 марта | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Уточнение и корректировка плана гражданской обороны Центрального регионального центра МЧС России  (с пояснительной запиской) | до 1 марта | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО,  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона, организации регионального подчинения |  |
|  | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | 6 апреля | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |
|  | Участие в мероприятии в рамках сезонной профилактической операции «Детский отдых» | апрель - май | ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Участие в организации и проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2017 года | 1-30 июня | ЗНРЦ (по АДиОП),  ГКБВО |  |
|  | Участие в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» и «Юный спасатель» (г. Курск) | июнь | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ГЗ), У(ПССиСФ),  ГУ МЧС России по Курской области |  |
|  | Участие в мероприятии в рамках сезонной профилактической операции «Школа» | июль - август | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ), ГКДНО, ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Участие в месячнике безопасности | август –  сентябрь | ЗНРЦ (по ГПС), ГКДНО, ГКБВО, О (ИОД),  ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | 14 сентября | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Участие в мероприятии в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Участие в мероприятии по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦРЦ МЧС России в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017-2018 годов | 15 ноября –  15 декабря | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), ГКБВО |  |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год с органами исполнительной власти субъектов РФ и ТО МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России  (г. Рязань) | 13-15 декабря | ЗНРЦ (по АДиОП),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ), УиСО,  ГУ МЧС России  по Рязанской области |  |
|  | Участие в мероприятии в рамках сезонной профилактической операции «Новый год» | декабрь | ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ), О(ИОД), ГКДНО, ГУ МЧС России по субъектам РФ региона |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера | II квартал | ДГЗ,  директора департаментов и начальники управлений, ТО МЧС России,  организации и учреждения МЧС России центрального подчинения,  рабочая группа  Правительственной комиссии, ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО |  |
|  | Проверка выполнения федеральными органами исполнительной власти обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | II-IV квартал | ДНПР,  ЗНРЦ (по ГПС),  У(ПССиСФ) |  |
|  | Участие в подготовке и организации проведения III Международных соревнований «Школа безопасности» | III квартал | ДГО, ДМД,  РОССОЮЗСПАС  (по согласованию),  ЗНРЦ (по ЗМиПЧС), У(ГЗ) |  |
|  | Участие в тренировке сил и средств Московской области по антитеррористической защищенности | IV квартал | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в комплексных тренировках ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам РФ ЦРЦ МЧС России и подразделениями регионального подчинения с привлечением ППУ, ОДС функциональных и территориальных подсистем РСЧС, комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | по отдельному плану | ЗНРЦ (по АДиОП),  У(ГЗ), УиСО,  ЦУКС ГУ МЧС  России по субъектам РФ,  подразделения регионального подчинения |  |
|  | Проведение проверок готовности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения 1-го и 2-го классов, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций | по отдельному плану | ЗНРЦ (по ЗМиПЧС),  У(ГЗ) |  |
|  | Участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЦРЦ МЧС России | в течение года | НЦРЦ,  У(ГЗ), УиСО |  |
| **IV. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Московской области** | | | | |
|  | Участие в организации и проведении комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период: |  | УНД и ПР,  ОНД, ОМСУ, ЦИОГВ |  |
| проведения новогодних праздников; | 01-05 января  декабрь |
| религиозных праздников; | 06-07 января  25 апреля – 01 мая |
| зимней и летней детских оздоровительных кампаний; | 01-08 января  01 июня –  31 августа |
| подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению лесных и торфяных пожаров. | 01 марта –  1 октября |
|  | Корректировка Плана взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей на водных бассейнах Московской области | до 1 февраля | УНД и ПР, ОБВО, ОМСУ МО, ЦИОГВ |  |
|  | Участие в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем в 2017 году на территории Московской области | до 1 февраля | УГО м ЗН, ОУ, УМТО, УП и ППСС, ОИТ  АСУ и С, ОМСУ, ЦИОГВ |  |
|  | Участие в разработке Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами на территории Московской области в 2017 году | до 1 февраля | УП и ППСС, ОУ, УМТО, УГО и ЗН, ОИТ АСУ и С, ОМСУ, ЦИОГВ |  |
|  | Контроль разработки муниципальными образованиями плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем на территории муниципального образования в 2017 году | февраль | УГО и ЗН, ОМСУ МО |  |
|  | Организация проверки готовности органов местного самоуправления по подготовке и проведению противопаводковых мероприятий на территории Московской области в 2017 году | февраль-апрель | УГО и ЗН, ОМСУ МО |  |
|  | Участие в проведении итогов с ОМСУ по вопросам оперативного реагирования и антикризисного управления  (в режиме ВКС) | 7 февраля  7 марта  4 апреля  2 мая  6 июня  4 июля  1 августа  5 сентября  3 октября  7 ноября  5 декабря | ОУ,  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» |  |
|  | Участие в оценке состояния готовности муниципальных образований Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:  Солнечногорский район;  Истринский район; | 25-28 апреля  25-28 июля | УГО и ЗН,  ОУ,  УП и ППСС |  |
|  | Участие в проведении пожарно-тактических учений:  Тушение пожара на объекте, имеющих важное государственное значение ФКУ «Российский государственный архив кинофотодокументов» (г. Красногорск). |  | УП и ППСС,  СПТ и ПАСР ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО»,  ГКУ МО «Мособлпожспас» |  |
| 24 октября |
|  | Контроль разработки муниципальными образованиями Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами на территории муниципального образования в 2017 году | февраль | УГО и ЗН, ОМСУ МО |  |
|  | Участие в организации мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Московской области | февраль-апрель | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, УГО и ЗН, ОМСУ МО |  |
|  | Организация и проведение смотр-конкурса: |  | УГО и ЗН |  |
| «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в муниципальных образованиях Московской области»; | февраль-март |
| «Лучшая учебно-материальная база объекта экономики»; | февраль-март |
| «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области»; | август-сентябрь |
| «Лучшее защитное сооружение ГО Московской области»; | апрель- сентябрь |
| «Лучший СЭП, ПЭП в муниципальных образованиях Московской области»; | октябрь |
| «Лучший пункт выдачи средств индивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской области»; | октябрь |
| «Лучшая станция обеззараживания техники в муниципальных образованиях Московской области»; | октябрь |
| «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в образовательных учреждениях Московской области»; | октябрь-ноябрь |
| «Лучший паспорт территории субъекта РФ (городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения, населенного пункта, потенциально-опасного объекта). | до 30 ноября |
|  | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера по Московской области | до 1 марта  до 1 октября | УГО и ЗН, ОУ, УМТО, УП и ППСС, ОИТ  АСУ и С |  |
|  | Подведение итогов с ОУ ФП и ТП РСЧС по вопросам оперативного реагирования и антикризисного управления | март  июнь  сентябрь  декабрь | ОУ,  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» |  |
|  | Проведение учебно–методических сборов с должностными лицами уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС муниципальных образований Московской области, начальниками служб ГО и ЧС муниципальных образований Московской области | март  июнь  сентябрь  декабрь | УГО и ЗН, ОУ |  |
|  | Участие в тренировке с органами повседневного управления функциональных подсистем РСЧС | март  июнь  сентябрь  декабрь | ОУ,  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с силами и средствами МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации ЧС вызванных весенним половодьем. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в паводкоопасный период» | март | УГО и ЗН,  УП и ППСС,  ОУ,  ГКУ МО  «Мособлпожспас» |  |
|  | Участие в надзорно-профилактической операции «Ледовая переправа» | до 15 апреля | УНД и ПР, ОБВО |  |
|  | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности | 1-30 апреля | УНД и ПР, ОНД |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении с силами и средствами МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасный период» | апрель | УП и ППСС,  ОУ,  ГКУ МО  «Мособлпожспас» |  |
|  | Контроль проведения муниципальных соревнований «Школа безопасности» в муниципальных образованиях Московской области | апрель | УГО и ЗН |  |
|  | Контроль проведения зональных соревнований «Школа безопасности» в муниципальных образованиях Московской области | май | УГО и ЗН |  |
|  | Контроль проведения XIX областного слёта-соревнования «Школа безопасности» учащихся Московской области | июнь | УГО и ЗН |  |
|  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах Московской области | июнь | УНД и ПР, ОБВО |  |
|  | Участие в организации и проведении Дня «Юного пожарного» в детских оздоровительных лагерях | июнь -  август | УНД и ПР, ОНД |  |
|  | Подготовка плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности, защиты территории и населения от ЧС, гражданской обороны и лицензиатами лицензионных требований на 2018 год | август  октябрь | УНД и ПР |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса «Лучшая ЕДДС муниципального образования Московской области» | октябрь | ОУ, ОМСУ МО |  |
|  | Участие в проведении мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне | октябрь | УНД и ПР |  |
|  | Участие в тактико-специальном учении по ликвидации последствий ДТП | октябрь | УП и ППСС, ОУ, НПСГ, ОМСУ |  |
|  | Участие в тренировке с ОУ и СиС ТП РСЧС при заторах на ФАД на территории Московской области | ноябрь | УГО и ЗН, ОУ, ОМСУ |  |
|  | Участие в тренировке с ОУ и СиС ТП РСЧС на объектах ЖКХ | ноябрь | УП и ППСС, ОУ, НПСГ, ОМСУ |  |
|  | Участие в разработке Плана основных мероприятий Московской области на 2018 год | декабрь | ОУ |  |
|  | Участие в сборе по подведению итогов деятельности в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год | декабрь | ОУ |  |
|  | Проведение проверок деятельности территориальных отделов надзорной деятельности по организации приемки детских учреждений к летнему оздоровительному периоду | II квартал | УНД и ПР, ОНД |  |
|  | Проведение проверок деятельности территориальных отделов надзорной деятельности по организации приемки образовательных учреждений к новому учебному году | III квартал | УНД и ПР, ОНД |  |
|  | Проведение проверок деятельности территориальных отделов надзорной деятельности по организации подготовки образовательных и детских учреждений к проведению Новогодних праздников | IV квартал | УНД и ПР,  ОНД |  |
|  | Участие в тренировках с оперативным штабом ликвидации ЧС ГУ МЧС России по Московской области ОДС ЦУКС, ЕДДС, ОУФП и ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований | каждый четверг | ОУ,  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» |  |
|  | Участие в тренировках с оперативной дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО», ЕДДС МО | еженедельно | ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» |  |
|  | Представление отчетов в Правительство Московской области по выполнению мероприятий Государственной программы «Безопасность Подмосковья» | ежемесячно | УГО и ЗН |  |
|  | Осуществление контроля за развитием и совершенствованием ЕДДС муниципальных образований | ежемесячно | ОУ |  |
|  | Организация и проведение надзорных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение года | УНД и ПР, ОНД |  |
|  | Организация и проведение государственного пожарного надзора (плановых и внеплановых проверок) на объектах и в населенных пунктах области | в течение года | УНД и ПР,  ОНД |  |
|  | Организация и проведение совместно с органами местного самоуправления, ведомствами, дачными и садовыми кооперативами пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе | в течение года | УНД и ПР,  ОНД |  |
|  | Организация взаимодействия с территориальными организациями МОО ВДПО | в течение года | УНД и ПР,  ОНД |  |
|  | Информирование органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и учреждений о состоянии пожарной безопасности и принимаемых мерах по ее укреплению на территории Московской области | в течение года | УНД и ПР,  ОНД |  |
|  | Участие в уточнении перечня потенциально-опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения на территории Московской области | в течение года | УГО и ЗН |  |
|  | Контроль за проведением мероприятий по взятию на баланс органами местного самоуправления и объектами экономики ГТС не имеющих собственника, оказание им методической помощи | в течение года | УГО и ЗН |  |
|  | Контроль разработки органами местного самоуправления нормативных документов, определяющих порядок расходования материальных ресурсов на территории Московской области | в течение года | УГО и ЗН |  |
| **V. Мероприятия, проводимые Правительством Московской области**  **1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
|  | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Московской области | до 1 февраля | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, УГО и ЗН |  |
|  | Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров | 1 марта –  31 октября | Комитет лесного хозяйства |  |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории лесничеств Московской области | до 15 апреля | Комитет лесного хозяйства |  |
|  | Проведение в образовательных организациях «месячника безопасности» по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий Московской области от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности | сентябрь | Министерство образования Московской области |  |
|  | Проведение месячника гражданской обороны | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ЦИОГВ МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ МО |  |
|  | Организация выполнения превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Московской области | до 15 ноября | Комитет лесногохозяйсвта |  |
|  | Подготовка предложений в План основных мероприятий Московской области на 2018 год | до 15 ноября | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ЦИОГВ МО, ОМСУ МО |  |
|  | Разработка проекта постановления Правительства Московской области «Об утверждении Перечня организаций, которые продолжат функционирование на территории Московской области в военное время» | до 1 декабря | Министерство экономики Московской области |  |
|  | Корректировка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Московской области | I квартал | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Разработка проекта постановления Правительства Московской области «Об организации рассредоточения и эвакуации населения г. Москвы» | в течении года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, Правительство г. Москвы, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Разработка проекта постановления Правительства Московской области «Об организации рассредоточения и эвакуации населения городов Московской области, отнесенных к группам территорий по гражданской обороне» | в течении года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Контроль внедрения и развертывания систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС МО, ОМСУ МО |  |
|  | Обеспечение контроля за накоплением, использованием и освежением неснижаемого запаса «НЗ» медикаментов, перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества Службы медицины катастроф (СМК) | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Совершенствование автоматизированно-информационной системы Службы медицины катастроф | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Участие в проведении мероприятий по оптимизации применения авиамедицинских технологий при проведении медицинской эвакуации на территории Московской области | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Информирование органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций и учреждений о состоянии пожарной безопасности и принимаемых мерах по ее укреплению на территории Московской области | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Организация и проведение совместно с органами местного самоуправления, ведомствами, дачными и садовыми кооперативами пожарно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ МО |  |
|  | Контроль разработки органами местного самоуправления нормативных документов, определяющих порядок расходования материальных ресурсов на территории Московской области | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Проведение мероприятий по взятию на баланс органами местного самоуправления и объектами экономики ГТС не имеющих собственника, оказание им методической помощи | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе Московской области | по плану заседания комиссии | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО,  УГО и ЗН, ОМСУ МО, НУ и НСО |  |
|  | Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в Московской области | в соответствии с планом эвакуационной комиссии |  |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | |
|  | Проведение обучающего семинара на базе ГКУ МО «МОС АВС» по предупреждению и ликвидации весеннего паводка на объектах ЖКХ Московской области | апрель | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |  |
|  | Проведение обучающего семинара на базе ГКУ МО «МОС АВС» по повышению готовности сил и средств аварийно-восстановительных формирований для ликвидации возможных последствий, технологических нарушений, чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства в Московской области | сентябрь | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |  |
|  | Объектовая тренировка по теме: «Действия работников и обучающихся при угрозе заражения или заражении территории образовательного учреждения аварийно-опасными, химическими и радиоактивными веществами» | октябрь | Министерство образования Московской области |  |
|  | Согласование плана основных мероприятий муниципальных образований Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год | декабрь | ОУ, НУ и НСО |  |
|  | Проведение постоянно действующего семинара с заместителями руководителей по МСС ГО и безопасности по утвержденному плану | ежемесячно | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Подведение итогов с ОУ ФП и ТП РСЧС по вопросам оперативного реагирования и антикризисного управления | ежеквартально | ГУ МЧС Росси по МО |  |
|  | Организация и проведение командно-штабных тренировок по вопросам медицинского обеспечения населения в условиях ЧС мирного и военного времени на территории управлений координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций:  Управление № 9 (Красногорск). | I квартал | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Оказание консультативно-методической помощи государственным учреждениям здравоохранения и медицинским образовательным учреждениям Московской области по вопросам готовности к работе в условиях ликвидации медико-санитарных последствий ЧС | в течение года | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Оснащение отдела дежурной службы администрации Губернатора Московской области, дежурных служб органов управления Московской области, рабочего места старшего оперативного дежурного ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород», Единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Московской области современной автоматизированной системой оповещения, предусматривающей возможности оповещения различных категорий должностных лиц органов управления в соответствии с задачами перевода на работу в условиях военного времени | в течение года | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
|  | Повышение квалификации руководителей муниципальных образований и организаций, должностных лиц и специалистов ГО и МОСЧС по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | 16 января –  30 июня  4 сентября –  30 ноября | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», ОМСУ |  |
|  | Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС муниципальных образований в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | 6-17 февраля  13-24 марта  19-30 июня  18-29 сентября | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», ОМСУ |  |
|  | Подготовка операторов и диспетчеров Системы – 112 в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | 16 января –  30 июня  4 сентября –  30 ноября | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», ГКУ МО «Центр – 112», ОМСУ |  |
|  | Проведение аттестации АСС, АСФ на право ведения, заявленных аварийно-спасательных работ | по отдельному плану | ГУ МЧС России по МО, УПСС, ГКУ МО «Мособлпожспас» |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | |
|  | Контроль проведения соревнований «Школа безопасности»: |  | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО, ОМСУ |  |
| муниципальные соревнования «Школа безопасности» в городских округах и муниципальных районах Московской области; | апрель |
| Зональные соревнования «Школа безопасности» в городских округах и муниципальных районах Московской области; | май |
| XIX областные слет-соревнования «Школа безопасности» учащихся Московской области. | июнь |
|  | Организация и проведение фестиваля «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» | в течение года | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Московской области**  **к действиям по предназначению** | | | | |
|  | Оценка состояния готовности муниципальных образований Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:  Солнечногорский район;  Истринский район. | 25-28 апреля  25-28 июля | Председатель КЧС и ОПБ при Губернаторе МО, ГУ МЧС России по МО |  |
|  | Проведение комплексных технических проверок Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Московской области | 7 марта  6 июня  5 сентября  5 декабря | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» |  |
|  | Проведение годового технического обслуживания комплекса технических средств РСО Московской области | апрель | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород» |  |
|  | Подведение итогов работы государственных учреждений здравоохранения и медицинских образовательных учреждений Московской области по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, медицине катастроф и антитеррористической защищенности за 2017 год и постановке задач на 2018 год | декабрь | Министерство здравоохранения Московской области |  |
|  | Проведение ежедневных технических проверок РСО Московской области | ежедневно | ГКУ МО «Спеццентр «Звенигород», ЕДДС МО |  |
|  | Проведение проверок организации и функционирования медицинской спасательной службы гражданской обороны и службы медицины катастроф | по отдельному графику | Министерство здравоохранения Московской области |  |
| **VI. Мероприятия, проводимые под руководством Главы Красногорского муниципального района.**  **1. Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | |
|  | Разработка проекта Плана основных мероприятий Красногорского муниципального района на 2018 год | ноябрь | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района (ОГОиЧС) |  |
|  | Разработка (уточнение) плана:  - действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в 2017 году на территории Красногорского муниципального района Московской области;  - действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Красногорского муниципального района Московской области в 2017 году;  - обеспечения безопасности людей на водных объектах Красногорского муниципального района | до 1 февраля  до 1 февраля  до 20 мая | ОГОиЧС  Руководители оперативных штабов(РОШ) |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Красногорского муниципального района. | до 1 февраля | ОГОиЧС |  |
|  | Уточнение алгоритмов действий (взаимодействия) сил и средств, при реагировании на чрезвычайные ситуации на территории Красногорского муниципального района:  в результате пожара;  при обнаружении и ликвидации взрывоопасных предметов;  на объектах ЖКХ;  на водных бассейнах района;  связанных с ДТП;  в результате происшествия на железнодорожном транспорте;  в результате авиационных происшествий;  в результате разлива нефтепродуктов;  в результате выброса АХОВ. | до 1 марта | ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района «О Красногорском районном звене Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера » | до 1 февраля | ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района «О своевременном оповещении и информировании населения в Красногорском муниципальном районе» | до 1 марта | ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Красногорском муниципальном районе» | до 1 февраля | ОГОиЧС |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района «О создании и организации функционирования курсов ГО и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Красногорского муниципального района». | до 1 июня | ОГОиЧС |  |
|  | Разработка (уточнение) нормативных документов, определяющих порядок создания и расходования резерва материальных ресурсов на территории Красногорского муниципального района. | февраль - апрель | ОГОиЧС  Экономическое и финансовое управления администрации района (ЭУ и ФУ) |  |
|  | Корректировка Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Красногорского муниципального района Московской области. | 1 квартал | ОГОиЧС  КЧС и ОПБ района |  |
|  | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Красногорского муниципального района | до 1февраля | ОГОиЧС  Штаб ГО района (ШГО)  Руководители спасательных служб обеспечения мероприятий ГО (РССГО) |  |
|  | Разработка документов оперативного планирования по организации и проведению эвакуационных мероприятий на территории района при военных конфликтах или в следствиеэтих конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного времени. | до 30 марта | Председатель эвакуационной комиссии района (ПЭК),  ШГО  РССГО  ОГОиЧС |  |
|  | Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в Красногорском муниципальном районе Московской области. | В соответствии с планом эвакуационной комиссии | ПЭК  ОГОиЧС |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации района «Об организации рассредоточения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей Красногорского муниципального района» | В течение года | ПЭК  ОГОиЧС |  |
|  | Определение (уточнение) перечней организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО в части касающейся спасательных служб обеспечения мероприятий ГО Красногорского муниципального района. | до 15 февраля | РСС ГО |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации Красногорскогомуниципального района «Об утверждении Перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по ГО на территории Красногорского муниципального района» | до 29 февраля | ОГОиЧС |  |
|  | Утверждение организационно-штатных структур спасательных служб обеспечения мероприятий местного уровня по ГО на территории Красногорского муниципального района. | до 1 марта | Руководитель ГО района  РСС ГО |  |
|  | Определение (по согласованию с организациями) видов, количества и численности создаваемых нештатных формирований ГО в составе спасательных служб. | до 1 марта | РСС ГО |  |
|  | Разработка проекта постановления администрации Красногорского муниципального района «Об утверждении Перечня организаций, создаваемых НАСФ и НФГО на территории Красногорского муниципального района» | до 15 марта | ОГОиЧС |  |
|  | Согласование порядка привлечения в рамках взаимодействия сил и средств территориальных федеральных органов, органов исполнительной власти Московской области иорганизаций,находящихся на территории Красногорского муниципального районас цельюрешения задач в области ГО и защиты населения района. | до 15 марта | РСС ГО  РО  ОГОиЧС |  |
|  | Разработка и представление на утверждение Руководителю ГО Красногорского муниципального района основных документов спасательной службы, штатов и табелей оснащения формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, а также порядка всестороннего обеспечения деятельности спасательной службы включая предложения по определению источников финансирования деятельности спасательной службы. | до 30 марта | РСС ГО |  |
|  | Утверждение и согласование Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним половодьем в 2017 году на территории Красногорского муниципального района | до 1 февраля | Председатель  КЧС и ОПБ района  (ПКЧСиОПБ)  ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС»  РССГО  РО |  |
|  | Утверждение и согласование Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванныхприродными пожарами на территории Красногорского муниципального района в 2017 году | до 1 февраля | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС»  РССГО  РО |  |
|  | Проведение предварительного отбора участников закупки товаров, работ, услуг необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | до 1 апреля | Руководители структурных подразделений администрации района обеспечивающих первоочередное жизнеобеспечение населения и проведение АСДНР |  |
|  | Заключение договоров (соглашений) с организациями, выделяющими транспорт для эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, подвоза материальных средств и рабочих смен к местам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ(АСДНР). | январь - март | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации района (ОТСДД) |  |
|  | Заключение договоров (соглашений) с организациями, обеспечивающими поставку продовольствия, питьевой воды, вещевого имущества, ГСМ и других материальных средств, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населенияпострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций (аварий, происшествий), а также к местам проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ(АСДНР) для обеспечения сил и средств, привлекаемых к проведению АСДНР. | январь - март | ОТСДД  Экономическое управление администрации района (ЭУ)  Управление ЖКХ администрации района (УЖКХ)  Административное управление (АУ) |  |
|  | Предоставление сведений в отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации Красногорского муниципального района о заключенных договорах (соглашениях), наличии автотранспорта и его распределении для выполнения задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. | до 1 апреля | ОТСДД  Экономическое управление администрации района (ЭУ)  Управление ЖКХ администрации района (УЖКХ)  Административное управление (АУ) |  |
|  | Представление сведений в отдел ГО и ЧС администрации Красногорского муниципального района в виде формализованных документов:  Форма 1/ОБУЧ  Форма 2ДУ  Форма 1-3 РЕЗЕРВ | до 25 ноября  ежеквартально | Руководители учреждений, предприятий и организаций района (РО) |  |
|  | Представление сведений в ГУ МЧС России по Московской области в виде формализованных документов:  Форма 1/ОБУЧ  Форма 2ДУ  Форма 1-3 РЕЗЕРВ | до 1 декабря  ежеквартально | ОГОиЧС |  |
|  | Представление учреждениями, предприятиями и организациями района в ОГОиЧС администрации Красногорского муниципального района заявок на обучение в учебно-методическом центре Государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» и курсов ГО района на 2018 год | до 1 июля | РО  МКУ «ЕДДС»  РССГО |  |
|  | Разработка плана комплектования обучаемыми учебно-методического центра Государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» на 2018 год | до 1 декабря | ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС»  РССГО |  |
|  | Разработка плана комплектования обучаемыми курсов ГО района на 2018 год | до 1 декабря | ОГОиЧС |  |
|  | Подготовка предложений в план основных мероприятий Красногорского муниципального района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год | до 15 ноября | ОГОиЧС  РО  МКУ «ЕДДС»  РССГО  Руководители структурных подразделений администрации района |  |
|  | Согласование и утверждение плана основных мероприятий Красногорского муниципального района по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год | до 25 декабря | ОГОиЧС |  |
|  | Согласование и утверждение планов основных мероприятий учреждений, предприятий и организаций района в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год | с 26 до 31 декабря | РО  ОГОиЧС |  |
| **2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
|  | Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Красногорского муниципального района (Темы заседаний – в соответствии с Планом работы Комиссии) | 15 февраля  15 апреля  12 июля  13 сентября  15 ноября | Председатель  КЧС и ОПБ района  (ПКЧСиОПБ) |  |
|  | Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики (Темы заседаний – в соответствии с Планом работы Комиссии) | 3 февраля  4 мая  7 сентября  7 декабря | Председатель комиссии по ПУФ района (ПК ПУФ) |  |
|  | Заседания эвакуационной комиссии (Темы заседаний – в соответствии с Планом работы Комиссии) | 31 марта  30 июня  31 августа  30 ноября | Председатель эвакуационной комиссии района (ПЭК) |  |
|  | Совещание с руководителями федеральных и областных структур МЧС России, УМВД России, находящихся на территории Красногорского муниципального района по итогам их деятельности, нерешенным задачам, проблемным вопросам и путях их решения | 12,26 января  9,16 февраля  2,23 марта  6,20 апреля  4,18 мая  1,15 июня  6,20 июля  3,17 августа  7,21 сентября  5,19 октября  2,23 ноября  7,21 декабря | Заместитель главы администрации (по безопасности) (ЗГБ)  ОГОиЧС  Отдел территориальной безопасности администрации района (ОТБ),  УМВД России по Красногорскому району (УМВД) |  |
|  | Совещание с представителями учреждений, организаций и предприятий района (органов, работников), уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС (доведение руководящих документов, инструкторско-методические занятия по направлениям деятельности) | 31 января  28 февраля  28марта  25 апреля  30 мая  27 июня  25 июля  29 августа  26 сентября  31 октября  28 ноября  26 декабря | ЗГБ,  ОГОиЧС,  Красногорский гарнизон пожарной охраны - старший оперативный начальник ГУ МЧС России по МО на территории района (КГПО), начальник ОНД и ПР по Красногорскому району (ОНД и ПР) |  |
|  | Учебные занятия с сотрудниками администрации Красногорского муниципального района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 20 февраля  20 марта  17 апреля  15 мая  19 июня  18 сентября  16 октября | ЗГБ,  ОГОиЧС, |  |
|  | Руководство выполнением комплекса мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на территории Красногорского муниципального района | февраль -май | Председатель противопаводковой комиссии района (ППК),  ОГОиЧС |  |
|  | Межведомственное совещание по подготовке к летнему пожароопасному периоду 2017годав Красногорском муниципальном районе Московской области. | 16 марта | ЗГБ  Руководители лесоохранных организаций  ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС»  УМВД  КГПО  ОНДиПР  РО(по согласованию и необходимости)  Арендаторы земельных участков с лесными массивами  Председатели СНТ |  |
|  | Уточнение реестра ГТС района | 1 полугодие | Управление земельно-имущественных отношений администрации района (УЗИО);  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение мероприятий по взятию на баланс ГТС не имеющих собственника. | по отдельному плану | УЗИО |  |
|  | Определение (уточнение) НРС Красногорского муниципального района | до 30 апреля | ПЭК;  ОГОиЧС;  Сектор мобилизационной работы (СМР) |  |
|  | Корректировка паспортов безопасности населенных пунктов Красногорского муниципального района и паспорта безопасности района. | до 10 числа ежемесячно | МКУ «ЕДДС»  КГПО;  ОГОиЧС; |  |
|  | Совершенствование нормативной правовой и методической базы Красногорского муниципального района по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | ежемесячно | ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Развитие и совершенствование системы ЕДДС Красногорского муниципального района в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-99 «Единая дежурно-диспетчерская служба» и Концепцией развития единых дежурно-диспетчерских служб | по отдельному плану | МКУ «ЕДДС»;  ОГОиЧС |  |
|  | Разработка (корректировка) алгоритмов действий, инструкций и справочных материалов для дежурного персонала МКУ «ЕДДС района» по видам чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории района | до 31 марта | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по построению (развитию) и внедрению сегмента АПК «Безопасный город» на территории Красногорского муниципального района | по отдельному плану | ПКЧСиОПБ  Межведомственная рабочая группа  МКУ «ЕДДС»;  ОГОиЧС |  |
|  | Переработка нормативных документов, определяющих порядок создания, содержания и расходования резервов финансовых и материальных ресурсов на территории Красногорского муниципального района | январь-апрель | Заместители главы  администрации района,  начальники управлений, отделов и секторов  администрации района;  ОГОиЧС |  |
|  | Организация накопления, хранения, ведения учета, использования и восполнения резерва материальных и финансовых ресурсов в соответствии с требованиями руководящих документов, представление сведений в отдел ГО и ЧС администрации Красногорского муниципального района. | до 20 числа последнего месяца квартала | РО |  |
|  | Уточнение сведений о созданных резервах материальных ресурсов для ликвидации ЧС на территории Красногорского муниципального района | до 8 февраля  до 4 апреля  до 4 июля  до 3 октября | Начальники управлений, отделов и секторов  администрации района;  РО;  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение месячника безопасности на водных объектах Красногорского муниципального района Московской области | июнь | ОГОиЧС;  РО;  УО |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2017 года. | 1 июня-31 августа | ОГОиЧС;  РО;  УО |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период месячника безопасности и до окончания осенне-зимнего периода 2017 года | 1 ноября –  31 декабря | ОГОиЧС;  РО;  УО |  |
|  | Организация выполнения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья на территории Красногорского муниципального района | февраль-апрель | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Организация выполнения превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Красногорского муниципального района | март-май | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, частных жилых домах, в СНТ и коттеджных поселках. | в течение года | ОГОиЧС;  Руководители управляющих организаций (РУО), председатели СНТ |  |
|  | Информирование населения, руководителей организаций о состоянии пожарной безопасности и принимаемых мерах по ее укреплению на территории Красногорского муниципального района | в течение года | ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Реализация первичных мер пожарной безопасности, соблюдение требований законодательства в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в границах муниципального образования. | в течение года | РО;  ОГОиЧС |  |
|  | Организация и проведение мероприятий месячника пожарной безопасности в образовательных учреждениях | май  сентябрь | УО |  |
|  | Подготовка и представление предложений о включении в проект бюджета Красногорского муниципального района на 2018 год расходов на проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 31 августа | Заместители главы  администрации района,  начальники управлений, отделов и секторов  администрации района;  МКУ «ЕДДС»;  ОГОиЧС |  |
|  | Освещение в средствах массовой информации Красногорского муниципального района, проводимые Правительством Московской области, администрацией района, мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | постоянно  в течение года | Отдел по взаимодействию с общественными организациями административного управления администрации района (ОВ СМИ);  СМИ района;  ОГОиЧС |  |
|  | Разработка и распространение наглядной агитации по тематике культуры безопасности жизнедеятельности населения, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также в области ГО и защиты населений и территорий от ЧС | ежеквартально | РО;  ОГОиЧС |  |
|  | Уточнение перечня потенциально-опасных объектов и объектов жизнеобеспечения населения на территории Красногорского муниципального района | в течение года | РО ПОО;  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности на территории Красногорского муниципального района | 01 – 30 апреля | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период:  проведения новогодних праздников;  религиозных праздников;  зимней и летней детских оздоровительных компаний;  подготовки к пожароопасному сезону, предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров | 01 – 05 января  декабрь  06-07 января  25 апреля – 01 мая  01 – 08 января  01 июня –  31 августа  01 марта –  1 октября | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС;  УО;  РО |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности:  на объектах социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием людей;  в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях | апрель  апрель,  сентябрь | ОГОиЧС;  УО;  Управление социальной защиты (УСЗ);  Управление по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта (УКДМФКиС) |  |
|  | Проведение Дней пожарной безопасности:  в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на объектах культуры и спорта;  в детских домах;  в детских оздоровительных лагерях | апрель  март  июнь-август | ОГОиЧС;  УО;  (УСЗ);  (УКДМФКиС) |  |
|  | Организация и проведение месячника гражданской обороны | октябрь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Организация накопления, хранения, учета, использования и восполнения резерва материальных и финансовых ресурсов в соответствии с требованиями руководящих документов. | в течение года | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Организация работы в области предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов | в течение года | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Освежение запасов материальных средств и имущества гражданской обороны для обеспечения сотрудников администраций района, муниципальных учреждений, и предприятий Красногорского муниципального района. | в течение года | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Организация работ по ремонту, содержанию, совершенствованию и эксплуатацииГЗПУ, учебного консультационного пункта ГО и ЧС района, объектов ГО и ЗСГО. | в течение года | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС |  |
|  | Участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Красногорского муниципального района | в течение года | КЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  РО |  |
| **3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | |
|  | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Московской области по выполнению мероприятий гражданской обороны в 2017 и постановке задач на 2018 год | декабрь | ПКЧСиОПБ |  |
|  | Участие в подведении итогов с ОМСУ по вопросам оперативного реагирования и антикризисного управления (в режиме ВКС) | 7 февраля  7 марта  4 апреля  2 мая  6 июня  4 июля  1 августа  5 сентября  3 октября  7 ноября  5 декабря | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС»  РО (по необходимости) |  |
|  | Участие в учебно-консультативном сборе:  - с организаторами муниципальных образований «Школа безопасности»  - с руководителями команд участниц XIX областного слета соревнований «Школа безопасности» | март-апрель  май | УО  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение в образовательных организациях «месячника безопасности» по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории Красногорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности. | сентябрь | УО  ОГОиЧС |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами и средствами Красногорского звена МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации ЧС вызванных весенним половодьем. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в паводкоопасный период». | март | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС»  РО |  |
|  | Тактико-специальное учение с силами и средствами Красногорского звена МОСЧС на тему: «Управление силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаимодействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожароопасный период» | апрель | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС»  РО |  |
|  | Командно-штабная тренировка на тему:  «Действия органов управления по управлению силами и средствами постоянной готовности Красногорского звена МОСЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера». | 22 мая  6октября | ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС»;  РО |  |
|  | Командно-штабные учения на тему: «Действия органов управления по управлению силами и средствами объектового звена Красногорского звена МОСЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и при переводе ГО на военное положение». | 1 раз в год, продолжитель-ностью до 1 суток | РО |  |
|  | Тактико-специальные учения с участием формирований постоянной готовности на тему: «Действия формирований постоянной готовности объектового звена в составе сил постоянной готовности Красногорского районного звена МОСЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на объектовом и муниципальном уровнях» | 1 раз в год продолжитель-ностью до 8 часов | РО |  |
|  | Тактико-специальное учение на тему «Порядок действий руководства и сотрудников объекта с массовым пребыванием людей при угрозе возникновения или возникновении ЧС техногенного характера на объекте»  ТК «Ашан»  ТК «Леруа Мерлен»  ТК «Июнь»  ТК «Красный кит»  ЖД станция «Павшино»  ЖД станция «Нахабино»  ТК «АТАК»  ТК «Солнечный рай»  ТК «Бирюза»  ТК «Карамель»  ТК «Твой Дом»  ТК «Окей»  ТРК «РИГА МОЛЛ» | 16 марта  16 марта  20 апреля  18 мая  15 июня  20 июля  21 сентября  12 октября  9 февраля  31 августа  19 октября  28 июня  22 ноября | ПКЧСиОПБ,  ОГОиЧС,  МКУ «ЕДДС»  УМВД,  15 ОФПС  РО |  |
|  | Участие в комплексной тренировке с оперативной дежурной сменой ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по МО, ЕДДС МО. | ежедневно по отдельному плану | МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Участие в комплексных тренировке с оперативным штабом ликвидации ЧС ГУ МЧС России по МО, ОДС ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по МО, ОУ ФП и ТП РСЧС, КЧС и ОПБ муниципальных образований | Каждый четверг по отдельному плану | МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Участие в командно-штабной тренировке по вопросам медицинского обеспечения населения в условиях ЧС мирного и военного времени на территории Красногорского муниципального района | 1 квартал | ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС»  Учреждения здравоохранения |  |
|  | Тренировки (тренировочные занятия):  **В общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на тему:** «Отработка вопросов эвакуации людей при возникновении пожара в образовательном учреждении»;  **Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района на тему**:  «Работа органов управления по управлению силами и средствами Красногорского районного звена МОСЧС при возникновении ЧС вызванных весенним половодьем»;  «Работа органов управления по управлению силами и средствами Красногорского районного звена МОСЧС при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами»;  «Работа органов управления по управлению силами и средствами Красногорского районного звена МОСЧС при возникновении ЧС, вызванной аварией на железнодорожном и автомобильном транспорте»;  «Работа органов управления по управлению силами и средствами Красногорского районного звена МОСЧС при возникновении ЧС на объектах ЖКХ»;  МКУ «ЕДДС района» с оперативными дежурными сменами ЦУКС  **На АЗС, ТЗП, хранилищах ГСМ на тему:**  «Локализация и ликвидация аварийных ситуаций обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов на объектах реализации и хранения ГСМ» | 1 раз в год  15 февраля  15 апреля  12 июля  13 сентября  ежедневно  по отдельному плану | Руководители  учреждений  ПКЧСиОПБ  Руководители органов управления Красногорского районного звена МОСЧС  Директор МКУ «ЕДДС»  Руководители объектов |  |
|  | Пожарно – тактические учения:  Администрация Красногорского муниципального района Московской области  ФКУ «Российский государственный архив кинофоодокументов»  МБОУ СОШ № 18  ТРК «РИГА МОЛЛ» | 30 марта  24октября  23 августа  22 ноября | 15 ОФПС  ОГОиЧС  МКУ «ЕДДС» |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
|  | Пожарно-технические конференции с председателями садоводческих некоммерческих товариществ | апрель  сентябрь | ОГОиЧС;  15ОФПС;  ОНДиПР;  УМВД |  |
|  | Подготовка и повышение квалификации руководителей муниципальных образований, предприятий и организаций, должностных лиц, специалистов ГО и уполномоченных работников объектовых звеньев МОСЧС по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и обеспечения безопасности на водных объектах в отделении УМЦ Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр Звенигород» | 16 января –  30 июня,  4 сентября –  30 ноября | ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС в государственном казенном учреждении Московской области «СЦ «Звенигород» | 6-17 февраля  13-24 марта  19-30 июня  18-29 сентября | ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Подготовка операторов и диспетчеров Системы – 112 в учебно-методическом центре ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород» | 16 января –  30 июня,  4 сентября –  30 ноября | ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Обучение ответственных за пожарную безопасность лагерей, школ и детских садов в рамках проводимых совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений и их заместителями по безопасности | апрель-май | УО;  ОГОиЧС |  |
|  | Подготовка слушателей категории «неработающее население» по 14 часовой программе | в течение года | ОГОиЧС |  |
|  | Подготовка слушателей категории «работающее население» по 19 часовой программе | в течение года | РО |  |
|  | Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований обеспечения мероприятий гражданской обороны(НАСФ и НФГО) по 20 часовой программе | в течение года | РО;  ОГОиЧС |  |
|  | Организация подготовки преподавателей «Основы безопасности жизнедеятельности», органов управления гражданской обороны, населения по вопросу «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | сентябрь-декабрь | УО  ОГОиЧС |  |
|  | Разработка (уточнение) примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников ГО, личного состава формирований и служб муниципальных образований | до 20 декабря | ОГОиЧС |  |
|  | Учебно-методические сборы с должностными лицами и специалистами гражданской обороны и Красногорского звена МОСЧС, руководителями спасательных служб обеспечения мероприятий гражданской обороны, НАСФ и НФГО по подведению итогов деятельности в 2016 году и задачах на 2017 год | 31 января | Руководитель ГО района (РГО)  ОГОиЧС |  |
|  | Подготовка и проведение мероприятий в рамках месячника по вопросам гражданской обороне | 1-30 октября | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках месячника пожарной безопасности:  по подготовке к летнему пожароопасному периоду    по подготовке к зимнему пожароопасному периоду | 01 – 30 апреля  1-31 мая  сентябрь | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Подготовка и проведение месячника безопасности на водных объектах | июнь  ноябрь | ПКЧСиОПБ  ОГОиЧС |  |
|  | Информирование населения о порядке действий, мерах безопасности при угрозе и возникновении ЧС, связанных с подъемом паводковых вод, о правилах поведения на водных объектах в период таяния льда, пунктах временного размещения и маршрутах к ним. | март-май | ОВ СМИ;  ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Организация регулярного размещения в средствах массовой информации материалов по развитию паводковой ситуации и пропаганде безопасного поведения людей в паводковый период. | март-май | ОВ СМИ;  ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС» |  |
|  | Информирование населения о правилах пожарной безопасности, в том числе на садовых, дачных, приусадебных земельных участках, а также о действиях в случае возникновения пожаров и пожароопасных ситуациях. | май - сентябрь | ОВ СМИ;  ОГОиЧС;  ГиСП;  МКУ «ЕДДС |  |
|  | Систематическое информирование населения и размещение в средствах массовой информации сведений о пожарной обстановке и организация разъяснительной работы по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и торфяными пожарами | май - сентябрь | ОВ СМИ;  ОГОиЧС;  МКУ «ЕДДС |  |
| **в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | | |
|  | Участие во «Всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности | апрель  сентябрь  октябрь  декабрь | УО  Руководители МСОУ  ОГОиЧС |  |
|  | Организация и проведение конкурса изобразительного творчества | апрель | УО  Руководители МСОУ |  |
|  | Участие в конкурсах на звания:  «Лучший пропагандист пожарной безопасности»;  «Самый пожаробезопасный объект образования»;  «Самый пожаробезопасный детский оздоровительный лагерь» | февраль-апрель  до 30 июня  до 30 августа | ОГОиЧС;  РО;  УО; |  |
|  | Учебно-консультативные сборы:  с организаторами муниципальных соревнований «Школа безопасности»;  с руководителями команд-участниц XVII областного слета -соревнования «Школа безопасности» | март  апрель | УО  Руководители МСОУ |  |
|  | Организация и проведение конкурса на «Лучшую дружину юных пожарных среди образовательных учреждений Красногорского муниципального района» | апрель | УО,  ОГОиЧС,  ОНДиПР |  |
|  | Организация и проведение Дня «Юного пожарного» | апрель | УО;  ОГОиЧС;  ОНДиПР |  |
|  | Организация и проведение Дня «Юного пожарного» в детских оздоровительных лагерях | до 30 июня  до 31 июля  до 30 августа | УО |  |
|  | Проведение Дней безопасности в образовательных учреждениях Красногорского муниципального района | 25 августа –  25 сентября | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  УО |  |
|  | Оказание помощи в проведении школьных соревнований «Школа безопасности» | январь - март | ОГОиЧС;  УО |  |
|  | Организация и проведение школьных соревнования «Школа безопасности» | март | УО |  |
|  | Организация и проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности» | апрель | ОГОиЧС;  УО |  |
|  | Участие в зональных соревнованиях «Школа безопасности» | май | ОГОиЧС;  УО |  |
|  | Участие в XIX областном слете-соревновании «Школа безопасности» учащихся Московской области | июнь | ОГОиЧС;  УО |  |
|  | Подготовка к участию и участие в смотре конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области» | июль  август - сентябрь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в Красногорском муниципальном районе» | 2 -27 февраля | ПКЧСиОПБ;  ГиСП;  ОГОиЧС |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в муниципальных образованиях Московской области» | 2 февраля-31 марта | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в образовательных учреждениях Красногорского муниципального района» | 1-30 сентября | ПКЧСиОПБ;  УО;  ОГОиЧС |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в образовательных учреждениях Московской области» | 1 октября –  30 ноября | УО;  ОГОиЧС |  |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую учебно-материальную базу ГО и МОСЧС объекта экономики Красногорского муниципального района» | 2-27 февраля | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшую учебно-материальную базу ГО и МОСЧС объекта экономики Московской области» | 2 февраля-31 марта | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую станцию обеззараживания техники в Красногорском муниципальном районе» | июнь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в смотре -конкурсе на «Лучшую станцию обеззараживания техники в муниципальных образованиях Московской области» | октябрь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса на лучший санитарно-обмывочный пункт в Красногорском муниципальном районе | июнь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в смотр конкурсе на лучший санитарно-обмывочный пункт в муниципальных образованиях Московской области | октябрь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучший паспорт территории» | 1 октябрь- 30ноября | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучший пункт выдачи средствиндивидуальной защиты в организациях Красногорского муниципального района» | 1-30 августа | ПКЧСиОПБ;  ГиСП;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучший пункт выдачи средствиндивидуальной защиты в муниципальных образованиях Московской области» | октябрь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Организация и проведение смотра-конкурса на «Лучшую ДДС организации» | сентябрь | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в проведении смотра-конкурса на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | ноябрь | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучшее защитное сооружение Красногорского муниципального района» | 1апреля –  30 сентября | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшее защитное сооружение ГО Московской области» | 1апреля –  30 сентября | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Проведение смотра-конкурса на «Лучший СЭП и ПЭП в Красногорском муниципальном районе» | 1-30 сентября | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
|  | Участие в смотре конкурсе на лучший СЭП, ПЭП в муниципальных образованиях Московской области | октябрь | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС  РО |  |
| **4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Московской области**  **к действиям по предназначению** | | | | |
|  | Участие в комплексной технической проверке готовности Региональной системы оповещения населения | 07 марта  06 июня  05 сентября  05 декабря | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС  РО  ПАО «Ростелеком» |  |
|  | Участие в годовом техническом обслуживании комплекса средств РСО Московской области. | апрель | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС |  |
|  | Техническое обслуживание МСО | По отдельному плану | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС |  |
|  | Техническая проверка муниципальной (местной) системы оповещения населения Красногорского муниципального района | 3-й четверг месяца | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС  РО  ПАО «Ростелеком» |  |
|  | Развитие и совершенствование муниципальной системы оповещения населения | по отдельному плану | МКУ «ЕДДС»  ОГОиЧС  РО  ПАО «Ростелеком» |  |
|  | Сезонная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов на водоотдачу, водоемов для забора воды и т.д.) | апрель-июнь  сентябрь-ноябрь | ОГОиЧС,  начальники ПЧ-4,  ПЧ-134, ПЧ-310,  СПЧ-227;  РО |  |
|  | Патрулирование лесных массивов на территории района в пожароопасный период | май-сентябрь | Лесоохранные организации и предприятия, УМВД |  |
|  | Проведение Дней безопасности в образовательных учреждениях Красногорского муниципального района | 25 августа-  25 сентября | УО;  ОГОиЧС |  |
|  | Проверка готовности учебных учреждений района к новому учебному году по вопросам пожарной безопасности | 1-31 августа | ПКЧСиОПБ;  УО;  ОГОиЧС |  |
| 1. ч | Мониторинг и оценка состояния готовности организаций района по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности:  ПАО «Водоканал»  ПАО «Красногорская теплосеть»  Красногорский филиалАО «Мособлэнерго»  ООО «Акватория»  МУП «НИС»  ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»  ЗАО «Бецема»  ОАО «Биомед» им. И.И. Мечникова  МБУ «Ильинское подворье»  БУ «СМФЦ» городского поселения Нахабино  МБУ «Красногорская городская служба»  МКУ «Центр предоставления муниципальных услуг»  МКУ «ЕДДС» | март  апрель  май  июль  сентябрь  октябрь  ноябрь  январь  февраль  февраль  февраль  февраль  март | ПКЧСиОПБ;  ОГОиЧС;  РО |  |
|  | Проверка состояния готовности спасательныхслужб обеспечения мероприятий гражданской обороны Красногорского муниципального района: |  | РГО  НШГО  РССГО  ОГОиЧС |  |
| Медицинской службы. | февраль |
| Противопожарной службы. | март |
| Службы охраны общественного порядка. | апрель |
| Службы инженерной, убежищ и укрытий. | май |
| Службы коммунально-технической, энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами. | июнь |
| Службы связи и оповещения. | июль |
| Службы автодорожно-транспортной. | август |
| Службы торговли, питания и бытовых услуг | сентябрь |
| Службы защиты культурных ценностей | октябрь |
|  | Проверка выполнения плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Красногорского муниципального района в 2017 году | июнь-  август | ОГОиЧС |  |
|  | Проведение инвентаризации материально-технического имущества, оценка состояния и содержания запасов средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля в администрации Красногорского муниципального района. | ноябрь | Инвентаризационная комиссия района |  |
|  | Проведение ремонта материальных средств и оборудования вышедшего из строя в процессе эксплуатации при проведении работ связанных с предупреждением и ликвидацией ЧС | в течение года | ОГОиЧС |  |
|  | *Предполагаемые затраты:* |  |  |  |

Глава Красногорского муниципального района –

Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Красногорского муниципального района Московской области

М.В. Сапунов

Начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Красногорского муниципального района Московской области

И. П. Куркин