|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПРОЕКТ**

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Формирование комфортной городской среды»**

2018 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | * + - Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск;     - Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика;     - Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха;     - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск;     - Создание комфортной городской световой среды;     - Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;     - Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;     - Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Красногорск и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды» 2. Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»\* | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | |
| **Всего:** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 7 639 676,14109 | 2 132 373, 64509 | 1 672 474,436 | 1 443 702,06 | 1 391 422,00 | 999 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 386 152,51116 | 246 505,90 | 510 622,61116 | 448 480,00 | 177 808,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 385 565,16 | 21 346,41 | 283 218,75 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 9 003,34 | 0,00 | 9 003,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 633 510,41 | 381 692,38 | 251 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Программе, в том числе по годам | 10 053 907,56225 | 2 781 918, 33509 | 2 727 137, 16716 | 1 973 182,06 | 1 569 230,00 | 1 002 440,00 | 0,00 | 0,00 |

\*- *подпрограмма до 31.12.2018 входила в состав МП «Земельно-имущественные отношения и охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы*

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды».**

В целях реализации национального проекта "Жилье и городская среда", предусмотренного [Указом](consultantplus://offline/ref=0E18F3E9FC44B85957640E9F2043FA0536215C11AF99871B8C48D9A839164482D0DC618A5F43B0A7EC9A6535572AgCO) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - Минстрой Российской Федерации) разработан федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

С 2017 года Московская область является участником федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:

- улучшение внешнего облика населенных пунктов муниципальных образований Московской области;

- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории Московской области;

- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории муниципальных образований Московской области.

Основным стратегическим направлением деятельности администрации городского округа Красногорск является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, решение приоритетных задач в сфере благоустройства и обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом, оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа, а также повышению уровня экологического образования населения.

Площадь городского округа Красногорск составляет 223,39 км2, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 231 673 человек.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей администрации городского округа Красногорск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Муниципалитет вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий не предусмотрено.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно-­целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красногорск.

Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в следующих формах:

* выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;
* предоставление строительных материалов, техники;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2024 года, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Экологические проблемы городского округа Красногорск типичны для многих районов ближайшего Подмосковья. К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации и переработки отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, загрязнение почв, поверхностных и подземных вод.

Постоянно растущая антропогенная нагрузка на окружающую среду требует пристального внимания и постоянного контроля окружающей природной среды. Повышение качества окружающей среды неотделимо от повышения экологической культуры населения.

В настоящее время выросло общее загрязнение атмосферного воздуха на территории района. Существенно загрязняют атмосферный воздух некоторые предприятия своими ночными выбросами, которые не фиксируются из-за отсутствия специальных приборов в местах выбросов. Подавляющую часть загрязняющих веществ выбрасывают автомобили с отработанными газами.

Одной из социально-экологических проблем городского округа Красногорск в настоящее время является утилизация отходов производства и потребления. С учетом сложившейся ситуации в вопросе обращения с отходами, возникла необходимость приобретения и установки контейнеров с целью организации сбора особо опасных ртутьсодержащих отходов и люминесцентных ламп, а также приобретения контейнеров для реализации проекта по раздельному сбору отходов от населения.

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Красногорск играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость, становятся больными и аварийными. Необходимо удалить больные и аварийные деревья и кустарники и произвести посадку новых зеленых насаждений, что будет способствовать восстановлению и санитарному оздоровлению лесов.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Красногорск (далее - программа) являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Красногорск федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Красногорск мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из двух подпрограмм:

1. Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»

2. Подпрограмма II «Охрана окружающей среды».

**Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»**

Целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройств городского округа Красногорск,

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы будут направлены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых проездов,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- обустройство автомобильных парковок,

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, приведена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 1 848,50 |
| 2 | Обустройство уличного освещения дворовых территорий | 1 опора | 51 678,25 |
| 3 | Установка скамьи | 1 скамья | 6 576,45 |
| 4 | Установка урны | 1 урна | 5 067,97 |
| 5 | Оборудование детской или спортивной площадки | м2 | 1 900,00 |
| 6 | Обустройство автомобильной парковки | м2 | 1 200,00 |
| 7 | Озеленение территории | м2 | 1 173,58 |

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 1) формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без согласования с заинтересованными лицами не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом мнения представителей заинтересованных лиц) дизайн – проект благоустройства дворовой территории.

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск реализуется в соответствии с адресным перечнем, который формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск (Приложение 2).

В качестве объектов благоустройства предлагаются для обсуждения и благоустройства следующие виды общественных территорий:

* благоустройство скверов, бульваров, площадей,
* развитие въездных групп городского округа,
* обустройство набережной Москва – реки в мкр. Павшинская пойма,
* благоустройство зон отдыха населения (пляжей и т.п.),
* благоустройство территорий мемориальных комплексов,
* реконструкция пешеходных зон с устройством необходимых точек притяжения.

Проектирование благоустройства общественных территорий (пространств) выполняется с учетом сложившейся градостроительной ситуации; природных особенностей территорий и максимально возможным сохранением зеленых насаждений; данных ландшафтного анализа территорий, рекреационной ёмкости и нагрузки территорий (реальной и прогнозируемой); потребностей разных групп населения, круглогодичного функционального использования территорий; сложившейся дорожно-тропиночной сети; максимальной логистической и функциональной увязки проектируемых территорий; минимальных затрат на дальнейшее обслуживание проектируемых территорий и отдельных объектов благоустройства и озеленения; подбора посадочного материала, устойчивого к воздействию агрессивной городской среды, а также требующего минимального полива; максимального использования многолетних культур; использования антивандальных материалов, в том числе посадочного, и элементов благоустройства.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

* устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей;
* оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);
* оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;
* увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости.

1. Формирование комфортной городской световой среды.

Необходимо отметить, что существующая система уличного освещения морально устарела и физически изношена, в связи с чем, отмечается снижение уровня нормативной освещённости улиц округа. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные источники, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей.

**Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»**

Подпрограмма направлена на снижение экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также на повышение уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде и на решение проблемы создания эффективной системы обращения с отходами транспортного комплекса, особо опасных ртутьсодержащих отходов, которая в настоящее время признана многогранной и социально значимой.

Целью подпрограммы является:

Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия на территории городского округа Красногорск, сокращение несанкционированной утилизации ртутьсодержащих отходов вместе с ТБО и использование отходов для вторичной переработки.

Основными мероприятиями Подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели подпрограммы, являются:

1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

2. Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающей среды;

3. Мониторинг окружающей среды;

4. Охрана водных объектов.

**Цели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»**

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» направлена на повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск, а также на обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Красногорск и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

**Общая характеристика основных мероприятий программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых объектов благоустройства, объектов электросетевого хозяйства, так же ряд мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

**Прогноз развития соответствующей сферы.**

В результате реализации Программы ожидается:

* Улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;
* Улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;
* Увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;
* Улучшение экологической ситуации в городе;
* Рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровне;
* Увеличение количества благоустроенных дворов;
* Увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;
* Увеличение площади зелёных насаждений в поселении;
* Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
* Обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;
* Обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
* Установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;
* Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;
* Обеспечение надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения;
* Развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;
* Развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;
* Создание комфортных условий для жизни граждан в целом;
* Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
* Оздоровление экологической обстановки;
* Создание экологической безопасности на территории городского округа;
* Повышение уровня экологического образования населения.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | | | | | | | | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** |
| **1.** | **Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: | Указ 204 | ед. | 5 | 5 | 3 | | 7 | | 4 | | 4 | | 0 | 0 | 1 |
| набережные | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| скверы, площади | 5 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 |
| пешеходные зоны | 0 | 1 | 0 | | 6 | | 3 | | 4 | | 0 | 0 |
| зоны отдыха | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | показатель приоритетно-целевой | ед. | - | 3 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 0 | 0 | 1 |
| 1.3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | показатель приоритетно-целевой | ед. | - | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | 0 | 1 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | показатель приоритетно-целевой | ед. | 74 | 102 | 32 | | 31 | | 31 | | 31 | | 0 | 0 | 2 |
| 1.5. | [Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | приоритетный показатель | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 2 |
| 1.6. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями/ количество благоустроенных дворовых территорий/благоустроено дворов в отчетном году | Указ 204 | %/ед. | 50/155 | 60/186 | 70/217 | | 80/248 | | 90/279 | | 100/310 | | 100 | 100 | 2 |
| 1.7. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | показатель приоритетно-целевой | кв.м. | - | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | | 0 | 0 | 2 |
| 1.8. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | показатель приоритетно-целевой | % | 5 | 0 | 25 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1/2 |
| 1.9 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | показатель приоритетно-целевой | % | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 2 |
| 1.10 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | показатель приоритетно-целевой | % | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 2 |
| 1.11 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | показатель приоритетно-целевой/  показатель государственной программы | % | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | 2 |
| 1.12 | Доля приведённых контейнерных площадок к Стандарту РСО | показатель приоритетно-целевой  (Рейтинг -50) | % | - | - | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 3 |
| 1.13. | Количество МКД, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках региональной программы | показатель приоритетно-целевой | ед. | 24 | 44 | 12 | | - | | - | | - | | - | - | 5 |
| 1.14. | Количество отремонтированных подъездов МКД | показатель приоритетно-целевой | ед. | 240 | 600 | 319 | | - | | - | | - | | - | - | 5 |
| 1.15 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) | показатель приоритетно-целевой | ед. | - | - | 22 | | - | | - | | - | | - | - | 5 |
| 1.16. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | показатель государственной программы | % | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | - | - | 4 |
| 1.17 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | показатель приоритетно-целевой | % | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - | 4 |
| 1.18 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | показатель государственной программы | ед. | 5 | 5 | 28 | | 7 | | 4 | | 4 | | - | - | 4 |
| 1.19 | [Светлый город – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)» | показатель приоритетно-целевой | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 4 |
| 1.20 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | показатель приоритетно-целевой | % | 28,6 | - | 62,5 | | 62,5 | | 62,5 | | 62,5 | | 62,5 | 62,5 | 3 |
| 1.21 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | показатель приоритетно-целевой | % | 100 | - | 110 | | 111 | | 111 | | 111 | | 111 | 111 | 3 |
| **2.** | **Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | Отраслевой показатель | % | 100 | - | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.2. | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | Отраслевой показатель | % | 0 | - | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 2.3. | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Отраслевой показатель | % | 20 | - | | 30 | | 35 | | 40 | | - | - | - | 2 |
| 2.4. | Количество исследуемых компонентов окружающей среды | Отраслевой показатель | ед. | 10 | - | | 12 | | 14 | | 16 | | - | - | - | 3 |
| 2.5. | Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | Отраслевой показатель | % | 100 | - | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 2.6. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | Отраслевой показатель | % | 38 | - | | 33,5 | | 32 | | 31 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.7. | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Отраслевой показатель | Тыс.га | 0 | - | | 0,415 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

| **Наименование показателя, характеризующего**  **реализацию задач программы** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя**  **и методологические пояснения** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»**   1. **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**   **«Обеспечение комфортных условий для отдыха граждан, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Красногорск»** | | | |
| 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.2.Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству общественных пространств | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.3.Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству общественных пространств | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.4.Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным администрацией городского округа Красногорск. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.5. [Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | % | На момент разработки муниципальной программы детские качели с жёсткими подвесами полностью заменены на гибкие. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.6.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | Значение определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.7.Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м. | Плановое значение показателя определяется исходя из площади территории, запланированной к асфальтированию в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в отчетном году | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.8.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | Рассчитывается по формуле:  Р=Кжит/Ч\*100% , где  Р- доля жителей;  Кжит- количество жителей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в текущем году, чел.;  Ч – численность населения городского округа Красногорск старше 14 лет на 01.01.2018, чел. | Данные администрации городского округа Красногорск |
| 1.1.9.Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | Рассчитывается по формуле:  Dркот=Pкот/Pр\*100% , где  Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий  Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий  Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 1.1.10Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | Рассчитывается по формуле:  Dркдт=Pкдт/Pр\*100% , где  Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами)  Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 1.1.11.Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | Рассчитывается по формуле:  Dдтуг=Туг/Тобщ\*100%, где  Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года  Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 1.1.12.Доля приведённых контейнерных площадок к Стандарту РСО | % | Рассчитывается по формуле:  Р%= Ксоотв / Кобщ х100%, где  Ксоотв - количество контейнерных площадок, соответствующих стандарту РСО  Кобщ - общее количество контейнерных площадок: | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 1.1.13.Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | Но = Фо / Нп x 100,  где:  Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха  (в городских округах на 2019 год Норматив обеспеченности парками культуры и отдыха : 1 ПКиО на 30 тыс.жителей, т.е. в г.о. Красногорск "Численность постоянного населения на 01.01.2017г. " 262971 чел. - Нормативная потребность - 8 ед. Фактическая обеспеченность парками - 5 единиц , Дефицит -3). | Данные МАУК «Парки Красногорска»  Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры" |
| 1.1.14.Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | % | Кпп%=Ко/Кп х 100%,  где:  Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году;  Ко – количество посетителей в  отчетном году, тыс. человек;  Кп – количество посетителей в  базовом году, тыс. человек |
| **2. Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**  **«Улучшение качества комфортного проживания на территории городского округа Красногорск»** | | | |
| 1.2.1.Количество домов, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках программы «Проведения  капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области на 2014-2038 годы» | ед. | Количество фактически отремонтированных многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области» |
| 1.2.2.Количество отремонтированных подъездов МКД | ед. | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией в составе представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, Муниципального жилищного контроля, администрации городского округа Красногорск | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.2.3.Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше  (А, В, С, D) | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| **3. Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**  **«Формирование комфортной городской световой среды»** | | | |
| 1.3.1.Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | % | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество. | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.3.2.Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.3.3.Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | Плановое значение показателя определяется исходя из количества объектов электросетевого хозяйства вновь построенных и (или) подвергшихся капитальному ремонту | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.3.4. [Светлый город – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators)» | % | Показатель рассчитывается как:  Досв=Посв/Побщ\*100%,  где:  Досв- приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, процент;  Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км;  Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км. | Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области. |
| **Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»**  **1. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия «Выявление и ликвидация несанкционированных свалок»** | | | |
| 2.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | % | Показатель определяется долей ликвидированных свалок по отношению к выявленным, и вычисляется по формуле:  Ds%=S/Qx100, где:  Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;  S – объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;  Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управление государственного административно-технического надзора Московской области | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия**  **«Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающей среды»** | | | |
| 2.2.1.Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:  Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;  Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы;  Ч – численность населения муниципального района, городского округа. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 2.2.2.Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где:  С – соответствие фактической озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по отношению к базовому показателю);  Пф. – фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования;  Пн. – минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования.  За базовый показатель принимается соотношение фактической площади озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий, отраженной в документах (проектах документов) территориального планирования по состоянию на 01.01.2018. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия «Мониторинг окружающей среды»** | | | |
| 2.3.1.Количество исследуемых компонентов окружающей среды | ед. | Показатель определяется количеством проведенных анализов и количеством созданных картографических материалов по результатам мониторинга окружающей среды. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| **4. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия «Охрана водных объектов»** | | | |
| 2.4.1.Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений  (процент) | % | Рассчитывается по формуле: ГТС = ГТСз./ГТСобщ. Х 100 где:  ГТС – отношение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений;  ГТСз. – количество ГТС, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного;  ГТСобщ. – общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 2.4.2.Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % | Показатель определяется количеством проведенных анализов | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 2.4.3. Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Тыс.га | го Красногорск не вошёл в рейтингуемый список муниципальных образований на 2019 год. Базовое значение не установлено. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 26.12.2017 №3084/12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСу МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки ее эффективности (на бумажном носителе за своей подписью), содержащий:

- аналитическую записку с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объема фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования,

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

**Паспорт подпрограммы I «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства городского округа Красногорск | | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| **Всего:** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 9 692 749,09225 | 2 781 918, 33509 | 2 649 590, 69716 | 1 877 978,06 | 1 475 026,00 | 908 236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 7 278 517,67109 | 2 132 373, 64509 | 1 594 927,966 | 1 348 498,06 | 1 297 218,00 | 905 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 386 152,51116 | 246 505,90 | 510 622,61116 | 448 480,00 | 177 808,00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства дорожного фонда Московской области | 9 003,34 | 0,00 | 9 003,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 385 565,16 | 21 346,41 | 283 218,75 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 633 510,41 | 381 692,38 | 251 818,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы I «Формирование комфортной городской среды»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Основными мероприятиями подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск
2. Создание условий для благоустройства территории городского округа Красногорск
3. Формирование комфортной городской световой среды
4. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Формирование комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс.руб.)** | | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | ***Основное мероприятие 1*** Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск | 2018-2024 | **Итого по Мероприятию №1** | | | **1 824 713,12** | **246 689,70** | **850 342,36** | **552 681,06** | **175 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | **454 091,61** | **246 689,70** | **181 392,85** | **26 009,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО |  | | **1 006 402,76** | **0,00** | **385 730,76** | **445 672,00** | **175 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета |  | | **364 218,75** | **0,00** | **283 218,75** | **81 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Обустройство набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма (в т.ч. береговая линия)* | 2018-2024 | ***Итого по п 1.1.*** | | | ***1 266 207,88*** | ***88 321,00*** | ***650 205,82*** | ***527 681,06*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *186 910,88* | *88 321,00* | *72 580,82* | *26 009,06* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета МО |  | | *715 078,25* | *0,00* | *294 406,25* | *420 672,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства федерального бюджета |  | | *364 218,75* | *0,00* | *283 218,75* | *81 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.1. | *Обустройство набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма* | 2018-2024 | ***Итого по п 1.1.1.*** | | | ***106 100,50*** | ***79 721,00*** | ***26 379,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *106 100,50* | *79 721,00* | *26 379,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета МО |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства федерального бюджета |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.2. | *Обустройство набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма напротив жилых домов №№14-18 по ул.Красногорский бульвар* | 2018-2024 | ***Итого по п 1.1.2.*** | | | ***15 800,00*** | ***0,00*** | ***15 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *15 800,00* | *0,00* | *15 800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета МО |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства федерального бюджета |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.3. | *Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"/ Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий/ Благоустройство набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма* | 2018-2024 | ***Итого по п 1.1.3.*** | | | ***563 600,00*** | ***8 600,00*** | ***397 500,00*** | ***157 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *35 975,00* | *8 600,00* | *19 875,00* | *7 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета МО |  | | *163 406,25* | *0,00* | *94 406,25* | *69 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства федерального бюджета |  | | *364 218,75* | *0,00* | *283 218,75* | *81 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.1.4. | *Обустройство набережной Москвы реки в мкр. Павшинская пойма (береговая линия, 2 очередь)* | 2018-2024 | ***Итого по п 1.1.4.*** | | | ***580 707,38*** | ***0,00*** | ***210 526,32*** | ***370 181,06*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *29 035,38* | *0,00* | *10 526,32* | *18 509,06* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета МО |  | | *551 672,00* | *0,00* | *200 000,00* | *351 672,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2. | *Мероприятия по благоустройству общественных территорий (Приложение 2. «Адресный перечень общественных территорий»)* | 2018-2024 | ***Итого по п 1.2.*** | | | ***222 468,80*** | ***158 368,70*** | ***64 100,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *16 800,00* | | *222 468,80* | *85 009,00* | *34,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *0,00* | *46 398,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *0,00* | *7 668,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК «Парки Красногорска» (целевая субсидия) |
| *43 612,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *29 747,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *0,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 1.3. | *Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"/ Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области (ПКиО ДГ "Сказочный", Адрес: г. Красногорск, г.о. Красногорск, ул. Советская, вблизи д. 14)* |  | ***Итого по п 1.3.*** | | | ***19 500,00*** | ***0,00*** | ***19 500,00*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *195,00* | *0,00* | *195,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства бюджета МО | *19 305,00* | *0,00* | *19 305,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1.4. | *Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований* | 2020-2024 | ***Итого по п 1.4.*** | | | ***200 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***25 000,00*** | ***175 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства бюджета МО |  | | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *25 000,00* | *175 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК «Парки Красногорска» |
| 1.5. | *Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров* | 2019-2024 | ***Итого по п 1.5.*** | | | ***116 534,44*** | ***0,00*** | ***116 536,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *44 516,93* | *0,00* | *44 516,93* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | Управление благоустройства |
| Средства бюджета МО |  | | *72 019,51* | *0,00* | *72 019,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| 2 | ***Основное мероприятие 2***  Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск | 2018-2024 | **Итого по Мероприятию № 2** | | | **1 907 629,25** | **764 905,24** | **402 724,01** | **320 000,00** | **320 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **1 798 880,73** | **724 314,31** | **334 566,42** | **320 000,00** | **320 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **87 402,11** | **19 244,52** | **68 157,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | |  | **21 346,41** | **21 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | *Комплексное благоустройство дворовых территорий, разработка архитектурно-планировочных концепций(и рабочей документации) благоустройства дворовых территорий\* (Приложение 1 «Адресный перечень дворовых территорий»)* | 2018-2024 | ***Итого по п 2.1.*** | | | ***1 760 493,54*** | ***700 668,54*** | ***319 825,00*** | ***320 000,00*** | ***320 000,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Приведение в нормативное состояние следующих объектов благоустройства:  1. Детская площадка  2. Озеленение.  3. Наружное освещение.  4. Контейнерная площадка.  5.Информационный стенд.  6.Лавочки (скамейки)  7. Урны |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 278 904,00 | 1 759 433,00 | 699 608,00 | 319 825,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *1 759 433,00* | *507 667,00* | *319 825,00* | *320 000,00* | *320 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *134 280,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *46 841,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *10 120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО | |  | 1 060,54 | 1 060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2.  2.2.1.  2.2.2. | *Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий*  *Реализация программ формирования современной городской среды в части ремонта дворовых территорий*  *Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий\*\* (Приложение 1 «Адресный перечень дворовых территорий»)*  *на 2019 год:*  *г.о.Красногорск, г.Красногорск, Ильинское шоссе, д. 12,14,16,18*  *г.о. Красногорск,*  *г.Красногорск,*  *ул. Вокзальная, д. 27,29, Ильинское шоссе, д. 1,2,3*  *го Красногорск, в/г Павшино, д.*  *16,18,3,15,17*  *г.о. Красногорск,*  *г.Красногорск,*  *ул. Северная, д. 53а,53,55,57/2, ул. Осенняя, 16 г.о. Красногорск,*  *г.Красногорск,*  *ул. Полюсная, д. 1,3,*  *ул. Чкалова, д.24,*  *ул. Северная,*  *д. 37,39*  *г.о. Красногорск,*  *г.Красногорск,*  *ул. Опалиха, д. 26,28*  *го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д. 37, 39*  *г.о. Красногорск, д. Путилково,*  *д. 7,8,9*  *г.о. Красногорск, д. Путилково,*  *ул. Садовая, д. 18 г.о. Красногорск, д.Поздняково, ул. Центральная, д. 1а* | 2018-2024 | ***Итого по п 2.2.*** | | | ***101 635,71*** | ***64 236,70*** | ***37 399,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | ***38 992,73*** | ***24 706,31*** | ***14 286,42*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета МО |  | | ***41 296,57*** | ***18 183,98*** | ***23 112,59*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Выполнение следующего перечня видов работ:  -ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;  -обустройство автомобильных парковок |
| Средства федерального бюджета |  | | ***21 346,41*** | ***21 346,41*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Итого по п 2.2.1.*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| ***Итого по п 2.2.2.*** | | | ***101 635,71*** | ***64 236,70*** | ***37 399,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *38 992,73* | *24 706,31* | *14 286,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| Средства бюджета МО |  | | *41 296,57* | *18 183,98* | *23 112,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| Средства федерального бюджета |  | | *21 346,41* | *21 346,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | **38 992,73** | **24 706,31** | **14 286,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *38 992,73* | *17 937,31* | *14 286,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 715,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 805,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *1 249,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО |  | | **41 296,57** | **18 183,98** | **23 112,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *41 296,57* | *13 147,04* | *23 112,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 020,31* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 087,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *929,36* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства федерального бюджета |  | | **21 346,41** | **21 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| *21 346,41* | *15 433,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 371,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 450,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *1 090,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 2.3. | *Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"/Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области (Приложение 3 «Адресный перечень»)*  *на 2019 год:*  *го Красногорск, рп. Нахабино, ул. 2-я Лесопарковая, д. 20;*  *го Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д.д. 25,27;*  *го Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 66;*  *го Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 8;*  *го Красногорск, рп. Нахабино, ул. Ленина, вблизи д. 15;*  *го Красногорск, д. Путилково, д. 24;*  *го Красногорск, д. Гольево, ул. Красная Слободка, между д. 19 и д. 25* | 2019-2024 | ***Итого по 2.3.*** | | | ***45 500,00*** | ***0,00*** | ***45 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *455,00* | *0,00* | *455,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| Средства бюджета МО |  | | *45 045,00* | *0,00* | *45 045,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3. | ***Основное мероприятие 3***  Создание условий для благоустройства территории городского округа Красногорск | 2018-2024 | **Итого по Мероприятию № 3** | | | **3 911 531, 27319** | **872 021, 19719** | **842 714,08** | **748 208,00** | **765 208,00** | **683 236,00** | **0,00** | **0,00** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **3 865 328, 48319** | **849 396,**  **19719** | **827 488,29** | **745 472,00** | **762 472,00** | **680 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **46 202,79** | **22 625,00** | **15 225,79** | **2 808,00** | **2 808,00** | **2 736,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | *Организация сбора и вывоза строительного мусора* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.1.*** | | | ***64 305,43*** | ***12 467,00*** | ***14 338,43*** | ***12 500,00*** | ***12 500,00*** | ***12 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 25 739,00 | 64 305,73 | *9 967,00* | *8 496,00* | *9 500,00* | *9 500,00* | *9 500,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *0,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 500,00* | *3 996,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *0,00* | *846,734* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 3.2. | *Устройство и ремонт синтетического (резинового) покрытия* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.2.*** | | | ***11 098,00*** | ***11 098,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *11 098,00* | *3 598,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *2 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 3.3. | *Снос, демонтаж и перемещение самовольных построек (демонтаж незаконных строений)* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.3.*** | | | ***8 587,00*** | ***3 587,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для проживания граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *8 587,00* | *450,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (целевая субсидия) |
|  |  | | *2 160,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
|  |  | | *977,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 3.4. | *Ремонт, реконструкция памятников и мемориальных комплексов* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.4.*** | | | ***573,00*** | ***573,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для проживания граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| 3.5. | *Содержание детских игровых площадок, воркаутов* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.5.*** | | | ***104 755,00*** | ***104 755,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *104 755,00* | *18 572,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
|  | | *74 700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (муниц. задание) |
|  | | *11 483,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ТУ Ильинское |
| 3.6. | *Текущее содержание объектов благоустройства* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.6.*** | | | ***2 920 640,78*** | ***439 442,78*** | ***574 198,00*** | ***611 000,00*** | ***628 000,00*** | ***668 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *2 920 640,78* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Финансовое управление |
| *128 806,00* | *184 919,00* | *220 000,00* | *230 000,00* | *270 000,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *49,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *230 611,72* | *291 474,26* | *294 000,00* | *294 000,00* | *294 000,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (муниц. задание) |
| *44 230,00* | *60 861,00* | *62 000,00* | *69 000,00* | *69 000,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *17 824,78* | *21 623,74* | *21 500,00* | *21 500,00* | *21 500,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *17 921,00* | *15 320,00* | *13 500,00* | *13 500,00* | *13 500,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 3.7. | *Мероприятия по развитию благоустроенных территорий* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.7.*** | | | ***143 685,99*** | ***75 935,00*** | ***67 750,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *140 403,74* | *6 243,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *19 848,00* | *45 823,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *0,00* | *6 184,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |
| *1 870,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *18 975,00* | *12 461,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *28 999,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО |  | | *3 282,25* | *0,00* | *3 282,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |  |
| 3.7.1. | *Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (Внештатники)* | 2019 | ***Итого по п 3.7.1.*** | | | ***5 311,09*** | ***0,00*** | ***5 311 09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *2 028,84* | *0,00* | *2 028,84* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |  |
| Средства бюджета МО |  | | *3 282,25* | *0,00* | *3 282,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| 3.7.2. | *Прочие мероприятия по развитию благоустроенных территорий* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.7.2.*** | | | ***138 374,90*** | ***75 935,00*** | ***62 439,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *138 374,90* | *75 935,00* | *43 794,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |  |
| *0,00* | *6 184,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности |  |
| *0,00* | *12 461,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |  |
| 3.8. | *Проектирование, строительство и реконструкция прочих объектов благоустройства* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.8.*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Финансовое управление | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 24 000,00 | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.9. | *Отлов безнадзорных животных* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.9.*** | | | ***15 083,00*** | ***3 907,00*** | ***4 588,00*** | ***2 196,00*** | ***2 196,00*** | ***2 196,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление благоустройства | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *1 204,00* | *204,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета МО | *3 703,00* | | *13 879,00* | *3 703,00* | *3 588,00* | *2 196,00* | *2 196,00* | *2 196,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.9.1 | *Отлов безнадзорных животных* | Средства бюджета МО | *3 703,00* | | *13 879,00* | *3 703,00* | *3 588,00* | *2 196,00* | *2 196,00* | *2 196,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.9.2 | *Прочие мероприятия по благоустройству округа* | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *1 204,00* | *204,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.10. | *Обеспечение деятельности учреждений в сфере ЖКХ* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.10.*** | | | ***475 923,00*** | ***110 292,00*** | ***121 687,00*** | ***121 972,00*** | ***121 972,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *35 465,00* | | *475 923,00* | *110 292,00* | *121 687,00* | *121 972,00* | *121 972,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.11. | *Приобретение коммунальной техники* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.11.*** | | | ***49 880,00*** | ***37 350,00*** | ***12 530,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *25 177,80* | | *23 754,46* | *18 968,00* | *4 786,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| *14 948,00* | *4 786,46* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *4 020,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (цел. субсидия) |
| Средства бюджета МО |  | | 26 125,54 | *18 382,00* | *7743,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| 3.12. | *Мероприятия по благоустройству и озеленению отдельных объектов* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.12.*** | | | ***52 832,53379*** | ***52 832,53379*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *52 832,53379* | *52 032,53379* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (цел. субсидия) |
| *800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МАУК «Парки Красногорска» (цел.субсидия) |
| 3.13. | *Мероприятия по ландшафтному дизайну* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.13.*** | | | ***7 114,25*** | ***7 114,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *7 114,25* | *7 114,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.14. | *Содержание лесного участка "Изумрудные холмы"* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.14.*** | | | ***12 147,61*** | ***5 516,80*** | ***6 630,81*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *12 147,61* | *5 516,80* | *6 630,81* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.15. | *Мероприятия по ликвидации последствий стихийных погодных условий* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.15.*** | | | ***2 510,83340*** | ***2 510,83340*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *2 510,83340* | *2 510,83340* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.16. | *Мероприятия по ликвидации несанкционированных рекламных объявлений* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.16.*** | | | ***300,00*** | ***300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *300,00* | *300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.17. | *Ремонт общежития по адресу: Ильинский тупик д.11* | 2018 | ***Итого по п 3.17.*** | | | ***3 800,00*** | ***3 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *3 800,00* | *3 800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.18. | *Осуществление государственных полномочий в соответствии с законом МО "244/2017-ОЗ* | 2018-2024 | ***Итого по п 3.18.*** | | | ***2 916,00*** | ***540,00*** | ***612,00*** | ***612,00*** | ***612,00*** | ***540,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Главный специалист администрации | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства бюджета МО |  | | *2 916,00* | *540,00* | *612,00* | *612,00* | *612,00* | *540,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.19 | *Благоустройство "Яблоневый сквер" вдоль Волоколамского шоссе* | 2019 | ***Итого по п 3.19.*** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **0,00** | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.20 | *Погашение кредиторской задолженности* | 2019 | ***Итого по п 3.20.*** | | | ***11 389,00*** | ***0,00*** | ***11 389,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | **0,00** | | *11 389,00* | *0,00* | *11 389,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3.21. | *Устройство контейнерных площадок* | 2019 | ***Итого по п 3.21.*** | | | ***23 023,00*** | ***0,00*** | ***23 023,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ «КГС» (целевая субсидия) | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *23 023,00* | *0 ,00* | *23 023,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
| 3.22. | *Вывоз твердых коммунальных отходов* | 2019 | ***Итого по п 3.22.*** | | | ***966,842*** | ***0,00*** | ***966,842*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Совершенствование внешнего благоустройства гоКрасногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *966,842* | *0 ,00* | *966,842* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | МБУ «КГС» (целевая субсидия) |
| 4. | ***Основное мероприятие 4*** Формирование комфортной городской световой среды | 2018-2024 | **Итого по Мероприятию № 4** | | | **1 121 587, 68906** | **412 675,3179** | **246 641,37116** | **189 771,00** | **147 500,00** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** |  | Создание комфортных и безопасных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | **910 153, 49790** | **248 970,0879** | **198 912,41** | **189 771,00** | **147 500,00** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО |  | | **202 430,85116** | **163 705,23** | **38 725,62116** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства Дорожного фонда |  | | **9 003,34** | **0,00** | **9 003,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | *Устройство объектов электросетевого хозяйства* | 2018-2024 | ***Итого по п 4.1.*** | | | ***5 676,21*** | ***5 676,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 28 300,00 | | *5 676,21* | *1 363,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *4 200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *113,21* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 4.2. | *Архитектурно-художественное освещение* | 2018-2024 | ***Итого по п 4.2.*** | | | ***219 393,72*** | ***123 393,72*** | ***32 000,00*** | ***32 000,00*** | ***32 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *219 393,72* | *121 293,72* | *32 000,00* | *32 000,00* | *32 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 4.3. | *Закупка электроэнергии для объектов наружного освещения* | 2018-2024 | ***Итого по п 4.3.*** | | | ***409 433,1579*** | ***85 946,1579*** | ***93 514,00*** | ***94 973,00*** | ***65 000,00*** | ***70 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *409 433,1579* | *68 475,00* | *56 231,00* | *61 188,00* | *65 000,00* | *70 000,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| *16 545,00* | *19 450,00* | *19 450,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *0,00* | *8 047,00* | *8 047,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *926,1579* | *9 786,00* | *6 288,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 4.4. | *Эксплуатация наружного освещения* | 2018-2024 | ***Итого по п 4.4.*** | | | ***257 360,00*** | ***33 054,00*** | ***57 008,00*** | ***62 298,00*** | ***50 000,00*** | ***55 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *257 360,00* | *28 380,00* | *46 308,00* | *51 598,00* | *50 000,00* | *55 000,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| *4 654,00* | *10 700,00* | *10 700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *20,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 4.5. | *Техническое присоединение энергопринимающих устройств* | 2018-2024 | ***Итого по п 4.5.*** | | | ***2 400,00*** | ***900,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *2 400,00* | *900,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| 4.6. | *Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город", в т.ч.:* | 2018-2024 | ***Итого по п 4.6.*** | | | ***215 714,18*** | ***163 705,23*** | ***52 008,95*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *15 890,41* | *0,00* | *15 890,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО |  | | *190 820,43* | *163 705,23* | *27 115,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства Дорожного фонда Московской области |  | | *9 003,34* | *0,00* | *9 003,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.6.1. | *1. г.о. Красногорск, ул. Советская д.15*  *2. г.о. Красногорск, ул.Пионерская, д.8*  *3. г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная д.28 - ул. Комсомольская д.35*  *4. г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная д. 27, 27а, 28, 28а, 26а, 29*  *5. г.о. Красногорск, Ильинский бульвар д.2*  *6. г.о. Красногорск, Ильинский бульвар д.4*  *7. г.о. Красногорск, Ильинский тупик*  *8. г.о. Красногорск,Ильинское шоссе д.6 (парковка)*  *9. г.о. Красногорск, ул. Королева (стоянка)*  *10. г.о. Красногорск,мкр. Опалиха, от платформы до ул. Ольховая, до ул. Фруктовая*  *11. г.о. Красногорск, ул. Первомайская д.13*  *12. г.о. Красногорск, ул.Циолковского д.8 - ул. Жуковского (аллея Славы)*  *13. г.о. Красногорск, ул.Речная д.19*  *14. г.о. Красногорск, ул.Жуковского*  *15. г.о. Красногорск, ул.Пушкина д.2 - парковый тупик*  *16. г.о. Красногорск, ул.Ленина д.31 (спортивная площадка)* | 2019-2024 | ***Итого по п 4.6.1.*** | | | ***27 022,94*** | ***0,00*** | ***27 022,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *10 325,23* | *0,00* | *10 325,23* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО |  | | *16 697,71* | *0,00* | *16 697,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,0* | Управление ЖКХ |
| 4.6.2. | *1. г.о. Красногорск, от ул.Братьев Горожанкиных до мкр. Губайлово-2*  *2. г.о. Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д.12*  *3. г.о. Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д.20*  *4. г.о. Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д.22*  *5. г.о. Красногорск, ул.Заводская, д.22,3 и ул. Строительная, д.3.3А*  *6. г.о. Красногорск, ул.Карбышева, д.25А*  *7. г.о. Красногорск, ул.Карбышева, д.3А*  *8. г.о. Красногорск, ул.Ленина, д.32*  *9. г.о. Красногорск, ул.Успенская, д.24-28*  *10. г.о. Красногорск, ул. Железнодорожная д. 2/37 11. г.о. Красногорск, ул. Лесная д.3 - ул. Советская д.2*  *12. г.о. Красногорск, ул.Речная д.2 - Оптический пер.*  *13. г.о. Красногорск, ул. Пионерская, д.10* | 2019-2024 | ***Итого по п 4.6.2.*** | | | *14 568,52* | *0,00* | *14 568,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства Дорожного фонда Московской области |  | | *9 003,34* | *0,00* | *9 003,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *5 565,18* | *0,00* | *5 565,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.6.3. | *Кредиторская задолженность 2018 года в размере 10 417,49 по объектам:*  *1. ул. Ленина, д.53*  *2. д. Бузланово до жкНоворижский*  *3. д. Глухово, ул. Центральная*  *4. д. Грибаново, ул. Полевая д. 20, 21, 23, 23а*  *5. с. Дмитровское, ул. Дачная*  *6. с. Петрово-Дальнее, ул. Озерная д. 9, 10. 11*  *7. п. Архангельское, ул. Никола-Архангельская и Вишневый пер.*  *8. Автоматизированная система управления наружным освещением* | 2019-2024 | ***Итого по п 4.6.3.*** | | | ***174 122,72*** | ***163 705,23*** | ***10 417,49*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО |  | | *174 122,72* | *163 705,23* | *10 417,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.7. | *Погашение кредиторской задолженности работ по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, системнаружного и архитектурного-художественного освещения в рамках реализации приоритетногопроекта "Светлый город"* | 2019-2024 | ***Итого по п 4.7.*** | | | ***11 610,42116*** | ***0,00*** | ***11 610,42116*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление ЖКХ | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
|  | Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
|  | Средства бюджета МО |  | | *11 610,42116* | *0,00* | *11 610,42116* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5 | ***Основное мероприятие 5***  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2018-2024 | **Итого по Мероприятию № 5** | | | **927 287,76** | **485 626,88** | **307 168,88** | **67 246,00** | **67 246,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | **250 063,35** | **63 003,25** | **52 568,00** | **67 246,00** | **67 246,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО |  | | **43 714,00** | **40 931,15** | **2 782,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета |  | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | 752 909,00 | | **633 510,41** | **381 692,38** | **251 818,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | *Ремонт подъездов в многоквартирных домах* | 2018-2024 | ***Итого по п 5.1.*** | | | ***209 895,87*** | ***117 234,02*** | ***32 661,85*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *21 755,00* | | *116 618,00* | *31 716,00* | *24 9002,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО |  | | *33 451,49* | *30 668,64* | *2 782,85* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) |  | | *59 826,38* | *54 849,38* | *4 977,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5.2. | *Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов* | 2018-2024 | ***Итого по п 5.2.*** | | | ***21 177,74*** | ***14 557,74*** | ***0,00*** | ***3 310,00*** | ***3 310,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *21 755,00* | | *7 723,23* | *1 103,23* | *0,00* | *3 310,00* | *3 310,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО |  | | *10 262,51* | *10 262,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) |  | | *3 192,00* | *3 192,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5.3. | *Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов* | 2018-2024 | ***Итого по п 5.3.*** | | | ***661 856,15*** | ***351 835,12*** | ***270 021,03*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | *21 755,00* | | *91 364,12* | *28 184,12* | *23 180,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета МО |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Средства федерального бюджета |  | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | *752 909,00* | | *570 492,03* | *323 651,00* | *246 841,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5.4. | *Предоставление субсидий организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части вывоза ЖБО* | 2018-2024 | ***Итого по п 5.4.*** | | | ***11 808,00*** | ***0,00*** | ***1 936,00*** | ***4 936,00*** | ***4 936,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *11 808,00* | *0,00* | *1 936,00* | *4 936,00* | *4 936,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| 5.5. | *Замена, обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования* | 2018-2024 | ***Итого по п 5.5.*** | | | ***8 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *8 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| 5.6. | *Покрытие убытков управляющих организаций по содержанию домов пониженной капитальности* | 2018-2024 | ***Итого по п 5.6.*** | | | ***14 550,00*** | ***0,00*** | ***550,00*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | *14 550,00* | *0,00* | *550,00* | *7 000,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление ЖКХ |
| **Итого по подпрограмме I, в том числе:** | | | | | | **9 692 749, 09225** | **2 781 918, 33509** | **2 649 590, 69716** | **1 877 978,06** | **1 475 026,00** | **908 236,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | | | | | | *7 278 517, 67109* | *2 132 373, 64509* | *1 594 927,966* | *1 348 498,06* | *1 297 218,00* | *905 500,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства бюджета МО* | | | | | | *1 386 152, 51116* | *246 505,90* | *510 622,61116* | *448 480,00* | *177 808,00* | *2 736,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства дорожного фонда МО* | | | | | | *9 003,34* | *0,00* | *9 003,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Средства федерального бюджета* | | | | | | *385 565,16* | *21 346,41* | *283 218,75* | *81 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Внебюджетные источники* | | | | | | *633 510,41* | *381 692,38* | *251 818,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

*\*Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:*

*-инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;*

*-установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;*

*-закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;*

*-озеленение;*

*-мощение и укладку иных покрытий;*

*-укладку асфальта;*

*-устройство дорожек, в том числе велосипедных;*

*-установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;*

*-установку информационных стендов и знаков;*

*-установку контейнерных площадок;*

*-установку детских игровых площадок.*

*-установку лавочек (скамеек) и урн*

*-ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;*

*-обустройство автомобильных парковок*

*Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.*

*\*\* Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий включает:*

*-инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;*

*-установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;*

*-закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;*

*-озеленение;*

*-мощение и укладку иных покрытий;*

*-укладку асфальта;*

*-устройство дорожек, в том числе велосипедных;*

*-установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;*

*-установку информационных стендов и знаков;*

*-изготовление и установку стел;*

*-изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;*

*-замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;*

*приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы);*

*-ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области до 1 января 2019 года или с 15 февраля 2019 года Экспертным советом.*

*- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.*

*- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству)*

**Паспорт подпрограммы II «Охрана окружающей среды»\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства городского округа Красногорск | | | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе погодам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (год/тыс. рублей) | | | | | | |
| **ВСЕГО:** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 361 158,47 | 77 546,47 | 95 204,00 | 94 204,00 | 94 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 361 158,47 | 77 546,47 | 95 204,00 | 94 204,00 | 94 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*- *подпрограмма до 31.12.2018 входила в состав МП «Земельно-имущественные отношения и охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы*

**Общая характеристика сфер реализации подпрограммы II «Охрана окружающей среды»,**

**основные проблемы, решаемые посредством мероприятий**

Подпрограмма направлена на снижение экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также на повышение уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде и на решение проблемы создания эффективной системы обращения с отходами транспортного комплекса, особо опасных ртутьсодержащих отходов, которая в настоящее время признана многогранной и социально значимой.

Целью подпрограммы является:

Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия на территории городского округа Красногорск, сокращение несанкционированной утилизации ртутьсодержащих отходов вместе с ТБО и использование отходов для вторичной переработки.

Основными мероприятиями подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели подпрограммы, являются:

1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

2. Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающей среды;

3. Мониторинг окружающей среды;

4. Охрана водных объектов.

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Охрана окружающей среды»**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1** | ***Основное мероприятие 1***  Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | ***Итого по мероприятию № 1*** | |  | ***193 875*** | ***-*** | ***42 063*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** |  |  | ***193 875*** | ***-*** | ***42 063*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 1.1. | *Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора* | ***Итого по п. 1.1.*** | |  | ***193 875*** | ***-*** | ***42 063*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 |  | 193 875 | - | 42 063 | 50 604 | 50 604 | 50 604 | 0 | 0 |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей среды |
|  | 193 875 | - | 20 374 | 22 604 | 22 604 | 22 604 | 0 | 0 | МКУ «ЕСЗ го Красногорск» |
| - | 9 548 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ТУ Нахабино |
| - | 5 146 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | ТУ Ильинское |
| - | 6 995 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО | 2019-2024 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **2.** | ***Основное мероприятие 2***  Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающейсреды | ***Итого по мероприятию № 2*** | | ***200*** | ***121 615,47*** | ***-*** | ***28 335,47*** | ***31 760*** | ***30 760*** | ***30 760*** | 0 | 0 |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** | **2019-2024** | **200** | **121 615,47** | **-** | **28 335,47** | **31 760** | **30 760** | **30 760** | **0** | **0** |  |
| 2.1. | *Озеленение территории (коллективная посадка деревьев)* | ***Итого по п. 2.1.*** | | - | ***29 204*** | ***-*** | ***5 624*** | ***7 860*** | ***7 860*** | ***7 860*** | ***0*** | ***0*** |  | Повышение экологического образования и воспитания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 | - | 29 204 | - | 5 624 | 4 860 | 4 860 | 4 860 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ТУ Нахабино |
| - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ТУ Ильинское |
|  | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ТУ Отрадненское |
| 2.2. | *Валка сухих и аварийных деревьев* | ***Итого по п. 2.2.*** | | - | ***77 788*** | *-* | ***17 788*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***0*** | ***0*** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей  среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 | - | 77 788 | - | 10 201 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| - | 2 687 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск» |
| **-** | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ТУ Нахабино |
| **-** | 950 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | ТУ Ильинское |
| 2.3. | *Устройство площадок для выгула собак* | ***Итого по п. 2.3.*** | | - | **4 973,47** | - | **973,47** | **2 000** | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** |  | Повышение экологического образования и воспитания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 | - | 4 973,47 | - | 973,47 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| - | - | 1 000 | - | - | - | - | ТУ Отрадненское |
| 2.4. | *Профилактические мероприятия по дезинсекции и дератизации* | ***Итого по п. 2.4.*** | | - | **5 600** | - | **1 400** | **1 400** | **1 400** | **1 400** | **0** | **0** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей  среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 | -  - | 5 600 | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| 2.5. | *Информирование населения о мероприятиях экологической направленности* | ***Итого по п. 2.5.*** | | ***100*** | ***4 050*** | ***-*** | ***2 550*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** |  | Повышение экологического образования и воспитания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 | 100 | 4 050 | - | 2 550 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| 3. | ***Основное мероприятие 3***  Мониторинг окружающей среды | ***Итого по мероприятию № 3*** | |  | ***1 975*** | ***-*** | ***475*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** |  | - | **1 975** | **-** | ***475*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 3.1 | *Санитарно-химические исследования воздуха, воды, почв* | ***Итого по п. 3.1.*** | | *-* | ***1 975*** | ***-*** | ***475*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***0*** | ***0*** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей  среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 |  | 1 975 | - | 475 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| 4. | ***Основное мероприятие 4***  Охрана водных объектов | ***Итого по мероприятию № 4*** | | - | ***43 693*** | ***-*** | ***6 673*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** |  |  | **43 693** | **-** | ***6 673*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***0*** | ***0*** |  |
| 4.1. | *Содержание береговых линий водоемов, организация пляжного отдыха* | ***Итого по п. 4.1.*** | | - | ***9 360*** | ***-*** | ***2 340*** | ***2 340*** | ***2 340*** | ***2 340*** | ***0*** | ***0*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 |  | 9 360 | - | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 0 | 0 | МБУ «КГС» (цел.субсидия) |
| 4.2. | *Мероприятия по уничтожению*  *борщевика* | ***Итого по п. 4.2.*** | | - | ***34 333*** | ***-*** | ***4 333*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***0*** | ***0*** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей сре  ды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2024 | - | 34 333 | **-** | 4 333 | 4 000 | 4 0000 | 4 000 | 0 | 0 | Управление благоустройства |
| **-** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ТУ Нахабино |
| **-** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ТУ Ильинское |
| **-** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | ТУ Отрадненское |
| **ИТОГО по Подпрограмме II, в т.ч.:** | | | | **361 158,47** | **-** | **77 546,47** | **95 204** | **94 204** | **94 204** | **0** | **0** |  |  |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | | | | *361 158,47* | *-* | *77 546,47* | *95 204* | *94 204* | *94 204* | *0* | *0* |
|  | *Средства бюджета МО* | | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | - | - |
|  | *Средства федерального бюджета* | | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | - | - |
|  | *Внебюджетные источники* | | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | - | - |

Приложение 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Адресный перечень дворовых территорий г.о. Красногорск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2018-2024 годах*** | | | | | | | |
| **№** | **Адрес двора, включенного в комплексное благоустройство территории/ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий (КБДТ/асф)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** | **КБДТ/асф** |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.23к.1, д.23к.2, д.27к.1, д.29к.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 33, 33/1, 33/2, 35 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, д. 29 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 19, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 15/2, 17, 17/2 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 11, 13, 15 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.3, ул. Кирова, д.30 (2 очередь) | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.Красногорск, ул. Кирова д.26, 28 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | го Красногорск, ул. Ленина, д.д. 57, 59, 63, 65, 67 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 10 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.47, 59 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 49, 51, 53, 55 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.47к1, 47к2, 47/к3 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.Красногорск, ул. Ленина д.37, д.39, д.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.28, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Красногорск, ул. Успенская д.26, ул. Братьев Горожанкиных, д.23 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.8, 12, 16 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | го Красногорск, ул. Карбышева, д.д.7, 9 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 20 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.4, 6 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.24, 26, 28, 30, 32 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.14, 16, 18, 20 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | го Красногорск, ул. Ленина, д.д. 42, 44 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 25 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.22, д.22а, д.24, д.24а, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.34а, 36, 38, 38а, 38б | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 27 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.30а, 30б, 34, 34б | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.26а, д.28, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 3, 4, 6, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г.Красногорск, ул. Светлая, д. 2, 3, 4, 5, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 32 | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д.8 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 33 | го Красногорск, ул. Ленина, д. 35 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 34 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.31, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 21, 23, 25, 27, 29 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 36 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, 15а, 17 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Красногорск, ул. Ленина. д.5, д.5а, д.7, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Красногорск, ул. Ленина, д. 11а, д. 5б |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, ул.50 лет Октября, д.8,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 1а, д. 1б |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 35а, 36а, 38, 38а; ул. 50 лет Октября, д. 2/37, 6 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 32, д. 32А, д. 33, д. 34, д. 34А |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 29, 30, 31, 31а | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г.Красногорск, ул. Димитрова, д. 1, 3, 5, 7, ул. Железнодорожная, д. 23, 24, 25, 25А | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 46 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 35, 37, 39 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 47 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 33/13, ул. Димитрова, д. 9, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 3, ул. Циолковского, д. 2/35, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 5, д. 7, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 13, 15, 17, 19 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 23, 25, 27, 29, 31- ул. Димитрова, д. 4, 6, 8, 10 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 52 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 8, 10, 12, 13 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 14, 15, 16, 17 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 18, д. 20, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 15, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г.Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 4/1; пр. Чехова, д. 3, 5; ул. Чайковского, д. 2, 6, 7 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 58 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 21/2, 19; Волоколамское шоссе, д. 10, 11/1 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 59 | г.Красногорск, проезд Чехова, д. 3, 5 - ул. Чайковского, д. 6, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г.Красногорск, ул. Пушкинская, д. 19, д. 21, ул. 50 лет Октября, д. 7б |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | го Красногорск, ул. Дачная, д. 11, 9, ул. 50 летия Октября, д. 7а |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 62 | г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 7, 9, 11, 13; ул. Жуковского, д. 8а, 8, 10; ул. Железнодорожная, д. 9 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 63 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 7, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | г.Красногорск, ул. Чайковского, д. 14, д. 16, д. 18, ул. Жуковского, д. 4, д. 6, Железнодорожный п-д, д. 1, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 2 - ул. Железнодорожная, д. 5, 4, 3, 2, 1 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 66 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 8, 8а, 10, 12 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 27, ул. Королева, д. 1,2 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 68 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Королева, д. 5,7, ул. Промышленная, д.42 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 69 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 12,14,16,18 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 70 | г. Красногорск, Южный бульвар, д. 2, 4, 6, ул. Королева, д.9, ул. Заводская, д. 29, 31 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 71 | г. Красногорск, ул. Заводская, д. 22, 2, 4; ул. Строителей, д. 3, 5 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 72 | г.Красногорск, ул. Заводская, д. 17, д. 23, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Оптический переулок, д.5, д.5, к.1, д.7, д.7, к.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г.Красногорск, Оптический пер., д. 1, д. 3, д. 3, к 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г.Красногорск, Оптический пер., д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 2, д. 3, Оптический пер., д. 2, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 6, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 4, д. 5, Оптический пер., д. 6, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 3, 2, 7, 6, 1, 4, 5 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19, 19а, 19б, 19в | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 10а, 11, 12, 22, 24 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 82 | го Красногорск, ул. Вокзальная, д.д. 13, 14, 15, 16 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 83 | г.Красногорск, ул.Вокзальная д.25, Ильинское шоссе д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | г.Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 27,29, Ильинское шоссе, д. 1,2,3 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 86 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 1, 2, 4 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 6,8,10,12,14 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 88 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 7, 9, 11 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 89 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д.д. 46,48,50 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 90 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д.36 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 91 | г.Красногорск, Красногорский б-р, к. 26, д. 28, д. 32, д. 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 20, 24 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 93 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д.18, 14 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.10 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 95 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 30,32,40 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 96 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 34, 36 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 97 | го Красногорск, Павшинский бульвар, д. 17 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 98 | го Красногорск, Павшинский бульвар, д. 15 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 99 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д.13к1, 13к2, Ильинский бульвар, д.8 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 100 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д.17, Ильинский б-р, д.7, д.9, Павшинский б-р, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 19, 21, Подмосковный бульвар, д.12, 14 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д. 13 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 104 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д.11, ул. Игната Титова, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г.Красногорск, ул. Игната Титова, д. 3, ул. Спасская, д.6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г.Красногорск, ул. Егорова, д.5, ул. Спасская, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 1, ул. Егорова, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д.3, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 8 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 111 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 4, ул. Зверева, д. 6, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 6 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 113 | г.Красногорск, ул. Зверева, д. 2, 4, 6, 8 (со стороны улицы) | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 114 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | г.Красногорск, Ильинский тупик, д. 13 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 116 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 12, Ильинский б-р, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 8, 12, Подмосковный бульвар, д. 6, 4 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 118 | г.Красногорск, Ильинский бульвар, д. 3, 5, Подмосковный бульвар, д. 2 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 119 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Ильинский бульвар, д. 2а |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 120 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Павшинский бульвар, д. 16,18,20 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 121 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 6 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 122 | г.Красногорск, ул. Оранжерейная, д. 1, д. 5, ул. Кирова, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 5а, д. 4, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | г.Красногорск, ул. Центральный проезд, д. 1, 2, ул. Лесная, д. 10, 12, 14 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 125 | г.Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 33, 34, 35, 36, 37, 38 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 126 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 19, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 5а | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 128 | г.Красногорск, ул.Пионерская, д.12, 14, ул. Маяковского, д. 2, ул. Октябрьская, д. 14 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 129 | г.Красногорск, ул. Пионерская д. 16, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Маяковского, д. 1 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 130 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 18, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 14, 15, 16 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 132 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 20, к.1-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | г.Красногорск, ул. Речная, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 11, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 5, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 136 | г.о. Красногорск, в/г Павшино, д. 16,18,3,15,17 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 137 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Лесная, д. 3,3а, ул. Советская, д. 2 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 138 | г.Красногорск, ул. Лесная, д. 3, д. 3а |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 17, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 9, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 8, 10, ул. Октябрьская, д. 6, 7, 9 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 142 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 4, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | г.Красногорск, ул. Октябрьская, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | г.Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, д. 2, ул. Пионерская, д. 1, д. 2, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 20, д. 20а |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | г.Красногорск, ул.Геологов, д. 10а, 10б | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 147 | г.Красногорск, ул. Мира, д.д. 10, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | го Красногорск, ул. Мира, д.д. 16, 18, 20, 22, 24 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 149 | г.Красногорск, ул.Геологов, д.1, 3 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 150 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Северная, д. 53а,53,55,57/2, ул. Осенняя, 16 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Красногорск, ул. Осенняя, д. 18 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 152 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, проезд Островского, д.19 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 153 | г.Красногорск, ул.Северная, д.55, д. 57/2, д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Полюсная, д. 1,3, ул. Чкалова, д. 24, ул. Северная, д. 37,39 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 155 | го Красногорск, ул. Мира, д.д. 2, 4, 6, 10, 14 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 156 | г.Красногорск, ул.Благовещенская, д.8, 6 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 157 | го Красногорск, ул. Благовещенская, д. 12 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 158 | г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18, 24 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 159 | г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 1а, 2а, 3а, 4а | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Ильинское шоссе, д. 2а, в/г Павшино, д. 2б, 19 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 161 | в/г Павшино, д. 2, 5, 6, 14 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 162 | г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Опалиха, д. 26,28 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 163 | г.Красногорск, ул.Светлая, д.6, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | п.Нахабино, Институтская, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Институтская, д.2, 2А | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 166 | п.Нахабино, Институтская, д.3А, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | п.Нахабино, Институтскя, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | п.Нахабино, Институтская, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | п.Нахабино, Институтская, д.8А |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.6, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 171 | п.Нахабино, Институтская, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | п.Нахабино, Институтская, д.10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Институтская, д.13/3 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 174 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д.д. 13/1, 13/2 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 175 | п.Нахабино, Институтская, д.11, д.4А + Панфилова, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | п.Нахабино, Институтская, д.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Чкалова, д.1, 2, 3 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 178 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Чкалова, д. 5,7 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 179 | п.Нахабино, Панфилова, д.15, д.17, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | г.о. Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д. 27,29 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 181 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д. 23, 25 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 182 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.25, 27 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 183 | п.Нахабино, Панфилова, д.13А, д.9А |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | п.Нахабино, Панфилова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.11 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 186 | п.Нахабино, Панфилова, д.7А, д.7Б, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.12, 14, 24, 22 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 188 | п.Нахабино, Панфилова, д.5, д.3А |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | п.Нахабино, Панфилова, д.4, д.6, д.8, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | п.Нахабино, Панфилова, д.20, д.16, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.8, 10, 12 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 192 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.3 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 193 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Карбышева, д.3, 5 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 194 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Парковая, д.д. 3, 4, 7, 19 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 195 | п.Нахабино, Парковая, д.8, д.9, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.13, 13А | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 197 | п.Нахабино, Парковая, д.5, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | п.Нахабино, Парковая, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | п.Нахабино, Парковая, д.12, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Парковая, д.18А | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 201 | п.Нахабино, Парковая, д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Инженерная, д.д. 4/1, 4/2 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 203 | п.Нахабино, Школьная, д.1А, д.3А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Новая, д.1, 2, 4, 5 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 205 | п.Нахабино, Молодежная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | п.Нахабино, Молодежная, д.2, д.4, д.6 + Школьная, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | п.Нахабино, Школьная, д.7А, 7Б, 7 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 208 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д.8 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 209 | п.Нахабино, Братьев Волковых, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | п.Нахабино, Школьная, д.9 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 211 | г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д. 11,15 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 212 | п.Нахабино, Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | п.Нахабино, Школьная, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Новая, д.8 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 215 | п.Нахабино. Советская, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | п.Нахабино, Красноармейская, д.4, д.4А, д.4Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | п.Нахабино, Красноармейская, д.5А |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 62, 64 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 219 | п.Нахабино, Красноармейская, д.58, д.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | п.Нахабино, Красноармейская, д.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | п.Нахабино, Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Красноармейская, д.44/1 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 223 | п.Нахабино, Красноармейская, д.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | п.Нахабино, Красноармейская, д.33, д.35, д.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | г.о. Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д. 37, 39 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 226 | п.Нахабино, Красноармейская, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | п.Нахабино, Красноармейская, д.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д.д. 51, 53, 55 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 229 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Красноармейская, д.57, 61 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 230 | п.Нахабино, Красноармейская, д.52Б, д.52А, д.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | п.Нахабино, Красноармейская, д.50, д.52, д.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Новая Лесная, д.1, 3, 5 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 233 | п.Нахабино, Новая Лесная, д.1А, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | п.Нахабино, Новая Лесная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | п.Нахабино, Совпартшкола, д.18, д.19, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | п.Нахабино, Совхозная, д.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | п.Нахабино, Совхозная, д.6, д.4Б, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | г.о. Красногорск, д. Путилково, д. 7,8,9 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 239 | д. Путилково, д.14,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | д.Путилково, ул.Братцевская, д.6,8,10,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | г.о. Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 18 |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 242 | го Красногорск, д. Путилково, д. 10,12 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 243 | п. Отрадное, д.1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | п. Отрадное, д.3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | п.Отрадное, д.7,8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | п.Отрадное, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | п.Отрадное, д.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | п.Отрадное, д.12,12а |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | п. Светлые Горы, д.5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | п.Светлые Горы, д.1,9,12,20,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | п.Светлые Горы, д.8,22,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | го Красногорск, пос. Светлые горы, д. 9а, 24, 25 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 253 | го Красногорск, пос. Светлые горы, д. 16, 17, 18 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 254 | д. Путилково, ул.Садовая, д.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Московская область, Красногорский район, пос.Истра, дома 1-15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.1-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.6-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.10, 13, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | поселок Архангельское, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | поселок Архангельское, д.3,4,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | го Красногорск, пос. Архангельское, д. 12, 20, 21, 22 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 266 | го Красногорск, пос. Архангельское, д. 23, 24, 25 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 267 | поселок Архангельское, д.2,5-8,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | го Красногорск, поселок Архангельское, д. 14, д. 17, д. 11 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 269 | поселок Архангельское, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | поселок Архангельское, д.26-30,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | поселок Архангельское, д.31-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | пос.Истра, дома 16-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | пос.Истра, дома 18-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | пос.Истра, дома 20-22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.16-19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | г.о. Красногорск, с. Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д. 20,27 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 277 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.28-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | с.Дмитровское, ул.Молодежная, 7-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | г.о. Красногорск, д.Поздняково, ул. Центральная, д. 1а |  | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |
| 283 | го Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ул. Верхняя стройка, д. 8, 8в, 16, 18 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 284 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.1, 2 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 285 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5, 5а | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 288 | пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11а, 11б | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 289 | го Красногорск, пос.Инженерный-1, в/г 8/1, д.1 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 290 | г.о. Красногорск, пос. Инженерный-1, д.4 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 291 | пос.Новый д.1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | г.о. Красногорск, пос. Новый, д. 4, 8, 10 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 293 | го Красногорск, пос.Новый д.11 | КБДТ |  |  |  |  |  |  |
| 294 | пос.Новый д.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | го Красногорск, пос. Новый, д. 23-23а |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 296 | пос.Мечниково, д.6-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | пос.Мечниково, д.8-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | г.о. Красногорск, пос. Мечниково, 10,11,13,14,4,5 |  | КБДТ |  |  |  |  |  |
| 299 | го Красногорск, пос. Мечниково, д. 15, д. 12, д. 3 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 300 | го Красногорск, пос. Мечниково, д. 16, д. 17, д. 20 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 301 | пос.Мечниково, д.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | пос.Мечниково, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | го Красногорск, пос.Мечниково, д.1 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 304 | го Красногорск, пос.Мечниково, д.2 | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 305 | с.Петрово-Дальнее, ул.Новый поселок, д.5а-пос.Мечниково д.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | го Красногорск, с. Петрово-Дальнее, д. 1а | КБДТ/асф |  |  |  |  |  |  |
| 307 | с.Петрово-Дальнее, ул.Колхозная, д.33а |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | пос.Мечниково, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | го Красногорск, д. Путилково, Путилковское шоссе, д. 4, корпус 1-2 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 310 | го Красногорск, Ильинский бульвар, д. 7 (со стороны бульвара) |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 311 | го Красногорск, д. Путилково, д. 24 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 312 | го Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 9 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 313 | го Красногорск, ул. Речная, д.д. 3, 4 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 314 | го Красногорск, ул. Вокзальная, д.д. 11/1, 13/1, 15/1 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 315 | го Красногорск, ул. Мира, д.д. 5, 5/1, 5/2 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 316 | го Красногорск, дер. Глухово, напротив д. 19, 20 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |
| 317 | го Красногорск, ул. Лесная, д.д. 5,9 |  |  | КБДТ |  |  |  |  |

Приложение 2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Адресный перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке******в 2020-2024 годах*** | | | | | |
| **№** | **Победитель рейтингового голосования** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Обустройство Аллеи «Женщин» на Подмосковном бульваре (мкр.Павшинская Пойма) | **V** |  |  |  |  |
| 2. | Обустройство Лесопарка «Изумрудные холмы» | **V** |  |  |  |  |
| 3. | Обустройство площадки для скейтборда (территория «Яблоневый сквер») | **V** |  |  |  |  |
| 4. | «Благоустройство Торфяного озера по адресу: г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, Торфяной переулок | **V** |  |  |  |  |
| 5. | Благоустройство Красногорского городского парка по адресу: г.о. Красногорск, г.Красногорск, в границах ул.Маяковского и ул.Пионерская | **V** |  |  |  |  |
| 6. | Обустройство набережной Москвы-реки в мкр.Павшинская пойма | **V** |  |  |  |  |
| 7. | Обустройство пешеходной зоны в д.Сабурово |  | **V** |  |  |  |
| 8. | Обустройства пруда на ул.Озерная (мкр.Опалиха) |  |  | **V** |  |  |

Приложение 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Адресный перечень территорий для размещения "Губернаторских ДИП" в го Красногорск в 2019 году*** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес размещения** | | | |
| 1 | городской округ Красногорск, рп. Нахабино, ул. 2-я Лесопарковая, д. 20 | | | |
| 2 | городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Карбышева, д.д. 25,27 | | | |
| 3 | городской округ Красногорск, рп. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 66 | | | |
| 4 | городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 8 | | | |
| 5 | городской округ Красногорск, рп. Нахабино, ул. Ленина, вблизи д. 15 | | | |
| 6 | городской округ Красногорск, д. Путилково, д. 24  Лариса, 8 977 871 58 08 | | | |
| 7 | городской округ Красногорск, д. Гольево, ул. Красная Слободка, между д. 19 и д. 25 | | | |