**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **8** | **9** | | **10** | **11** |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов, находящихся в собственности городского округа, и мест с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | 23780,00000 | 999,00000 | 13477,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8625,80000 | 339,10000 | | 339,10000 | Х |
| Средства бюджета  Московской области | 700,00000 | 0,00000 | 700,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 23080,00000 | 999,00000 | 12777,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8625,80000 | 339,10000 | | 339,10000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01.**  Проведение мероприятий по профилактике терроризма | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УК  УФКС  УО |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | Х | Х | | | | 1 квартал | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02.**  Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащения для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УК  УФКС  УО |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| Х | Х | Х | | | 1 квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | |
| 1.3 | **Мероприятие 01.03.**  Оборудование и (или) модернизация социально значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз, а также усиление инженерно-технической укреплённости (закупка товаров, работ, услуг) | 2023-2027 | Итого: | 23780,00000 | 999,00000 | 13477,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8625,80000 | 339,10000 | | 339,10000 | УБ,  МАУК «Парки Красногорска»,  УФКС,  УО |
| Средства бюджета  Московской области | 700,00000 | 0,00000 | 700,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1017,30000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 339,10000 | 339,10000 | | 339,10000 | УБ |
| 999,00000 | 999,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | МАУК «Парки Красногорска» |
| 9462,00000 | 0,00000 | 9462,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УФКС |
| 11601,70000 | 0,00000 | 3315,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8286,70000 | 0,00000 | | 0,00000 | УО |
| Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| Х | Х | 10 | | 1 квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | 4 | 6 | | 8 |
| Х | | | | | | | Х | | | | | | 10 | | | | 10 | |
| 2 | **Основное мероприятие 02**  Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности | 2023-2027 | Итого: | 707,00000 | 101,00000 | 303,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,00000 | 101,00000 | | 101,00000 | УБ |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 707,00000 | 101,00000 | 303,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,00000 | 101,00000 | | 101,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 02.02**  Материальное стимулирование народных дружинников | 2023-2027 | Итого: | 707,00000 | 101,00000 | 303,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,00000 | | 101,00000 | 101,00000 | |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 707,00000 | 101,00000 | 303,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,00000 | | 101,00000 | 101,00000 | |
| Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | |
| Х | 15 | 20 | | 1 квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | 25 | | 30 | 35 | |
| 15 | | | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | 20 | |
| 3 | **Основное мероприятие 03**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УФКС  УК  УО |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УФКС  УК  УО |
| 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УФКС |
| 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УК |
| 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УО |
| 3.1 | **Мероприятие 03.01.**  Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |  |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | |
| Х | Х | Х | | | | 1 квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | Х | | Х | Х | |
| Х | | | | | | Х | | | | Х | | | Х | | |
| 3.2 | **Мероприятие 03.02.**  Проведение мероприятий по профилактике экстремизма | 2023-2027 | Итого: | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | УФКС  УК  УО |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | УФКС  УК  УО |
| 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | УФКС |
| 50,00000 | 0,00000 | 50,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | УК |
| 100,00000 | 0,00000 | 100,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 | | УО |
| Количество мероприятий по профилактике экстремизма, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | УФКС  УК  УО |
| Х | Х | Х | | | 1 квартал | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | Х | | Х | Х | |
| Х | | | | | Х | | | | | | Х | | | | Х | |
| 3.3 | **Мероприятие 03.03.**  Организация и проведение «круглых столов» с лидерами местных национально-культурных объединений и религиозных организаций по вопросам социальной и культурной адаптации мигрантов, предупреждения конфликтных ситуаций среди молодежи, воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УБ  УК |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | Х | Х | | | 1 квартал | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | | Х | | | | | | Х | | | | Х | | |
| 3.4 | **Мероприятие 03.04.**  Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УБ |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| Х | Х | Х | 1 квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | | | Х | | | | | | | Х | | | | Х | | |
| 4 | **Основное мероприятие 04**  Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 669757,80000 | 131408,00000 | 140520,80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 132610,00000 | 132610,00000 | | 132609,00000 | УБ |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 213331,00000 | 40700,00000 | 44807,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42608,00000 | 42608,00000 | | 42608,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 456426,80000 | 90708,00000 | 95713,80000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90002,00000 | 90002,00000 | | 90001,00000 |
| 4.1 | **Мероприятие 04.01**  Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках, социальных объектах, контейнерных площадках | 2023-2027 | Итого: | 101812,85100 | 18944,50000 | 20759,35100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20703,00000 | 20703,00000 | | 20703,00000 |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 101812,85100 | 18944,50000 | 20759,35100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20703,00000 | 20703,00000 | | 20703,00000 |
| Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадка,х социальных объектах, контейнерных площадках (ед.)  Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Х | Х |  | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
|  | 437 | 437 | | 1 квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | | 437 | 437 | | 437 |
| 437 | | | | | | | 437 | | | | | 437 | | | | 437 | | |
| <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=0848300047222002198&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList_0=on&contractStageList_1=on&contractStageList_2=on&contractStageList_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=0848300047222002197&morphology=on&search-filter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&fz44=on&contractStageList\_0=on&contractStageList\_1=on&contractStageList\_2=on&contractStageList\_3=on&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetLevelsIdNameHidden=%7B%7D&sortBy=UPDATE\_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=\_10&showLotsInfoHidden=false | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | **Мероприятие 04.02**  «Проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и подключению их к системе "Безопасный регион" (в т.ч. в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображений для системы "Безопасный регион") | 2023-2027 | Итого: | 193934,54900 | 34 346,00000 | 39978,54900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39870,00000 | 39870,00000 | | 39870,00000 | УБ |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 193934,54900 | 34 346,00000 | 39978,54900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39870,00000 | 39870,00000 | | 39870,00000 |
| Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и подключенных к системе «Безопасный регион», единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 907 | 983 | | | 1 квартал | | | | | 1  полугодие | | | | | 9  месяцев | | | | | 12  месяцев | | | 983 | 983 | | 983 |
| 983 | | | | | 983 | | | | | 983 | | | | | 983 | | |
| 4.3 | **Мероприятие 04.03.**  Техническое обслуживание и модернизация оборудования системы «Безопасный регион» | 2023-2027 | Итого: | 31841,20000 | 12 35,50000 | 8343,70000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3754,00000 | 3754,00000 | | 3754,00000 | УБ |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 31841,20000 | 12 235,50000 | 8343,70000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3754,00000 | 3754,00000 | | 3754,00000 |
| Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ, тыс.руб. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 3800,00000 | 8343,70000 | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | | 3754,00000 | 3754,00000 | | 3754,00000 |
| 0 | | | | 935,90209 | | | | | | 6513,30418 | | | 8343,70000 | | | |
| 4.4 | **Мероприятие 04.07**  Оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер исполнителя, установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого: | 342169,20000 | 65882,00000 | 71439,20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68283,00000 | 68283,00000 | | 68282,00000 | УБ |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 213331,00000 | 40 700,00000 | 44807,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42608,00000 | 42608,00000 | | 42608,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 128838,20000 | 25182,00000 | 26632,20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25675,00000 | 25675,00000 | | 25674,00000 |
| Услуги по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» оказаны с установленных на входных группах в подъезды многоквартирных домов видеокамер исполнителя, штук | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 1506 | 1506 | | | | | | 1 квартал | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | | 1506 | 1506 | | 1506 |
| 1506 | | 1506 | | | | | | 1506 | | | | 1506 | | |
| 5 | **Основное**  **мероприятие 05**  Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Х |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| 5.1 | **Мероприятие 05.01.**  Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УО  УДН  УМВД |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| Х | Х | Х | | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | Х | | | | | Х | | | | Х | | |
| 5.2 | **Мероприятие 05.02.**  Проведение антинаркотических мероприятий с использованием профилактических программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УО |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | 2025 год | | | | | | 2026 год | | 2027 год | | | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе: |
| Х | Х | Х | | | | | 1 квартал | | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | | Х | | | Х | | | | | Х | | |
| 5.3 | **Мероприятие 05.03.**  Обучение педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий с использованием программ, одобренных Министерством образования Московской области | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |  |
| Количество обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |  |
| Х | Х | Х | | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | |
| 5.4 | **Мероприятие 05.04**.  Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов направленных на: информирование общественности и целевых групп профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - формирования общественного мнения, направленного на изменение норм, связанных с поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за психологической и иной профессиональной помощью | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УДН |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | Х | Х | | | | | 1 квартал | | | | | | | 1  полугодие | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | | | | Х | | | Х | | | Х | | |
| 5.5 | **Мероприятие 05.05** Организация и проведение на территории городского округа антинаркотических месячников, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и к проведению в образовательных организациях социально-психологического и медицинского тестирования | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | УО  УДН  УМВД |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников, единиц. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 2 | 2 | | | | | 1 квартал | | | | | | 1  полугодие | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | 2 | 2 | | 2 |
| 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | |
| 6 | **Основное мероприятие 07**  Развитие похоронного дела | 2023-2027 | Итого: | 552804,15754 | 102 763,42254 | 110559,40000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113160,44500 | 113160,44500 | | 113160,44500 | Х |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 16417,34254 | 2721,34254 | 3424,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 424,  00000 | 3 424,  00000 | | 3 424,  00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 536386,81500 | 100 042,08000 | 107135,40000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 109736,44500 | 109736,44500 | | 109736,44500 |
| 6.1 | **Мероприятие 07.02**  Реализация мероприятий по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для проведения судебно-медицинской экспертизы | 2023-2027 | Итого: | 16417,34254 | 2721,34254 | 3424,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 424,00000 | 3 424,00000 | | 3 424,00000 | Адм. го Красногорск, МКУ «Красногорская похоронная служба» |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 16417,34254 | 2721,34254 | 3424,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 424,00000 | 3 424,00000 | | 3 424,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями, % | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 100 | 100 | | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | 100 | 100 | | 100 |
| 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | | |
| 6.2 | **Мероприятие 07.03**  Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, в части, превышающей размер возмещения, установленный законодательством РФ и МО | 2023-2027 | Итого: | 3350,29400 | 590,30200 | 832,67200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 642,44000 | 642,44000 | | 642,44000 | Адм. го Красногорск, МКУ «Красногорская похоронная служба» |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 3350,29400 | 590,30200 | 832,67200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 642,44000 | 642,44000 | | 642,44000 |
| Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению,(услуга), единиц. | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 86 | 127 | | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | 82 | 82 | | 82 |
| 21 | | | | 39 | | | | | | 57 | | | 127 | | |
| 6.3 | **Мероприятие 07.04**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере похоронного дела | 2023-2027 | Итого: | 424356,992  00 | 79104,08000 | 87 009,79200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 081,04000 | 86 081,04000 | | 86 081,04000 | Адм. го Красногорск, МКУ «Красногорская похоронная служба» |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 424356,99200 | 79104,08000 | 87 009,79200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 081,04000 | 86 081,04000 | | 86 081,04000 |
| 6.4 | **Мероприятие 07.06**  Зимние и летние работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | 2023-2027 | Итого: | 108679,52900 | 20347,69800 | 19 292,93600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 012,96500 | 23 012,96500 | | 23 012,96500 | Адм. го Красногорск, МКУ «Красногорская похоронная служба» |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 108679,52900 | 20347,69800 | 19292,93600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 012,96500 | 23 012,96500 | | 23 012,96500 |
| В соответствии с постановлением Правительства МО от 30.12.2014 № 1178/52 осуществляется исполнение единых требований к порядку деятельности общественных кладбищ, находящихся в ведении администрации городского округа Красногорск (поставка песка, тех.соли, тех. воды, покос травы, уборка снега и т.д.), Га | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | 87 | 84,47 | | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | 84,47 | 84,47 | | 84,47 |
| 84,47 | | | | 84,47 | | | | | | 84,47 | | | 84,47 | | |
| 6.5 | **Мероприятие 07.09** Проведение инвентаризации мест захоронений | 2023-2027 | Итого: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | Адм. го Красногорск, МКУ «Красногорская похоронная служба» |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 |
| Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства, % | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Х | Х | Х | | | | | 1 квартал | | | | 1  полугодие | | | | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | Х | Х | | Х |
| Х | | | | Х | | | | | | Х | | | Х | | |
|  | Итого по подпрограмме 1 | | Итого: | 1247248,95754 | 235271,42254 | 265 060,20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 254 497,24500 | 246 210,54500 | | 246 209,54500 |  |
| Средства бюджета  Московской области Средства | 230448,34254 | 43421,34254 | 48931,00000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46032,00000 | 46032,00000 | | 46032,00000 |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1016800,61500 | 191850,08000 | 216129,20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 208465,24500 | 200178,54500 | | 200177,54500 |