Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

# от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_\_

**Комплексный план**

**мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров**

**на территории городского округа Красногорск Московской области**

**в пожароопасный период**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель (по согласованию)** | **Приме-чание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка приказов, оперативных планов тушения пожаров, уточнение состава сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, возникших вследствие возникновения пожаров (в том числе ландшафтных) на территории городского округа Красногорск. | до 20 апреля | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Красногорское территориальное управление силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Руководители организаций, предприятий, учреждений городского округа. |  |
| 2 | Разработка и согласование установленным порядком планов (соглашений) взаимодействия по выполнению противопожарных мероприятий, направленных на предотвращение и оперативную ликвидацию очагов лесных возгораний. | до 20 апреля | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Руководители организаций, предприятий, учреждений городского округа. |  |
| 3 | Организация проведения мониторинга выполнения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах экономики, граничащих с лесными насаждениями в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и муниципального контроля». | до 1 мая | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - ОНД и ПР по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию). |  |
| 4 | Проведение мероприятий по недопущению проведения выжигания сухой травы, в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области». | с 10 апреля  по 15 ноября | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Руководители организаций, предприятий, учреждений городского округа,  - ОНД и ПР по городскому округу. |  |
| 5 | Организация контроля за соблюдением противопожарного режима на территории городского округа Красногорск. | с 10 апреля  по 30 мая;  с 1 октября  по 30 ноября | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»  - Руководители организаций, предприятий, учреждений городского округа,  - ОНД и ПР по городскому округу. |  |
| 6 | Выявление лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров и усиление работы по установлению нарушителей правил противопожарного режима. | в течение пожароопасного периода | - Администрация городского округа,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - УМВД России по городскому округу,  - ОНД и ПР по городскому округу. |  |
| 7 | Установка шлагбаумов, противовъездных устройств, знаков, ограничивающих въезд в лес автотранспорта, предупреждающих аншлагов. | до 30 мая | - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Администрация городского округа. |  |
| 8 | Проведение работ по противопожарному обустройству полос отвода вдоль автомобильных дорог межмуниципального значения, автомобильных дорог местного значения, железных дорог, граничащих с лесными насаждениями и полями, а также линий электропередачи и связи, магистральных нефте- и газопроводов. | до 15 мая | - Администрация городского округа,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - УМВД России по городскому округу,  - ОНД и ПР по городскому округу,  - Московская железная дорога филиал ОАО «Российские железные дороги»  (по согласованию),  - Руководители организаций, эксплуатирующие объекты инфраструктуры городского округа. |  |
| 9 | Контроль за соблюдением противопожарных мероприятий предприятиями и организациями, осуществляющими различные виды деятельности вблизи территорий лесных массивов и лесопарковых зон. | в течение пожароопасного периода | - Администрация городского округа,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - ОНД и ПР по городскому округу. |  |
| 10 | Оборудование и обеспечение беспрепятственных подъездов к естественным водоемам, находящимся в населенных пунктах, лесной (лесопарковой) зоне, на территориях СНТ, и коттеджных поселков для заправки пожарных автоцистерн и водоподающей техники Красногорского звена МОСЧС. | до начала пожароопасного периода | - Администрация городского округа,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Председатели СНТ, НСТ,  - Руководство коттеджных поселков. |  |
| 11 | Разработка планов патрулирования участков, прилегающих к лесным массивам, наиболее активно посещаемых гражданами в выходные и праздничные дни, территорий населенных пунктов, коттеджных поселков и СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров. | до начала пожароопасного периода | - Администрация городского округа,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - УМВД России по городскому округу,  - Председатели СНТ, НСТ  - Руководство коттеджных поселков. |  |
| 12 | Согласование с ОНД и ПР по городскому округу Красногорск УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области планов патрулирования участков, прилегающих к лесным массивам, наиболее активно посещаемых гражданами в выходные и праздничные дни, территорий населенных пунктов, коттеджных поселков и СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров. | до начала и еженедельно (по необходимости) в течение всего пожароопасного периода | - Администрация городского округа,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - УМВД России по городскому округу Красногорск,  - Председатели СНТ, НСТ,  - Руководство коттеджных поселков. |  |
| 13 | Оценка и прогнозирование степени пожарной обстановки в городском округе. | в течение пожароопасного периода | - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - МКУ «ЕДДС Красногорск»,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз». |  |
| 14 | Разработка паспортов и представление в ОНД и ПР по городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области копий паспортов безопасности населенных пунктов, СНТ, коттеджных поселков, объектов экономики, расположенных вблизи лесных массивов и подверженных угрозе лесных пожаров. | до 20 апреля | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Руководители объектов экономики,  - Председатели СНТ, НСТ,  - Руководство коттеджных поселков,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз». |  |
| 15 | Уточнение состава и проверка готовности сил и средств, привлекаемых к тушению пожаров (в том числе ландшафтных). | перед началом и в течение пожароопасного периода | - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком. |  |
| 16 | Доведение информации населению городского округа о бережном отношении к окружающей среде, о возможных последствиях неосторожного обращения с огнем в лесу, о действиях при обнаружении возгорания, а также лесопожарной обстановке в городском округе.  Организация противопожарной пропаганды. | перед началом и в течение пожароопасного периода | - Управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - ОНД и ПР по городскому округу. |  |
| 17 | Уточнение «Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными (ландшафтными) пожарами на территории городского округа Красногорск». Подготовка формализованных документов и справочных материалов. | в течение пожароопасного периода по мере необходимости | - МКУ «ЕДДС Красногорск»,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - ОНД и ПР по городскому округу,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - УМВД России по городскому округу,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз». |  |
| 18 | Сбор данных и своевременное представление оперативных сведений о пожарной обстановке в Центр управления и межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Московской области. | в течение пожароопасного периода |  |
| 19 | Организация работы по оценке пожарной обстановки, выполнению противопожарных мероприятий и ликвидации пожаров (в том числе ландшафтных) на территории городского округа. | в течение пожароопасного периода | - Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров. |  |
| 20 | Заседания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, вследствие возникновения пожаров (в том числе ландшафтных) на территории городского округа Красногорск. | по необходимости | - Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров. |  |
| 21 | Проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа. | по необходимости | Председатель КЧС и ОПБ городского округа |  |
| 22 | Контроль в части, касающейся санитарной очистки, санитарной и экологической обстановки на территории городского округа. | в течение пожароопасного периода | - Госадмтехнадзор,  - Управление земельных отношений администрации городского округа,  - Департамент Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз». |  |
| 23 | Планирование, организация и проведение профилактических мероприятий по уменьшению степени риска возникновения пожаров на подведомственных объектах. | в соответствии с планами организаций | - Администрация городского округа,  - ФУАД «Центральная Россия»,  - ГКУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»,  - ГУП «Управление жилищно-дорожного хозяйства» СЗАО г. Москвы,  - Красногорский филиал ГУП МО «Мособлгаз»,  - АО «Красногорская теплосеть»,  - Филиал АО «Мособлэнерго» - «Красногорские электрические сети»,  - АО «Водоканал»,  - ПАО «Ростелеком»,  - ТСЖ, Управляющие организации,  - УМВД России по городскому округу,  - ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск,  - Председатели СНТ НСТ,  - Руководители коттеджных поселков.  - Красногорский филиал ГУП МО «Мособлгаз»,  - АО «Красногорская теплосеть»,  - Филиал АО «Мособлэнерго» - «Красногорские электрические сети»,  - АО «Водоканал». |  |
| 24 | Усиление противопожарного контроля на объектах жизнеобеспечения населения. | в течение пожароопасного периода |  |
| 25 | Наведение порядка и выкос травы на территориях санитарных зон объектов жизнеобеспечения населения (газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) и территориях садоводческих товариществ, дачных объединений граждан, коттеджных поселков. | до 30 мая |  |
| 26 | Проведение комплекса противопожарных мероприятий в жилищном фонде и на придомовой территории (обеспечение пожарной безопасности зданий старой постройки и деревянных домов, приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов, пожарных пирсов). | в течение пожароопасного периода |  |
| 27 | Контроль и обеспечение соблюдения правил парковки автотранспорта у жилых домов, объектов водоснабжения с целью беспрепятственного проезда к ним пожарных, спасательных машин и специальной техники. | постоянно |  |
| 28 | Проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности лиц специализированных рабочих бригад, привлекаемых к работам на объектах жизнеобеспечения населения, взрывопожаро-опасных объектах, территориях лесопарковых зон или в непосредственной близости от них. | постоянно  в течение пожароопасного периода |  |
| 29 | Контроль выполнения требований постановлений Правительства Московской области по вопросам подготовки к пожароопасному периоду, решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области и решений Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа. | постоянно  в течение пожароопасного периода | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - УМВД России по городскому округу,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - ОНД и ПР по городскому округу,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Общественные организации,  - Администрация городского округа.  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - Администрация городского округа. |  |
| 30 | Контроль наличия и готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах городского округа, сил и средств организаций, привлекаемых к тушению ландшафтных пожаров на территории городского округа. | в течение пожароопасного периода |  |
| 31 | Организация и обеспечение патрулирования наиболее пожароопасных территорий. (При этом особое внимание уделять домам и квартирам, где проживают лица, злоупотребляющие спиртными и наркотическими средствами, семьям, ведущим антиобщественный образ жизни, одиноким престарелым гражданам и инвалидам. К проведению данной работы привлекать работников администрации городского округа, службы социальной защиты населения, жилищно-эксплуатационных и специализированных эксплуатационно-ремонтных организации, учреждений органов внутренних дел, лесоохранных организаций и предприятий, общественных организаций, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ). | в течение пожароопасного периода по мере необходимости |  |
| 32 | Организация взаимодействия по оказанию взаимной помощи в ликвидации пожаров (в том числе природных) с соседями, граничащими с территорией городского округа. | в течение пожароопасного периода |  |
| 33 | Создание запасов ГСМ для автотранспорта и техники организаций, учреждений и предприятий городского округа, привлекаемых дополнительно на тушение лесных и торфяных пожаров. | до 30 мая | - Управление транспорта, связи и дорожной деятельности. |  |
| 34 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов, создание (обновление) защитных противо-пожарных (минерализованных) полос вокруг населенных пунктов расположенных вблизи лесных массивов и лесо-парковых зон, а также земель, примыкающих к населённым пунктам. | в течение пожароопасного периода | Администрация городского округа совместно с:  - Территориальным отделом № 29, Госадмтехнадзора Московской области,  - Департаментом Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу,  - Истринским филиалом ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинским участковым лесничеством,  - Управляющими компаниями ЖКХ,  - Собственниками земельных участков,  - Председателями СНТ, НСТ, руководством коттеджных поселков.  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Управление благоустройства,  - Управление земельных отношений,  - Управление по развитию территорий,  - Руководители предприятий и организаций. |  |
| 35 | Недопущение несанкционированных свалок мусора, пала сухой травы, поджога бытовых отходов на контейнерных площадках, разведения костров в дворовых территориях населенных пунктов. | в течение пожароопасного периода |  |
| 36 | Проведение мониторинга мест массового отдыха людей в лесопарковой зоне, благоустройство, обеспечение пожарной безопасности и систематический контроль за их состоянием. | в течение пожароопасного периода |  |
| 37 | Своевременное информирование населения о состоянии и мерах пожарной безопасности. Проведение противопожарной пропаганды на автовокзалах, железнодорожных станциях, в автобусах и маршрутных такси, на остановках общественного транспорта и в иных местах массового пребывания людей. | в течение пожароопасного периода |  |
| 38 | Заключение договоров с организациями городского округа на выделение дополнительных сил и средств, для тушения пожаров согласно оперативному плану тушения пожаров. | до 30 мая | - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Администрация городского округа,  - Руководители организаций.  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз»,  - Администрация городского округа,  - Руководители организаций. |  |
| 39 | Заключение договоров с Красногорским центром занятости населения на привлечение необходимого количества людских ресурсов на пожароопасный период и проведение санитарной очистки лесных угодий. | до 30 мая |  |
| 40 | Подготовка сил и средств совместно с руководителями организаций выделяющих их согласно оперативным планам тушения пожаров. | в сроки определенные оперативными планами |  |
| 41 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов возгораний в лесном фонде на территории городского округа. | в случае возникновения возгораний |  |
| 42 | Уточнение с руководством Красногорского пожарно-спасательного гарнизона, руководством Красногорского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», порядка взаимодействия по привлечению дополнительных сил и средств, для ликвидации пожаров (оказанию взаимной помощи). | до 30 мая |  |
| 43 | Установка на въездах в лесные массивы шлагбаумов, щитов информационного характера на пожароопасных участках с указанием контактных телефонов лесоохранных и противопожарных служб. Осуществление мер по недопущению пала сухой травы на территории городского округа. | в течение пожароопасного периода |  |
| 44 | Предоставление информации об обстановке в лесном фонде в оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров к 18.00 часам ежедневно по тел. (495)563-79-32, ф. (568)568-18-18.  В случае возникновения пожара – немедленно с указанием сведений о площади пожара, привлеченных силах и средствах, принятых мерах и причиненном ущербе. | в течение пожароопасного периода |  |
| 45 | Представление первичных документов по возмещению затрат, на тушение пожаров в лесном фонде на территории городского округа, за счет субвенций из федерального бюджета. | в течение пожароопасного периода по необходимости |  |
| 46 | Оказание содействия Истринскому филиалу ГКУ «Мособллес», Нахабинскому участковому лесничеству, ГАУ Московской области «Центрлесхоз», администрации городского округа в выявлении и пресечении нарушений гражданами и организациями правил пожарной безопасности и привлечении их к ответственности в соответствии с действующим законодательством. | в течение пожароопасного периода (в части касающейся) | - УМВД России по городскому округу,  - ОНД и ПР по городскому округу,  - Территориальный отдел № 29 Госадмтехнадзора Московской области. |  |
| 47 | Установление маршрутов патрулирования, проводимых силами патрульно-постовой службы, участковыми инспекторами полиции, с учетом их приближения к дачным и садоводческим объединениям граждан, коттеджным поселкам, местам массового отдыха населения расположенным вблизи лесных массивов и лесопарковых зон. | в пожароопасный период  (в части касающейся) |  |
| 48 | Проведение профилактических мероприятий по недопущению случаев незаконной деятельности предприятий и организаций, создающих предпосылки для возникновения пожаров. | в пожароопасный период (в части касающейся) |  |
| 49 | Сбор информации о пожарной обстановке в городском округе, мерах, принимаемых для предупреждения и ликвидации пожаров, и предоставление ее в оперативный штаб, Центр управления и межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Московской области. | в течение пожароопасного периода по необходимости | - МКУ «ЕДДС Красногорск». |  |
| 50 | Организация взаимодействия с командованием воинских частей, дислоцирующихся на территории городского округа, в целях согласования совместных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в следствие возникновения пожаров на территории городского округа. | до 30 мая | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - МКУ «ЕДДС Красногорск».  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - МКУ «ЕДДС Красногорск».  - Управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций. |  |
| 51 | Организация сбора и обобщения данных о пожарной обстановке на территории городского округа. По истечении пожароопасного периода предоставление до 1 ноября информации в Центр управления и межведомственного взаимодействия по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров о выполненных мерах по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории городского округа. | в течение пожароопасного периода |  |
| 52 | Проведение противопожарной пропаганды и обеспечение своевременного информирования населения о состоянии пожарной безопасности. | в течение пожароопасного периода |  |
| 53 | Пресечение организации несанкционированных свалок мусора и контроль за соблюдением технологических правил захоронения твердых бытовых отходов. | постоянно | - Управление земельных отношений администрации совместно с:  - Центром гигиены и эпидемиологии Московской области филиала в г. Лобня, г.Долгопрудный, городских округах Красногорск и Химки,  - Территориальным отделом № 29 Госадмтехнадзора Московской области,  - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Председателями СНТ, НСТ. |  |
| 54 | Предоставление информации в Управление по безопасности и работе с потребительским рынком администрации по организации работы летних оздоровительных лагерей. | до 15 мая | - Управление образования администрации городского округа. |  |
| 55 | Организация в летних оздоровительных лагерях работы по разъяснению требований правил пожарной безопасности и правил поведения на реках и водоемах в летний период. | в течение периода работы лагерей |  |
| 56 | Активизация работы по размещению в СМИ информации о правилах поведения и мерах пожарной безопасности при нахождении в лесах, местах массового пребывания и отдыха населения. | в течение пожароопасного периода | - Управление информационной, молодежной политики и социальных коммуникаций. |  |
| 57 | Обеспечение участия сотрудников в составе оперативных групп по выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности в местах массового проживания и отдыха населения. | в течение пожароопасного периода | - Администрация городского округа,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - ОНД и ПР по городскому округу,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - УМВД России по городскому округу,  - Руководители учреждений, предприятий и организаций. |  |
| 58 | Проведение пожарно-профилактической, разъяснительной работы и контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, расположенных вблизи лесных массивов и подверженных угрозе ландшафтных пожаров, в домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных учреждениях. | в течение пожароопасного периода |  |
| 59 | Проверка (мониторинг) садоводческих товариществ, коттеджных поселков и населенных пунктов в соответствии с полномочиями на предмет оборудования их территорий в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  Предоставление информации о результатах проверок (мониторинга) главе городского округа. | в течение пожароопасного периода |  |
| 60 | Проведение противопожарной пропаганды и обеспечение своевременного информирования населения о состоянии пожарной безопасности в городском округе. | в течение пожароопасного периода |  |
| 61 | Контроль за противопожарным состоянием объектов, в первую очередь связанных с проведением летней оздоровительной компании с массовым пребыванием людей, сосредоточением крупных товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов. | в течение пожароопасного периода |  |
| 62 | Специальная подготовка и поддержание в готовности к работе в сложных условиях обстановки с учетом особенностей тушения ландшафтных пожаров спасательных подразделений, подразделений пожарной охраны, сил и средств, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | в течение пожароопасного периода |  |
| 63 | Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий на земельных участках полос отвода и отчуждения. Доведение до специалистов рабочих бригад, проводящих работы на земельных участках полос отвода и отчуждения в лесных массивах, мер пожарной безопасности и порядка действий в случае возникновения пожара. | в течение пожароопасного периода | Руководители:  - ФУАД «Центральная Россия»,  - ГКУ МО «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»,  - ГУП «Управление жилищно-дорожного хозяйства» СЗАО г. Москвы,  - АО «Красногорская теплосеть»,  - Филиал АО «Мособлэнерго» - «Красногорские электрические сети»,  - АО «Водоканал»,  - ГУП газового хозяйства МО «Мособлгаз» филиал «Красногорскмежрайгаз»,  - ПАО «Ростелеком»,  - Предприятий (организаций) связи и телекоммуникаций,  - ПАО «РЖД»,  - ГАУ Московской области «Центрлесхоз». |  |
| 64 | Проведение пожарно-тактических тренировок по тушению «верховых и низовых» лесных пожаров на территории городского округа. | по отдельному плану | - Органы управления Красногорского звена МОСЧС. |  |
| 65 | Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожароопасному периоду | до 30 апреля | - Администрация городского округа,  - Управление ЖКХ администрации городского округа,  - Управление культуры администрации городского округа,  - Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа,  - Управление образования администрации городского округа,  - АО «Водоканал»,  - Филиал АО «Мособлэнерго» - «Красногорские электрические сети»,  - АО «Красногорская теплосеть»,  - ГУП газового хозяйства МО «Мособлгаз» филиал «Красногорскмежрайгаз». |  |
| 66 | Выявление лиц, виновных в возникновении ландшафтных пожаров и усиление работы по установлению нарушителей правил противопожарного режима. | в течение пожароопасного периода | - Истринский филиал ГКУ «Мособллес»,  - Нахабинское участковое лесничество,  - Красногорский пожарно-спасательный гарнизон,  - Красногорское ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»,  - УМВД России по городскому округу. |  |
| 67 | Проведение работ по противопожарному обустройству полос отвода вдоль дорог местного значения, населенных пунктов и объектов экономики, расположенных по границам с лесными массивами. | с 15 апреля  до 16 мая,  с 30 августа  до 20 октября | - Администрация городского округа,  - Руководители организаций территории которых граничат с лесными массивами,  - Арендаторы и собственники земельных участков. |  |
| 68 | Привлечение, для решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС, возникших в результате лесных пожаров, дополнительных сил и средств учреждений, предприятий и организаций городского округа при установлении особого противопожарного режима на территории городского округа. | в течение пожароопасного периода | - Оперативный штаб городского округа,  - Руководители учреждений, предприятий и организаций городского округа. |  |
| 69 | Заключение договоров (соглашений) на транспортное обеспечение сил и средств Красногорского звена МОСЧС для предупреждения и ликвидации ЧС, возникших вследствие возникновения пожаров (в том числе ландшафтных) на территории городского округа, а также населения, материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации из района ЧС. | до 1 июня | - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Руководители учреждений, предприятий и организаций. |  |
| 70 | Заключение договоров на создание резерва продовольствия, и других необходимых материальных ресурсов в соответствии с номенклатурой, определенной постановлением главы городского округа для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) по ликвидации ЧС, вызванных пожарами (в том числе ландшафтными) на территории городского округа. | до 1 июня | - Администрация городского округа,  - Управление транспорта, связи и дорожной деятельности,  - Управление ЖКХ,  - Управление благоустройства,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Правовое управление,  - Руководители учреждений, предприятий и организаций. |  |
| 71 | Предоставление автотранспорта для перевозки сил и средств Красногорского звена МОСЧС задействованных на тушении пожаров, населения, материальных и культурных ценностей подлежащих эвакуации из района ЧС, а также дополнительных транспортных средств, инженерной и специальной техники учреждений, предприятий и организаций городского округа в соответствии с договорами (соглашениями) на транспортное обслуживание. | по решению  КЧС и ОПБ городского округа | - Оперативный штаб городского округа,  - Управление транспорта, связи и дорожной деятельности,  - Управление ЖКХ,  - Управление благоустройства,  - Руководители учреждений, предприятий и организаций городского округа. |  |
| 72 | Организация ограничения доступа населения в леса при наступлении высокой пожарной опасности в соответствии с ч. 1 п. 5 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации и п. 37 Правил пожарной безопасности в лесах. | в течение пожароопасного периода | - КЧС и ОПБ городского округа,  - Оперативный штаб городского округа,  - УМВД России по городскому округу,  - Руководители лесоохранных учреждений, предприятий и организаций. |  |
| 73 | Активизация деятельности в работе с населением городского округа по вопросам обеспечения пожарной безопасности под лозунгом «Пожару не место в нашем городском округе». | в течение пожароопасного периода | - Руководители территориальных общественных организаций:  - «Добровольная пожарная команда Красногорского муниципального района»  - «Молодая гвардия»,  - Экологи,  - «Россоюзспас»,  - «Наши»,  - «За единое Подмосковье»,  - «Спасательный резерв Подмосковья»,  - Руководитель отряда волонтеров Центра развития творчества детей и юношества,  - Председатель общественного совета по делам молодежи городского округа,  - Руководитель МУ «Молодежный центр»,  - Руководитель МБУ «КГС»,  - Руководитель МКУ «ЕДДС Красногорск»,  - Управление транспорта, связи и дорожной деятельности,  - Управление по безопасности и работе с потребительским рынком,  - Управление благоустройства,  - Управление по развитию территорий. |  |