УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Красногорск

Московской области

от 24.12.2024 № 4339/12

**Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области**

**«Предпринимательство»**

**на 2023-2027 годы**

**Красногорск**

**2022**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Предпринимательство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Красногорск Московской области Ананкина Ю.А. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Красногорск и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Красногорск. Содействие развитию предприятий, расположенных на территории городского округа Красногорск. Открытие на территории округа новых предприятий и организаций. Создание новых рабочих мест | | | | | | |
| 2.Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц. Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Подмосковья | | | | | | |
| 3.Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в отраслях экономики городского округа Красногорск Московской области, удержание положительные тенденции в отраслях экономики и развитии малого и среднего предпринимательства в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями | | | | | | |
| 4. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1.Инвестиции | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| 2.Развитие конкуренции | Администрация городского округа Красногорск (далее – АГОК) | | | | | | |
| 3.Развитие малого и среднего предпринимательства | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| 4.Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Отдел потребительского рынка администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.Настоящая подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности администрации городского округа Красногорск в области содействия развитию предпринимательства, привлечение на территорию округа новых предприятий и организаций, повышение производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест. | | | | | | |
| 2.Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции, направленная на установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности органов местного самоуправления с учетом специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики. | | | | | | |
| 3.Создание условий для реализации механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства. | | | | | | |
| 4.Создание условий для развития сфер: потребительского рынка и услуг на территории городского округа Красногорск Московской области, общественного питания на территории городского округа Красногорск Московской области, бытовых услуг на территории городского округа Красногорск | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | |
| Средства федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск  Московской области | 27073,18000 | 9 700,00000 | 4323,18000 | 4350,00000 | 4350,00000 | 4350,00000 |
| Внебюджетные средства | 150 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 | 30 000,00000 |
| Всего, в том числе по годам: | 177 073,18000 | 39 700,00000 | 34 323,18000 | 34 350,00000 | 34 350,00000 | 34 350,00000 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Предпринимательство»,**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей**

Муниципальная программа городского округа Красногорск Московской области «Предпринимательство» разработана в соответствии с государственной программой Московской области «Предпринимательство Подмосковья» и направлена на достижение целей, задач и приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», «майских» 2012 года Указах Президента Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года и программных обращениях Губернатора Московской области.

Целями муниципальной программы являются:

повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Красногорск и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Красногорск. Содействие развитию предприятий, расположенных на территории городского округа Красногорск. Открытие на территории округа новых предприятий и организаций. Создание новых рабочих мест;

создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц. Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Подмосковья;

повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в отраслях экономики городского округа Красногорск Московской области, удержание положительные тенденции в отраслях экономики и развитии малого и среднего предпринимательства в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями;

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Определяющая роль в достижении целей муниципальной программы отведена промышленности, развитию потребительского рынка и услуг, а также сектору малого и среднего бизнеса, как локомотиву экономического роста.

Это, прежде всего, модернизация и инновационное развитие экономики, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Механизмом решения поставленных задач должно стать увеличение объема инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства.

Подпрограмма 1 «Инвестиции» направлена на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа Красногорск Московской области, для обеспечения развития и эффективного функционирования многопрофильных индустриальных парков, технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок.

Реализация Подпрограммы 1 будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал, открытию на территории города новых высокотехнологичных производств, созданию новых рабочих мест, увеличению средней заработной платы работников предприятий и организаций города.

Подпрограмма 2 «Развитие конкуренции» направлена на создание условий для добросовестной конкуренции, эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц.

Реализация Подпрограммы 2 будет способствовать развитию сферы закупок в соответствии с действующим законодательством, а также реализации на территории городского округа Стандарта развития конкуренции в Московской области

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» реализуется в целях повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Реализация Подпрограммы 3 будет способствовать росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории городского округа Красногорск, а значит и численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» направлена на развитие потребительского рынка на территории городского округа Красногорск и создание условий для обеспечения населения современными объектами торговли, качественными бытовыми услугами и услугами общественного питания.

Реализация Подпрограммы 4 позволит увеличить обеспеченность населения городского округа Красногорск услугами общественного питания, бытовыми услугами, обеспечит наиболее полное удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечении устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Анализ деятельности всех сфер экономики позволил выявить проблематику в каждой сфере реализации муниципальной программы.

Основная проблема, связанная с инвестициями, существует в промышленном секторе. В настоящее время на территории городского округа строительство новых промышленных предприятий не ведется, но в ближайшей перспективе планируется создание нескольких высокотехнологичных заводов. В целом инвестиционный потенциал для открытия новых промышленных производств невелик. Это обусловлено тем, что на территории городского округа практически отсутствуют свободные земли промышленного назначения.

В реализации конкурентной политики на территории городского округа Красногорск, также имеется ряд недостатков.

Среди основных проблем обеспечения конкуренции при осуществлении закупок можно назвать:

- недостаточный уровень квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих);

- недостаточность информирования общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах);

- неэффективность самостоятельного проведения закупок небольшого объема;

- потребность в повышении качества контроля закупочной деятельности заказчиков.

Выявленные проблемы демонстрируют необходимость дальнейшей организации и реализации комплекса мер по обеспечению конкуренции при осуществлении закупок для нужд г.о. Красногорск Московской области.

В том числе, информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок, разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок, своевременное повышение квалификации сотрудников контрактных служб (контрактных управляющих), анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков, организация проведения совместных закупок.

В малом бизнесе за последние два года наблюдается увеличение темпов роста численности субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в округе и прирост количества созданных рабочих мест в этой сфере говорят об устойчивом развитии этого сектора экономики. Вместе с тем, достигнутый уровень развития малого и среднего предпринимательства в округе недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения динамичности и необходимости указанных позитивных изменений, особенно, в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями.

Основная задача на текущий и последующие годы – удержать положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства в округе.

Потребительский рынок городского округа имеет высокие показатели по обеспечению населения площадью торговых объектов и посадочными местами в объектах общественного питания и превышает нормативы в 3 раза, однако обеспеченность населения бытовыми услугами, в том числе услугами бань, не достигает установленных нормативов.

На территории городского округа Красногорск, по расчету потребности количества рынков и на основании постановления от 27.12.2012 г. № 1590/47 «Об утверждении порядка формирования плана организации розничных рынков на территории Московской области», утвержденному Министерством потребительского рынка и услуг Московской области, должно размещаться 8 розничных рынков. Для выполнения плана не имеется необходимого резерва соответствующих земельных участков.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Предпринимательство» с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Одной из задач органов местного самоуправления на сегодняшний день является освоение земельных участков индустриального парка «Нахабино», которые имеют высокую привлекательность для потенциальных инвесторов.

В настоящее время в инвестиционном портфеле округа представлено 5 земельных участков и готовится к представлению еще порядка 4-х.

Однако, инвестиционная составляющая не ограничивается открытием новых промышленных производств и на территории городского округа Красногорск реализуются много инвестиционных проектов в самых различных сферах.

Существующие проблемы в малом бизнесе можно решить объединенными усилиями, согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Красногорск. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Реализация мероприятий муниципальной г.о. Красногорск «Предпринимательство» будет способствовать:

- созданию благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов;

- привлечению новых налогоплательщиков;

- созданию новых рабочих мест;

- развитию малого и среднего предпринимательства;

- созданию условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товаров и услугах;

- росту экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов;

- поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»;

- увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

- увеличению обеспеченности населения площадью торговых объектов;

Реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции позволит повысить удовлетворенность потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и улучшения их качества, добиться роста экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, обеспечить стабильный рост и развитие многоукладной экономики, способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства».

Одной из устойчивых тенденций экономического развития городского округа Красногорск Московской области является рост расходов местного бюджета на осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд в рамках контрактной системы в сфере закупок, функционирующей в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, развитие конкуренции является базовым условием для экономического, технологического развития и обеспечения конкурентных подходов в муниципальном управлении.

**4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области с учетом «Предпринимательство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| **2023 год** | **2024 год** | | | **2025 год** | | **2026**  **год** | **2027**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1.Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Красногорск и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Красногорск. Содействие развитию предприятий, расположенных на территории городского округа Красногорск. Открытие на территории округа новых предприятий и организаций. Создание новых рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Приоритетный, отраслевой | % | | | 105,4 | | 104,8 | 103,7 | | | 109,5 | | 109,5 | 109,5 | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса | | 1.02.01 |
| 2. | Количество созданных рабочих мест | Приоритетный, Указ ПРФ от 07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | ед | | | 5931 | | 4 085 | 3 727 | | | 3 665 | | 1 905 | 1 648 | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса | | 1.05.01 |
| 3. | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Приоритетный, отраслевой | тыс.руб | | | 244,48 | | 95 | 87,5 | | | 98 | | 99,3 | 100,5 | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса | | 1.08.01 |
| 2.Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц. Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Подмосковья | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Приоритетный, отраслевой | ед | Х | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | Экономическое управление | 2.50.01  2. 50.02  2.50.03  2.50.04  2.50.05  2.50.06  2.51.01  2.51.02. | |
| 3.Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в отраслях экономики городского округа Красногорск Московской области, удержание положительные тенденции в отраслях экономики и развитии малого и среднего предпринимательства в сложившейся ситуации, связанной с растущими демографическими показателями | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Приоритетный, Указ ПРФ | % | | | | 36,01 | 34,84 | 35,36 | | 35,39 | | 35,44 | | 35,5 | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса | 3.02.01  3.02.03 | |
| 6. | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Приоритетный, Указ ПРФ | ед | | | | 706,41 | 678,21 | 708,8 | | 730,01 | | 752,15 | | 789,12 | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса | 3.02.01  3.02.03  3.02.51-3.02.57 | |
| 7. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Приоритетный, Указ ПРФ | ед | | | | 2742 | 3470 | 3572 | | 3678 | | 3690 | | 3800 | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса | 3.02.01  3.02.03  3.02.51-3.02.57 | |
| 8 | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Приоритетный, отраслевой | ед | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | УЗИО | 3.02.04 | |
| 9. | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области, без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | Отраслевой | ед | | | | - | - | 162 | | 190 | | 191 | | 204 | МАУК «Парки Красногорска» | 3.02.05 | |
| 4.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Приоритетный, СЭР, отраслевой | кв. м/1000 жителей | | | | Х | 2531,3 | 2419,5 | | 2470,2 | | 2470,2 | | 2470,2 | Отдел потребительского рынка | 4.01.01, 4.01.02, 4.01.04,  4.01.05,  4.01.06,  4.01.07, 4.01.08,  4.01.09 | |
| 11. | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Приоритетный, отраслевой | пос. мест/  1000 жителей | | | | Х | 53,76 | 52,51 | | 50,85 | | 50,85 | | 50,85 | Отдел потребительского рынка | 4.51.01 | |
| 12. | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Приоритетный, отраслевой | раб. мест/ 1000 жителей | | | | Х | 6,65 | 6,57 | | 7,05 | | 7,05 | | 7,05 | Отдел потребительского рынка | 4.52.01,  4.52.02 | |
| 13. | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Приоритетный, отраслевой | % | | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | Отдел потребительского рынка | 4.53.01,  4.53.02 | |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Красногорск Московской области «Предпринимательство»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными с портала Правительства Московской области, раздел (04800) Сведения о численности, заработной плате и движении работников, (04813) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04830) Фонд начисленной заработной платы – всего, по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, (04825) Среднемесячная зарплата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства | квартальная |
| 2. | Количество созданных рабочих мест | ед | Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с формой статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении работников». Данные субъектов предпринимательской деятельности, представленные в рамках мониторинга территории. | Регламентные запросы - раздел (060) [Трудовые ресурсы, заработная плата и занятость населения](http://10.110.127.115/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_2021/reglam/html/060.shtm) - (05100) Сведения о неполной занятости и движении работников (Форма № П-4(НЗ)). | квартальная |
| 3. | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | тыс.руб. | Идн = Ид / Чн  Где  Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.  Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);  Чн – численность населения городского округа на 01 января отчетного года.  До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения | Данные формы статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»» | месячная |
| 4. | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | ед | Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (I), определяется по формуле:  I=Σ доля n / Σдм, где:  I - - значение индекса совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции (при определении значения индекса осуществляется округление до одного знака после десятичного разделителя);  Доля n - доля за достижение результата реализации n-го мероприятия в отчетном году;  Σдм- количество мероприятий подпрограммы II.  Для мероприятий 2.01.01, 2.50.03-50.04, 2.50.06, 2.51.01-51.02, 2.52.01-52.02, при оценке которых наилучшим значением результата является наибольшее значение или плановое значение, доля по итогам достижения результата n-го мероприятия определяется по следующей формуле:  Доля = РМ факт / РМ план где:  РМ факт - фактическое значение результата n-го мероприятия;  РМ план - плановое значение результата n-го мероприятия, определенное в Программе.  Для мероприятий 2.50.01-50.02, 2.50.05, при оценке которых наилучшим значением результата является наименьшее значение, доля по итогам достижения результата n-го мероприятия определяется по следующей формуле:  Доля = РМ план / РМ факт | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)  Государственная информационная система «Единая автоматизированная система управления закупками Московской области» (ЕАСУЗ) | годовая |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;  – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России;  Федеральное статистическое наблюдение по формам - № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»  - № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» | годовая |
| 6 | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;  – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным годом (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики) | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России;  Итоги Всероссийской переписи населения, ежегодные данные текущего учета населения | годовая |
| 7. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | ед | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России | квартальная |
| 8. | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед | Ко = Е1 +Е2 +Е3  Ко – Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции.  Е – Объект недвижимого имущества, предоставленный органом местного самоуправления субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции, шт. | Орган местного самоуправления (в случае предоставления имущества без торгов), Комитет по конкурентной политике Московской области (в случае предоставления имущества на торгах). | квартальная |
| 9. | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | ед. | Ко = Е1 +Е2 +Е3  Ко – Количество договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах).  Е – Договор, заключенный с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха городских округов Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах).  автоматах). | Орган местного самоуправления | квартальная |
| 10. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. м/ на 1 000 жителей | где:  Оторг ‑ обеспеченность населения площадью торговых объектов в отчетном периоде;  Sторг ‑ площадь торговых объектов предприятий розничной торговли в отчетном периоде, кв.м;  Чсред ‑ среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек.  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | квартальная |
| 11. | Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | посадочных мест/ на 1 000 жителей | где:  Ооп ‑ обеспеченность населения предприятиями общественного питания в отчетном периоде;  Кмп ‑ количество посадочных мест на предприятиях общественного питания в отчетном периоде, единиц;  Чсред ‑ среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек.  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность и внесенных в слой «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату | квартальная |
| 12. | Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | рабочих мест/ на 1 000 жителей | где:  Обу ‑ обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания в отчетном периоде;  Крм ‑ количество рабочих мест на предприятиях бытовых услуг в отчетном периоде, единиц;  Чсред ‑ среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном образовании, человек.  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные Мосстата о среднегодовой численности населения муниципального образования и данные муниципальных образований Московской области о количестве рабочих местах на предприятиях бытовых услуг, осуществляющих свою деятельность на отчетную дату | квартальная |
| 13. | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | % | ,\*100%, где  Dзпп - доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений;  Озпп – количество обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей  Ообщий – количество обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам (письменные обращения, обращения, поступившие по электронной почте, через портал «Добродел», МСЭД, ЕЦУР и тп.)  Показатель считается нарастающим итогом. | Данные муниципальных образований Московской области о количестве обращений, поступивших в адрес администрации муниципального образования по всем тематикам и количестве обращений, поступивших в администрацию муниципального образования по вопросу защиты прав потребителей на отчетную дату | квартальная |

)4**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**«Предпринимательство»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | 02 | 01 | Количество резидентов, привлечённых на территорию индустриальных (промышленных) парков (за отчетный год). | ед. | Значение результата определяется как сумма всех новых резидентов, привлеченных на территорию индустриальных (промышленных) парков в отчетном периоде. Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде. |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | % | Рассчитывается как отношение реальной заработной платы в целом по предприятиям рассчитываемого периода к реальной заработной плате по предприятиям предшествующего. При расчете необходимо ориентироваться на прогноз социально-экономического развития. Рассчитывается как отношение фонда заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек к среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек |
| 2. | 1 | 05 | 01 | Предприятия городского округа, осуществившие промышленные экскурсии (за отчетный год). | ед. | Значение результата определяется как сумма всех промышленных предприятий, осуществляющих проведение промышленных экскурсий на территории городского округа Московской области в отчетном году.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде. |
| Количество созданных рабочих мест | ед | Данные формы статистического наблюдения № П-4(Н3) «Сведения о неполной занятости и движении работников»  Данные субъектов предпринимательской деятельности, представленные в рамках мониторинга территории. |
| 3. | 1 | 08 | 01 | Привлечены инвесторы на территорию городского округа Московской области (за отчетный год). | ед. | Значение результата определяется как сумма всех новых резидентов, привлеченных на территорию городского округа Московской области в отчетном году. Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | тыс.руб. | Идн = Ид / Чн. где  Идн – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения.  Ид – объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (без учета бюджетных инвестиций);  Чн – численность населения Красногорского городского округа на 01 января отчетного года  До получения официальной статистической информации органы местного самоуправления Московской области вносят в муниципальные программы прогнозные значения |
| 4. | 2 | 50 | 01 | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок | % | где:  Днт - доля несостоявшихся конкурентных закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов;  N - количество несостоявшихся (признанных несостоявшимися  в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) закупок, осуществляемых  с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные закупки)  с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц;  K - общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц.  Период расчета - календарный год.  Из расчета исключаются: закупки на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг по предоставлению кредитов: закупки по результатам которых заключается контракт  со встречными инвестиционными обязательствами; закупки,  при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
| 5. | 2 | 50 | 02 | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб | % | где:  Дож - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб  на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, поданных  в Федеральную антимонопольную службу России (далее - ФАС России), Управление ФАС России по Московской области (далее - жалобы), процентов;  L - количество жалоб, признанных обоснованными, частично обоснованными, поданных в ходе осуществления конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, в том числе, поданные до начала указанного года, единиц;  K - общее количество конкурентных закупок, с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, единиц.  Период расчета - календарный год |
| 6. | 2 | 50 | 03 | Достижение планового значения среднего количества участников закупок | ед | где;  Y - среднее количество участников состоявшихся закупок, единиц;  - количество участников закупки в i-й конкурентной закупке,  с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года,  и при осуществлении которых определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися  в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, отмененных конкурентных закупок), единиц;  K - общее количество конкурентных закупок с первым годом финансового обеспечения, совпадающим с годом расчета показателя, включая закупки, извещения об осуществлении которых размещены до начала указанного года, и по которым определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено  (за исключением конкурентных закупок, признанных несостоявшимися в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ, отмененных конкурентных закупок), единиц.  Из расчета исключаются закупки:  на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг  по предоставлению кредитов;  по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами;  при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Период расчета - календарный год. |
| 7. | 2 | 50 | 04 | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок | % | где:  Омк - доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, процентов;  Эдс - экономия денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок, рублей;  НМЦК - сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 1 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей.  Расчет Эдс осуществляется по следующей формуле:  Эдс = НМЦК - ЦК,  где:  НМЦК - сумма начальных (максимальных) цен контрактов конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 1 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей;  ЦК - сумма цен контрактов, заключенных в ходе осуществления конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты в период с 1 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей.  В случае если в рамках осуществления закупки имело место заключение нескольких контрактов в соответствии с [частью 17.1 статьи 95](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=454257&dst=3011%2C1&date=10.10.2023) Федерального закона № 44-ФЗ, расчет осуществляется  с учетом частичного исполнения расторгнутых контрактов, рублей.  Период расчета - календарный год.  Из расчета исключаются: закупки, осуществляемые в случае, предусмотренной [частью 24 статьи 22](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=454257&dst=1177&date=10.10.2023) Федерального закона № 44-ФЗ; закупки по результатам которых заключается контракт  со встречными инвестиционными обязательствами; закупки,  при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); контракты, заключенные  с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  в соответствии с [пунктом 25 части 1 статьи 93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=454257&dst=2920&date=10.10.2023) Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок». |
| 8. | 2 | 50 | 05 | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам | % | где:  Дцк - доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов;  ЦКедп - сумма цен контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии  с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ  в период с 1 января года расчета показателя по 31 декабря года расчет показателя, рублей;  НМЦК - сумма начальная (максимальных) цен контрактов, начальных сумм цен единиц товара, работы, услуги конкурентных закупок, при осуществлении которых были заключены контракты  в период с 1 января года расчета показателя по 31 декабря года расчета показателя, рублей.  Из расчета исключаются закупки:  на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг  по предоставлению кредитов;  по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами;  при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Период расчета - календарный год |
| 9. | 2 | 50 | 06 | Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | % | где:  Дсмп - доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства (далее - СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНО), процент;  - сумма финансового обеспечения контрактов, заключенных  в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (далее - контракты) с СМП или СОНО, утвержденного на год расчет показателя, включая контракты, заключенные до начала указанного года, рублей;  - сумма денежных средств, подлежащих оплате поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в году расчета показателя субпоставщикам (субподрядчикам и соисполнителям) из числа СМП и СОНО, привлеченным к исполнению контрактов, рублей;  СГОЗ - совокупный годовой объем закупок, утвержденный на год расчета показателя общий объем финансового обеспечения  для осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного года и подлежащих оплате в указанном году, рублей.  Из расчета исключаются закупки:  на поставку лекарственных препаратов;  на приобретение объектов недвижимости и оказание услуг  по предоставлению кредитов;  по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами, закупки товаров, работ, услуг: сведения о которых составляют государственную тайну, в том числе при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Период расчета - календарный год |
| 10. | 2 | 51 | 01 | Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | % | где:  ДКП - доля достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 30.11.2021 № 1225/42 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции  в Московской области на 2022-2025 годы и внесении изменений  в постановление Правительства Московской области от 12.11.2019  № 817/39 "О внедрении на территории Московской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")  по содействию развитию конкуренции в Московской области  на 2019-2022 годы. Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Московской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области  в сфере содействия развитию конкуренции" (далее - ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках), процентов;  ФКП - количество ключевых показателей развития конкуренции  на товарных рынках, по которым достигнуто плановое значение, единиц;  ПКП - количество ключевых показателей развития конкуренции  на товарных рынках, единиц  Период расчета - календарный год |
| 11. | 2 | 51 | 02 | Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | ед | Значение результата определяется по количеству фактически сформированных материалов с анализом результатов опросов  о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Московской области  Период расчета - календарный год |
| 12. | 3 | 02 | 01 | Количество субъектов МСП получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | ед | Значение результата определяется как сумма всех субъектов МСП получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) на территории городского округа Московской области в отчетном периоде.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | ед | – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;  – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;  – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным годом (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики) |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | ед | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса |
| 13. | 3 | 02 | 03 | Количество субъектов МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед | Значение результата определяется как сумма всех субъектов МСП осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства на территории городского округа Московской области, получивших муниципальную поддержку в отчетном периоде.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом в отчетном периоде |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | ед | – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процент;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий – юридических лиц, человек;  – среднесписочная численность работников (на основе формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 2) и формы № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (строка 01 графа 4), человек;  – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий (включая микропредприятия), человек |
| Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | ед | - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц;  - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, единиц;  – численность постоянного населения на начало следующего за отчетным годом (расчетные данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики) |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | ед | Вновь созданные субъекты малого и среднего бизнеса |
| 14. | 3 | 02 | 04 | Количество выданных помещений | ед | Ко = Е1 +Е2 +Е3  Ко – Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции.  Е – Объект недвижимого имущества, предоставленный органом местного самоуправления субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках оказания имущественной поддержки либо преференции, шт. |
| 15. | 3 | 02 | 05 | Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | ед. | Ко = Е1 +Е2 +Е3  Ко – Количество договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах).  Е – Договор, заключенный с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). |
| 16. | 3 | 02 | 51 | Количество некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, не менее | ед | Перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП г.о. Красногорск |
| 17. | 3 | 02 | 52 | Количество субъектов МСП, осуществляющим торговлю учебниками, учебными пособиями, школьно-письменными принадлежностями, получивших данный вид имущественной поддержки | ед | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Красногорск Московской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 18. | 3 | 02 | 53 | Количество субъектов МСП, осуществляющим производство и продажу хлебобулочных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов (мясных, рыбных и т.д.), фермерских молочных продуктов и их продажу, получивших данный вид имущественной поддержки | ед | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Красногорск Московской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 19. | 3 | 02 | 54 | Количество субъектов МСП, осуществляющим бытовое обслуживание населения, в том числе: пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт часов, металлоремонт, получивших данный вид имущественной поддержки | ед | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Красногорск Московской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 20. | 3 | 02 | 55 | Количество субъектов МСП, осуществляющим управление жилым фондом, получивших данный вид имущественной поддержки | ед | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Красногорск Московской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 21. | 3 | 02 | 56 | Количество субъектов МСП, оказывающим услуги банного комплекса при осуществлении социальной функции – организация 1 помывочного дня в неделю для пенсионеров и инвалидов, членов многодетных семей и других льготных категорий граждан бесплатно, получивших данный вид имущественной поддержки | ед | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Красногорск Московской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 22. | 3 | 02 | 57 | Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года | ед. | Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа Красногорск Московской области, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 23. | 4 | 01 | 01 | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом) | тыс. кв м | Общее количество площадей торговых объектов предприятий розничной торговли, осуществляющих деятельность на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 24. | 4 | 01 | 02 | Организованы и проведены ярмарки | ед | Общее количество фактически проведенных ярмарок на местах проведения ярмарок муниципального образования, включенных в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области на отчетную дату  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 25. | 4 | 01 | 04 | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом) | ед | Общее количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов, осуществляющих деятельность на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 26. | 4 | 01 | 05 | Нестационарные торговые объекты размещены на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом) | ед | К=Кп+2%\*Кб, где  К – количество НТО в текущем году;  Кп – количество НТО в году, предшествовавшему отчетному году, единиц;  Кб – количество НТО в базовом году (2022 год), единиц.  Периодичность представления – ежеквартально.Результат считается нарастающим итогом. |
| 27. | 4 | 01 | 06 | Организованы и проведены мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования | ед | Общее количество мероприятий, проведенных на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 28. | 4 | 01 | 07 | Предоставлены места без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе | ед | Количество договоров, заключенных с сельскохозяйственными товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства) под размещение нестационарных торговых объектов, путем предоставления муниципальных преференций в виде предоставления мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 29. | 4 | 01 | 08 | Предоставлены места без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли | ед | Количество договоров, заключенных с МСП под размещение МТО, носящих сезонный характер, путем предоставления муниципальных преференций в виде предоставления мест без проведения аукционов на льготных условиях и на основании заявок, поданных через Региональный портал государственных и муниципальных услуг в отчетном году.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 30. | 4 | 01 | 09 | Нестационарные торговые объекты демонтированы и утилизированы | ед | Общее количество демонтированных и утилизированных нестационарных торговых объектов на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом |
| 31. | 4 | 51 | 01 | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания | пос. мест | Общее количество посадочных мест на предприятиях общественного питания, осуществляющих свою деятельность по результатам выгрузки слоя «Предприятия общественного питания Подмосковья» РГИС МО на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 32. | 4 | 52 | 01 | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания | раб. мест | Общее количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания, осуществляющих деятельность на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 33. | 4 | 52 | 02 | Объекты дорожного и придорожного сервиса приведены в соответствие требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства | ед | Общее количество объектов дорожного и придорожного сервиса, расположенных на земельных участках с верным видом разрешенного использования, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 34. | 4 | 53 | 01 | Поступило количество обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей | ед | Общее количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |
| 35. | 4 | 53 | 02 | Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей | ед | Общее количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей на отчетную дату.  Периодичность представления – ежеквартально.  Результат считается нарастающим итогом. |

**7. Перечень мероприятий подпрограммы 1«Инвестиции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02**  Создание и (или) развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, инновационно-технологических центров, промышленных площадок, особых экономических зон | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 02.01**  Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество резидентов, привлеченных на территорию индустриальных (промышленных) парков (за отчетный год), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |  | |  | |  |  |
| **Х** | Х | 3 | 0 | | 0 | 2 | | 3 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |  | |  | |  |  |
| **Х** | 104,8 | - | - | | - | - | | - | | | - | | - | | - |
| 2 | **Основное мероприятие 05**  Организация работ по поддержке и развитию промышленного потенциала на территории городских округов Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 05.01**  Создание новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Предприятия городского округа, осуществившие промышленные экскурсии (за отчетный год), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |  | |  | |  |
| Х | Х | 4 | 0 | | 1 | 2 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| Количество созданных рабочих мест, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 1 квартал** | **1 1 полугодие** | | | **9 9 месяцев** | | | **112 месяцев** | |
| 4085 | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | - |
| 3 | **Основное мероприятие 08**  Стимулирование инвестиционной деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1 | **Мероприятие 08.01**  Поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности на территории городских округов Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |
| Привлечены инвесторы на территорию городского округа Московской области (за отчетный год), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |  | |  | |  |  |
| Х | Х | 4 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения, тысяча рублей | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | | **2027 год** | Х |
|  |  |  |  | **1 квартал** | | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |
|  |  | Х | 95 | - | - | | - | - | | - | | | - | | - | | - |
| **Итого по подпрограмме 1.** | | | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | | 0,00000 | 0,00000 |

**8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие конкуренции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 50**  Оценка уровня эффективности, результативности, обеспечение гласности и прозрачности контрактной системы в сфере закупок | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 50.01**  Проведение оценки общего уровня организации закупок | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «КЦТ», заказчики городского округа |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | **12 месяцев** | | |
| Х | 33 | 32 | Х | Х | Х | 32 | | | 31 | 30 | 29 |
| 1.2 | **Мероприятие 50.02**  Проведение оценки качества закупочной деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «КЦТ», заказчики городского округа |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025**  **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 2,5 | 2,4 | Х | Х | Х | | 2,4 | | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 1.3 | **Мероприятие 50.03**  Проведение оценки доступности конкурентных процедур | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «КЦТ», заказчики городского округа |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение планового значения среднего количества участников закупок, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023**  **год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025**  **год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
|  |  |
| Х | 4,4 | 4,5 | Х | Х | Х | | 4,5 | | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| 1.4 | **Мероприятие 50.04**  Проведение оценки экономической эффективности закупок по результатам их осуществления | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «КЦТ», заказчики городского округа |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
|  |  |  |  |
| Х | 8 | 8 | Х | Х | Х | | 8 | | 8 | 9 | 9 |
| 1.5 | **Мероприятие 50.05**  Проведение оценки объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «КЦТ», заказчики городского округа |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |  |  |  |  |
| Х | 40 | 39 | Х | Х | Х | | 39 | | 39 | 38 | 38 |
| 1.6 | **Мероприятие 50.06**  Проведение оценки уровня поддержки субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | МКУ «КЦТ», заказчики городского округа |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
|  |  |  |  |
| Х | 45 | 45 | Х | Х | Х | | 45 | | 45 | 45 | 45 |
| 2. | **Основное мероприятие 51**  Развитие конкуренции в муниципальном образовании Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1 | **Мероприятие 51.01**  Мониторинг хода исполнения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Экономическое управление |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
|  |  |  |  |
| Х | 100 | 100 | Х | Х | Х | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | **Мероприятие 51.02**  Организация и проведение опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Экономическое управление |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | | **12 месяцев** |
|  |  |  |  |
| Х | 3 | 4 | Х | Х | Х | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Итого по подпрограмме 2.** | | | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**9. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | **2024 год** | | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02**.  Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | **Итого:** | **27 073,18000** | **9700,00000** | **4 323,18000** | | | | | | | | | | **4350,00000** | **4350,00000** | **4350,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 27 073,18000 | 9700,00000 | 4 323,18000 | | | | | | | | | | 4350,00000 | 4350,00000 | 4350,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 02.01**  Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования | 2023-2027 | **Итого:** | **9 800,67600** | **3177,44600** | **623,23000** | | | | | | | | | | **2000,00000** | **2000,00000** | **2000,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 9 800,67600 | 3177,44600 | 623,23000 | | | | | | | | | | 2000,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 |
| Количество субъектов МСП получивших муниципальную поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | **12 месяцев** | |
| Х | Х | 2 | | Х | Х | | Х | | | 2 | | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  | **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
|  | Х | 34,84 | - | | - | - | | - | | | | - | - | - | - |
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  | **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
|  | Х | 678,21 | - | | - | - | | - | | | | - | - | - | - |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  | **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
|  | Х | 3470 | - | | - | - | | - | | | | - | - | - | - |
| 1.2 | **Мероприятие 02.03**  Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | 2023-2027 | **Итого:** | **16 272,50400** | **5 522,55400** | 3 699,95000 | | | | | | | | | | **2350,00** | **2350,00000** | **2350,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 16 272,50400 | 5 522,55400 | 3 699,95000 | | | | | | | | | | **2350,00000** | **2350,00000** | **2350,00000** |
| Количество субъектов МСП, осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
| Х | 10 | 9 | | Х | Х | | Х | | | | 9 | 5 | 5 | 5 |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе по:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  | **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
|  | Х | 34,84 | - | | - | - | | - | | | | - | - | - | - |
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения. | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  | **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
|  | Х | 678,21 | - | | - | - | | - | | | | - | - | - | - |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  | **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
|  | Х | 3470 | - | | - | - | | - | | | | - | - | - | - |
| 1.3 | **Мероприятие 02.04.**  Предоставление в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, отнесенного к имуществу казны, субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», осуществляющим деятельность на территории Московской области, без проведения торгов | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество выданных помещений, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | | **9 месяцев** | | | **12 месяцев** |
| Х | 0 | 3 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. | **Мероприятие 02.05.**  Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах), единиц | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса, отдел потребительского рынка МАУК «Парки Красногорска» |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024 год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
| Х | Х | 162 | | 0 | | 0 | 0 | | | | 162 | 190 | 191 | 204 |
| 1.5. | **Мероприятие 02.51**  Реализация мероприятия по популяризации малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | **Итого:** | **1 000,00000** | **1 000,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку не менее, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
|  |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
| Х | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | **Мероприятие 02.52.**  Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим торговлю учебниками, учебными пособиями, школьно-письменными принадлежностями, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для ведения указанного вида деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
|  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющим торговлю учебниками, учебными пособиями, школьно-письменными принадлежностями, получивших данный вид имущественной поддержки, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |  |  |  |  |
| Х | 3 | 4 | Х | | Х | | Х | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.7. | **Мероприятие 02.53.**  Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим производство и продажу хлебобулочных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов (мясных, рыбных и т.д.), фермерских молочных продуктов и их продажу, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для ведения указанного вида деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
|  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющим производство и продажу хлебобулочных и кондитерских изделий, замороженных полуфабрикатов (мясных, рыбных и т.д.), фермерских молочных продуктов и их продажу, получивших данный вид имущественной поддержки, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |  |  |  |
| Х | 3 | 3 | Х | | Х | | Х | | 3 | | | 3 | 3 | 3 |
| 1.8. | **Мероприятие 02.54.**  Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим бытовое обслуживание населения, в том числе: пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт часов, металлоремонт, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для ведения указанного вида деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
|  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющим бытовое обслуживание населения, в том числе: пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт часов, металлоремонт, получивших данный вид имущественной поддержки, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | | |  |  |  |  |
| Х | 6 | 7 | Х | | Х | | Х | | 7 | | | 7 | 7 | 7 |
| 1.9. | **Мероприятие 02.55.**  Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляющим управление жилым фондом, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для ведения указанного вида деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
|  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество субъектов МСП, осуществляющим управление жилым фондом, получивших данный вид имущественной поддержки, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |  |  |  |  |
| Х | 6 | 7 | Х | | Х | | Х | | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.10. | **Мероприятие 02.56.**  Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, оказывающим услуги банного комплекса при осуществлении социальной функции – организация 1 помывочного дня в неделю для пенсионеров и инвалидов, членов многодетных семей и других льготных категорий граждан бесплатно, в виде передачи во владение и (или) пользование нежилых помещений для ведения указанного вида деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество субъектов МСП, оказывающим услуги банного комплекса при осуществлении социальной функции – организация 1 помывочного дня в неделю для пенсионеров и инвалидов, членов многодетных семей и других льготных категорий граждан бесплатно, получивших данный вид имущественной поддержки, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |  |  |  |  |
| Х | 0 | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11 | **Мероприятие 02.57.**  Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | Управление земельно-имущественных отношений |
|  | Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку в виде передачи во владение и (или) пользование на новый срок муниципальных нежилых помещений, находящихся в их непрерывном владении и (или) пользовании, возникшем до 01 июля 2013 года, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027год** | Х |
| **1 квартал** | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | | | **12 месяцев** |
| Х | Х | 0 | 41 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 41 | 41 | 41 | 41 |
| **Итого по подпрограмме 3.** | | | **Итого:** | **27073,18000** | **9700,00000** | **4323,18000** | | | | | | | | | | **4350,00000** | **4350,00000** | **4350,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 27073,18000 | 9700,00000 | 4323,18000 | | | | | | | | | | 4350,00000 | 4350,00000 | 4350,00000 |

***\** Мероприятие 02.05 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах)» *подлежит реализации после издания органами местного самоуправления муниципального образования Московской области нормативных правовых актов, утверждающих Порядок предоставления муниципальной преференции путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на территории парков культуры и отдыха Московской области мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтрках) и передвижных сооружения (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах) и административные регламенты.***

**10.Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **2023 год** | **2024год** | | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | | | **2027 год** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 8 | 9 | | | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Развитие потребительского рынка на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **150000,00000** | **30000,00000** | **30000,00000** | | | | | | | | | | **30000,00000** | **30000,00000** | | | **30000,00000** | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 150000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | | | | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | | 30000,00000 |
| 1.1 | **Мероприятие 01.01**  Содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка в рамках реализации мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности | 2023-2027 | **Итого:** | **150000,00000** | **30000,00000** | **30000,00000** | | | | | | | | | | **30000,00000** | **30000,00000** | | | **30000,00000** | Отдел потребительского рынка, управление градостроительного комплекса |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 150000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | | | | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | | 30000,00000 |
| Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом), тыс.кв.м | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | | | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 833,4 | 837,6 | | 834,0 | | 835,0 | | 836,0 | | 837,6 | | 890,7 | 894,9 | | | 899,1 |
| 1.2 | **Мероприятие 01.02**  Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | | **0,00000** | Отдел потребительского рынка, организаторы ярмарок |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | | 0,00000 |
| Организованы и проведены ярмарки, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | | | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 12 | 144 | | 36 | | 84 | | 120 | | 144 | | 12 | 12 | | | 12 |
| 1.3 | **Мероприятие 01.04**  Развитие дистанционной торговли рынка на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | | **0,00000** | Отдел потребительского рынка |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | | 0,00000 |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | | 0,00000 |
| Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | | | **2027 год** | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 90 | 95 | | 90 | | 92 | | 94 | | 95 | | 282 | 285 | | | 287 |
| 1.4 | **Мероприятие 01.05**  Разработка, согласование и утверждение в муниципальном образовании Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов, а также демонтаж и утилизация нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Нестационарные торговые объекты размещены на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | | **2027год** | | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 286 | 150 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | | 366 | 373 | | 380 | |
| 1.5 | **Мероприятие 01.06**  Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка , отдел транспорта и связи управления транспорта, связи и дорожной деятельности. |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Организованы и проведены мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025год** | **2026 год** | | **2027год** | | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |  | |
| Х | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.6 | **Мероприятие 01.07**  Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской кооперации (субъектам малого или среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Предоставлены места без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | | **2027 год** | | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 1 | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 1.7 | **Мероприятие 01.08**  Предоставление субъектам малого или среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов на льготных условиях при размещении и мобильного торгового объекта. | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Предоставлены места без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 5 | 21 | | 8 | | 14 | | 18 | | 21 | | 12 | 12 | 12 | | |
|  | **Мероприятие 01.09**  Проведение мероприятий по демонтажу и утилизации объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Нестационарные торговые объекты демонтированы и утилизированы, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | **В том числе:** | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 5 | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | | |
| 2 | **Основное мероприятие 51**  Развитие сферы общественного питания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| 2.1 | **Мероприятие 51.01**  Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями общественного питания | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | Отдел потребительского рынка. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | |
| Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом), посадочных мест | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | | Х |
| **1 квартал** | | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 17700 | 17920 | 17744 | | | 17810 | | 17898 | | 17920 | | 17824 | 17999 | 18174 | | |
| 4 | **Основное мероприятие 52**  Развитие сферы бытовых услуг на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 4.1 | **Мероприятие 52.01**  Содействие увеличению уровня обеспеченности населения муниципального образования Московской области предприятиями бытового обслуживания | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере бытового обслуживания |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом), рабочих мест | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | | Х |
| **1 квартал** | | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 2190 | 2240 | 2200 | | | 2215 | | 2235 | | 2240 | | 2191 | 2236 | 2281 | | |
| 4.2 | **Мероприятие 52.02**  Развитие объектов дорожного и придорожного сервиса (автосервис, шиномонтаж, автомойка, автокомплекс, автотехцентр) на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка, контрольное управление, управление земельных отношений |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Объекты дорожного и придорожного сервиса, приведены в соответствие требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом), единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | | Х |
| **1 квартал** | | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | 141 | 105 | 95 | | | 100 | | 103 | | 105 | | 160 | 172 | 184 | | |
| 5 | **Основное мероприятие 53**  Участие в организации региональной системы защиты прав потребителей | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| 5.1 | **Мероприятие 53.01**  Рассмотрение обращений и жалоб, консультация граждан по вопросам защиты прав потребителей | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка, правовое управление  Лобненский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Поступило количество обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | | | **В том числе:** | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027год** | | | Х |
| **1 квартал** | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** |
| Х | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 5.2 | **Мероприятие 53.02**  Обращения в суды по вопросу защиты прав потребителей | 2023-2027 | **Итого:** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | | | | | | | | | | **0,00000** | **0,00000** | | **0,00000** | | Отдел потребительского рынка, правовое управление  Лобненский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Количество обращений в суды по вопросам защиты прав потребителей, единиц | Х | Х | **Всего** | **2023 год** | **Итого 2024**  **год** | **В том числе:** | | | | | | | | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | | | Х |
| **1 квартал** | | | **1 полугодие** | | **9 месяцев** | | **12 месяцев** | |
| Х | Х | 4 | 0 | | | 0 | | 0 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | | |
| **Итого по подпрограмме 4.** | | | **Итого:** | **150000,00000** | **30000,00000** | **30000,00000** | | | | | | | | | | **30000,00000** | **30000,00000** | | **30000,00000** | | Х |
| Средства бюджета  г.о. Красногорск  Московской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | | | | | | | | | | 0,00000 | 0,00000 | | 0,00000 | |
| Внебюджетные средства | 150000,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 | | | | | | | | | | 30000,00000 | 30000,00000 | | 30000,00000 | |