Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа Красногорск

 от 25.12.2017 г.

 № 3077/12

Муниципальная программа

городского округа Красногорск

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

2017 г.

Паспорт

муниципальной программы

городского округа Красногорск

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа КрасногорскУправление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск |
| Цели программы | * + - Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск,
		- Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика,
		- Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха,
		- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск,
		- Создание комфортной городской световой среды,
		- Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах
 |
| Перечень подпрограмм | -  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 4 296 961 | 2 303 297 | 1 089 556 | 904 108 | - | - |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 3 743 246 | 1 975 943 | 863 195 | 904 108 | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 7 406 | 3 703 | 3 703 | **-** | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 546 309 | 323 651 | 222 658 | - | - | - |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Основным стратегическим направлением деятельности администрации городского округа Красногорск является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Площадь городского округа Красногорск составляет 223,39 км2, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 231 673 человек.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, т.е. комплексное благоустройство по сути охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей администрации городского округа Красногорск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта во дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно­целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красногорск.

Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в следующих формах:

* выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;
* предоставление строительных материалов, техники;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2022 года, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Целью Программы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
* обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,
* повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, набережных, мест массового отдыха и т.д.);
* обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройств городского округа Красногорск,
* создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий Программы будут направлены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

* ремонт покрытия дворовых проездов,
* обустройство уличного освещения,
* установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок,
* обустройство автомобильных парковок,
* озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, приведена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 1 848,50 |
| 2 | Обустройство уличного освещения дворовых территорий | 1 опора | 51 678,25 |
| 3 | Установка скамьи | 1 скамья | 6 576,45 |
| 4 | Установка урны | 1 урна | 5 067,97 |
| 5 | Оборудование детской или спортивной площадки | м2 | 1 900,00 |
| 6 | Обустройство автомобильной парковки | м2 | 1 200,00 |
| 7 | Озеленение территории | м2 | 1 173,58 |

Адресный перечень дворовых территорий формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без согласования с заинтересованными лицами не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом мнения представителей заинтересованных лиц) дизайн – проект благоустройство дворовой территории.

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск.

В качестве объектов благоустройства предлагаются для обсуждения и благоустройства следующие виды общественных территорий:

* благоустройство скверов, бульваров,
* развитие въездных групп городского округа,
* обустройство набережной Москва – реки в мкр. Павшинская пойма,
* благоустройство зон отдыха населения (пляжей и т.п.),
* благоустройство территорий мемориальных комплексов,
* реконструкция пешеходных зон с устройством необходимых точек притяжения.

Проектирование благоустройства общественных пространств выполняется с учетом сложившейся градостроительной ситуации; природных особенностей территорий и максимально возможным сохранением зеленых насаждений; данных ландшафтного анализа территорий, рекреационной ёмкости и нагрузки территорий (реальной и прогнозируемой); потребностей разных групп населения, круглогодичного функционального использования территорий; сложившейся дорожно-тропиночной сети; максимальной логистической и функциональной увязки проектируемых территорий; минимальных затрат на дальнейшее обслуживание проектируемых территорий и отдельных объектов благоустройства и озеленения; подбора посадочного материала, устойчивого к воздействию агрессивной городской среды, а также требующего минимального полива; максимального использования многолетних культур; использования антивандальных материалов, в том числе посадочного, и элементов благоустройства.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

* устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей;
* оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);
* оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;
* увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости.
1. Формирование комфортной световой среды.

Необходимо отметить, что существующая система уличного освещения морально устарела и физически изношена, в связи с чем отмечается снижение уровня нормативной освещённости улиц округа. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные источники, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей.

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. **Риски изменения законодательства**
 |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Своевременная актуализация нормативных правовых актов муниципального образования «городской округ Красногорск» в сфере реализации муниципальной программы |
| 1. **Социальные риски**
 |
| 2.1. | Низкая активность населения | Применение всех форм вовлечения граждан и организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 1. **Финансовые, бюджетные риски**
 |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 1. **Организационные риски**
 |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы |

1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: | показатель муниципальной программы | ед. | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| набережные | - | 1 | 1 | - | - | - |
| скверы | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| пешеходные зоны | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| мемориальные комплексы | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | показатель муниципальной программы | ед. | 74 | 102 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 |
| 4 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | по обращению Губернатора МО | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2 |
| 5 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | показатель муниципальной программы | кв.м. | информация отсутствует | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 2 |
| 6 | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | по обращению Губернатора МО | ед. | 24 | 44 | 12 | 20 | 20 | - | 5 |
| 7 | Количество отремонтированных подъездов МКД | по обращению Губернатора МО | ед. | 240 | 570 | 651 | 705 | - | - | 5 |
| 8 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности(А, В, С, D) | показатель государственной программы | ед. | 41 | 41 | 7 | - | - | - | 5 |
| 9 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | показатель государственной программы | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 10 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | показатель государственной программы | ед. | 5 | 5 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 |

1. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

| **Наименование показателя, характеризующего****реализацию задач программы** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** **и методологические пояснения** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия****«Обеспечение комфортных условий для отдыха граждан, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Красногорск»** |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству общественных пространств | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным администрацией городского округа Красногорск. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | Значение определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м. | Плановое значение показателя определяется исходя из площади территории, запланированной к асфальтированию в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в отчетном году | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия****«Улучшение качества комфортного проживания на территории городского округа Красногорск»** |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | ед. | Процентное соотношение фактически отремонтированных домов к количеству многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» (ед.) | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области»  |
| Количество отремонтированных подъездов | ед. | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией в составе представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, Муниципального жилищного контроля, администрации городского округа Красногорск | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности(А, В, С, D) | ед. | Процентное соотношение фактически отремонтированных домов к количеству многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия****«Формирование комфортной городской световой среды»** |
| Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | Плановое значение показателя определяется исходя из количества объектов электросетевого хозяйства вновь построенных и (или) подвергшихся капитальному ремонту | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |

1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы

с заказчиком муниципальной программы

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает в установленном порядке согласование проекта постановления администрации городского округа Красногорск об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

6) утверждение Дорожных карт, подготовленных заказчиками совместно с ответственными исполнителями, и отчетов об их исполнении.

3. Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) обеспечивает реализацию муниципальной программы;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями Дорожные карты и готовит отчеты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору программы и в управление экономического и территориального развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) размещает на официальном сайте администрации района в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и при внесении изменений - ее актуальную версию;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

10) вносит в подсистему ГАСу МО информацию о реализации программы в установленные сроки (для ввода данных в подсистему ГАСу МО отдельным распорядительным актом назначается ответственное должностное лицо).

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении Дорожных карт, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

5. Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

6. Все Дорожные карты при реализации основных мероприятий согласовываются с управлением экономического и территориального развития, финансовым управлением администрации городского округа Красногорск.

1. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСу МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки ее эффективности (на бумажном носителе за своей подписью), содержащий:

- аналитическую записку с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объема фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования,

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

Финансовое управление администрации городского округа Красногорск ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в экономическое управление (отдел муниципальных программ и целевых показателей) администрации городского округа Красногорск отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Красногорск.

Экономическое управление с учетом информации, полученной от заказчика муниципальной программы и согласованной с финансовым управлением администрации городского округа Красногорск до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы, представляет его главе городского округа Красногорск и размещает на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети Интернет.