Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от « 09 » 03. 2022г. № 662/3

Муниципальная программа

городского округа Красногорск

«Архитектура и градостроительство»

на 2020-2024 годы

г. Красногорск

2019

Паспорт

муниципальной программы городского округа Красногорск

«Архитектура и градостроительство»

на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области по вопросам архитектуры и строительства | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития городского округа Красногорск Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»  Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  Московской области | 12 170 | 2 371 | 2 389 | 2 470 | 2 470 | 2470 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 37 826,16107 | 1 094 | 3 328 | 11204,16107 | 11 100 | 11 100 |
| Внебюджетные средства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 49996,16107 | 3 465 | 5 717 | 13674,16107 | 13 570 | 13 570 |

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»**

Муниципальная программа городского округа Красногорск «Архитектура и градостроительство» разработана   
на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», на основании Закона Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Закона Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановления Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации градостроительных программ Московской области», постановление Правительства Московской области от 25 октября 2016 г. № 791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» 2017-2024 гг., учитывая постановление администрации городского округа Красногорск Московской области   
от 19.03.2019 № 524/3 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск Московской области» и постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от 19.03.2019 № 524/3 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск Московской области» и от 05.09.2019 № 2124/9 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Красногорск Московской области».

В настоящее время интенсивное освоение территории городского округа Красногорск, комплексное строительство жилья, объектов административно-делового назначения, а также выставочных и торгово-развлекательных комплексов обусловлено удобным месторасположением, в непосредственной близости от столицы, и размещением на территории городского округа Красногорск структурных подразделений Правительства Московской области.

Целью территориального планирования является устойчивое развитие городского округа Красногорск, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности его населения, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, эффективное использование территорий и рациональное использование природных ресурсов, сохранение историко-культурного и природного наследия.

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Архитектура   
и градостроительство» проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (части территории) городского округа Красногорск Московской области (постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от 19.05.2017 № 340), утверждены Правила землепользования и застройки (части территории) (Решение Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от 30.11.2017 № 322/20), утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования (Решение Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от 26.04.2018 № 434/26), решением Совета депутатов городского округа Красногорск   
от 26.12.2019 № 273/23 утвержден Генеральный план городского округа Красногорск Московской области.

**Цели муниципальной программы**

**«Архитектура и градостроительство»**

Целью муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» является определение приоритетов   
и формирование политики пространственного развития городского округа Красногорск Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития. Цели муниципальной программы достигаются посредством разработки схемы территориального развития городского округа Красногорск Московской области, определяющей направленность деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск Московской области по непосредственному преобразованию пространственной организации городского округа Красногорск или инициированию осуществления таких преобразований, направленных на устойчивое развитие городского округа Красногорск Московской области в интересах настоящего и будущих поколений.

Кроме того, осуществляется разработка документов территориального планирования и документов по планировке территории, направленных на реализацию политики пространственного развития городского округа Красногорск Московской области.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации**

**муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»**

**с учетом планируемой реализации**

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Архитектура   
и градостроительство» будет утвержден генеральный план городского округа Красногорск, уменьшить число самовольных возведённых, аварийных объектов, объектов долгостроя, будут проведены публичные слушания по корректировке проекта Правил землепользования и застройки (части территории) городского округа Красногорск Московской области (ПЗЗ), будут утверждены уточненные ПЗЗ. В целях реализации социально значимых объектов планируется выполнение проектов планировки и проектов межевания территорий, проведение внешней независимой экспертизы самовольно возведённых объектов для выявления нарушений градостроительных и иных норм (без конкретного адреса), снос, в установленном законом порядке, самовольно возведённых объектов, в следствии выполнения муниципальной программы будут подготовлены Проекты планировки территорий (ППТ) и Проекты межевания территории (ПМТ) под размещение социально значимых объектов (детских садов, школ, территорий для многодетных семей г.о. Красногорск)

Муниципальная программа городского округа Красногорск «Архитектура и градостроительство» направлена   
на реализацию ряда основных мероприятий, состоит из трех подпрограмм:

**Подпрограмма I** «Разработка Генерального плана развития городского округа»

- основное мероприятие **02.** Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области;

а). проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа);

б). обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского (внесение изменений в генеральный план городского округа);

- основное мероприятие **03.** Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области;

а). обеспечение проведения публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту Правил землепользования   
и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа);

б). обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа);

- основное мероприятие **04**. Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа;

а). разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа;

б). обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений   
в нормативы градостроительного проектирования).

**Подпрограмма II** «Реализация политики пространственного развития городского округа»

- основное мероприятие **03**. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления.

а). осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района) наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;

- основное мероприятие **04**. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов   
на территории муниципального образования;

а). ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области;

б). снос, демонтаж нестационарных торговых объектов;

в). снос, демонтаж и перемещение самовольных построек;

г). проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм (без конкретных адресов);

**Подпрограмма IV** «Обеспечивающая подпрограмма»

- основное мероприятие **01.** Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства;

- разработка проектов планировки и межевания территорий при строительстве капитальных объектов социальной направленности и объектов ИЖС;

- разработка проектов планировки и проектов межевания территории (без конкретных адресов);

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы /подпрограммы  (показатели реализации мероприятий) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия  в перечне мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | **Подпрограмма I** «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Показатель 1**. Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | | Да/нет | нет | да | да | да | да | нет | **02.** Разработка  и внесение изменений  в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | |
| 1.2 | **Показатель 2.** Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | | Да/нет | да | да | да | да | да | нет | **03**. Разработка  и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | |
| 1.3 | **Показатель 3.** Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | | Да/нет | да | да | да | да | да | да | **04**. Обеспечение разработки  и внесение изменений  в нормативы градостроительного проектирования городского округа | |
| 1.4 | **Показатель 4** Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | | Да/нет | да | да | да | да | да | да | 02. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | |
| 2 | **Подпрограмма II** «Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Показатель 1**. Количество ликвидированных самовольных, недостроенных  и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | | Приоритетный показатель  Рейтинг-45 | единица | 0 | 10 | 12 | 16 | 3 | 4 | | 04. Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных  и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | **Подпрограмма I** «Разработка Генерального плана развития городского округа» | | | | |
| 1 | **Показатель 1**. Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении генерального плана (внесение изменений в генеральный план) муниципального образования Московской области | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, принятое в отчетном периоде | *Ежеквартально* |
| 2 | **Показатель 2**. Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде нормативного правового акта администрации муниципального образования Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) муниципального образования Московской области | Нормативный правовой акт администрации муниципального образования Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, принятое в отчетном периоде. | *Ежеквартально* |
| 3. | **Показатель 3.** Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) муниципального образования Московской области | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений  в нормативы градостроительного проектирования) городского округа, принятое в отчетном периоде | *Ежеквартально* |
| 4. | **Показатель 4.** Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Московской области | Да/нет | Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде нормативного правового акта администрации муниципального образования Московской области об утверждении карты планируемого размещения объектов местного значения | Нормативный правовой акт администрации муниципального образования Московской области об утверждении карты планируемого размещения объектов местного значения (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, принятое в отчетном периоде. | *Ежегодно* |
| 3 | **Подпрограмма II**  *«*Реализация политики пространственного развития городского округа» | | | | |
| 1 | **Показатель 1** Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | Единица | При расчете значения показателя применяются данные о количестве ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | Данные органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области  за отчётный период | *ежеквартально* |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

**Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:**

1). Формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/подпрограммы;

2). Определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3). Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4). Готовит и своевременно предоставляет заказчику отчет о реализации мероприятий.

**Заказчик муниципальной программы** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации

программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации мероприятий источников.

Заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

**Состав, форма и сроки представления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1). Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2). Оперативный годовой отчет о выполнении муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки её эффективности (на бумажном носителе за своей подписью) содержащий: аналитическую записку   
с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объёма фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования;

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлечённых   
для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них   
по незавершенным в утвержденные сроки, с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных   
по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

**Паспорт подпрограммы I**

**«Разработка Генерального плана развития городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск Московской области - | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Посредством реализации мероприятий подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа», планируется решение следующих проблем:

- градостроительной организации пространства территории городского округа Красногорск, и как следствие этого, организации и качества жизни населения;

- отставание в темпах роста транспортной и инженерной инфраструктуры, опасность потери природного наследия, особое внимание   
к сохранению памятников истории и культуры;

- неконтролируемый рост объемов жилищного строительства, объектов торгового и складского назначения обусловил проявление существенных негативных тенденций в социально-экономической сфере городского округа Красногорск;

- неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения и экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствие мест парковки индивидуальных автомобилей, отставанием в строительстве реконструкции и обновлении транспортных инфраструктуры населённых пунктов, межмуниципальных автомобильных дорог, сети рельсового массового пассажирского транспорта;

- отставание темпов создания новых мест приложения труда;

- укрупнение физических размеров населённых пунктов городского округа Красногорск, изменение их облика функциональной и структурной их организации;

- в связи с изменением границ (величины территории) Москвы и городского округа Красногорск (далее округа) существенно изменилась структура пространства округа требуется принятие ряда принципиальных инфраструктурных, функциональных и управленческих решений, обеспечивающих организацию пространственно-эффективного беспроблемного взаимодействия территории Москвы и городского округа Красногорск;

- изменения функциональной и структурной организации округа, обусловленные изменениями границ Москвы и округа, требует актуализации (корректировки) действующих документов территориального планирования муниципального образования городской округ Красногорск   
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- приводящих к несогласованности в принятии решений по градостроительному развитию при отсутствии механизма систематизации, адаптации и стандартизации пространственных данных о территории городского округа Красногорск в виде прозрачных схем обмена пространственными данными с муниципальными образованиями Московской области, в рамках информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

**Перечень мероприятий Подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 02**  Разработка и внесение изменений  в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации г.о. Красногорск  Московской области  Отдел социальных коммуникаций управления по безопасности администрации  г.о. Красногорск Московской области | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана городского округа (внесение изменений  в генеральный план городского округа) |
| Средства федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  городского округа Красногорск |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 02.01**  Проведение публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации  г.о. Красногорск  Московской области  Отдел социальных коммуникаций управления по безопасности  администрации  г.о. Красногорск Московской области | Постановление Администрации городского округа Красногорск Московской области  о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения органа местного самоуправления муниципального образования Московской области по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений  и направление их  в Мособлархитектуру.  Публикация в средствах массовой информации (СМИ)  и на официальном сайте Администрации муниципального образования Московской области заключения  по результатам проведенных публичных слушаний. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  городского округа Красногорск | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | **Мероприятие 02.02**  Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа) | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области  Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации  г.о. Красногорск  Московской область  Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)  Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов муниципального образования Московской области и утвержденного генерального плана |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета  городского округа Красногорск | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | **Мероприятие 02.03.** Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области карты планируемого размещения объектов местного значения | 2020-2024 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Московской области | | | | | | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области  Отдел территориального планирования управления градостроительного  комплекса администрации  г.о. Красногорск  Московской область  Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области | Решение Совета депутатов муниципального образования Московской области об утверждении генерального плана городского округа (внесение изменений в генеральный план городского округа)  Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов муниципального образования Московской области и утвержденного генерального плана |
| Средства бюджета Московской области |
| Средства федерального бюджета |
| Средства бюджета  городского округа Красногорск |
| Внебюджетные источники |
| 2 | **Основное мероприятие 03**  Разработка и внесение изменений в документы градостроительного зонирования муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | **Мероприятие 03.01**  Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации  г.о. Красногорск  Московской области  Отдел социальных коммуникаций управления по безопасности администрации  г.о. Красногорск Московской области | Постановление Администрации городского округа Красногорск Московской области о назначении публичных слушаний, протоколы и заключения органа местного самоуправления Московской области по результатам проведенных публичных слушаний/общественных обсуждений/ и направление их в Мособлархитектуру. Публикация в средствах массовой информации (СМИ) и на официальном сайте администрации муниципального образования Московской области, заключения по результатам проведенных публичных слушаний. |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | **Мероприятие 03.02**  Обеспечение утверждения администрацией муниципального образования Московской области проекта Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа) | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области | Решение Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Красногорск  (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Красногорск). Направление в Мособлархитектуру Решения Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области и утвержденных Правил землепользования и застройки. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность | | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Основное мероприятие** **04** Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации  г.о. Красногорск Московской области | Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа) |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | **Мероприятие 04.01**  Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации  г.о. Красногорск Московской области | Разработанный проект нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования). |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | **Мероприятие 04.02**  Обеспечение рассмотрения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел территориального планирования управления градостроительного комплекса администрации  г.о. Красногорск Московской области | Решение Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа Красногорск (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) и направление соответствующих документов в  Мособлархитектуру. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | В рамках средств. Предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы II** «Реализация политики пространственного развития городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск | Всего: в том числе: | 3 465 | 5497 | 9 674,16 | 9 570 | 9 570 | 37 776,16 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2 371 | 2 389 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 12 170 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 094 | 3108 | 7 204,16107 | 7 100 | 7 100 | 25606, 16107 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Посредством реализации мероприятий подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа», планируется решение следующих проблем:

- ликвидация застоя в процессах реконструкции жилых зданий в населённых пунктах, ликвидация аварийного, ветхого жилья и самовольно возведённых объектов.

**Перечень мероприятий Подпрограммы II** «Реализация политики пространственного развития городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие****03***.*  Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных  полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам  местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | 12 170 | 2 371 | 2 389 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | Отдел предоставления государственных услуг  управления градостроительного комплекса  администрации г.о. Красногорск Московской области  Отдел градостроительства управления градостроительного  комплекса администрации г.о. Красногорск Московской области | Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства |
| Средства федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12 170 | 2 371 | 2 389 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | **Мероприятие 03.01** Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной  структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 2020-2024 | Итого | 12 170 | 2 371 | 2 389 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | Отдел предоставления государственных услуг управления градостроительного комплекса администрации г.о. Красногорск Московской области  Отдел мониторинга и контроля за строительством управления градостроительного комплекса  администрации г.о. Красногорск Московской области | Обеспечение выполнения переданных государственных полномочий |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 12 170 | 2 371 | 2 389 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 04**  Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого | 25 606,  16107 | 1 094 | 3108 | 7 204,  16107 | 7 100 | 7 100 | Правовое управление администрации г.о. Красногорск  Отдел мониторинга и контроля за строительством управления градостроительного комплекса администрации г.о. Красногорск Московской области  Отдел потребительского рынка экономического управления администрации г.о. Красногорск Московской области  Юридические и физические лица | Достижение запланированного количества ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 25606,  13107 | 1 094 | 3108 | 7 204,  16107 | 7 100 | 7 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 04.01**  Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области | 2020-2024 | Итого | 25 606,  16107 | 1 094 | 3108 | 7 204,  16107 | 7 100 | 7 100 | Правовое управление администрации г.о. Красногорск  Отдел мониторинга и контроля за строительством управления градостроительного комплекса администрации г.о. Красногорск Московской области  Отдел потребительского рынка экономического управления администрации г.о. Красногорск Московской области  Юридические и физические лица | Сокращение на территории городского округа Красногорск Московской области числа самовольных, недостроенных и аварийных объектов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 25606,  16107 | 1 094 | 3108 | 7 204,  16107 | 7 100 | 7 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.  1 | **Мероприятие 04.01.01**  Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории  городского округа Красногорск Московской области (капитальные ) | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 9 300 | 0 | 0 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | Правовое управление администрации г.о. Красногорск  Отдел мониторинга и контроля за строительством управления градостроительного комплекса администрации г.о. Красногорск Московской области  Юридические и физические лица | Сокращение на территории городского округа Красногорск Московской области числа самовольных, недостроенных и аварийных объектов |
| 2.1.  2 | **Мероприятие 04.01.02**  Снос, демонтаж нестационарных торговых объектов | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 1 304.16107 | 0 | 300,0 | 404, 16107 | 300,0 | 300,0 | Правовое управление администрации г.о. Красногорск  Отдел потребительского рынка экономического управления администрации г.о. Красногорск Московской области  Юридические и физические лица | Сокращение на территории городского округа Красногорск Московской области числа самовольных, нестационарных торговых объектов |
| 2.1.  3 | **Мероприятие 04.01.03**  Снос, демонтаж и перемещение самовольных построек | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 14 986 | 1 078 | 2 808 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | Управление благоустройства администрации городского  круга Красногорск Московской области  Правовое управление администрации г.о. Красногорск Московской области  Отдел мониторинга и контроля за строительством управления градостроительного комплекса  администрации г.о. Красногорск Московской области  Юридические и физические лица | Сокращение на территории городского округа Красногорск Московской области числа самовольных построек |
| 2.1. 4 | **Мероприятие 04.01.04**  Проведение внешней независимой строительной экспертизы в случае выявления нарушений градостроительных и иных норм (без конкретных адресов) | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел мониторинга и контроля за строительством управления градостроительного комплекса администрации г.о. Красногорск Московской области | Осуществление внешней независимой строительной экспертизы в целях сокращения на территории городского округа Красногорск Московской области числа самовольных, недостроенных и аварийных объектов |

**Паспорт подпрограммы IV** *«*Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Красногорск Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | Итого |
| Администрация городского округа Красногорск Московской области - | Всего: в том числе: | 0 | 220 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 12 220 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 0 | 220 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 12 220 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Посредством реализации мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма», планируется решение следующих проблем:

- неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения и экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствие мест парковки индивидуальных автомобилей, отставанием в строительстве реконструкции и обновлении транспортных инфраструктуры населённых пунктов, межмуниципальных автомобильных дорог, сети рельсового массового пассажирского транспорта;

- отставание темпов строительства, а иногда и отсутствие территории для строительства объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования общественных пространств населённых пунктов;

- отставание темпов создания новых мест приложения труда;

**Перечень мероприятий Подпрограммы IV** ***«*Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Основное мероприятие 01**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 12 220 | 0 | 220 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Министерство жилищной политики Московской области  Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области  Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области  Отдел территориального планирования  управления градостроительного комплекса  г.о. Красногорск  Московской области | Осуществление полномочий по осуществлению деятельности в сфере архитектуры и градостроительства по разработке и утверждение документации по планировке и межеванию территории |
| 1.1 | **Мероприятие 01.02**  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере архитектуры и градостроительства | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 12 220 | 0 | 220 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Отдел территориального планирования  управления градостроительного комплекса  г.о. Красногорск  Московской области  Отдел предоставления государственных услуг управления градостроительного комплекса  г.о. Красногорск  Московской области |  |
| .  1.1.1 | **Мероприятие 01.02.01**  Разработка проектов планировки и проектов межевания территории (без конкретных адресов) | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Красногорск | 12 220 | 0 | 220 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | Отдел территориального планирования  управления градостроительного комплекса  г.о. Красногорск  Московской области | Утверждение документации по планировке и межевании территории |