Об изменении по соглашению сторон существенных условий, предусмотренных муниципальным контрактом от 08.11.2021 № 0148200005421000683 на выполнение строительно-монтажных работ (в том числе технологических решений) по строительству объекта: «Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.20»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства финансов Российской Федерации №24-06-06/45785, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №24044-АЛ/09, Федеральной антимонопольной службы №ПИ/47490/21 от 10 июня 2021 года «О позиции Минфина России, Минстроя России и ФАС России по вопросу о возможности изменения цены и срока исполнения государственного контракта», на основании Устава городского округа Красногорск Московской области постановляю:

1. Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 08.11.2021 № 0148200005421000683 на выполнение строительно-монтажных работ (в том числе технологических решений) по строительству объекта: «Пристройка на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск,  
г. Красногорск, ул. Успенская, д.20», установив размер авансового платежа  
30 % от цены муниципального контракта.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красногорские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам архитектуры и строительства городского округа Красногорск Московской области Магомедова Т.М.

Глава городского округа Красногорск Д.В. Волков

Верно

Старший инспектор общего

отдела управления делами Ю.Г. Никифорова

Исполнитель И.С. Борщёв

Разослано: в дело-2, Магомедов Т.М., Горшкова Е.С., Гереш Н.А., Филаткина С.Н, Ризванова Э.Э., Захарова О.В., МКУ «Управление капитального строительства»

приложение к бланку № 020491

Исполнитель И.С. Борщёв

СОГЛАСОВАНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Суть возражений, замечаний, предложений | Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ | Личная подпись |
|  |  | Заместитель главы администрации  Магомедов Т.М. |  |
|  |  | Заместитель главы администрации  Горшкова Е.С. |  |
|  |  | Правовое управление |  |

Исполнитель И.С. Борщёв

Разослано: в дело-2, Магомедов Т.М., Горшкова Е.С., Гереш Н.А., Филаткина С.Н, Ризванова Э.Э., Захарова О.В., МКУ «Управление капитального строительства»