## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «Россети Московский регион» _____________________Д.Б. Гвоздев "__"____________2021 г.
Программа повышения надежности электроснабжения в районах Московской области в 2021 году, находящихся на особом контроле в Правительстве Московской области

## СЭС
Мероприятия повышения надежности электроснабжения на территории филиала Северные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Нименование работ | Объем работ | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Примечание
Красногорский РЭС
1 | д.Ангелово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-101 ф.3 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | 0,45 км | 01.06 | 30.06 | Ремонт
|  | Ремонт ТП-1043 | 1 шт. | 01.09 | 30.09 | Ремонт
|  | Ремонт ТП-1045 | 1 шт. | 01.08 | 30.08 | Ремонт
2 | д.Бузланово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-25407 ф. оп.96 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | 0,25 км | 01.08 | 31.08 | Ремонт
|  | Ремонт ТП-22007 | 1 шт. | 01.07 | 30.07 | Ремонт
|  | Ремонт КТП-24760 | 1 шт. | 01.04 | 30.04 | Ремонт
3 | д. Петрово-Дальнее | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-24745 ф.оп.1 ул.Колхозная с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | 0,18 км | 01.07 | 31.08 | Ремонт
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-24745 ф.оп.1 ул.Колхозная замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | 9 шт. | 01.07 | 31.07 | Ремонт
|  | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-24740 ф.оп.32 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | 0,45 км | 01.06 | 30.06 | Ремонт
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-24740 ф.оп.32 замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | 21 шт. | 01.06 | 30.06 | Ремонт
|  | ВЛ 0,4 кВот ТП-24740 ф.оп.32 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 1 га | 01.07 | 31.07 | Ремонт
|  | ремонт ТП-24741 | 1 шт. | 01.08 | 30.08 | Ремонт
4 | д. Дмитровское | ВЛ-0,4 кВ КТП-5982 ф.1 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 1,5 га | 01.08 | 31.08 | Ремонт
|  | ВЛ-0,4 кВ КТП-6745 ф.5 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 2 га | 01.09 | 30.09 | Ремонт
|  | Ремонт ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6745 фид.ул.Центральная | 0,869 км | 01.03 | 30.04 | Ремонт
5 | с.Ильинское | ВЛ-0,4 кВ КТП-6914 ф.оп.7 ул.Набережная расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 2га | 01.08 | 31.08 | Ремонт
|  | КР_ВЛ-0,4 кВ КТП-6914/ф.оп.1 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 1,5га | 01.04 | 30.04 | Ремонт
|  | ВЛ-0,4 кВ ТП-6786Б ф.оп.2 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 1,5га | 01.06 | 30.06 | Ремонт
|  | ВЛ-0,4 кВ КТП-6595 ф.оп.1 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 1,5га | 01.05 | 31.05 | Ремонт
|  | Ремонт КТП-6601 | 1шт. | 01.04 | 30.04 | Ремонт
|  | Ремонт КТП-6595 | 1шт. | 01.05 | 31.05 | Ремонт
|  | Ремонт ТП-6717 | 1шт. | 01.06 | 30.06 | Ремонт
6 | д.Марьино | ВЛ-0,4 кВ КТП-1004 ф.2 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 1,5га | 01.09 | 30.09 | Ремонт
7 | д.Светлые горы | КР_ВЛ-10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | 2га | 01.06 | 30.06 | Ремонт
|  | ремонт ТП-27010 | 1шт. | 01.06 | 30.06 | Ремонт
8 | г.Красногорск | ремонт ТП-226 | 1шт | 01.04 | 30.04 | Ремонт
9 | п. Отрадное | ремонт РП-16180 | 1шт | 13.01 | 29.01 | Ремонт
|  | ремонт ТП-114 | 1шт. | 01.08 | 30.08 | Ремонт
|  | ремонт ТП-1009 | 1шт | 01.06 | 30.06 | Ремонт
|  | ремонт ТП-1026 | 1шт. | 01.09 | 30.09 | Ремонт
|  | Ремонт КЛ 10 кВ ЦРП 14с.2-/Фид. 2828 ПС 28 | 1,5км | 01.05 | 31.05 | Ремонт
|  | Ремонт КЛ 10 кВ ЦРП14 с.1-/Фид. 2827_ | 1,5км | 01.05 | 31.05 | Ремонт
10 | д.Путилково | ремонт ТП-278 | 1шт. | 01.05 | 31.05 | Ремонт
12 | д.Нефедьево | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Турово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) | 1,5км | 01.05 | 31.12 | ИПР
13 | д.Глухово | Реконструкция ВЛ 0,4 кВот ТП-6485 ф.1.2.3.4 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | 3,575км | 01.05 | 31.12 | ИПР
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6485 ф.1,2,3,4 замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | 24шт. | 01.05 | 31.12 | ИПР
14 | г.о. Красногорск, СНТ Ветеран | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | 5,8 км. | 01.04. | 31.12. | ИПР