## План ремонта МУН 2025
Программа ремонта муниципальных дорог на 2025 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование дороги по титулу | Расположение на территории МО | Идентификационный номер автомобильной дороги общего пользования местного значения | ID участка ремонта СКПДИ | Куратор | GPS начала участка | GPS конца участка | Причина включения в план ремонта (категории) | Вид работ (ремонт/капитальный ремонт) | Вид финансирования (дотация/субсидия) | Доведены лимиты (да/нет) | Существующий тип покрытия | Тип покрытия после ремонта | Тип АБС (А16Вн, ЩМА16, А5Вл) | Тип обочины (нет/Щебень/грунт/а/б крошка) | Площадь ремонта дороги, м2 | Площадь ремонта тротуара, м2 | Площадь ремонта Общая, м2 | Протяженность ремонта, лин. км | Протяженность ремонта, прив. км | Стоимость за кв.м. | Первоначальная стоимость, руб. | Наличие смет (да/нет) | Согласование смет (да/нет) | Наличие ДВ (да/нет) | Согласование ДВ (да/нет) | Стоимость по согласованной смете, руб. | Актуальная стоимость, руб. | Статус закупки (подготовка документации/ закупка опубликована/ стадия заключения контракта/ контракт заключен) | Даты выполнения работ по контракту |  | Закупка |  |  |  | Контракт |  |  |  | Статус кап. ремонта (Подготовка документации для публикации ПИР, Опубликован ПИР, Не зашли в МОГЭ, в МОГЭ, Подготовка документации для публикации СМР, Опубликован СМР, Заключен контракт, Работы ведутся, Работы выполнены) | Вид работ (ПИР,СМР или ПИР+СМР) | ПИР | [6 empty] | СМР | Комментарий
[31 empty] | Дата начала | Дата завершения | Номер закупки | Дата публикации | НМЦК закупки, руб | Окончание подачи заявок | Цена контракта (при заключении контракта) | Дата заключения контракта | Подрядная организация | % снижения |  |  | Наличие положительного заключения (да/нет) | Номер заключения | Дата публикации ПИР | Дата заключения контракта на ПИР | Дата захода в экспертизу | № заявки в МОГЭ | Дата выхода из экспертизы | Срок окончания работ
13 | [16 empty] | 65515.5 | 4024.5 | 69540 | 9.982 | 9.935 | 2880.5882 | 197990490 | 191 | 191 | 191 | 191 | 200316103.4 | 200316103.4
88 | Красногорск | Московская область, Красногорский район,р.п.Нахабино,ул.Дачная | МКАД | 46-223-ОП-МП-870 | 10349049906 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.842256, 37.157600 | 55.848638, 37.156136 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | нет | 5110 | 825 | 5935 | 0.73 | 0.848 | 2788.9376 | 12260000 | да | да | да | да | 16552344.78 | 16552344.78 | закупка опубликована | 2025-06-17 | 2025-07-24 | 0848300047225000057 | 2025-02-10 | 48183110.75 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
89 | Красногорск | Московская область, г. Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Фабричная | МКАД | 46-223-ОП-МП-239 | 10350147846 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.839560, 37.252393 | 55.841244, 37.255505 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | нет | 872 | 546 | 1418 | 0.25 | 0.203 | 3715.8973 | 2491000 | да | да | да | да | 5269142.38 | 5269142.38 | закупка опубликована | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 0848300047225000058 | 2025-02-10 | 39344746.3 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
90 | Красногорск | Московская область, г.Красногорск, ул.Почтовая | МКАД | 46-223-ОП-МП-002 | 10350591446 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.818719, 37.343522 | 55.821090, 37.344139 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | нет | 1882 | 140 | 2022 | 0.27 | 0.289 | 2091.9807 | 3134000 | да | да | да | да | 4229984.93 | 4229984.93 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
91 | Красногорск | Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, Красногорский бульвар, от Павшинского бульвара до дублера Волоколамского шоссея | МКАД | 46-223-ОП-МП-193 | 10349834406 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.818997, 37.360297 | 55.823894, 37.375032 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 10595 | 0 | 10595 | 0.71 | 1.514 | 1947.0779 | 29106000 | да | да | да | да | 20629290.06 | 20629290.06 | закупка опубликована | 2025-05-17 | 2025-06-26 | 0848300047225000058 | 2025-02-10 | 39344746.3 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
92 | Красногорск | Московская область, Красногорский р-н, пос.Светлые горы, проезд от АЗС до в/ч 28000 | МКАД | 46-223-ОП-МП-590 | 10351190846 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.887864, 37.305254 | 55.898181, 37.306445 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | Щебень | 4859 | 1068 | 5927 | 1.215 | 0.847 | 2628.3451 | 10998000 | да | да | да | да | 15578201.17 | 15578201.17 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
93 | Красногорск | Московская область, г. Красногорск, дорога от ст. Павшино до ГСК «Экран-2» (вдоль ж/д) | МКАД | 46-223-ОП-МП-476 | 10351345546 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.814815, 37.341810 | 55.815810, 37.349066 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2634 | 0 | 2634 | 0.472 | 0.376 | 1896.4081 | 6526000 | да | да | да | да | 4995138.84 | 4995138.84 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
94 | Красногорск | Московская область, Красногорский район, Павшинская пойма, ул.Спасская от дублера Волоколамского шоссе до Подмосковного бульвара | МКАД | 46-223-ОП-МП-201 | 10350032746 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.827816, 37.368097 | 55.824470, 37.373928 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 6968 | 0 | 6968 | 0.54 | 0.995 | 1929.7236 | 13936000 | да | да | да | да | 13446313.86 | 13446313.86 | закупка опубликована | 2025-06-27 | 2025-08-06 | 0848300047225000058 | 2025-02-10 | 39344746.3 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
95 | Красногорск | Московская область, Красногорский район, дорога от ул.Опалиха п.Опалиха через ж/д переезд по ул.Ольховая д.Гореносово до СНТ "Опалиха" | МКАД | 46-223-ОП-МП-304 | 10349403706 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.821586, 37.252097 | 55.822280, 37.244839 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 3220 | 0 | 3220 | 0.55 | 0.46 | 1837.1517 | 5520000 | да | да | да | да | 5915628.41 | 5915628.41 | закупка опубликована | 2025-05-17 | 2025-06-01 | 0848300047225000057 | 2025-02-10 | 48183110.75 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
96 | Красногорск | Московская область, г.Красногорск, проезд от д.26А до д.44 по ул.Ленина | МКАД | 46-223-ОП-МП-346 | 10351213626 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.831441, 37.303100 | 55.836139, 37.293883 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | нет | 9165.5 | 380 | 9545.5 | 0.81 | 1.364 | 1884.1257 | 15250000 | да | да | да | да | 17984921.41 | 17984921.41 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
97 | Красногорск | Московская обл., г.о.Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 1-ая Заречная, от ул.Дачная до границы г.о.Истра | МКАД | 46-223-ОП-МП-892 | 9530419542 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.848661, 37.156125 | 55.849192, 37.151619 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1310 | 0 | 1310 | 0.32 | 0.187 | 2149.2373 | 2620000 | да | да | да | да | 2815500.89 | 2815500.89 | закупка опубликована | 2025-06-02 | 2025-06-16 | 0848300047225000057 | 2025-02-10 | 48183110.75 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
98 | Красногорск | Московская область, г.Красногорск, мкр.Опалиха, проезд от ул.Геологов до ул.Дежнева | МКАД | 46-223-ОП-МП-322 | 10349375806 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.830715, 37.238144 | 55.832477, 37.239417 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | нет | 1045 | 455 | 1500 | 0.21 | 0.214 | 2433.0266 | 2090000 | да | да | да | да | 3649539.84 | 3649539.84 | закупка опубликована | 2025-05-01 | 2025-05-16 | 0848300047225000057 | 2025-02-10 | 48183110.75 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
99 | Красногорск | Московская область, г. Красногорск, мкр.Опалиха, ул. Чапаева | МКАД | 46-223-ОП-МП-240 | 10349132226 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.838507, 37.256436 | 55.822381, 37.252259 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн/А8Вн | нет | 9418 | 610.5 | 10028.5 | 1.964 | 1.433 | 1919.539 | 24059490 | да | да | да | да | 19250096.83 | 19250096.83 | закупка опубликована | 2025-07-25 | 2025-08-31 | 0848300047225000057 | 2025-02-10 | 48183110.75 | 2025-02-18 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
100 | Красногорск | Московская обл., Красногорский р-н, р.п.Нахабино, проезд к центральной котельной с примыканием | МКАД | 46-223-ОП-МП-887 | 10351491466 | Крылов Дмитрий Игоревич | 55.827601, 37.179473 | 55.834341, 37.155095 | Объекты социального притяжения | Капитальный ремонт | субсидия | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон |  | нет | 8437 | 0 | 8437 | 1.941 | 1.205 | 8296.788 | 70000000 | да | да | да | да | 70000000 | 70000000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации ПИР+СМР | ПИР+СМР | нет |  | 2025-02-01 | 2025-03-03 | 2025-05-01 |  | 2025-05-31 | 2025-09-30 | Планируют опубликоваться до 13.02
351 | Шатура | Автомобильная дорога (до д. Кузяевская) | До границ МО |  |  | Юлдашев Максим Олегович | 55.505211, 39.713275 | 55.505452, 39.730560 | Программа сельских дорог | Капитальный ремонт | субсидия | да | грунт | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 8400 | 0 | 8400 | 1.2 | 1.2 | 6673.9896 | 56061512.45 | да | да | да | да | 56061512.45 | 56061512.45 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации ПИР+СМР | ПИР+СМР | нет |  | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 2025-04-25 |  | 2025-05-25 | 2025-07-14
840 | Можайский | а/д «вне границ населенного пункта д. Лопатино» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -внп064 | 10254832130 | Юлдашев Максим Олегович | 55.366324, 35.622029 | 55.356358, 35.634093 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | А/б крошка | - | а/б крошка | 8406 | 0 | 8406 | 1.401 | 1.201 | 1574.9954 | 12500000 | да | да | да | да | 13239410.96 | 13239410.96 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
841 | Можайский | а/д «вне границ населенного пункта д. Поповка» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -внп090 | 10254997770 | Юлдашев Максим Олегович | 55.500222, 35.404295 | 55.500054, 35.418998 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | а/б крошка | 4604 | 0 | 4604 | 1.151 | 0.658 | 1398.8623 | 8100000 | да | да | да | да | 6440362.18 | 6440362.18 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
842 | Можайский | а/д «вне границ населенного пункта д. Фомино» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -внп122 | 10255184170 | Юлдашев Максим Олегович | 55.461363, 35.835209 | 55.454475, 35.831065 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | а/б крошка | 4335 | 0 | 4335 | 0.867 | 0.619 | 1432.2362 | 8700000 | да | да | да | да | 6208744.14 | 6208744.14 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
843 | Можайский | а/д «д. Фомино» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -нп090 | 10262885350 | Юлдашев Максим Олегович | 55.454475, 35.831065 | 55.448860, 35.829401 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | А/б крошка | - | а/б крошка | 3185 | 0 | 3185 | 0.637 | 0.455 | 1150.491 | 4824000 | да | да | да | да | 3664313.83 | 3664313.83 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
844 | Можайский | а/д «вне границ населенного пункта д. Дёрново» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -внп038 | 10254105950 | Юлдашев Максим Олегович | 55.683313, 35.645182 | 55.673195, 35.650446 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | а/б крошка | 6395 | 0 | 6395 | 1.279 | 0.914 | 1388.1271 | 11300000 | да | да | да | да | 8877072.58 | 8877072.58 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
845 | Можайский | а/д «д. Павлищево» (ул. Берёзовая) | До границ МО | 46 455 ОП МГ -нп109 | 10263109790 | Юлдашев Максим Олегович | 55.570704, 35.997930 | 55.569053, 35.986993 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | А/б крошка | - | а/б крошка | 4248 | 0 | 4248 | 0.708 | 0.607 | 1620.2563 | 7500000 | да | да | да | да | 6882848.71 | 6882848.71 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
846 | Можайский | а/д «вне границ населенного пункта д. Межутино» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -внп071 | 10254905930 | Юлдашев Максим Олегович | 55.727558, 35.502234 | 55.718174, 35.507586 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | А/б крошка | - | а/б крошка | 5495 | 0 | 5495 | 1.099 | 0.785 | 1113.1035 | 8200000 | да | да | да | да | 6116503.62 | 6116503.62 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
847 | Можайский | а/д «д. Межутино» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -нп052 | 10262705950 | Юлдашев Максим Олегович | 55.718206, 35.507638 | 55.717964, 35.495214 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | а/б крошка | 4025 | 0 | 4025 | 0.805 | 0.575 | 1416.7545 | 6100000 | да | да | да | да | 5702436.9 | 5702436.9 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
848 | Можайский | ул. Леоновская | До границ МО | 46 455 ОП МГ -нп001 | 10263297430 | Юлдашев Максим Олегович | 55.510357, 36.018730 | 55.510540, 36.017158 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 620.2 | 0 | 620.2 | 0.097 | 0.089 | 1659.727 | 1350000 | да | да | да | да | 1029362.68 | 1029362.68 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
849 | Можайский | ул. Пионерская | До границ МО | 46 455 ОП МГ -нп001 | 10263376970 | Юлдашев Максим Олегович | 55.507176, 36.020478 | 55.507507, 36.017635 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1211 | 0 | 1211 | 0.178 | 0.173 | 1639.5463 | 2550000 | да | да | да | да | 1985490.62 | 1985490.62 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
850 | Можайский | а/д «д. Фалилеево» | До границ МО | 46 455 ОП МГ -нп126 | 10255054210 | Юлдашев Максим Олегович | 55.631475, 35.668508 | 55.637861, 35.677725 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 5845.7 | 0 | 5845.7 | 0.92 | 0.835 | 2539.3987 | 14000000 | да | да | да | да | 14844562.75 | 14844562.75 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
851 | Можайский | а/д вне границ населенного пункта д. Большое Новосурино | До границ МО | 46 455 ОП МГ -внп010 | 10249467910 | Юлдашев Максим Олегович | 55.480592, 35.972056 | 55.497343, 35.985525 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | а/б крошка | 8406 | 0 | 8406 | 2.16 | 1.201 | 1218.3319 | 6939334.12 | да | да | да | да | 10241297.99 | 10241297.99 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
852 | Наро-Фоминский | д. Глаголево, от дома 37 до дома 50 | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01447 | 10277271730 | Юлдашев Максим Олегович | 55.481061, 37.017612 | 55.481313, 37.009872 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2152.5 | 0 | 2152.5 | 0.615 | 0.308 | 2744.2456 | 4940000 | да | да | да | да | 5906988.64 | 5906988.64 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
853 | Наро-Фоминский | д. Сырьево, ул. Суворова | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01089 | 10277174170 | Юлдашев Максим Олегович | 55.490239, 36.993283 | 55.485938, 36.991738 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1767 | 0 | 1767 | 0.465 | 0.252 | 2588.9691 | 4574708.39 | да | да | да | да | 4574708.39 | 4574708.39 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
854 | Наро-Фоминский | д. Мишуткино, ул. Живописная | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00416 | 10277639410 | Юлдашев Максим Олегович | 55.473107, 37.027541 | 55.473609, 37.024762 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1265 | 0 | 1265 | 0.33 | 0.181 | 2874.4353 | 3636160.63 | да | да | да | да | 3636160.63 | 3636160.63 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
855 | Наро-Фоминский | д. Хлопово, участок 3 | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01144 | 10278263210 | Юлдашев Максим Олегович | 55.516422, 37.050329 | 55.514766, 37.054971 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1700 | 0 | 1700 | 0.425 | 0.243 | 3190.5665 | 5423963.09 | да | да | да | да | 5423963.09 | 5423963.09 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
856 | Наро-Фоминский | д. Хлопово, ул. Зеленая | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01144 | 10278304990 | Юлдашев Максим Олегович | 55.517576, 37.053951 | 55.511802, 37.049411 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 3792 | 0 | 3792 | 0.79 | 0.542 | 2638.1927 | 10004026.84 | да | да | да | да | 10004026.84 | 10004026.84 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
857 | Наро-Фоминский | г. Апрелевка, ул. Труда | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00339 | 10277422050 | Юлдашев Максим Олегович | 55.540375, 37.058999 | 55.538493, 37.060540 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1155 | 0 | 1155 | 0.275 | 0.165 | 3523.254 | 4069358.36 | да | да | да | да | 4069358.36 | 4069358.36 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
858 | Наро-Фоминский | г. Апрелевка, ул. Апрелевский переулок | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00241 | 10277506310 | Юлдашев Максим Олегович | 55.539807, 37.067216 | 55.541211, 37.071208 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1885.8 | 796 | 2681.8 | 0.449 | 0.383 | 3936.2749 | 10556302.16 | да | да | да | да | 10556302.16 | 10556302.16 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
859 | Наро-Фоминский | г.Наро-Фоминск, ул. Кольцевая | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00130 | 10277798570 | Юлдашев Максим Олегович | 55.379026, 36.700383 | 55.386027, 36.698831 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 5895 | 0 | 5895 | 0.786 | 0.842 | 2599.0381 | 15321329.77 | да | да | да | да | 15321329.77 | 15321329.77 | закупка опубликована | 2025-04-14 | 2025-05-05 | 0148300062725000025 | 2025-01-31 | 42728624.51 | 2025-02-17 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
860 | Наро-Фоминский | г. Наро-Фоминск, ул. Тургенева | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00164 | 10278333370 | Юлдашев Максим Олегович | 55.379987, 36.716685 | 55.373124, 36.715911 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 4256 | 0 | 4256 | 0.78 | 0.608 | 2729.96 | 11618709.92 | да | да | да | да | 11618709.92 | 11618709.92 | закупка опубликована | 2025-06-06 | 2025-06-21 | 0148300062725000025 | 2025-01-31 | 42728624.51 | 2025-02-17 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
861 | Наро-Фоминский | г. Наро-Фоминск, ул. Объездная Маршала Жукова | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00149 | 10278352450 | Юлдашев Максим Олегович | 55.382137, 36.719667 | 55.379855, 36.713847 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 5205 | 0 | 5205 | 0.55 | 0.744 | 3033.3496 | 15788584.82 | да | да | да | да | 15788584.82 | 15788584.82 | закупка опубликована | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 0148300062725000025 | 2025-01-31 | 42728624.51 | 2025-02-17 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
862 | Наро-Фоминский | г.Наро-Фоминск, ул. Полубоярова | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00155 | 10314112250 | Юлдашев Максим Олегович | 55.384431, 36.738355 | 55.384215, 36.750501 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 10780 | 0 | 10780 | 0.73 | 1.54 | 2226.2704 | 25600000 | да | да | да | да | 23999195.42 | 23999195.42 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
863 | Наро-Фоминский | по д.Серенское уч. 2 | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01192 | 10314241870 | Юлдашев Максим Олегович | 55.265419, 36.169325 | 55.264085, 36.170877 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | нет | 770 | 0 | 770 | 0.22 | 0.11 | 2513.1056 | 1399238.12 | да | да | да | да | 1935091.31 | 1935091.31 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
864 | Наро-Фоминский | д.Серенское | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01192 | 10314322270 | Юлдашев Максим Олегович | 55.272071, 36.166733 | 55.263581, 36.174720 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 6560 | 0 | 6560 | 1.64 | 0.937 | 1904.624 | 15244516.14 | да | да | да | да | 12494333.22 | 12494333.22 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
865 | Наро-Фоминский | по д.Акишево | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01230 | 10315669182 | Юлдашев Максим Олегович | 55.341433, 36.336420; 55.340785, 36.336060 | 55.340965, 36.343294; 55.340348, 36.341014 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 5664 | 0 | 5664 | 1.28 | 0.809 | 2441.2557 | 13827272.02 | да | да | да | да | 13827272.02 | 13827272.02 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
866 | Наро-Фоминский | по д.Вышегород | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00546 | 10315717142 | Юлдашев Максим Олегович | 55.232915, 36.171737 | 55.24521, 36.197167 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 10836 | 0 | 10836 | 2.58 | 1.548 | 2012.1826 | 25519342.36 | да | да | да | да | 21804010.56 | 21804010.56 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
867 | Наро-Фоминский | Новая Ольховка, ул. Центральная | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00721 | 10315795342 | Юлдашев Максим Олегович | 55.303978, 36.646426 | 55.309253, 36.636520 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 7395 | 360 | 7755 | 0.89 | 1.108 | 3340.3847 | 22309797.1 | да | да | да | да | 25904683.09 | 25904683.09 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
868 | Наро-Фоминский | пос. Новая Ольховка, ул. Школьная-Северная | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00720 | 10315823902 | Юлдашев Максим Олегович | 55.311341, 36.654625 | 55.312094, 36.644720 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 4220 | 0 | 4220 | 0.703 | 0.603 | 2939.536 | 21883564.88 | да | да | да | да | 12404841.95 | 12404841.95 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
869 | Наро-Фоминский | д. Настасьино | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00838 | 10315838122 | Юлдашев Максим Олегович | 55.396123, 36.566573 | 55.397955, 36.570350 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 3720 | 0 | 3720 | 1.78 | 0.531 | 2122.3883 | 10054077.92 | да | да | да | да | 7895284.34 | 7895284.34 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
870 | Наро-Фоминский | «Рассудово – Ожигово – Селятино» (участок д. Селятино, ул Шоссейная) | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00906 | 10315977862 | Юлдашев Максим Олегович | 55.523608, 36.966870 | 55.518244, 36.951042 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 8418 | 1460 | 9878 | 1.238 | 1.411 | 2733.9993 | 27006445.43 | да | да | да | да | 27006445.43 | 27006445.43 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
871 | Наро-Фоминский | «Рассудово – Ожигово – Селятино» (участок д. Селятино, ул Шоссейная )(уч.2) | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00906 | 10316156742 | Юлдашев Максим Олегович | 55.518256 36.951091 | 55.516109, 36.942883 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 4059 | 1194 | 5253 | 0.597 | 0.75 | 3090.7421 | 16235668.25 | да | да | да | да | 16235668.25 | 16235668.25 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
872 | Наро-Фоминский | д.Сумино, ул.Лесная | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00914 | 10316256462 | Юлдашев Максим Олегович | 55.576497, 37.043038 | 55.580430, 37.043985 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 2340 | 0 | 2340 | 0.39 | 0.334 | 2404.7552 | 6321348.07 | да | да | да | да | 5627127.14 | 5627127.14 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
873 | Наро-Фоминский | а/д д. Селятино – ж/д ст. Селятино | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00423 | 10316367442 | Юлдашев Максим Олегович | 55.520258, 36.962617 | 55.517660, 36.967129 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 3538 | 0 | 3538 | 0.61 | 0.505 | 2684.7673 | 9498706.88 | да | да | да | да | 9498706.88 | 9498706.88 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
874 | Наро-Фоминский | д. Сумино, ул. Западная | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 01411 | 10316476222 | Юлдашев Максим Олегович | 55.574324, 37.029169 | 55.572915, 37.033854 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1197 | 0 | 1197 | 0.285 | 0.171 | 3092.3203 | 3701507.34 | да | да | да | да | 3701507.34 | 3701507.34 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
875 | Наро-Фоминский | д. Тарасково, ул. 1-й Лесной проезд | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00925 | 10316496202 | Юлдашев Максим Олегович | 55.568085, 37.011829 | 55.567210, 37.012668 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 660 | 0 | 660 | 0.12 | 0.094 | 2708.3614 | 1799107.96 | да | да | да | да | 1787518.51 | 1787518.51 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
876 | Наро-Фоминский | г. Наро-Фоминск, Пл. Свободы | До МБК | 46Н-06114 | 10316513002 | Юлдашев Максим Олегович | 55.386210, 36.731854 | 55.385365, 36.728040 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 3771 | 0 | 3771 | 0.22 | 0.539 | 2809.714 | 10595431.33 | да | да | да | да | 10595431.33 | 10595431.33 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
877 | Наро-Фоминский | пос. Селятино, ул. Спортивная | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00630 | 10316532882 | Юлдашев Максим Олегович | 55.520658, 36.987366 | 55.515398, 36.982162 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 10008 | 0 | 10008 | 0.72 | 1.43 | 2728.7063 | 28500000 | да | да | да | да | 27308893.12 | 27308893.12 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
878 | Наро-Фоминский | г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова | До МБК | 46Н-06113 | 10316554322 | Юлдашев Максим Олегович | 55.385434, 36.727693 | 55.382201, 36.719630 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 12995 | 650 | 13645 | 0.64 | 1.949 | 3014.6014 | 39655729.12 | да | да | да | да | 41134236.43 | 41134236.43 | закупка опубликована | 2025-04-15 | 2025-06-06 | 0148300062725000045 | 2025-02-05 | 41134236.43 | 2025-02-21 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
879 | Наро-Фоминский | д. Алабино, ул. Осипенко | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 0036 | 10316572122 | Юлдашев Максим Олегович | 55.519875, 36.989277 | 55.523488, 36.988101 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | субсидия | да | Грунт | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1760 | 0 | 1760 | 0.44 | 0.251 | 13636.3636 | 16800000 | да | да | да | да | 24000000 | 24000000 | закупка опубликована | ДЗК+0 | ДЗК+210 | 0148300062725000013 | 2025-01-28 | 8706177.68 | 2025-02-14 |  |  |  |  | Опубликован ПИР+СМР | ПИР+СМР | нет |  | 2025-01-20 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |  | 2025-03-31 | 2025-09-15
880 | Наро-Фоминский | а/д «п. Селятино, ул. Строителей» | До МБК | 46-750-000 ОП МГ 00379 | 10316629282 | Юлдашев Максим Олегович | 55.518562, 36.978348 | 55.518118, 36.982956 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | субсидия | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1000 | 0 | 1000 | 0.45 | 0.143 | 54600 | 38220000 | да | да | да | да | 54600000 | 54600000 | закупка опубликована | ДЗК+0 | ДЗК+210 | 0148300062725000015 | 2025-01-28 | 47391000.89 | 2025-02-13 |  |  |  |  | Опубликован ПИР+СМР | ПИР+СМР | нет |  | 2025-01-28 | 2025-02-17 | 2025-03-14 |  | 2025-03-31 | 2025-09-15
881 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Горячевой проезд, от ул. Западная до профилактория ХБК | До границ МО | 46 457 ОП МГ 1058 | 10236859470 | Юлдашев Максим Олегович | 55.815730, 38.942721 | 55.817271, 38.953788 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 7250 | 0 | 7250 | 0.72 | 1.036 | 1500.8458 | 12408000 | да | да | да | да | 10881131.96 | 10881131.96 | закупка опубликована | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 0848300049025000073 | 2025-02-10 | 32995042.12 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
882 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г, Лопатина ул | До границ МО | 46 457 ОП МГ 1013 | 10237433830 | Юлдашев Максим Олегович | 55.811917, 38.975523 | 55.814365, 38.985232 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 6500 | 0 | 6500 | 0.78 | 0.929 | 2484.6922 | 17280000 | да | да | да | да | 16150499.3 | 16150499.3 | закупка опубликована | 2025-06-01 | 2025-07-02 | 0848300049025000074 | 2025-02-10 | 49837385.1 | 2025-02-28 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
883 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Карла Либкнехта ул. | До границ МО | 46 457 ОП МГ 1073 | 10237931250 | Юлдашев Максим Олегович | 55.803259, 38.973302 | 55.800304, 38.978784 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 6500 | 0 | 6500 | 0.46 | 0.929 | 2169.7307 | 16740000 | да | да | да | да | 14103249.52 | 14103249.52 | закупка опубликована | 2025-06-18 | 2025-07-19 | 0848300049025000055 | 2025-02-04 | 49039923.72 | 2025-02-20 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
884 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Ленина ул (участок от ул. Северная до ул. Саввы Морозова) | До границ МО | 46 457 ОП МГ 1089 | 10238254830 | Юлдашев Максим Олегович | 55.806054, 38.983237 | 55.811076, 38.993145 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 14300 | 0 | 14300 | 0.85 | 2.043 | 2063.6025 | 40500000 | да | да | да | да | 29509515.46 | 29509515.46 | закупка опубликована | 2025-04-28 | 2025-06-08 | 0848300049025000055 | 2025-02-04 | 49039923.72 | 2025-02-20 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
885 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Сухоборская ул (от пересечения с ул. Ленина до эстакады) | До границ МО | 46457 ОП МГ 659 | 10238271530 | Юлдашев Максим Олегович | 55.811040, 38.993188 | 55.810030, 38.994797 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2800 | 0 | 2800 | 0.15 | 0.4 | 1938.271 | 6750000 | да | да | да | да | 5427158.74 | 5427158.74 | закупка опубликована | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 0848300049025000055 | 2025-02-04 | 49039923.72 | 2025-02-20 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
886 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Иванова ул | До границ МО | 46 457 ОП МГ 1005 | 10238302930 | Юлдашев Максим Олегович | 55.814492, 38.957681 | 55.808329, 38.957359 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 8700 | 0 | 8700 | 0.7 | 1.243 | 2242.2275 | 21330000 | да | да | да | да | 19507379.08 | 19507379.08 | закупка опубликована | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 0848300049025000056 | 2025-02-05 | 25812135.98 | 2025-02-21 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
887 | Орехово-Зуевский | Дрезна г., Революции ул. | До границ МО | 46 457 ОП МГ 398 | 10269554230 | Юлдашев Максим Олегович | 55.748142, 38.842978 | 55.746646, 38.863501 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 11500 | 0 | 11500 | 1.35 | 1.643 | 1976.4778 | 21060000 | да | да | да | да | 22729494.84 | 22729494.84 | закупка опубликована | 2025-06-01 | 2025-07-12 | 0848300049025000075 | 2025-02-10 | 43211513.08 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
888 | Орехово-Зуевский | Дрезна г., Школа-Башня | До границ МО | 46 457 ОП МГ 408 | 10269563810 | Юлдашев Максим Олегович | 55.740255, 38.850049 | 55.742846, 38.853525 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2600 | 0 | 2600 | 0.36 | 0.371 | 2238.873 | 5200000 | да | да | да | да | 5821069.78 | 5821069.78 | закупка опубликована | 2025-06-01 | 2025-06-22 | 0848300049025000075 | 2025-02-10 | 43211513.08 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
889 | Орехово-Зуевский | Куровское г., Вокзальная ул. | До границ МО | 46 457 ОП МГ 576 | 10269592770 | Юлдашев Максим Олегович | 55.579187, 38.922045 | 55.574196, 38.923144 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 6400 | 0 | 6400 | 0.55 | 0.914 | 2290.7732 | 12740000 | да | да | да | да | 14660948.46 | 14660948.46 | закупка опубликована | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 0848300049025000075 | 2025-02-10 | 43211513.08 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
890 | Орехово-Зуевский | Ликино-Дулево г., кольцевое движение до 1 Мая ул., 22 д. | До границ МО | 46 457 ОП МГ 708 | 10269606450 | Юлдашев Максим Олегович | 55.734048, 38.956066 | 55.736335, 38.961468 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 4600 | 0 | 4600 | 0.53 | 0.657 | 1677.1229 | 8840000 | да | да | да | да | 7714765.27 | 7714765.27 | закупка опубликована | 2025-07-08 | 29.07.202 | 0848300049025000073 | 2025-02-10 | 32995042.12 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
891 | Орехово-Зуевский | Ликино-Дулево г., Коммунистическая ул., участок 1 | До границ МО | 46 457 ОП МГ 712 | 10269636350 | Юлдашев Максим Олегович | 55.712148, 38.947949 | 55.704683, 38.957546 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 8900 | 0 | 8900 | 1.1 | 1.271 | 1617.8814 | 22880000 | да | да | да | да | 14399144.89 | 14399144.89 | закупка опубликована | 2025-06-29 | 2025-07-30 | 0848300049025000073 | 2025-02-10 | 32995042.12 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
892 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Воровского ул. | До границ МО | 46 457 ОП МГ 1048 | 10269850110 | Юлдашев Максим Олегович | 55.817746, 38.983333 | 55.825346, 38.983397 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 5300 | 0 | 5300 | 1.06 | 0.757 | 1606.1685 | 9900400 | да | да | да | да | 8512693.22 | 8512693.22 | закупка опубликована | 2025-07-11 | 2025-07-22 | 0848300049025000074 | 2025-02-10 | 49837385.1 | 2025-02-28 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
893 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г., Сухоборская ул. (участок 2) (дублёр) | До границ МО | 46457 ОП МГ 659 | 10269866250 | Юлдашев Максим Олегович | 55.810054, 38.994842 | 55.808242, 38.997841 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2600 | 60 | 2660 | 0.37 | 0.38 | 2370.2094 | 5000600 | да | да | да | да | 6304756.9 | 6304756.9 | закупка опубликована | 2025-05-25 | 2025-06-15 | 0848300049025000056 | 2025-02-05 | 25812135.98 | 2025-02-21 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
894 | Орехово-Зуевский | Орехово-Зуево г, Галочкина ул | До границ МО | 46457 ОП МГ 1003 | 10269904510 | Юлдашев Максим Олегович | 55.813966, 38.974847 | 55.819358, 38.988061 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 9300 | 0 | 9300 | 1.03 | 1.329 | 2706.9024 | 25174192.58 | да | да | да | да | 25174192.58 | 25174192.58 | закупка опубликована | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 0848300049025000074 | 2025-02-10 | 49837385.1 | 2025-02-28 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
895 | Рузский | Автомобильная дорога с. Никольское, (уч.1)-55 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0777 | 10319134554 | Юлдашев Максим Олегович | 55.739017, 36.352126 | 55.734011, 36.347984 | Объекты социального притяжения | Капитальный ремонт | дотация | да | щебень | Асфальтобетон | А16Вн | грунт | 4907 | 0 | 4907 | 1.15 | 0.701 | 3362.7679 | 5656906.4 | да | да | да | да | 16501102.03 | 16501102.03 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-02-06 |  | 2025-03-08 | 2025-09-30 | Зайдут м МОГЭ до 14.02
896 | Рузский | д. Коковино, (уч.5)-47. | До МБК | 46-466 ОП МГ-0778 | 10319441194 | Юлдашев Максим Олегович | 55.728859, 36.311419 | 55.736978, 36.309842 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 4908 | 0 | 4908 | 1.05 | 0.701 | 2126.6742 | 10895932.5 | да | да | да | да | 10437717.12 | 10437717.12 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
897 | Рузский | р.п.Тучково, ул.Любвино-N2465 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0779 | 10319943014 | Юлдашев Максим Олегович | 55.598915, 36.489809 | 55.598847, 36.493363 | Объекты социального притяжения | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1534 | 0 | 1534 | 0.229 | 0.219 | 3623.1643 | 2288297.5 | да | да | да | да | 5557934.04 | 5557934.04 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-02-06 |  | 2025-03-08 | 2025-09-30 | Зайдут м МОГЭ до 14.02
898 | Рузский | р.п.Тучково, ул.Дубки-2 (уч.1)-1890 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0780 | 10324666534 | Юлдашев Максим Олегович | 55.578171, 36.500765 | 55.583994, 36.509906 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Асфальтобетон | А16Вн | грунт | 6616 | 0 | 6616 | 0.879 | 0.945 | 2983.8709 | 14377457.5 | да | да | да | да | 19741290.1 | 19741290.1 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-02-06 |  | 2025-03-08 | 2025-09-30 | Зайдут м МОГЭ до 14.02
899 | Рузский | п. Дорохово ул. Заводская (уч. 2)-1599 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0777 | 10324719194 | Юлдашев Максим Олегович | 55.555123, 36.358428 | 55.559572, 36.364493 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 2538 | 0 | 2538 | 0.625 | 0.363 | 2317.5648 | 3397662.5 | да | да | да | да | 5881979.56 | 5881979.56 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
900 | Рузский | р.п.Тучково, ул.Молодежная-1878 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0746 | 10324833154 | Юлдашев Максим Олегович | 55.583288, 36.484758 | 55.582048, 36.481432 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1107.5 | 0 | 1107.5 | 0.255 | 0.158 | 2524.4987 | 2928385 | да | да | да | да | 2795882.3 | 2795882.3 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
901 | Рузский | р.п.Тучково ул.Пионерская-1944 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0747 | 10325045774 | Юлдашев Максим Олегович | 55.601734, 36.452410 | 55.605613, 36.453438 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1771 | 0 | 1771 | 0.44 | 0.253 | 2168.1582 | 4938972.5 | да | да | да | да | 3839808.12 | 3839808.12 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
902 | Рузский | р.п.Тучково Интернатовский переулок-1950 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0748 | 10325428914 | Юлдашев Максим Олегович | 55.601221, 36.458496 | 55.602283, 36.459175 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1105.5 | 0 | 1105.5 | 0.219 | 0.158 | 2341.503 | 1905305 | да | да | да | да | 2588531.57 | 2588531.57 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
903 | Рузский | р.п. Тучково Проезд к заводу КСИМ-1938 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0749 | 10326394994 | Юлдашев Максим Олегович | 55.601164, 36.457750 | 55.597750, 36.455917 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 4453.9 | 0 | 4453.9 | 0.44 | 0.636 | 1712.5527 | 7987690 | да | да | да | да | 7627538.39 | 7627538.39 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
904 | Рузский | р.п.Тучково проезд от ул.Советская до ул.Лесная-1995 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0750 | #N/A | Юлдашев Максим Олегович | 55.605786, 36.468324 | 55.606410, 36.478505 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 3805 | 0 | 3805 | 0.665 | 0.544 | 2629.7553 | 10378070 | да | да | да | да | 10006218.86 | 10006218.86 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
905 | Рузский | р.п. Тучково ул. Зеленая-1900 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0751 | 10326631934 | Юлдашев Максим Олегович | 55.597987, 36.482662 | 55.597709, 36.487917 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1853.5 | 0 | 1853.5 | 0.32 | 0.265 | 2208.4719 | 3427817.5 | да | да | да | да | 4093402.74 | 4093402.74 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
906 | Рузский | р.п. Тучково проезд от ул. Зеленая до ул. Озерная (уч. 2)-1904 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0752 | 10328656754 | Юлдашев Максим Олегович | 55.597702, 36.487407 | 55.594683, 36.487180 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт/Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1369 | 0 | 1369 | 0.338 | 0.196 | 2356.5332 | 1418485 | да | да | да | да | 3226093.94 | 3226093.94 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-02-06 |  | 2025-03-08 | 2025-09-30 | Зайдут м МОГЭ до 14.02
907 | Рузский | п. Дорохово ул. Заводская (уч. 1)-1598 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0753 | 10328672154 | Юлдашев Максим Олегович | 55.554285, 36.361020 | 55.556125, 36.356864 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1951 | 0 | 1951 | 0.348 | 0.279 | 2112.8166 | 6383327.5 | да | да | да | да | 4122105.18 | 4122105.18 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
908 | Рузский | п. Дорохово ул. Кооперативная-1630 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0754 | 10328686114 | Юлдашев Максим Олегович | 55.541856, 36.382300 | 55.539528, 36.394522 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт/Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 4635 | 0 | 4635 | 1.16 | 0.662 | 3468.2073 | 11589285 | да | да | да | да | 16075140.67 | 16075140.67 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-02-06 |  | 2025-03-08 | 2025-09-30 | Зайдут м МОГЭ до 14.02
909 | Рузский | п. Дорохово ул. Пролетарская-1580 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0755 | 10328703014 | Юлдашев Максим Олегович | 55.554165, 36.361237 | 55.551528, 36.373871 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 4594 | 0 | 4594 | 0.884 | 0.656 | 2008.46 | 13117577.5 | да | да | да | да | 9226865.33 | 9226865.33 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
910 | Рузский | д. Волково, (уч.11)-1313 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0756 | 10328713474 | Юлдашев Максим Олегович | 55.769851, 36.263284 | 55.771337, 36.257057 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | щебень | - | грунт | 1250 | 0 | 1250 | 0.444 | 0.179 | 1532.5166 | 3731560 | да | да | да | да | 1915645.81 | 1915645.81 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
911 | Рузский | от д. Чепасово до д. Новониколаево-121 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0757 | 10328719034 | Юлдашев Максим Олегович | 55.636142 36.198041 | 55.639219, 36.191259 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | грунт | 2437 | 0 | 2437 | 0.676 | 0.348 | 1385.5834 | 5902265 | да | да | да | да | 3376666.75 | 3376666.75 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
912 | Рузский | д. Лукино,(уч.3)-157 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0758 | #N/A | Юлдашев Максим Олегович | 55.663363 36.205905 | 55.657905 36.207965 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Грунт | щебень | - | грунт | 1905 | 0 | 1905 | 0.617 | 0.272 | 1803.8836 | 2451562.5 | да | да | да | да | 3436398.35 | 3436398.35 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
913 | Рузский | Автомобильная дорога п. Брикет (уч. 2)-3194. | До МБК | 46-466 ОП МГ-0759 | 10328730394 | Юлдашев Максим Олегович | 55.909063, 36.436274 | 55.905357, 36.438214 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | щебень | щебень | - | грунт | 1754 | 0 | 1754 | 0.499 | 0.251 | 1456.5948 | 2495402.8 | да | да | да | да | 2554867.31 | 2554867.31 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
914 | Рузский | д. Нестерово, (уч.36)-1687 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0760 | 10328767374 | Юлдашев Максим Олегович | 55.631835, 36.330586 | 55.629175, 36.332479 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1375 | 0 | 1375 | 0.337 | 0.196 | 2675.4312 | 4179753 | да | да | да | да | 3678717.94 | 3678717.94 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
915 | Рузский | Автомобильная дорога "МБК - д. Старая Руза - д. Жиганово - д.Федьково - д. Ожигово"-201 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0761 | 10328793014 | Юлдашев Максим Олегович | 55.653440, 36.343869 | 55.624990, 36.374055 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | щебень | щебень | - | грунт | 30070.5 | 0 | 30070.5 | 4.567 | 4.296 | 1315.7198 | 53881629.2 | да | да | да | да | 39564352.3 | 39564352.3 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
916 | Рузский | ул. Российская-1146 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0762 | 10328799734 | Юлдашев Максим Олегович | 55.703860, 36.188236 | 55.703071, 36.182340 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1680 | 0 | 1680 | 0.381 | 0.24 | 1682.8452 | 3713147.5 | да | да | да | да | 2827179.98 | 2827179.98 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
917 | Рузский | пер. Володарского (уч. 1)-1140 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0763 | 10328801234 | Юлдашев Максим Олегович | 55.702502, 36.186068 | 55.703613, 36.185658 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 751.7 | 0 | 751.7 | 0.13 | 0.107 | 2176.647 | 1618800 | да | да | да | да | 1636185.54 | 1636185.54 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
918 | Рузский | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, от начала д Нестерово до конца д Нестерово (уч-к 16) | До МБК | 46-466 ОП МГ-0764 | 10328805854 | Юлдашев Максим Олегович | 55.631565, 36.333496 | 55.628675, 36.336139 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 2369.81 | 0 | 2369.81 | 0.36 | 0.339 | 2595.0614 | 5000000 | да | да | да | да | 6149802.36 | 6149802.36 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
919 | Рузский | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, от начала д Нестерово до конца д Нестерово (уч-к 17) | До МБК | 46-466 ОП МГ-0765 | 10328816414 | Юлдашев Максим Олегович | 55.629500, 36.333570 | 55.629022, 36.327913 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 3686 | 0 | 3686 | 0.765 | 0.527 | 2391.0814 | 6405000 | да | да | да | да | 8813526.13 | 8813526.13 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
920 | Рузский | пер. Володарского (уч. 2)-1157 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0766 | 10328821134 | Юлдашев Максим Олегович | 55.702316, 36.186167 | 55.701225, 36.187018 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1152 | 0 | 1152 | 0.073 | 0.165 | 1832.3778 | 1877920 | да | да | да | да | 2110899.19 | 2110899.19 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
921 | Рузский | ул. Советская-1195 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0767 | 10328834114 | Юлдашев Максим Олегович | 55.708678, 36.166220 | 55.713097, 36.175114 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 2876 | 138 | 3014 | 0.459 | 0.431 | 1798.6915 | 9561252.5 | да | да | да | да | 5421256.14 | 5421256.14 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
922 | Рузский | Автомобильная дорога д. Углынь-113 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0768 | 10328839534 | Юлдашев Максим Олегович | 55.817984, 36.361586 | 55.811001, 36.366227 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | щебень | щебень | - | грунт | 4050 | 0 | 4050 | 1.157 | 0.579 | 1394.0158 | 6356689.3 | да | да | да | да | 5645763.82 | 5645763.82 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
923 | Рузский | с. Богородское (уч. 4)-275 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0769 | 10328857414 | Юлдашев Максим Олегович | 55.433376 36.236269 | 55.431430 36.235651 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | щебень | А/б крошка | - | а/б крошка | 1460 | 0 | 1460 | 0.33 | 0.209 | 1504.8364 | 4325000 | да | да | да | да | 2197061.15 | 2197061.15 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
924 | Рузский | Автомобильная дорога п. Колюбакино, ул Советская уч.6 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0770 | 10328871674 | Юлдашев Максим Олегович | 55.664440, 36.538432 | 55.659256, 36.539074 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | Щебень | 2868 | 0 | 2868 | 0.709 | 0.41 | 2306.6869 | 7090000 | да | да | да | да | 6615578.11 | 6615578.11 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
925 | Рузский | Участок дороги р.п. Тучково ул. 4-я Москворецкая-2018 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0771 | 10328876354 | Юлдашев Максим Олегович | 55.606342, 36.485372 | 55.604365, 36.489394 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1713 | 0 | 1713 | 0.332 | 0.245 | 1990.8883 | 7457117.5 | да | да | да | да | 3410391.65 | 3410391.65 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
926 | Рузский | д. Нововолково, (уч.13)-1298 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0772 | 10328877574 | Юлдашев Максим Олегович | 55.769665, 36.264084 | 55.769594, 36.280992 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 6723 | 0 | 6723 | 1.218 | 0.96 | 1926.0355 | 23094710 | да | да | да | да | 12948736.68 | 12948736.68 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
927 | Рузский | Автомобильная дорога д. Лыщиково уч.6 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0773 | 10328883914 | Юлдашев Максим Олегович | 55.579029, 36.307997 | 55.578012, 36.313570 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | А/б крошка | - | а/б крошка | 2118 | 0 | 2118 | 0.45 | 0.303 | 993.1681 | 3660000 | да | да | да | да | 2103530.1 | 2103530.1 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
928 | Рузский | Автомобильная дорога, д. Лыщиково, уч-к 3 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0774 | 10328890694 | Юлдашев Максим Олегович | 55.577949, 36.313627 | 55.578511, 36.315992 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 2303.25 | 0 | 2303.25 | 0.17 | 0.329 | 1746.0975 | 3020000 | да | да | да | да | 4021699.04 | 4021699.04 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
929 | Рузский | Автомобильная дорога 'д. Вражеское (уч. 2)'-1468 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0775 | 10328893634 | Юлдашев Максим Олегович | 55.656382, 36.292543 | 55.657921, 36.286504 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 1853 | 0 | 1853 | 0.487 | 0.265 | 2393.1881 | 6850000 | да | да | да | да | 4434577.56 | 4434577.56 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
930 | Рузский | Автомобильная дорога д. Нестерово, ул. Луговая | До МБК | 46-466 ОП МГ-0776 | 10328911114 | Юлдашев Максим Олегович | 55.620829, 36.358374 | 55.625099, 36.346925 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | грунт | Асфальтобетон | А16Вн | грунт | 3287 | 0 | 3287 | 0.879 | 0.47 | 3239.9005 | 8790000 | да | да | да | да | 10649552.98 | 10649552.98 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-02-06 |  | 2025-03-08 | 2025-09-30 | Зайдут м МОГЭ до 14.02
931 | Рузский | Автомобильная дорога р.п. Тучково ул. Парковая | До МБК | 46-466 ОП МГ-0777 | 10328944774 | Юлдашев Максим Олегович | 55.601289, 36.456246 | 55.605112, 36.457372 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | Щебень | 3206.51 | 580 | 3786.51 | 0.43 | 0.541 | 3022.7212 | 11445563.96 | да | да | да | да | 11445563.96 | 11445563.96 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
932 | Рузский | д. Волково, (уч.12)-1314 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0778 | 10345431166 | Юлдашев Максим Олегович | 55.770174, 36.263777 | 55.771712, 36.257636 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | щебень | - | грунт | 1250 | 0 | 1250 | 0.479 | 0.179 | 1565.6856 | 1957107.01 | да | да | да | да | 1957107.01 | 1957107.01 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
933 | Рузский | д. Волково, (уч.4)-1306 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0779 | 10345448386 | Юлдашев Максим Олегович | 55.767635, 36.261732 | 55.768295, 36.256203 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | щебень | - | грунт | 945 | 0 | 945 | 0.35 | 0.135 | 1559.7138 | 1473929.53 | да | да | да | да | 1473929.53 | 1473929.53 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
934 | Рузский | д. Волково, (уч.3)-1305 | До МБК | 46-466 ОП МГ-0780 | 10345459266 | Юлдашев Максим Олегович | 55.767789, 36.260011 | 55.767661, 36.255733 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | щебень | - | грунт | 705 | 0 | 705 | 0.271 | 0.101 | 1566.2789 | 1104226.63 | да | да | да | да | 1104226.63 | 1104226.63 | подготовка документации | [10 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
935 | Рузский | Объездная дорога в западной части п. Тучково в Рузском городском округе Московской области | До МБК | 42-249 ОП МГ-0396 | #N/A | Юлдашев Максим Олегович | 55.609090759151,36.417807687803 55.597711121191,36.455811615702 55.588629124316,36.450894335108 55.594008152265,36.48149343483 | 55.607546871342 ,36.41695948845 55.588629124316, 36.450894335108 55.58937761725, 36.46481198793 55.591892743514, 36.482040867762 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | Субсидия | да | грунт | Асфальтобетон | А16Вн | Щебень | 29733.6 | 2322 | 32055.6 | 3.1387 | 4.579 | 16086.2352 | 515655000 | да | да | да | да | 515653920 | 513075650.4 | Контракт заключен | 2024-07-22 | 2025-07-22 | 0148200005424000680 | 2024-06-21 | 515653920 | 2024-07-09 | 513075650.4 | 2024-07-22 | ООО "МАГИСТРАЛЬ" | 0.5% | в МОГЭ | ПИР+СМР | нет |  | - | - | 2024-11-11 | ЛК-МО-52987 | 2025-01-31 | 2025-07-22
936 | Егорьевск | Подъездная дорога к СНТ "Автомобилист" | До границ МО | 46-722 ОП МГ-2005 | 10319272574 | Юлдашев Максим Олегович | 55.395048, 39.019945 | 55.396875, 39.022008 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 1135 | 0 | 1135 | 0.255 | 0.162 | 5147.1366 | 5507700 | да | да | да | да | 5842000 | 5842000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации СМР | ПИР, СМР | да | 50-1-1-2-023655-2024 | 2024-03-05 | 2024-03-27 | 2024-04-07 |  | 2024-05-17 | 2025-08-31
937 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Пантелеево | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ8804 | 10237001150 | Юлдашев Максим Олегович | 55.403135, 39.057794 | 55.403239, 39.070781 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 3700 | 0 | 3700 | 0.82 | 0.529 | 2090.2786 | 15200000 | да | да | да | да | 7734030.8 | 7734030.8 | стадия заключения контракта | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
938 | Егорьевск | Московская область, г. Егорьевск, с. Саввино, ул. Новоегорье – ул. Саввинская" | До границ МО | 46-722 ОП МГ-3376, 46-722 ОП МГ-3374 | 10330652374 | Юлдашев Максим Олегович | 55.429807, 39.201873 | 55.429290, 39.195029 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2303 | 0 | 2303 | 0.563 | 0.329 | 3149.3356 | 3000000 | да | да | да | да | 7252920 | 7252920 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации СМР | ПИР, СМР | да | 50-1-1-2-025268-2023 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 2023-04-05 |  | 2023-05-15 | 2025-08-31
940 | Егорьевск | г. Егорьевск, проезд Восточный (уч.2) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ10616 | 10237082970 | Юлдашев Максим Олегович | 55.377526, 39.080875 | 55.374826, 39.082121 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | Щебень | 1300 | 0 | 1300 | 0.312 | 0.186 | 2284.8567 | 4720000 | да | да | да | да | 2970313.67 | 2970313.67 | стадия заключения контракта | 2025-06-04 | 2025-06-08 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
941 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Заболотье, ул. Раздольная | До границ МО | 46-722 ОП МГ-1768 | 10330775094 | Юлдашев Максим Олегович | 55.389374, 39.061536 | 55.389890, 39.071728 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт/Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2918 | 0 | 2918 | 0.723 | 0.417 | 3666.8951 | 10191380 | да | да | да | да | 10700000 | 10700000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации СМР | ПИР, СМР | да | 50-1-1-2-027928-2023 | 2023-01-24 | 2023-02-07 | 2023-04-15 |  | 2023-05-25 | 2025-08-31
942 | Егорьевск | г. Егорьевск, ул. З. Самсоновой | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ10662 | 10330813114 | Юлдашев Максим Олегович | 55.388916, 39.059788 | 55.393668, 39.053818 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | дотация | да | Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 3000 | 0 | 3000 | 0.65 | 0.429 | 2833.3333 | 8500000 | да | да | да | да | 8500000 | 8500000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации ПИР | ПИР, СМР | нет |  | 2025-01-24 | 2025-02-07 | 2025-03-05 |  | 2025-04-30 | 2025-08-31
943 | Егорьевск | г. Егорьевск, ул.Гражданская (уч.2) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ10657 | 10237207030 | Юлдашев Максим Олегович | 55.375536, 39.058059 | 55.376696, 39.054215 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 2375 | 0 | 2375 | 0.272 | 0.339 | 1840.1659 | 6785000 | да | да | да | да | 4370394.05 | 4370394.05 | стадия заключения контракта | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
944 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Корниловская, ул. Новая | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ11829 | 10330852274 | Юлдашев Максим Олегович | 55.396589, 39.011664 | 55.398633, 39.008358 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 2800 | 0 | 2800 | 0.76 | 0.4 | 3157.1429 | 8840000 | да | да | да | да | 8840000 | 8840000 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет | - | - | - | 2025-01-20 | ЛК-МО-54687 | 2025-03-24 | 2025-08-31
945 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Юрьево (уч.1) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПЮ889.1 | 10330879454 | Юлдашев Максим Олегович | 55.299608, 39.171747 | 55.298762, 39.170594 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 630 | 0 | 630 | 0.2 | 0.09 | 3071.4286 | 1935000 | да | да | да | да | 1935000 | 1935000 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-01-16 | ЛК-МО-54618 | 2025-03-24 | 2025-08-31
946 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Юрьево, пер. Офицерский | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПЮ888.1 | 10330938354 | Юлдашев Максим Олегович | 55.298331, 39.171026 | 55.298580, 39.170423 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 1150 | 0 | 1150 | 0.38 | 0.164 | 2986.9565 | 3435000 | да | да | да | да | 3435000 | 3435000 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-01-20 | ЛК-МО-54630 | 2025-03-24 | 2025-08-31
947 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Юрьево, пер. Восточный | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПЮ887.1 | 10330956174 | Юлдашев Максим Олегович | 55.297815, 39.171619 | 55.297624, 39.174226 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 700 | 0 | 700 | 0.19 | 0.1 | 3014.2857 | 2269000 | да | да | да | да | 2110000 | 2110000 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-01-20 | ЛК-МО-54672 | 2025-03-24 | 2025-08-31
948 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Мелентеево (уч.1) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПР724 | 10330981974 | Юлдашев Максим Олегович | 55.186543, 39.202641 | 55.186758, 39.205586 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 560 | 0 | 560 | 0.19 | 0.08 | 3035.7143 | 1700000 | да | да | да | да | 1700000 | 1700000 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-01-14 | ЛК-МО-54565 | 2025-03-24 | 2025-08-31
949 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Мелентеево (уч.3) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПР724 | 10331056114 | Юлдашев Максим Олегович | 55.185801, 39.202643 | 55.185881, 39.196327 | Дороги в деревнях и между деревнями | Капитальный ремонт | дотация | да | Грунт | Щебень | - | нет | 1140 | 0 | 1140 | 0.46 | 0.163 | 2700.5439 | 3078620 | да | да | да | да | 3078620 | 3078620 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | - | - | 2025-01-14 | ЛК-МО-54581 | 2025-03-24 | 2025-08-31
950 | Егорьевск | г.Егорьевск. ул.Мамонтова (уч.1) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ10692 | 10331072934 | Юлдашев Максим Олегович | 55.377523, 39.080692 | 55.379219, 39.080241 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | дотация | да | Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 880 | 0 | 880 | 0.2 | 0.126 | 3795.4545 | 3340000 | да | да | да | да | 3340000 | 3340000 | подготовка документации | [10 empty] | в МОГЭ | ПИР, СМР | нет | - | - | - | 2025-02-03 | ЛК-МО-54758 | 2025-03-24 | 2025-08-31
951 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, с. Раменки, (уч.1)» | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПР665.1 | 10237432790 | Юлдашев Максим Олегович | 55.172997, 39.155592 | 55.171111, 39.157376 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вл | Щебень | 1650 | 0 | 1650 | 0.33 | 0.236 | 2327.01 | 4867500 | да | да | да | да | 3839566.46 | 3839566.46 | стадия заключения контракта | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
952 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, с. Раменки, ул. 30 лет Победы | До границ МО | 46-722 ОП МГ-3495 | 10237467150 | Юлдашев Максим Олегович | 55.172157, 39.158175 | 55.172954, 39.158089 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вл | Щебень | 447 | 0 | 447 | 0.089 | 0.064 | 2289.1311 | 973500 | да | да | да | да | 1023241.61 | 1023241.61 | стадия заключения контракта | 2025-08-22 | 2025-08-27 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
953 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Иншаково, ул. Садовая (уч.1) | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПЮ827 | 10237562750 | Юлдашев Максим Олегович | 55.340706, 39.324818 | 55.343616, 39.306655 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | Щебень | 3758 | 0 | 3758 | 1.058 | 0.537 | 2407.1167 | 12567706 | да | да | да | да | 9045944.7 | 9045944.7 | стадия заключения контракта | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
954 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Ларинская, ул. Майская | До границ МО | 46-722 ОП МГ-СПЮ837.1 | 10237591130 | Юлдашев Максим Олегович | 55.342752, 39.197476 | 55.333893, 39.203499 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | а/б крошка | 5340 | 0 | 5340 | 1.065 | 0.763 | 1801.8206 | 15588174 | да | да | да | да | 9621721.9 | 9621721.9 | стадия заключения контракта | 2025-07-07 | 2025-07-13 | 0848300046025000033 | 2025-01-31 | 38605213.19 | 2025-02-10 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
955 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, п. Шувое, ул. Советская | До границ МО | 46-722 ОП МГ-3199 | 10331092154 | Юлдашев Максим Олегович | 55.471186, 39.078509 | 55.461118, 39.065264 55.460622, 39.066020 55.460157, 39.066315 55.459718, 39.066637 | Объекты социального притяжения | Капитальный ремонт | субсидия | да | Асфальтобетон / Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 9300 | 0 | 9300 | 2.4 | 1.329 | 2750.5376 | 25580000 | да | да | да | да | 25580000 | 25580000 | подготовка документации | [10 empty] | Опубликован ПИР | ПИР, СМР | нет |  | 2024-12-19 | 2025-02-05 | 2025-02-10 |  | 2025-03-17 | 2025-08-31
956 | Егорьевск | г. Егорьевск, ул. Корниловская | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ10677 | 10331113954 | Юлдашев Максим Олегович | 55,394422, 39,031051 | 55.396082, 39.152486 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | субсидия | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 4762.5 | 0 | 4762.5 | 0.645 | 0.68 | 6299.2126 | 30000000 | да | да | да | да | 30000000 | 30000000 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ | ПИР, СМР | нет |  | 2024-05-20 | 2024-06-13 | 2025-02-14 |  | 2025-03-20 | 2025-08-31 | Акт обследования и смета на проверке заказчика до 14.01.2025
957 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Назарово | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПЕ10936 | 10331132954 | Юлдашев Максим Олегович | 55.397640, 39.134006 | 55.398159, 39.151323 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | субсидия | да | Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 5726 | 0 | 5726 | 1.422 | 0.818 | 3658.7496 | 20850000 | да | да | да | да | 20950000 | 20950000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации СМР | ПИР, СМР | да | 50-1-1-2-039123-2023 | 2022-08-02 | 2022-08-26 | 2023-06-22 |  | 2023-07-07 | 2025-08-31
958 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, с. Радовицы ул. Муравлиха | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПР201.1 | 10331152414 | Юлдашев Максим Олегович | 55.104769, 39.542051 | 55.098762, 39.544470 | Объекты социального притяжения | Капитальный ремонт | субсидия | да | Щебень | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 5980 | 0 | 5980 | 1.188 | 0.854 | 4392.9766 | 26000000 | да | да | да | да | 26270000 | 26270000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации СМР | ПИР, СМР | да | 50-1-1-2-016996-2024 | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 2024-03-05 |  | 2024-04-11 | 2025-08-31
959 | Егорьевск | г.о. Егорьевск, д. Алферово, ул. Первомайская | До границ МО | 46-722 ОП МГ-ГПР245 | 10331181074 | Юлдашев Максим Олегович | 55.173111, 39.476127 | 55.171254, 39.490421 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | субсидия | да | Грунт | Асфальтобетон | А16Вн | нет | 8349 | 0 | 8349 | 1.296 | 1.193 | 3982.6327 | 32000000 | да | да | да | да | 33251000 | 33251000 | подготовка документации | [10 empty] | Подготовка документации для публикации СМР | ПИР, СМР | да | 50-1-1-2-016996-2024 | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 2024-03-05 |  | 2024-04-11 | 2025-08-31
960 | Шатура | г.Шатура, ул.Строителей | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-01 | 10313775370 | Юлдашев Максим Олегович | 55.581798, 39.520834 | 55.575604, 39.511434 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | - | 8946 | 0 | 8946 | 1.077 | 1.278 | 2673.0476 | 23913084.24 | да | да | да | да | 23913084.24 | 23913084.24 | закупка опубликована | 2025-04-07 | 2025-05-07 | 0848300060025000009 | 2025-02-11 | 49625451.24 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
961 | Шатура | а/д «г. Шатура, пр-кт Маршала Борзова + Вокзальный пр-д» | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-08 | 10277300770 | Юлдашев Максим Олегович | 55.581789, 39.520859 | 55.573882, 39.521117 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | - | 12700.2 | 0 | 12700.2 | 0.864 | 1.814 | 2609.2735 | 33138295.21 | да | да | да | да | 33138295.21 | 33138295.21 | закупка опубликована | 2025-04-12 | 2025-05-19 | 0848300060025000008 | 2025-02-11 | 49979320.11 | 2025-03-04 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
962 | Шатура | п. Митинская 2 линия | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-128 | 10313849030 | Юлдашев Максим Олегович | 55.595822, 39.521015 | 55.596625, 39.507506 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | - | 3800 | 0 | 3800 | 0.95 | 0.543 | 1065.666 | 7125000 | да | да | да | да | 4049530.63 | 4049530.63 | закупка опубликована | 2025-06-17 | 2025-06-25 | 0848300060025000009 | 2025-02-11 | 49625451.24 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
963 | Шатура | д. Васюковка | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-196 | 10302760330 | Юлдашев Максим Олегович | 55.545245, 39.765463 | 55.538210, 39.755399 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | щебень | 3880 | 0 | 3880 | 0.97 | 0.554 | 1231.774 | 6060000 | да | да | да | да | 4779283.3 | 4779283.3 | закупка опубликована | 2025-05-01 | 2025-05-09 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
964 | Шатура | г. Шатура, ул. Кленовая | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-62 | 10313883870 | Юлдашев Максим Олегович | 55.568492, 39.547704 | 55.561543, 39.540803 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | - | 3920 | 0 | 3920 | 0.98 | 0.56 | 1231.7362 | 5880000 | да | да | да | да | 4828406.08 | 4828406.08 | закупка опубликована | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
965 | Шатура | г. Рошаль, ул. Железнодорожная | До границ МО | 46-486-506-ОП-МП-35 | 10299756630 | Юлдашев Максим Олегович | 55.65958, 39.88716 | 55.65748 39.90299 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | щебень | 8696 | 0 | 8696 | 1.087 | 1.242 | 2028.6268 | 17937500 | да | да | да | да | 17640938.35 | 17640938.35 | закупка опубликована | 2025-06-20 | 2025-07-11 | 0848300060025000012 | 2025-02-11 | 47004280.51 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
966 | Шатура | рп.Черусти, ул.Железнодорожная | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-07 | 10275489310 | Юлдашев Максим Олегович | 55.54298 40.02081 | 55.54322, 40.03634 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | - | 4100 | 0 | 4100 | 1.025 | 0.586 | 980.6738 | 10647000 | да | да | да | да | 4020762.49 | 4020762.49 | закупка опубликована | 2025-08-22 | 2025-08-30 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
967 | Шатура | р.п. Черусти, ул. Максима Горького | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-50 | 10275560650 | Юлдашев Максим Олегович | 55.545738, 39.983035 | 55.546054 39.973529 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1800 | 0 | 1800 | 0.6 | 0.257 | 1220.8772 | 6000000 | да | да | да | да | 2197579 | 2197579 | закупка опубликована | 2025-08-10 | 2025-08-14 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
968 | Шатура | г. Шатура, ул. Луговая (уч. 2) | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-63 | 10314062910 | Юлдашев Максим Олегович | 55.564218, 39.547121 | 55.561323, 39.542722 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1020 | 0 | 1020 | 0.255 | 0.146 | 1377.393 | 2550000 | да | да | да | да | 1404940.86 | 1404940.86 | закупка опубликована | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
969 | Шатура | с. Кривандино, ул.Кирова | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-226 | 10302846270 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561169, 39.676235 | 55.562752, 39.664681 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | щебень | 3800 | 0 | 3800 | 1.02 | 0.543 | 1131.051 | 5700000 | да | да | да | да | 4297993.81 | 4297993.81 | закупка опубликована | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
970 | Шатура | мкр. Керва ,от кервского шоссе ул. Озёрная | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-93 | 10314383510 | Юлдашев Максим Олегович | 55.600586, 39.579203 | 55.606903, 39.570770 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | щебень | 4400 | 0 | 4400 | 1.1 | 0.629 | 1353.0351 | 6975000 | да | да | да | да | 5953354.66 | 5953354.66 | закупка опубликована | 2025-07-01 | 2025-07-09 | 0848300060025000009 | 2025-02-11 | 49625451.24 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
971 | Шатура | г. Шатура, ул. Беговая | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-69 | 10314263210 | Юлдашев Максим Олегович | 55.560970 39.545965 | 55.56271 39.54625 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 820 | 0 | 820 | 0.205 | 0.117 | 1189.8894 | 2580000 | да | да | да | да | 975709.3 | 975709.3 | закупка опубликована | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
972 | Шатура | п. Мишеронский ул. Лесная | До границ МО | 46-486-556-ОП-МГ-23 | 10299761490 | Юлдашев Максим Олегович | 55.718319, 39.731011 | 55.719107, 39.722697 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 2800 | 0 | 2800 | 0.7 | 0.4 | 1044.6329 | 5298750 | да | да | да | да | 2924972.09 | 2924972.09 | закупка опубликована | 2025-06-08 | 2025-06-16 | 0848300060025000012 | 2025-02-11 | 47004280.51 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
973 | Шатура | г. Шатура, п. Керва, проезд Больничный | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-99 | 10319100614 | Юлдашев Максим Олегович | 55.612855, 39.573175 | 55.612771 39.571186 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 720 | 0 | 720 | 0.177 | 0.103 | 1189.8893 | 1327500 | да | да | да | да | 856720.32 | 856720.32 | закупка опубликована | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
974 | Шатура | г. Шатура, п. Тархановка уч. 17 | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-575 | 10303358510 | Юлдашев Максим Олегович | 55.598573, 39.469746 | 55.600566, 39.473582 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1600 | 0 | 1600 | 0.4 | 0.229 | 1095.3695 | 2400000 | да | да | да | да | 1752591.26 | 1752591.26 | закупка опубликована | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
975 | Шатура | г. Шатура, п. Тархановка уч. 14 | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-573 | 10303378550 | Юлдашев Максим Олегович | 55.596574, 39.478195 | 55.599012, 39.467959 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | щебень | 2800 | 0 | 2800 | 0.7 | 0.4 | 1353.0352 | 4140000 | да | да | да | да | 3788498.47 | 3788498.47 | закупка опубликована | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
976 | Шатура | г. Шатура, ул. Сосновая | До границ МО | 46-257-501-ОП-МГ-0091 | 10303390730 | Юлдашев Максим Олегович | 55.562592, 39.549909 | 55.56049, 39.55078 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1340 | 0 | 1340 | 0.335 | 0.191 | 1189.8893 | 2437500 | да | да | да | да | 1594451.65 | 1594451.65 | закупка опубликована | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
977 | Шатура | г.Шатура проезд № 3 | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-55 | 10303444390 | Юлдашев Максим Олегович | 55.559889, 39.544707 | 55.560621, 39.549192 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | - | 1452 | 0 | 1452 | 0.363 | 0.207 | 1189.8893 | 2617500 | да | да | да | да | 1727719.25 | 1727719.25 | закупка опубликована | 2025-07-02 | 2025-07-06 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
978 | Шатура | а/д «г. Шатура, от ул. Южная до ул. Луговая» | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-110 | 10303558710 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561095 39.538431 | 55.561095 39.543725 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1420 | 0 | 1420 | 0.355 | 0.203 | 1189.8893 | 1680000 | да | да | да | да | 1689642.83 | 1689642.83 | закупка опубликована | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
979 | Шатура | а/д «г. Шатура, от ул. Южная до ул. Солнечной» | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-110 | 10303623010 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561106 39.544636 | 55.560655 39.549181 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1144 | 0 | 1144 | 0.286 | 0.163 | 1189.8893 | 1680000 | да | да | да | да | 1361233.39 | 1361233.39 | закупка опубликована | 2025-06-22 | 2025-06-26 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
980 | Шатура | с. Кривандино, ул. Сосновская | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-273 | 10302969690 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561909 39.685926 | 55.568514 39.683939 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 3360 | 0 | 3360 | 0.84 | 0.48 | 1560.5341 | 4980000 | да | да | да | да | 5243394.46 | 5243394.46 | закупка опубликована | 2025-07-05 | 2025-07-13 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
981 | Шатура | с. Кривандино до парковки ЖД и парковка | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-611 | 10302985370 | Юлдашев Максим Олегович | 55.56001 39.68566 | 55.55968 39.68556 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | - | 416 | 0 | 416 | 0.036 | 0.059 | 1462.3751 | 315000 | да | да | да | да | 608348.03 | 608348.03 | закупка опубликована | 2025-06-30 | 2025-07-12 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
982 | Шатура | п. Бакшеево, ул. Большевик | До границ МО | 46-486-556-ОП-МГ-28 | 10276227490 | Юлдашев Максим Олегович | 55.715537, 39.869675 | 55.715859, 39.856998 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | а/б крошка | 3180 | 0 | 3180 | 0.795 | 0.454 | 1236.917 | 5962500 | да | да | да | да | 3933396.14 | 3933396.14 | закупка опубликована | 2025-05-15 | 2025-05-23 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
983 | Шатура | п. Шатурторф, ул. Западная | До границ МО | 46-257-501-ОП-МГ-0146 | 10303696770 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561630 39.422794 | 55.559877 39.424186 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 840 | 0 | 840 | 0.28 | 0.12 | 1261.1709 | 3000000 | да | да | да | да | 1059383.59 | 1059383.59 | закупка опубликована | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
984 | Шатура | пос. Бакшеево, ул. Гагарина | До границ МО | 46-486-556-ОП-МГ-35 | 10276303770 | Юлдашев Максим Олегович | 55.717092, 39.857471 | 55.716378, 39.869564 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 3040 | 0 | 3040 | 0.76 | 0.434 | 1115.9481 | 5137500 | да | да | да | да | 3392482.1 | 3392482.1 | закупка опубликована | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
985 | Шатура | п. Митинская, 5 линия | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-132 | 10302999970 | Юлдашев Максим Олегович | 55.599923, 39.521614 | 55.600262, 39.506714 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 4480 | 0 | 4480 | 1.12 | 0.64 | 1189.8894 | 9000000 | да | да | да | да | 5330704.39 | 5330704.39 | закупка опубликована | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
986 | Шатура | Р.п. Черусти, ул. Майская | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-55 | 10275593790 | Юлдашев Максим Олегович | 55.55682 40.00895 | 55.55782 40.01213 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 876 | 0 | 876 | 0.292 | 0.125 | 1238.1224 | 12000000 | да | да | да | да | 1084595.2 | 1084595.2 | закупка опубликована | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
987 | Шатура | Р.п. Черусти, ул. Красная | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-46 | 10275676590 | Юлдашев Максим Олегович | 55.548572, 39.997643 | 55.548486, 40.023150 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 4920 | 0 | 4920 | 1.64 | 0.703 | 1263.864 | 9600000 | да | да | да | да | 6218210.77 | 6218210.77 | закупка опубликована | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
988 | Шатура | п. Черусти, ул. Московская | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-48 | 10275896590 | Юлдашев Максим Олегович | 55.545850, 39.998012 | 55.545813, 40.005702 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1470 | 0 | 1470 | 0.49 | 0.21 | 1261.9841 | 3675000 | да | да | да | да | 1855116.65 | 1855116.65 | закупка опубликована | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
989 | Шатура | п. Черусти, ул. Комсомольская | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-09 | 10276099650 | Юлдашев Максим Олегович | 55.553822 40.000928 | 55.553793 40.010448 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | - | 1950 | 0 | 1950 | 0.65 | 0.279 | 1347.0032 | 8400000 | да | да | да | да | 2626656.18 | 2626656.18 | закупка опубликована | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
990 | Шатура | п. Черусти, ул. Урицкого | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-44 | 10276129290 | Юлдашев Максим Олегович | 55.551213 39.998097 | 55.551146 40.022930 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Щебень | Щебень | - | - | 4800 | 0 | 4800 | 1.6 | 0.686 | 1293.1379 | 9000000 | да | да | да | да | 6207061.87 | 6207061.87 | закупка опубликована | 2025-06-10 | 2025-06-18 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
991 | Шатура | п.Черусти, ул. Вокзальная – ЖД переезд | До границ МО | 46-486-561-ОП-МГ-08 | 10276167330 | Юлдашев Максим Олегович | 55.543410 40.005810 | 55.539991 40.013387 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | Щебень | 5550 | 0 | 5550 | 1.11 | 0.793 | 2126.7446 | 11000000 | да | да | да | да | 11803432.38 | 11803432.38 | закупка опубликована | 2025-07-15 | 2025-08-05 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
992 | Шатура | г. Шатура, Аллея Ударников | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-20 | 10319290514 | Юлдашев Максим Олегович | 55.575408, 39.549981 | 55.578277, 39.554693 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | А16Вн | - | 5440 | 0 | 5440 | 0.71 | 0.777 | 2048.8298 | 7140000 | да | да | да | да | 11145634.16 | 11145634.16 | закупка опубликована | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 0848300060025000009 | 2025-02-11 | 49625451.24 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
993 | Шатура | п. Бакшеево от ул. Октябрьская до кладбища | До границ МО | 46-257-563-ОП-МГ-0010 | 10276337070 | Юлдашев Максим Олегович | 55.714048, 39.867461 | 55.718172, 39.864383 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | щебень | 2640 | 0 | 2640 | 0.66 | 0.377 | 1113.7612 | 3393000 | да | да | да | да | 2940329.57 | 2940329.57 | закупка опубликована | 2025-06-01 | 2025-06-09 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
994 | Шатура | а/д «п. Черусти, ул. Школьная» | До границ МО | 46-257-587-ОП-МГ-0046 | 10276196230 | Юлдашев Максим Олегович | 55.547176, 40.005730 | 55.546792, 39.991946 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | щебень | - | - | 2700 | 0 | 2700 | 0.9 | 0.386 | 1208.2583 | 8800000 | да | да | да | да | 3262297.54 | 3262297.54 | закупка опубликована | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 0848300060025000011 | 2025-02-11 | 49541919.89 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
995 | Шатура | а/д «Керва, Дорога до СНТ Дружба» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-610 | 10320247254 | Юлдашев Максим Олегович | 55.59584, 39.59523 | 55.586692, 39.596370 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 5000 | 0 | 5000 | 1 | 0.714 | 912.7695 | 7125000 | да | да | да | да | 4563847.55 | 4563847.55 | закупка опубликована | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 0848300060025000009 | 2025-02-11 | 49625451.24 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
996 | Шатура | а/д «с. Кривандино, ул. Железнодорожная, д. 53 до д. 9Б» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-536 | 10303093910 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561504, 39.673682 | 55.55992, 39.67261 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 645 | 0 | 645 | 0.215 | 0.092 | 1746.3296 | 2100000 | да | да | да | да | 1126382.58 | 1126382.58 | закупка опубликована | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
997 | Шатура | а/д «с. Кривандино, ул. 1 Мая» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-525 | 10303106010 | Юлдашев Максим Олегович | 55.561610, 39.682498 | 55.563136, 39.689338 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 1710 | 0 | 1710 | 0.57 | 0.244 | 1758.2456 | 3300000 | да | да | да | да | 3006599.95 | 3006599.95 | закупка опубликована | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
998 | Шатура | а/д «с. Власово, уч. 2» | До границ МО | 46-486-556-ОП-МГ-32 | 10299770190 | Юлдашев Максим Олегович | 55.655369, 39.755408 | 55.650885, 39.762681 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | нет | 2520 | 0 | 2520 | 0.843 | 0.36 | 1195.4951 | 4425750 | да | да | да | да | 3012647.65 | 3012647.65 | закупка опубликована | 2025-06-20 | 2025-06-28 | 0848300060025000012 | 2025-02-11 | 47004280.51 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
999 | Шатура | а/д «д.Митрониха» | До границ МО | 46-257-813-000 ОП МП 007 | 10299923710 | Юлдашев Максим Олегович | 55.244104, 39.835736 | 55.250923, 39.857970 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 12440 | 0 | 12440 | 2.35 | 1.777 | 1189.8894 | 23000000 | да | да | да | да | 14802223.7 | 14802223.7 | закупка опубликована | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 0848300060025000013 | 2025-02-11 | 43484190.68 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1000 | Шатура | Тротуар «г. Шатура, пр-кт Маршала Борзова» | До границ МО | 46-257-501-ОП-МГ-0022 | 10319700894 | Юлдашев Максим Олегович | 55.581793, 39.520860 | 55.574502, 39.520984 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 4524 | 0 | 4524 | 1.268 | 0.646 | 2840.7639 | 10800000 | да | да | да | да | 12851615.84 | 12851615.84 | закупка опубликована | 2025-04-16 | 2025-05-02 | 0848300060025000008 | 2025-02-11 | 49979320.11 | 2025-03-04 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1001 | Шатура | а/д «д. Вальковская» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-73 | 10299930890 | Юлдашев Максим Олегович | 55.38862 39.79535 | 55.38683 39.8031 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 3008 | 0 | 3008 | 0.752 | 0.43 | 1194.6643 | 3593550 | да | да | да | да | 3593550.24 | 3593550.24 | закупка опубликована | 2025-07-11 | 2025-07-19 | 0848300060025000013 | 2025-02-11 | 43484190.68 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1002 | Шатура | а/д «д. Горелово» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-164 | 10299939710 | Юлдашев Максим Олегович | 55.298341 40.039869 | 55.304302 40.034204 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 2370 | 0 | 2370 | 0.79 | 0.339 | 2082.8797 | 4936420 | да | да | да | да | 4936424.94 | 4936424.94 | закупка опубликована | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 0848300060025000013 | 2025-02-11 | 43484190.68 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1003 | Шатура | а/д «д. Артёмово, уч. 1» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-142 | 10299943890 | Юлдашев Максим Олегович | 55.243483 39.995117 | 55.238346 39.995847 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 3080 | 0 | 3080 | 0.77 | 0.44 | 1856.0303 | 2875013.33 | да | да | да | да | 5716573.21 | 5716573.21 | закупка опубликована | 2025-04-15 | 2025-04-30 | 0848300060025000013 | 2025-02-11 | 43484190.68 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1004 | Шатура | а/д «г. Шатура, ул. Интернациональная (от пл. Ленина до Больничного проезда)» | До границ МО | 46-257-501-ОП-МГ-0061 | 10320247434 | Юлдашев Максим Олегович | 55.57828, 39.54439 | 55.58151, 39.5431 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 2775 | 0 | 2775 | 0.37 | 0.396 | 3847.7002 | 8436000 | да | да | да | да | 10677367.98 | 10677367.98 | закупка опубликована | 2025-05-12 | 2025-05-27 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1005 | Шатура | а/д «г. Шатура, ул. Интернациональная (от площади Ленина до проспекта Ильича)» | До границ МО | 46-257-501-ОП-МГ-0061 | 10320820994 | Юлдашев Максим Олегович | 55.57711, 39.54465 | 55.57527, 39.54514 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 1752 | 0 | 1752 | 0.176 | 0.25 | 2441.0835 | 2000000 | да | да | да | да | 4276778.28 | 4276778.28 | закупка опубликована | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1006 | Шатура | Парковка «г. Шатура ул. Строителей» от остановки до заезда во двор» | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-01 | 10332390054 | Юлдашев Максим Олегович | 55.580958, 39.515856 | 55.581611, 39.516513 | Дороги в городах и подъездные к городам | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 318 | 0 | 318 | 0.087 | 0.045 | 3428.3074 | 570000 | да | да | да | да | 1090201.74 | 1090201.74 | закупка опубликована | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 0848300060025000008 | 2025-02-11 | 49979320.11 | 2025-03-04 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1007 | Шатура | п. Шатурторф, ул. Профсоюзная мимо д. 1А | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-314 | 10303119630 | Юлдашев Максим Олегович | 55.554076, 39.424810 | 55.554562, 39.426869 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 450 | 0 | 450 | 0.15 | 0.064 | 1097.5839 | 675000 | да | да | да | да | 493912.76 | 493912.76 | закупка опубликована | 2025-07-12 | 2025-07-16 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1008 | Шатура | г. Шатура, прогон от ул.Моховая до ул.Пионерская | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-74 | 10303287270 | Юлдашев Максим Олегович | 55.562125, 39.554588 | 55.561941, 39.556155 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 400 | 0 | 400 | 0.097 | 0.057 | 1096.731 | 727500 | да | да | да | да | 438692.38 | 438692.38 | закупка опубликована | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1009 | Шатура | а/д «г. Шатура, ул. Береговая 1-ая линия» | До границ МО | 46-486-ОП-МГ-130 | 10332684914 | Юлдашев Максим Олегович | 55.59179 39.54649 | 55.597467 39.522613 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 6800 | 0 | 6800 | 1.7 | 0.971 | 1611.35 | 10050000 | да | да | да | да | 10957179.92 | 10957179.92 | закупка опубликована | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1010 | Шатура | а/д «д. Слобода» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-586 | 10303333890 | Юлдашев Максим Олегович | 55.585154, 39.416721 | 55.586264, 39.421740 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 2060 | 0 | 2060 | 0.515 | 0.294 | 2282.931 | 5280000 | да | да | да | да | 4702837.76 | 4702837.76 | закупка опубликована | 2025-05-13 | 2025-05-28 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1011 | Шатура | а/д «п. Мишеронский, ул. Филатова» | До границ МО | 46-257-563-ОП-МГ-0046 | 10299797630 | Юлдашев Максим Олегович | 55.722461, 39.728366 | 55.723614, 39.717218 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 3800 | 0 | 3800 | 0.76 | 0.543 | 2404.9798 | 6885000 | да | да | да | да | 9138923.1 | 9138923.1 | закупка опубликована | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 0848300060025000012 | 2025-02-11 | 47004280.51 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1012 | Шатура | а/д «п. Мишеронский, Серегина» | До границ МО | 46-257-563-ОП-МГ-0042 | 10299826350 | Юлдашев Максим Олегович | 55.72482 39.73123 | 55.72285 39.71959 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 3240 | 0 | 3240 | 0.813 | 0.463 | 2374.942 | 8699452.34 | да | да | да | да | 7694812.15 | 7694812.15 | закупка опубликована | 2025-07-02 | 2025-07-18 | 0848300060025000012 | 2025-02-11 | 47004280.51 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1013 | Шатура | а/д «д. Гармониха» | До границ МО | 46-486-556-ОП-МГ-207 | 10299849730 | Юлдашев Максим Олегович | 55.67905 39.75245 | 55.68974 39.75974 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | - | 5540 | 0 | 5540 | 1.385 | 0.791 | 1189.8894 | 6648400 | да | да | да | да | 6591987.17 | 6591987.17 | закупка опубликована | 2025-07-23 | 2025-08-06 | 0848300060025000012 | 2025-02-11 | 47004280.51 | 2025-03-03 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1014 | Шатура | а/д «п. Шатурторф, ул. Мира» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-12 | 10332705474 | Юлдашев Максим Олегович | 55.56463 39.42552 | 55.56488 39.43009 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 1221 | 0 | 1221 | 0.285 | 0.174 | 2374.4532 | 3277500 | да | да | да | да | 2899207.32 | 2899207.32 | закупка опубликована | 2025-08-01 | 2025-08-13 | 0848300060025000008 | 2025-02-11 | 49979320.11 | 2025-03-04 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1015 | Шатура | а/д «с. Середниково» | До границ МО | 46-257-813-000 ОП МП 005 | 10299955710 | Юлдашев Максим Олегович | 55. 25799 39.65176 | 55.25678 39.66671 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 6482 | 0 | 6482 | 1.23 | 0.926 | 2227.0007 | 4588501 | да | да | да | да | 14435418.59 | 14435418.59 | закупка опубликована | 2025-06-05 | 2025-06-26 | 0848300060025000013 | 2025-02-11 | 43484190.68 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1016 | Шатура | тротуар «ул. Интернациональная от пл. Ленина до пр-кт Ильича» | До границ МО | 46-257-501-ОП-МГ-0061 | 10332741694 | Юлдашев Максим Олегович | 55.57709 39.54455 55.57762 39.54478 | 55.57534 39.54504 55.57523 39.54511 | Объекты социального притяжения | Текущий ремонт | дотация | да | Асфальтобетон | Асфальтобетон | - | - | 1021 | 0 | 1021 | 0.325 | 0.146 | 4180.5905 | 4588502 | да | да | да | да | 4268382.85 | 4268382.85 | закупка опубликована | 2025-05-25 | 2025-06-06 | 0848300060025000014 | 2025-02-11 | 38245485.59 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1017 | Шатура | а/д «д. Никитинская» | До границ МО | 46-486-500-ОП-МГ-206 | 10303760090 | Юлдашев Максим Олегович | 55.56685 39.65359 55.56767 39.65392 | 55.56735 39.65704 55.567763 39.65265 | Дороги в деревнях и между деревнями | Текущий ремонт | дотация | да | грунт | Щебень | - | щебень | 1828 | 0 | 1828 | 0.457 | 0.261 | 1183.0865 | 4588503 | да | да | да | да | 2162682.12 | 2162682.12 | закупка опубликована | 2025-05-10 | 2025-05-14 | 0848300060025000010 | 2025-02-11 | 45164351.98 | 2025-03-12 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Formulas:
Дата выхода из экспертизы = [Дата захода в экспертизу]+30
Дата захода в экспертизу = [Дата выхода из экспертизы]-40

## Перспективные объекты (hidden)
Программа ремонта муниципальных дорог на 2025 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование дороги по титулу | Расположение на территории МО | Идентификационный номер автомобильной дороги общего пользования местного значения | ID участка ремонта СКПДИ | Куратор | GPS начала участка | GPS конца участка | Причина включения в план ремонта (категории) | Вид работ (ремонт/капитальный ремонт) | Вид финансирования (дотация/субсидия) | Доведены лимиты (да/нет) | Протяженность ремонта, лин. км | Существующий тип покрытия | Тип покрытия после ремонта | Тип АБС (А16Вн, ЩМА16, А5Вл) | Тип обочины (нет/Щебень/грунт/а/б крошка) | Площадь ремонта дороги, м2 | Площадь ремонта тротуара, м2 | Площадь ремонта Общая, м2 | Протяженность ремонта, прив. км | Стоимость за кв.м. | Первоначальная стоимость, руб. | Наличие смет (да/нет) | Согласование смет (да/нет) | Наличие ДВ (да/нет) | Согласование ДВ (да/нет) | Стоимость по согласованной смете, руб. | Актуальная стоимость, руб. | Статус закупки (подготовка документации/ закупка опубликована/ стадия заключения контракта/ контракт заключен) | Даты выполнения работ по контракту |  | Закупка |  |  |  | Контракт |  |  |  | Статус кап. ремонта (Подготовка документации для публикации ПИР, Опубликован ПИР, Не зашли в МОГЭ, в МОГЭ, Подготовка документации для публикации СМР, Опубликован СМР, Заключен контракт, Работы ведутся, Работы выполнены) | Вид работ (ПИР,СМР или ПИР+СМР) | ПИР | [6 empty] | СМР | Комментарий
[31 empty] | Дата начала | Дата завершения | Номер закупки | Дата публикации | НМЦК закупки, руб | Окончание подачи заявок | Цена контракта (при заключении контракта) | Дата заключения контракта | Подрядная организация | % снижения |  |  | Наличие положительного заключения (да/нет) | Номер заключения | Дата публикации ПИР | Дата заключения контракта на ПИР | Дата захода в экспертизу | № заявки в МОГЭ | Дата выхода из экспертизы | Срок окончания работ
2 | [12 empty] | 5.515 |  |  |  |  | 24360 | 0 | 24360 | 3.48 | 3725.2733 | 90747657.99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90747657.99 | 90747657.99
1 | Дубна | Временные дороги к земельным участкам с кадастровыми номерами: 50:40:0000000:4854; 50:40:0000000:4807; 50:40:0000000:4862; 50:40:0000000:4919; 50:40:0020417:36 | До границ МО | бесхозяйная а/д |  | Боченков Юрий Сергеевич | 56.730245, 37.232687 | 56.738724, 37.238760 | Участки многодетных | Строительство | дотация | да | 3.215 | Грунт | Щебень | - | нет | 12860 | 0 | 12860 | 1.837 | 796.863 | 10247657.99 | да | да | да | да | 10247657.99 | 10247657.99 | подготовка документации | [10 empty] | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | -
2 | Щёлково | Московская область, городской округ Щёлково, д. Большие Петрищи | До ММК | 48-788-ОП-МГ-393 |  | Савкин Илья Антонович | 56.165375, 38.423200 | 56.160555, 38.425958 | Дороги в городах и подъездные к городам | Капитальный ремонт | субсидия | нет | 2.3 | Щебень | Асфальтобетон | ЩМА16 | Щебень | 11500 | 0 | 11500 | 1.643 | 7000 | 80500000 | да | да | да | да | 80500000 | 80500000 | подготовка документации | [10 empty] | Не зашли в МОГЭ |  | нет | - | - | - | 2025-01-30 | - | 2025-03-17 |  | Заходят в экспертизу сами

## Финансирование (hidden)
|  |  | Сумма по ГП |  |  | Сумма по плану ремонта |  |  | Разница
№п/п | ОМС | Куратор | Дотация | Субсидия | Итого | Дотация | Субсидия | Итого | Дотация | Субсидия | Итого
|  |  | 8895459000 | 1580881830 | 10476340830 | 1456103468.48 | 853788162.85 | 2309891631.33 | 7439355531.52 | 727093667.15 | 8166449198.67
1 | Балашиха | Боченков Юрий Сергеевич | 268252000 | 0 | 268252000 | 0 | 0 | 0 | 268252000 | 0 | 268252000
2 | Богородский | Савкин Илья Антонович | 309819000 | 0 | 309819000 | 0 | 0 | 0 | 309819000 | 0 | 309819000
3 | Бронницы | Боченков Юрий Сергеевич | 25046000 | 8750000 | 33796000 | 0 | 0 | 0 | 25046000 | 8750000 | 33796000
4 | Власиха | Сикоев Артур Аланович | 7375000 | 29519000 | 36894000 | 0 | 0 | 0 | 7375000 | 29519000 | 36894000
5 | Волоколамский | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 123548000 | 49929460 | 173477460 | 0 | 0 | 0 | 123548000 | 49929460 | 173477460
6 | Воскресенский | Фирсов Александр Сергеевич | 329507000 | 0 | 329507000 | 0 | 0 | 0 | 329507000 | 0 | 329507000
7 | Восход | Сикоев Артур Аланович | 1779000 | 0 | 1779000 | 0 | 0 | 0 | 1779000 | 0 | 1779000
8 | Дзержинский | Фирсов Александр Сергеевич | 21623000 | 0 | 21623000 | 0 | 0 | 0 | 21623000 | 0 | 21623000
9 | Дмитровский | Боченков Юрий Сергеевич | 233303000 | 0 | 233303000 | 0 | 0 | 0 | 233303000 | 0 | 233303000
10 | Долгопрудный | Савкин Илья Антонович | 59563000 | 0 | 59563000 | 0 | 0 | 0 | 59563000 | 0 | 59563000
11 | Домодедово | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 261342000 | 0 | 261342000 | 0 | 0 | 0 | 261342000 | 0 | 261342000
12 | Дубна | Боченков Юрий Сергеевич | 53357000 | 65975000 | 119332000 | 0 | 0 | 0 | 53357000 | 65975000 | 119332000
13 | Егорьевск | Юлдашев Максим Олегович | 119300000 | 134430000 | 253730000 | 95338753.19 | 136051000 | 231389753.19 | 23961246.81 | -1621000 | 22340246.81
14 | Жуковский | Фирсов Александр Сергеевич | 17624000 | 41990250 | 59614250 | 0 | 0 | 0 | 17624000 | 41990250 | 59614250
15 | Зарайск | Сикоев Артур Аланович | 92584000 | 59769730 | 152353730 | 0 | 0 | 0 | 92584000 | 59769730 | 152353730
16 | Истра | Крылов Дмитрий Игоревич | 244562000 | 5500000 | 250062000 | 0 | 0 | 0 | 244562000 | 5500000 | 250062000
17 | Кашира | Сикоев Артур Аланович | 157553000 | 0 | 157553000 | 0 | 0 | 0 | 157553000 | 0 | 157553000
18 | Клин | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 245604000 | 25000000 | 270604000 | 0 | 0 | 0 | 245604000 | 25000000 | 270604000
19 | Коломна | Фирсов Александр Сергеевич | 291604000 | 120000000 | 411604000 | 0 | 0 | 0 | 291604000 | 120000000 | 411604000
20 | Королев | Савкин Илья Антонович | 78536000 | 214820000 | 293356000 | 0 | 0 | 0 | 78536000 | 214820000 | 293356000
21 | Котельники | Фирсов Александр Сергеевич | 9360000 | 46000000 | 55360000 | 0 | 0 | 0 | 9360000 | 46000000 | 55360000
22 | Красногорск | Крылов Дмитрий Игоревич | 127914000 | 70000000 | 197914000 | 130316103.4 | 70000000 | 200316103.4 | -2402103.4 | 0 | -2402103.4
23 | Краснознаменск | Сикоев Артур Аланович | 17230000 | 0 | 17230000 | 0 | 0 | 0 | 17230000 | 0 | 17230000
24 | Ленинский | Стельмахов Антон Юрьевич | 144207000 | 0 | 144207000 | 0 | 0 | 0 | 144207000 | 0 | 144207000
25 | Лобня | Савкин Илья Антонович | 30447000 | 58770000 | 89217000 | 0 | 0 | 0 | 30447000 | 58770000 | 89217000
26 | Лосино-Петровский | Савкин Илья Антонович | 52361000 | 119300000 | 171661000 | 0 | 0 | 0 | 52361000 | 119300000 | 171661000
27 | Лотошино | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 48689000 | 29451800 | 78140800 | 0 | 0 | 0 | 48689000 | 29451800 | 78140800
28 | Луховицы | Сикоев Артур Аланович | 56600000 | 25735920 | 82335920 | 0 | 0 | 0 | 56600000 | 25735920 | 82335920
29 | Лыткарино | Фирсов Александр Сергеевич | 24903000 | 0 | 24903000 | 0 | 0 | 0 | 24903000 | 0 | 24903000
30 | Люберцы | Фирсов Александр Сергеевич | 148289000 | 49500000 | 197789000 | 0 | 0 | 0 | 148289000 | 49500000 | 197789000
31 | Можайский | Юлдашев Максим Олегович | 85237000 | 0 | 85237000 | 85232406.96 | 0 | 85232406.96 | 4593.04 | 0 | 4593.04
32 | Мытищи | Сикоев Артур Аланович | 220562000 | 0 | 220562000 | 0 | 0 | 0 | 220562000 | 0 | 220562000
33 | Наро-Фоминский | Юлдашев Максим Олегович | 351993000 | 55020000 | 407013000 | 350060378.96 | 78600000 | 428660378.96 | 1932621.04 | -23580000 | -21647378.96
34 | Одинцовский | Савкин Илья Антонович | 273505000 | 59260000 | 332765000 | 0 | 0 | 0 | 273505000 | 59260000 | 332765000
35 | Орехово-Зуевский | Юлдашев Максим Олегович | 200896000 | 0 | 200896000 | 200896000 | 0 | 200896000 | 0 | 0 | 0
36 | Павлово-Посадский | Стельмахов Антон Юрьевич | 198903000 | 0 | 198903000 | 0 | 0 | 0 | 198903000 | 0 | 198903000
37 | Подольск | Стельмахов Антон Юрьевич | 263110000 | 0 | 263110000 | 0 | 0 | 0 | 263110000 | 0 | 263110000
38 | Пушкинский | Сикоев Артур Аланович | 181871000 | 50000000 | 231871000 | 0 | 0 | 0 | 181871000 | 50000000 | 231871000
39 | Раменский | Боченков Юрий Сергеевич | 612851000 | 57290800 | 670141800 | 0 | 0 | 0 | 612851000 | 57290800 | 670141800
40 | Реутов | Фирсов Александр Сергеевич | 33826000 | 58471430 | 92297430 | 0 | 0 | 0 | 33826000 | 58471430 | 92297430
41 | Рузский | Юлдашев Максим Олегович | 272169000 | 0 | 272169000 | 271214825.97 | 513075650.4 | 784290476.37 | 954174.03 | -513075650.4 | -512121476.37
42 | Сергиево-Посадский | Савкин Илья Антонович | 307567000 | 0 | 307567000 | 0 | 0 | 0 | 307567000 | 0 | 307567000
43 | Серебряные пруды | Сикоев Артур Аланович | 90288000 | 0 | 90288000 | 0 | 0 | 0 | 90288000 | 0 | 90288000
44 | Серпухов | Стельмахов Антон Юрьевич | 253128000 | 55688410 | 308816410 | 0 | 0 | 0 | 253128000 | 55688410 | 308816410
45 | Солнечногорск | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 275605000 | 0 | 275605000 | 0 | 0 | 0 | 275605000 | 0 | 275605000
46 | Ступино | Стельмахов Антон Юрьевич | 226363000 | 43450030 | 269813030 | 0 | 0 | 0 | 226363000 | 43450030 | 269813030
47 | Талдомский | Боченков Юрий Сергеевич | 175169000 | 0 | 175169000 | 0 | 0 | 0 | 175169000 | 0 | 175169000
48 | Фрязино | Сикоев Артур Аланович | 21387000 | 0 | 21387000 | 0 | 0 | 0 | 21387000 | 0 | 21387000
49 | Химки | Сикоев Артур Аланович | 266694000 | 0 | 266694000 | 0 | 0 | 0 | 266694000 | 0 | 266694000
50 | Черноголовка | Боченков Юрий Сергеевич | 27017000 | 0 | 27017000 | 0 | 0 | 0 | 27017000 | 0 | 27017000
51 | Чехов | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 213954000 | 0 | 213954000 | 0 | 0 | 0 | 213954000 | 0 | 213954000
52 | Шатура | Юлдашев Максим Олегович | 323045000 | 0 | 323045000 | 323045000 | 56061512.45 | 379106512.45 | 0 | -56061512.45 | -56061512.45
53 | Шаховская | Евсюков Дмитрий Юрьевич | 111119000 | 0 | 111119000 | 0 | 0 | 0 | 111119000 | 0 | 111119000
54 | Щелково | Савкин Илья Антонович | 207929000 | 0 | 207929000 | 0 | 0 | 0 | 207929000 | 0 | 207929000
55 | Электросталь | Стельмахов Антон Юрьевич | 99390000 | 47260000 | 146650000 | 0 | 0 | 0 | 99390000 | 47260000 | 146650000

## Свод (hidden)
№ п/п | ОМС | Всего |  |  |  |  | Дотация |  |  |  |  | Субсидия
|  | Кол-во дорог, шт. | Площадь, м2 | Протяжённость, км | Стоимость по смете, руб. | Актуальная стоимость, руб. | Кол-во дорог, шт. | Площадь, м2 | Протяжённость, км | Стоимость по смете, руб. | Актуальная стоимость, руб. | Кол-во дорог, шт. | Площадь, м2 | Протяжённость, км | Стоимость по смете, руб. | Актуальная стоимость, руб.
55 | Итого | 191 | 788668.67 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 702898.57 | 100.4141 |  | #REF! | #REF! | 85770.1 | 12.2529 |  | #REF!
1 | Балашиха | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
2 | Богородский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
3 | Бронницы | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
4 | Власиха | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
5 | Волоколамский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
6 | Воскресенский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
7 | Восход | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
8 | Дзержинский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
9 | Дмитровский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
10 | Долгопрудный | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
11 | Домодедово | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
12 | Дубна | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
13 | Егорьевск | 23 | 69903.5 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 35786 | 5.1123 |  | #REF! | #REF! | 34117.5 | 4.8739 |  | #REF!
14 | Жуковский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
15 | Зарайск | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
16 | Истра | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
17 | Кашира | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
18 | Клин | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
19 | Коломна | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
20 | Королев | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
21 | Котельники | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
22 | Красногорск | 13 | 69540 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 61103 | 8.729 |  | #REF! | #REF! | 8437 | 1.2053 |  | #REF!
23 | Краснознаменск | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
24 | Ленинский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
25 | Лобня | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
26 | Лосино-Петровский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
27 | Лотошино | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
28 | Луховицы | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
29 | Лыткарино | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
30 | Люберцы | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
31 | Можайский | 12 | 56775.9 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 56775.9 | 8.1108 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
32 | Мытищи | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
33 | Наро-Фоминский | 29 | 133224.3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 130464.3 | 18.6378 |  | #REF! | #REF! | 2760 | 0.39429 |  | #REF!
34 | Одинцовский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
35 | Орехово-Зуевский | 14 | 97310 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 97310 | 13.9014 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
36 | Павлово-Посадский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
37 | Подольск | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
38 | Пушкинский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
39 | Раменский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
40 | Реутов | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
41 | Рузский | 41 | 163710.77 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 131655.17 | 18.8079 |  | #REF! | #REF! | 32055.6 | 4.5794 |  | #REF!
42 | Сергиево-Посадский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
43 | Серебряные Пруды | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
44 | Серпухов | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
45 | Солнечногорск | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
46 | Ступино | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
47 | Талдомский | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
48 | Фрязино | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
49 | Химки | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
50 | Черноголовка | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
51 | Чехов | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
52 | Шатура | 59 | 198204.2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 189804.2 | 27.1149 |  | #REF! | #REF! | 8400 | 1.2 |  | #REF!
53 | Шаховская | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
54 | Щёлково | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!
55 | Электросталь | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 |  | #REF!